## PLAN DE ACCION SEGUIMIENTO 2015
|  | MUNICIPIO DE ARMENIA | [24 empty] | Código: R-DP-PDE-060
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
|  | Unidad Ejecutora: DESPACHO ALCALDESA | [24 empty] | FECHA: 31/10/2014
Periodo de corte: ENERO 1 - DICIEMBRE 31 DE 2015
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Version: 004
|  | Proceso Direccionamiento Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional | [24 empty] | Pagina :
SECRETARÍA, DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: DESPACHO DE LA ALCALDESA
SEGUIMIENTO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | Subprograma | Meta de Producto | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Meta del proyecto programada para la vigencia | Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/año anterior a la vigencia del seguimiento) | Valor de la meta(s) del indicador del proyecto, programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | Meta de la actividad programada para la vigencia | Fecha de la Actividad | Línea base de la meta del indicador de la actividad (31/12/año anterior a la vigencia del seguimiento) | Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal | Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto | Responsable
| EJE TEMÁTICO / COMPONENTE | PROGRAMA | Meta de Resultado | 1: SUBPROGRAMA; 2: Meta de Producto; 3: Código BPPIM; 4: Nombre del proyecto; 6: Meta(s) del proyecto; 11: Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto; 12: Fecha realización actividad; 25: Responsable
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE | [7 empty] | Objetivo del proyecto |  | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto
DESPACHO DE LA ALCALDESA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.11 ARMENIA UNA BUENA GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES E IMAGEN CORPORATIVA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA | a) Implementar un (1) Sistema de Comunicación efectiva en la Alcaldía de Armenia para la toma de decisiones en el nivel gerencial, a diciembre 31 de 2012 b) Implementar un (1) mecanismo para difusión de información de la Administración Municipal a diciembre 31 de 2012. c) Diseñar e implementar los manuales institucionales de protocolo, edición y publicaciones a junio 30 de 2013. | 1: Fortalecimiento de procesos de comunicación organizacional, informativa y alternativa.; 2: a) Recopilar el 100% de los informes que los Comités Operativos de las dependencias de la administración, envían al nivel gerencial b) Desarrollar seis capacitaciones anuales, de procesos de comunicación relizados a los enlaces de cada dependencia de la administración municipal
DESPACHO DE LA ALCALDESA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.11 ARMENIA UNA BUENA GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES E IMAGEN CORPORATIVA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA | a) Implementar un (1) Sistema de Comunicación efectiva en la Alcaldía de Armenia para la toma de decisiones en el nivel gerencial, a diciembre 31 de 2012 b) Implementar un (1) mecanismo para difusión de información de la Administración Municipal a diciembre 31 de 2012. c) Diseñar e implementar los manuales institucionales de protocolo, edición y publicaciones a junio 30 de 2013. | 1: Fortalecimiento de procesos de comunicación organizacional, informativa y alternativa.; 2: a) Implementar un (1) manual institucional de protocolo, a junio 30 de 2013. b) Implementar un (1) manual institucional de edición, a junio 30 de 2013. c) Implementar un (1) manual institucional de publicaciones, a junio 30 de 2013. d) Generar 15 boletines informativos internos por año e) Realizar 250 boletines de prensa por año f) Realizar 50 comunicados de prensa al año g) Realizar emisión de 50 programas de televisión por año h) Realizar preproducción y producción de 8 ediciones de periódico institucional por año. i) Realizar emisión de 60 programas de radio al año
DESPACHO DE LA ALCALDESA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.11 ARMENIA UNA BUENA GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES E IMAGEN CORPORATIVA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA | a) Implementar un (1) Sistema de Comunicación efectiva en la Alcaldía de Armenia para la toma de decisiones en el nivel gerencial, a diciembre 31 de 2012 b) Implementar un (1) mecanismo para difusión de información de la Administración Municipal a diciembre 31 de 2012. c) Diseñar e implementar los manuales insttucionales de protocolo, edición y publicaciones a junio 30 de 2013. | 1: Fortalecimiento de procesos de comunicación organizacional, informativa y alternativa.; 2: a) Diseñar y difundir 2 campañas institucionales por año. b) Aplicar protocolos institucionales al 100% de las actividades que desarrolle la administración municipal
[19 empty] | METAS | PORCENTAJE
[19 empty] | 28 | 100%
[19 empty] | 1 | 67%
[19 empty] | 1 | 58.04%
[19 empty] | 1 | 45.9%
[19 empty] | 1 | 22.72%
[19 empty] | 32 | 93.56%
DESPACHO DE LA ALCALDESA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.11 ARMENIA UNA BUENA GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES E IMAGEN CORPORATIVA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA | a) Implementar un (1) Sistema de Comunicación efectiva en la Alcaldía de Armenia para la toma de decisiones en el nivel gerencial, a diciembre 31 de 2012 b) Implementar un (1) mecanismo para difusión de información de la Administración Municipal a diciembre 31 de 2012. c) Diseñar e implementar los manuales institucionales de protocolo, edición y publicaciones a junio 30 de 2013. | Fortalecimiento de procesos de comunicación organizacional, informativa y alternativa. | a) Recopilar el 100% de los informes que los Comités Operativos de las dependencias de la administración, envían al nivel gerencial b) Desarrollar seis capacitaciones anuales, de procesos de comunicación relizados a los enlaces de cada dependencia de la administración municipal | 2015630010001 | Fortalecimiento de La Comunicacion Efectiva para la Toma de Decisiones | Implementar Una Herramienta de Transmisión de Información Para La Toma de Decisiones el Nivel Gerencial | a) Recopilar el 100% de los informes que los Comités Operativos de las dependencias de la administración, envían al nivel gerencial b) Desarrollar 3 capacitaciones anuales, de procesos de comunicación relizados a los enlaces de cada dependencia de la administración municipal | a)100% b)12 | a)100% b)3 | a)100% b)3 | a)100% b)100% | a) Recopilacion del 100% de los informes que los comites opertivos de las dependencnias envian al nivel gerencial b)Realizar 3 capacitaciones de procesos de comunicación a los enlaces para la transmison de informacion delDespacho desde las dependencias de la Administración Municipal y desde los institutos descentralizados en el año 2014. | Febrero 01 a 31 Diciembre 2015 | a)100% b)12 | a)100%b)3 | a) 100% b)3 | a)100% b)100% | 100.01.8.09.17.11.007.003.008.0082 | Propios | 1590 | 1590 | 100% | Alcaldia de Armenia | Armenia | Se realizaron 3 capacitaciones con talleres prácticos a todos los enlaces de las dependencias, se dio cumplimiento en el mes de abril a las metas programadas en el Plan de Desarrollo 2012-2015. | Asesora Administrativa
DESPACHO DE LA ALCALDESA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.11 ARMENIA UNA BUENA GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES E IMAGEN CORPORATIVA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA | a) Implementar un (1) Sistema de Comunicación efectiva en la Alcaldía de Armenia para la toma de decisiones en el nivel gerencial, a diciembre 31 de 2012 b) Implementar un (1) mecanismo para difusión de información de la Administración Municipal a diciembre 31 de 2012. c) Diseñar e implementar los manuales institucionales de protocolo, edición y publicaciones a junio 30 de 2013. | Fortalecimiento de procesos de comunicación organizacional, informativa y alternativa. | a) Implementar un (1) manual institucional de protocolo, a junio 30 de 2013. b) Implementar un (1) manual institucional de edición, a junio 30 de 2013. c) Implementar un (1) manual institucional de publicaciones, a junio 30 de 2013. d) Generar 15 boletines informativos internos por año e) Realizar 250 boletines de prensa por año f) Realizar 50 comunicados de prensa al año g) Realizar emisión de 50 programas de televisión por año h) Realizar preproducción y producción de 8 ediciones de periódico institucional por año. i) Realizar emisión de 60 programas de radio al año | 2015630010002 | Produccion y Difusión de la Información de La Administración | Fortalecer Los Procesos de Comunicación Organizacionla Informativa alternativa de la administarcion Municipal para lograr el posicionamiento de sus proyectos y programas alinterior y al exterior delente territorial y promover la partcipacion ciudadana | a) Implementar (0) manual institucional de protocolo, a junio 30 de 2013. b) Implementar (0) manual institucional de edición, a junio 30 de 2013. c) Implementar (0) manual institucional de publicaciones, a junio 30 de 2013. d) Generar 7 boletines informativos internos por año e) Realizar 250 boletines de prensa por año f) Realizar 56 comunicados de prensa al año g) Realizar emisión de 50 programas de televisión por año h) Realizar preproducción y producción de 12 ediciones de periódico institucional por año. i) Realizar emisión de 60 programas de radio al año | a)0 b)0 c) 0 d)29 e)250 f)56 g)89 h)14 i)132 | a)0 b)0 c)0 d)7 e)250 f)56 g)50 h)12 i)60 | a)0 b)0 c) 0 e)332 f)56 g)50 h)12 i)77 | a)100% b)100 % c) 100% d)100% e)100% f)100% g)100% h)100% i)100% | a)0 b)0 c) 0 d) Generar 7 boletines informativos internos por año e) Realizar 250 boletines de prensa por año f) Realizar 56 comunicados de prensa al año g) Realizar emisión de 50 programas de televisión por año h) Realizar preproducción y producción de 12 ediciones de periódico institucional por año. i) Realizar emisión de 60 programas de radio al año | Febrero 01 a 31 Diciembre 2015 | a)0 b)0 c) 0 d)29 e)250 f)56 g)89 h)14 i)132 | a)0 b)0 c) 0 d)7 e)250 f)56 g)50 h)12 i)60 | a)0 b)0 c) 0 d)25 e)332 f)56 g)50 h)14i)77 | a)100% b)100 % c) 100% d)100% e)100% f)100% g)100% h)100% i)100% | 100.01.8.09.17.11.007.003.008.0083 | Propios | 484232 | 484232 | 100% | Municipio de Armenia | Armenia | En referencia al porcentaje de los Boletines de prensa, se expresa que desde abril se vienen realizando 02 boletines diarios dado el volumen de noticias generado por la Administración Municipal. En cuanto a la meta del periódico, se aclara que han sido publicaciones virtuales. | Profesional Especializado -Comunicaciones
DESPACHO DE LA ALCALDESA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.11 ARMENIA UNA BUENA GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES E IMAGEN CORPORATIVA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA | a) Implementar un (1) Sistema de Comunicación efectiva en la Alcaldía de Armenia para la toma de decisiones en el nivel gerencial, a diciembre 31 de 2012 b) Implementar un (1) mecanismo para difusión de información de la Administración Municipal a diciembre 31 de 2012. c) Diseñar e implementar los manuales insttucionales de protocolo, edición y publicaciones a junio 30 de 2013. | Fortalecimiento de procesos de comunicación organizacional, informativa y alternativa. | a) Diseñar y difundir 2 campañas institucionales por año. b) Aplicar protocolos institucionales al 100% de las actividades que desarrolle la administración municipal | 2015030010003 | Diseño en Implementacion de Estrategias de Mercadeo Institucional | Desarrollar Estrategias de Mercadeo Institucional en La Adminstración Municipal | a) Diseñar y difundir 3 campañas institucionales por año. b) Aplicar protocolos institucionales al 100% de las actividades que desarrolle la administración municipal | a)12 b)100% | a) 3 b)100% | a) 12 b)100% | a)100% b)100% | a) Diseñar y difundir 3 campañas institucionales por año. b) Aplicar protocolos institucionales al 100% de las actividades que desarrolle la administración municipal | Febrero 01 a 31 Diciembre 2015 | a)4 b)100% | a)3 b)100% | a)12 b)100% | a) 100% b)100% | 100.01.8.09.17.11.007.003.008.0084 | Propios | 18000 | 13576 | 75.42% | Municipio de Armenia | Municipio de Armenia | Las campañas se realizaron de manera digital, en referencia al recurso, este se destinó a la parte litografica, la cual consiste en la impresión de elementos para la difusión de la Marca Armenia, tales como pendones, afiches etc… | Profesional Especializado -Comunicaciones
DESPACHO DE LA ALCALDESA | EJE TEMATICO 3 ARMENIA INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA / 3.2. ARMENIA PARTICIPATIVA | ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA | Promover la organización, participacion y corresponsabilidad de la comunidad entorno a la intervención de 680 espacios de uso público de barrios y/o sectores de Armenia durante el período de gobierno. | Comunidades en acción | Intervenir 600 zonas verdes de barrios y/o sectores de Armenia durante el período de gobierno, con la participación de la comunidad | 2015630010001 | ARMENIA ES UN JARDÍN | Estimular la participación y la corresponsabilidad ciudadana en torno a la conservación y embellecimiento de los bienes de uso público | Intervenir 150 zonas verdes de barrios y/o sectores de Armenia en el año 2015, con la participación de la comunidad | 285 | 150 | a) 193 b) 3 c) 3 d) 1 e) 215 | a) 100% b) 100% c) 100% d) 100% e) 100% | a) Garantizar conformación de 193 comités de ornamentación en el municipio de Armenia a diciembre 31 de 2015 b) Realizar 3 espacios de sensibilización y socialización del proyecto a diciembre 31 de 2015 c) Realizar 3 jornadas o espacios de capacitación dirigidas a comités de ornamentación del municipio, a diciembre 31 de 2015 d) Divulgar 1 campaña pedagógica y de difusión educativa a diciembre 31 de 2015 e) Construir 179 jardines con participaciòn de la comunidad, a diciembre 31 de 2015 | Febrero 01 a Diciembre 31 de 2015 | a) 242 b) 3 c) d) 1 e) 256 | a) 193 b) 3 c) 3 d) 1 e) 179 | a) 193 b) 3 c) 3 d) 1 e) 215 | a) 100% b) 100% c) 100% d) 100% e) 100% | 100.01.8.11.15.02.001.001.008.0115 | Sobretasa a la gasolina | 162000 | 158056 | 97.57% | Poblacion de los barrios y/o sectores de la ciudad impactada a traves del proyecto Armenia es un Jardin | Zonas verdes de usu publico de barrios o sectores de las diferenes comunas del municipio de Armenia | a) Se conformaron 193 comites de ornamentacion para el cuidado y mantenimiento del material vegetal de las zonas verdes intevenidas en diferentes sectores de la ciudad, se cumplio al 100% b) Durante el 2015 se realizaron reuniones socializacion y sensibilizacion con los comites de bienestar de la alcaldia de Armenia, taller con los coerciantes aledaños al cam y taller con la poblacion flotante del CAM. c) En desarrollo del contrato interadministrativo suscrito con la EDUA se realizo socializacion y capacitacion a lideres a la fundacion reaccion activa para sensibilizar y capacitar los estudiantes del ITI y jornada de capacitacion pedagogica a los estudiantes del Rufino Sur, ademas se realizo jornada de capacitacion dirigidas a los comites de ornamentacion conformados para el barrio la Virginia y Villa Inglesa, Intitucion Educativa Camilo Torres, Planta piloto Uribe. d) Se diseño una campaña pedagogica y de sensibilizacion denominada "Nos educamos para que Armenia sea un Paraiso" se han realizado jornadas en las diferentes comunas de la ciudad en donde se han involucrado niños, niñas adolecentoes, adultos y adultos mayores, comunales, ediles y comunidad en general, a traves de las cuales se han orientado acerca de los bienes y uso publico. e) Se construyeron 179 jardines con participacion de la comunidad, ejecutando el 100% de la meta propuesta. | Asesora Social y Comunitaria del Despacho de la alcaldesa
DESPACHO DE LA ALCALDESA | EJE TEMATICO 3 ARMENIA INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA / 3.2. ARMENIA PARTICIPATIVA | ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA | Promover la organización, participacion y corresponsabilidad de la comunidad entorno a la intervención de 80 espacios de uso público de barrios y/o sectores de Armenia durante el período de gobierno. | Comunidades en acción | Recuperar 80 espacios de uso público con la participación de la comunidad, durante el cuatrienio | 2015630010006 | TODOS PONEMOS | Estimular la participación y la corresponsabilidad ciudadana en torno a la recuperación de bienes de uso público y espacios físicos en estado de deterioro, que ponen en situación de riesgo y generan diverso tipo de traumatismos a la comunidad | Recuperar 20 espacios de uso público con la participación de la comunidad, durante el año 2015 | 60 | 20 | 65 | a) 100% | a) Realizar como mínimo 20 intervenciones de recuperación de espacios físicos del municipio, en trabajo conjunto con la comunidad a diciembre 31 de 2015. b) Conformar como mínimo 20 equipos de trabajo comunitario para la intervención de espacios físicos del municipio que serán objeto de recuperación, a diciembre 31 de 2015 c) Acompañar como mínimo 20 intervenciones de recuperación de espacios físicos del municipio, con actividades pedagógicas y de difusión educativa. | Enero 15 a Diciembre 31 de 2015 | a) 60 b) 48 c) 33 | a) 20 b) 20 c) 20 | a) 65 b) 65 c) 65 | a) 100% b) 100% c) 100% | 100.01.8.11.15.02.001.001.008.0116 100.01.8.11.15.02.001.001.210.0116 100.01.8.11.15.02.001.001.034.0116 | SGP-Proposito General Recursos del Balance propios | 325028 | 316781 | 97.46% | Población de los barrios y/o sectores de la ciudad impactados mediante la intervención de espacios físicos de uso público | Las 10 comunas del municipio de Armenia y el corregimiento el Caimo | a)Las intervenciones realizadas en diferentes zonas de la ciudad se adelantaron conjuntamente, con personal de la administracion municipal y miembros de las comunidades benficiadas, promoviendo el trabajo colectivo y el principio de corresponsabilidad ciudadana. b) Para el desarrollo de las intervenciones se requirio a la comunidad benficiada la conformacion de un equipo de trabajo del sector, para que conjuntamente con personal de la administracion municipal realizaran las obras programadas. c) Se realizo acompañamiento de las intervenciones adelantadas en trabajo pedagogico a traves del instrumento denominado visita a la comunidad vecina de sitios de intervencion, cuya parte final, ciudadanos de las comunidades beneficiadas por el proyecto suscriben un compromiso de corresponsabilidad. Se evidencian contratos de prestacion de servicios y de apoyo a la gestion adscritos a la oficina de asora social, con trato de ferreteria No. 003 de 2015 y contrato 0972 de 2015. | Asesora Social y Comunitaria del Despacho de la Alcaldesa.
DESPACHO DE LA ALCALDESA | EJE TEMATICO 3 ARMENIA INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA / 3.2. ARMENIA PARTICIPATIVA | ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA | Promover la organización, participacion y corresponsabilidad de la comunidad entorno a la intervención de 80 espacios de uso público de barrios y/o sectores de Armenia durante el período de gobierno. | Comunidades en acción | a) Desarrollar 6 Espacios de interacción entre la Alcaldesa y la comunidad por año b) Atender a 3 Grupos de interés social por año c) Realizar 9 jornadas cívico sociales por año | 2015630010007 | TARDES CON LA ALCALDESA | Facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones administrativas y en la evaluación de la gestión pública del municipio de Armenia. | a) Desarrollar 6 Espacios de interacción entre gupos sociales, la Alcaldesa y equipo de gobierno a diciembre 31 de 2015 b) Atender a 3 Grupos de interés social en el año 2015 c) Realizar 9 jornadas cívico sociales "Armenia Solidaria" a Diciembre 31 de 2015 d) Desarrolla una estrategia pedagogica y de difusion educativa a diciembre 31 de 2015, para la promocion de la organizacion, participacion y corresponsabilidad comunitaria | a) 14 b) 4 c) 10 | a)6 b) 3 c)9 d) 1 | a) 14 b) 5 c) 13 d) 1 | a) 100% b) 100% c) 100% d) 100% | a) Desarrollar 6 Espacios de interacción entre gupos sociales, la Alcaldesa y equipo de gobierno a diciembre 31 de 2015 b) Atender a 3 Grupos de interés social en el año 2015 c) Realizar 9 jornadas cívico sociales "Armenia Solidaria" a Diciembre 31 de 2015 d) Desarrolla una estrategia pedagogica y de difusion educativa a diciembre 31 de 2015, para la promocion de la organizacion, participacion y corresponsabilidad comunitaria | Enero 15 a Diciembre 31 de 2015 | a) 14 b) 4 c) 10 | a)6 b) 3 c)9 d) 1 | a) 14 b) 5 c) 13 d) 1 | a) 100% b) 100% c) 100% d) 100% | 100.01.8.11.16.02.001.001.008.0121 | Sobretasa a la gasolina | 57625 | 52378 | 90.89% | Habitantes de barrios y/o sectores impactados a través de los espacios de interacción con la Administración Municipal, las jornadas cívico sociales Armenia Solidaria, las proyecciones de cine barrial para la difución de contenidos pedagógicos, y miembros de grupos de interés social atendidos. | Los relacionados en el campo de observaciones | a) Se realizaron 2 rendiciones de cuentas publicas generales, 11 encuentros zonales y una rendicion publica para niños, niñas y adolecentes. B) se atendieron los grupos de interes social de integrantes de barras de futbol en alianza con la secretaria de las TICS, con la cual se realizo una jornada de capacitacion "Manejo adecuado de las tecnologias de la informacion en las barras futboleras"; Asoprocoma, Asociacion de vendedores y promotores de maiz; trabajadoras sexuales que se ubican en los alrededores del CAM y vendedores informales del municipio de Armenia, adultos mayores con alto grado de vulnerabilidad. c) Se desarrolaron 13 jornadas civco sociales Armenia Solidaria en diferentes barrios de la ciudad de Armenia, La Mariela, Salvador Allende, IE tecnico Industrial B/Genesis, IE Simon Rodriguez B/ Simon Bolivar, La Fachada, B/ Manuela Beltran, Santander-Popular, Salazar-Montevideo, CDI La Florida, Terranova del Alba, Las Palmas, la Mariela y Quindio. d) Se elaboro un proyecto de proyeccion audiovisual para campaña pedagogica y de difusion educativa de 31 proyecciones a los diferentes sectores de la comunidad. | Asesora Social y Comunitaria del Despacho de la Alcaldesa.
DESPACHO DE LA ALCALDESA | EJE TEMATICO 3 ARMENIA INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA / 3.1 ARMENIA SIN INDIFERENCIA | ARMENIA SIN INDIFERENCIA | 1) Lograr que por lo menos el 30% de las familias vinculadas a la Estrategia de Red Unidos superen su situación de pobreza extrema en el cuatrienio 2) Mantener cobertura del 100 % de familias beneficiarias del programa Familias en Acción con apoyo institucional y subsidios. | Consolidar y fortalecer la Estrategia Unidos, Familias en Acción y Programas para la Reintegración social | 1) Mantener el 100% de las Familias de la Estrategia Red Unidos con acompañamiento personalizado en sus domicilios 2) Lograr que por lo menos el 30% de las familias vinculadas a la Estrategia de Red Unidos superen su situación de pobreza extrema en el cuatrienio | 2015630010004 | APOYO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION | Desarrollar las acciones administrativas necesarias para la entrega de subsidios a las familias beneficiarias del programa Familias en Acción | a) Mantener cobertura del 100 % de familias beneficiarias del programa Familias en Acción con apoyo institucional y subsidios en el año 2015 b) Capacitar el 100% de las madres de familias en acción en el año 2015 c) Apoyar (1) programa de desarrollo microempresarial de las madres beneficiarias en el año 2015. d) Gestionar 1 espacio de capacitación dirigido a madres beneficiarias del programa. | a) 100% b) 100% c) 1 d) 1 | a) 100% b) 100% c) 1 d) 1 | a) 100% b) 100% c) 1 d) 1 | a) 100% b) 100% c) 100% d) 100% | a) Mantener cobertura del 100 % de familias beneficiarias del programa Familias en Acción con apoyo institucional y subsidios en el año 2015 b) Capacitar el 100% de las madres de familias en acción en el año 2015 c) Apoyar (1) programa de desarrollo microempresarial de las madres beneficiarias en el año 2015. d) Gestionar 1 espacio de capacitación dirigido a madres beneficiarias del programa. | Febrero 01 a Diciembre 31 de 2015 | a) 100% b) 100% c) 1 d) 1 | a) 100% b) 100% c) 1 d) 1 | a) 100% b) 100% c) 1 d) 1 | a) 100% b) 100% c) 100% d) 100% | 100.01.8.11.14.01.001.001.008.0098 100.01.8.11.14.01.001.001.034.0098 | Sobretasa a la gasolina SGP-Proposito General | 308894 | 308364 | 99.83% | Madres titulares y beneficiarios del programa Más Familias en Acción | Municipio de Armenia | a) Se ha mantenido el 100% de los beneficiarios que cumplieron con los compromisos de corresponsabilidad con apoyo institucional y subsidio. B) Las capacitaciones realizadas se desarrolaron con las madres beneficiarias del programa Familias en Accion, en los siguientes campos: 1 Blindaje electoral, orientacion a comites de madres lideres en cumplimiento de la ley 1532, las madres adquieren el compromiso de no politizar el programa. 2. Custodia de menores, capacitando sobre el cambio de custodia para que el menor siga teniendo acceso al subsidio. 3 Actualizacion escolar, capacitacion para la actualizacion de la informacion cuando hay cambio de colegio, cambio de ciudad, edad, para que el menor no pierda los beneficios. 4. La escuela busca el niño, capacita con la participacion de docentes de la universidad del quindio, con el grup de investigacion social para detectar los menores que no estan estudiando. 5. Calidad de vida, este es para detectar la calidad de vida de las familias vinculadas al proyecto. c) Se proyecto programa de desarrollo microempresarial o proyecto productivo a la madres beneficiarias del programa en la confeccion de muñequeria y lenceria, con el apoyo de la secretaria de desarrollo economico. d) Se prorizo el tema ambiental donde se realizaron las siguientes capacitaciones: a)relacion de la comunidad frente al medio ambiente, b) realizacion de modelos de aprendizaje frente al medio ambiente, c) manejo de agua, d) capacitacion sobre veedurias sobre la ley 850 de 2003. | Asesora Social y Comunitaria del Despacho de la Alcaldesa.
DESPACHO DE LA ALCALDESA | EJE TEMATICO 3 ARMENIA INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA / 3.1 ARMENIA SIN INDIFERENCIA | ARMENIA SIN INDIFERENCIA | 1) Lograr que por lo menos el 30% de las familias vinculadas a la Estrategia de Red Unidos superen su situación de pobreza extrema en el cuatrienio 2) Mantener cobertura del 100 % de familias beneficiarias del programa Familias en Acción con apoyo institucional y subsidios. | Consolidar y fortalecer la Estrategia Unidos, Familias en Acción y Programas para la Reintegración social | a) Mantener la cobertura del número de familias en acción con apoyo institucional y subsidios; b) Capacitar el 100% de las madres de familias en acción; c)Apoyar 1 programa de desarrollo microempresarial de las madres beneficiarias | 2015630010008 | ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA RED UNIDOS | Garantizar la estructura administrativa necesaria para alcanzar los objetivos del gobierno nacional en superación de la pobreza extrema, con la operación de la Estrategia Red Unidos en el municipio de armenia | 1) Mantener el 100% de las Familias de la Estrategia Red Unidos con acompañamiento personalizado en sus domicilios en el año 2015 (a través de Grupo de Cogestores Sociales) 2) Lograr que por lo menos el 30% (porcentaje acumulado desde 2012) de familias vinculadas a la Estrategia de Red Unidos, hayan superado su situación de pobreza extrema a diciembre 31 de 2015 | a) 100% b) 31,02% | a) 100% b) 30% (Acumulado desde 2012) | a) 100% b) 30% (Acumulado desde 2012) | a) 100% b) 100% | 1) Mantener el 100% de las Familias de la Estrategia Red Unidos con acompañamiento personalizado en sus domicilios en el año 2015 (a través de Grupo de Cogestores Sociales) 2) Lograr que por lo menos el 30% (porcentaje acumulado desde 2012) de familias vinculadas a la Estrategia de Red Unidos, hayan superado su situación de pobreza extrema a diciembre 31 de 2015 | Enero 01 a Diciembre 31 de 2015 | a) 100% b) 31,02% | a) 100% b) 30% (Acumulado desde 2012) | a) 100% b) 30% (Acumulado desde 2012) | a) 100% b) 100% | 100.01.8.11.14.01.001.001.008.0097 | Sobretasa a la gasolina | 50403 | 50401 | 100% | familias vinculadas en la vigencia a la estrategia Red Unidos | Barrios y/o sectores de diferentes comunas del municipio de Armenia | a) 100% de las Familias de la Estrategia Red Unidos contaron con acompañamiento personalizado en sus domicilios durante la vigencia 2015, a través del grupo de Cogestores Sociales. b) Se cumplio la meta (Lograr que por lo menos el 30% de familias vinculadas superen su situación de pobreza extrema en el cuatrienio” de un total de 6630 familias vinculadas a la estrategia Red Unidos, en el año 2012, la meta proyectada (del 30% para el cuatrenio) es de 1989 familias que hayan superado su condicion de pobreza extrema; de este modo, se pudo evidenciar que la meta a sido superada asi: Vigencia 2012 e promovieron 501 familias a la senda de la prosperidad. Vigencia 2013 se promovieron 837 familias Vigencia 2014 se promovieron 895 familias Vigencia 2015 se promovieron 759 familias | Asesora Social y Comunitaria del Despacho de la Alcaldesa.
[22 empty] | 1407772 | 1385378 | 98.41%
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  | 3: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD; 19: METAS; 20: % DE AVANCE
[22 empty] | 7 | 76%-100%
[22 empty] | 1 | 51%-75%
| ___________________________________________ |  |  | 3: ___________________________________________; 6: ___________________________________________; 19: 0; 20: 26%-50%
| Alcaldesa |  |  | 3: Asesora Administrativa; 6: Asesora Social; 19: 0; 20: 0%-25%
0
8
Centro Administrativo Municipal CAM, piso __ Tel – (6) 741 71 00 Ext. ____
Note on G10: Es el código SSEPI que le asignan al proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal del Departamento Administrativo de Planeación.
Note on H10: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on J10: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on K11: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on L11: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.
Note on O10: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Capacitar 100 personas en … Adquirir 2000 kits escolares
Note on P10: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on V11: Definir si se van a manejar codigos o nombres
Note on AC10: Nombre del funcionario responsable