## PLAN DE ACCION CON SEGUIMIENTO
|  | MUNICIPIO DE ARMENIA | [24 empty] | Código: R-DP-PDE-060
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
|  | Unidad Ejecutora: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS | [24 empty] | FECHA: 31/10/2014
Periodo de corte: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 Año: 2.015
|  | Departamento Administrativo de Bines y Suministros | [24 empty] | Version: 004
|  | Proceso Gestión Administrativa | [24 empty] | Pagina :
SECRETARÍA, DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS
SEGUIMIENTO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | Subprograma | Meta de Producto | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Meta del proyecto programada para la vigencia | Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2014 anterior a la vigencia del seguimiento) | Valor de la meta(s) del indicador del proyecto, programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | Meta de la actividad programada para la vigencia | Fecha de la Actividad | Línea base de la meta del indicador de la actividad (31/12/2014 anterior a la vigencia del seguimiento) | Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal | Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto | Responsable
0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2100% | 22 | 23 | 24 | 25
| EJE TEMÁTICO / COMPONENTE | PROGRAMA | Meta de Resultado | 1: SUBPROGRAMA; 2: Meta de Producto; 3: Código BPPIM; 4: Nombre del proyecto; 6: Meta(s) del proyecto; 11: Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto; 12: Fecha realización actividad; 25: Responsable
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE | [7 empty] | Objetivo del proyecto |  | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  | Valor actual (31/12/13) | Valor esperado (31/12/14) |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto
Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Armenia Competitiva Armenia una Buena Gestión | Modernización Tecnológica y Gestión Administrativa de Armenia | Actualizar el Sistema de Información de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Armenia en el cuatrienio. | Gestión Administrativa para el adecuado manejo y mantenimiento de los Bienes del Municipio | Implementación del programa URE (Uso Racional de la Energía Eléctrica) | 2015630010042 | Implementación del Programa URE uso racional de la energía electrica | Aplicar la norma técnica del uso racinal de energia | Implementar el nivel de iluminación en un 100%, según las especificación de RETILAP. | 75% | 100% | 0 | 0 | Implementar la iluminación en el piso 3 y 4 del CAM, , con el nivel de iluminación requerido según la especificación de RETILAP. | 2015-12-31 | 75% | 100% | 0% | 0% | 113.01.8.09.06.11.006.002.001.0093 | PROPIOS | 0 | 0 | 0% | CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | ARMENIA | En el Plan de Acción 2015, se encontraba el proyecto Implementación del Programa URE (uso racional de la energía eléctrica), cuya actividad estaba relacionada con Implementación de la iluminación en el piso 3 y 4 del CAM, con el nivel de iluminación requerido según la especificación de RETILAP; el cual no se ejecutó, debido a que el proceso fue declarado DESIERTO dos veces. -DAJ-SAMC-039 de 2015. Resolución 363 del 27/10/2015 por medio de la cual se declara desierto un proceso de selección Abreviada de menor Cuantía. - DAJ-SAMC-051 de 2015. Resolución 409 del 03/12/2015 por medio del cual se declara desierto un proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía. | Lider del proceso Subdirector (a)
Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Armenia Competitiva Armenia una Buena Gestión | Modernización Tecnológica y Gestión Administrativa de Armenia | Actualizar el Sistema de Información de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Armenia en el cuatrienio. | Gestión Administrativa para el adecuado manejo y mantenimiento de los Bienes del Municipio | Implementar el Plan de Mantenimiento de Bienes del Municipio | 2015630010043 | Mantenimiento, Adecuación y Reposición de Bienes del Municipio de Armenia | Disminuir el deterioro de los bienes municipales a través de mantenimiento, adecuación y reposición. | Implementar el Plan de Mantenimiento de Bienes del Municipio de Armenia en un 70% | 80% | 70% | 66.86% | 95.51% | Contrato de prestación de servicios para realizar apoyo a las actividades de mantenimiento, adecuación y reposición requeridas para la conservación de los bienes del Municipio de Armenia. | 2015-12-31 | 100% | 100% | 95.51% | 95.51% | 113.01.8.09.17.11.006.002.001.0313 | PROPIOS | 67340 | 67340 | 96% | CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y CENTROS DE TRABAJO ALTERNOS | ARMENIA | Se suscribieron 11 contratos de Prestación de Servicios por valor de $38.477.660 | Lider Actividad Servicios Generales
[14 empty] | Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor (Bienes de propiedad del Municipio de Armenia). |  | 100% | 100% | 95.51% | [8 empty] | Se suscribio un contrato de Prestación de Servicios, por valor de $3.891.000
[14 empty] | Realizar el mantenimiento y reposición de la metalistería, |  | 70% | 70% | 66.86% | [8 empty] | Se realizó DABS-SMIC-50 14-04-2015, cuyo objeto es realizar el mantenimiento y reposición de la carpintería metálica en los bienes del Municipio de Armenia, por valor de $18.144.500
[14 empty] | Recarga de extintores |  | 100% | 100% | 95.51% | [8 empty] | Igualmente, se adjudicó el contrato para la recarga y mantenimiento de extintores a Sr. John Elkin Vargas Bedoya, mediante aceptación de oferta, por valor de $5.528.000
Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Armenia Competitiva Armenia una Buena Gestión | Modernización Tecnológica y Gestión Administrativa de Armenia | Actualizar el Sistema de Información de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Armenia en el cuatrienio. | Gestión Administrativa para el adecuado manejo y mantenimiento de los Bienes del Municipio | Ejecutar en un 100% en Plan de mantenimiento del Administrativo Municipal. | 20156310178 | Adecuación y Mantenimiento del Centro Administrativo Municipal CAM | Reducir con actividades de mantenimiento el deteterioro del CAM. | Ejecutar en un 100% el Plan de mantenimiento del Centro Administrativo Municipal | 80% | 60% | 57.33% | 95.55% | Mantenimiento a las diferentes dependencias que cuentan y necesitan aire acondicionado | 2015-12-31 | 80% | 60% | 57.33% | 95.55% | 113.01.8.09.17.11.006.002.001.0094 | PROPIOS | 57190 | 57190 | 96% | CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | ARMENIA | Se adjudico contrato parael mantenimiento de los aires acondicionados a la empresa Ingenieros Eespecializados en Aires Acondicinados y Ventilacion, por valor de $3.400.000 | Lider Actividad Servicios Generales
[14 empty] | Realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura del Centro Administrativo Municipal. |  | 80% | 60% | 57.33% | [8 empty] | Se suscribieron 11 contratos de Prestación de Servicios
Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Armenia Competitiva Armenia una Buena Gestión | Modernización Tecnológica y Gestión Administrativa de Armenia | Actualizar el Sistema de Información de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Armenia en el cuatrienio. | Gestión Administrativa para el adecuado manejo y mantenimiento de los Bienes del Municipio | Actualizar el inventario de Bienes del Municipio. | 2015630010044 | Gestión y actualización de inventarios Bienes inmuebles | Recolectar la suficiente información de los inventarios del Municipio | Actualización del 90% de los inventarios del Municipio de Armenia | 60% | 90% | 89.94% | 99.93% | Realizar las actividades relacionadas con la gestión y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Armenia, atender los requerimientos relacionados con los bienes inmuebles del municipio | 2015-12-31 | 99% | 100% | 89.94% | 99.93% | 113.01.8.09.17.11.006.002.210.0314 | PROPIOS | 131905 | 131905 | 100% | POBLACION DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | ARMENIA | Se suscribieron 21 contratos de Prestación de Servicios, por valor de $129.063.146 | Lider Actividad Administración de Recursos Fisicos y Materiales
[16 empty] | 100% | 100% | 99.93% |  | 113.01.8.09.17.11.006.002.210.0314 | REC. BCE PROPIOS |  | 0 |  |  |  | Mediante el Decreto Municipla 099 de 2015, se modifico el presupuesto General de Gastos e Inversión del Municipio de Armenia para la vigencia Fiscal 2015, en el cual se aplzao el Presupuesto de Gastos de Gastos por valor de $50.000.000 correspondientes al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Armenia Competitiva Armenia una Buena Gestión | Modernización Tecnológica y Gestión Administrativa de Armenia | Actualizar el Sistema de Información de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Armenia en el cuatrienio. | Actualización y reglamentación de contratos de comodato otorgados por el Municipio | Desarrollar e implementar una metodología para la asignación de comodatos. | 20156300100 | Fortalecimiento del Proceso de Otorgamiento y saneamiento de los mismos | Aumentar el beneficio social a través del uso en comodatode los bienes del Muncipio de Armenia. | Realizar la entrega de 100% de los comodatos que sean aprobados por Proyecto Acuerdo por el Concejo | 100% | 100% | 98.87% | 98.87% | Realizar los estudios y las evaluaciones jurídicas para el otorgamiento de bienes en comodato | 2015-12-31 | 100% | 100% | 98.87% | 98.87% | 113.01.8.09.17.11.006.003.001.0318 | PROPIOS | 40046 | 40046 | 99% | POBLACION DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | ARMENIA | Se suscribieron 6 contratos de Prestación de Servicios, por valor de $45,359.600 | Lider de la Actividad Administracion de Bienes Inmuebles
[14 empty] | Realizar los estudios y las evaluaciones técnicas para el otorgamiento de bienes en comodato |  | 100% | 100% | 98.87%
[22 empty] | 296481 | 296481 | 100%
[24 empty] | METAS | % DE AVANCE
[24 empty] | 4 | 76%-100%
[24 empty] | 0 | 51%-75%
[24 empty] | 0 | 26%-50%
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  | 3: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD; 2100%: 1; 22: 0%-25%
| LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO |  |  | 3: MAYDENROCIO ROJAS VASQUEZ
5
| ___________________________________________ |  |  | 3: ___________________________________________
| ALCALDESA |  |  | 3: CARGO DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS
Centro Administrativo Municipal CAM, piso __ Tel – (6) 741 71 00 Ext. ____
Note on G14: Es el código SSEPI que le asignan al proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal del Departamento Administrativo de Planeación.
Note on H14: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on J14: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on K15: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on L15: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.
Note on O14: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Capacitar 100 personas en … Adquirir 2000 kits escolares
Note on P14: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on V15: Definir si se van a manejar codigos o nombres
Note on AC14: Nombre del funcionario responsable

## Hoja1
APROPIACION DEFINITIVA |  |  | EJECUTADO
Mantenimiento, adecuación y reposición de bienes del Municipio
| Junio | Agosto | Agosto
| 90688567 | 145255000 | 79992000 | 40000000 | 134930000 | 134930000
| 20000000 | 27819755 | 11232000 | 35000000 | 400000000 | 400000000
| 45288799 | 0 | 0 | 24018240 | 206000000 | 62868812
| 69382995 | 33271990 | 24018240 | 4992000 | 740930000 | 20000000
| 18411504 | 69382995 |  | 3744000 |  | 12016809
| 24248134 | 0 |  | 3744000 |  | 18411504
| 70000000 | 0 |  | 111498240 |  | 24248134
| 111787 | 70000000 |  |  |  | 206000000
| 149772 | 111787 |  |  |  | 878475259
Subtotal | 338281558 | 149772
| 145255000 |  |  |  |  | 878475259
Total | 483536558 | 345991299 | 115242240 |  |  | 740930000
Diferencia Junio y Agosto |  | 137545259 |  |  |  | 137545259
137545259
|  |  |  | 137545259 |  | 400000000
|  | 400000000 |  | 254745000 |  | 537545259
|  | 338281558 |  | 392290259
738281558
254745000
483536558