## PLAN DE ACCION CON SEGUIMIENTO
|  | MUNICIPIO DE ARMENIA | [24 empty] | Código: R-DP-PDE-060
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
|  | Unidad Ejecutora: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO | [24 empty] | FECHA: 31/10/2014
Periodo de corte: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 Año: 2.015
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Version: 004
|  | Proceso Direccionamiento Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional | [24 empty] | Pagina : 1 de 1
SECRETARÍA, DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO
SEGUIMIENTO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | Subprograma | Meta de Producto | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Meta del proyecto programada para la vigencia | Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/12) | Valor de la meta(s) del indicador del proyecto, programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | Meta de la actividad programada para la vigencia | Fecha de la Actividad | Línea base de la meta del indicador de la actividad (31/12/2012) | Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal | Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto | Responsable
0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| EJE TEMÁTICO / COMPONENTE | PROGRAMA | Meta de Resultado | 1: SUBPROGRAMA; 2: Meta de Producto; 3: Código BPPIM; 4: Nombre del proyecto; 6: Meta(s) del proyecto; 11: Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto; 12: Fecha realización actividad; 25: Responsable
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE | [7 empty] | Objetivo del proyecto |  | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/2013) |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO | EJE TEMÁTICO 1ARMENIA COMPETITIVA/1.11. ARMENIA UNA BUENA GESTION | GESTION Y ASESORÍA JURIDICA | Desarrollar un plan de Gestión Contractual, Asesoría Jurídica y Defensa Judicial para el Municipio de Armenia. | Fortalecimiento de la defensa judicial y del proceso contractual del Municipio de Armenia | Atender el 100%de las solicitudes de gestion contractual, asesoría jurídica y defensa judicial para el Municipio de Armenia en el cuatrenio. | 2015630010032 | Fortalecimiento del proceso jurídico y contractual del Mun Municipio | Atender el 100% de las solicitudes Gestión Contractual, Asesoría Jurídica y Defensa Judicial para el Municipio de Armenia en el cuatrienio | Desarrollar un plan de Gestión Contractual, Asesoría Jurídica y Defensa Judicial para el Municipio de Armenia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Pocentaje de solicitudes de gestion contractual | 01 enero de 2015 al 31 de diciembre 2015 | 100% | 100% | 100% | 100% | 10201.8091711005001.0010085 | PROPIOS | 647209 | 647209.468 | 99.56% |  | ARMENIA | El presupuesto ejecutado a la fecha de corte, se invirtió en contratación de personal idóneo : Servicios Profesionales: 71 y Servicios de Apoyo a la Gestión : 32; Modificatorios Contrato Servicios Profesionales: 11 que desarrolle actividades de defensa judicial, gestión contractual y de apoyo a las actividades propias del Departamento Administrativo Jurídico, Se elaboraron 719 contratos bajo las diferentes modalidades de selección objetiva de contratistas. | RICARDO ARTURO RAMIREZ LONDOÑO
[14 empty] | Porcentaje Asesoría Jurídica y Defensa judicial para el Municipio de Armenia | 01 enero de 2015 al 31 de diciembre 2015 | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | Contratación de personal idóneo en Defensa Judicial Servicios Profesionales 22; Servicio de apoyo a la gestión 9 ; Se dio respuesta oportuna a 175 procesos de Defensa Judicial del Municipio con corte 18 de Diciembre de 2015.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO | EJE TEMÁTICO 1ARMENIA COMPETITIVA/1.11. ARMENIA UNA BUENA GESTION | GESTION Y ASESORÍA JURIDICA | Desarrollar un plan de Gestión Contractual, Asesoría Jurídica y Defensa Judicial para el Municipio de Armenia. | Información y formación de la actualidad juridica nacional, departamentoal y municipal | Elaborar el 100% de circulares y realizar capacitaciones por cambios normativos que se expidan a nivel nacional, departamentoal y municipal | 2015630010033 | Fortalecimiento en la actualidad jurídica del Municipio | Elaborar el 100% circulares y realizar capacitaciones por cambios normativos que se expidan a nivel nacional, departamental y municipal en el año. | Desarrollar un plan de Gestión Contractual, Asesoría Jurídica y Defensa Judicial para el Municipio de Armenia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentaje de circulares y capacitaciones a personal del Departamento Jurídico. | 01 enero de 2015 al 31 de diciembre 2015 | 100% | 100% | 100% | 100% | 10201.8091711005001.0010086 | PROPIOS | 1946 | 1946.2 | 99.54% |  | ARMENIA | A la fecha se han ejecutado un valor total del presupuesto de $ 1,955,000 en 2 capacitaciones para el personal de Planta adscrito al Departamento Administrativo Jurídico; en los meses de Abril y Junio del presente año en lo temas de Actualizacion en Administración Pública. | RICARDO ARTURO RAMIREZ LONDOÑO
[22 empty] | 649155 | 649155.668 | 100%
[20 empty] | METAS | % DE AVANCE
[20 empty] | 2 | 76%-100%
[20 empty] | 0 | 51%-75%
[20 empty] | 0 | 26%-50%
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  | 3: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD; 17: 0; 18: 0%-25%
2
___________________________________________
| ALCALDESA |  |  | 3: Director Departamento Administrativo Juridico
Centro Administrativo Municipal CAM, piso __ Tel – (6) 741 71 00 Ext. ____
Note on G14: Es el código SSEPI que le asignan al proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal del Departamento Administrativo de Planeación.
Note on H14: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on J14: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on K15: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on L15: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.
Note on O14: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Capacitar 100 personas en … Adquirir 2000 kits escolares
Note on P14: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on V15: Definir si se van a manejar codigos o nombres
Note on AC14: Nombre del funcionario responsable