## PLAN DE ACCION CON SEGUIMIENTO
|  | MUNICIPIO DE ARMENIA | [24 empty] | Código: R-DP-PDE-060
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
|  | Unidad Ejecutora: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA | [24 empty] | FECHA: 31/10/2014
Periodo de corte: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 Año: 2.015
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Version: 004
|  | Proceso Direccionamiento Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional | [24 empty] | Pagina : 1 de 1
SECRETARÍA, DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA
SEGUIMIENTO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | Subprograma | Meta de Producto | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Meta del proyecto programada para la vigencia | Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/año anterior a la vigencia del seguimiento) | Valor de la meta(s) del indicador del proyecto, programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | Meta de la actividad programada para la vigencia | Fecha de la Actividad | Línea base de la meta del indicador de la actividad (31/12/año anterior a la vigencia del seguimiento) | Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal | Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto | Responsable
0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1000% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1600% | 17 | 18 | 19 | 20 | 2100% | 22 | 23 | 24 | 25
| EJE TEMÁTICO / COMPONENTE | PROGRAMA | Meta de Resultado | 1: SUBPROGRAMA; 2: Meta de Producto; 3: Código BPPIM; 4: Nombre del proyecto; 6: Meta(s) del proyecto; 11: Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto; 12: Fecha realización actividad; 25: Responsable
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE | [7 empty] | Objetivo del proyecto |  | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.3 ARMENIA DESTINO TURISTICO | TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO | 13) Generar una estrategia que permita Identificar y fortalecer el municipio de Armenia como destino turístico competitivo de calidad nacional e internacional. | 8. Fortalecimiento a la gestión del desarrollo turístico | Crear 2 puntos de información turística PIT y fortalecer los 2 existentes | 2015630010194 | Armenia Turismo con Calidad | Fortalecer dos puntos de informacion turistica y crear un punto de informacion nuevo. | Contar con 3 puntos de información operando permanentemente | 3 | 4 | 4 | 100% | 4 PITS EN OPERACIÓN ( 2 CREADOS Y 2 FORTALECIDOS) | 2015-12-30 | 3 | 4 | 4 | 100% | 05459001-3 | Propios del Municipio - Sobretasa a la Gasolina | 75598 | 75598 | 100% | 28708 visitantes atendidos | Armenia | Fortalecimiento: Se cuenta con 5 informadores turísticos contratados para la atención a los PITS del Terminal de Transporte, el Portal del Quindío y la Estación del Ferrocarril, este último no se encuentra inscrito a la Red Nacional de PITS. Además se cuenta con una pantalla digital en el Aeropuerto El Edén en la cual hay información turística para los visitantes. A la fecha se han atendido en los Puntos de Información un total de 28708 visitantes, además a los informadores se les dotó de uniformes para mejorar la presentación al público, se realizó la compra de 3 televisores. Creación: Pit Estación del Ferrocarril, Pit Digital en el Aeropuerto El Edén y Pit aprobado por FONTUR para instalación.. | Tecnico en Proyectos Culturales y Turisticos
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.3 ARMENIA DESTINO TURISTICO | TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO | 13) Generar una estrategia que permita Identificar y fortalecer el municipio de Armenia como destino turístico competitivo de calidad nacional e internacional. | 8. Fortalecimiento a la gestión del desarrollo turístico | 200 Nuevos conductores amigo capacitados | 2015630010194 | Armenia Turismo con Calidad | Realizar capacitaciones a los prestadores de servicios turisticos del municipio de armenia (Guias, Conductores, Empresarios) | Realizar capacitaciones a los prestadores de servicios turisticos del municipio de armenia (Guias, Conductores, Empresarios) | 254 | 155 | 0 | 0% | 155 CONDUCTORES CAPACITADOS | 2015-12-01 | 445 | 155 | 155 | 100% | 05459001-3 | Propios del Municipio - Sobretasa a la Gasolina | 0 | 0 | 0% | 155 conductores de taxi | Armenia | Se realizó capacitación a los Conductores sobre atractivos turisticos de la ciudad, paisaje cultural cafetero y atencion al cliente. | Tecnico en Proyectos Culturales y Turisticos
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.3 ARMENIA DESTINO TURISTICO | TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO | 13) Generar una estrategia que permita Identificar y fortalecer el municipio de Armenia como destino turístico competitivo de calidad nacional e internacional. | 8. Fortalecimiento a la gestión del desarrollo turístico | Instalar 3 Nuevos tarificadores de Taxi en la ciudad. | 2015630010194 | Armenia Turismo con Calidad | Realizar capacitaciones a los prestadores de servicios turisticos del municipio de armenia (Guias, Conductores, Empresarios) | Realizar capacitaciones a los prestadores de servicios turisticos del municipio de armenia (Guias, Conductores, Empresarios) | 0 | 3 | 8 | 266.7% | 3 REFERENCIAS DE VALOR Y/O TARIFICADORES DE TAXI UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA CIUDAD | 2015-06-01 | 0 | 3 | 8 | 266.7% | 05459001-3 | Propios del Municipio - Sobretasa a la Gasolina | 13950 | 13950 | 100% | 292000 | Armenia | Se realizó la actividad, instalando 8 piezas con información de tarifas de transporte público en Fundadores, Hospital San Juan de Dios, Portal del Quindío, Coliseo del Café, Nisa Bulevar, CAM, Parque de la Constitución, Plaza de Bolívar. | Tecnico en Proyectos Culturales y Turisticos
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.3 ARMENIA DESTINO TURISTICO | TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO | 13) Generar una estrategia que permita Identificar y fortalecer el municipio de Armenia como destino turístico competitivo de calidad nacional e internacional. | Posicionamiento del municipio como destino turístico "Armenia Biodiversidad y color". | Formular un Plan promocional turístico para Armenia resaltando su riqueza ambiental, artística y cultural | 2015630010195 | Armenia un Paraiso para el Turísmo | Realizar actividades para posicionar a Armenia como un destino turistico reconocido | Participar y Realizar actividades que fortalezcan la visita de nacionales y extranjeros al municipio de Armenia | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 PLAN PROMOCIONAL DE TURISMO DE LA CIUDAD | 2015-12-30 | 1 | 1 | 1 | 100% | 05459002-3 | Propios del Municipio - Sobretasa a la Gasolina | 179052 | 178852 | 99.89% | 292000 | Armenia | El plan de promoción se ejecuta a través de diferentes actividades. Durante el mes de Enero se han suscrito los contratos para el Suministro de Tiquetes Aéreos, el de la Comunicadora de la entidad y la realización del I Encuentro Regional de PITS del PCC, el cual se realizó durante los días 5 y 6 de Mayo, con la participación de 13 informadores del Eje Cafetero, se contrató la realización del I Congreso de Turismo Rural, el Plan de Medios para la Promocion de las Fiestas Cuyabras, impresion de material promocional, Yiptour de Navidad, Rueda de prensa y encendido de navidad y capacitacion en social media a emprendedores. | Tecnico en Proyectos Culturales y Turisticos
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL / 2.6 ARMENIA CULTURAL | RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | Desarrollar una estrategia de Recuperación de la identidad cultural para la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y participativa | Articulación de procesos educativos, investigativos, culturales y artísticos | Actividades para el sostenimiento de la Banda Juvenil Municipal | 2015630010196 | Articulación educación y cultura | Fortalecer los procesos culturales del Municipio a traves del desarrollo de actividades en las areas de la cultrura | Realizar 4 actividades para el fortalecimiento de la Banda Juvenil Municipal | 3 | 4 | 2 | 50% | 4 ACTIVIDADES QUE FORTALECEN LA BANDA MUNICIPAL REALIZADAS. | 2015-12-30 | 3 | 4 | 4 | 100% | 05453401-1 05453401-2 05453401-3 05453401-4 | SGP - Estampilla Procultura - Propios del Municipio - Propios de la Corporación | 46112 | 46112 | 100% | 10500 | Armenia | Contrato para la presentacion de los conciertos de la Banda Juvenil en el cual se han realizado 18 conciertos en diferentes partes de la ciudad, ademas de la participacion en eventos nacionales en Yolombó - Antioquia y San Pedro - Valle del Cauca. Mantenimiento y compra de accesorios. Suministro de uniformes para los integrantes de la Banda Juvenil | Tecnico en Eventos y Programas
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL / 2.6 ARMENIA CULTURAL | RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | Desarrollar una estrategia de Recuperación de la identidad cultural para la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y participativa | Articulación de procesos educativos, investigativos, culturales y artísticos | Realizar 100 actividades de fomento y promoción de lectura a través de la Biblioteca Municipal | 2015630010196 | Articulación educación y cultura | Fortalecer los procesos culturales del Municipio a traves del desarrollo de actividades en las areas de la cultrura | Realizar 154 actividades de fomento y promocion de lectura | 154 | 154 | 282 | 183.1% | 154 ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCION DE LECTURA REALIZADAS. | 2015-12-01 | 154 | 154 | 370 | 240.3% | 05453401-1 05453401-2 05453401-3 05453401-4 | SGP - Estampilla Procultura - Propios del Municipio - Propios de la Corporación | 91750 | 91750 | 100% | 3469 | Armenia | Se han realizado 335 talleres en la Biblioteca Municipal y fuera de ella, atendiendo a un total de 3.469 personas, a través de la Sala Conectando Sentidos y la Biblioteca. Además se ejecuta el proyecto de AMA LA LECTURA, concertado con el Ministerio de Cultura. | Tecnico en Eventos y Programas
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL / 2.6 ARMENIA CULTURAL | RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | Desarrollar una estrategia de Recuperación de la identidad cultural para la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y participativa | Articulación de procesos educativos, investigativos, culturales y artísticos | Proyectos de Impacto artisticos y culturales | 2015630010196 | Articulación educación y cultura | Fortalecer los procesos culturales del Municipio a traves del desarrollo de actividades en las areas de la cultrura | Apoyar 26 proyectos artisticos y culturales de innovación y creación | 23 | 26 | 6 | 23.08% | 26 PROYECTOS ARTISTICOS CULTURALES DE INOVACION Y CREACION APOYADOS. | 2015-12-01 | 24 | 26 | 42 | 161.5% | 05453401-1 05453401-2 05453401-3 05453401-4 | SGP - Estampilla Procultura - Propios del Municipio - Propios de la Corporación | 543285 | 517177 | 95.19% |  | Armenia | Cine Bajo las Estrellas Yipao del Libro Exposiciones al Aire Libre Oralidad con Adultos Mayores Politica Publica de Cultura Cuerpo Sonoro Bolsa de proyectos (11) De lo moderno a lo Contemporaneo Performance para la Vida CAPFEST "Mini Desfile Yipao y Representacion de Artes y Oficios Tradicionales" Investigación en la técnica de marioneta Noches de Serenata Formacion en teatro de calle Comparsa de salsa Primer concurso casa talento kids FESTIVAL DE LA HERENCIA AFRICANA CON ENFASIS EN SAN PACHO COMO MANIFESTACION ALEGORICA Festival RockaFest Comparsa TULAIMA Juego de los macheteros | Tecnico en Eventos y Programas
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL / 2.6 ARMENIA CULTURAL | RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | Desarrollar una estrategia de Recuperación de la identidad cultural para la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y participativa | Articulación de procesos educativos, investigativos, culturales y artísticos | Proyectos de Impacto artisticos y culturales | 2015630010196 | Articulación educación y cultura | Fortalecer los procesos culturales del Municipio a traves del desarrollo de actividades en las areas de la cultrura | Apoyar 10 proyectos artisticos y culturales de investigacion y educación | 10 | 10 | 0 | 0% | 10 PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DE INVESTIGACION Y EDUCACION APOYADOS. | 2015-12-01 | 20 | 10 | 11 | 110% | 05453401-1 05453401-2 05453401-3 05453401-4 | SGP - Estampilla Procultura - Propios del Municipio - Propios de la Corporación | 169000 | 169000 | 100% |  | Armenia | Se realizó el proceso de contratación de 11 proyectos para Jornadas Complementarias | Tecnico en Eventos y Programas
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL / 2.6 ARMENIA CULTURAL | RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | Desarrollar una estrategia de Recuperación de la identidad cultural para la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y participativa | Articulación de procesos educativos, investigativos, culturales y artísticos | Realizar una celebración del Aniversario de la ciudad | 2015630010197 | Fiestas Culturales de la ciudad | Fortalecer las manifestaciones artisticas y culturales del municipio de armenia, a traves de procesos que recuperen la identidad cultural | Realizar 1 Celebracion Aniversaria del Municipio | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 CELEBRACION DE FIESTAS ANIVERSARIAS DE LA CIUDAD REALIZADAS. | 2015-10-30 | 3 | 1 | 1 | 100% | 05453402-1 05453402-2 05453402-4 | SGP - Estampilla Procultura - Propios del Municipio - Propios de la Corporación | 688153 | 687578 | 99.92% |  | Armenia | Desfile del Yipao Reinado de la Chapolera Duetos Hermanos Moncada Salon de Artistas Comercialización Diseño Imagen Fiestas Presentaciones en la Estacion del Ferrocarril Diseño de Carrozas Te Deum Dia Blanco Premiacion Concursos | Tecnico en Eventos y Programas
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL / 2.6 ARMENIA CULTURAL | RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | Desarrollar una estrategia de Recuperación de la identidad cultural para la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y participativa | Articulación de procesos educativos, investigativos, culturales y artísticos | Apoyar 60 Eventos artísticos y culturales. | 2015630010197 | Fiestas Culturales de la ciudad | Fortalecer las manifestaciones artisticas y culturales del municipio de armenia, a traves de procesos que recuperen la identidad cultural | Realizar 5 eventos artisticos y culturales para la comunidad de armenia | 11 | 5 | 5 | 100% | 5 EVENTOS CULTURALES DE LA CIUDAD REALIZADOS | 2015-12-01 | 71 | 5 | 10 | 200% | 05453402-1 05453402-2 05453402-4 | SGP - Estampilla Procultura - Propios del Municipio - Propios de la Corporación | 88355 | 86377 | 97.76% | Presentaciones artisticas en diferentes sitios de la ciudad - 5130 personas beneficiadas | Armenia | Semana Santa 2 conciertos en iglesias (Catedral y Espiritu Santo) - Procesion de la Soledad Presentaciones artisticas en diferentes sitios de la ciudad - 5130 personas beneficiadas Festival de Cometas, Cuyabrito de Oro. ExpoEje CaféConciertazo Cuyabro, concierto con la orquesta filarmónica juvenil del café, presentaciones artisticas y culturales en el Parque Sucre del Municipio de Armenia. | Tecnico en Eventos y Programas
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL / 2.6 ARMENIA CULTURAL | RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | Desarrollar una estrategia de Recuperación de la identidad cultural para la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y participativa | Conservación y promoción del patrimonio cultural | Realizar 30 Socializaciones del Paisaje Cultural Cafetero | 2015630010198 | Patrimonio Cultural | Articular procesos locales de fomento del patrimonio con programas nacionales establecidos por el Ministerio de Cultura | Realizar 12 socializaciones del Paisaje Cultural Cafetero | 15 | 12 | 10 | 83.33% | 12 SOCIALIZACION DEL PCC REALIZADA | 2015-12-01 | 18 | 12 | 12 | 100% | 05453403-1 05453403-2 | SGP - Estampilla Procultura - Propios de la Corporacion | 35000 | 35000 | 100% | Se han beneficiado 160 personas durante estas actividades | Armenia | 12 socializaciones realizadas a la fecha. | Tecnico en Eventos y Programas
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL / 2.6 ARMENIA CULTURAL | RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | Desarrollar una estrategia de Recuperación de la identidad cultural para la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y participativa | Conservación y promoción del patrimonio cultural | Realizar una campaña de promoción de las riquezas culturales. | 2015630010198 | Patrimonio Cultural | Articular procesos locales de fomento del patrimonio con programas nacionales establecidos por el Ministerio de Cultura | Realizar una campaña de promoción de las riquezas culturales. | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 CAMPAÑA DE PROMOCION DE RIQUEZAS CULTURALES DE LA CIUDAD REALIZADA | 2015-08-01 | 0 | 1 | 1 | 100% | 05453403-1 05453403-2 | SGP - Estampilla Procultura - Propios de la Corporacion | 103234 | 66700 | 64.61% | 10000 | Armenia | Se dio inicio a esta actividad con el apoyo de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía, donde a traves de los Boletines de prensa se están publicando imágenes de las riquezas culturales del municipio | Tecnico en Eventos y Programas
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL / 2.6 ARMENIA CULTURAL | RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | Desarrollar una estrategia de Recuperación de la identidad cultural para la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y participativa | Conservación y promoción del patrimonio cultural | Realizar una campaña de promoción de las riquezas culturales. | 2015630010198 | Patrimonio Cultural | Articular procesos locales de fomento del patrimonio con programas nacionales establecidos por el Ministerio de Cultura | Realizar e implementar un Plan de Salvaguardia para el desfile del Yipao y el Barranquismo como manifestaciones culturales del municipio | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 PLAN DE SALVAGUARDA PARA EL DESFILE YIPAO Y EL BARRANQUISMO REALIZADAS. | 2015-12-01 | 4 | 2 | 2 | 100% | 05453403-1 05453403-2 | SGP - Estampilla Procultura - Propios de la Corporacion | 17000 | 17000 | 100% | No se cuenta con el resultado ya que está en ejecución | Armenia | Se contrató la realización de actividades para la construcción del documento PES (Plan Especial de Salvaguarda) para inscribir el Yipao y su Desfile en la lista de Patrimonio de la Nación. Se presentó ante la Gobernación del Quindío un proyecto por recursos de IVA Telefonía, para la elaboración del Plan Especial de Protección del Barranquismo, a la fecha se esta a la espera de conocer si este fue aprobado para su ejecución. | Tecnico en Eventos y Programas
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL / 2.6 ARMENIA CULTURAL | RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | Desarrollar una estrategia de Recuperación de la identidad cultural para la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y participativa | Bienestar del Artista |  |  | Pasivo pensional (20% del recaudo de estamp. adult) |  | Realizar la transferencia del 20% de la Estampilla Procultura | 204679 | 220000 |  |  | 20% del recaudo transferido | 2015-12-01 | 542408 | 320440 |  | 0% | 05453404-2 | Estampilla Procultura | 320440 | 320440 | 100% |  |  |  | Tesoreria
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO | EJE TEMATICO 2 ARMENIA SOCIAL / 2.6 ARMENIA CULTURAL | RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | Desarrollar una estrategia de Recuperación de la identidad cultural para la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y participativa | Bienestar del Artista |  |  | Seguridad social (10% del recaudo de estamp. adult) |  | Realizar la transferencia del 10% de la Estampilla Procultura | 102339 | 110000 |  | 0% | 10% del recaudo transferido | 2015-12-01 | 271113 | 160120 |  | 0% | 05453405-2 | Estampilla Procultura | 160220 | 0 | 0% |  |  |  | Tesoreria
[11 empty] | 378 | 319 | 84.39% | [8 empty] | 2531149 | 2305534 | 91.09%
[22 empty] | METAS | % DE AVANCE
[22 empty] | 12 | 76%-100%
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  | 3: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD; 19: 1; 20: 51%-75%
26%-50%
[22 empty] | 2 | 0%-25%
| ALCALDESA |  |  | 3: ASESORA PLANEACION
15
Centro Administrativo Municipal CAM, piso __ Tel – (6) 741 71 00 Ext. ____
Note on G14: Es el código SSEPI que le asignan al proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal del Departamento Administrativo de Planeación.
Note on H14: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on J14: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on K15: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on L15: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.
Note on O14: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Capacitar 100 personas en … Adquirir 2000 kits escolares
Note on P14: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on V15: Definir si se van a manejar codigos o nombres
Note on AC14: Nombre del funcionario responsable

## Hoja1
42500
42233
33967