## PLAN DE ACCION CON SEGUIMIENTO
|  | MUNICIPIO DE ARMENIA | [24 empty] | Código: R-DP-PDE-060
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
|  | Unidad Ejecutora: AMABLE E.I.C.E______ | [24 empty] | FECHA: 31/10/2014
Periodo de corte: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 Año: 2.015
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Version: 004
|  | Proceso Direccionamiento Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional | [24 empty] | Pagina : 1 de 1
SECRETARÍA, DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: AMABLE E.I.C.E_
SEGUIMIENTO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | Subprograma | Meta de Producto | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Meta del proyecto programada para la vigencia | Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/año anterior a la vigencia del seguimiento) | Valor de la meta(s) del indicador del proyecto, programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | Meta de la actividad programada para la vigencia | Fecha de la Actividad | Línea base de la meta del indicador de la actividad (31/12/año anterior a la vigencia del seguimiento) | Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal | Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto | Responsable
68532
0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| EJE TEMÁTICO / COMPONENTE | PROGRAMA | Meta de Resultado | 1: SUBPROGRAMA; 2: Meta de Producto; 3: Código BPPIM; 4: Nombre del proyecto; 6: Meta(s) del proyecto; 11: Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto; 68532 12: Fecha realización actividad; 68532 25: Responsable
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE | [7 empty] | Objetivo del proyecto |  | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  | Valor actual (31/12/13) | Valor esperado (31/12/14) | (30/06/2014) |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto
AMABLE | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.6. ARMENIA ESPACIO PARA TODOS | RENOVANDO EL ESPACIO PÚBLICO | EJECUTAR EL 100% DE LOS LOS PROYECTOS DE LA META FISICA ENMARCADA EN EL CONPES 3572. | Intervención de espacio público como complemento a la movilidad vehicular y alternativa garantizando la accesibilidad irrestricta con mejores estándares urbanísticos para la ciudad | 90.000 METROS CUADRADOS INTERVENIDOS CUMPLIENDO TODOS LOS ESTANDARES URBANISTICOS | N/A | INTERVENCIÓN DE ANDENES ZONA CENTRO, ENTRE LAS CLL 26 A CLL 12 Y LAS CRA. 13 A LA CRA. 19. | Formalizar el mejoramiento integral de las condiciones de espacio público generando estandares y accesibilidad sin distinción creando apropiación y pertinencia por parte de los ciudadanos | 17.613 M2 DE ANDENES RENOVADOS(ANDENES ZONA CENTRO TRAMO 4, TRAMO 5 y TRAMO 7) | 29100 m2 | 17613 | 7413 | 42.09% | Mejoramiento integral del espacio público y los estandares, Aumento en el area de Espacio Público por habitante | ENERO - DICIEMBRE | 29100 m2 | 17613 | 7413 | 42.09% | 2305 - RENOVACION DE ANDENES | NACIÓN - MUNICIPIO | 5844094 | 2297295 | 39.31% | ARMENIA | SECTOR CENTRO | SE EJECUTÓ EL 100% DE LA OBRA DE RENOVACION DE ANDENES DEL CENTRO - TRAMO 5 (7413 M2) ESTA PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN Y DETALLES. EL RECURSO EJECUTADO CORREPONDE A LAS OBLIGACIONES YA ADQUIRIDAS POR AMABLE EICE EN ESTE CORTE, VALOR QUE NO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL CON LA META FISICA EJECUTADA. LA OBRA DE RENOVACION DE ANDENES DEL CENTRO - TRAMO 4 ( 3200 M2) SE ENCUENTRA ADJUDICADA, NO SE HACE ACTA DE INICIO EN LA PRESENTE VIGENCIA POR TEMPORADA NAVIDEÑA. LA OBRA DE RENOVACION DE ANDENES DEL CENTRO - TRAMO 7 ( 7000 M2) ESTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE TRASLADO DE RECURSOS ENTRE COMPONENTES, DE LO CUAL SE ENVIÓ LA SOLICITUD FORMAL A LA UMUS, MIN HACIENDA Y DNP, A LO CUAL RESPONDEN CON EL CONPES 3833 QUE ESTA SOLICITUD DEBE SOPORTARSE MEDIANTE UN CONPES DE SEGUIMIENTO PARA EL SETP DE ARMENIA. | AMABLE
AMABLE | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.9. ARMENIA OBRAS PARA EL DISFRUTE | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL | EJECUTAR EL 100% DE LOS LOS PROYECTOS DE LA META FISICA ENMARCADA EN EL CONPES 3572. | Infraestructura y desarrollo para los ciudadanos | 32.2 KILOMETROS DE REHABILITACION VIAL - 5 KILOMETROS DE PROYECTOS VIALES NUEVOS | N/A | REHABILITACIÓN VIAL: CARRERA18 CENTRO Y CARRERA 18 SUR PROYECTOS VIALES: CONEXION MONTEPRADO - EL SILENCIO Y CALLE 50 TRAMO 2 | Ejecutar el mejoramiento integral de las vias y los sectores intervenidos generando mjores condiciones urbanas y de calidad de vida, con el fin de desarrollar un sistema de transporte publico, eficiente y seguro para los usuarios, | 3.5 KILOMETROS DE VIAS REHABILITADAS Y 0.66 kILOMETROS DE PROYECTOS VIALES NUEVOS | 8,43 Km de Rehabilitaciones viales 0 Km de Proyectos Viales nuevos | 3,5 km de Rehabilitaciones viales y 0.66 Km de Proyectos viales Nuevos | 1,8 km de Rehabilitaciones viales | 43.38% | Mejoramiento integral de la malla vial y eficiencia en la movilidad municipal en torno a la operación de transporte | ENERO - DICIEMBRE | 8,43 Km de Rehabilitaciones viales 0 Km de Proyectos Viales nuevos | 3,5 km de Rehabilitaciones viales y 0.66 Km de Proyectos viales Nuevos | 1,8 km de Rehabilitaciones viales | 43.38% | 2304 - REHABILITACION VIAL | NACIÓN - MUNICIPIO | 22178094 | 5721987 | 25.8% | ARMENIA | SECTOR CENTRO - CARRERA 18 SUR | LA OBRA DE REHABILITACION VIAL CARRERA 18 CENTRO (1,8 KM) SE EJECUTÓ EN SU TOTALIDAD. PENDIENTE LIQUIDACION. EL RECURSO EJECUTADO CORREPONDE A LAS OBLIGACIONES YA ADQUIRIDAS POR AMABLE EICE EN ESTE CORTE, VALOR QUE NO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL CON LA META FISICA EJECUTADA. LA OBRA DE REHABILITACION VIAL CARRERA 18 SUR (1,69 KM) SE ENCUENTRA ADJUDICADA, NO SE HACE ACTA DE INICIO EN LA PRESENTE VIGENCIA POR TEMPORADA NAVIDEÑA. | AMABLE
[20 empty] | 2303 - PROYECTOS VIALES |  | 121150555 | 82041 | 0.06772% | ARMENIA | SECTOR CALLE 50 - MONTEPRADO EL SILENCIO | SE ELABORARON Y PAGARON LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES MONTEPRADO - EL SILENCIO , CALLE 50 TRAMO 2 Y CARRERA 20. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES MONTEPRADO - EL SILENCIO Y CALLE 50 TRAMO 2, SE ENCUENTRAN ADJUDICADOS. NO SE HACE ACTA DE INICIO EN LA PRESENTE VIGENCIA POR TEMPORADA NAVIDEÑA. | AMABLE
AMABLE | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.9. ARMENIA OBRAS PARA EL DISFRUTE | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL | EJECUTAR EL 100% DE LOS LOS PROYECTOS DE LA META FISICA ENMARCADA EN EL CONPES 3572. | Infraestructura y desarrollo para los ciudadanos | 8 PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO (PEP) - 6 TERMINALES DE RUTA (TR) - 2 TERMINALES DE INTERCAMBIO (TI) | N/A | PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO: PEP NARANJOS | Formalizar infraestructuras de calidad que permitan optimizar el sistema de transporte generando puntos de encuentro y referencia urbana que mejore las condiciones fisicas de dichos puntos y detonen el desarrollo de sus zonas de influencia. | 1 PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO | 0 | 1 paradero | 1 | 100% | Consolidadr las infraestructuras del SETP para fortalecer el Sistema de mvilidad generando espacios competitivos aptos para acceder al sistema de Transporte de forma eficiente y autonoma | SEPTIEMBRE- DICIEMBRE | 1 | 1 paradero | 1 | 100% | 2306 - PARADEROS CON ESPACIO PÚBLICO | NACIÓN | 1711321 | 0 | 0% | SECTOR LOS NARANJOS | SECTOR LOS NARANJOS | SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA DEL PARADERO CON ESPACIO PUBLICO LOS NARANJOS SE ENCUENTRA PENDIENTE TERMINACIÓN DE DETALLES. EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO SOLICITUD DE PAGO. | AMABLE
AMABLE | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.10. ARMENIA CON MOVILIDAD | INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | EJECUTAR EL 100% DE LOS LOS PROYECTOS DE LA META FISICA ENMARCADA EN EL CONPES 3572. | Optimización de la infraestructura en función de una movilidad más eficiente | CONSOLIDACIÓN Y RENOVACION DEL 100% DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | RED SEMAFORICA Y SISTEMA DE GESTIÓN: * DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MODELO SEMAFORICO Y CENTRO DE CONTROL. | Generar el mejoramiento tecnológico de la red semaforica con el fin de tener un sistema que mejore las condiciones de control y movilidad en la ciudad en pro de la calidad urbana del municipio y sus habitantes | Diseños e implementación de la Red Semaforica y Centro de Control. | 0 | 1 diseño 62 intersecciones semaforizadas | 1 diseño | 5.7% | Modernizar los sistemas conexos a la gestión de transito de la ciudad a traves de la implementación de una nueva red semafórica que supla las necesidades de movilidad local | SEPTIEMBRE- DICIEMBRE | 0 | 1 diseño 62 intersecciones semaforizadas | 1 diseño | 5.7% | 2302 . RED SEMAFORICA | MUNICIPIO | 4275814 | 174499 | 4.081% | ARMENIA | ARMENIA | SE EJECUTÓ LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LA RED SEMAFORICA Y CENTRO DE CONTROL. LA IMPLEMENTACION SE TIENE PREVISTA PARA INICIAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016 | AMABLE
AMABLE | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.10. ARMENIA CON MOVILIDAD | INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | EJECUTAR EL 100% DE LOS LOS PROYECTOS DE LA META FISICA ENMARCADA EN EL CONPES 3572. | Inserción de componentes tecnológicos para optimizar operación y gestión de flota | Implementación del sistema de de control y gestión de flota en su totalidad, 100%. | N/A | ESTRUCTURACIÓN TECNICO, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SETP | Contar con un estudio integral tecnico, legal y financiero en un mismo momento de tiempo, donde se tengan todos los elementos clavepara la implementación rapida y exitosa del SETP | Estructuración técnica, legal y financiera para el Sistema de Programación, Gestión y control de Flota | 0 | 1 Estructuración técnica, legal y financiera | 0 | 95% | Tener la herramienta base para la implementación rapida y exitosa del SETP | SEPTIEMBRE- DICIEMBRE | 0 | 1 Estructuración técnica, legal y financiera | 0 | 95% | 2308 . SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE FLOTA | MUNICIPIO | 1195062 | 179090 | 14.99% | ARMENIA | ARMENIA | LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN, GESTIIÓN Y CONTROL DE FLOTA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DESDE EL 22 DE MAYO DE 2015, LA CUAL TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 8 MESES. SE ENCUENTRA EN UN 95 % DE AVANCE EN LA CONSULTORIA. EL RECURSO EJECUTADO CORREPONDE A LAS OBLIGACIONES YA ADQUIRIDAS POR AMABLE EICE A ESTE CORTE, VALOR QUE NO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL CON EL AVANCE. | AMABLE
AMABLE | EJE TEMATICO 2. ARMENIA SOCIAL | CULTURA CIUDADANA | EJECUTAR EL 100% DE LOS LOS PROYECTOS DE LA META FISICA ENMARCADA EN EL CONPES 3572. | Armenia con sentido de pertenencia y apropiación ciudadana | Implementación de estrategia de cultura ciudadana y civismo y ubicación de los elementos permanentes (Señalización) 100% | N/A | Ejecución de la estretagia e impactos en la comunidad, Implementación total de las campañas y ubicación de elementos relacionados. | Desarrollar todas las estrategias de comunicación internas y externas de la empresa AMABLE, con el fin de dar a conocer el Sistema estrategico de Transporte público y generar Cultura ciudadana. | Plan de Medios radiales, impresos, televisivos y ejecucion de la campaña "Yo soy Amable" | 25% | 100% ejecucion contrato medios impresos 100% ejecucion contrato medios radiales 100% ejecucion contrato medios televisivos 100% ejecucion campaña "Yo soy amable" | 100% ejecucion contrato medios impresos 100% ejecucion contrato medios radiales 100% ejecucion contrato medios televisivos 100% ejecucion campaña "Yo soy amable" | 100% | Ejecutar las estrategias e impactar en la comunidad, implementación total de las campañas y ubicación de elementos relacionados | FEBRERO - DICIEMBRE | 25% | 100% ejecucion contrato medios impresos 100% ejecucion contrato medios radiales 100% ejecucion contrato medios televisivos 100% ejecucion campaña "Yo soy amable" | 100% ejecucion contrato medios impresos 100% ejecucion contrato medios radiales 100% ejecucion contrato medios televisivos 100% ejecucion campaña "Yo soy amable" | 100% | 230922 - DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA,SOCIALIZACION,EDUCACION Y CULTURA CIUDADANA | MUNICIPIO | 85731 | 84000 | 97.98% | ARMENIA | ARMENIA | SE PRESENTA UN AVANCE DEL100% YA QUE PERIODICAMENTE SE VIENEN REALIZANDO EL PROGRAMA RADIAL, MEDIOS IMPRESOS, ENTREVISTAS TELEVISIVAS Y LA CAMPAÑA DE CULTURA CIUDADANA. EN LA VIGENCIA 2015 EL ENTE GESTOR TENIA AGOTADO EL RECURSO PARA ESTE COMPONENTE, POR TAL RAZON EL EQUIPO PROFESIONAL DE COMUNICACIONES HA REALIZADO ESTAS LABORES, MEDIANTE FREE-PRESS Y LOS CONTRATISTAS, ES POR ESTO QUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ES MENOR AL AVANCE DE LAS METAS FISICAS. | AMABLE
[22 empty] | 156440671 | 8538912 | 5.458%
[23 empty] | METAS | % DE AVANCE
[23 empty] | 1 | 76%-100%
[23 empty] | 0 | 51%-75%
[23 empty] | 2 | 26%-50%
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  | 3: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD; 68532 20: 4; 68532 21: 0%-25%
7
| ___________________________________________ |  |  | 3: ___________________________________________
| ALCALDESA |  |  | 3: CARGO
Centro Administrativo Municipal CAM, piso __ Tel – (6) 741 71 00 Ext. ____
Note on G14: Es el código SSEPI que le asignan al proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal del Departamento Administrativo de Planeación.
Note on H14: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on J14: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on O14: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Capacitar 100 personas en … Adquirir 2000 kits escolares
Note on P14: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on AC14: Nombre del funcionario responsable