## PLAN DE ACCION CON SEGUIMIENTO
|  | MUNICIPIO DE ARMENIA | [24 empty] | Código: R-DP-PDE-060
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
|  | Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [24 empty] | FECHA: 31/10/2014
Periodo de corte: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.015
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Version: 004
|  | Proceso Direccionamiento Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional | [24 empty] | Pagina : 1 de 1
SECRETARÍA, DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | Subprograma | Meta de Producto | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Meta del proyecto programada para la vigencia | Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/año anterior a la vigencia del seguimiento) | Valor de la meta(s) del indicador del proyecto, programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | Meta de la actividad programada para la vigencia | Fecha de la Actividad | Línea base de la meta del indicador de la actividad (31/12/año anterior a la vigencia del seguimiento) | Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia | Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal | Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto | Responsable
0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| EJE TEMÁTICO / COMPONENTE | PROGRAMA | Meta de Resultado | 1: SUBPROGRAMA; 2: Meta de Producto; 3: Código BPPIM; 4: Nombre del proyecto; 6: Meta(s) del proyecto; 11: Meta(s) de la(s) Actividad(es) del Proyecto; 12: Fecha realización actividad; 25: Responsable
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE | [7 empty] | Objetivo del proyecto |  | Línea base (vigencia anterior) | Valor esperado (vigencia actual) | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  | Rubro pptal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.3. ARMENIA DESTINO TURÍSTICO | FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA | Diseñar y Gestionar 7 proyectos Estratégicos del Corredor Turístico y Ambiental "La Secreta" | Corredor turístico y ambiental "La Secreta" | Formular, gestionar y cofinanciar el Macro proyecto del Corredor Turístico y Ambiental “La Secreta” | 2015630010126 | PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA DE INTERÉS NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA | Hacer participes a la comunidad en la construcción, reparación, mantenimiento y adecuación del espacio público | 4800 M2 | 0 | 4800 M2 | 5730 | 100% | La construcción de andenes, muros de contención, la instalación de modulos, bancas, parqueaderos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | JUNIO-DICIEMBRE | 0 | 4800 M2 | 5730 M2 | 100% | 106.01.8.09.13.03.002.001.192.0054 | CREDITO INTERNO | 5007020 | 5007020 | 100% | 292052 | COMUNAS 2 Y 4 | En contrato interadministrativo con la EDUA se está ejecutando la primera fase en el centro cultural y turistico la estación | ARQ. CESAR OVIDIO RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.9. ARMENIA OBRAS PARA EL DISFRUTE | INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO | Intervenir 88 equipamientos sociales del Municipio de armenia en el cuatrenio. | Infraestructura de los equipamientos colectivos del municipio | 155) Construir, adecuar, mantener y/o reparar 20 Infraestructuras Educativas y/o restaurantes escolares. 156) Construir 2 Centros Día del Adulto Mayor. 157) Construir 4 Centros de Desarrollo Comunitario. 158) Intervenir 40 Espacios Recreo deportivos. 159) Intervenir 20 Salones Comunales . 160) Intervenir 15.000 m2 de área en la infraestructura social del Municipio | 2015630010128 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Intervenir la infraestructura social y el equipamiento colectivo en las comunas de la ciudad | 82 | 63 | 82 | 82 | 100% | CONSTRUCCION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CENTROS CULTURALES PARQUES INFANTILES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS, MALOKA INDIGENA, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTION, INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS , ESTUDIOS Y DISEÑOS | JUNIO-DICIEMBRE | 63 | 82 | 82 | 100% | 106.01.8.09.15.09.001.001.008.0059 106.01.8.09.15.09.001.001.192.0059 106.01.8.09.15.09.001.001.310.0059 106.01.8.09.15.09.001.001.033.0059 106.01.8.09.15.09.001.001.522.0059 106.01.8.09.15.09.001.001.571.0059 106.01.8.09.15.09.001.001.572.0059 | SOBRETASA, CREDITO INTERNO, VENTA DE SERVICIOS TYT PROPIOS, ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL | 5969173 | 5124461 | 85.85% | 292052 | COMUNAS 1 A 10 | Se encuentra en ejecución el centro comercial Armenia | ARQ. CESAR OVIDIO RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.9. ARMENIA OBRAS PARA EL DISFRUTE | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL | Gestionar proyectos para el desarrollo y renovación urbana y rural de Armenia. | Obras para el desarrollo y renovación urbana y rural de Armenia | Construir la primera fase del Parque de la Familia, (Ubicado en la Antigua Escombrera). | N/A | CONSTRUCCIÓN PARQUE DE LA FAMILIA | PROPORCIONAR ESPACIOS RECREODEPORTIVOS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL PARQUE DE LA FAMILIA | 0 | PRIMERA FASE PARQUE DE LA FAMILIA | 1 | 100% | PRIMERA FASE | JUNIO-DICIEMBRE | 0 | PRIMERA FASE | 1 | 100% | GESTIÓN | NACIONALES | 0 | 0 | 0% | 292052 | COMUNA 1 | Se ejecutó cerramiento en cingle y se instalo gimnasio y juegos al aire libre | CÉSAR OVIDIO RODRIGUEZ GIL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA/ 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA | SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS COMPETITIVOS Y ARTICULADOS AL DESARROLLO REGIONAL | Realizar seguimiento, control y evaluación al 100% de los contratos de concesión. | Seguimiento, control y evaluación de los procesos e impactos de los servicios públicos que presta el municipio vs estándares del sector. | Número de contratos de concesión con seguimiento, control y evaluación. | 2015630010127 | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | REALIZAR INTERVENTORÍA A LA CONCESIÓN. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS ACTIVIDADES DE FACTURACIÓN Y RECAUDO, RECUPERACIÓN DE CARTERA Y SUMINISTRO DE ENERGÍA CON DESTINO AL ALUMBRADO PÚBLICO. SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA. | CONCESIONAR LA INVERSIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUBRADO PÚBLICO.CELEBRAR CONTRATOS INTERADMNISTRATIVOS PARA FACTURAR Y RECAUDAR EL IMPUESTO. RECUPERACIÓN CARTERA. | 1 | 4 | 4 | 100% | LA REVISION A LOS INFORMES INTEGRALES EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, Y DE APOYO A LA GESTION, INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS , ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS INTERADMNISTRATIVOS QUE SE CELEBREN Y AL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON DESTINO AL ALUMBRADO PÚBLICO. | JUNIO-DICIEMBRE | 1 | 4 | 4 | 100% | 106.01.8.09.06.07.002.001.191.0319 106.01.8.09.06.07.002.001.301.0319 | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO - RECUPERACIÓN CARTERA ALUMBRADO PÚBLICO | 9000000 | 8765249 | 97.39% | 292052 | COMUNAS 1 A 10 | Se establecieron contratos interadministrativos con la EDEQ (1), con la EPA (2) y la concesión | JULIO CESAR ESCOBAR POSADA CESAR OVIDIO RODRIGUEZ GIL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.10. ARMENIA CON MOVILIDAD | INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Mejorar y conservar la infraestructura vial vehicular y peatonal del Municipio de Armenia (Urbana y Rural) | Intervención y mantenimiento de infraestructura vial y complementaria urbana y rural | 174) Intervenir 4.800 M2 de red vial urbana | 2015630010129 | OBRAS VIALES Y COMPLEMENTARIAS COMUNITARIAS | Construir, reparar, mantener el espacio publico y el equipamiento colectivo | 500 M2 | 7500 m2 | 500 M2 | 1299.65 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL TANTO DE OBREROS COMO DE OPERARIOS, SUMINNISTRO DE MATERIALES, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y MANO DE OBRAS PARA LAS VOLQUETAS Y MAQUINARIA PESADA, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DEA APOYO A LA GESTION | JUNIO-DICIEMBRE | 7500 M2 | 500 M2 | 1299.65 | 100% | 106.01.8.09.09.10.002.001.008.0027 106.01.8.09.09.10.002.001.034.0027 | SOBRETASA, SGP PROPOSITO GENERAL, | 550000 | 526525 | 95.73% | 292052 | COMUNAS 1 A 10 | Con recursos de este proyecto se compro materiales, se contrato maestros y auxiliares de construcción y se pago suministro de combustible para las volquetas y maquinaria pesada con el fin de intervenir obras menores requeridas por la comunidad | PLINIO MENDOZA JARAMILLO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.10. ARMENIA CON MOVILIDAD | INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Mejorar y conservar la infraestructura vial vehicular y peatonal del Municipio de Armenia (Urbana y Rural) | Intervención y mantenimiento de infraestructura vial y complementaria urbana y rural | 175) Realizar el mantenimiento vial de 18.000 M2 | 2015630010130 | MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y PUENTES | EFECTUAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PREVENTIVO A LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO | 2399 M2 | 7989 M2 | 2399 M2 | 2500 | 100% | MANTENIMIENTO (REPARCHEO) DE LA MALLA VIAL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS | JUNIO-DICIEMBRE | 7989 M2 | 2399 M2 | 2500 | 100% | 106.01.8.09.09.10.002.001.034.0028 106.01.8.09.09.10.002.001.033.0028 | SGP PROPOSITO GENERAL - ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL | 167942 | 164928 | 98.21% | 292052 | COMUNAS 1 A 10 |  | PLINIO MENDOZA JARAMILLO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.10. ARMENIA CON MOVILIDAD | INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Mejorar y conservar la infraestructura vial vehicular y peatonal del Municipio de Armenia (Urbana y Rural) | Intervención y mantenimiento de infraestructura vial y complementaria urbana y rural | 177) Realizar la Intervención y/o mantenimiento de 10 km de de vías rurales. | N/A | MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES | EFECTUAR MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS RURALES | 2.6 KM | 7.4 KM | 2.6 KM | 3 KM | 100% | MANTENIMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ROCERÍA, LIMPIEZA DE CUNETAS) | JUNIO-DICIEMBRE | 7.4 KM | 2.6 KM | 3 KM | 100% | GESTIÓN | NACIONALES | 0 | 0 | 0% | 292052 | COMUNAS 1 A 10 | Este proyecto no se le asignaron recursos ni se consiguió cofinanciación | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.10. ARMENIA CON MOVILIDAD | INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Mejorar y conservar la infraestructura vial vehicular y peatonal del Municipio de Armenia (Urbana y Rural) | Intervención y mantenimiento de infraestructura vial y complementaria urbana y rural | 178) Pavimentar 7.200 M2 de vias urbanas nuevas. | 2015630010131 | PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS | DISMINUNIR LOS INDICES DE ACCIDENTALIDAD QUE SE PRESENTAN DE FORMA CONTINUA POR EL CRECIMIENTO ACELERADO DEL PARQUE AUTOMOTOR | 2.329,16 M2 | 2500 M2 | 2.329,16 M2 | 5817 M2 | 100% | CONSTRUIR ENLACES DE VIAS ARTERIAS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTION, INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS , ESTUDIOS Y DISEÑOS | JUNIO-DICIEMBRE | 2500 M2 | 2.329,16 M2 | 5817 M2 | 100% | 106.01.8.09.09.10.002.001.033.0031 106.01.8.09.09.10.002.001.034.0031 106.01.8.09.09.10.002.001.192.0031 | ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL - CREDITO INTERNO | 59532 | 47626 | 80% | 292052 | COMUNAS 1 A 10 | El valor ejecutado corresponde a la interventoría del contrato de obra pública 036 de 2014. | PLINIO MENDOZA JARAMILLO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.10. ARMENIA CON MOVILIDAD | INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Mejorar y conservar la infraestructura vial vehicular y peatonal del Municipio de Armenia (Urbana y Rural) | Intervención y mantenimiento de infraestructura vial y complementaria urbana y rural | 180) Realizar la intervencion de 10.000 M2 de zonas de circulación | 2015630010132 | PUENTES PEATONALES, ANDENES, RAMPAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD VIAL PEATONAL EN EL MUNICIPIO DEARMENIA | 2.856 M2 | 3751,41 M2 | 2.856 M2 | 6200 | 100% | ANDENES, HUELLAS, PLACAS, ESCALERAS, PLACAS, RAMPAS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTION, INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS , ESTUDIOS Y DISEÑOS | JUNIO-DICIEMBRE | 3751,41 M2 | 2.856 M2 | 6200 | 100% | 106.01.8.09.09.10.002.001.034.0033 | SGP PROPOSITO GENERAL | 15329 | 14125 | 92.15% | 292052 | COMUNAS 1 A 10 |  | PLINIO MENDOZA JARAMILLO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.10. ARMENIA CON MOVILIDAD | INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Cumplir con el 100% de las transferencias de recursos para la ejecucuión sel Sistema Estratégico de Transoprte Público-SETP | Intervención y mantenimiento de infraestructura vial y complementaria urbana y rural | 181) Transferir el 100% de los recursos destinados al Sistema Estratégico de Transoprte Público-SETP | 2015630010133 | TRANSFERIR LOS RECURSOS AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO-SETP | MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | TRANSFERENCIAS | JUNIO-DICIEMBRE | 12 | 12 | 12 | 100% | 106.01.8.09.09.10.02.001.008.0034 106.01.8.09.09.10.02.001.034.0034 106.01.8.09.09.10.02.001.033.0034 | SOBRETASA - SGP PROPOSITO GENERAL -ULTIMA DOCEAVA SGP-PROPOSITO GENERAL | 5574000 | 5574000 | 100% | 292052 | COMUNAS 1 A 10 | El valor ejecutado corresponde a las trasferencias realizadas a la empresa Amable EICE | PLINIO MENDOZA JARAMILLO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA | FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | Distribución del ingreso del Fondo de solidaridad para los servicios públicos domiciliarios. | Fondo de solidaridad y distribución del ingreso de acueducto, alcantarillado y aseo | Subsidiar 230 mil usarios de los estratos 1,2 y 3 acueducto . | TRANSFERENCIAS | TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SUBSIDIOS EN LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 ACUEDUCTO | Número de subsidios entregados | Subsidiar 60000 mil usarios de los estratos 1,2 y 3 acueducto . | 28000 | 60000 | 62000 | 100% | TRANSFERENCIAS | JUNIO-DICIEMBRE | 28000 | 60000 | 62000 | 100% | 106.02.8.09.03.07.005.001.030.0304 106.02.8.09.03.07.005.001.032.0304 106.02.8.09.03.07.005.001.018.0304 | SGP AGUA POTABLE - ULTIMA DOCEAVA SGOP AGUA POTABLE | 1547111 | 1499843 | 96.94% | 292052 | COMUNAS 1 A 10 | Poblaciòn beneficiada mensualmente con los subsidios en acueducto | TRANSFERENCIAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA | FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | Distribución del ingreso del Fondo de solidaridad para los servicios públicos domiciliarios. | Fondo de solidaridad y distribución del ingreso de acueducto, alcantarillado y aseo | Subsidiar 230 mil usarios de los estratos 1,2 y 3 alcantarillado | TRANSFERENCIAS | TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SUBSIDIOS EN LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 ALCANTARILLADO | Número de subsidios entregados | Subsidiar 60000 mil usarios de los estratos 1,2 y 3 alcantarrillado | 28000 | 60000 | 62000 | 100% | TRANSFERENCIAS | JUNIO-DICIEMBRE | 28000 | 60000 | 62000 | 100% | 106.02.8.09.03.07.005.001.030.0305 106.02.8.09.03.07.005.001.032.0305 | SGP AGUA POTABLE - ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP AGUA POTABLE | 1163602 | 1163602 | 100% | 292052 | COMUNAS 1 A 10 | Poblaciòn beneficiada mensualmente con los subsidios en alcantarillado | TRANSFERENCIAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA | FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | Distribución del ingreso del Fondo de solidaridad para los servicios públicos domiciliarios. | Fondo de solidaridad y distribución del ingreso de acueducto, alcantarillado y aseo | Subsidiar 230 mil usarios de los estratos 1,2 y 3 aseo. | TRANSFERENCIAS | TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SUBSIDIOS EN LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 ASEO | Número de subsidios entregados | Subsidiar 40000 mil usarios de los estratos 1,2 y 3 aseo | 28000 | 40000 | 62000 | 100% | TRANSFERENCIAS | JUNIO-DICIEMBRE | 28000 | 40000 | 62000 | 100% | 106.02.8.09.03.07.005.001.030.0306 106.02.8.09.03.07.005.001.032.0306 | S.G.P PROPOSITO GENERAL AGUA POTABLE - ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE | 838488 | 838488 | 100% | 292052 | COMUNAS 1 A 10 | Poblaciòn beneficiada mensualmente con los subsidios en aseo | TRANSFERENCIAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EJE TEMATICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.10. ARMENIA CON MOVILIDAD | MOVILIDAD SOSTENIBLE | 52 A) Formular y gestionar los Proyectos de Acuerdo necesarios para iniciar la ejecución del Plan de Obras a financiarse mediante la Contribución de Valorización | Articulación en proyectos de movilidad para el aprovechamien to del espacio público. | 174 A) Proyectos de Acuerdo presentados al Concejo Municipal. | 2014630010209 | MODERNIZACIÓN FISICA DEL TERRITORIO PARA LA COMPETITIVIDAD | Diseño y construcción de 4.4 kilometros de vias nueva en el área urbana, reabilitación de 4.5 kilometros de vías urbanas. Diseño y construcción de 3 intersecciones viales en el área urbana | 4.4 KM VÍA NUEVA 4.5 KM REHABILITACIÓN VIAL | 0 | Diseño y construcción de 3 intersecciones viales y reabilitación de 4.5 kilometros de vías urbanas. | diseño de 4.5 km de rehabilitación de la av centenario, ejecución de 2,25 km de Rehabilitación de la av la centenario y diseño y construcción de 3408mt 2 de la intersección vial de los Kioskos | 31% | Diseño y construcción de las intersecciones Los Kioskos, cra 19 con calle 19 norte (mercedes del norte CRQ) y puente constitución. Reabilitación de 4.5 Km de la Av. Centenario desde la calle 20 hasta la 26 norte frente al batallón | JUNIO-DICIEMBRE | 0 | Diseño y construcción de 3 intersecciones viales y reabilitación de 4.5 kilometros de vías urbanas. | diseño de 4.5 km de rehabilitación de la av centenario, ejecución de 2,25 km de Rehabilitación de la av la centenario y diseño y construcción de 3408mt 2 de la intersección vial de los Kioskos | 31% | 106.03.8.09.09.10.001.002.311.0328 106.03.8.09.09.10.001.002.312.0328 | CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN CREDITO-VALORIZACION | 22305344 | 22305344 | 100% | 292052 | COMUNAS 1 A 10 | el valor corresponde a los diseños de las intersecciones viales los kioskos y puente constitución, a la ejecución de la rehabilitación de 2.25km de la av. Centenario y la ejecución de 3408mt 2 de la intserseeción vial los kioskos | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
[22 empty] | 52197541 | 51031211 | 97.77%
[23 empty] | METAS | % DE AVANCE
[23 empty] | 11 | 76%-100%
[23 empty] | 1 | 51%-75%
[23 empty] | 0 | 26%-50%
[23 empty] | 2 | 0%-25%
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  | 20: 0
14
| LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO |  |  | 3: JULIO CÉSAR ESCOBAR POSADA
| ALCALDESA |  |  | 3: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Centro Administrativo Municipal CAM, piso __ Tel – (6) 741 71 00 Ext. ____
Note on G14: Es el código SSEPI que le asignan al proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal del Departamento Administrativo de Planeación.
Note on H14: Digite el nombre del proyecto tal como está registrado en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Note on J14: Digite la(s) meta(s) del objetivo general del proyecto como la tiene descrita en el módulo de programación del SSEPPI
Note on K15: la linea base es el dato de la vigencia inmediantemente anterior. Ej: Para el año 2012, la linea base es a 31/12/11.
Note on L15: es el dato programado para ejecutar en la vigencia actual.
Note on O14: Se digita la meta de cada una de las actividad(es) que están relacionadas en los componente(s) del Proyecto radicado en en BPPIM. Ej: Capacitar 100 personas en … Adquirir 2000 kits escolares
Note on P14: Fecha probable en la que se ejecutará la actividad del proyecto
Note on V15: Definir si se van a manejar codigos o nombres
Note on AC14: Nombre del funcionario responsable