 Unicamente seleccione NO, cuando no diligencie este form para este período. Complete formulario así: Número o caracter DIGITE CERO (0). Lista FORMULARIO SIN INFO Fecha LEA LA AYUDA DE LA CELDA.
Por favor seleccione un elemento de la lista
 Si selecciónó la opción NO de la columna anterior, describa brevemente las razones por las cuales NO se diligencia este formulario en este período de reporte.
Escriba un texto Maximo 290 Caracteres
 Seleccione de la lista si registra la SUSCRIPCIÓN, ó el AVANCE (SEGUIMIENTO) del Plan de Mejoramiento, o si no tiene información de Plan de Mejoramiento para SGP.
Por favor seleccione un elemento de la lista
 Seleccione de la lista si registra la SUSCRIPCIÓN, ó el AVANCE (SEGUIMIENTO) del Plan de Mejoramiento, o si no tiene información de Plan de Mejoramiento para REGALÍAS.
Por favor seleccione un elemento de la lista
 Seleccione de la lista si registra la SUSCRIPCIÓN, ó el AVANCE (SEGUIMIENTO) del Plan de Mejoramiento, o si no tiene información de Plan de Mejoramiento para ALUMBRADO PÚBLICO
Por favor seleccione un elemento de la lista
 Seleccione de la lista si registra la SUSCRIPCIÓN, ó el AVANCE (SEGUIMIENTO) del Plan de Mejoramiento, o si no tiene información de Plan de Mejoramiento para OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CGR
Por favor seleccione un elemento de la lista
 Registre CÓDIGO contenido en Plan de Mejoram. Inserte tantas filas y copie código en ellas como ACTIVIDADES tenga el hallazgo. Ej: 11 01 001(Con espacios) Si no tiene info, DEJE EN BLANCO ESTA CELDA.
Escriba un texto Maximo 9 Caracteres
 Registre CÓDIGO contenido en Plan de Mejoram. Inserte tantas filas y copie código en ellas como ACTIVIDADES tenga el hallazgo. Ej: 11 01 001(Con espacios) Si no tiene info, DEJE EN BLANCO ESTA CELDA.
Escriba un texto Maximo 390 Caracteres
 Registre CÓDIGO contenido en Plan de Mejoram. Inserte tantas filas y copie código en ellas como ACTIVIDADES tenga el hallazgo. Ej: 11 01 001(Con espacios) Si no tiene info, DEJE EN BLANCO ESTA CELDA
Escriba un texto Maximo 9 Caracteres
 Registre el HALLAZGO contenido en el Plan de Mejoramiento ya suscrito. SI SUPERA 390 CARACTERES, RESÚMALO. Inserte tantas filas y copie la descripción en ellas como ACTIVIDADES tenga el hallazgo.
Escriba un texto Maximo 390 Caracteres
 Registre la CAUSA contenida en el Plan de Mejoramiento ya suscrito. SI SUPERA 390 CARACTERES, RESÚMALA. Inserte tantas filas y copie la causa en ellas como ACTIVIDADES tenga el hallazgo.
Escriba un texto Maximo 390 Caracteres
 Registre CAUSA contenida en Plan de Mejoram ya suscrito. SI SUPERA 390 CARACTERES, RESÚMALA. Inserte tantas filas y copie la causa en ellas como ACTIVIDADES tenga el hallazgo.
Escriba un texto Maximo 390 Caracteres
 Registre acción de mejora q adopta la Entidad p/ subsanar causa q genera hallazgo (MÁX. 390 CARACTERES) Inserte tantas filas y copie la acción en ellas como ACTIVIDADES tenga el hallazgo
Escriba un texto Maximo 390 Caracteres
 Registre acción de mejora q adopta la Entidad p/ subsanar causa q genera hallazgo Inserte tantas filas y copie la acción en ellas como ACTIVIDADES tenga el hallazgo (MÁX. 390 CARACTERES)
Escriba un texto Maximo 390 Caracteres
 Registre DE MANERA BREVE las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la Acción de mejoramiento. Insterte UNA FILA por ACTIVIDAD. (MÁX. 390 CARACTERES)
Escriba un texto Maximo 390 Caracteres
 Registre DE MANERA BREVE la Unidad de Medida de la actividad. (Ej.: Informes, jornadas de capacitación, etc.) (MÁX. 390 CARACTERES)
Escriba un texto Maximo 390 Caracteres
 Registre EN NÚMERO la cantidad, volumen o tamaño de la actividad (en unidades o porcentajes). Ej.: Si en col. 28 registró INFORMES y son 5 inf, aquí se registra el número 5. (No registre símbolo %)
Por favor escriba un número
 Registre EN NÚMERO la cantidad, olumen o tamaño de la actividad (en unidades o porcentajes). Ej.: Si en col. 28 registró INFORMES y son 5 inf, aquí se registra el número 5. (No registre símbolo %)
Por favor escriba un número
 Registre la FECHA PROGRAMADA para el inicio de la actividad. (FORMATO AAAA/MM/DD)
Por favor escriba una fecha válida (AAAA/MM/DD)
 Registre la FECHA PROGRAMADA para el inicio de la actividad. (FORMATO AAAA/MM/DD) Si no tiene info, REGISTRE 1900/01/01
Por favor escriba una fecha válida (AAAA/MM/DD)
 Registre la FECHA PROGRAMADA para la terminación de la actividad. (FORMATO AAAA/MM/DD)
Por favor escriba una fecha válida (AAAA/MM/DD)
 Registre la FECHA PROGRAMADA para la terminación de la actividad. (FORMATO AAAA/MM/DD) Si no tiene info, REGISTRE 1900/01/02
Por favor escriba una fecha válida (AAAA/MM/DD)
 Registre el numero de semanas que existen entre las fecha de inicio y la fecha final de la actividad.
Por favor escriba un número
 Registre EN NÚMERO la cantidad de actividades realizadas a la fecha de corte del informe.
Por favor escriba un número
 Registre EN NÚMERO el avance fisico a la fecha de corte del informe, respecto a las cantidades de las unidades de medida.
Por favor escriba un número
 Registre aspectos importantes a considerar. (MÁX. 390 CARACTERES)
Escriba un texto Maximo 390 Caracteres
## F14.2  PLANES DE MEJORAMIENT...
	Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
	Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
	Moneda Informe	1
	Entidad	7477
	Fecha	2016/07/18
	Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 002	Hallazgo No. 1 Presupuestal Régimen Subsidiado: en la ejecución pptal de gastos 18967313569,29 quedando sin ejecutar $3.935.700.974 que se refleja en el rubro SGP Salud - Susbsidio a la demanda no corresponde a la condición del recurso, ya que fueron registrados con situación de fondos y no sin situación de fondos. Los recursos SGP- asignados por CONPES 2015 al RS	Deficiencias de control de seguimiento al proceso presupuestal, lo que genera inconsistencias en las cifras contenidas en los informes.	Identificar los recursos con y sin situación de fondos correspondientes a Régimen Subsidiado y Prestación de Servicios de Oferta	Hacer seguimiento de la Ejecución mensual de recursos, con base a la Liquidación Mensual de Afiliados- LMA, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social	Informes de ejecución mensual de los recursos correspondientes al Fondo Local de Salud	12	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA SALUD
2	FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 002	Hallazgo No. 2 Gastos de Funcionamiento Salud: Componente Salud Pública, se detecta la apropiación de los recursos $ 1.955.863, si bien no se ejecutaron, su registro contraría la destinación establecida en la norma para estos recursos Decreto 111 de 1996 art 17 y Ley 715 de 2001 art 44 numeral 44.3.	Deficiencia en el control de la asignación de los recursos, generando riesgo	Revisar la incorporación de recursos, correspondiente a cada una de las subcuentas que corresponda en su codificacion y fuente de Financiación.	Incorporar los recursos correspondientes a cada una de las Subcuentas: RS, Prestación de Servicios, Salud Pública y Otros gastos de Salud, evidenciado mediante actas conjuntas con Depto de Hda.	Actas sobre la revisión de los recursos incorporados, en forma semestral	2	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA SALUD
3	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 02 014	Hallazgo No. 3 del artículo 67 de la Ley 715 de 2001: La atención de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las IPS públicas y privadas, sin requerir contrato, Se incumplió el término señalado.	Debilidades de control al proceso, situación que afecta el flujo de recursos de las IPS.	Pago oportuno de la cuentas por prestacion de servicios de salud de bajo nivel de complejidad, brindada por otras IPS del Territorio Nacional.	1. Trámitar oportunamente las cuentas allegadas, previa Auditoría médica y validacion ante el FOSYGA, conforme a los términos legales evidenciado mediante actas.	Actas elaboradas sobre las cuentas Recibidas por parte IPS	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA SALUD
4	FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	Hallazgo No. 4. (AO) Registro en Base de Datos Al realizar cruce de base de datos con fechas de corte al 30 de junio y 30 de diciembre de 2015 entre Régimen subsidiado con 99.882 y 97.500 registros respectivamente con la base de datos suministrada por la secretaria de educación a diciembre 30 de 2015 con 1.767 registros dio como resultado que 6 registros con inconsistencias.	Falta de control y seguimiento a las vinculaciones de docentes y al cruce de datos entre el regimen subsidiado y el contributivo	Realizar cruce de información a través de la base de datos de los docentes vinculado al regimen subsidiado y contributivo, con el fin de evidenciar los docentes vinculados con los dos regímenes	Efectuar seguimiento Trimestral a la base de datos entre el regimen subsidiado y contributivo de los docente vinculados a la Secretaria de Educación Municipal, evidenciado por medio de actas	Actas de seguimiento	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA SALUD
5	FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	Hallazgo No. 4. Registro en la Base de Datos: Al realizar el cruce de la BD Régimen Subsidiado con corte 30/06/2015 y 30/12/2016 de la Nómina de Docentes	Falta de Control y seguimiento a las vinculaciones de docentes que realiza la Secretaría de Educación y control y seguimiento a los cruces BD Régimen Subsidiado, Contributivo de Excepción de docentes por parte de Salud	Mantener actualizada la BD del Régimen de Excepción de los Educadores ante el FOSYGA, por parte de la Secretaria de Educación de Armenia	1. Realizar cruce de registro docentes, solicitado por la Secretaría de Educación, en forma trimestral, con la BD Régimen Subsidado, Contributivo, para detectar cualquier inconsistencia. evidenciado por medio de actas	Actas de seguimiento de cruce de información	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
6	FILA_6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 04 100	Hallazgo No. 5 Disponibilidad de Recursos (A-IP) Se evidencia un déficit de Tesorería por valor de $862 millones en SGP Educación, toda vez que los recursos disponibles en bancos a diciembre 31 de 2015 no permiten cubrir la totalidad de las obligaciones contraídas en la vigencia anterior por el Municipio de Armenia	Deficiencias del Sistema de control interno en el área financiera	Ejercer control a través de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos correspondiente al sector educación, con el fin evidenciar el adecuado manejo de los recursos de la Secretaria de Educación.	Implementar seguimiento mensual a las ejecuciones presupuestales para detectar posible déficit en la administración de los recursos de la Secretaría	Seguimiento mensual ala Ejecuciones presupuestales	12	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
7	FILA_7	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Hallazgo No. 6. (AD) Administración de Recursos La entidad canceló salarios, sentencias y conciliaciones por valor de $52.491.790 con cargo al rubro presupuestal 105.05.8.10.01.02.002.002.550 correspondiente a recursos del Balance SGP Conectividad de la vigencia 2012, que tienen una destinación específica para conectividad de las I.E. establecida en el documento CONPES 158 de 2012.	Deficiencia en los mecanismos de control para asegurar la correcta destinación de los recursos de la Secretaria de Educación	Asignar un funcionario , que se encarguen de verificar los rubros presupuestales para que no se efectuen traslados de rubros de proyectos a rubros de nomina	Efectuar seguimiento Trimestral a los traslados presupuestales que realice la lider del proceso financiero de la Secretaria de Educación Municipal, con la finalidad que no se realicen traslados presupuestales de rubros de proyectos a rubros de Nomina, evidenciado por medio de actas	Actas de seguimiento a los traslados Presupuestales	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
8	FILA_8	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 004	Hallazgo No. 7 (A,D) Incorporacion de rendimientos financieros al Presupuesto: La entidad no ha realizado el reintegro de recursos de rendimientos financieros al Ministerio de Educación	Falta de comunicación y establecimiento de controles efectivos entre las areas de presupuesto, tesoreria y contabilidad	Efectuar devolucion por parte del Departamento Administrativo de Hacienda de los dineros correspondientes a rendimientos financieros por convenios realizados con el Ministerio de Educacion Nacional	La Secretaria de Educacion Municipal realizara Trimestralmente seguimiento a los reintegros de los rendimientos financieros de los convenios realizados con Ministerio de Educacion Nacional evidenciado por medio de actas	Actas de seguimiento a reintegros de rendimientos financieros.	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
9	FILA_9	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 004	Hallazgo No. 8. (AD) Destinación recursos Educación – Calidad El municipio destinó recursos de Educación Calidad por $631.499.299,36, a la adecuación de las instalaciones de la Sede educativa Francisco José de Caldas, para ser utilizada como sede administrativa de la Secretaría de Educación, sin que esta inversión sea financiable con recursos del Sistema General de Participaciones	Deficiencias en los mecanismos de control de la alcaldía municipal para garantizar la correcta inversión de la participación para Educación e inobservancia de la normatividad del Sistema General de Participaciones	Verificar que las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos correspondiente al sector educación, tengan un adecuado manejo de los recursos de la Secretaria de Educación.	Realizar seguimiento mensual a las ejecuciones presupuestales para detectar posible deficit en la administración de los recursos de la Secretaría	Seguimiento mensual ala Ejecuciones presupuestales	12	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
10	FILA_10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Hallazgo No. 9. Contrato 194 de 2014 Producciones Pantera Objeto compra de bolsos y morrales para dama, para apoyar el trabajo comunitario de madres comunitarias, Fami y sustitutas del municipio Concepto que no es financiable con recursos SGP, toda vez que este gasto no desarrollo ninguna de las competencias del ente territorial de acuerdo con el Art. 76 de la ley 715 de 2001	Deficiencias en el control sobre la ejecucion de los recursos	Incluir en la descripcion de la necesidad de la contratación de proyectos financiados con recursos del SGP, la justificación del desarrollo de las competencias del ente territorial de acuerdo con el articulo 76 de la ley 715 de 2001.	Oficiar a los abogados y personal de contratación con la solicitud de inclusion en los procesos o contratos financiados con recursos SGP la justificación del desarrollo las competencias del ente territorial de acuerdo con con el articulo 76 de la ley 715 de 2001.	Oficios personalizados a los abogados que elaboran los contratos	3	2016/07/18	2016/08/31	6.29		SECRETARIA / DESARROLLO SOCIAL
11	FILA_11	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Hallazgo No. 9. Contrato 194 de 2014 Producciones Pantera Objeto compra de bolsos y morrales para dama, para apoyar el trabajo comunitario de madres comunitarias, Fami y sustitutas del municipio Concepto que no es financiable con recursos SGP, toda vez que este gasto no desarrollo ninguna de las competencias del ente territorial de acuerdo con el Art. 76 de la ley 715 de 2001	Deficiencias en el control sobre la ejecucion de los recursos	Incluir en la descripcion de la necesidad de la contratación de proyectos financiados con recursos del SGP, la justificación del desarrollo de las competencias del ente territorial de acuerdo con el articulo 76 de la ley 715 de 2001.	Realizar seguimiento mensual a los contratos financiados con recursos del SGP a fin de verificar la inclusion de lo mencionado item anterior	seguimientos a los contratos suscritos con recursos SGP	12	2016/07/01	2017/07/14	54		SECRETARIA / DESARROLLO SOCIAL
12	FILA_12	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Hallazgo No.10. Rendimientos Financieros 2015. Diferencia en 2015 de $295.100 entre los rendimientos financieros propósito general registrados en la cuenta contable 11100620013 y la ejecución presupuestal	Deficiencias en las conciliaciones entre las áreas de tesoreria, presupuesto y contabilidad.	Fortalecer el proceso de conciliación entre las áreas competentes de los registros de los rendimientos financieros	Realizar mensualmente cruces de información de ingresos entre las áreas competentes para que los registros de los rendimientos financieros se hallan realizado de manera efectiva, evidenciado a través de actas	Actas mensuales de cruces de ingresos	12	2016/07/18	2017/07/14	51.57		HACIENDA
13	FILA_13	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Hallazgo No.11, Apropiacion Rendimientos Financieros Agua Potable y Saneamiento Basico.La entidad no realizó la reducción en el presupuesto, ajustándolo a la suma de $4.721.385,82	Falta de comunicación y establecimiento de controles entre las areas de contabilidad, presupuesto y tesoreria	Revisar al 31 de Diciembre de cada vigencia, la apropiación definitiva correspondiente a los recursos del Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Básico	Realizar seguimiento al presupuesto para verificar que los Rendimientos Financieros Agua Potable y Saneamiento Basico estén ajustados en cada vigencia , evidenciado mediante acta	Acta de Cierre	1	2016/12/24	2017/01/31	5.43		HACIENDA
14	FILA_14	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 004	Hallazgo No.12. Unidad de caja recursos SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, porque se envió involutariamente $3.875.678,64 a la cuenta de Sobretasa Bomberil	Deficiencias en el control entre las areas de tesoreria y contabilidad,	Fortalecer el control entre las areas competentes de los registros de las notas correspondiente a los traslados bancarios, para evitar registros en cuentas equivocadas	Efectuar revisión en forma trimestral a los documentos donde se realizan los traslados bancarios, con el fin de evidenciar un correcto registro de las cuentas bancarias, evidenciado mediante actas	Actas trimestrales	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		HACIENDA
15	FILA_15	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo No. 13. (AD) Obligaciones del Contratista. Realizadas visitas a cinco (5) I.E Oficiales y verificadas las listas de asistencia los informes de interventoría sobre el cumplimiento del operador al componente nutricional meses de 07 a 09 y 10 a 11 de /15 y los formatos denominados Lista de chequeo interventoría programa PAE para alimentos industrializados y preparados en el sitio	Falta de seguimiento y control al Programa de Alimentacion Escolar PAE	Desarrollar un adecuado seguimiento de interventoria del Programa de Alimentacion Escolar con el fin de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales contraidas por el operador del servicio.	Se realizaran visitas de campo a las IE por parte del interventor para verificar el cumplimento de las obligaciones contrractuales del Operador del Programa de Alimentacion Escolar.	Informes de Seguimiento al cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del Programa de Alimentacion Escolar.	12	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
16	FILA_16	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo No. 14. Obligaciones. No se evidenció monitoreo, seguimiento y control de ejecución del programa, por parte de la supervisión e interventoría establecido en el Art. 83 Ley 1474/11, tampoco el seguimiento a la ejecución del convenio 432/15 en sus diferentes etapas y en especial de la calidad del servicio de acuerdo con las especificaciones pactadas y lineamientos del Ministerio	inobservancia de los Lineamientos Técnico Administrativos y estándares definidos por el ministerio de educación nacional	Generar responsabilidades por parte de la Secretaria de Educación Municipal y a los comites PAE de cada Institución Educativa sobre el seguimiento al desarrollo del Programa de Alimentacion Escolar, según lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.	Efectuar capacitación a los integrantes de los Comités PAE de cada Institución Educativas Oficiales del Municipio de Armenia sobre los Lineamientos Técnico Administrativos y estándares definidos por el ministerio de educación nacional.	Capacitación en Lineamientos Técnico Administrativos y estándares definidos por el ministerio de educación nacional	2	2016/07/18	2016/12/31	23.71		SECRETARIA / EDUCACION
17	FILA_17	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo No. 14. Obligaciones. No se evidenció monitoreo, seguimiento y control de ejecución del programa, por parte de la supervisión e interventoría establecido en el Art. 83 Ley 1474/11, tampoco el seguimiento a la ejecución del convenio 432/15 en sus diferentes etapas y en especial de la calidad del servicio de acuerdo con las especificaciones pactadas y lineamientos del Ministerio	inobservancia de los Lineamientos Técnico Administrativos y estándares definidos por el ministerio de educación nacional	Generar responsabilidades por parte de la Secretaria de Educación Municipal y a los comites PAE de cada Institución Educativa sobre el seguimiento al desarrollo del Programa de Alimentacion Escolar, según lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.	Vincular profesional en ingeniería de alimentos que brinde apoyo , seguimiento y monitoreo al programa de alimentación escolar	Contrato de Prestación de Servicios	1	2016/07/18	2016/12/30	23.57		SECRETARIA / EDUCACION
18	FILA_18	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo No. 14. Obligaciones. No se evidenció monitoreo, seguimiento y control de ejecución del programa, por parte de la supervisión e interventoría establecido en el Art. 83 Ley 1474/11, tampoco el seguimiento a la ejecución del convenio 432/15 en sus diferentes etapas y en especial de la calidad del servicio de acuerdo con las especificaciones pactadas y lineamientos del Ministerio	inobservancia de los Lineamientos Técnico Administrativos y estándares definidos por el ministerio de educación nacional	Generar responsabilidades por parte de la Secretaria de Educación Municipal y a los comites PAE de cada Institución Educativa sobre el seguimiento al desarrollo del Programa de Alimentacion Escolar, según lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.	Reintegrar al ministerio de Educacion Nacional los dineros sin ejecutar correspondientes al Contrato de Suministro N0.001 de 2015.	Soporte de devolucion de dineros sin ejecutar	1	2016/07/18	2016/12/30	23.57		SECRETARIA / EDUCACION
19	FILA_19	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 02 011	Hallazgo No. 15. Contrato de Suministro No.001/ 2015 PAE. La admón canceló $906.669.112 por encima del valor del MEN, resultado de la diferencia entre el precio para las raciones contratadas por el Mpio y el pagado por el MEN No existe justificación para que en la misma región y las mismas condiciones el Mpio pague las raciones a mayor valor de lo que pagó el MEN durante la misma época.	inobservancia de los Lineamientos Técnico Administrativos y estándares definidos por el ministerio de educación nacional para la contratación del Programa de Alimentación escolar PAE	Generar responsabilidades por parte del Municipio de Armenia sobre el seguimiento al establecimiento de los valores y cantidades de las raciones del Programa de Alimentación Escolar, según referencias económicas emanadas por "colombia compra eficiente"	Se efectuara seguimiento a la utilización del estudio económico efectuado por "Colombia Compra eficiente" para la determinación del valor de las raciones a contratar del Programa de Alimentación Escolar PAE, evidenciado por medio de actas	Informes de Seguimiento al establecimiento del valor económico de las raciones contratadas del Programa de Alimentación Escolar.	2	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
20	FILA_20	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo No. 16. Pago de Raciones. Examinado el expediente contractual No.01/2015, se evidenció que hay diferencia entre raciones certificadas mensualmente por los rectores de las I.E. Oficiales y raciones aprobadas por el interventor en los informes mensuales de Ejecución Contractual, lo que forjó que el Municipio de Armenia, pagará un mayor de $4.568.262	Examinado el expediente contractual No.01/ 2015 evidenció que existe una diferencia entre raciones certificadas mensualmente por los rectores de las I.E. Oficiales y raciones aprobadas por el interventor en los informes mensuales de Ejecución Contractual, lo que forjó que el Municipio, pagará un mayor de $4.568.262	Establecer responsabilidades a los comites PAE de cada Institucion Educativa sobre el seguimiento al desarrollo del Programa de Alimentacion Escolar, según lineamientos del Ministerio de Educacion Nacional.	Delegar a través de Acto Administrativo un funcionario en cada Institucion Educativa (29) que verifique el numero de raciones efectivamente atendidas de acuerdo a la poblacion beneficiaria del Programa de Alimentacion Escolar.	Acto Administrativo por cada institución educativa	29	2016/07/18	2016/09/30	10.57		SECRETARIA / EDUCACION
21	FILA_21	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo No. 16. Pago de Raciones. Examinado el expediente contractual No.01/2015, se evidenció que hay diferencia entre raciones certificadas mensualmente por los rectores de las I.E. Oficiales y raciones aprobadas por el interventor en los informes mensuales de Ejecución Contractual, lo que forjó que el Municipio de Armenia, pagará un mayor de $4.568.262	inobservancia de los Lineamientos Técnico Administrativos y estándares definidos por el ministerio de educación nacional	Establecer responsabilidades a los comites PAE de cada Institucion Educativa sobre el seguimiento al desarrollo del Programa de Alimentacion Escolar, según lineamientos del Ministerio de Educacion Nacional.	Hacer seguimiento trimestral por parte de la Secretaria de educación sobre las raciones debidamente atendidas respecto a los beneficiarios del programa por cada institución educativa	Informe trimestral sobre las raciones efectivamente atendidas	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
22	FILA_22	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Hallazgo No. 17. La Entidad no atendió el requerimiento que el MEN le envió el 25/08/2015 con radicado No.2015-EE-095892, solicitando efectuar los trámites presupuestales de acuerdo con la información que de estas operaciones le fue suministrada por el FOMAG así mismo, aunque emitió los soportes correspondientes, adicionando en el presupuesto el valor de $3.873.827.984.	Falta de Planeacion para la oportuna realizacion del proceso financiero.	Adelantar los trámites presupuestales pertinentes de acuerdo con la solicitud del Ministerio de Educación Nacional para realizar la respectiva adición al Presupuesto de recursos al FOMAG para atender oportunamente los pagos de pensiones a los afiliados al Fondo	Se realizara semestralmente seguimiento y control en el proceso de pagos de pensiones a los afiliados al Fondo.	Informe de seguimiento al pago de pensiones a los afiliados al fondo	2	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
23	FILA_23	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Hallazgo No. 18. (A) La inversión realizada por el Mpio con los recursos asignados PAIPI en el 2015 no se observaron a cabalidad los lineamientos dictados por el CNPS – asignados $368.807.519 por CONPES 181/2015, fueron apropiados al proyecto PAIPI- Adecuación y Mejoramiento de Infraestructura, concepto que no corresponde a una línea de inversión aprobada para estos recursos.	Deficiencia en los mecanismos de control de la administración municipal para asegurar la correcta inversión de los recursos de destinación específica	Garantizar que los recursos Asignados al sector educación referentes al CONPES 181 PAIPI se realicen en forma eficiente, oportuna con el fin de se utilicen en una linea de inversión aprobada para estos recursos	Dar utilización a los recursos Provenientes del CONPES 181 en las lineas de inversión autorizadas para tal fin, evidenciado semestralmente a través de informes	Informe de seguimiento sobre los recursos PAIPI	2	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
24	FILA_24	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 002	Hallazgo 19 Armonización entre proyectos de Salud Pública inscritos en el Banco de Proyectos, Plan Territorial de Salud 2012- 2015 , Plan de Acción 2015 y Presupuesto 2015. No se mostró correspondencia entre la Matriz Estrategica del Plan de Desarrollo 2012-2015.	Debilidades de control y seguimiento en los procesos administrativos, normatividad vigente puede ocasionar actividades programadas, queden sin supervisión y control efectivo, todo proyecto debe estar articulado con los planes referidos.	Verificar que los proyectos inscritos en banco de proyectos y la ejecución estén contenidos en la matriz estratégica del Plan de Desarrollo 2016- 2019.	Realizar seguimiento al plan de acción en forma semestral a los proyectos inscritos y su ejecución para evitar inconsistencias .	Formato seguimiento Plan de Acción en forma semestral	2	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / SALUD
25	FILA_25	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Hallazgo 20. Diseño Metas del Plan de Acción. Algunas metas proyectadas no se ajustan a la realidad. La ejecución metas físicas y presupuestales, presentaron inconsistencias relacionadas con la coherencia y concordancia entre las cifras reportadas	Deficiencia proceso de planeación, organización , ejecución y seguimiento planes de acción y del presupuesto´.	Verificar que las cifras reportadas en las actividades realizadas en los proyectos esten coherentes con las metas propuestas	Realizar seguimiento al plan de acción , en forma semestral para verificar la concordancia de las cifras de los proyectos en ejecución con las cifras que se reportan al SIRECI y a los diferentes Entes de Control.	Formato seguimiento Plan de Acción y ejecuciónes presupestales	2	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / SALUD
26	FILA_26	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Hallazgo 21 de aplicación y ejecuciòn de los excedentes de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado. Las cifras reportadas sobre la actualización y ejecución de los excedentes, cuentas maestras, señalan inconsistencias relacionadas con las cifras que no corresponden a los usos y/o saldos	Debilidad de control y seguimiento en los procesos administrativos, inobservancia normatividad	Reportar la ejecución de los excedentes de las cuentas maestras en forma clara y real, conforme a lo solicitado en los formularios enviado a por Minsalud	Hace seguimiento trimestral para identificar en el presupuesto los saldos de las cuentas maestra su aplicación a la normatividad expedida para tal fin	Ejecucion presupuestal y conciliacion con la cuenta maestra del Regimen Subsidiado .	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / SALUD
27	FILA_27	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	180 02 06	Hallazgo 22 Convenio No. 031/2015 - Transferencia Excedentes cuentas maestras Régimen Subsidiado: Dotacion equipos Biomédicos y obras de Infraestructura en RedSalud E.S.E. No se elaborarón informes periódicos, sin tener encuenta aspectos técnicos, financieros y avances en la ejecución, no se suscribió prórroga y se liquidó sin haberse verificado la inversión total del recurso.	Falta de consideración, desde la etapa de planeación del contrato, las condiciones de tiempo, modo de ejecución de las actividades convenidas	Tener en cuenta en los Convenios, las diferentes etapas de cumplimiento, ejecución y liquidación del mismo.	Hacer seguimiento a los convenios para verificar los aspectos tecnicos, financieros y avance y ejecución de los mismos en cumplimiento del objeto contractual, por parte del Supervisor o Interventor, evidenciado a través de actas..	Actas de seguimiento a los convenios	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / SALUD
28	FILA_28	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 004	Hallazgo 23. Provisión para la contingencia pago de Conciliacion: No se registró como provisión para contingencias al cierre vigencia 2014 el monto del valor adeudado a Red Salud E.S.E., de acuerdo con la Conciliación Prejudicial del 02/10/2014 por la suma de $ 232.956.623 Ante la Procuraduria 157 Judicial Asuntos Adtvos.	Los creditos judiciales ocasionaron la subestimación del pasivo al cierre de la vigencia 2014 , eventos que pueden afectar la situación financiera del municipio, incumpliendo numeral 29.1.2.6- Normas Técnicas Pasivos Estimados.	Registrar presupuestal y contablemente las posibles contingencias basados en los informes juridicos que indican el nivel de riesgo de ocurrencia las mismas	El area de contable solicitará información trimestralmente de las posibles contingencias, respecto al nivel de riesgo de la ocurrencia de conciliaciones extrajudiciales al area juridica.	Informes de conciliaciones extrajudiciales	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / SALUD
29	FILA_29	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Hallazgo 24 Recursos del PSFF de la E.S.E. RedSalud Armenia. La ejecución del Programa de Saneamiento Fiscal y financiero que requeriran financiamiento con cargo a los recursos de la Ley 1608 de 2013, los del crédito y/o cualquier otra fuente de carácter Nal, se ejecutarán a partir de la viabilidad del Min Hacienda	El ente territorial incluyó pasivos no viabilizados por el Min. Hacienda, al mismo tiempo , no existía la totalidad del pasivo viabilizado por el MHCP en el Programa de Saneamiento Fiscal y financiero, por que RedSalud E.S.E. no esperó la viablidad y pago con recusos propios antes del 31/12 /2014, afectando presupuesto vigencia 2015.	Solicitar a través de oficio a Redsalud ESE la devolucion de los dineros girados para el pago de pasivos incluyendo los rendimientos financieros generados desde la fecha de transferencia	Hacer seguimiento a la devolución de los dineros por parte de Redsalud ESE ,con el fin retornar a la cuenta maestra de Regimen Subsidiado. PSFF, evidenciado mediante giro electrónico	Reporte de Transferencia devolución de los dineros	1	2016/07/18	2017/04/30	40.86		SECRETARIA / SALUD
30	FILA_30	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 100	Hallazgo 25 Reservas Presupuestales Vigencias Futuras, Las vigencias futuras aprobadas por el Concejo Municipal con Acuerdo No. 29 de noviembre 24 de 2014, debieron expirar y no constituir reservas presupuestales.	Interpretación errada de la norma por parte de la auditora de la CGR ya que al 31 de Diciembre de 2014 si existían compromisos legalmente constituidos y formulados en el Acuerdo N°.29 de Nov/2014 y constituidos en la Resolución N°004 del 6 de Enero de 2015 del Municipio de Armenia.	Constituir Reservas Presupuestales, cuando se presentan compromisos adquiridos	Realizar acto administrativo de Reservas Presupuestales	Acto Administrativo	1	2017/01/18	2017/02/28	5.86		HACIENDA
31	FILA_31	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 012	Hallazgo 26.Demoras en la adjudicación y ejecución del contrato de transporte escolar para los estudiantes de las I. E del Municipio de Armenia, por los tramites en el incumplimiento contractual por parte del contratista y la liberación de recursos para iniciar un nuevo proceso.	Genero ausentismo y decersión en los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Armenia, lo que dificulto el traslado de los estudiantes.	Establecer términos a través de un cronograma para la celebración de las audiencias y el tramite de los incumplimientos a los contratistas, según las solicitudes realizadas por las Secretarias y Departamentos Adtivos.	Efectuar seguimientos trimestral al cronograma para verificar que no se excedan los términos fijados para las audiencias evidenciado mediante actas	Actas de seguimiento al cronograma de fechas de audiencias.	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		JURIDICA
32	FILA_32	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 02 002	Hallazgo 27. No se visualizó gestión de la entidad en la realización de la conciliación de la nómina mensual real de docentes y directivos docentes y los giros por el MEN al FOMAG con SGP Educación por concepto de los aportes de seguridad social y cesantías, toda vez que se encontró una diferencia de $227.430.589 entre el valor por Fiduprevisora y los giros por el MEN	Falta de control y seguimiento al pago de prestaciones sociales	Establecer comunicación permanente con la Fiduprevisora para realizar seguimiento al pago de Prestaciones Sociales a los docentes y directivos docentes por parte del MEN.	Se realizara mesa de trabajo con el Fiduprevisora a fin de conciliar los giros realizados por el MEN por concepto de prestaciones sociales.	Informe de mesa de trabajo sobre conciliaciones de giros efectuados para cancelación de prestaciones sociales	1	2016/07/18	2016/09/30	10.57		SECRETARIA / EDUCACION
33	FILA_33	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 06 100	Hallazgo 28. Recobro de Incapacidades. Se evidenció que en forma ineficiente la administración no da trámite de los reembolsos de las incapacidades mayores a 30 días ante el Fondo del Magisterio. La entidad no tiene liquidadas ni ha presentado la solicitud de reembolso ante la Fiduprevisora de las incapacidades relacionadas en la vigencia auditada	Debilidades de control, supervisión y gestión oportuna de los recobros de las incapacidades	Tramitar los reembolsos de las incapacidades mayores a 30 días ante el Fondo del Magisterio.	Liquidar y presentar mensualmente la solicitud de reembolso ante la Fiduprevisora de las incapacidades relacionadas en el periodo objeto de incapacidad	Informe de seguimiento sobre las incapacidades	12	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
34	FILA_34	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	Hallazgo 29. Para el 2015 celebró el contrato con la IE Marcelino Champagnat por $275.723.154; firmaron Acta N2 para autorizar pago del 1/07 al 4/12 de 2015, certificando avance 100%, cumplimiento a satisfacción y las obligaciones del contratista, previa acreditación de las evidencias valor a pagar $134.917.457 y saldo a liberar $426.683. A la fecha el Mpio no ha efectuado dicho pago.	Abstinencia y negligencia del ente territorial en el cumplimiento de la obligación,	Cumplir por parte de la administración municipal con el contratista, los pagos establecidos en el objeto contractual por las obras ejecutadas	Verificar mensualmente las disponibilidades de los recursos para dar cumplimiento a las obligaciones contraidas por parte de la Secretaría de Educación mediante actas.	Actas de seguimiento de los recursos disponibles de la Secretaría de Educación.	12	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
35	FILA_35	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo 30. El mpio suscribió contrato N°2015-009 29/10/2015 por $455.047.00 ($264.898.620 de SGP Educación) para elementos de dotación de vestuario y calzado para docentes y personal administrativo; Se evidencia certificado de garantía Dotación firmado por funcionarios que recibía la dotación; que el contratista en 1 entrega suministró elementos que no son lo pactado en el contrato.	Debilidad en el control y seguimiento de la actividad y supervision del contrato.	Asegurar una adecuada entrega por parte del contratista de los elementos de dotación a los docentes y administrativos beneficiarios, garantizando la calidad de las especificaciones técnicas determinadas en el contrato.	Se realizaran visitas al sitio de entrega de los elementos de dotación por parte del supervisor a fin de garantizar la entrega efectiva y oportuna de dichos elementos a los docentes y administrativos de la Secretaria de Educacion, evidenciado a través de un informe que contenga material fotográfico y firmas de recibido a satisfacción por parte de los beneficiarios.	Informes de Seguimiento con material fotografico y firmas de recibido a satisfaccion de los elementos de dotacion.	1	2016/07/18	2016/12/30	23.57		SECRETARIA / EDUCACION
36	FILA_36	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo 31 El contrato N° 014-2015 el Supervisor suscribe acta de recibo de satisfacción de los muebles de oficina, que han sido recibidos verificados y conformes a las especificaciones del contrato; Se evidencia que NO se entregaron con las especificaciones de calidad, ya que posteriormente a la suscripción del acta de recibido el Mpio devolvió algunos muebles en mal estado.	Debilidad en el control y seguimiento de la actividad y supervisión del contrato.	Garantizar una adecuada entrega por parte del contratista que permita asegurase que los elementos devueltos por garantía sean recibidos con los estándares de calidad definidos en las especificaciones técnicas determinadas dentro del contrato	Realizar inspección al mobiliario por parte del supervisor para verificar el cumplimento de las especificaciones técnicas de los elementos y/o repuestos por garantía por parte del contratista. El cual se evidenciara a través de informe que contenga material fotográfico de la entrega de los elementos y actas de recibido a satisfacción.	Informes de Seguimiento con material fotográfico y Acta de recibido a satisfaccion de los elementos recibidos cuando haya lugar	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
37	FILA_37	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo 32. Supervisión del contrato de obra pública 007 del 19 de febrero de 2015. La obra fue suspendida desde 30/05/15 al 16/06/2015, pero la bitácora indica la realización de obras durante los días de suspensión, del 1jun-2015 al 15jun-2015. Se terminó el 27/06/2015 y al 11 de julio todavía ejecutaban obra.	Se evidenciaron debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato y en el manejo del proceso contractual, que ponen en riesgo la garantía de cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la entidad con ocasión de los hechos u omisiones del contratista	Fortalecer el seguimiento y control de los contratos, para lo cual los supervisores, llevarán un control de los plazos del contrato, las suspensiones, reinicios y terminación del mismo, para que los contratos se desarrollen dentro del plazo pactado o adicionado	Llevar un control de las actas de inicio, suspensión, reinicio y terminación y bitácora de obra, para que se ejecuten las obras en el plazo contractual	Actas de inicio, suspensión, reinicio y terminación suscritas dentro del contrato y bitácora de obra	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / INFRAESTRUCTURA
38	FILA_38	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo 33. Contrato de Obra Pública No. 007 del 19 feb 2015.En acta final se canceló Campamento por $1.953.923 costo directo, un AIU (30%) de $586.176,90 y un pago total de 2.540.099,90 y en el anexo de especificaciones técnicas se estableció que no se pagaba ningún valor por el campamento, con lo cual se determina un daño patrimonial por este valor.	Se evidenciaron debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato, que no aseguran el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se reconoce y paga un valor que debía asumir el contratista	Fortalecer el seguimiento y control de los contratos de este despacho, con el fin de no reconocer pagos que deben ser asumidos por el contratista de conformidad con las especificaciones técnicas	Realizar una lectura detenida de las condiciones del contrato, presupuesto y especificaciones técnicas, con el fin de determinar que gastos contractuales debe asumir el contratista y cuales se pagan por la entidad	Actas parciales de obra y final de obra (de pago de obras ejecutadas)	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / INFRAESTRUCTURA
39	FILA_39	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo 34. Contrato de Obra Pública No. 028 de 2015, para la adecuación arquitectónica de las instalaciones locativas de la Sede Educativa Francisco José de Caldas Fase 2. se pagó el suministro e instalación de Luminarias y otros elementos sin haberlos instalado. Se evidencia un sobrecosto por $6.374.946,43, valor que fue devuelto al municipio	Se evidenciaron debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato, que no aseguran el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Se liquidó el contrato sin la verificación de las cantidades de obra, se pagan cantidades superiores a lo debido, generando daños patrimoniales	Fortalecer el seguimiento y control de los contratos de este despacho, para lo cual los supervisores deberán tomar medidas para llevar un control eficiente de la obra, con el fin de verificar las cantidades y calidades de obra ejecutadas y pagar de conformidad con los precios del contrato	Visitar la obra periódicamente, para realizar las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas, para evitar pagar mayores cantidades de obra o ítems que no se hicieron en la obra	Visitas efectuadas a las obras que consten en bitácora	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / INFRAESTRUCTURA
40	FILA_40	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 100	Hallazgo 35. Metas proyectos financiados con proposito general. Se reportan metas con avance superior al 100% . Situación que genera riesgos en la inversión eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Participaciones de Proposito general, a la vez que limita la medición del impacto.	Deficiencias en la planeacion en el valor de la meta establecida	Realizar seguimiento a la planeación y ejecucion de las metas	Aprobar el Plan de Acción en el Comité Operativo teniendo en cuenta las lineas base y los recursos disponibles para planear las metas, evidenciado mediante acta	Acta de comité Operativo	1	2016/07/18	2016/08/31	6.29		SECRETARIA / DESARROLLO SOCIAL
41	FILA_41	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 100	Hallazgo 35. Metas proyectos financiados con proposito general. Se reportan metas con avance superior al 100% . Situación que genera riesgos en la inversión eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Participaciones de Proposito general, a la vez que limita la medición del impacto.	Deficiencias en la planeacion en el valor de la meta establecida	Realizar seguimiento a la planeación y ejecucion de las metas	Efectuar seguimiento mensual al Plan de acción para verificar el avance de las metas, evidenciado a través del formato de seguimiento	Formato de seguimiento al Plan de Acción debidamente diligenciado	12	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / DESARROLLO SOCIAL
42	FILA_42	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 004	Hallazgo 35 Metas Proyectos Financiados con Proposito General No se identifica la ejecución correspondiente a la transferencia de recursos de Propósito General para la participación de Deporte, Cultura y Vivienda	Falta de control de seguimiento a las transferencias de los recursos de Propósito General de Deporte, Cultura y Vivienda que se realiza a los entes descentralizados	Realizar un efectivo seguimiento a las transferencias de los recursos SGP Propósito General que se traslada a los entes descentralizados determinando la ejecución presupuestal de cada uno de ellos .	Solicitar informes trimestrales y oficiar cuando estos no manejen una correcta ejecución, evidenciando a través de actas	Actas trimestrales	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		HACIENDA
43	FILA_43	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	Hallazgo 35. La suscripción de convenios realizados por la Secretaria , no se hizo medición cuantitativa del número de beneficiarios en el sector rural	Deficiencia en los mecanismos de control de los proceso de planeación institucional , y genera riesgos en la inversión eficiente lo que limita la medición del impacto.	Garantizar que los convenios suscritos se tengan en cuenta el número de la población beneficiada en el sector rural que permitan medir el impacto de los mismos.	Verificar por parte del supervisor a los convenios que se ejecuten en la Secretaria , antes de suscribirse , con el fin de evidenciar el impacto del numero de la población beneficiada	Seguimiento ante de la suscripción de los convenios realizado por la Secretaría, su impacto y numero de población beneficiada	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / DESARROLLO / ECONOMICO
44	FILA_44	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 100	Hallazgo 35. Proyectos financiados con recursos del Propósito General del Sistema General de Participaciones . La Secretaria de ´Desarrollo Económico reportó 11 metas con avance superior al 100%	Deficiencias en los mecanismos de control de los procesos de planeacion institucional	Realizar seguimiento a la planeación y ejecución de las metas de los proyectos.	A través del Comité Operativo se revisará y verificará el cumplimiento de las metas propuesta en el Plan de Acción, evidenciando mediante acta , de manera cuatrimestral	Actas cuatrimestrales del Comité Operativo	3	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / DESARROLLO / ECONOMICO
45	FILA_45	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 100	Hallazgo 35. Metas proyectos financiados con recursos del sistema general de participaciones proposito general. La Secretaria de Gobierno reportó 3 metas con avance superior al 100%	Deficiencias en los mecanismos de control de los procesos de planeacion institucional	Realizar seguimiento a la planeación y ejecución de las metas de los proyectos.	Revisar en el Comité operativo la formulación de las metas del Plan de Acción, de acuerdo a las lineas base y los recursos disponibles, evidenciando mediante actas	Actas de comité operativo	2	2016/07/18	2017/02/28	32.14		SECRETARIA / GOBIERNO
46	FILA_46	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 100	Hallazgo 35. Metas proyectos financiados con recursos del sistema general de participaciones proposito general. La Secretaria de Gobierno reportó 3 metas con avance superior al 100%	Deficiencias en los mecanismos de control de los procesos de planeacion institucional	Realizar seguimiento a la planeación y ejecución de las metas de los proyectos.	Realizar seguimiento trimestral al Plan de acción para verificar el avance de las metas.	Formato de seguimiento al Plan de Acción, de manera trimestral	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / GOBIERNO
47	FILA_47	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo 36.Reconocimiento de pago de actividades ejecutadas con anterioridad a la suscripción del convenio No. 001 del 7 de abril de 2015 - IMDERA	Falta de oportunidad en la etapa de planeación contractual y falencias en el control y vigilancia del supervisor en la fase de ejecución.	Ejercer mayor control a la documentación de cada contrato Y/o Convenio por parte del supervisor asignado	Informe de actividades ejecutadas por el contratista y avaladas por el supervisor en cumplimiento del objeto contractual	Seguimiento trimestral de las actividades ejecutadas por el contratista y avaladas por el supervisor, evidenciando mediante actas	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		IMDERA
48	FILA_48	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 02 003	Hallazgo 37. En el convenio de asociación No.028 del 22/06/15 aporte de $60.000.000 para la siembra de maíz y/o frijol con pequeños y medianos productores, Plazo de 4 meses fue insuficiente, La entrega de insumos se hizo por fuera del plazo pactado, El pago se ejecutó en un 100% con anterioridad a la ejecución del objeto, No se constituyó la póliza exponiendo a riesgo el recurso.	Falta de control en la elaboración de los estudios previos en cuanto a plazo, forma de pago, plazo de ejecución y garantías, así como por deficiencias en el control de seguimiento por parte del supervisor.	Garantizar que los supervisores de los convenios que se realicen en la Secretaria, tengan en cuenta la elaboración de los estudios previos, forma de pago, plazo de ejecución y pólizas, para poder desarrollar de manera eficiente los proyectos.	Hacer seguimiento trimestral a los expedientes de los convenios que se ejecuten en la Secretaria , con el fin de evidenciar que las carpetas contengan estudio previos , forma de pago, plazo de ejecución y pólizas, evidenciando a través informes y/o Actas de reunión.	Informes y/o Actas de reunión	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / DESARROLLO / ECONOMICO
49	FILA_49	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo 38 El Municipio de Armenia suscribió Contrato Interadministrativo No. 014 de 2014 con la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia – EDUA, para la intervención y adecuación del Parque Fundadores del Municipio de Armenia, durante el año 2015. Se verificó pagó de $2.655.747 con AIU por pintura mural y diseños eléctricos, que no se llevaron a cabo.	Se evidenciaron debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato, que no aseguran el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Se liquidó el contrato sin la verificación de las cantidades de obra, se pagan cantidades superiores a lo debido, generando daños patrimoniales	Fortalecer el proceso de seguimiento y control de los contratos de este despacho, para lo cual los supervisores deberán tomar medidas para llevar un control eficiente de la obra, con el fin de verificar las cantidades y calidades de obra ejecutadas y pagar de conformidad con los precios del contrato	Visitar la obra periódicamente, para realizar las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas, para evitar pagar mayores cantidades de obra o ítems que no se hicieron en la obra	Visitas efectuadas a las obras que que consten en bitácora	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / INFRAESTRUCTURA
50	FILA_50	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 02 100	Hallazgo 39.Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso Punto 1. El municipio no tiene un acuerdo vigente aprobado por el Concejo Municipal, donde se fijen los porcentajes o factores de subsidio y de contribución solidaria.	Falta de mecanismos de control lo cual ocasiona ineficiencias en la prestacion de los servicios publicos por Debilidad en la revisión periódica de la vigencia de los Acuerdos Municipales	Presentar un proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal	Presentar para su aprobación ante el Concejo Municipal un Proyecto de Acuerdo por medio del cual se fijen los porcentajes o factores de subsidio y de contribución solidaria.	Proyecto de Acuerdo presentado al Concejo Municipal, donde se fijen los porcentajes o factores de subsidio y de contribución solidaria.	1	2016/07/18	2016/10/31	15		HACIENDA
51	FILA_51	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 02 100	Hallazgo 39.Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso Punto 1. El municipio no tiene un acuerdo vigente aprobado por el Concejo Municipal, donde se fijen los porcentajes o factores de subsidio y de contribución solidaria.	Falta de mecanismos de control lo cual ocasiona ineficiencias en la prestacion de los servicios publicos por Debilidad en la revisión periódica de la vigencia de los Acuerdos Municipales	Realizar Revisión Periódica de la Vigencia de los Acuerdos Municipales	Revisión del Acuerdo Municipal aprobado por el Concejo Municipal, donde se fijen los porcentajes o factores de subsidio y de contribución solidaria.	Informe de revision anual de los acuerdo vigentes, donde se fijan los porcentajes de subsidio y contribucion	1	2016/07/18	2016/12/31	23.71		HACIENDA
52	FILA_52	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 02 100	Hallazgo 39.Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso punto 3, El contrato o convenio de transferencia de subsidio entre el Municipio de Armenia y las Empresas Públicas de Armenia EPA ESP, se encuentra terminado	Falta de mecanismos de control lo cual ocasiona ineficiencias en la prestacion de los servicios publicos por Debilidad en la revisión periódica de la vigencia de los Contratos o convenios Interadministrativos	Suscribir un Nuevo contrato o Convenio Interadministrativo con EPA ESP	Actualizar contrato de transferencia de subsidio entre el Municipio de Armenia y las Empresas Públicas de Armenia EPA ESP	Contrato o convenio de transferencia de subsidio celebrado entre el Municipio de Armenia y las Empresas Públicas de Armenia EPA ESP	1	2016/07/18	2016/12/31	23.71		HACIENDA
53	FILA_53	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 02 100	Hallazgo 39.Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso punto 3, El contrato o convenio de transferencia de subsidio entre el Municipio de Armenia y las Empresas Públicas de Armenia EPA ESP, se encuentra terminado	Falta de mecanismos de control lo cual ocasiona ineficiencias en la prestacion de los servicios publicos por Debilidad en la revisión periódica de la vigencia de los Contratos o convenios Interadministrativos	Realizar revisión periódica de la vigencia de los Contratos o convenios Interadministrativos	Revisión de la vigencia del Contrato o convenio interadministrativo entre el Municipio de Armenia y EPA ESP	informe de revisión semestral de los Convenios existentes con la EPA ,	2	2016/07/18	2017/07/14	51.57		HACIENDA
54	FILA_54	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	Hallazgo 40. Cobertura del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio. Evaluado el programa de alimentación escolar en el municipio de Armenia, se estableció que no cuenta con información que permita conocer la cobertura real del programa, así mismo, no existe un sistema de información que consolide el número de beneficiarios de los programas de alimentación escolar.	Falta de seguimiento y control al Programa de Alimentacion Escolar PAE	Establecer una base de datos para consolidar la poblacion estudiantil beneficiaria del Programa de Alimentacion Escolar en concordancia con los Lineamientos Técnico Administrativos y estándares definidos por el ministerio de educación nacional	Realizar de manera Semestral seguimiento a la actualización de la base de datos donde se consolida la población beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar., el cual se evidenciara a través de informes.	Informe de seguimiento de Consolidacion de base de datos PAE	2	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
55	FILA_55	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo 41. Contrato de Obra Pública No. 035 del 30 de diciembre de 2013, para la Construcción del Centro de Desarrollo Infantil – CDI, Antonia Santos, se canceló campamento, demolición placa, rampas y lleno compactado, sin verificación de los precios en el contrato, detrimiento por $15.212.982.69 .	Se evidenciaron debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato, que no aseguran el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Se liquidó el contrato sin la verificación de las cantidades de obra, se pagan cantidades superiores a lo debido, generando daños patrimoniales	Fortalecer el seguimiento y control de los contratos de este despacho, para lo cual los supervisores deberán tomar medidas para llevar un control eficiente de la obra, con el fin de verificar las cantidades y calidades de obra ejecutadas y pagar de conformidad con los precios del contrato	Visitar la obra periódicamente, para realizar las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas, para evitar pagar mayores cantidades de obra o ítems que no se hicieron en la obra, además verificar los precios contratados para no pagar un mayor valor por estos	Visitas efectuadas a las obras que consten en la bitácora y actas parciales y finales de obra	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / INFRAESTRUCTURA
56	FILA_56	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo 42 Contrato de consultoria No. 028/13 los informes de interventoría no fueron presentados de manera mensual, ya que de un total de diez 10 informes mensuales y uno final , solo reposan 4 informes,faltaron 6 informes mensuales y uno final, y se pagó un inspector de interventoría que no participó de la misma. Detrimento por $28.227.272.73 .	Se encuentra débil seguimiento de la documentación contractual, por parte de los participantes en el desarrollo del contrato, contratante, consultores y supervisores, se genera un posible detrimento patrimonial y la inoportuna comunicación de potenciales.	Fortalecer el seguimiento y control de los contratos de este despacho, para lo cual los supervisores deberán solicitar a los interventores los informes con la periodicidad que se establece dentro del contrato de interventoría, y se exigirá la permanencia en obra en el porcentaje ofrecido, del personal comprometido	Exigir al interventor la presentación de informes mensuales de interventoría o en la frecuencia establecida en el contrato, así como la verificación del personal de la interventoría dentro de la obra	Informes presentados por el interventor y constancia de personal de la interventoría	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / INFRAESTRUCTURA
57	FILA_57	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo 43. Contrato de Obra Pública No. 035 del 30 de diciembre de 2013, para la Construcción del Centro de Desarrollo Infantil – CDI, Antonia Santos. se evidenciaron deficiencias en el manejo de la escorrentía de aguas lluvias, humedad, falta de andenes, empradización . En conclusión se observa un presunto detrimento por $13.730.620,13.	Se evidenciaron debilidades en la supervisión técnica en el desarrollo del contrato . Se liquidó el contrato sin la verificación de las cantidades de obra, se pagan cantidades superiores a lo debido, generando daños patrimoniales	Fortalecer el seguimiento y control de los contratos de este despacho, para lo cual los supervisores deberán tomar medidas para llevar un control eficiente de la obra, con el fin de verificar las cantidades y calidades de obra ejecutadas y pagar de conformidad con los precios del contrato	Visitar la obra periódicamente, para realizar las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas, para evitar pagar mayores cantidades de obra o ítems que no se hicieron en la obra, así como verificar la calidad de las obras ejecutadas	Visitas efectuadas a las obras que consten en bitácora	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / INFRAESTRUCTURA
58	FILA_58	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	Hallazgo 44 Cuentas Bancarias y Soportes Cuentas Por Pagar Para la CGR genera incertidumbre los saldos de CxP a 31/12/2015 del SGP sectores Educación y Salud, según Resol No. 009/16 se constituyen las CxP en poder del Tesorero General a 31/12/2015, debido a que la Alcaldía no dio respuesta a las solicitudes de información sobre los libros auxiliares de CXP.	Cuentas bancarias del SGPque el Municipio de Armenia manejó y que no fueron certificadas por el tesorero	Certificar por parte del tesorero del Municipio de armenia todas las cuentas bancarias que se maneja con los recursos del SGP.	Presentar los avances de la realizacion del proceso de depuracion de las cuentas bancarias correspondiente al SGP para que el tesorero puedan certificar dichas cuentas	Informes trimestrales de avances de depuración de las cuentas bancarias con los recursos SGP para su certificación	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		HACIENDA
59	FILA_59	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 004	Hallazgo 44 Cuentas Bancarias y Soportes Cuentas Por Pagar Para la CGR genera incertidumbre los saldos de CxP a 31/12/2015 del SGP sectores Educación y Salud, según Resol No. 009/16 se constituyen las CxP en poder del Tesorero General a 31/12/2015, debido a que la Alcaldía no dio respuesta a las solicitudes de información sobre los libros auxiliares de CXP.	esta situacion se presentò por que el aplicativo Finanzas Plus no genera auxiliares contables del pasivo por SGP	Realizar la Parametrizacion del sistema financiero del pasivo (cuentas por pagar) de las Cuentas del SGP sectores Educacion, Alimentacion Escolar, Primera Infancia, Proposito General y Salud	Generar auxiliares contables visualizando el pasivo cxp de las cuentas del SGP sectores Educacion, Alimentacion Escolar, Primera Infancia, Proposito General y Salud	Aplicativo parametrizado en el sistema financiero Finanzas Plus	1	2017/01/02	2017/07/14	27.57		HACIENDA
60	FILA_60	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	Hallazgo 45 Administracion Documental, Archivo y Correspondencia: a) Se evidenció irregularidad en manejo del Archivo en las cuentas que soportan el pago a la Poblacicón (PPNA). B) Carpetas de Contratos Salud, sin firmas, dispersos y mal arhivados.	Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento establecidos para el desarrollo del proceso de archivo de documentos y correspondencia.	Asignar a la gestora documental el proceso de archivo de la Oficina Juridica y orientación a las demás personas encargadas de dicha actividad en la S. Salud.	Solicitar y realizar (2 )Capacitaciónes sobre Ley General de Archivo, a través del SENA, certificado por DAFI.	1. Certificado de capacitación sobre Ley General de Archivo, dictado por el SENA	2	2016/07/18	2017/05/26	44.57		SECRETARIA / SALUD
61	FILA_61	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	Hallazgo 45 Entre las Secretarias de Educación e Infraestructura no se consolida la información, toda vez que se tienen archivos separados de los mismos contratos pero las dos están incompletos, generando incertidumbre y haciendo dispendioso el seguimiento y control.	Se presentan debilidades en los mecanismos de control y seguimiento establecidos para el desarrollo del proceso de archivo de documentos y correspondencia, lo que no permite la confiabilidad de la información	Informar a la Secretaría de Educación, que los contratos que se encuentran en archivos separados se van a unificar la información en una sola dependencia, en este caso donde se generan los recursos	Enviar a la Secretaría de Educación las carpetas de los contratos cuyos recursos son perteneciente a dicha Secretaría	Contratos Enviados	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / INFRAESTRUCTURA
62	FILA_62	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	Hallazgo 45 Administración Documental Archivo y Correspondencia. En la Secretaria de Educación no se consolida la información, toda vez que se tienen archivos separados de los mismos contratos pero las don estan incompletos, generando incertidumbre y haciendo dispendioso el seguimiento y control.	Se presentan debilidades en los mecanismos de control y seguimiento establecidos para el desarrollo del proceso de archivo de documentos y correspondencia, lo que no permite la confiabilidad de la información	Establecer como punto de uso final de los expedientes contractuales la dependencia donde se originan los recursos para su contratacion	Consolidar la informacion precontractual-contractual y postcontractual la cual debera reposar en un solo expediente en la dependencia donde se asignan los recursos, evidenciado a traves de acta de entrega.	Acta de entrega por cada contrato ejecutado y liquidado.	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / EDUCACION
63	FILA_63	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	Hallazgo 45 Cotizaciones tomadas como fundamento para estimar el valor del contrato sin constancia de radicación en la unidad de correspondencia de la entidad.	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento establecidos para el desarrollo del proceso de archivo de documentos y correspondencia.	Soportar los Estudios Previos de los procesos contractuales con cotizaciones impresas y radicadas en la unidad de correspondencia del Instituto.	Radicar todas las cotizaciones a través de un sello por parte de la unidad de correspondencia	Cotizaciones con sello de radicación, en carpeta de cada proceso contractual	1	2016/07/18	2017/07/14	51.57		IMDERA
64	FILA_64	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	Hallazgo 45. Administración documental archivo y correspondencia. Uso indebido del consecutivo en el oficio 1748, pues se envio el mismo a dos destinatarios diferentes, en diferentes fechas con mas de 3 meses de diferencias .	Irregularidades en el manejo del archivo y la correspondencia	Asignar un funcionario encargado de verificar los consecutivo de los oficios que firma el tesorero	Aprobar con el visto bueno del funcionario encargado la debida utilizacion de los consecutivos,evidenciado actas y/o Informes	Informes y/o Actas semestrales de revision de los consecutivos estableciendo una correcta aplicacion de los mismos.	2	2016/07/18	2017/07/14	51.57		HACIENDA
65	FILA_65	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	Hallazgo 45. Administración documental archivo y correspondencia. No presenta foliatura y clara identificación en las carpetas de las cuentas bancarias	Irregularidades en el manej o del archivo y la correspondencia	Encargar a un funcionario y/o contratista para que realice el proceso de foliatura a las carpetas de las cuentas bancarias	Avanzar en el proceso de foliatura de las carpetas de las cuentas bancarias, evidenciando actas	Actas trimestral de los avances de las foliaturas	4	2016/07/18	2017/07/14	51.57		HACIENDA
66	FILA_66	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	Hallazgo 45 En el contrato de Suministros 01 /15,Los informes presentados por el contratista no tienen constancia de radicación en la Unidad de correspondencia de la entidad, lo que impide establecer con certeza la fecha en que fue recibido y su concordancia con el proceso precontractual	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento establecidos para el desarrollo del proceso de archivo de documentos y Correspondencia. Lo que no permite confiabilidad de la información.	Fortalecer la gestion documental	Trasladar al Departamento de Bienes y Suministros y al Departamento Juridico la solicitud referente aplicación a los mecanismos de control y proceso establecido para el desarrollo del proceso de correspondencia de acuerdo al decreto de delegación en la etapa precontractual de la contratación.	oficios	2	2016/07/18	2016/08/05	2.57		SECRETARIA / DESARROLLO SOCIAL
67	FILA_67	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	Hallazgo 45.En el contrato de Suministros 01 /15,Los informes presentados por el contratista no tienen constancia de radicación en la Unidad de correspondencia de la entidad, lo que impide establecer con certeza la fecha en que fue recibido y su concordancia con el proceso precontractual	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento establecidos para el desarrollo del proceso de archivo de documentos y Correspondencia. Lo que no permite confiabilidad de la información.	Fortalecer la gestion documental	Emitir circular a los encargados del proceso precontractual a fin de dar aplicación a los mecanismos de control y proceso establecido para el desarrollo del proceso de correspondencia.	Circular	1	2016/07/18	2016/07/31	1.86		SECRETARIA / DESARROLLO SOCIAL
68	FILA_68	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	Hallazgo 45.En el contrato de Suministros 01 /15,Los informes presentados por el contratista no tienen constancia de radicación en la Unidad de correspondencia de la entidad, lo que impide establecer con certeza la fecha en que fue recibido y su concordancia con el proceso precontractual	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento establecidos para el desarrollo del proceso de archivo de documentos y Correspondencia. Lo que no permite confiabilidad de la información.	Fortalecer la gestion documental	Realizar seguimiento mensual a los expedientes contractuales , con el fin de evidenciar que los documentos hayan sido radicado de acuerdo al proceso de correspondencia.	Seguimientos a los expedientes contractuales suscritos con recursos SGP	12	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / DESARROLLO SOCIAL
69	FILA_69	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	Hallazgo 46 Diferencias entre la informacion reportada por la entidad al equipo auditor y la reportada al SIRECI	Falta de control al momento de registrar la informacion	Registrar de manera consistente la informacion de los recursos apropiados y ejecutados en el aplicativo SIRECI de acuerdo a los formatos previamente establecidos en el aplicativo	Diligenciar adecuadamente los formatos SIRECI de acuerdo a las lineas de acción que son competencia de la Secretaria de Educación Municipal	Formatos SIRECI diligenciados adecuadamente	5	2017/01/02	2017/03/30	12.43		SECRETARIA / EDUCACION
70	FILA_70	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	Hallazgo 46 Se presentaron diferencias entre la información en SIRECI, acerca de usuarios por tarifas y estratos y lo entregado a la contraloría de acuerdo a solicitud expresa en oficio de radicado 2016EE0034069	Falta de verificacion y coherencia de la informacion remitida a los entes de control o cualquier solicitud requerida	Tener a tiempo y actualizados la base de datos de los usuarios que EPA ESP factura, con verificación constante de la misma	cruce de informacion y seguimiento periodico para tener la certeza de la igualdad coherencia de la informacion, entre el municipio y lo reportado por EPA ESP	Base de datos única para cualquier informe interno o externo de la información generado por EPA ESP	1	2016/07/18	2017/03/30	36.43		EPA
71	FILA_71	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	Hallazgo 46 Diferencias entre la información reportada por la entidad al equipo auditor y la reportada al SIRECI en el formato 19,3 cuentas bancarias	Debilidad en la verificación de los informes enviados en el SIRECI de las cuentas bancarias del SGP	Verificar que la información suministrada por Tesoreria se encuentre completa y bien diligenciada en el aplicativo SIRECI	Asignar a un funcionario para que coordine la rendición de los formatos del SIRECI de acuerdo a su competencia, y posteriormente la revisión de los mismos para que estén acordes con lo requerido	Formatos debidamente diligenciados de acuerdo a su competencia y según especificaciones del SIRECI	4	2017/01/02	2017/03/30	12.43		HACIENDA
72	FILA_72	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	Hallazgo 46 Diferencias entre la información reportada por la entidad al Equipo Auditor y reportada en el SIRECI: Formato F 16.1.2. Poblacion Listado Censal y Población Afiliada al Régimen Subsidiado y el Formato 17. 5 Contratación Atención Salud Pública.	Incertidumbre respecto a la información pública suministrada por la entidad a través del aplicativo SIRECI.	A. Mantener actualizada las Base de Datos de Listado Censal y Régimen Subsidiado del Municipio.	Realizar cruce mensual de la BD del Listado Censal y Régimen Subsidiado, con los Regímenes Contributivo, de Excepción y Mortalidad.	Base de Datos, hacer cruce en forma mensual.	12	2016/07/18	2017/07/14	51.57		SECRETARIA / SALUD
73	FILA_73	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 100	Hallazgo 46 Diferencias entre la información reportada por la entidad al Equipo Auditor y reportada en el SIRECI: Formato F 16.1.2. Poblacion Listado Censal y Población Afiliada al Régimen Subsidiado y el Formato 17. 5 Contratación Atención Salud Pública.	Incertidumbre respecto a la información pública suministrada por la entidad a través del aplicativo SIRECI.	B. Revisar y verificar la veracidad de la informacion antes de inlcuir, cualquier dato o informe en el SIRECI.	2. Reportar en el SIRECI, la ejecución de ingresos y gastos de la vigencia a rendir el Formato en mención.	Informe SIRECI	1	2017/01/02	2017/03/30	12.43		SECRETARIA / SALUD

[2]	0 REGALÍAS
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 NO	NO APLICA	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	1900/01/01	1900/01/02	0

[3]	0 ALUMBRADO PÚBLICO
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 NO	NO APLICA	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	1900/01/01	1900/01/02	0

[4]	0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 NO	NO APLICA	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	1900/01/01	1900/01/02	0

1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN