## Consolidado 2016
| AVANCE 2016 |  | META 2016
COMPONENTE | OBJETIVOS | % | OBJETIVOS | %
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO | 18 | 78.26% | 19 | 82.61%
TIC PARA SERVICIOS | 14 | 77.78% | 13 | 72.22%
TIC PARA LA GESTIÓN | 18 | 40.91% | 14 | 31.82%
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | 1.5 | 30% | 1.5 | 30%

## Estado 2016
ALCALDIA DE ARMENIA - PROGRAMA GOBIERNO EN LINEA - ACCIONES AÑO 2016
COMPONENTE | LOGRO | CRITERIO | SUBCRITERIO | ACCIÓN 2016 | CUMPLIDO
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO | Transparencia | Acceso a la Información Pública | La entidad publica la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información púbica, ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas. | - La Secretaría TIC se vinculó a la Mesa Municipal de Transparencia. - Soporte y Mantenimiento portal WEB - Actualización Sección de Transparencia y Acceso a la Información del portal a la versión 3,0 de la matriz de revisión de la Procuraduría y el Decreto 103 de 2015 | 1
|  |  | La entidad mantiene actualizada la información que publica. | - Se monitorea y da soporte al Portal WEB - Se apoya a las demás dependencias para la publicación en el Portal WEB | 1
|  |  | La entidad habilita mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información. | - Se habilitó suscripción al boletín de noticias en el portal WEB | 1
|  | Rendición de Cuentas | La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos y habilita espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas. | - Transmisión por video streaming | 1
|  |  | La entidad habilita los canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas. | - Correo, facebook, Twiter, aplicativo WEB PQRS | 1
La entidad publica los aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a los mismos en su página web.
|  | Datos Abiertos | La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | - Se realizaron acciones Internas para recopilar y Publicar la información disponible en los procesos. | 1
|  |  | La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | - Se realizó el registro y publicación de Información en el Portal WEB datos abiertos, link transparencia y acceso | 1
|  |  | La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento. | - Se ubicó en el portal el enlace a www.datosabiertos.gov.co - Se realizó en el portal una breve descripción del contenido de cada unidad de datos publicada. | 1
|  |  | La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados. | - Se publicaron los datos disponibles en los procesos, en el primerf semestre de 2017 se realizará barrido de seguimiento y actualización. | 1
La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos.
| Colaboración | Innovación Abierta | La entidad identifica los problemas o retos a resolver. | - análisis de PQRD y Alcaldía en tu barrio
|  |  | La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | - Foro o Chat | 1
|  |  | La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejora(s) a los problemas o retos identificados. | - Como ejercicio inicial, se ha venido depurando las peticiones d ela comunidad a través de los PQRD recepcinados por diferentes canales, se hace seguimiento a su trámite y se genera estadísticas de los temas peticionados por estos canales. | 1
La entidad publica los resultados del proceso de colaboración.
| Participación | Alistamiento para la participación por medios electrónicos | La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos. | - La Secretarís TIC inició la documentación de los canales electrónicos. Para el primer semestre de 2017 se documentará la integración con los demás canales. | 1
|  |  | La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación. | - La Secretaría TIC habilitó los canales electrónicos: correo institucional, cuenta de twitter, cuenta de facebook. Se está en el proceso de cocumentación de los canales y la integración con los canales no electrónicos. | 1
|  |  | La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea. | - La Alcaldía Cuenta con el Talento Humano de la Secretaría TIC. - La Alcaldía cuenta con servicio de conexión a Internet. - A través de la Intranet se ha fortalecido la comunicación entre procesos. | 1
|  |  | La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | - La Alcaldía viene implementando los trámites y servicios en línea, capacitando a los funcionarios para la atención por este medio y aplicando los ajustes pertinentes según las solicitudes requeridas. | 1
|  | Consulta a la ciudadanía | La entidad habilita los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. con respecto a los temas consultados. | - Correo, facebook, Twiter, aplicativo WEB PQRS | 1
La entidad publica los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
|  | Toma de Decisiones | La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones. | - Correo, facebook, Twiter, aplicativo WEB PQRS | 1
|  |  | La entidad recopila la información recibida de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés e informa el alcance de estos resultados y las decisiones adoptadas tras la acción de participación en sus medios electrónicos. | - Los canales electrónicos tienen asignado dentro de los procesos, a los encargados de atenderlos y operarlos, ejemplo: en el despacho se atiende el correo electrónico del Alcalde. | 1
TIC PARA SERVICIOS | Servicios Centrados en el usuario | Caracterización de usuarios | La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | - Elaborada en el año 2015 | 1
|  | Accesibilidad | La entidad incorpora las directrices de accesibilidad. | - Para 2017 Soporte y Mantenimiento del Portal WEB | 1
|  | Usabilidad | La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos | - Para 2017 Soporte y Mantenimiento del Portal WEB | 1
|  |  | La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web. | - Para 2017 Soporte y Mantenimiento del Portal WEB | 1
|  | Promoción | La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.
|  | Evaluación de la satisfacción del usuario | La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios.
|  | Mejoramiento Continuo | La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interes. | - Se contrató el desarrollo de nuevos trámites en 2016 | 1
| Sistema Integrado Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias | Sistema web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) | La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes. | - Está operando en el portal actual. | 1
|  | Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias | La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes. | - La Secretaría TIC puso a dispocición de la ciudadanía, el aplicativo móvil para peticiones quejas y reclamos. Se descarga del appstore en los smarphone. | 1
|  | Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) | La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales. | - La Secretaría TIC puso en operación la recepción de las PQRD por dispositivos móviles y la integración con la base de datos de PQRD recibidas a través del Portal WEB. | 1
| Trámites y servicios en línea | Formularios descargables, diligenciables y transaccionales | La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | - Se cuenta con el inventario desde el año pasado | 1
|  | Certificaciones y constancias en línea | La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias garantizando la seguridad y privacidad de la información. | - En las ventanillas virtuales | 1
|  | Trámites y servicios en línea | La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | - Se encuentran identificados en el SUIT | 1
|  |  | La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta. - Recibir avisos de confirmación. - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Realizar pagos electrónicos. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio. Adicionalmente, la automatización debe: - Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades. - Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) | - Ventanillas únicas - aplicativo PQRS | 1
La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.
|  | Ventanillas Únicas | La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas, llevando a cabo acciones de coordinación interinstitucional en los casos que sea necesario. | - Ventanillas únicas identificadas | 1
|  |  | La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas, desarrollando mecanismos de coordinación interinstitucional, en el caso que participen varias entidades. | - Ventanillas únicas implementadas | 1
TIC PARA LA GESTIÓN | Estrategia de TI | Entendimiento estratégico | La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno nacional, sectorial o institucional, que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico.
|  | Direccionamiento Estratégico de TI | La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos. | - PETI | 1
|  | Implementación de la Estrategia de TI | La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados. |  | 1
La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia
|  | Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI | La entidad cuenta con un tablero de control para medir el avance, el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a la estrategia de TI.
La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.
| Gobierno de TI | Alineación | La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a partir de su alineación con la normatividad vigente, las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los ervicios de la entidad. |  | 1
|  | Esquema de Gobierno de TI | La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contemple políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI. |  | 1
|  |  | La entidad ha optimizado sus compras de TI. | - Ampliación Datacenter y renovación de equipos en función de los recursos asignados | 1
|  | Gestión Integral de Proyectos de TI | La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI. | - Adquisición de equipos para renovación parcial de la plataforma TI | 1
|  | Gestión de la Operación de TI | La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI. | - Registro a través de la Mesa de Ayuda | 1
|  |  | La entidad define un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que éstos transfieran el conocimiento adquirido. | - Interventoría y gestión de la Secretaría TIC | 1
| Información | Planeación y Gobierno de Componentes de Información | La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.
|  | Diseño de los Componentes de Información | La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).
La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad.
|  | Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información | La entidad cuenta con procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.
|  | Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información
La entidad define y gestiona los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.
| Sistemas de Información | Planeación y gestión de los Sistemas de Información | La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información | - Proceso de infraesdtructura de la Secretaría TIC | 1
|  |  | La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información. | - Buenas prácticas en la Secretaría TIC | 1
|  |  | La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor. | - Buenas prácticas en la Secretaría TIC - Inventario de Licencias de Software | 1
|  | Diseño de los Sistemas de Información | Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad.
Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar.
|  | Ciclo de Vida de los Sistemas de Información | La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información. | - Servidor de producción - Servidor de pruebas | 1
|  |  | La entidad ha definido e implementando un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información. | - Proceso de atención a usuarios y adminsitración de servicios definido en la Mesa de Ayuda | 1
|  | Soporte de los Sistemas de Información | La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información. | - Contratos de soporte y mantenimiento de los aplicativos | 1
|  | Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información. | - Seguimiento mediante los ingenieros de la Secretaría TIC encargados de los sistemas de información | 1
| Servicios Tecnológicos | Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos | La entidad cuenta con un catalogo de servicios tecnológicos.
La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información.
La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos.
|  |  | La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos | - Programa RAE impulsado por la Secretaría TIC | 1
|  | Operación de Servicios Tecnológicos | La entidad estructura e implementa los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos. | - A través de los ingenieros de la Secretaría TIC | 1
|  | Soporte de Servicios Tecnológicos | La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación. | - Contratos de soporte y mantenimiento de los aplicativos y los servicios de conectividad | 1
|  | Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos. | - Se aprobó la Política de Seguridad y Privacidad de la Información
La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.
| Uso y Apropiación | Estrategia para el uso y apropiación de TI | La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acuerdo con la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
|  | Gestión del cambio de TI | La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.
|  | Medición de resultados de uso y apropiación | La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua de la Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI.
| Capacidades institucionales | Uso eficiente del papel | La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas por TI.
|  | Gestión de documentos electrónicos | La entidad cuenta con esquemas y herramientas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad.
|  | Automatización de procesos y procedimientos | La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos.
La entidad automatiza procesos y Busca automatizar los procesos y procedimientos internos.
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | Diagnóstico de Seguridad y Privacidad | La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes. | - Realizado el año 2015 - Actualizado el año 2016 | 1
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo | - Definición del Alcance del SGSPI - Política de Seguridad y Privacidad de la Información aprobada, normalizada y socializada. - Protocolo para consulta de información de cámaras de tv aprobado, normalizado y por socializarce. | 0.5
| Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información | La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles.
| Monitoreo y mejoramiento continuo | Evaluación del desempeño | La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad, con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos.
La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información.
Note on B4: Carlos Mario Arteaga P: La página no tiene opción de regreso a la página principal