## PLAN MEJORAMIENTO
| PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Código: R-DC-PCE-013-PME
Fecha: 27/08/2012
Versión: 3
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [12 empty] | Pagina: 1 de 1
FECHA DILIGENCIAMIENTO: | 07/12/2016 | FUENTE: |  | Quejas del Cliente |  |  | Resultados de la Revisión por la Dirección |  | Resultados de Autoevaluación
|  |  |  | Informes de Auditoría Interna de Calidad |  |  | Resultados de Análisis de Datos |  | Gestión del Riesgo
|  |  | X | Informes de Auditoría Interna de Gestión |  |  | Resultados de las Mediciones de Satisfacción |  | Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente
|  |  |  | Informes de Auditoria de Tercera Parte |  |  | Mediciones de Procesos, Productos o Servicios |  | Otra…
N° de Acción | NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS |  | TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva |  | PROCESO | ACCIÓN (Qué voy a hacer?) |  | ESTRATEGIA (Cómo lo voy a hacer?) |  | INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO |  |  |  | ESTADO |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | FECHA INICIO | FECHA DE CIERRE | TIEMPO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | ABIERTA | CERRADA
1 | Actualización Normatividad Comité de Orden Público. Una vez analizado por parte del equipo auditor el Decreto No. 080 del 02 de septiembre de 2003, “Por medio del cual se crea el Comité de Orden Público en el Municipio de Armenia”, se evidenció la desactualización normativa, por cuanto su fundamento es el Decreto 2093 de 2003, el cual fue derogado por el Decreto 2170 de 2004 y este a su vez fue modificado por el Decreto 399 de 2011. |  | AC |  | 9 | Se actualizará la normatividad del Comité de Orden Público (Decreto No. 080 del 2.003) |  | Se verificará la normatividad vigente del Comité de Orden Público y se expedirá el acto administrativo correspondiente a la modificacion del Decreto No. 080 de 2003. |  | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 6 meses | Franklin Correa Rojas | X
2 | Incumplimiento Artículo Segundo Decreto 080 del 02 de septiembre/ 2003. De acuerdo al análisis realizado al contenido del Decreto 080 de 2003, se observa incumplimiento a la periodicidad establecida en el Artículo Segundo, por cuanto reza: “Se convocará a reuniones ordinarias una vez al mes”. En el expediente Actas de Comité de Orden Público de la vigencia 2015 solo reposan tres (Nos 001 del 03 de febrero, 002 del 26 de mayo y 003 del 29 de diciembre) y para la vigencia 2016 (001 del 29 de marzo, 002 del 08 de abril, 003 del 15 de abril-extraordinaria)... |  | AC |  | 9 | Se actualizará la normatividad del Comité de Orden Público (Decreto No. 080 de 2.003), incluyendo la periodicidad de las reuniones. |  | Se verificará la normatividad vigente del Comité de Orden Público y se expedirá el acto administrativo correspondiente a la modificacion del Decreto No. 080 de 2003 incluyendo la periodicidad de las reuniones. |  | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 6 meses | Franklin Correa Rojas | X
4 | Incumplimiento Reuniones mensuales del Consejo de Seguridad. Se verifican las actas del Consejo de Seguridad de las vigencias 2015: 9 (01 del 03 de febrero, 02 del 25 de marzo, 03 del 26 de mayo, 04 del 18 de junio-extraordinaria, 05 del 13 de julio, 06 del 28 de agosto, 07 del 24 de septiembre, 08 del 08 de octubre y 09 del 19 de octubre) y 2016: 4 (01 del 18 de enero, 02 del 14 de marzo, 03 del 22 de abril y 04 del 10 de junio, esta última sin firmas). Se incumple lo establecido en el Decreto 2615 del 19 de noviembre de 1991, Adicionado por el Decreto Nacional 2093 de 2003 , Adicionado por el Decreto Nacional 2170 de 2004 , Modificado por el art. 20, Decreto Nacional 399 de 2011 “Por el cual se reorganizan los Consejos Departamentales de Seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito Capital; se crean los Consejos Regionales de Seguridad y los Consejos Metropolitanos de Seguridad; se faculta a los Gobernadores para autorizar u ordenar la conformación de Consejos Municipales de Seguridad y se crean los Comités de Orden Público. Artículo 9º. Los Consejos de Seguridad se reunirán ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sean citados por los que los presiden. |  | AC |  | 9 | Efectuar las reuniones del Consejo de Seguridad con periodicidad mensual. |  | Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 20 del Decreto 399 de 2011, que establece la obligatoriedad de efectuar las reuniones del Consejo de Seguridad con periodicidad mensual. |  | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 12 meses | Franklin Correa Rojas | X
5 | Reuniones de Comité Técnico Casa de Justicia. Al verificar con la coordinadora de la Casa de Justicia la realización de las reuniones de Comité Técnico, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Nacional Interinstitucional para la puesta en marcha de las Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, suscrito el 29/07/2005, mediante el cual se fijan las condiciones de participación de cada entidad dentro del modelo operativo de Casa de Justicia para garantizar una atención integral........ y el Convenio Interadministrativo Sin No para la creación y puesta en funcionamiento de la Casa de Justicia de Armenia, Departamento del Quindío, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia y el Municipio de Armenia; se incumple para las vigencias 2015 y 2016 lo establecido en la Cláusula Segunda. Obligaciones del Municipio. Numeral 19. Convocar al Comité Municipal de Casa de Justicia, por lo menos dos veces al año y adoptar los correctivos del caso en caso de ser necesarios, situación reiterada en la auditoría realizada a las vigencias 2012-2013. |  | AC |  | 9 | Elaborar cronograma de actividades, en donde se realicen 2 comites técnicos de casa de justicia |  | Se elaborará un cronograma de actividades para que quede allí la realización de los 2 Comités Técnicos de Casa de Justicia. Previa elaboración del cronograma se realizará convocatoria a las distintas entidades que hacen parte del convenio casa de justicia para llevar a acabo el comité técnico, a través de oficio. |  | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 12 meses | Coordinadora Casa de Justicia | X
5 | Informes mensuales de gestión. No se evidencia el cumplimiento del Numeral 12. Presentar al Ministerio a través del coordinador (a) informes mensuales de gestión y/o cada vez que este Ministerio solicite información sobre la Casa de Justicia, en forma oportuna y sin necesidad de solicitar esta de manera reiterada o repetida. |  | AC |  | 9 | Se reiterará la petición de clave ante el Ministerio del Interior y/o entidad competente para reportar los informes de manera mensual haciendo uso del sistema de información. |  | Se realizará petición de clave por medio de oficio al Ministerio del Interior y/o entidad competente para hacer uso del sistema de información. En tanto sea un hecho la asignación de la nueva clave para el coordinador se llevará a cabo el suministro de la información ante la entidad competente tal y como lo establece el convenio |  | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 12 meses | Coordinadora Casa de Justicia | X
5 | Suscripción Convenios. Si bien se han realizado gestiones con diferentes entidades presentes en el municipio, a la fecha no se evidencia la suscripción de convenios, incumpliendo lo establecido en los Numerales 5. Suscribir los convenios específicos con cada una de las entidades del orden Nacional participantes en la Casa de Justicia y con las Universidades presentes en el municipio....y 6. Gestionar y suscribir convenios con establecimientos educativos y ONGS para el desarrollo de proyectos que fortalezcan el Programa. |  | AC |  | 9 | Realizar la gestión para la suscripción de convenios |  | Se enviará oficios para la suscripción de convenios a diferentes instituciones. |  | 01/01/2017 | 28/02/2017 | 2 meses | Coordinadora Casa de Justicia | X
5 | Informes estadísticos. Se verifican los expediente s de informes de la Casa de Justicia, encontrando los soportes mensuales, a excepción del informe estadístico de marzo/2015 correspondiente a las gestiones adelantadas por dicha oficina, que se remite a la Secretaría de Gobierno para su consolidación. Lo anterior contraviene lo dispuesto en la Cláusula Novena. Coordinación de las Casas de Justicia. Numeral 7. Presentar oportunamente informes de actividades y estadísticos mensuales sobre la gestión adelantada por la Casa de Justicia de conformidad con los soportes recibidos de las entidades vinculadas a la misma. |  | AC |  | 9 | Se implementará un formato que será diligenciado en caso fortuito cuando se presenten fallas en el sistema. |  | Se hará uso de un formato una vez sea aprobado por el Ministerio del Interior, el mismo será diligenciado de forma manual para los casos excepcionales, y de esta forma no dejar de presentar los informes mensuales. |  | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 12 meses | Coordinadora Casa de Justicia, Secretaria - CRI | X
6 | Incumplimiento Implementación Tablas de Retención Documental -TRD. Al verificar la documentación que reposa en la coordinación de la Casa de Justicia, se evidenció que en el registro de las carátulas de los expedientes que se tramitan en dicha dependencia, no se aplican las Tablas de Retención Documental adoptadas por la Administración Municipal para la Secretaría de Gobierno. Incumpliendo lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013 del Archivo General de la Nación, artículos 1 y 2. “Las entidades territoriales entre otras, deberán elaborar, evaluar, aprobar, implementar y actualizar sus TRD......” Así mismo, se evidencian diferentes solicitudes al Archivo Central para la implementación de las Tablas de Retención Documental, con sus respuestas, pero hasta la fecha no se han adoptado en esta oficina. |  | AC |  | 9 | Realizar y presentar propuesta ante el Comité de Archivo del Municipio de los documentos que deben estar dentro de las tablas de retención documental |  | Se realizará la revisión de los documentos que deben estar dentro de las tablas de retención documental para presentar mediante oficio la solicitud al Comité de Archivo. Una vez sea presentada la propuesta y aprobada por el Comité de Archivo de procedera a implementarlas en la carátulas. |  | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 12 meses | Secretaria - CRI | x
7 | Derechos de Petición. Una vez analizada y verificada la información suministrada por parte del equipo auditado en virtud de la ejecución de la presente auditoría, se tomó una muestra de 21 derechos de petición de la vigencia 2015, los cuales fueron debidamente revisados, evidenciándose que 5 fueron contestados extemporáneamente, estableciéndose el incumplimiento a las normativas que regulan los términos de respuesta de las peticiones que se presentan a la Administración Central, que para el caso concreto era el Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y a partir del 30 de junio de 2015, el Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, los cuales concuerdan en que el término para responder cualquier petición que sea presentada, so pena de sanción disciplinaria, será de 15 días siguientes a su recepción. |  | AC |  | 9 | Se implementará un mecanismo de seguimiento para la respuesta oportuna de las diferentes peticiones asignadas a el área de seguridad. |  | Se elaborará e implementará un cuadro en excel que contenga como mínimo nombre del peticionario, asunto, fecha de recepción, término para dar respuesta y consecutivo del oficio de respuesta, para verificar diariamente la respuesta oportuna a cada una de las peticiones por parte del área de seguridad. |  | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 11 meses- 23 días | Franklin Correa Rojas | X
8 | Falta de impulso procesal Inspección Tercera En revisión de expedientes de querellas civiles y trámites policivos del año 2015, se evidenció en algunos procesos que la inspección no culminó el trámite procesal correspondiente. A continuación se describe uno de los procesos: Expediente No 168-2015. Se observa denuncia con fecha del 13 de julio; se avoca conocimiento el 21 de julio, el 28 de julio se cita a la denunciante para que haga una ampliación de la queja. No se evidencia continuidad del proceso. En la misma situación se observaron los siguientes expedientes: 174, 182, 193, 194, 195, 204, 205, 213, 236, 237, 238 de 2015. (Anexo 2). Con lo anterior expuesto se puede observar que la inspección no culminó el trámite procesal establecido, contraviniendo lo dispuesto en el Código General del Proceso. Inspección Décima de Policía. Una vez revisados de manera aleatoria los procesos iniciados a establecimientos de comercio según la Ley 232 de 1995, correspondiente a los años 2015-2016 se observó: En el expediente 032-15 no se está dando cumplimiento al artículo, Ley 232 de 1995 “Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendario”. En el expediente 077-15 del 10 de junio de 2015, se avoca conocimiento el 13 de octubre de 2015. Inconsistencia en procesos Ley 232 de 1995. Inspección Cuarta de Policía. Se revisaron 13 expedientes de 107 correspondientes al año 2015. Expediente 104-15, no se ha impulsado desde el 31 de diciembre de 2015 Expediente 093-15, se avocó conocimiento el 07-12-2015 y el 13-07-2016 se requiere al propietario del establecimiento para que allegue la documentación para el funcionamiento del establecimiento de comercio. Expediente 039 -15, de fecha 08-05-2015, se avocó conocimiento el 25-05-2015, se sanciona económicamente el 28-09-2015, no se observan más actuaciones procesales. Expediente 046-15 de fecha 08-05-2015, la última actuación se realizó el 22-12-2015, se requiere al propietario del establecimiento que allegue la documentación para el funcionamiento del establecimiento de comercio, no ha tenido más impulso procesal. Expediente 038-15 de fecha 25-11-15, la última actuación fue realizada el 02-05-2016, se requiere al propietario del establecimiento que allegue la documentación para el funcionamiento del establecimiento de comercio, no ha tenido más impulso procesal. Expediente 073-15. La última actuación procesal fue el 30-03-2016; se requiere al propietario del establecimiento que allegue la documentación para el funcionamiento del establecimiento de comercio. Expediente 057-15, de fecha 13-08-2015, se avoca conocimiento el 14-09-2015, se retoma nuevamente el proceso el 20-04-2016, solicitando mediante oficio a la Secretaria de Salud para que emita concepto Sanitario. Expediente 048-15 de fecha 22-06-2015, se observa que la última actuación procesal se realizó el 21-07-2015. Expediente 095-15 de fecha 25-11-2015. Se avoca conocimiento el 07-12-2015, la última actuación procesal fue el 01-09-2016. Así mismo, se evidencia en las Inspecciones Sexta y Décima, todo lo anterior se diligenció en actas de reunión de uso general 494 de 24-08-2016; 499 del 24-08-2016, 505 del 26-08-2016, 536 del 05-09-2016, las cuales se adjuntan al presente informe. (Anexo 3 Físico). |  | AC |  | 9 | Realizar seguimiento a los procesos asignados por reparto a las inspecciones 3, 4, 6 y 10. |  | Se realizará por parte de las inspecciones 4, 6 y 10 seguimiento MENSUAL que constará en actas a los procesos asignados por reparto mediante lista de chequeo (formato R-SG-PGO- 021). Elaborar e implementar lista de chequeo por parte de la inspección 3 para realizar seguimiento MENSUAL que constará en actas a los procesos asignados por reparto. |  | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 12 meses | Inspectores: 3, 4, 6 y 10 | X
9 | Reincidencia en el hallazgo número 8 Auditoria 2012-2013 - deficiencias locativas. Comisaría Primera, Comisaria Segunda, Inspección Novena, Inspección Séptima. Las instalaciones locativas no son adecuadas para llevar a cabo las audiencias orales y las entrevistas donde tienen que intervenir el psicólogo y el trabajador social. Incumpliendo el artículo 15 de la Ley 360 de 1997 que reza: “Toda persona víctima de los delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana tiene derecho a: Ser tratada con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista o actuación con fines médicos, legales o de asistencia social”. Al literal b del artículo 11 de la Ley 906 de 2004 que reza: “Protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor”. A la Guía de procedimiento de las Comisarias de Familia, articulo 10 numeral 10.1 literal b “Contar con un espacio adecuado que permita mantener la privacidad de la víctima en el momento de la entrevista y la seguridad personal a fin de evitar su re victimización”. Las instalaciones físico locativas de las Inspecciones Séptima y Novena no son adecuadas para realizar las actividades administrativas, los expedientes se encuentran expuestos en el pasillo del segundo piso y sin seguridad. En relación con los elementos decomisados se observan varias bicicletas, que corresponden a procesos activos de las Inspecciones 7 y 9 arrumados en un pasillo de la Comisaria Segunda, poniendo en riesgo tanto a funcionarios como a usuarios que transitan permanentemente por el lugar, situación que podría acarrear posibles accidentes. También se evidencia un televisor y un paquete que contiene CD guardados en la Oficina de Red Unidos por la falta de espacio. A la falta de una bodega adecuada para almacenar los elementos decomisados en estas inspecciones, se suma hacinamiento en las oficinas, lo que genera incomodidades laborales por la falta de espacio y de ventilación, exceso de ruido, archivo inadecuado, ausencia de seguridad en los procesos, falta de privacidad en las audiencias, entre otros. Por lo anterior se traslada parte del hallazgo al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, con el fin de que se estudie la posibilidad de acuerdo a su competencia y capacidad administrativa, de acondicionar las citadas oficinas. Por su parte, la Secretaría de Gobierno según su competencia debe gestionar la asignación de espacios más adecuados para desarrollar sus labores en las Inspecciones Séptima y Novena, y en las Comisarías Primera y Segunda. |  | AC |  | 9 | Gestionar la asignación de espacios más adecuados para desarrollar las labores en las inspecciones séptima y novena, y en las comisarías 1 y 2, ante el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros. |  | Se elaborarán y enviarán como mínimo 4 oficios dirigidos al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros para gestionar otras instalaciones locativas para llevar acabo las funciones propias de las inspecciones 7 y 9, y las comisarías 1 y 2. |  | 01/01/2017 | 28/02/2017 | 2 meses | Inspecciones: 7 y 9 Sandra Patricia Zamora Jesus David Restrepo Castaño Comisarias: 1 y 2 Monica Andrea Cárdenas Atehortua Luz Helena Hurtado López | X
10 | Falta de presencia policiva en las Comisarias de Familia. Se evidenció en el proceso auditor que en las Comisarias de Familia no se cuenta con presencia permanente de la Policía, incumpliendo lo establecido en la Ley 1098 del 2006, artículo 84, el cual reza: “Las Comisarias tendrán el apoyo permanente de la Policía Nacional”. |  | AC |  | 9 | Solicitar el apoyo permanente de la Policía Nacional en las comisarías de familia 1, 2 y 3 |  | Se realizará solicitud a la Policía Nacional mediante oficios por parte de las comisarías de familia para que realicen acompañamiento a las comisarias de familia 1, 2 y 3 |  | 01/01/2017 | 30/01/2017 | 1 mes | Comisarias: 1, 2 y 3 | x
13 | Ausencia de base de datos para reportar o consultar información de operativos. Al consultar en cada una de las inspecciones urbanas sobre las acciones realizadas en cuanto al despeje del espacio público, se pudo evidenciar que no cuentan con base de datos mediante la cual se pueda verificar la programación y las actividades realizadas en cada uno de ellos. Incumpliendo los artículos 1,2,3 y siguientes del Decreto 1504 de 1998 (Agosto 04), por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial |  | AC |  | 9 | Elaborar e implementar base de datos para reportar o consultar información de operativos de control y despeje del espacio público por parte de las inspecciones 4, 6 y 10. |  | Se elaborará e implementará una base de datos la cual que contenga como mínimo la fecha, el lugar y número de decomisos, mediante la cual se pueda verificar la programación y las actividades realizadas en los operativos de control y despeje del espacio público por parte de las inspecciones 4, 6 y 10. |  | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 12 meses | Inspectores: 4, 6 y 10 | X
14 | Ley de Archivo Inspección Décima de Policía. En el formato de acta de visita a establecimientos públicos se observa mal diligenciada la casilla correspondiente a numeración y año, para los años 2015-2016. No se lleva consecutivo en el formato de los denuncios, ni libro radicador. Inspección Cuarta de Policía. Expediente 095-15 de fecha 25-11-2015, no se diligencia en el acta de visita la casilla correspondiente al número de acta, ni año. Deficiencia en la parte documental En revisión efectuada a las actividades realizadas en la operación Asuntos Administrativos y Resolver Asuntos Policivos en Primera y Segunda Instancia, no se tuvo acceso a las carpetas de los años 2015 y parte del 2016, toda vez que no se cuenta con una organización del archivo documental; si bien se están realizando jornadas de archivo en el Despacho de la Secretaria de Gobierno y Convivencia, se recomienda seguir en el proceso de dichas jornadas, teniendo en cuenta que un archivo documental bien organizado da celeridad a los procesos, posibilita revisiones y previene posibles pérdidas de documentos. Por lo anterior se presenta Incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2609 de 2012. Derechos Humanos Al revisar la documentación correspondiente a la implementación de la estrategia de Derechos Humanos, el equipo auditor evidenció diferentes falencias que contravienen lo dispuesto en la Ley 594 de 2000. - Las actas de uso general para actividades de promoción de Derechos Humanos no concuerdan con el consecutivo oficial de la Secretaría de Gobierno. - Los documentos en la carpeta de 2016 facilitada por la dependencia no conservan un orden cronológico. - Los listados de asistencia de actividades y reuniones no se encuentran diligenciados completamente y en algunos se encuentran mal diligenciados (Acta 02 del 15 de diciembre de 2015, es un Comité de Derechos Humanos y tiene como carácter de la reunión: Consejo Municipal de Paz). Ausencia documentación actividades apoyo Comunidades Afro descendientes. Al revisar la documentación correspondiente a las actividades relacionadas con el apoyo a las comunidades afro descendientes, se evidenció que no se cuenta con toda la información correspondiente a la vigencia 2015; se revisaron diferentes oficios y registros fotográficos, sin embargo no se entregaron las actas y listados de asistencia correspondientes a los eventos, capacitaciones y actividades realizadas por la Secretaría de Gobierno y Convivencia para apoyar y acompañar a la comunidad afro descendiente del Municipio de Armenia. Protección al Consumidor. En el expediente del Proceso 2015-232 de la Tienda de ropa, accesorios y regalos Laura Bermúdez se encuentra archivada acta correspondiente al establecimiento Cafetín Plaza sobre vigilancia propina sugerida, que no pertenece al expediente en mención. Servicio Esencial de Bomberos. Falta firmas: Algunos de los formatos de reporte de emergencias (formato normalizadoversión 002 del 23/05/2014) no cuentan con las firmas del oficial de bomberos que atiende la emergencia, contraviniendo a ley 594 de 2000 y el Acuerdo 060 de 2001, articulo 4 del Archivo General de la Nación. |  | AC |  | 9 | Realizar jornadas de archivo en cada área involucrada |  | Realizar cronograma para desarrollar jornadas de archivo en las áreas: inspección, 10, inspección cuarta, despacho segundas instancias, derechos humanos, enlace comunidades afrodescencientes, Protección al Consumidor, Cuerpo Oficial de Bomberos Armenia, las cuales serán líderadas por el gestor documental de la Secretaría de Gobierno y Conviencia. |  | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 12 meses | Gestor Documental, inspecciones 10 y 4, profesional universitaria área segundas instancias, profesional universitario derechos humanos, contratista de apoyo comunidades afrodescendientes, profesional universitario casa protección al consumidor y subcomandante encargado Cuerpo Oficial de Bomberos | X
16 | Una vez analizada la muestra a 97 expedientes de 2015 y 58 expedientes de 2016 de comparendos ambientales, se pudo evidenciar que en 42 expedientes de 2016 y 83 expedientes de 2015 no se anexa notificación al presunto infractor por parte de la Secretaría de Gobierno |  | AC |  | 9 | Revisar los actos administrativos por medio del cual se avoca conocimiento de los Comparendos Ambientales. |  | Eliminar la notificación personal de los actos administrativos por medio del cual se avoca conocimiento de los comparendos ambientales, incluyendo solo en la parte resolutiva el cúmplase. |  | 12/12/2016 | 30/12/2016 | 18 días | CONTRATISTA DESIGNADO AL ÁREA DE ARRENDAMIENTOS Y COMPARENDO AMBIENTAL | X
18 | En revisión efectuada a las actividades realizadas en las vigencias 2015 y 2016 se pudo evidenciar que en los siguientes expedientes no se encuentran anexas la estampillas a las Resoluciones: -Resolución No 070/2015, por la cual se otorga la matrícula de arrendador No 120, a la entidad denominada “CONSTRUINMOBILIARIA TIAGO S.A.S. -Resolución No 166/2015 por la cual se otorga la matrícula de arrendador No 130, a la entidad denominada “INMOBILARIA MUÑOZ ARMENIA S.A.S. Por lo anterior, se incumple lo dispuesto en el Decreto 00654 del 16 de diciembre de 2014 - Estampilla Pro hospital y en el Decreto 000655 del 16 de diciembre de 2014 - Estampilla Pro desarrollo, artículo segundo, numeral 2. 2.1. |  | AC |  | 9 | Elaboración, normalización e implementación en el Sistema de Gestión de Calidad de listas de chequeo. |  | Elaboración, normalización e implementación en el Sistema de Gestión de Calidad de listas de chequeo de los requisitos para otorgar y renovar una matrícula de arrendador y para inspecciones en establecimientos públicos para evitar los posibles riesgos de incendios, que incluya las respectivas estampillas. |  | 01/1/2017 | 31/12/2017 | 12 meses | CONTRATISTA DESIGNADO AL ÁREA DE ARRENDAMIENTOS Y COMPARENDO AMBIENTAL SUBCOMANDANTE ENCARGADO COBA | X
19 | Comité Municipal de Derechos Humanos Incumplimiento funciones de la Secretaría Técnica del Comité. Mediante el Decreto Municipal No. 111 de 2012, se creó el Comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En este Decreto, se dispuso que la Secretaría Técnica del Comité fuera ejercida por la Secretaría de Gobierno y Convivencia. Al momento de revisar la documentación correspondiente al Comité, se evidenció que el Decreto Municipal No. 111 de 2012 no es claro frente a las funciones de la Secretaría Técnica del Comité, sin embargo al remitirse al Decreto Nacional 4100 de 2011 “Por medio del cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, se puede determinar que las funciones de la Secretaría Técnica de una instancia territorial como es en el caso del Municipio de Armenia, el Comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; se remiten a brindar soporte técnico, logístico y operativo. El equipo auditor identificó algunas falencias en las labores de la Secretaría Técnica del Comité, tales como: No se conserva la documentación organizada y disponible para su consulta (actas, listados de asistencia, anexos), no se tiene una carpeta específica para los documentos del Comité, no se evidencia la citación a los integrantes e invitados a la reunión del 02-02-2016, tampoco a la reunión de 27-10-2015; solo se evidencia la invitación a la alcaldesa mediante oficio No. SG-PGO-SJC-8308, los anexos en medio digital (2 CD) del Comité realizado el 02 de Febrero de 2016 no tienen ningún archivo adjunto, no se evidencian las Resoluciones de Delegación del Señor Alcalde a las reuniones del Comité (2016) cuando no pudo asistir. Lo anterior evidencia una deficiente labor por parte de la Secretaría Técnica del Comité, partiendo de la no ampliación de sus funciones en el Decreto 111 de 2012, cuando desde el Ministerio del Interior se realizó aquella sugerencia mediante oficio recibido el 14/11/2012. Adicionalmente, no se evidencian las actas o documentación correspondiente a la vigencia 2015 del Comité Municipal de Derechos Humanos. |  | AC |  | 9 | Revisar el decreto municipal 111 del 2012 |  | Revisar el decreto municipal 111 del 2012 con el fin de expedir acto administrativo modificatorio que incluya las funciones de la secretaría técnica |  | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 6 meses | Julio Cesar Osorio Buritica | X
21 | Incumplimiento parcial del Convenio Interadministrativo No 346-2013. Se pudo evidenciar dentro del ejercicio auditor que no se está cumpliendo con el literal f de la cláusula quinta del Convenio Interadministrativo No. 346 de 2013 suscrito entre la Alcaldía de Armenia y la Superintendencia de Industria y Comercio que establece como una de las obligaciones comunes de las partes “... f) Conocer, socializar entre las partes y actualizar anualmente el protocolo de establecimiento y operación de las casas regionales del consumidor, al cual se la dará así mismo estricto cumplimiento durante el tiempo de funcionamiento de las mismas”. Igualmente, no se evidencia el cumplimiento de la cláusula novena, por medio de la cual se conforma el comité de seguimiento, ya que no se tienen las evidencias del cumplimiento de las funciones asignadas dentro de la cláusula anteriormente relacionada, no se tienen actas de las reuniones realizadas con los compromisos adquiridos, las actividades ejecutadas, las evaluaciones de cumplimiento, las sugerencias y recomendaciones correspondientes, y los demás aspectos relevantes del convenio. |  | AC |  | 9 | Realizar socialización del protocolo de establecimiento y operación de las casas regionales del consumidor y definir los miembros que conforman el comité técnico del seguimiento |  | Realizar charlas y capacitaciones para socialización del protocolo de establecimiento y operación de las casas regionales del consumidor en los colegios de la ciudad de Armenia, Juntas de Accion Comunal y Juntas Administradoras Locales, Comerciantes, fabricantes y el consumidor como tal, tambien participando en actividades sociales desarrolladas por la Alcaldia de Armenia; y, realizar reunión para definirlos miembros que van a conformar dicho comité tecnico para vigilar el desarrollo de los compromisos planteados por la casa de protección al consumidor. |  | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 6 meses | Profesional Universitario LN Casa de Protección al Consumidor | X
22 | Seraphin Obsoleto. Se evidencia que el recipiente volumétrico (seraphin) se encuentra obsoleto y no sirve para las labores que debe realizar diariamente el personal de protección al consumidor perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Convivencia, esta situación se presenta desde hace aproximadamente dos años. Por lo anterior para poder efectuar las labores de inspección se depende del seraphin de la Superintendencia de Industria y Comercio y no siempre dicha entidad facilita dicho instrumento en el momento que es requerido por la Secretaría de Gobierno; adicionalmente, teniendo en cuenta las competencias asignadas se requiere tener instrumentos de medición propios para cumplir cabalmente con las mismas. La Secretaría de Gobierno por tanto no tiene actualmente autonomía para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 1521 de 1998, que establece que “La calibración de los surtidores de combustible derivados del petróleo de las estaciones de servicio se hará con un recipiente de cinco (5) galones de capacidad, debidamente calibrado y certificado por el Centro de Control de Calidad y Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio u otra entidad debidamente acreditada ante el Ministerio de Minas y Energía. |  | AC |  | 9 | Actualizar el plan anual de adquisiciones vigencia 2017 de la Secretaría de Gobierno y Convivencia que incluya los instrumentos faltantes para ejercer las actividades que se desarrollan en temas relacionados de Metrologia Legal, como son ( la Balanza y el Recipiente volumetrico). |  | Adelantar el respectivo proceso contractual en el marco del decreto de delegación No. 059 de 2013 u acto administrativo que lo modifique, previa asignación del presupuesto correspondiente. |  | 01/01/2017 | 30 de Diciembre del 2017 | 12 Meses | Secretaria de Gobierno y Convivencia | X
23 | Falencias en el desarrollo de los procesos de protección al consumidor. Dentro del ejercicio auditor se solicitó una muestra de 28 procesos adelantados en la vigencia 2015 y 10 procesos adelantados en la vigencia 2016, encontrándose fallas de procedimiento que se relacionan a continuación: Proceso 2015-072 “Restaurante la Fogata”, proceso de verificación del cumplimiento de Normatividad en materia de voluntariedad de la propina: Mediante oficio del 20/03/2015 se instruye al establecimiento a que también cumpla con informar a los consumidores sobre la voluntariedad de la propina en las cartas de precios acreditando ante ese despacho el cumplimiento dentro de los 15 días siguientes al recibo de la comunicación. Mediante oficio SG-PGO-SJC-1186 del 15 de diciembre de 2015 (casi 9 meses después) se informa al establecimiento que está cumpliendo con la normatividad vigente, por lo cual se ordena el cierre y archivo del proceso, a pesar de que no había respondido el requerimiento formulado en el mes de marzo y de que no acreditó la inclusión del aviso en las cartas de precios. Proceso 2015-021 “Almacén de Miriam Varón Cárdenas”, verificación del cumplimiento reglamento técnico de etiquetado de confecciones, de calzado y de artículos de marroquinería: Mediante oficio SG-PGO-SJC-0168 del 05/02/2015 (Instrucción expediente 2015-021) se ordena dar cumplimiento a la normatividad referente a los requisitos de etiquetado de los productos confeccionados camibuso referencia F336131, punto blanco, saco referencia 44110166, camisa referencia F1408683M, medias marca punto blanco, saco referencia 4662, pijama referencia 44040044, pantalón referencia F25A786234 y a los productos zapato referencia 7723 y billetera referencia 815, acreditando al despacho el cumplimiento dentro de los 15 días siguientes so pena de adelantar las actuaciones administrativas correspondientes. La señora Miriam Varón solamente anexa un oficio donde manifiesta que las empresas fabricantes ya fueron comunicadas en lo relativo al cumplimiento de la normatividad vigente, pero no se realizó una nueva visita por parte de los funcionarios de protección al consumidor para verificar el cumplimiento del reglamento y sin embargo mediante oficio SG-PGO-SJC-0261 del 27/02/2015 se ordena el cierre del proceso teniendo como base solo lo dicho en el oficio por la propietaria del establecimiento, lo cual no es pertinente, toda vez que no se demostró el cumplimiento de la normatividad vigente. Proceso 2015-025 “Delicias La 17” Proceso de verificación del cumplimiento Reglamento Técnico de Precios y Promociones: El día 28/01/2015 se hizo la visita al establecimiento donde no se encontraron precios de algunos productos al público incumpliendo los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). El 2 de febrero de 2015 se le hace requerimiento al establecimiento acerca del incumplimiento en el término de 10 días contados a partir del día siguiente al recibido de este documento. Por lo anterior en el expediente tendría que haber una respuesta de dicho establecimiento el día 16 de febrero del 2015, la cual no se encuentra en el expediente. Luego de vencido el término otorgado no se requirió nuevamente al establecimiento para que diera la respuesta correspondiente. El 22 de diciembre de 2015 (10 meses después), se hace de nuevo una visita donde se encuentra una observación sobre que el negocio había cambiado de dueño y que este lo había comprado hacia 3 meses, o sea el 22 de septiembre del 2015. En el expediente no hay ningún documento que indique que el caso haya sido cerrado, tampoco se encuentra ningún documento soporte donde se verifique que efectivamente el establecimiento cambio de propietario. Proceso 2015-253 “Kasa Style “Proceso de verificación del cumplimiento reglamento técnico de Precios y Promociones: El día 19 de Noviembre del 2015 se llevó a cabo la visita donde se encontró: Productos que no tienen etiqueta de precio y productos con 2 precios diferentes, incumpliendo los artículos 23 y 26 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). El día 27 de noviembre al establecimiento Público se le hace el respectivo requerimiento, el cual fue recibido el 10 de diciembre de 2015, donde se le informa que tiene 10 días hábiles a partir del recibido. El Gerente del establecimiento le dio respuesta el 29 de enero de 2016. Por lo anterior no se cumplieron los términos de plazo establecidos por el requerimiento para que el establecimiento diera la respuesta. En el expediente no se evidencia una nueva visita para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, ni ningún documento adicional que evidencie que sucedió con el proceso. |  | AC |  | 9 | Realizar una jornada de revisión de los procesos a cargo de la Casa de Protección al Consumidor |  | Se programará una jornada de revisión de los procesos a cargo de la Casa de Protección al Consumidor para establecer un cronográma para adelantar las actuaciones pendientes en cada uno de ellos en el marco de la normatividad vigente. |  | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 12 meses | Profesional Universitario LN Casa de Protección al Consumidor | X | X
24 | Debilidades en el Control. Los formatos de estado del proceso de protección al consumidor (código R-SG-PGO-054, versión 2) encontrados en los expedientes suministrados para la auditoría, no se encuentran diligenciados completamente, por lo que no se puede visualizar en estos formatos toda la información de las etapas surtidas en los procesos adelantados por la Casa del Consumidor. Lo anterior configura una falla en la aplicación del principio de autocontrol del modelo Estándar de Control Interno MECI que consiste en la “ Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política”. |  | AP |  | 9 | Expedir circular para los servidores públicos de la Casa de Protección al Consumidor |  | Expedir circular para los servidores públicos de la Casa de Protección al Consumidor para reiterar el diligenciamiento adecuado de los formatos normalizados en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad MECI |  | 01/01/2017 | 31/01/2017 | 1 mes | Profesional Universitario LN Casa de Protección al Consumidor | X
26 | Inconsistencia en Inventarios: Una vez revisados los inventarios de los vehículos adscritos al Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, el equipo auditor detectó que los inventarios se encuentran desactualizados, como se evidencia en cruce realizado con inventario suministrado por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros “Ambulancia placas ONJ 034, Mobil 7 y Unidad 3 Ambulancia Estación Sinaí”, ya que cada vez que un vehículo deja de funcionar, todos sus elementos pasan a los demás mobiles sin reportarse en los inventarios, como se reitera en el hallazgo No. 6 de la Auditoría de Gestión al proceso Gobierno vigencia 2011. Por lo anterior, se concluye por parte del equipo auditor que la acción de mejoramiento del presente hallazgo se debe suscribir conjuntamente según su competencia por la Secretaría de Gobierno-COBA (Reportar al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, cuando se presente movimiento de inventarios de elementos de dotación de los vehículos), y el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros (Actualizar periódicamente los inventarios). |  | AC |  | 9 | Realizar seguimiento trimestral a los libros de minuta sobre los inventarios de los vehiculos del COBA. |  | Realizar seguimiento trimestral a los libros de minuta de los inventarios de los vehiculos del COBA, a través de jornada de revisión y reporte de las novedades al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros |  | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 12 meses | Edgar Arenas Ospina Cuerpo Oficial de Bomberos Armenia | X
27 | Reincidencia hallazgo No. 11 Auditoría de Gestión al proceso de Gobierno vigencias 2012-2013. Se presenta incumplimiento al Reglamento General Administrativo Operativo y Técnico de los Bomberos de Colombia, así como en la Ley 152 de 1994 y en la ejecución de algunas metas del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno, tales como: Uniformes especializados, compra de elementos y equipo de protección personal. Así mismo, se observaron colchones en mal estado, tanque de reserva averiado y reparaciones locativas de la Estación Central y Sinaí; como consecuencia de esta última se encuentra en mal estado el techo de las instalaciones en las habitaciones de los bomberos y en los corredores. |  | AC |  | 9 | Actualizar el plan anual de adquisiciones vigencia 2017 de la Secretaría de Gobierno y Convivencia que incluya las necesidades faltantes para el fortalecimiento de la actividad bomberíl, según la disponibilidad presupuestal para tal efecto |  | Adelantar los respectivos procesos contractuales en el marco del decreto de delegación No. 059 de 2013 u acto administrativo que lo modifique. |  | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 12 meses | Secretaría de Gobierno y Convivencia Edgar Arenas Ospina Cuerpo Oficial de Bomberos Armenia | X
28 | Vehículos sin matriculas ni placas: Una vez revisados los vehículos adscritos al Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, el equipo auditor pudo evidenciar que cinco (5) vehículos no cuentan con la respectiva matricula y placa sin legalizar ante las autoridades competentes (Unidades 11, 10 y 13, mobil 2 carro tanque Sinaí y mobil 7 Sinaí), lo que dificulta realizar el trámite de tecno mecánica y demás requisitos exigidos por la ley; afectando el servicio normal del Cuerpo Oficial de Bomberos para atención de emergencias. Este hallazgo es compartido según su competencia por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros y la Secretaría de Gobierno. |  | AC |  | 9 | Adelantar acciones conjuntas entre el DABS Y Secretaría de Gobierno ante la autoridad competente en materia de tránsito, con el fin de obtener la documentación legal reglamentaria de los vehículos en mención. |  | Enviar oficio a SETTA solicitando inscripción de los vehículos al RUNT y las respectivas matrículas de los mismos. |  | 01/01/2017 | 31/01/2017 | 1 mes | Edgar Arenas Ospina Cuerpo Oficial de Bomberos Armenia | X
Responsable del Seguimiento: Franklin Correa Rojas | [9 empty] | Gerente de Proceso: GLORIA CECILIA GARCIA GARCIA
___________________________________________ Firma | [9 empty] | ___________________________________________________ Firma
Elaborado por: John Harold Valencia Rodriguez Christian Camilo Campeon Bonilla | [6 empty] | Revisado por: Franklin Correa Rojas |  |  | Aprobado por: COMITÉ OPERATIVO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO "CALIDAD-MECI"
____________________________________________________________________________________________________
Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 303 - 304
Note on A5: COMENTARIO: DD/MM/AAAA fecha de diligenciamiento del plan de mejoramiento en físico, ya que el aplicativo beesoft le asigna la fecha a cada acción de mejora cuando se ingrese.
Note on A9: No. de Acción: numero consecutivo de las acciones de mejora (En el aplicativo Beesoft se generará automáticamente su numero Ej: AC-001 , AP-001; si es una acción para un hallazgo de Control Interno se debe enumerar 001-002-003, etc.)
Note on A48: El responsable del seguimiento dentro de la dependencia será el Líder de Proceso Calidad-Meci, y en caso que la acción(es) se derive(n) de una auditoria interna el seguimiento lo debe realizar también el Auditor.
Note on A50: COMENTARIO: Nombre del Responsable(S) de la elaboración del documento físico.
Note on C5: COMENTARIO: Seleccione la casilla correspondiente a la fuente.
Note on D9: TIPO DE ACCIÓN: Diligenciar el tipo de Acción correspondiente: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva
Note on F9: PROCESO: Colocar en esta Casilla el numero Correspondiente al Proceso.
Note on G9: ACCIÓN: Describir en esta casilla de una manera precisa y breve lo que va a hacer.
Note on H50: COMENTARIO: Nombre del Líder de Actividad responsable en el proceso.
Note on I9: ESTRATEGIA: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa de la No Conformidad o Hallazgo, según sea el caso. Acciones de Mejora orientadas a darle valor agregado al proceso, y en las preventivas para disminuir el impacto del riesgo al que se está expuesto.
Note on J8: Indique cual fuente: ejemplo Incumplimiento Requisito de la Norma
Note on K10: DD/MM/AAA Fecha en que inicia la acción de mejoramiento.
Note on K50: COMENTARIO: Aprobado por el Comité Operativo del Sistema de Gestión Integrado del Proceso, se debe dejar evidencia(s) de la aprobación de las Acciones de Mejora a seguir, a través de actas de reunión del Comité Operativo SGI del proceso y los soportes necesarios del cumplimiento de cada acción para la evaluación correspondiente.
Note on L10: DD/MM/AAAA Fecha de cumplimiento de la acción de mejoramiento. Su cumplimiento debe ser corroborado por el Gerente de proceso.
Note on M10: TIEMPO EN DÍAS O MESES. Se refiere al período transcurrido entre el inicio y el cierre de la acción de mejoramiento.
Note on N10: Nombre del responsable de la implementación de la acción planteada.
Note on O10: ABIERTA: Corresponde a una Acción que no ha sido terminada de implementar. Cuando se encuentra en esta situación se marca la casilla con una X, y en el aplicativo Beesoft automáticamente se realiza de acuerdo a los pasos seguidos del estado de la acción.
Note on P10: CERRADA: Corresponde a una Acción cuyas tareas se han realizado en su totalidad, en el Plan de Mejoramiento en físico debe marcar con una X, y en el aplicativo Beesoft se evidencian automáticamente cuando se terminan todos los pasos de la acción.
Note on Q9: OBSERVACIONES: Casilla destinada para escribir información complementaria que el responsable de la implementación considere necesaria.