## PLAN MEJORAM RES 5872 07
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia
Entidad: |  | Alcaldia de Armenia
Representante Legal: |  | Carlos Mario Alvarez Morales
NIT: |  | 890-000-464-3
Periodo fiscal que cubre: |  | 2017
Modalidad de Auditoria: |  | DP-016-0101
Fecha de Suscripción: |  | Septiembre 14 de 2017
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del lHallazgo | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
2 |  | El Departamento Administrativo de Planeación , no se pronunicó por la situación presentada por las Curadurias Urbanas 1 y 2, con respecto a la expedición por parte de la primera y la negativa por parte de la segunda, de la expedición de la licencia urbanistica de la subdivisión para el predio de la matricula 280-1648 | Falta del pronunciamiento por parte del Departamento Administrativo de Planeación con respecto a la disparidad de criterios entre las Curadurias Urbanas 1 y 2 | Incumplimiento de las normas del Plan Ordenamiento Territorial al igual que la pérdida de credibilidad | Realizar socialización en los comités Operativos de la revisión continua de las licencias para se informe de las posibles anomalias que puedan presentarse | Verificar que exista coherencias entre las licencias aprobadas por las curadurias Urbanas con respecto a los procedimientos ( DAPM ) y las normas vigentes | Realizar registro y revisión de todas las licencias que envien las curadurías Urbanas, con el fin de detectar posibles irregularidades | Realizar seguimiento trimestral a la base de datos que compilan las licencias para verificar su actualización, evidenciado mediante actas | 4 Actas | 2017-09-14 | 2018-09-13 | 52 | Subdirección del Departamento Admnistrativo de Planeación
[5 empty] | Notificar a las Curadurias Urbanas cuando se presentan irregularidades en la aprobación de licencias. |  | Exponer en los comités Operativos las irregularidades encontradas por parte de las Curadurias Urbanas | Reportar a las curadurias Urbanas , cuando se presente inconsistencias en las licencias expedidas, mediante informes cuando aplique | Informe, cuando aplique | 2017-09-14 | 2018-09-13 | 52 | Subdirección del Departamento Admnistrativo de Planeación
AUGUSTO GONZALEZ PERALTA
Alcalde ( e )
Note on A9: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último

## SEGUIMIENTO PL MEJ RES 5872 07
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Fiscal que Cubre
Fecha de subscripción
Fecha de Evaluación
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa Del Hallazgo | Efecto Del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la meta | Unidad de medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Area Responsable | Area Responsable
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa Del Hallazgo | Efecto Del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la meta | Unidad de medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | SI | NO
[12 empty] | 0 0 0 0 |  | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0 0 0 0
[14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
resolucion | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@ contraloriagen.gov.co
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del plan de mejoramiento
Puntajes base de evaluación
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base evaluación de cumplimiento | [11 empty] | PBEC = |  | 0
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base evaluación de avance | [11 empty] | PBEA = |  | 0
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del plan | [11 empty] | CPM = POMMVi/PBEC |  | #VALUE!
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de mejoramiento | [11 empty] | AP= POMi/PBEA |  | #VALUE!
Note on A8: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A9: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on A11: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F11: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on F12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on G12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H11: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on H12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J11: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on J12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on K12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L11: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on L12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M11: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on N11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G