## Seguimiento PAAC
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Fecha de Corte: septiembre 01 a 30 de diciembre de 2020 Fecha de seguimiento: enero 15 2021
COMPONENTE | Actividades Programadas producto |  | Actividades Cumplidas | % de Avance | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Mapa de riesgos de corrupción actualizado. Producto: Matriz de Riesgos unificada de forma institucional, incluyendo todos los riesgos con los riesgos de corrupción diferenciados. | 1 | El Departamento Administrativo de Planeacion demostro la existencia de una Matriz de Riesgos por procesos donde se incluyen los riesgos de corrupción. | 100% | Se pudo evidenciar que el Departamento Administrativo de Planeacion desde el segundo cuatrimestre de 2020, publico el Mapa de Riesgos Institucional en la página web de Planeación de Armenia. Se anexa link donde se puede ver dichos mapas. https://www.armenia.gov.co/politicas-planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano. | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Informe Ejecutivo a la Alta Dirección: Producto: Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora. | 2 | El Departamento Administrativo de Planeación realizo el día 10 de agosto de 2020, socializacion del informe de riesgos a toda la Administración Municipal a través del correo electrónico de cada uno de los enlaces y de los Secretarios y Directores Administrativos. | 100% | En el presente seguimiento se pudo evidenciar que a traves del correo institucional, el Departamento Administrativo de Planeación envió a todas las dependencias el Informe anual de riesgos el día 10 de agosto de 2020. | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Se revisa la integridad pública y las fallas en la probidad de los integrantes de la entidad en riesgos de trámites. Producto; Socialización y difusión del Código de Ética de Auditores. | 3 | El Departamento Administrativo de Control Interno para el primer cuatrimestre de la presente vigencia socializó el código de ética del auditor interno con el equipo de auditoría de la vigencia 2020, a su vez realizo en el 3er cuatrimestre la socializacion y difusion del INSTRUCTIVO CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO MUNICIPIO DE ARMENIA I-DC-PCE-006 a los Auditores de Calidad del Municipio de Armenia. | 100% | En el presente seguimiento se pudo evidenciar que el Departamento Administrativo de Control Interno cumplió con la actividad propuesta en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, evidenciándose la socialización y difusión del Código de Ética del Auditor Interno del Municipio de Armenia, para los auditores internos de DACI en el primer cuatrimestre de 2020, así como para los Auditores de Calidad del Municipio de Armenia, mediante correo electrónico y presentación en power point el dia 02 de diciembre de 20020.. Igualmente los auditores internos en la ejecución de sus contratos han firmado documento denominado “Compromiso ético del auditor interno”, en el cual se comprometen a cumplir, respetar y aplicar el Código de Ética del auditor Interno, información que reposa en el archivo de gestión de la dependencia. | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Producto: Sistema de Evaluación del Desempeño de servidores públicos en proceso de fortalecimiento mediante el seguimiento y la verificación permanente de la transparencia e idoneidad. | 4 | Se lllevo a cabo por parte del Departamento Administrativo de Control Interno el seguimiento a los resultados de la Evaluacion del Desempeño Laboral -EDL del periodo 01 de agosto de 2019 y el 31 de enero de 2020 segun DC-PCE-S-434, mayo 29 de 2020 enviado al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Municipal, dando cumplimeinto a la circular 05 del 21 de enero del 2020. Para el tercer cuatrimestre se remitió informe consolidado al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional mediante oficio DC-PCE-S- 928 de octubre 23/2020 | 100% | Para el tercer cuatrimestre se realizaron los seguimientos a la Evaluación del Desempeño del 01 de febrero al 31 de julio/2020, se remitió informe consolidado al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional mediante oficio DC-PCE-S- 928 de octubre 23/2020, en cumplimiento al Decreto 086 del 28 de enero/2020 y las Circulares Nos.026 del 22 de abril y 061 del 22 de julio/2020. La segunda evaluacion correspondiente al periodo 01 de agosto de 2020 al 31 de enero de 2021 se efectuara en el mes de marzo 2021 segun cronograma de actuvidades institucional. | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Producto: Difusión y socialización de la Estrategia del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario para la disminución de las prácticas corruptas. | 5 | realizacion de capacitaciones que indiquen la difusion y/o socializacion de la estrategia para la disminucion de practicas corruptas | 100% | Se evidencia que se realizaron las cuatro capacitaciones: - A rectores de Instituciones Educativas, el día 29 de Septiembre del 2020. - A funcionarios y contratistas con el apoyo de la Procuraduría Regional del Quindío, sobre ¨Pliego de Cargos¨ llevada acabó el día 05 de Noviembre del 2020. - A funcionarios y contratistas en coordinación con el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se llevó acabo capacitación del "Nuevo Código Único Disciplinario" presentada por la Escuela Superior de Administración Pública de manera virtual los dias 01, 02, 03 y 04 de Diciembre del 2020. -A agentes de tránsito capacitación ¨¨derecho disciplinario y conductas preventivas, llevada acabo el día 15 de Diciembre del 2020. | Control Interno Disciplinario
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos Producto: Seguimiento a las incidencias disciplinarias de los servidores públicos. | 6 | Seguimiento a la Gestión del Departamento de Control Interno Disciplinario, esta dependencia reporta 472 procesos disciplinarios activos para el tercer cuatrimestre del 2020. | 100% | Se observa que el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario ha realizado seguimiento a las incidencias disciplinarias de los servidores públicos de la Administración Municipal con las actuaciones realizadas por la dependencia a traves de la plataforma FUIT, para el tercer cuatrimestre del 2020 reporta 472 procesos disciplinarios activos. | Control Interno Disciplinario
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Actualización del Portafolio de trámites, servicios y ofertas de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023. Producto: Portafolio de trámites, servicios y ofertas actualizado. | 7 | El Departamento Administrativo de Planeación actualizo el portafolio de tramites, donde el resultado a la fecha es de 88 formatos inscritos, pudiéndose proyectar un total de 102 formatos, una vez gestionado el semáforo del SUIT. | 100% | Se pudo evidenciar y verificar en la página web de la Alcaldía de Armenia la actualización del portafolio de trámites y servicios y ofertas por dependencias, con un resultado de 88 formatos actualizados en el SUIT y 14 tramites pendientes por gestion para actualización, para un total de 102, los cuales se pueden observar en el suiguiente link: https://www.armenia.gov.co/tramites-servicios-y-ofertas-por-dependencias. | Departamento Administrativo de Planeación
| Consultar a las dependencias de la administración la relación de los trámites consultados por la ciudadanía. Producto: relación de los trámites de la entidad más solicitados por la ciudadanía | 8 | El Departamento Administrativo de Planeación para el tercer cuatrimestre realizó un sondeo telefónico con el objetivo de conocer los trámites más consultados, obteniendo respuesta del 25% de las dependencias del Nivel Central de la Alcaldía de Armenia. | 100% | Se evidencia que a pesar de continuar en Emergencia Sanitaria derivada de la pandemia por el Covid-19 el Departamento Adminsitrativo de Planeaciona, realizo un sondeo telefonico sobre los tramites más consultados en la página web de la Alcaldía de Armenia, arrojando el siguiente resultado: Dependencias y tramites mas consultadas ; SALUD: Temas relacionados con la calidad del agua, ruido y conceptos sanitarios EDUCACION: Certificados de tiempo de servicio, de salarios, laborales, de cesantias totales y parciales y solicitudes de apostillaje. INFRAESTRUCTURA: Daños en via y reparcheo. PLANEACION: 51% de los tramites corresponden a control fisico y urbano (Proceso Planificación del Territorio). | Departamento Administrativo de Planeación
| Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, costosos y complejos, que afectan la competitividad. Producto: Encuesta sobre trámites, servicios y ofertas dirigida a la ciudadanía aplicada, consolidada y analizada. | 9 | Se evidencia un aplicativo llamado surveymonkey.com, con el cual se puede crear encuestas, donde a través de un enlace se envia a la pagina web de la Alcaldía de Armenia, se reporta un total de 46 encuestas, de marzo de 2019 a diciembre de 2020. | 100% | En el presente seguimiento se evidencia la encuesta en línea que se realiza mediante un pantallazo en archivo de Word Se recomienda al Departamento Administrativo de Planeacion continuar con las encuestas sobre trámites, servicios y ofertas dirigida a la ciudadanía, aplicada, consolidada y analizada, toda vez que el analisis y seguimiento de las mismas es de vital importancia para la transparencia frente a la ciudadania y partes interesadas. | Departamento Administrativo de Planeación
| Actualización del proceso de racionalización de trámites. Producto 1: Trámites de la entidad identificados según requerimientos de ley. Decreto Ley 2106 de 2019 Producto 2: Creación y actualización de Trámites y servicios en el SUIT. | 10 | El Departamento Administrativo de Planeacion como manejo interno establecio para los tramites servicios y ofertas que estos se encuentren desagregados por Dependencias . | 100% | Se evidencia la actualizacion de 2 tramites por parte del Departamento Adminsitrativo de Planeacion, propuestos a comienzo de año, los cuales se encuentran priorizados en la Ventanilla Unica Virtual de la Alcaldía de Armenia: 1. Concepto de Uso de Suelo 2. Certificado de Estratificación | Departamento Administrativo de Planeación
|  | 11 | Se encuentran en creación 14 formatos, en estado de descripción, continuándose con la ruta de gestión correspondiente al fundamento legal, información, dirección, clasificación, requisitos y medios de seguimiento. No se encuentran formatos para revisión y a la fecha existen en el SUIT 88 formatos inscritos | 100% | En el presente seguimiento se evidencio la actualización de 6 tramites en el Sistema Único Información de Tramites (SUIT) para un total de 88 y 14 formatos en estado de descripción, tambien se observa la semaforización reporte del SUIT, que muestra el estado de los tramites. | Departamento Administrativo de Planeación
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas Producto: Implementar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas | 12 | La Unidad de Participación Ciudadana oficio a los grupos de valor | 100% | Se evidencia que la Unidad de Participación Ciudadana para dar cumplimiento a brindar información respecto a cada uno de los grupos de valor (instancias de participación). procedió nuevamente a oficiar a las siguientes dependencias que estaban pendientes: Oficio SO-PSP-3426 del 8 de septiembre de 2020 a Corpocultura y Turismo. Oficio SO-PSP-3424 del 8 de septiembre de 2020 a Secretaría de Educación SO-PSP-3425 del 8 de septiembre de 2020 dirigido a la Mas Familias en Acción, SO-PSP-3518 del 16 de septiembre de 2020 a Personería Municipal. SO-PSP-3618 del 24 de septiembre de 2020 a la Personería Municipal . SO-PSP- 4524 del 18 noviembre de 2020 a la Secretaría de Salud, con respuesta: Corpocultura, el 14 de septiembre de 2020 por correo electrónico, Más Familias en Acción, el 11 de septiembre de 2020 por correo electrónico, Personería, el 23 y 28 de septiembre de 2020 mediante correo electrónico y RE2020EE518, Sria Educación, el 24 de septiembre de 2020 mediante correo electrónico.Educación, el 11 de noviembre de 2020 mediante correo electrónico, Salud, el 24 de noviembre de 2020 mediante correo electrónico. Se realizaron las siguientes reuniones segun acta 644 del 19 de octubre de 2020 Desarrollo social, acta 699 del 30 de octubre de 2020 Desarrollo social, acta 656 del 20 de octubre de 2020 Desarrollo social, acta 712 del 9 de noviembre de 2020 Desarrollo Económico, acta 717 del 10 de noviembre de 2020 Secretaria de Gobierno. La información se encuentra consolidada de acuerdo a la comunicación suministrada por las diferentes secretarías con fecha 15 de diciembre, se observa que el infome se encuentra publicado en la pagina web de la Alcaldia de Armenia en el enlace de Atencion al Ciudadano- instancias de participacion ciudadana. | Secretaría de Desarrollo Social Participación Ciudadana
| Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas Producto: Implementar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas | 13 | Se realizo la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas Virtual, el 17 de diciembre de 2020 | 100% | Se pudo evidenciar la realizacion de la Audiciencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas realizada el 17 de diciembre de 2020 en el Auditorio Euclides Jaramillo de la Universidad del Quindío, la cual esta publicada en la página web de la Alcaldía de Armenia. http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Departamento Administrativo de Control Interno
| Fortalecimiento de la rendición de cuentas. Producto: Plan de capacitación dirigido a Servidores Públicos sobre la importancia de rendir cuentas y la normativa relacionada, diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación | 14 | Plan de capacitación. | 100% | Se verificó Circular No. 140 del 04/12/2020 con la cual se invitó a todos los Secretarios, Subsecretarios de Despacho, Directores y Subdirectores de Departamentos Administrativos a participar de la capacitación "Rendición de la Cuenta 2020", dirigida por la Doctora Isabel Cristina Carvajal Ramos, Contralora Municipal. Esta capacitación se realizó el día 09/12/2020 en el Auditorio Ancizar López López, a las 08:00 a.m., con la participación de 19 funcionarios de planta y 14 funcionarios contratistas.(Se verifico en fotos) | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas. Producto: Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. | 15 | La Unidad de Participación ciudadana en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, realizó mesa de trabajo. | 100% | Se evidencia el Plan de Capacitación a Grupos de Valor sobre la importancia de la Rendición de Cuentas, diseñado en formato de Excel, en el cual se pueden evidenciar las fechas establecidas para llevar a cabo el acompañamiento en las convocatorias a los grupos de valor (Juntas de Acción Comunal, Jal, y otros. Se recomienda mayor acompañamiento a los grupos de valor (Juntas de Acción Comunal, Jal y otros). | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas. Producto: Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación.o | 16 | Se realizo ciclo de capacitaciones a grupos de valor sobre la importancia de la Rendición de Cuentas asi: Comuna 1: 28 de octubre Comuna 3: 29 de octubre Comunas 4,7 y 8 : 27 de octubre Comuna 5 y sector rural: 30 de octubre. Se tiene como evidencia el control de correspondencia donde se pude observar los recibidos por cada uno de los integrantes de las JAL, como tambien los pantallazos de cada capacitación. | 100% | Se pudo evidenciar que en la página web de la Alcaldía de Armenia-planeación se encuentran publicadas las evidencias de los ciclos de capacitaciones que se relacionan en el seguimiento al Plan Anticorrupción, en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Departamento Administrativo de Planeación
| Acciones de información: Producto: Enlaces de Planeación capacitados en los temas de elaboración de informes y/o seguimiento respectivo | 17 | Se realizaron 2 capacitaciones a los enlaces de planeación con la participáción del Departamento Administrativo de Control Interno el 22 de septiembre sobre directrices para elaboración de informes y el 17 de noviembre sobre directrices para la rendición de cuentas | 100% | Se evidencio la realización de 2 capacitaciones por parte del Departamento Administrativo de Planeación, con la participación del Departamento Administrativo de Control Interno en septiembre y noviembre, sobre directrices para la elaboración de informes y rendición de cuentas. Según cronograma de Planificación estrategíca Institucional se tiene programado para el 14 de enero de 2021, capacitación a todas las dependencias del nivel central y enlaces de entidades descentralizadas en el tema de Rendición Electronica de la Cuenta. | Departamento Administrativo de Control Interno Departamento Administrativo de Planeación | DACI
| Acciones de información: Producto: Proyectos de inversión municipal publicados | 18 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 14 74 de 2011, en la página web www.planeacionarmenia.gov.co en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ | 100% | Se verificó los proyectos de inversion municipal con una totalidad de 176, publicados en la Página web www.planeacionarmenia.gov.co en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ donde se pueden observar los proyectos de cada Dependencia de la Alcaldia de Armenia. | Departamento Administrativo de Planeación
| Acciones de información: Producto: Planes de Acción –periodicidad anual publicados | 19 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones de los Planes de Acción incluyendo las actualizaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 1474 de 2011 en el siguiente enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | 100% | Se evidencio que desde el mes de enero del año 2020 se publicarón 22 planes de acción, en la página web de la Alcaldía de Armenia, . En el link http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ De igual forma en el 2021, se deben publicar a 31 de enero segun la Ley 1474 de 2011, correspondientes a la presente vigencia. | Departamento Administrativo de Planeación
| Acciones de Informacion Producto: Avisos informativos como herramientas de comunicación. | 20 | Se evidenciaron la actualización de avisos informativos sobre temas de interes general. | 100% | En cuanto a la actualización de avisos informativos y dando cumplimiento al plan estratégico de comunicaciones, se coordinó con el área de Salud y Seguridad en el trabajo, Gobierno y Convivencia, Omger bombreros y Secretaria de Salud diferentes estrategias para el desarrollo de las campañas. Estan publicadas en las carteleras de los centros de trabajo externos, el CAM, redes sociales, código QR promovido a través de grupos de whatssApp internos y correos electrónicos. CAMPAÑA DE COVID (ESTE VIRUS LO ALEJAMOS CON DISTANCIA), CAMPAÑA DE POLVORA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POLITICA DE PREVENCION Y CONSUMO, RENDICION DE CUENTAS, NO TE DEJES CORONAR, ESTOY AQUI NO ME HE IDO, VACUNACION Y TRATA DE PERSONAS. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) Define Lineamientos Actualiza cada Dependencia
| Acciones de información. Producto: Modelo de apertura de datos DATASET actualizado. . | 21 | Se cargaron en la plataforma de datos abiertos 33 bases de datos adicionales durante el segundo cuatrimestre de 2020, actualmente se cuenta con 118 bases de datos abiertos publicadas en total. | 100% | La Secretaría de las TIC había reportado ante el Departamento Administrativo de Planeación que se cuenta con un total de 103 bases de datos abiertos. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el anterior seguimiento efectuado por el Departamento Administrativo de Control Interno, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020 se contaba con 85 bases de datos, y que en el período septiembre a diciembre de 2020 se cargaron 33 bases de datos abiertos adicionales, se cuenta en total con 118 bases de datos abiertos con corte a 31 de diciembre de 2020, las cuales pueden ser consultadas en la página www.datosabiertos.gov.co. | Secretaría de las TIC con el Apoyo de Todas las Dependencias
| Acciones de información Producto: Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | 22 | Se evidencio en la oficina de comunicaciones los boletines y comunicados de interes genera | 100% | Se observo a la fecha de corte la publicacion del mes de septiembre a diciembre, 17 comunicados los cuales se evidencian en la pagina web y la realizacion de 81 boletines de prensa sobre temas generales. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Rendición de Cuentas Producto: Publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del señor Alcalde. | 23 | Se pudo constatar incremento de ususarios en redes sociales. | 100% | Para la medición del incremento de usuarios de las redes sociales se observa: En Facebook aumento de 37.565 a 48.720 en me gusta. En la Red Social Instagram contaba con 5.420 y a la fecha de corte presenta 10.900 , aumentando en 5.480 usuarios. En Twitter se encontraban 9734 usuarios , actualmente existen 13.700 evidenciando un incremento de 3.976. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Rendición de cuentas: Producto: informes de gestión por Dependencias y Entidades Descentralizadas presentados | 24 | El Departamento Administrativo de Planeación lidero la consolidación de 23 Informes de Gestión, segun formato Acta de Informe de Gestión Ley 951 de 2005 | 100% | Se evidencio la publicación de 23 informes de gestión, dando cumplimiento a los lineamientos de la Ley 951 de 2005 y la normativa vigente, en el siguiente link: http://planeacionarmenia.gov.co/informe-gestion-empalmep/ | Departamento Administrativo de Planeación Dependencias del Nivel Central y Descentralizado
| Rendición de cuentas Producto: Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas. | 25 | Se realizo el último espacio de Dialogo Audiencia Pública Participativa "Cuentas Claras pá Todos" realizada por la Alcaldía de Armenia. | 100% | Se evidencia la realizacion de la Audiencia Pública del Plan Participativa, con la asistencia y participacion de la ciudadania el dia 17 de diciembre de 2020, en el Auditorio Euclides Jaramillo de la Universidad del Quindío, en la cual la ciudadanía presento 13 preguntas de las cuales 10 fuerón respondidas directamente por el señor Alcalde en el evento, las otras 3 fueron remitidas a las dependencias según su competencia para la respectiva respuesta por oficio, según registro fotográfico, en la página web de la Alcaldia de Armenia-planeación, se puede acceder mediante el link: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa
| Rendición de cuentas Producto: Jornadas de sensibilización y capacitación con la ciudadanía y representantes de la comunidad organizada sobre temas de participación ciudadana y control social a la Estrategia de Rendición de Cuentas, realizadas previo a la audiencia pública participativa. | 26 | El Departamento Administrativo de Planeación realizó ciclo de capacitaciones a ciudadanía y representantes de la comunidad organizada sobre la importancia de la Rendición de Cuentas asi: Comuna 1: 28 de octubre Comuna 3: 29 de octubre Comunas 4,7 y 8 : 27 de octubre Comuna 5 y sector rural: 30 de octubre. Mediante oficio SO-PSP-3946 del 23 de octubre de 2020 la Unidad de Participacion Ciudadana manifiesta que se encuentra presta para realizar convocatoria a jornadas de capacitacion. | 100% | Se pudo evidenciar que el Departamento Administrativo de Planeacion para el tercer cuatrimestre de 2020 realizo ciclo de capacitaciones en las comunas 1,3,4,5,7,8 y Sector Rural, sobre 3 temas: 1. Importancia de la Rendición de Cuentas 2. Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 3. Cronograma Plan de Desarrollo Comunal. Por parte de la Unidad de Participación Ciudadana se envio oficio SO-PSP-3946 del 23 de octubre al Departamento Administrativo de Planeación informando que la Unidad estaba presta a realizar los representantes de la comunidad organizada, convocando a la ciudadania en general y representantes de la comunidad organizada sobre mesas de participación ciudadana y control social a la Estrategía de Rendición de Cuentas. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante oficio DP-PDE-797 del 26 de octubre de 2020, informó que se convocó a las Juntas Administradoras Locales para el ciclo de capacitaciones a realizar a partir del 28 de octubre de 2020 y anexa el cronograma del ciclo de capacitaciones, para lo cual la Unidad de Participación Ciudadana mediante su grupo de whatsapp procedió a realizar la convocatoria. | Departamento Administrativo de Planeación Secretaria de Desarrollo Social Unidad de Participacion Ciudadana
| Rendición de cuentas Producto: Audiencia de Rendición de cuentas con utilización lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución | 27 | Se realizo la audiencia de Rendición de Cuentas en la cual se conto con la participación de dos (2) interpretes de lenguade de señas. | 100 | En la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada el 17 de diciembre de 2020 en el Auditorio Euclides Jaramillo de la Universidad del Quindío se conto con la participación de de dos (2) interpretes de lenguade de señas, según fotos y pubicación en la pagina oficial de la Alcaldia de Armenia y en el siguiente enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde
| Rendición de cuentas Producto: Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web. | 28 | La Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2020, donde se presentó el informe de gestión de la vigencia 2020, siendo publicado en la página web del Municipio de Armenia. | 100% | Se pudo evidenciar que la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas realizada el 17 de diciembre de 2020 en el Auditorio Euclides Jaramillo de la Universidad del Quindío, se publicó en la página web de la Alcaldía de Armenia. http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de las TIC
| Rendición de cuentas: Producto: Seguimiento realizado a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas | 29 | El Departamento Administrativo de Planeacion realizo actividades de seguimiento y evaluación de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas. | 100% | En el presente seguimiento se pudo evidenciar que los Departamentos Administrativos de Planeacion y Control Interno realizaron los seguimientos a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas, realizada el 17 de diciembre de 2020 esta información puede ser consultada a través del siguiente enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Departamentos Administrativos de Planeación y Control Interno.
| Rendición de cuentas virtual: Producto: Grupos de interés para la rendición de cuentas virtual identificado y preparado. Jornadas de rendición de cuentas virtuales realizadas con grupos de interés | 30 | Se realizo la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas Virtual, para los Grupos de Interes, al igual que se consolido la base de datos general con los gupos de valor comunitario, entes de control, veedores y ciudadania en general. | 100% | Se pudo evidenciar que la Audiencia Publica Participativa de Rendición de Cuentas " Pá Todos" realizada el 17 de diciembre de 2020 se transmitio en directo a través de la herramienta Facebbok Live y Zoom para los Secretarios de Despacho y Directores de Departamento de la Administración Municipal, lo anterior se encuentra disponible en el siguiente link: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Secretaria de las TIC
| Acciones de Diálogos Rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía Producto: Representantes de organizaciones sociales convocados a la creación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | 31 | Se convoco a los representantes de organizaciones sociales a la creación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020. De igual forma se realizo Mesa Técnica de Transparencia el día 29 de enero de 2020. | 100% | Se pudo evidenciar en la pagina web de la Alcaldía de Armenia que el Departamento Administrativo de Planeacion lideró y realizó Mesa de Transparencia el 29 de enero de 2020, con representantes de organizaciones sociales, para la creación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020. | Departamento Administrativo de Planeación Mesa de Transparancia
| Rendición de Cuentas: Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía Producto: Grupos de Interes PAAC Identificados y preparados | 32 | Se realizo ciclo de capacitaciones a representantes de organizaciones sociales y grupos de interes sobre la importancia de la Rendición de Cuentas Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano asi: Comuna 1: 28 de octubre Comuna 3: 29 de octubre Comunas 4,7 y 8 : 27 de octubre Comuna 5 y sector rural: 30 de octubre. Mediante oficio SO-PSP-3947 del 23 de octubre de 2020 la Unidad de Participacion Ciudadana manifiesta que se encuentra presta para realizar convocatoria a jornadas de capacitacion. | 100% | Se observa que mediante oficio SO-PSP-3947 del 23 de octubre de 2020, dirigido al Director del Departamento Administrativo de Planeación donde se informa que la Unidad de Participación Ciudadana esta presta a realizar la convocatoria de jornadas de capacitación en el momento que se requiera,lo cual se realizo y lidero por el Departamento Administrativo de Planeacion. Se cumplio con la meta, puesto qu se realizó ciclo de capacitaciones a grupos de interés, en las comunas 1,3,4,5,7,8 y Sector Rural, sobre 2 temas: 1. Importancia de la Rendición de Cuentas 2. Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Departamento Administrativo de Planeación Secretaria de Desarrollo Social Unidad de Participacion Ciudadana
| Acciones de diálogos rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía Producto: Representantes de organizaciones sociales convocados a la creación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | 33 | Se realizo ciclo de capacitaciones a representantes de organizaciones sociales y grupos de interes sobre la importancia de la Rendición de Cuentas Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano asi: Comuna 1: 28 de octubre Comuna 3: 29 de octubre Comunas 4,7 y 8 : 27 de octubre Comuna 5 y sector rural: 30 de octubre. | 100% | Se pudo evidenciar que el Departamento Administrativo de Planeacion para el tercer cuatrimestre de 2020 realizo ciclo de capacitaciones en las comunas 1,3,4,5,7,8 y Sector Rural, sobre 3 temas: 1. Importancia de la Rendición de Cuentas 2. Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Asi mismo, en enero se realizaron reuniones previas con las organizaciones sociales para el diseño y socializacion del Plan Anticorrupcion de la vigencia 2020. | Departamentos Administrativos de Planeación Control Interno Mesa de Transparencia
| Otros Espacios de Dialogo Producto: Otros Espacios de Dialogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Foros, Jornadas, Ferias de la gestión y otros como Asambleas Comunitarias) realizados | 34 | Se observan las evidencias de las diferentes actividades y espacios de dialogo. | 100% | Se evidencio las siguientes actividades a traves de los diferentes programas que lidera la Asesoria Social: Familias en Acción: Se verifico la siguiente informacion. - En cuanto atencion a usuarios y control de llamdas se realizaron encuentros, charlas, comites, conversatorios y mesas de trabajo desde el mes de julio hasta diciembre donde se llevo un control de cada una de las actividades mencionadas anteriormente. - Se realizo charla dictada por Quindicancer en septiembre 2020. -Hubo acompañamiento a las acciones de alerta. -Se trabajo con el Comite de Madres Lideres. -Se desarrollo conversatorio el 4 de noviembre 2020 sobre el tema de desercion escolar -Conversatorio el 24 de noviembre 2020 sobre violencia intrafamiliar -Encuentro pedagogico 04 diciembre 2020 -Encuentro pedagogico 14 y 16 de octubre 2020 sobre prevencion de embarazo -Mesa tematica de educacion 30 octubre 2020 -Mesa tematica de salud 27 octubre 2020 -Importancia de la vacunacion 9 noviembre 2020 -Se observan Imagenes de grupos de trabajo de familias en accion Red Unidos: Se evidencia que : -Se continua manejando los listados de atencion al ciudadano -Por medio de redes sociales como Whatsapp se realiza la difusion de la informacion correspondiente. - Se lleva listado de control de llamadas | Despacho del Alcalde
| Rendición de cuentas: Acciones de Incentivos Para Participación De La Comunidad. Producto :Mecanismos de respuesta generados e implementados en las visitas programadas por el despacho del alcalde para gestionar las solicitudes realizadas por la comunidad Incremento de la participación de la comunidad en las visitas programadas del despacho del alcalde Percepción de la comunidad frente a la efectividad de las respuestas dadas a solicitudes surgidas durante las visitas programadas del alcalde | 35 | Se realizo la evaluacion a la Audiencia Publica Participativa Rendición de Cuentas realizada el 17 de diciembre de 2020 en el Auditorio Euclides Jaramillo de la Universidad del Quindío. | 100% | En el presente seguimiento se pudo evidenciar que se realizo la evaluacion a la Audiencia Publica Participativa de Rendición de Cuentas, como espacio de interacion ciudadano,por parte del Departamento Administrativo de Planeación con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social el 17 de diciembre de 2020 en el Auditorio Euclides Jaramillo de la Universidad del Quindío. http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Departamento Administrativo de Planeación Secretaria de Desarrollo Social
| Caracterizar los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés. Producto: Informe sobre la población que accede a las instalaciones del Centro Administrativo Municipal CAM. | 36 | No se realiazió la encuesta de caracterización de usuarios y grupos de interes que acceden a las instalaciones del CAM. | 30% | No se pudo evidenciar la realizacion de la encuesta de caracterizacion a los usuarios que ingresan a las instalaciones del CAM; teniendo en cuenta la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, mediante Decreto 417-2020, no hay acceso al edificio; esta caracterizacion se realizo por via intranet donde se observa el acta 29 del 02 de diciembre 2020 "capacitacion del servicio de encuesta de satisfaccion", presentan listado de asistencia y mapa con explicacion del manejo de intranet, adicionalmente se observa acta 34 del 03 de diciembre 2020 "instalacion del servicio de encuesta de satisfaccion PQRS", anexando listado de asistencia y finalmente acta 32 del 03 de dciembre 2020 "entrega del servicio de encuesta de satisfaccion". Con la migración del sistema INTRANET Municipal, el nuevo servicio de alojamiento, se soluciona la incidencia técnica con el Despacho de correo electrónico con el servidor. Por lo tanto se realizo la encuesta de manera virtual, la cual arrojo un resultado deficiente, a raiz de que el personal responsable de atender al cliente interno y externo, no lo hace oportunamente. | DESPACHO DEL ALCALDE (CONSOLIDA) (SOCIAL – GOBIERNO – PLANEACIÓN –DAFI (SAC) – TIC - HACIENDA
| Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y observaciones a procesos contractuales. Producto: Respuestas Publicas. | 37 | Publicación en el SECOP de las respuestas que se le dan a las PQRS y a observaciones presentadas a los procesos contractuales. | 80% | Se evidencia que durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, se recibieron, atendieron y respondieron todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y observaciones a todos los procesos contractuales mediante la plataforma SECOP II y de manera fisica. sin embargo no se evidencia la cuantificacion de las respuestas realizadas Es importante aclarar que con la implementación de la plataforma SECOP II, si alguno de los procesos presenta observaciones, el sistema imposibilita avanzar sin que estas sean resueltas, por ende, la Subdirección del Departamento Administrativo Jurídico cumple con las respuestas a las observaciones dentro de los términos establecidos en cada uno de los cronogramas en las diferentes etapas de los mismos. Se recomienda cuantificar los datos previo a su reporte. | Departamento Administrativo Juridico
| Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración. Campaña de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento Funcionarios comprometidos y participando de la campaña de difusión del Protocolo de Servicio al Ciudadano. | 38 | Campaña de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento | 100% | Se evidencio el video de sensibilización de cómo es una correcta atención y servicio al ciudadano y su socializacion a todos los correos de los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal. Se verifico la Circular 099 del 11/09/2020 sobre protocolo de Atención y Asesoría Telefónica (lineamientos del DNP y DAFP) dirigida a todos los funcionarios de la Administración Municipal encargados de contestar y atender a los ciudadanos por vía telefónica. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio de Atención al Ciudadano
MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecer los canales de atención al Ciudadano para optimizar y realizar campañas continuas para mejorar la “Atención al Cliente” con la finalidad de mejorar continuamente los servicios que presta el Municipio de Armenia. Solicitudes realizadas por medio servicioalcliente@armenia.gov.co atendidas de manera permanente y difundidas en medios de la alcaldía | 39 | Informe semestral ejecutivo PQRSD | 100% | Durante el tercer cuatrimestre recibieron, con corte al 07 de diciembre 2020, 13.987 PQRSD, los cuales fueron redireccionados por competencia a los diferentes procesos responsables de responder a los usuarios, evidenciando que 12.687 fueron contestadas y finalizadas a tiempo, 730 se encuentran vencidos, 367 finalizados vencidos y 17 finalizados justificados. -Se evidencian los oficios DF-PSC-1287 del 28/08/2020 y DF-PSC-1353 del 08/10/2020, dirigidos al Departamento Administrativo de Planeacion y la Secretaria de Gobierno respectivamente, donde siguiendo los lineamientos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se solicita tomar medidas para aumentar el número de respuestas en términos de ley y cargadas en la plataforma INTRANET, que es el instrumento con que cuenta la Administración Municipal para evidenciar el debido proceso de las PQRSD ante los usuarios. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Divulgar la información interna a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. Boletines de Prensa internos y permanente interacción con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. Producto: Estrategia de comunicaciones interna construida y en ejecución. | 40 | Se continuo con la Estrategia interna en coordinación con el Departamento Administrativo de Fortalecimineto Institucional en el area de Seguridad y Salud en el trabajo. | 100% | Se evidencia la aplicacion de la estrategia en compañia del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional de manera mensual, donde se presentan boletines con las actividades que realizan los funcionarios y contratista de la administracion. Se mantienen los grupos de whatsapp para su respectiva difusion. | Despacho del Alcalde Comunicaciones
| Divulgar la información interna a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. Boletines de Prensa internos y permanente interacción con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. Producto: Información a publicar traducida en la perspectiva defacilitar comprensión por grupos étnicos y culturales y personas en situación de discapacidad. | 41 | Información a publicar traducida en la perspectiva de facilitar comprensión por grupos étnicos y culturales y personas en situación de discapacidad | 30% | El funcionario manifiesta que debido a la dificultad presenta en repetidas oportunidades en cuanto a la traduccion del Informe de Gestion, en algunas de las lenguas de las 7 comunidades existentes en el Municipio de Armenia; el enlace de asuntos indigenas solicitó a esta Secretaria un plazo, toda vez que se solicitó la traduccion del texto a una de las comunidades en otro Municipio. | Secretaria de Gobierno
| Divulgar la información interna a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. Boletines de Prensa internos y permanente interacción con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. Producto: Información a publicar traducida en la perspectiva de facilitar comprensión por grupos étnicos y culturales y personas en situación de discapacidad. | 42 | Acceso a personas en situación de discapacidad visual a la página web del Municipio | 100% | Se observa que en la página web de la Alcaldia de Armenia se encuentra el botón para acceso de personas con discapacidad.armenia.gov.co y los videos para personas con discapacidad auditiva con la información de la entidad. | Secretaria de Desarrollo Social
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | Divulgar la información interna a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. Boletines de Prensa internos y permanente interacción con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. Producto: Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | 43 | Sesiones del Comité de Discapacidad del Municipio | 100% | Se evidencia con Acta No.002 el dia 27 de octubre de 2020 se realiza Mesa Técnica del Comité de Discapacidad llevada a cabo de forma virtual por la plataforma Meet debido a la situación de emergencia ocasionada por el COVID 19, de igual manera se observa Acta No. 03 del 03 de diciembre de 2020 donde se realizo el Consejo de Politica Social. Se recomienda continuar con la programacion de los Comités de Discapacidad, que permitan la socialización para mejorar el acceso a sus derechos. | Secretaria de Desarrollo Social
| Divulgar la información interna a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. Boletines de Prensa internos y permanente interacción con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. Producto: Mesas de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | 44 | Sesiones en mesas de trabajo con grupos Etnicos | 100% | Se evidencia informe y registro fotografico, del dia 20 de noviembre de 2020, donde se participa en reunión convocada por la Mesa Consultiva, en la cual socializaron temas del avance en la Asamblea Departamental de la Política Pública de comunidades NARP del Departamento. El 04 de diciembre de 2020, se realizo en la Mesa Consultiva una charla sobre el capitulo II de la Ley 70, basada en sus 4 principios, donde muchas personas no tenían conocimiento del reconocimiento y protección de los derechos étnicos y culturales, el respeto a la integridad y la vida digna y al derecho de participación de comunidades en las decisiones que afecten sus derechos. | Secretaría de Gobierno
| Mecanismos de Transparencia Activa Producto: Monitoreo al acceso a la Información, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la ley 1712 de 2014. | 45 | Se presentó en reunión de la Mesa Técnica de Transparencia del Municipio de Armenia el informe de cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información de la Ley 1712 de 2014. | 100% | El Informe de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 ya había sido presentado en el segundo de cuatrimestre de 2020 por la Secretaría de las TIC dentro de la Mesa Técnica de Transparencia, lo que fue verificado en el anterior seguimiento realizado por el Departamento Administrativo de Control Interno, siendo este el único informe sobre el particular presentado en la vigencia 2020. El acta y el informe se encuentran publicados en el link http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-Armenia/. | Secretaría TIC
| Mecanismos de Transparencia Activa Producto: Micrositio web para niños, niñas y adolescentes actualizado de manera permanente y efectiva. | 46 | El micrositio web para niños, niñas y adolescentes no se encuentra actualizado | 10% | Se evidencia la existencia del micro sitio web para niños, niñas y adolescentes del municipio de Armenia, sin embargo una vez consultado el link correspondiente (https://nna.armenia.gov.co), éste aún se encuentra desactualizado. Está misma situación se presentó en el anterior seguimiento efectuado por el Departamento Administrativo de Control Interno. Por lo tanto, se evidencia bajo nivel de cumplimiento de la actividad programada y deben tomarse correctivos de cara a la elaboración y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021. | Secretaría TIC
| Mecanismos de transparencia activa. Información de servidores públicos y contratistas publicada y actualizada de manera periódica | 47 | Reportes actualización a base de datos de los servidores publicos. | 95% | En el presente seguimiento se pudo observar un avance del 95% en la actualización del aplicativo SIGEP, de 351 funcionarios han realizado 336 validaciones de Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas. Se verifica el oficio DF-PTH-AJL-1025 del 24/08/2020, dirigido al Departamento Administrativo de Control Intetno Disciplinario, donde relacionan los empleados que a la fecha no han actualizado sus datos en la plataforma. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Mecanismos de Transparencia Activa Producto: Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica. | 48 | Consolidación de las actualizaciones de los directorios de los contratistas hasta el corte de 31 de agosto de 2019. | 100% | Se pudo verificar en el presente seguimiento, que se envió a traves de correo electronico y se evidencia por medio de capturas de pantalla, el consolidado de reporte de los contratos suscritos y perfeccionados en las Secretarías de Despacho y Departamentos Administrativos del Sector Central de la Administración Municipal, para dar cumplimiento al Índice de Transparencia Activa (ITA) | Departamento Administrativo Jurídico con todas las Dependencias del Nivel central
| Mecanismos de transparencia pasiva. Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega el acceso a la información definido | 49 | Protocolo negacion de solicitudes. | 100% | Se pudo evidenciar que en el tercer cuatrimestre de la vigencia se emitieron las Circulares Nos.097 del 03/09/2020 y 138 del 27/11/2020 donde socializan los protocolos para finalización de PQRSD trasladadas y negadas. En la plataforma de INTRANET ya se encuentra implementado los tipos de finalización de las PQRSD, los traslados y negaciones de solicitudes. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Mecanismos de transparencia pasiva | 50 | Solicitudes de información trasladadas Publicadas en Sitio Web/Solicitudes de información identificadas por no ser de competencia del Municipio. | 100% | Se verifico que durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, con corte al 10 de diciembre, se realizaron un total de 367 traslados de PQRSD, asi: EPA: 5, IMDERA 5, FOMVIVIENDA: 15, AMABLE: 3, EDUA: 10, CORPOCULTURA: 3, Gobernación: 21, CRQ: 35, Curaduría No.1: 16, Curaduría No.2: 28, Educación: 7, Secretaria de Transito: 219. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio de Atención al Ciudadano
| Mecanismos de transparencia pasiva. | 51 | No. de solicitudes anónimas recibidas | 100% | Se verifica que durante el tercer cuatrimestre con corte al 07 de diciembre 2020 se recibieron un total 1251 anónimos asi: Denuncia 28, Quejas 28, Reclamos 12, Derechos de petición 1183. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio de Atención al Ciudadano
| Respuestas a solicitudes anónimas de la comunidad, publicadas de acuerdo a solicitud de las dependencias. | 52 | Protocolo definido sobre información reservada | 100% | Se verifico el Acta No. 008 del 03/06/2020, donde se hace énfasis en el proceso de finalización y notificación de solicitudes anónimas de conformidad con la Ley 1437 de 2011. Se evidencia correo electronico del dia 19/08/2020, donde solicitan a la Secretaria de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones TIC, capacitación sobre política de seguridad en la información, del cual no han recibido respuesta. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional (Servicio y Atención al ciudadano)
| Mecanismos de transparencia pasiva. Sistema de PQRSD, de la Administración Municipal operando. | 53 | Informes mensuales de PQRSD consolidado por dependencias | 100% | Se verifica en los pantallazos de la plataforma que en el módulo de correspondencia del tercer cuatrimestre del 2020, con corte al 07 de diciembre 2020 se recibieron 8.565 pqrsd de los cuales fuero finalizados a tiempo 7.679 contestados y finalizados en términos de ley, de los cuales hay 643 vencidos. Las dependencias que recibieron mayor número de PQRSD son: Secretaria de Educación 4874, Secretaria de Transito 2410, Departamento Adtvo de Planeación 529, Secretaria de Gobierno 112, Departamento Adtvo de Hacienda 121, Departamento Adtvo de Fortalecimiento Institucional 116, Secretaria de Salud: 105. Las dependencias con mayor numero de PQRSD vencidos: Planeación 129, Secretaria de Infraestructura 434, Secretaria de Gobierno 71, Secretaria deTransito 604. Los datos corresponden al periodo 01de septiembre al 07 de diciembre de 2020. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional (Servicio y Atención al ciudadano)
| Instrumentos de la Gestion de la Informacion Producto: Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente. | 54 | Se cuenta con el Registro de Activos de Información Publicado y actualizado | 100% | Durante el tercer cuatrimestre de 2020, no se registraron solicitudes de ajustes o modificaciones a los instrumentos de gestión de la información. Por lo tanto, estos se encuentran actualizados y publicados. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Apoyo de Departamento Administrativo Jurídico y Secretaria TIC
| Instrumentos de la Gestion de la Informacion Producto: Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada, Unificada publicada y actualizada de manera permanente Matriz de Sistemas de Información Unificada, publicada y actualizada de manera permanente según lineamientos del Archivo General de la Nación y MINTIC. | 55 | Durante el tercer cuatrimestre de 2020 no se realizaron nuevas actualizaciones de la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada. No se efectuaron solicitudes de modificación de la Matriz de Sistemas de Información durante el tercer cuatrimestre de 2020, | 100% | Durante el tercer cuatrimestre de 2020 no se registraron solicitudes de ajustes o modificaciones a los instrumentos de gestión de la información. Por lo tanto, estos se encuentran actualizados y publicados. La Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada se encuentra revisada y actualizada al 28/09/2020 (https://armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada) Tambien se observo que en el tercer cuatrimestre de 2020 no se registraron solicitudes de ajustes o modificaciones de la Matriz de Sistemas de Información. La matriz se encuentra revisada y actualizada al 28/09/2020 (https://armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/sistemas-de-informacion-institucional) | Departamento Administrativo Jurídico Apoyo de Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Gestor Documental Municipal y Secretaria TIC Asesoría Administrativa
| Instrumentos de la Gestion de la Informacion Producto: Esquema de Publicación publicado y actualizado de manera permanente. | 56 | Se tiene el esquema de publicación en la página web de la entidad y se encuentra actualizado. | 100% | Se pudo verificar que se encuentra en la página web del municipio de Armenia el Esquema de Publicación, cuya última actualización fue el 28 de septiembre 2020 de acuerdo con lo consultado página web del Municipio de Armenia. La Secretaría de las TIC manifiesta que no se han efectuado nuevos procesos de actualización del esquema de publicación, ya que las dependencias de la Administración no lo han solicitado. | Secretaria TIC
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. Producto: Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta. | 57 | Se tiene el módulo de Calidad - Control de Documentos operando y con los documentos y registros del Sistema de Gestión debidamente publicados | 100% | Se pudo evidenciar que se encuentra operando el módulo de calidad – control de documentos y registros, se verifica que a la fecha se tienen 1476 registros (manuales, documentos, formatos, etc.) en el enlace http://intranet.armenia.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=Documentos_web_pub. | Despacho Alcalde y Secretaría de las TIC
| Mesa de Transparencia Asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia. Producto: Registros sistemáticos: listados de asistencia, actas de reuniones, registro fotográfico | 58 | El Departamento Administrativo de Planeacion ha realizado 5 reuniones de la Mesa Técnica de Transparencia Municipal cumpliendo con el siguiente cronograma: Enero 29 de 2020 Abril 16 de 2020 Agosto 13 de 2020 Septiembre 9 de 2020 Diciembre 21 de 2020 | 100% | En el presente seguimiento se pudo evidenciar 5 Mesas Técnicas de Transparencia realizadas en la vigencia 2020, asi: 29 de enero,16 de abril, 13 de agosto, 9 de septiembre y 21 de diciembre de 2020, a traves de la página web de la Alcaldía de Armenia – Planeación. http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/. | Asesor Administrativo del Despacho Departamento Administrativo de Planeación.
| Facilitar el acceso a la información mediante herramientas móviles. Producto: Portal web actualizado adaptable a cualquier dispositivo móvil. | 59 | Se tiene en operación la página web www.armenia.gov.co, que puede ser visualizada en cualquier dispositivo móvil. | 100% | Se evidencia la correcta operación del Portal www.armenia.gov.co, el cual puede ser visualizado adecuadamente en diferentes tipos de dispositivos móviles y con una correcta navegación. Así mismo, se cuenta con la aplicación de la Alcaldía de Armenia que puede ser descargada en los dispositivos móviles para consultar la información de la Entidad. | Secretaria TIC
| Código de Integridad Dar inicio a la etapa "Activación" Producto: Informar mediante el correo electrónico a los gestores de integridad, las directrices para la socialización de la etapa de activación, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 60 | Socialización de directrices para la ejecucion de la etapa Activación | 100% | El día 26 de febrero de 2020, se efectuo reunion con los gestores de integridad, en la cual se explicó la metodología a realizar para la ejecución del Código de Integridad, posteriormente se informó mediante correo electrónico a los 16 gestores de integridad las directrices para la socialización de la etapa de activación en todas las dependencias y la Política de Integridad. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
INICIATIVAS ADICIONALES | Desarrollo Etapa Activación; Producto Consolidación de las actividades desarrolladas en la etapa de activación, por las dependencias que suministraron la información | 61 | Informe de las actividades desarrolladas en la etapa de activacion. | 31% | En el presente seguimiento no se observo avance en el tercer cuatrimestre de 2020, lo cual justifican con la declaratoria de emergencia. Se reportan nuevamente las acciones presentadas en el segundo corte de la vigencia 2020: Cosolidacion de informacion presentada por cinco gestores, los 11 gestores de integridad restantes, no pudieron realizar las actividades a raíz de la contingencia presentada. El DepartamentoAdministrativo de Fortalecimiento Institucional, frente a la socialización del Código de Integridad, cambiara la dinámica para poder seguir socializando los valores, con las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio del covid 19. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Dar inicio a la etapa "Fomento". Producto: Informar mediante el correo electrónico a los gestores de integridad, las directrices para la socialización de la etapa fomento, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 62 | Socialización de directrices para la ejecucion de la etapa Fomento | 30% | Se pudo evidenciar que el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional elaboró un instructivo incluyendo los valores del Código de Integridad con ejemplos, continua en revisión por la Subdireccion. Se recomienda retomar y agilizar esta importante actividad. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Desarrollo Etapa de Fomento.Producto: Consolidación de las actividades desarrolladas en la etapa de fomento, por las dependencias que suministraron la información | 63 | Informe de las actividades desarrolladas en la etapa de Fomento. | 0% | Para el tercer cuatrimestre de 2020 no se observan acciones para el cumplimientode esta acción, como en el pasado seguimiento se informa que no se ha cumplido debido a las restricciones presentadas por la Resolución 666 de 2020 que establece que no se permiten reuniones de más de 5 personas, los protocolos de bioseguridad establecidos en el Decreto 191 de 2020 que implementa el trabajo en casa y horarios para asistir a la Administración en situaciones específicas, lo que indica que no se van a llevar a cabo actividades lúdicas como lo establece el Código de Integridad, puesto que implican el contacto físico. Por lo anterior, se ajusto y modifico la socialización, la cual se realizara electrónicamente, y el Departamento Adtvo de Fortalecimiento Institucional liderara las socializaciones del Código en todas las dependencias. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Dar inicio a la etapa "ejemplificar". Producto: Informar mediante el correo electrónico a los gestores de integridad, las directrices para la socialización de la etapa ejemplificar, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 64 | Socialización de directrices para la ejecucion de la etapa Ejemplificar | 50% | Igual que en el seguimiento anterior, se observo la Circular No.045 del 02/06/2020, por medio de la cual se se efectuan recomendaciones para convivir con el covid-19 de la mejor manera, desde nuestro enfoque Integro. La gestora de integridad y la profesional especializada realizaron un borrador de un video ilustrado, en el que se explica lo relacionado en la circular, se busca difundir virtualmente la información de manera didáctica entre todos los servidores. Se recomienda retomar y agilizar esta importante actividad. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Desarrollo a la etapa "ejemplificar". Producto: Consolidación de las actividades desarrolladas en la etapa de ejemplificar, por las dependencias que suministraron la información | 65 | Informe de las actividades desarrolladas en la etapa de Ejemplificar. | 30% | No se evidencia avance en esta actividad, se reporta el mismo avance del segundo cuatrimestre de 2020. Se recomienda retomar y agilizar esta importante actividad. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Dar inicio a la etapa "Compromiso". Producto: Informar mediante el correo electrónico a los gestores de integridad, las directrices para la socialización de la etapa compromiso, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 66 | Socialización de directrices para la ejecucion de la etapa Compromiso | 80% | Durante el seguimiento se pudo evidenciar que de acuerdo a recomendaciones de la Subdireccion del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, se envío a la oficina de comunicaciones para la edición del video, el cual se remitira por correo electrónico a los gestores de integridad. Adicionalmente se envián los formatos y actividades para dar cumplimiento a la etapa de compromiso. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Desarrollo a la etapa "Compromiso". Producto: Consolidación de las actividades desarrolladas en la etapa de Compromiso, por las dependencias que suministraron la información | 67 | Informe de las actividades desarrolladas en la etapa de Compromiso.. | 100% | Se pudo observar que el 02 /09/2020, se realizo la socializacion del video que se encontraba pendiente para la aprobación, a traves del grupo de whatsapp a todos los gestores de integridad y mediante grupo difusión de correo electrónico institucional a todos los funcionarios. El 30 de septiembre de 2020 se socializo la circular emitida por la Comisión Regional de Moralización del Quindío, la cual invita a todos los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal a realizar los cursos virtuales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y de "Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción". Finalmente se solicitó a los funcionarios que cuenten con el certificado del curso de "Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción", enviar el certificado por correo electrónico para anexarlo a la Hoja de Vida y poderlo validar. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Realizar reporte de la implementación del Código de Integridad; Realizar un informe el cual indique el nivel de cumplimiento del Código de Integridad por cada dependencia. | 68 | Informe del cumplimiento del Código de Integridad | 80% | Se evidencio correo electronico del 04/11/2020, por medio del cual se hizo la socializacion a todos los funcionarios de la Administración un banner ilustrativo el cual define los 7 valores que comprende el Código de Integridad de la Alcaldia de Armenia. Debido a que se modificó la forma de socializar el Código de Integridad, el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, realizo las socializaciones a todas las dependencias por los correos electrónicos institucionales, como se evidencio en el seguimiento. Se recomienda presentar el informe del nivel de cumplimiento del Codigo de Integridad por dependencia. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Realizar test de percepción del Código de Integridad; Enviar por medio del correo institucional, el test a funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Armenia | 69 | Informe de los resultados obtenidos en el Test de percepción del Código de Integridad | 90% | En el presente seguimiento se pudo evidenciar que el 29/10/2020 se socializo vía correo institucional a todos los funcionarios el link de la Política de Integridad que se encuentra en la página web de la Alcaldía, con el objetivo de que todos lo conozcan y lo apliquen. El 19/11/2020 se socializo a través del correo de difusión de la Administracion Municipal 7 retos sencillos y amigables para que los funcionarios tomen conciencia de sus actividades diarias y se motiven a mejorar. Finalmente se evidencio el envio del test de percepcion del Codigo de Integridad a todos los funcionarios, quedando pendiente su tabulacion y medicion. Se recomienda culminar esta actividad en el primer cuatrimestre de 2021. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| PACTO DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD –AUTORIDADES DE TRANSITO Participar activamente en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana en la cual se deben definir acciones concretas para orientar relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas atendiendo las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. . Producto: Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana con el acompañamiento del representante legal o su delegado Informe de recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento de los servidores de transito. | 70 | Segunda Reunión de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana llevada a cabo el 15-12-2020 de manera presencial. No se generaron informes con recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento de los servidores de transito | 70% | Se llevó a cabo Reunión de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana el día 15 de diciembre de 2020, se tienen las evidencias de la convocatoria efectuada por la Secretaría de Tránsito según oficios ST-PTM-SD-007139 al ST-PTM-SD-007148 y el listado de asistencia de la reunión. El acta de la reunión aún se encuentra en elaboración. La Secretaría de Tránsito presenta ST-PTM-SD-004801 del 10 de septiembre de 2020 donde se reporta al Concejo Municipal los aspectos más importantes tratados en la Reunión de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana, en donde se manifiesta que no se realizaron recomendaciones para el Concejo Municipal. Por lo tanto, con corte a diciembre 31 de 2020 no se evidencian los informes de recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento de los servidores de tránsito establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Despacho del Alcalde Secretaria de transito
| Exigir resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la presunta actuación de agentes de tránsito sentando precedentes para castigar el incumplimiento de funciones y la falta de principios y valores en el ejercicio de los servidores públicos a los que se les compruebe después del debido proceso las irregularidades cometidas. Producto: Solicitud de presentación de Informe de resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito Informe elaborado. | 71 | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, realizó informe sobre las denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de tránsito correspondiente al tercer cuatrimestre de 2020. | 80% | Se evidencia que el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario elaboró y reportó mediante oficio DA-PCD-783 y DA-PCD-784 del 10 de diciembre de 2020 dirigido al Asesor Administrativo del Despacho del Alcalde, informe sobre las quejas recibidas en contra de los agentes de tránsito y las actuaciones que se han generado, para el tercer cuatrimestre de 2020 se adelantan 15 procesos disciplinarios, que se encuentran en tramite en las diferentes etapas procesales en los que se han realizado las gestiones que ordena la Ley 734 de 2002, entre ellos ampliacion y ratificacion de queja y practica de testimonios, asi mismo se han solicitado pruebas documentales a traves de Autos de Sustanciacion. Por medio del oficio AM-PGG-AAD-859 del 26 de noviembre de 2020, via intranet se evidencia solicitud por parte del Asesor Administrativo al Departamento Adminstrativo de Control Inteno Disciplinario el Informe de medidas administrativas ante presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Tránsito y Transporte. Ademas; se observa que segun oficio ST-PTM-SD-006870 del 1 de diciembre de 2020 enviado por el Secretario de Transito y Transporte solicitó al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario el Informe de resultados sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de Tránsito y Transporte. Igualmente, debido a las quejas recibidas durante el periodo de emergencia sanitaria, se han aperturado cinco (08) procesos en contra de agentes de tránsito, los cuales se encuentran pendientes por imprimir y fechar, debido a la suspensión: de términos a raíz del Covid-19. | Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
| Seguimiento al correo electrónico antifraudetransito@armenia.gov.co el cual cuenta con las características de confidencialidad necesarias para que los ciudadanos de la jurisdicción o turistas puedan denunciar hechos de corrupción cometidos por agentes de tránsito o situaciones irregulares relacionadas con la movilidad vial en mi jurisdicción, así mismo me comprometo a dar traslado de las denuncias recibidas a los entes de control y entregar la información necesaria para que se realicen las investigaciones correspondientes. . . Productos: Informe de seguimiento al correo electrónico como canal de comunicación de amplio acceso para que los ciudadanos o turistas puedan denunciar hechos de corrupción cometidos por agentes de tránsito o situaciones irregulares relacionadas con la movilidad vial. | 72 | Según seguimiento la Secretaria de Transito se reportaron quejas recibidos a traves del correo electronico. | 80% | Se evidencia que la Secretaria de Tránsito cuenta con el correo electrónico antifraudetransito@armenia.gov.co, en el cual el ciudadano puede informar cualquier tipo de PQRS, ademas se evidencia la apertura de 8 procesos contra agentes de Transito y Transporte | Despacho del Alcalde
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento Producto: Solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de las medidas administrativas adoptadas y o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales competentes por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la secretaria de transito. | 73 | Se verifico la solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario con sus respectivas respuestas. | 80% | Se evidencia oficio AM-PGG-AAD-859 del 26 de noviembre de 2020, via intranet solicitud por parte del Asesor Administrativo al Departamento Adminstrativo de Control Interno Disciplinario el Informe de Medidas Administrativas ante presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Tránsito y Transporte. ademas; se observa que segun oficio ST-PTM-SD-006870 del 1 de diciembre de 2020 enviado por el Secretario de Transito y Transporte solicitó al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario el Informe de resultados sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de Tránsito y Transporte. El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario,mediante oficio DA-PCD- 784 de 10 de diciembre de 2020 informa con ocasión a las quejas presentadas en contra de los Agentes de Tránsito. | Despacho del Alcalde
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración. Producto: Campaña de promoción del canal antifraude Informe de seguimiento a PQRSD recibidas. | 74 | Se realizó promoción de canal antifraude por medios virtuales (Página de Facebook) en el tercer cuatrimestre de 2020, también fue divulgado en las carteleras de la Secretaría de Tránsito. Se realizaron informes mensuales de seguimiento a las PQRSD durante el tercer cuatrimestre de 2020. | 100% | Se continuó realizando promoción del canal antifraude a través de las carteleras existentes en las instalaciones de la Secretaría, de lo cual se tienen registros fotográficos como evidencia. También se realizó durante el tercer cuatrimestre de 2020 la promoción del canal antifraude a través de la página de Facebook de la Secretaría de Tránsito, de lo cual se tienen las evidencias correspondientes, la Secretaría de Tránsito tuvo problemas durante el cuatrimestre reportado para acceder a la cuenta de Instagram de la dependencia, por lo que la promoción del canal antifraude se realizó solo a través de la página de Facebook y las Carteleras de la Secretaría. Se evidencia que se cuenta con el expediente de seguimiento a las PQRSD remitidas al correo antifraudetransito@armenia.gov.co y los informes de seguimiento a PQRSD de los meses de septiembre, octubre, y noviembre de 2020, el informe con corte al mes diciembre se encuentra en elaboración. En el mes de diciembre se reportó una queja sobre la atención al usuario en la ventanilla de trámites, la cual fue reportada al Secretario de Tránsito para la realización de las indagaciones correspondientes. Se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Secretaria de transito
| Presentar Informe semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada une de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de ¨Transparencia¨; Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año. Producto: Informe semestral elaborado y divulgado en la página web. | 75 | La Secretaría de Tránsito reportó el segundo informe semestral del cumplimiento de los compromisos con la Comisión Regional de Moralización de acuerdo con su competencia, para la respectiva consolidación por parte del Despacho del Alcalde. | 100% | Se evidencia que mediante oficio AM-PGG-1352 del 14 de diciembre de 2020, se remitió por parte de la Secretaría de Tránsito al Asesor Administrativo del Despacho el segundo Informe Semestral del cumplimiento de los compromisos incluidos en la declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío correspondientes a dicha dependencia, con corte al 11 de diciembre de 2020, dando de esta manera cumplimiento a lo establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se observa la elaboracion del informe semestral, sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada uno de los compromisos incluidos en la Declaración, dirigido a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, por parte del Despacho y la Secretaria de Transito y Transporte, mediante oficio AM-PGG-1357 del 14 de diciembre 2020, y se encuentra publicado en http://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos. | Despacho del Alcalde Secretaria de Transito
| Capacitar con profesionales expertos e idóneos en la materia a todos los funcionarios de la entidad en la interpretación de las normas de tránsito para que unifiquen el criterio sobre estas y le den la aplicabilidad correcta. Producto: Jornadas de capacitación a funcionarios en la interpretación de normas de tránsito. | 76 | Se realizaron 2 actividades de capacitación durante el tercer cuatrimestre de 2020 sobre la interpretación de normas de tránsito, dirigidas a funcionarios y contratistas de la Secretaría de Tránsito. | 100% | En el tercer cuatrimestre de 2020 se realizaron dos capacitaciones relacionadas con la interpretación de las normas de tránsito, que se relacionan a continuación: - Tema: “Manejo de Escena del Delito”, llevada a cabo de forma virtual por la Fiscalía General de la Nación el día 2 de diciembre de 2020, la acción de formación culminará el 15 de febrero de 2021. - “Procedimiento y normas de Agentes de Tránsito”, llevada a cabo de forma virtual el 2 de diciembre de 2020 (7asistentes). | Secretaria de Transito y transporte
| Realizar vigilancia estricta a la conducta, desempeño y comportamiento de los agentes de tránsito con el fin de velar por el cumplimiento de sus funciones, la correcta aplicación de los procedimientos y el respeto hacia los ciudadanos y turistas que visitan la región, y ante conductas reprochables tomar acciones inmediatas para su erradicación. Producto: Evaluación de desempeño y comportamental al 100% de los agentes de tránsito con el fin de llevar un seguimiento al cumplimiento de sus funciones Una vez al año se pacta la evaluación de desempeño, se le hace seguimiento cada 3 meses y se evalúa cada 6 Meses. | 77 | Se remitió en el mes de septiembre al Departamento Administrativo Fortalecimiento Institucional la calificación semestral (período 01-02-2020 al 31-07-2020) de los Agentes de Tránsito, los formatos del seguimiento trimestral de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020 se diligenciaron pero no han sido firmados por el Secretario de Tránsito titular en dicho período. | 80% | Mediante oficio del 22-09-2020 la Secretaría de Tránsito remitió al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional las evaluaciones de desempeño laboral de los agentes de tránsito, correspondientes al primer semestre de 2020. Se diligenciaron los formatos para el seguimiento trimestral correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre, que debía producirse en el mes de noviembre de 2020. Sin embargo, hasta el momento estos formatos de seguimiento a los compromisos laborales y comportamentales de los agentes de tránsito no han sido firmados por el Secretario de Tránsito que se encontraba como titular de la dependencia en este período y por tanto tenía que cumplir con esta responsabilidad como evaluador del Desempeño Laboral de los Agentes de Tránsito. | Secretaria de transito
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. Producto: Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la secretaria de Transito y Movilidad. | 78 | Se elaboró el documento denominado Boletín de Legalidad, de fecha 12 de agosto de 2020, cuyo asunto es "Adiciones en materia de Contratación" | 100% | Se evidencia la socializacion del Boletín de Legalidad a través del oficio ST-PTM-SD-007314 del 11 de diciembre de 2020, asunto “Boletín de Legalidad – Adiciones en Materia de Contratación”, por medio de este se da a conocer la normatividad vigente a los funcionarios y contratistas para que sea tenida en cuenta en todas las actuaciones desarrolladas; sin embargo, aún no se tiene un informe compilado donde se relacionen las medidas administrativas que ha adoptado la Secretaría de Tránsito para detectar y evitar actos de corrupción. | Secretaria de Tránsito y Transporte Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
| Difundir a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados. Producto: Campañas realizadas a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión, de información sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial. | 79 | Se realizaron campañas a través de la página de Facebook de la Secretaría de Tránsito y Transporte sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito durante el tercer cuatrimestre de 2020. | 100% | En el tercer cuatrimestre de 2020 se realizaron 14 publicaciones en la página de Facebook de la Secretaría de Tránsito sobre seguridad vial, cultura vial, y prevención de la corrupción, de lo cual se tienen las capturas de pantalla como evidencia. A través de la página de Facebook también se efectuó promoción de canal antifraude de la Secretaría de Tránsito, dando cumplimiento a lo estipulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Secretaria de Tránsito y Transporte
CONSOLIDÓ: | Jose Ariel Torres - Sandra Patricia Gomez Herrera - Profesionales Contratistas |  | Revisó : Jorge Mario Agudelo Giraldo - Director DACI
Firmas: | Original firmado |  | Original firmado

## Hoja1
META | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | INDICADOR