## Seguimiento PAAC
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Fecha de Corte: septiembre 01 a 31 de diciembre de 2022 Fecha de seguimiento: enero 2023
COMPONENTE | Actividades Programadas producto | Actividades Cumplidas | % de Avance | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado. Producto: Actualización de Matriz de Riesgos conforme a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | Este producto, fue cumplido en su totalidad como se reportó como cumplido informe de seguimientos en el primer seguimiento a 30 de Abril de 2022 | 100% | Como se evidenció en el seguimiento realizado en el primer cuatrimestre esta actividad fue cumplida, mediante lo siguiente: Aprobación de la Política de Administración del Riesgo, a través del comité de coordinación de Control Interno, el 28/01/2022. Normalización en el sistema de gestión de las matrices operativas y de corrupción de la Alcaldía de Armenia el 01/02/2022. Consolidación de la actualización del Sistema de Administración del Riesgo de la Alcaldía de Armenia, mediante la Resolución 037 del 04/02/2022 Publicación en la página web: http://planeacionarmenia.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg/, | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Informe Ejecutivo a la Alta Dirección. Producto: Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora según solicitud del Administrador del SGI de la Alcaldía de Armenia | El informe de Riesgos fue elaborado y presentado a la Alta Dirección, cumpliendo con los protocolos requeridos para tal fin | 100% | El Informe Anual de Riesgos se evidencio en forma física con las respectivas firmas, fue elaborado para la alta dirección. En él se observa la consolidación de los riesgos de la Administración Municipal por procesos, así: RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 58 Distribuidos de la siguiente manera: Gestión Gerencial: 2, Direccionamento Estrategico: 3, Planificación y Ordenamiento del Territorio: 4, Desarrollo Económico y Competitividad: 2, Obras Públicas o Infraestructura Física: 2, Desarrollo Social y Político: 4, Desarrollo Integral de la Seguridad Social en Salud: 3, Servicio Edicativo: 3, Gobierno y Convivencia: 4, Trasito y Movilidad: 2, Gestión DocumentL: 1, Talento Humano: 3, Gestión Administrativo: 2, Gestión Financiera y Fiscal: 5, Jurídico: 3, Control, Verificación y Evaluación: 2,Gestión TIC: 2, Infraestructura Tecnológica:2. Control Interno Disciplinario: 4 y Gestión Catastral: 5. CONTROLES:121 RIESGOS OPERATIVOS: 156 Distribuidos de la siguiente manera: Gestión Gerencial: 12, Direccionamento Estrategico: 6, Planificación y Ordenamiento del Territorio: 4, Desarrollo Económico y Competitividad: 5, Obras Públicas o Infraestructura Física: 7, Desarrollo Social y Político: 3, Desarrollo Integral de la Seguridad Social en Salud: 7, Servicio Edicativo: 34, Gobierno y Convivencia: 4,Trasito y Movilidad: 5, Gestión DocumentL: 5, Talento Humano: 11, Gestión Administrativo: 5, Gestión Financiera y Fiscal: 13, Jurídico: 3, Control, Verificación y Evaluación: 3, Gestión TIC: 3, Infraestructura Tecnológica:13. Control Interno Disciplinario: 5 y Gestión Catastral: 8. CONTROLES:277 | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Se revisa la integridad pública y las fallas en la probidad de los integrantes de la entidad en riesgos de trámites. Producto; Socialización y difusión del Código de Ética de Auditores. | El Departamento Administrativo de Control Interno para el primer cuatrimestre de la presente vigencia socializo el código de ética del auditor interno con el equipo de auditoría de la vigencia 2022. | 100% | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, se evidencio en las carpetas de los contratistas profesionales que ejecutan actividades de auditoría interna el anexo del documento ¨Compromisos éticos del auditor interno¨ firmado por cada uno, en Comité Operativo del mes de febrero de 2022 del proceso control de verificación y evaluación se socializo dicho documento debido a que hay nuevos contratistas realizando las labores de auditoria. Las carpetas con el documento anexo reposan en el archivo de gestión de la dependencia. -El 20 de Abril de 2022 se realizó socialización y difusión del Código de Ética del Auditor Interno, y del Estatuto del Auditor Interno posteriormente se efectuó un cuestionario con los funcionarios y contratistas del Departamento Administrativo de control Interno para evidenciar y dar aplicabilidad a dicho código. -Acta 613 del 2 de Diciembre de 2022 se realizó socialización y difusión del Código de Ética del Auditor Interno, y del Estatuto del Auditor Interno con funcionarios y contratistas del Departamento Administrativo de Control Interno para dar aplicabilidad a dicho código. | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Producto: Sistema de Evaluación del Desempeño de servidores públicos en proceso de fortalecimiento mediante el seguimiento y la verificación permanente de la transparencia e idoneidad. | El Departamento Administrativo de Control Interno presento la concertación de los compromisos laborales y competencias comportamentales de los 4 funcionarios suscritos al Departamento Administrativo de Control Interno | 100% | El Departamento Administrativo de Control Interno presento la concertación de los compromisos laborales y competencias comportamentales de los 4 funcionarios suscritos al Departamento Administrativo de Control Interno, se envió con oficio DC-PCE-149 de 25 de febrero de 2022 del periodo 1 Febrero al 31 de enero de 2023. -En el mes de mayo del 2022 se elaboró el primer seguimiento trimestral de la Evaluación de Desempeño Laboral de las 3 funcionarias adscritas al Departamento Administrativo de Control Interno. -Oficio 396 del 21 de julio de 2022 enviado al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional con la concertación de los Compromisos laborales y/o funcionales de la funcionaria Lina María Caicedo Martínez. -Se realizó la Evaluación de Desempeño Laboral correspondiente al primer semestre del 2022 enviada al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional según oficio 425 del 16 de agosto de 2022. - Oficio DC-PCE-430 del 18 de agosto de 2022 enviado al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional con la concertación de los Compromisos laborales y/o funcionales de los funcionarios del Departamento Administrativo de Control Interno. - Oficio DC-PCE-602 del 18 de noviembre de 2022 enviado la Secretaria de Desarrollo Económico con la concertación de los Compromisos laborales y/o funcionales e la funcionaria Lina María Caicedo Martínez. - Oficio DC-PCE-603 del 18 de noviembre de 2022 enviado al Secretaria de Salud con la concertación de los Compromisos laborales y/o funcionales e la funcionaria Elcy María Triana Mahecha | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Producto: Difusión y socialización de la Estrategia del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario para la disminución de las prácticas corruptas. | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, durante el periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, mediante su profesional universitaria la Dra. Flor Alba Castañeda Vivas, realizó capacitación el día 18 de enero de 2022, sobre la prevención en la incursión de faltas disciplinaria, realizada en el Auditorio Institución Educativa CASD Principal. | 50% | En el presente seguimiento no se evidencia avance, toda vez que la Dependencia no remite los soportes para la validacion de la actividad. No obstante se informa por parte del enlace de DACID que se llevo a cabo capacitacion el 04 de diciembre de 2022, pero no es posible enviar soporte, puesto que el mismo se esta en poder de la funcionaria Flor Alba Castañeda Vivas que se encuentra en vacaciones. | Control Interno Disciplinario
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos Producto: Seguimiento a las incidencias disciplinarias de los servidores públicos. | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, durante el periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, mediante su profesional universitaria la Dra. Flor Alba Castañeda Vivas, realizó capacitación el día 18 de enero de 2022, sobre la prevención en la incursión de faltas disciplinaria, realizada en el Auditorio Institución Educativa CASD Principal. | 50% | En el presente seguimiento no se evidencia avance, toda vez que la Dependencia no remite los soportes para la validacion de la actividad. No obstante se informa por parte del enlace de DACID que se llevo a cabo capacitacion el 04 de diciembre de 2022, pero no es posible enviar soporte, puesto que el mismo se esta en poder de la funcionaria Flor Alba Castañeda Vivas. que se encuentra en vacaciones. " | Control Interno Disciplinario
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Estrategia de Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Armenia. Producto: Certificado de Riesgo de Predios | Para dar cumplimiento con la estrategia de racionalización del trámite 66176 – Certificado de Riesgo de Predios se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó cronograma de actividades para racionalización del trámite 66176. 2. Se realizó mesa de trabajo con el líder del proceso y la contratista encargada del trámite para revisión del mismo, y socialización de las posibles mejoras a implementar. 3.Se realizó recopilación de la información requerida del trámite 66176 4. Se diligenció el Anexo. B3. Formulario para el análisis detallado de información del trámite. 5. Se realizó mesa de trabajo con el líder del proceso y la contratista encargada del trámite para la implementación de la mejora técnica. 6. Se realizó la actualización del trámite con la mejora técnica en la plataforma SUIT. 7. Se realizó la creación de una herramienta para evaluación de la mejora técnica. 8. Se realizó la implementación de la mejora técnica, la cual consistió en establecer el correo electrónico servicioalcliente@armenia.gov.co como uno de los medios para recibir las solicitudes y/o el envío de certificados de riesgo de predios. 9. Se envió circular informativa No. 2022-CI-0579 vía intranet con el objetivo de que el cliente interno conozca sobre la mejora técnica. 10. Se realizó reunión de seguimiento de avance a la estrategia de Racionalización de trámites SUIT- segundo cuatrimestre de 2022 con control interno el día 15 de diciembre y se realizó acta 655. | 90% | Se evidencia el avance logrado durante el tercer cuatrimestre, quedando pendiente lo correspondiente a la divulgación y validación correspondiente por parte de Departamento Administrativo de Control Interno para la puesta en funcionamiento del trámite en el SUIT.. Se recomienda realizar las actividades pendientes a fin de que el trámite funcione en el SUIT para beneficio de los usuarios. | Departamento Administrativo de Planeación
| Estrategia de Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Armenia. Producto: Realización de mesa de trabajo con las dependencias, la Secretaría TIC y La empresa encargada del desarrollo de las herramientas en la ventanilla única virtual de Armenia. | No se definieron más trámites para priorizar en la vigencia 2022 debido a la actualización de la página web dela Alcaldía y la creación de los micro sitios. | 100% | Se evidencia que el trámite del Municipio de Armenia para el 2022, queforma parte de la la estrategia de racionalización de trámites será el "Certificado de Riesgo de Predios", y se encuentra inscrito en el sistema único de información de trámites - SUIT del Departamento Administrativo de Función Pública, identificado mediante el número 66176. No se presentaron támites adicionales al ya mencionado en la mencionada estrategia. Se recomienda para el 2023 incluir masyor número de trámites en la estrategia de recionalización, ya que facilitan a los usuarios el trámite correspondiente. | Departamento Administrativo de Planeación
RENDICION DE CUENTAS | Formular Plan Anticorrupción Meta / Producto: Plan Anticorrupción con la descripción de las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad. *Representantes de organizaciones sociales convocados a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 *Grupos de interés PAAC identificados y preparados *Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas | *El Plan Anticorrupción 2022 fue aprobado y publicado el 31 de enero de 2022 en dicho documento se describen las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad. *El día 26 de enero de 2022 se realizó la reunión con los Representantes de organizaciones sociales convocados a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 validando el proceso iniciado en el 2021 *Grupos de interés PAAC identificados y preparados, en la reunión del día 26 de enero ratifico el compromiso y participación en la gestión *Se dio inicio a la fase de aprestamiento el día 22 de agosto para la realización de la rendición de cuenta del PAAC. *El día 22 de septiembre se llevó a cabo la rendición de cuentas del PAAC con los grupos de interés *Se aplicaron las encuestas para la formulación del PAAC 2023. | 100% | Se evidencia la realización de la jornada de rendición de cuentas del PAAC 2022, el 22 de septiembre de 2022 a través del link: https://drive.google.com/file/d/1b6gBx7m_ASwSpDU8QOL0iQIFv8RuWGgG/view , así como la publicación en la página web del documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022, el cual contiene las actividades a realizar en torno y los responsables para el porceso de rendición de cuentas en: http://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos Adicional a lo anterior se pueden observar el registro fotográfico, control de asistencia y presentación correspondietne de reunión del 26/01/2022, dirigida a representantes de oganizaciones sociales que participaron de la construcción del PAAC 2022.en: http://planeacionarmenia.gov.co/menismos-de-participacion-ciudadana/ | Departamento Administrativo de Planeación
| Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas. Meta / Producto: Actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022. | Mediante reunión realizada el 26 de octubre de 2022 entre la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación se inicia el proceso y determinan lineamientos, es tenida en cuenta como el inicio de la etapa de a) aprestamiento. Los soportes reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 100% | Se evidencia en físico tanto la asistencia, el registro fotográfico y el Acta de la reunión el 26 de octubre de 2022 entre la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación para la conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación
| Realizar autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2022. Meta / Producto. 1. Autodiagnóstico realizado. 2. Identificación nivel de la entidad. | Una vez recibidos los resultados del FURAG mediante el Convenio suscrito con el DAFP se priorizo el componente de Rendición de Cuentas. | 100% | Una vez entregada la información de resultados del FURAG, se observó que frente al componente de rendición de cuentas no se presentaron recomendaciones, cabe mencionar que en el convenio suscrito con el DAFP fue priorizado este componente. | Departamento Administrativo de Planeación
| Formular los planes estratégicos institucionales para la vigencia 2022. Meta / Producto. Planes Institucionales y Sectoriales formulados | Los Planes Institucionales fueron aprobados mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 28 de enero de 2022 y publicados el 31 de enero de 2022, se ha procedido a su implementación contando con el espacio de aprobación de actividades en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100% | Como ya se ha mencioando se cuenta con la forrmulación de quince (15) Planes Institucionales y Sectoriales, aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Publicados en la página: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | Departamento Administrativo de Planeación
| Definir los mecanismos, lineamientos y responsables de la producción y difusión de la información (Informes de Gestión) requeridos para el espacio de rendición de cuentas. Meta / Producto: Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas. Garantizar acciones en la Audiencia de Rendición de cuentas para utilización lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución | Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas. | 100% | Se evidenciaron a través listados de asistencia, registros fotográficos, circular 2022-CI-0350 y documento físico de definición de mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas, las actividades realizadas para el suministro de lineamientos relacionados a la producción y difusión de la información requerida para el envío de la misma como insumo para el Tabloide de la rendición de cuentas. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Definir la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Meta / Producto. Planes de Comunicaciones | Mediante reunión del 15 de noviembre de 2022 con acta No.416, se determinan las piezas y contenidos del Plan de Comunicaciones de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas 2022 Los soportes reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 100% | Se evidenció el plan de comunicación donde se define la estrategia de propiamente dicha, para los espacios de diálogo - La audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022, asi como el listado de asistencia y el registro. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Ejecutar la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Meta / Producto. Evaluación de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Se asistió y participo en reunión con la comunidad del Barrio El Porvenir, celebrada el día 11 de junio/22, donde se trataron temas de seguridad y convenio solidario para la instalación de cámaras. Se atendió necesidades de la comunidad del Barrio La Montana, el 21 de junio/22, en temas de seguridad, para tratar temas de inseguridad y conformación de redes de apoyo. El Departamento Administrativo de Planeación generó formato de encuesta Código: R-DP-PDE-086 físico y virtual denominado EVALUACIÓN DEL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CON TRANSPARENCIA POR LOS CUYABROS 2022, los resultados y conclusiones hacen parte de la etapa de e) Seguimiento. Los soportes reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 100% | Con relación a otros espacios de diálogo se reportó lo realizado en las comunidades, así: Uno (1) Comuna 4, Barrio El Porvenir, celebrada el 11/06/22 Uno (1) Comuna 6, Barrio La Montana, celebrada el 21/06/22. Se evidenció el formato de encuesta Código: R-DP-PDE-086 físico y virtual, denominado Evaluación del Evento Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas con Transparencia Por Los Cuyabros 2022, debidamente diligenciado por la comunidad, así como la tabulación correspondiente. El analísis de los resultados se llevó a cabo en la Mesa Técnica de Transparencia el 12 de enero de 2023. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Diagramar el documento aprobado por la Alta Dirección para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. Meta / Producto Documento diagramado para presentar en la rendición de cuentas 2022 | El Documento a diagramar para presentar en la rendición de cuentas 2022 se realizó desde el mes de octubre de 2022, los Lineamientos para el envío de información, se dieron mediante circular 0350 del 2 de septiembre del 2022. Mediante reunión realizada el 1 de diciembre de 2022 con acta No 65 entre la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, oficina de comunicaciones y el Departamento Administrativo de Planeación se definieron los lineamientos para la publicación de la información ( Tabloide, agendas e información para la elaboración de la presentación) Para la elaboración del Tabloide en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se aprobó enviar 10 logros por dependencia para la elaboración de la presentación y el tabloide, el día 11 de noviembre en consejo de gobierno como parte de las reuniones realizadas en la fase de aprestamiento. El día 23 de Noviembre se remitió mediante correo electrónico a la oficina de comunicaciones el consolidado de los 10 logros por dependencia. Los parámetros de divulgación y/o entrega del tabloide fueron determinados en la reuniones de la etapa a) Aprestamiento Los soportes reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 100% | Se evidenció el documento para la rendición de cuentas, tipo tabloide con el consolidado de los diez (10) logros por dependencia, así como los correos electrónicos enviados y recibidos previamente y la presentación correspondiente, por ende la actividad de diagramación se llevó a cabo durante la etapa de aprestamiento. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Diseñar y divulgar el cronograma definiendo la forma de realización (presencial y virtual) del espacio de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Meta / Producto: Cronograma diseñado y divulgado. | El día 26 de octubre Mediante reunión conjunta entre la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación se dio inicio a la etapa de a) aprestamiento donde se construyó el cronograma definiendo la forma de realización del espacio de dialogo y audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Con el criterio de optimizar reuniones con la comunidad organizada el Cronograma diseñado fue divulgado mediante las reuniones realizadas en el marco de las Socialización del Presupuesto participativo 2023 en el espacio denominado Sensibilización y capacitación con la ciudadanía y representantes de la comunidad organizada sobre temas de participación ciudadana y control social a la Estrategia de Rendición de Cuentas, realizadas previo a la audiencia pública participativa, realizadas en noviembre de 2022 con la Unidad de Participación Ciudadana Los soportes reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 100% | Se evidenció el cronograma del espacio de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, debidamente informado y comunicado en las reuniones realizadas en el mes de noviembre en el marco de las socialización del presupuesto participativo 2023, a fin de optimizar los espacios con la ciudadanía y representantes de la comunidad, en cual reposa en la carpeta del mismo nombre. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). Meta / Producto: Documento con la definición de las acciones a realizar en cada etapa: ANTES- Mecanismos de convocatoria y/o promoción de la participación de los grupos de valor en el espacio de diálogo de rendición de cuentas.- Procedimiento o ruta que detalla las actividades de producción y difusión de la información que contextualizará el diálogo y el alcance del espacio de diálogo definido en el cronograma. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. | El documento con la definición de las acciones a realizar antes y en cada etapa fue socializado y aprobado en la reunión realizada el 23 de noviembre de 2022 el LISTADO DE RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 A REALIZARSE EL SÁBADO 17 DE DICIEMBRE 2022. Igualmente se socializó nuevamente a través del Correo electrónico del 25 de noviembre de 2022. Los soportes de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas reposan el Depto. Administrativo de Planeación | 100% | Se evidenció lo siguiente: Documento "Listado de responsables y compromisos de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas 2022", donde se definieron los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para esta. Lineamientos suministrados en cuanto a la producción y difusión de la información requerida para el envío de ésta como insumo para el Tabloide de la rendición de cuentas Ciclo de reuniones con la Unidad de Participación Ciudadana como mecanismo de convocatoria y/o promoción de la participación de los grupos de valor en el espacio de diálogo de rendición de cuentas. Cronograma detallado que define el procedimiento o ruta que detalla las actividades de producción y difusión de la información. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). Meta / Producto: DURANTE - Condiciones que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. - Mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía). | La actividades realizadas DURANTE el espacio de dialogo están dadas así: Condiciones que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas: Elaboración, implementación y difusión por medio de diferentes canales de comunicación del formato de Inscripción de forma física y virtual; elaboración del implementación y difusión por medio de entrega personal del formato de Pregunta con características de Derecho de Petición a los asistentes presenciales en el Espacio de Dialogo. Mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía). Elaboración del implementación y difusión de la encuesta virtual y formato impreso entregado de forma personal en el espacio de dialogo, será tabulado y presentado para la evaluación del proceso. Los soportes de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas reposan el Depto. Administrativo de Planeación. | 100% | Se evidenciaron las actividades relacionadas a las condiciones que garantizaron la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas DURANTE, a través del formato de Inscripción de forma física y virtual; habilitado hasta el 15/12/2022, adicional a ello por medio de la elaboración, implementación y difusión del formato de Pregunta de forma personalizada con características de Derecho de Petición a los asistentes al Espacio de Dialogo, también se garantizó la participación ciudadana. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). Meta / Producto: DESPÚES - Mecanismos definidos para la divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | La actividades realizadas DESPUES del espacio de dialogo están dadas así Mecanismos definidos para la divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. Se determinó que de la misma forma en que se consolide el Expediente físico que contiene las fases de la Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas sea publicado en la página web del Departamento Administrativo de Planeación www.planeacionarmenia.gocv.co en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 80% | Se evidenció el expediente físico de los mecanismos definidos para la divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano, realizado inmediatamente DESPUÉS están pendientes de la publicación, inmediatamente se incie la contratación y se disponga del personal para ello, en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno
| Implementar 23 espacios de diálogo ante el Consejo Territorial de Planeación focalizado y una Audiencia Pública Participativa definidos para la rendición de cuentas. Meta / Producto: Espacios de diálogos de rendición de cuentas y Audiencia Pública realizada | Se realizaron espacios de dialogo ante el Consejo Territorial de Planeación atendiendo la metodología por etapas descrita en la Ley 175 de 2015, las trazabilidad del proceso esta publicada en la página web www.planeacionarmenia.gov.co, en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ Se llevó a cabo la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas el día 17 de Diciembre del 2022 las evidencias se encuentran debidamente publicadas en la página web del Departamento Administrativo de Planeación y reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas www.planeacionarmenia.gocv.co en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 100% | Se evidenciaron la realización de los espacios de diálogos de rendición de cuentas y Audiencia Pública. Se encuentran debidamente publicado lo relacionado a los espacios de dialogo ante el Consejo Territorial de Planeación atendiendo la metodología por etapas descrita en la Ley 175 de 2015, así como la trazabilidad de este proceso en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ En cuanto a la publicación de lo relacionado a la Audiencia Pública Participativa se llevará a cabo inmediatamente se inicie la contratación y se disponga del personal para ello. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma. Meta / Producto Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios | Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios | 100% | Se evidenció el cumplimiento del plan de capacitación de Planificación Participativa: "La importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría", según Acta No. 094, actividad trabajada de forma conjunta con la Unidad de Participación Ciudadana, toda vez que está dirigida a grupos de valor como el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y el Consejo Territorial de Planeación, llevadas a cabo en los meses de julio, septiembre y noviembre de 2022, previo a la audiencia pública de rendición de cuentas, según convocatorias, presentaciones, registros fotográficos y listados de asistencia. Adicioanla a lo anterior se aplicaron encuestas para la definición de los temas mas importantes para la rendición de cuentas | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma. Meta / Producto Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios | Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios | 100% | Se evidenció el cumplimiento del plan de capacitación de Planificación Participativa: "La importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría", según Acta No. 094, actividad trabajada de forma conjunta con la Unidad de Participación Ciudadana, toda vez que está dirigida a grupos de valor como el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y el Consejo Territorial de Planeación, llevadas a cabo en los meses de julio, septiembre y noviembre de 2022, previo a la audiencia pública de rendición de cuentas, según convocatorias, presentaciones, registros fotográficos y listados de asistencia. Adicioanla a lo anterior se aplicaron encuestas para la definición de los temas mas importantes para la rendición de cuentas | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas-Grupos de valor involucrados-Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas- Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación. - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. Meta/ Producto: Listado interno de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas. | Listado interno de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas. | 100% | Se evidenció el documento "Listado de responsables y compromisos de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas 2022, donde se definieron los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la misma, socializado el 23 de noviembre de 2022.. | Departamento Administrativo de Planeación
| Publicar el documento presentado los espacios de dialogo y Audiencia de rendición de cuentas en el que se detalla la gestión institucional para la vigencia 2021. Meta/ Producto: Documento publicado. | Documento publicado. | 0% | No se encuentra publicado el Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio. Se informa que la mencionada información será publicada inmediatamente se incie la contratación y se disponga del personal para ello, en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ El día 14 de noviembre quedo publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/http-planeacionarmenia-gov-co-informes-de-gestion-remitidos-al-consejo-municipal-de-armenia/ los informes de gestión que detalla la gestión institucional para la vigencia 2022. La presentación y el tabloide que detalla la gestión institucional para la vigencia 2022, reposan en el expediente de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas y será publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ Se recomienda realizar la publicación del documento, a fin de cumplir con la actividad programada | Departamento Administrativo de Planeación Secretaría TIC
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. LA ESTRATEGIA Meta/ Producto: Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | 17% | Se evidenciaron tanto las consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, a través de las veintinueve (29) consultas llevadas a cabo al informe de gestión presentado por el Sr. Alcalde; donde él mismo, en el evento dio respuesta a cinco (5) de ellas, las veinticuatro (24) restantes fueron remitidas a las dependencias, según su competencia para la respuesta y envío, mediante correo físico y correo electrónico a las personas que las realizaron, con fecha límite del 06/01/2023, de lo cual se deberá enviar copia al Departamento Administrativo de Planeación para el archivo pertinente. - R-DP-PDE-086 EVALUACIÓN DEL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Que el 21 de enero de 2022, se envió correo electrónico al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el cual se le informa que la Unidad de participación ciudadana y desarrollo local se encuentra a disposición para el acompañamiento en los términos que se concerten de acuerdo al cronograma que sea definido en mesa de trabajo, el cual se encuentra pendiente de realizar debido a que dichas actividades se tienen previstas para el mes de septiembre de 2022. Que mediante oficio 2022-OF-5203 del 4 de agosto de 2022, se envió oficio dirigido al Departamento Administrativo de Planeación solicitando el cronograma establecido para el seguimiento al PAAC, con el fin de convocar a la comunidad y asegurar la disponibilidad del sitio donde se llevará a cabo. Desde la Unidad de Participación Ciudadana, se apoya al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en la convocatoria a las diferentes instancias, para audiencia pública participativa de rendición de cuentas año 2022, se envía oficio AM-PGG 1412 del 15 de noviembre de 2022, suscrito por el Despacho del Alcalde el cual es enviado a cada uno de los Ediles del Municipio de Armenia que son en total 49 ediles correspondiente a las comunas 1,3,4,5,7,8 y sector rural, a las Secretarias de las JAL, presidentes Asocomunales de las comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10, dignatarios juntas de acción comunal de las comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 y sector rural. Se tiene como evidencia los oficios, registros de asistencia, envíos vía whatsaap | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana Departamento Administrativa de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| B. EL RESULTADO DE LOS ESPACIOS QUE COMO MÍNIMO CONTEMPLE: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. | meta/ Producto: * Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada. * Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | 70% | Se evidenció el documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada: "Con Transparencia Por Los Cuyabros 2022", así como la tabulación de los formatos de encuesta Código: R-DP-PDE-086 físicos y virtuales,. Este análisis de los resultados fue presentado en la Mesa Técnica de Transparencia el 12/01/2023. Se evidenciaron tanto las consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, a través de las veintinueve (29) consultas llevadas a cabo al informe de gestión presentado por el Sr. Alcalde; donde él mismo, en el evento dio respuesta a cinco (5) de ellas, las veinticuatro (24) restantes fueron remitidas a las dependencias, según su competencia para la respuesta y envío, mediante correo físico y correo electrónico a las personas que las realizaron, con fecha límite del 06/01/2023, de lo cual se deberá enviar copia al Departamento Administrativo de Planeación para el archivo pertinente. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana Departamento Administrativa de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| B. EL RESULTADO DE LOS ESPACIOS QUE COMO MÍNIMO CONTEMPLE: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. meta/ Producto: * Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada. * Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | el 01-09-2022 al 31-12-2022 trazabilidad del último espacio de Diálogo Audiencia Pública Participativa “Cuentas Claras Pá Todos” realizada por la Alcaldía de Armenia el día 17 de diciembre de 2022 en el Auditorio “Euclides Jaramillo” de la Universidad del Quindío en el cual la ciudadanía presentó 29 preguntas de las cuales 5 fueron respondidas directamente por el alcalde en el evento. Las 24 restantes fueron remitidas a las dependencias según su competencia para la respuesta de las mismas por oficio. Los soportes de la Audiencia pública Participativa de Rendición de Cuentas reposan el Depto. Administrativo de Planeación. | 70% | Se evidenció el documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada: "Con Transparencia Por Los Cuyabros 2022", así como la tabulación de los formatos de encuesta Código: R-DP-PDE-086 físicos y virtuales,. Este análisis de los resultados fue presentado en la Mesa Técnica de Transparencia el 12/01/2023. Se evidenciaron tanto las consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, a través de las veintinueve (29) consultas llevadas a cabo al informe de gestión presentado por el Sr. Alcalde; donde él mismo, en el evento dio respuesta a cinco (5) de ellas, las veinticuatro (24) restantes fueron remitidas a las dependencias, según su competencia para la respuesta y envío, mediante correo físico y correo electrónico a las personas que las realizaron, con fecha límite del 06/01/2023, de lo cual se deberá enviar copia al Departamento Administrativo de Planeación para el archivo pertinente. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana Departamento Administrativa de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| Evaluar y verificar, por parte del Departamento Administrativo de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas ante la mesa técnica de transparencia incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Validación de informe sobre Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas en la Mesa Técnica de Transparencia Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia, aplicable para la vigencia 2021. Seguimiento realizado a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas | 70% | Se tienen programada la realización de la Mesa Técnica de Transparencia el día 12 de enero de 2023 para: • Validación del informe sobre Jornadas de rendición de cuentas PAAC Armenia 2022. • Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia, aplicable para la vigencia 2022. Seguimiento realizado a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas | Mesa Técnica de Transparencia Departamento Administrativo de Control Interno
SERVICIO AL CIUDADANO | Actividad 1.1.” Caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal | Informe de caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal. | 90% | Se evidencia informe de gestión del proceso de Caracterización de los grupos de valor y grupos de interés de la alcaldía de Armenia del 13 de diciembre de 2022 emitido por la Asesoría de Proyectos del Despacho del Alcalde, en donde establecen las actividades realizadas con el avance y cumplimiento del proceso, junto con los grupos de valor y de interés. Del mismo modo, se observa la proyección y elaboración del manual de caracterización actualizado al 15 de diciembre de 2022 el cual se encuentra a la espera de su normalización y posterior socialización. Aunado a lo anterior, se evidencia matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas de cada una de las dependencias y procesos de la entidad del 03/11/2022. Se observa que dichos documentos no contienen firmas que acrediten su elaboración y así mismo la validez del contenido que allí se plasma. RECOMENDACIONES Llevar a cabo de manera oportuna y eficaz la normalizacion del manual de caracterizacion para dar cumplimiento la accion propuesta. | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde (Asesor Administrativo del Despacho )
| “Actividad 1.2” Determinación de los Indicadores de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano | Indicadores de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano. | 100% | Durante el presente seguimiento, se observa la proyección y elaboración del informe de seguimiento del desempeño de la política servicio al ciudadano vigencia 2022 con su respectiva planeación y estructuración. | Despacho del Alcalde Asesoría de Proyectos
| Actividad 2.1.” Capacitación en atención incluyente” | Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente | 100% | Se evidencian soportes fotográficos y correos electrónicos de invitación para las 03 mesas de trabajo realizadas con el INCI, enfatizadas en la infraestructura necesaria para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos con discapacidad visual.; discriminada de la siguiente manera: 1. 28/04/2022 2. 26/05/2022 3. 15/06/2022 Aunado a lo anterior, se evidencia capacitación dictada por parte del INCI el 24 y 28 de noviembre de 2022 sobre la introducción en accesibilidad Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional para contenidos digitales, accesibilidad documentos digitales y de profundización en criterios de accesibilidad resolución 1519 de 2020 De igual modo, se evidencian listados de asistencia y soportes fotográficos dictados por el SENA en orientación al servicio, como se relacionan a continuación: 1.21-06-2022 2.23-06-2022 3.24-06-2022 4.28-06-2022 5.30-06-2022 6.05-07-2022 7.07-07-2022 8.08-07-2022 9.12-07-2022 10.14-07-2022 11.19-07-2022 12.26-07-2022 Se observa capacitación dictada por la Secretaría de Desarrollo Social el 22 de noviembre de 2022, soportada mediante acta y listado de asistencia, esta con el fin de Dar a conocer la importancia de la lengua de señas básicas para la interacción con la comunidad sorda dentro de la inclusión social | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa
| “Actividad 2.2.” Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración. | Actividades de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento | 100% | Se evidencia circular No 2022-CI-0521 del 23 de noviembre de 2022 con la convocatoria de la socialización del Decálogo de Atención al Ciudadano, Protocolo de Atención al Ciudadano y el Instructivo para el Trámite Interno del Derecho de Petición a cada una de las dependencias de la Administración Municipal. Aunado a lo anterior, se evidencian listados de asistencia, soportes fotográficos y registros de las socializaciones llevadas a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2022 Se observa acta No 90 del 01/12/2022 en la cual se plasma la información de las acciones y actividades a realizar para llevar a cabo el cumplimiento del Decálogo. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| 34.Actualizar los manuales de funciones y perfiles de los cargos de servicio al ciudadano | Actualización Manual de Funciones Proyección, elaboración y publicacion del Decreto No. De adopcion del Manual Publicación Manual de Funciomes | 100% | Se evidencia el manual de Funciones actualizado, asi como el decreto No. 251 de 2022, publicados en la Gaceta Municipal NO. 2727 del 03 de octubre de 2022 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| "Actividad 3.1.” Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de Atención y Servicios a la Ciudadanía | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. Anexo 2 | 100% | Una vez verificada la información en la página de la Alcaldía de Armenia, se observa que el canal virtual, se encuentra en funcionamiento con un total de 19 botones de acceso para los diferentes trámites y servicios del municipio. Link de Acceso: https://vuvarmenia.gov.co/ | Secretaría TIC
| “Actividad 3.2.” Asegurar la continuidad del Comité de Relación de Estado Ciudadano | Registros Sistemáticos: Listados de Asistencias, Actas de Reuniones y registro Fotográfico | 100% | En cumplimiento de la Resolución 372 de 2020, se evidencian listados de asistencia, registros fotográficos, y solicitudes de convocatoria de Seis (06) Comités de Relación Estado Ciudadano discriminados de la siguiente manera: 1. Comité de relación de estado ciudadano del 27-01-2022 (Designación de la Secretaría Técnica Vigencia 2022, Aprobación Componente de Atención al Ciudadano, consolidado según lineamientos del DAFP el cual será componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, Aprobación Política de Atención al Ciudadano vigencia 2022 2.Comite de Relación Estado Ciudadano del 08-02-2022 (Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés, Aprobación Instructivo para respuestas a Derecho de Petición.) 3.Comite de Relación Estado Ciudadano del 03-03-2022 mediante soporte de solicitud de convocatoria 2022-OF-1374 del 28 de febrero de 2022, en el cual realizaron la aprobación del Instructivo para respuestas a Derechos de Petición 4.Comite de Relación Estado Ciudadano del 04-05-2022 (Aprobación ajuste formato de Encuesta de Satisfacción, Aprobación Procedimiento Lineamientos de Servicio y Atención al Ciudadano, Plan de Mejoramiento Archivístico de la Alcaldía Municipal de Armenia, Servicio Chat Alcaldía de Armenia) 5.Comite de Relación Estado Ciudadano del 10-06-2022 (Informe Avance Proceso de Caracterización, Informe Cuatrimestral PQRSD y Satisfacción del Usuario, Aprobación INSTRUCTIVO PARA EL TRÁMITE INTERNO DEL DERECHO DE PETICIÓN). 6.Comite de Relación Estado Ciudadano del 25-08-2022 (Socialización y análisis de las recomendaciones del FURAG, respecto de la política Servicio y Atención al Ciudadano; Responsabilidades frente al suministro de información a publicar en la página Web de la Alcaldía) | Asesoría Administrativa
| “Actividad 3.3.” Actualizar el manual de procesos y procedimientos de todos los procesos de la administración municipal de acciones encaminadas a mejorar la relación del Estado con el ciudadano. | Actualización de las matrices de caracterización (20 Procesos) | 100% | Se evidencia circular No 2022-CI-0378 del 19 de septiembre de 2022 y 2022-CI-0543 del 01 de diciembre de 2022 enviado por la administradora del sistema de gestión a los enlaces de calidad de la Administración municipal con el fin de verificar y actualizar la Matriz de Caracterización de Procesos y Actividades teniendo en cuenta la política a la que están dando cumplimiento de acuerdo a su competencia, siendo el resultado de 20 matrices actualizadas. | Asesoría Administrativa Sistema de Gestión
| “Actividad 3.4” Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio | Publicación y actualización del Portafolio de Servicio en línea de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | 100% | Se verifica a través del siguiente link la publicación y actualización del Portafolio de Servicios, bajo el documento: I-TI-PGT-008 https://intranet.armenia.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=Documentos_web_pub&event=load | Secretaría de las TIC
| “Actividad 3.5” Implementar herramientas de automatización de procesos y de relacionamiento con la ciudadanía que facilitan la gestión interna y la entrega oportuna de la oferta pública a los ciudadanos | Informe de seguimiento cuatrimestral de Actualización de la página web del Municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1519 de 2020 | 100% | Se evidencia, a través del Reporte de Auditoria ITA 0998 para el periodo 2022, el cumplimiento de 96 puntos sobre 100 de los requerimientos exigidos por la Ley, por parte de la Procuraduría General de la Nación. | Secretaría TIC
| “Actividad 3.6.” Implementar acciones para garantizar accesibilidad de canales de atención (medio físico NTC 6047 de 2013 / accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020) | Informe de cumplimiento cuatrimestral a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web Consortium (W3C) de la página del Municipio establecido en el Artículo 3 de la Resolución 1519 de 2020 | 100% | Se evidencia, a través del Reporte de Auditoria ITA 0998 para el periodo 2022, el cumplimiento de 96 puntos sobre 100 de los requerimientos exigidos por la Ley, por parte de la Procuraduría General de la Nación, Número de documento: NI 890000464. | Secretaría TIC
| Diseñar e implementar una encuesta dirigida a todos los servidores públicos de percepción de relación con el Ciudadano con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano | Encuesta diseñada y aplicada | 100% | Se evidencia circular No 2022-CI-0559 del 06 de diciembre de 2022 con la información y aplicabilidad de la encuesta a realizar a los servidores públicos con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano. Del mismo modo, se observan los soportes de socialización de resultados de las encuestas realizadas a cada una de las dependencias de la Administración Municipal. Se pudo verificar que en el mes de noviembre de la vigencia 2022, aplicaron la encuesta de percepción de relación con el Ciudadano a todos los funcionaris de planta y contratistas, con el proposito de mejorar el servicio y atención al ciudadano. Diligenciada hasta el 20 de diciembre por 205 empleados entre funcionarios de planta y contratistas. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “ Aplicación de encuestas de Percepción Ciudadana | Firmatos de encuestas , aplicadas R-AM-PGG-048 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PUNTOS DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO V4 R-AM-PGG-050 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE V1 | 100% | Se evidencia que tienen dos tipos de encuetas, una en el momento que llega el usuario a radicar su PQRSD R-AM-PGG-048 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PUNTOS DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO V4 y otra de satisfacción R-AM-PGG-050 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE V1. , las cuales son tabuladas de manera independiente de manera cuatrimestral y socializadas en el comité de relación estado ciudadano. Se recomienda para el seguimiento informar los resultados de las encuenstas de manera porcentual para asi conocer si la percepción de los usuarios es positiva o negativa | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico” | Implementacion de la estrategia "Ciudadano Incognito" Exaltación de nueve (09) funcionarios y/o contratistas por su excelente atención al usuario | 100% | Se evidencia informe del resultado del método de ciudadano incognito realizado los días 12 y 13 de diciembre de 2022 en 24 puntos de atención, los cuales se encuentran soportados mediante registros fotográficos, listados de asistencia y evaluaciones de atención al ciudadano. Del mismo modo, se observa acta No 92 del 06/12/2022 con cada uno de los parámetros y actividades a realizar respecto a la implementación del método de ciudadano incognito. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 5.3” Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD | Informe cuatrimestral de cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD | 100% | Se evidencia informe de PQRSD de los meses de octubre y noviembre del año 2022 remitidos por medio de correo electrónico a la Asesoría Administrativa. Por otro lado, se observa informe de tendencias de las vigencias 2020, 2021 y corte a septiembre de 2022 de cada una de las dependencias para generar estrategias de mejora en relación al cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de la ley | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Implementar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar la Caracterización grupos de valor Identificar Mecanismos de Participación. | 100% | Se realizó el informe final caracterizacion de instancias de Participacion Ciudadana en los seguimiento anteriores. | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Implementar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar la Caracterización grupos de valor Identificar Mecanismos de Participación. | 100% | Se evidencia e envió oficio 1588 del 4 de marzo de 2022 se le envió el instrumento de caracterización a fin de que diligencien el formulario a la Secretaria de Desarrollo Social la cual tiene las instancias. Consejo Municipal de política social, consejo Municipal de adulto mayor, Cabildo Municipal de adulto mayor, subcomité infancia y adolescencia, comité técnico de política pública para habitante de calle. -Oficio 2022-OF-1586 del 4 de marzo de 2022 dirigido a la Secretaria de Educación Municipal, instancia Comité Municipal de Convivencia ciudadana. -Oficio 2022-OF-1584 del 4 de marzo de 2022, dirigido al Departamento Administrativo de Planeación Municipal instancia Consejo Municipal de Participación Ciudadana. oficio 2022-OF-1585 del 4 de marzo de 2022, dirigido a la Secretaria de Gobierno y convivencia - oficio 2022-OF-1583 del 4 de marzo de 2022 dirigido a Más familias en Acción instancia comité de madres lideres ML - Oficio SO-PSP-1708 del 4 de marzo de 2022 instancia de participación ciudadana red Municipal de veedurías ciudadanas. - Acta 550 del 30 de marzo de 2022, la Secretaria de desarrollo social habitante de calle diligenció la encuesta. - Acta 551 del 31 de marzo de 2022, familias en acción diligencio la encuesta. Que el día 31 de marzo de 2022, vía correo electrónico se le envía a la Secretaria de Educación el - instrumento de caracterización a fin de que esta sea diligenciada. Acta 578 del 1 de abril de 2022 secretaria de gobierno instancia de negritudes diligencio la encuesta. | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Implementar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar la Caracterización grupos de valor Identificar Mecanismos de Participación. | 70% | Acta 612 del 5 de abril de 2022 secretaria de desarrollo social instancia cabildo municipal del adulto mayo. Acta 613 del 5 de abril del 2022 Secretaria de desarrollo social consejo municipal adulto mayor. Acta 680 del 8 de abril de 2022 Departamento Administrativo de Planeación Municipal instancia Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Acta 779 del 18 de abril de 2022, con la Secretaria de Desarrollo social, Consejo Municipal de Política social. Una vez consolidada toda la información de la caracterización por cada una de las secretarias que conforman las instancias de participación ciudadana se procedió a realizar el informe con acta 1234 del 8 de junio de 2022 en el cual se puede visualizar los porcentajes de cumplimiento y las recomendaciones que se le brindaron a cada una de las Secretarías. -oficios enviados a las dependencias en el cual se les envían las recomendaciones brindadas del resultado de la caracterización. Oficio 2022-OF-4741 del 13 de julio de 2022 Secretaria de Desarrollo Social "comité técnico de política pública habitante de calle". Oficio 2022-OF-4743 del 13 de julio de 2022 Secretaria de Desarrollo Social "Cabildo adulto mayor". Oficio 2022-OF-4744 del 13 de julio de 2022 Familias en acción "Comité de madres líderes". Oficio 2022-OF-4746 del 13 de julio de 2022 Secretaria de Desarrollo Social "subcomité de infancia y adolescencia.". Oficio 2022-OF-4747 del 13 de julio de 2022 Secretaria de Desarrollo Social "Consejo Municipal adulto mayor | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones a procesos contractuales/Producto: Respuestas publicadas | Número de PQRSO sobre procesos contractuales respondidas / Número de PQRSO sobre procesos contractuales formuladas | 50% | Durante el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 de esta actividad, se tomó como muestra aleatoria dos (02) respuestas a observaciones presentadas dentro de los 13 Procesos Contractuales adelantados en este periodo de tiempo. Recomendación: Se recomienda al Departamento Administrativo Jurídico llevar un control del número de observaciones presentadas en los procesos contractuales adelantados en la totalidad del cuatrimestre, así como conservar un soporte de las respuestas que publique la dependencia a cada una de las observaciones. | Departamento Administrativo Jurídico
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | ACCIONES DE INFORMACIÓN Producto: Proyectos de inversión municipal publicados Meta: 22 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 11 74 de 2011 en la Ley 1474 de 2011, en la Página web www.planeacionarmenia.gov.co en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ | 100% | Los proyectos de inversión municipal se encuentran debidamente publicados en: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ Allí se pueden observar el total de los proyectos de inversión | Departamento Administrativo de Planeación
| ACCIONES DE INFORMACIÓN Producto: Planes de Acción – periodicidad anual publicados Meta: 22 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones de los Planes de Acción incluyendo las actualizaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 11 74 de 2011 en el siguiente enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | 100% | Se evidenció la publicación de los planes de acción en la página web: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | Departamento Administrativo de Planeación
| Comunicados de Prensa, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Boletines de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Boletines de Prensa programados | 100% | Durante el presente seguimiento, se observan desde el 01/01/2022 hasta el 30/12/2022, 246 Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal. Se evidencia pantallazos de los boletines de prensa enseñados como muestra por Comunicaciones. Se indica así mismo que el número de Boletines de Prensa programados para el año eran 240, lo que da cumplimiento a las actividades propuestas. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Caracterizar los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés Producto: Informe presentado al Despacho del Alcalde sobre la población que accede a las instalaciones del Centro Administrativo Municipal CAM. | Número de Comunicados de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Comunicados de Prensa programados | 100% | Se observan desde el 01/01/2022 hasta el 29/12/2022, 59 comunicados de prensa elaborados y difundidos en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal. Se evidencia pantallazos de los comunicados de prensa enseñados como muestra por Comunicaciones. Se indica así mismo que el número de Comunicados de prensa programados para el año eran 60 | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del señor Alcalde. | Informes de Medición del Incremento de usuarios de las Redes Sociales | 100% | Se evidencian los planes y proyectos del Plan de Desarrollo a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Armenia; alcanzando al 31 de diciembre de 2022 65.302 seguidores en Facebook,15.997 en Twitter, 16.163 en Instagram. De igual modo, se observan soportes fotográficos de cada una de las gestiones diarias del señor Alcalde. Aunado a lo anterior se evidencia informe comparativo de mes a mes en el cual se verifica el promedio de crecimiento en las mismas. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| RENDICIÓN DE CUENTAS Producto: Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co Meta: 100% | Se tiene publicado el Proceso de Rendición de cuentas por medio del cual se realizó la Audiencia Públicas Participativa Cuentas Claras Pá Todos 2021 liderada por el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal se encuentra en: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ Respecto a las acciones realizadas en el 2022 se pueden evidenciar en el enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ las actividades relacionadas a “Otros espacios de diálogo- Rendición de Cuentas Rendición Informe Segundo Semestre Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 ” Armenia Pá Todos” y RENDICIÓN DE CUENTAS – NODO SALUD | 0% | No se encuentra publicado el Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio. Se informa que la mencionada información será publicada inmediatamente se incie la contratación y se disponga del personal para ello, en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Departamento Administrativo de Planeación
| Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co | Garantizar el enlace de la Publicación realizada en la Página Web www.armenia.gov.co | 100% | Se evidencia la publicación realizada a través de la página web de la Alcaldía de Armenia, mediante el link de acceso: http://planeacionarmenia.gov.co/http-planeacionarmenia-gov-co-informes-de-gestion-remitidos-al-consejo-municipal-de-armenia/ | Secretaría de las TIC
| Divulgar la información interna a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. | Estrategia de comunicaciones interna construida y en ejecución | 95% | Se evidencia el cumplimiento de la estrategia de comunicación interna a través de la difusión de diez boletines internos (10) al 31 de diciembre de 2022, los cuales fueron soportados en instrumentos documentales. Se observan pantallazos enseñados por el enlace de la Asesoría de las Comunicaciones de los 10 Boletines publicados y divulgados. Se indica así mismo que el número de boletines internos de de prensa programados para el año eran 12. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Divulgar la información interna a través de los diferentes mecanismos (grupos de Whatsapp institucionales, carteleras, pantallas ubicadas en las instalaciones, grupo de difusión y los grupos de comunicaciones) al interior de la Administración Municipal. | Boletines de Prensa internos y permanente interacción Despacho del Alcalde (Comunicaciones) con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. | 95% | Una vez realizado el correspondiente seguimiento, se observan 10 boletines de prensa internos relacionados junto con el área Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. Se indica así mismo que el número de boletines internos de de prensa programados para el año eran 12. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) / Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Divulgar la información a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía/ Información a publicar traducida en la perspectiva de facilitar comprensión por grupos étnicos y culturales | Acceso a personas de grupos étnicos y culturales a la página web del Municipio de Armenia | 10% | Se evidenció documento en formato Word denominado: "Informe ejecutivo enlace indígena" en el cual se presenta una traducción del Informe de Gestión 2022 traducido al lenguaje Embera, dicho documento tiene como fin ser publicado en la pagina WEB de la Alcaldía de Armenia. No se evidencia link de la publicación o evidencias de divulgación del informe antes mencionado. RECOMENDACIÓN: Se recomienda por parte del Departamento Administrativo de Control Interno que las evidencias de cumplimiento de las actividades estén encaminadas al cumplimiento del indicador, debido a que el mismo esta direccionado a la publicación o a la divulgación de información traducida para la comprensión de los diferentes grupos étnicos de la ciudad. | Secretaría Gobierno TICS
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Acceso a personas en situación de discapacidad visual a la página web del Municipio de Armenia | 100% | Se Cuenta con botón de discapacidad en la página web del municipio de Armenia Se realiza video en lengua de señas para convocatoria a rendición de cuentas Se cuenta con botón de acceso en la página web del Municipio de Armenia para personas con discapacidad https://www.armenia.gov.co/ Se cuenta con interprete de lengua de señas contratado en la Secretaria de Desarrollo Social | Secretaría de Desarrollo Social -Secretaria TICS
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Sesiones del Comité de Discapacidad del Municipio | 100% | Se evidencoa que se realizó tercer comité de discapacidad el 28/09/2022 y el 5 de diciembre se realiza cuarto comité Municipal de Discapacidad | Secretaría de Desarrollo Social
| Divulgar la información a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía / Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | Sesiones en mesas de trabajo con grupos étnicos | 50% | Se evidenció por parte del equipo auditor que en el marco del componente "Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información" la Secretaría de Gobierno y Convivencia realizó actividad de amor por la comunidad Embera Katio del municipio, en el Barrio Miraflores, dicha actividad fue publicada en las redes sociales de la Alcaldía de Armenia. Es de resaltar que como evidencia se aportan las piezas fotográficas publicadas (Sin fecha), de acuerdo con lo manifestado por la Secretaria de Gobierno no se diligenció Acta o Control de Asistencia. RECOMENDACIÓN: Se recomienda por parte del Departamento Administrativo de Control Interno que para cada una de las actividades y/o mesas de trabajo celebradas se relacione como evidencia las Actas de Reunión, listados de asistencia o evidencia fotográfica rotulada con fechas y sitios de celebración de los eventos, lo anterior con el fin de que exista seguimiento en el porcentaje de cumplimiento de cada una de las metas propuestas. | Secretaría de Gobierno
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Monitoreo al acceso a la Información, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020 | Informe de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución del Ministerio TIC 1519 del 2020 en reuniones de la Mesa de Transparencia realizadas/ Reuniones de la MTTM realizadas programadas | 100% | Mediante el link https://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/, se observa el cumplimiento de la continua actualizaciòn de la informaciòn. | Secretaría de las TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Micro sitios en la página web www.armenia.gov.co para que cada dependencia suba información correspondiente a la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y acceso a la información pública” | Disponer de micro sitios en la página web del municipio de Armenia para que cada dependencia pueda subir la documentación requerida según la Ley 1712 de 2014 | 100% | Se evidencia la entrega y creacion de los micrositios de 13 dependencias, por medio de actas de reunion con cada una de ellas. | Secretaria TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información actualizada de manera permanente y efectiva en el micro sitio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co | Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para NNAJ de la Página WEB | 100% | Se observa en la página web se encuentra el micrositio con la información para Niños, Niñas y adolescentes https://www.armenia.gov.co/ley-de-transparencia/8-informacion-especifica-para-grupos-de-interes | Secretaria de Desarrollo social
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Micro sitio web para niños, niñas y adolescentes en la página web www.armenia.gov.co | Disponer de un micro sitio directamente vinculado a un botón de información para NNAJ en la página web www.armenia.gov.co | 100% | Se verifica mediante el link de acceso https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-desarrollo-social, que el micrositio fue habilitado para la Secretaria de Desarrollo Social y el dìa 06 de diciembre de 2022, se realizò la ùltima actualizaciòn. Sin embargo, no hay informaciòn referente a NNAJ. Se recomienda realizar la actualizaciòn del Micrositio, de acuerdo a las necesidades de dicha poblaciòn. | Secretaria TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA/ Producto: Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica | Reportes de las actualizaciones realizadas en la base de datos de los servidores públicos | 100% | En la plataforma SIA Observa se logró evidenciar el reporte por parte del Departamento Administrativo Jurídico de los contratos con acceso a la ciudadanía a fin de conocer la gestión y manejo de los recursos públicos. Este reporte se realiza de manera mensual por parte del DAJ, en el cual rinde informe del número de contratos que se han generado a través de la dependencia durante el mes inmediatamente anterior. Para este tercer cuatrimestre, es decir del 01 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, se han rendido 3 informes en el SIA OBSERVA de los cuales se publicaron 10 contratos y 33 adiciones a contratos. Al respecto es importante aclarar que los contratos celebrados en el mes de diciembre de 2022, se rendirán en el mes de enero de 2023, en la plataforma SIA Observa. | Departamento Administrativo Jurídico
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Número de reportes de las actualizaciones realizadas en la base de datos de los servidores públicos | oficios: DF-PTH-2482 29-09-2022 Secretaria de Hacienda DF-PTH-2483 29-09-2022 Secretaria de Gobierno DF-PTH-2485 29-09-2022 Secretaria de Tránsito y Transporte DF-PTH-2539 04-10-2022 Secretaria de Educación DF-PTH-3002 17-11-2022 Secretaria de Gobierno - Bomberos DF-PTH-3003 17-11-2022 Bienes y suministros DF-PTH-3004 17-11-2022 Planeación DF-PTH-3005 17-11-2022 Secretaria de Tránsito y Transporte DF-PTH-3006 17-11-2022 Desarrollo Económico. Acompañamiento permanente a los funcionarios | 96% | Se pudo evidenciar en la platafoma de SIGEP la actualización de las hojas de vida de los servidores publicos, alcanzando a la fecha del segyimiento un avance del 96%. Se evidencian los oficios enviados a las diferentes dependencias donde en el periodo de seguimiento hicieron los requerimientos respectivos, relacionando cada uno de los ervidores que estaban pendientes de cumplir con esta obligación: DF-PTH-2482 29-09-2022 Secretaria de Hacienda DF-PTH-2483 29-09-2022 Secretaria de Gobierno DF-PTH-2485 29-09-2022 Secretaria de Tránsito y Transporte DF-PTH-2539 04-10-2022 Secretaria de Educación DF-PTH-3002 17-11-2022 Secretaria de Gobierno - Bomberos DF-PTH-3003 17-11-2022 Bienes y suministros DF-PTH-3004 17-11-2022 Planeación DF-PTH-3005 17-11-2022 Secretaria de Tránsito y Transporte DF-PTH-3006 17-11-2022 Desarrollo Económico. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Protocolo de Gestión de negación de solicitudes Actualizado | Circular 001 del 9 de agosto de 2022, con los Protocolo de Gestión de negación de solicitudes Actualizada. | 100% | Se pudo evidenciar la elaboración de la Circular 001 del 9 de agosto de 2022 de Protocolo de Gestión de negación de solicitudes Actualizada y socializada mediante correos electronicos a los funcionarios de planta y contratistas de la Administracion Central | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Numero solicitudes de información trasladadas a otras entidades/ Número de solicitudes de información identificadas por no ser de competencia del Municipio. | Traslados de 97 PQRSD a los entres descentralizados de acuerdo a su competencia | 100% | De acuerdo a la plataforma de INTRANET se pudo verificar el traslado por competencia de 97 PQRSD a los entes descentralizados, discriminados así: Gobernación: 15 IMDERA:1 EPA:17 Corpocultura:8 Fomvivienda:1 EDUA:55 97/97 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Número de solicitudes anónimas direccionadas a dependencia competente / Número de solicitudes anónimas recepcionadas que requieran ser direccionadas | PQRSD anonimas recepcionadas y direccionadas de acuerdo a los lineamientos establecidos | 100% | Se pudo observar según la plataforma de INTRANET que para este cuatrimestre radicaron un total de 26 PQRSD anónimas, las cuales fueron direccionadas por competencia a las diferentes dependencias de la administración | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Protocolo definido sobre información reservada | Circular No 2022-CI-0347 del 1 de septiembre de 2022 de Protocolo sobre Información reservada. | 100% | Se evidencia la Circular No 2022-CI-0347 del 1 de septiembre de 2022 de Protocolo sobre Información reservada, socializada mediante correos electronicos a los funcionarios de planta y contratistas | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Informes mensuales de PQRSD consolidado por dependencias | Informes consolidados de PQRSD de los meses de Septiembre, Octubre, noviembre y diciembre de 2022 | 100% | Se pudo evidenciar los Informes consolidados de PQRSD de los meses de Septiembre, Octubre, noviembre y diciembre de 2022 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / Producto: Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada, Unificada publicada y actualizada de manera permanente | Actualización de la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada Unificada, actualizada desde el ámbito jurídico y publicado. | 100% | Durante el presente seguimiento se evidenció que la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada Unificada del Departamento Administrativo Jurídico fue actualizada y publicada en la Intranet de la Alcaldía de Armenia, bajo el código D-DJ-PJU-036 del 22 de junio de 2022. En el periodo de tiempo objeto del presente seguimiento, es decir, del 01 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, no se realizó actualización a la matriz en mención. | Departamento Administrativo Jurídico
| 74INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Actualización de la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada Unificada, actualizada desde el ámbito jurídico y publicado. Número de Registros de Activos de Información publicado y actualizado | Actualización, normalización y publicación de 14 formatos, instructivos e instrumentos archivísticos, de acuerdo a la necesidad: 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2.MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES 3.PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 4."HOJA DE CONTROL UNIDAD DOCUMENTAL" 5.MATRIZ DE VISITAS Y/O SEGUIMIENTOS A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA. 6.INSTRUCTIVO DE INDUCCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 7.INSTRUCTIVO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN. 8.INSTRUCTIVO DE CONSULTA DE EXPEDIENTES DE ARCHIVOS DE GESTIÓN, CENTRAL E HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 9.ACTA DE INSPECCIÓN A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN, CENTRAL E HISTÓRICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 10.PLAN INSTITUCIONL DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 11.DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO. 12.ROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - P.G.D 13.SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - S.I.C. 14. POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO | 100% | Se pudo evidenciar en fisico y en la página de INTRANET que para la vigencia 2022, el proceso 11 de Gestión Documental hizo lo pertiente para la creación y actulalización de 14 formatos, instructivos e instrumentos archivísticos, de acuerdo a la necesidad, asi: 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2.MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES 3.PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 4."HOJA DE CONTROL UNIDAD DOCUMENTAL" 5.MATRIZ DE VISITAS Y/O SEGUIMIENTOS A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA. 6.INSTRUCTIVO DE INDUCCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 7.INSTRUCTIVO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN. 8.INSTRUCTIVO DE CONSULTA DE EXPEDIENTES DE ARCHIVOS DE GESTIÓN, CENTRAL E HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 9.ACTA DE INSPECCIÓN A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN, CENTRAL E HISTÓRICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 10.PLAN INSTITUCIONL DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 11.DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO. 12.ROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - P.G.D 13.SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - S.I.C. 14. POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Gestor Documental Municipal
| MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | Matriz de Sistemas de Información en custodia de la Secretaria TIC Unificada, actualizada y publicada. | 100% | A travès de la intranet, mediante el link https://intranet.armenia.gov.co/, se verifica el formato normalizado R-TI-PGT-024. | Secretaría de las TIC
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. | Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta. | 100% | Se evidencia tabla de datos del seguimiento de normalización del 2022, se han normalizado 498 formatos en la Intranet Módulo de Calidad a la fecha. Soportado del mismo modo en las páginas oficiales de la administración como lo son www.armenia.gov.co (Enlaces Institucionales - Intranet), http://intranet.armenia.gov.co/ | Despacho del Alcalde (Sistema de Gestión)
| MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | Esquema de Publicación actualizado y publicado | 100% | Se verifica en la intranet el INSTRUCTIVO PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB ALCALDÍA DE ARMENIA, con ùltima fecha de actualizaciòn 18 de mayo de 2021, bajo el còdigo I-TI-PIT-0 | Secretaría de las TIC
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. | Publicación de documentos actualizados según solicitud. Del Módulo de Gestión | 100% | Se encuentran los documentos publicados en la pàgina web, mediante el link https://intranet.armenia.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=Documentos_web_pub&event=load, de un total de 21 documentos, relacionados a continuaciòn: Infraestructura Tecnologica: Documento INDICADORES DE GESTION SEGURIDAD DE LA INFORMACION (Versión 1) Documento HOJA DE VIDA DE LOS INDICADORES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (Versión 1) Documento PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (Versión 1) Documento PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL (Versión 1) Documento PROCEDIMIENTO DE SOPORTES DE USUARIOS (Versión 1) Documento PROCEDIMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ACTIVOS (Versión 1) Documento PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y DESVINCULACIÓN (Versión 1) Documento PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAPACIDAD DE COPIAS (Versión 1) Documento PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS (Versión 1) Documento PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS (Versión 1) Documento CONCEPTO TECNICO (Versión 1) Gesiòn TIC: Documento PLAN DE CONTROL OPERACIONAL (Versión 1) Documento PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES (Versión 1) Documento MATRIZ DE INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Versión 1) Documento PLAN DE APERTURA, MEJORA Y USO DE DATOS ABIERTOS (Versión 1) Documento PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA ALCADIA DE ARMENIA (Versión 1) Documento CONSOLIDADO ACTIVIDADES PUNTOS VIVE DIGITAL (Versión 1) Documento PROGRAMACIÓN CERTIFICACIONES POGRAMAS TECNICO - SOCIALES (Versión 1) Documento CONSOLIDADO PROGRAMA RAEE (Versión 1) Documento SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Versión 1) Documento CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Versión 1) | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES MESA TÉCNICA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA | MESA TÉCNICÁ MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia Producto: Registros sistemáticos: listados de asistencia, actas de reuniones, registro fotográfico Meta: 4 | Se informa que del 1 de enero al 19 de agosto de 2022 se han realizado 3 reuniones. Acta 01 del 12 de Enero de 2022. (Presentación de la Evaluación del Espacio de diálogo Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas 2021 “Con Transparencia por los Cuyabros”, Entrega de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Armenia 2022 preliminar para verificación y modificaciones) Acta 02 del 27 de enero de 2022. (Aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022) Acta 03 del 07 de abril del 2022 (Inclusión de las actividades de Integridad Pública en el componente de Iniciativas adicionales del PAAC 2022 Armenia, Presentación del Cronograma inmediato del PAAC 2022) http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del- municipio-de-armenia/ Acta 04 del 06 de septiembre del 2022 (Metodología y asignación de responsabilidades respecto a la migración de información en el aplicativo ITA en cumplimiento de la directiva No 014 de la Procuraduría General de la Nación y aprobación modificación al PAAC V3 por parte del despacho del alcalde) | 100% | Se realizó una mesa técnica de transparencia adicional a las tres (3) ya repotadas en anteriores seguimietnos, el 06/09/2022 de la cual se evidencia la convocatoria, acta, registros fotográficos y listado de asistencia, debidamente publicadas en la página: http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/. | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde (Asesor Administrativo del Despacho )
INICIATIVAS ADICIONALES APP ARMENIA | APP ARMENIA Para facilitar el acceso a la información mediante herramientas móviles. | Proceso de apropiación de la App Armenia a la ciudadanía | 100% | Se observa la disponibilidad de la App de Armenia, con fecha de lanzamiento del 22 diciembre de 2017, en la plataforma Play Store, versiòn 1.8.3. | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD | CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "Activación" Plan de acción | En el primer seguimiento se evidencio su cumplimiento | 100% | En el primer seguimiento se evidencio su cumplimiento | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Desarrollo Etapa Fomento Una Reunión inicial de socialización | En el primer seguimiento se evidencio su cumplimiento | 100% | En el primer seguimiento se evidencio su cumplimiento | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "ejemplificar" Número de actividades con los gestores | Socialización de los siete valores inmersos en el Código de Integridad del Municipio de Armenia | 100% | De acuerdo a listados de asistencia y registro fotográfico, se pudo evidenciar la socialización de los siete valores inmersos en el Códgo de Integridad del Municipio de Armenia al interior de todas las dependencias. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar reporte de la implementación del código de integridad Informe el cual indique el nivel de cumplimiento del código de integridad por cada dependencia. | Se verificaron pantallazos de correos electrónicos , por medio de los cuales se envio el test de percepción del óodigo de integridad a los funcionarios y contratistas desde el dia 17 de diciembre, para su correspondiente diligencialmiento. Adicional se pudo verificar el impacto positivo a 93,17 % de funcionarios de planta y contratistas | 100% | Se evidencio registro fotografico y listados de asistencias donde los gestores de integridad realizaron direfrentes actividades relacionadas con la socializacion de los siete valores y la implementación del codigo de integridad. Asi mismo ee verificaron pantallazos de correos electrónicos , por medio de los cuales se envio el test de percepción del óodigo de integridad a los funcionarios y contratistas desde el dia 17 de diciembre, para su correspondiente diligencialmiento. Revisado el informe presentado por el profesional enlace de la actividad , adicional se pudo verificar el impacto positivo a 93,71 % de funcionarios de planta y contratistas | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Informe de los resultados obtenidos en el test de percepción del Código de Integridad | Informe de resultados obtenidos despues de la aplicación del test de percepción | 100% | Se verificó el informe final de resultados, de acuerdo a las respuestas obtenidas en el test diligenciado por personal de planta y contratistas, en el cual se concluye que la percepción respécto al Codigo de Integridad para la vigencia del 2022 fue positiva con un porcentaje de satisfacción del 93.71%, para calificación de excelente | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO | PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO Participar activamente en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana en la cual se deben definir acciones concretas para orientar relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas atendiendo las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. Allí debe ser abordado el problema de corrupción en los agentes de tránsito, definiendo medidas para terminar con la práctica generalizada de pedir dinero a cambio de no realizar un comparendo. | Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana con el acompañamiento del representante legal o su delegado | 100% | Mediante acta No del 11 del 30 de enero 2023 se realiza seguimiento PAAC. - Se evidencia acta No (no se observa numero, la identifican como la 6) listado de asistencia del 13 de septiembre 2022, El Secretario de Transito expresa; “…. que no se encuentra queja alguna sobre agentes de transito, y en caso de haber quejas sobre reguladores se recomienda identificar quien ejerza mal comportamiento y no generalizar….” “...realizó la segunda sesión de la Comisión de Tránsito y Participación ciudadana...” - Oficio ST-PTM-SD-003848 del 12 abril 2022, (evidenciado seguimiento anterior) | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración | Campaña de promoción del canal anti fraude | 100% | Mediante acta No del 11 del 30 de enero 2023 se realiza seguimiento PAAC. Se observa : Resolución 359 del 29 julio 2022 "por medio del cual se crea el comité de ética y moralización del cuerpo de agentes de transito y transporte del municipio de armenia" - Resolución 529 del 02 diciembre 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CODIGO DE ETICA Y MORALIZACION DEL CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA", - Se observa campaña publicitaria denominada "ERES CORRECTA O CORRUPTA?' publicado el 5 de diciembre 2022 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467718215488833&set=pb.100067519756031.-2207520000.&type=3 | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento | Solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de las medidas administrativas adoptadas y o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales competentes por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la secretaria de transito | 100% | Se evidencia oficio DA-PCD-1684 del 02 de diciembre de 2022 remitido por el Departamento Adminisrativo de Control Interno Disciplinario a la Asesoria Administrativa del Despacho del Alcalde, con la solicitud de presentación de informe de resultados sobre los presuntos actos de corrupción de los agentes de la Secretaria de Tránsito y Transporte. | Despacho del Alcalde
| Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada une de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año. | Informe semestral elaborado y divulgado en la página web | 100% | Se evidencia informe mediante oficio AM-PGG-1648 del 15 de diciembre de 2022, sobre el nivel de avance de cumplimiento de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío firmado el 16 de abril de 2018; Radicado en la Procuraduría Regional el día 19 de diciembre de 2022 y divulgado en la página web de la Administración Municipal como se referencia a continuación para su respectiva verificación https://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos/. | Despacho del Alcalde
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de anti fraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración | Campaña de promoción del canal anti fraude | 100% | Mediante acta No del 11 del 30 de enero 2023 se realiza seguimiento PAAC. - Se observa boletín de prensa numero 224 del 29 de noviembre 2022 con nombre "La semana de la Movilidad vial busca crear una mejor cultura en los actores viales" enlace:https://mailchi.mp/b765cfbb5a17/boletn-de-prensa-no-224 | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de anti fraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración | Informe de seguimiento a PQRSD recibidas | 100% | Mediante acta No del 11 del 30 de enero 2023 se realiza seguimiento PAAC. - Se observa Informe PQRS del segundo semestre del 04 de enero del 2023, reportan 6525 PQRS a través del sistema QX, donde fueron catalogados: 14812 con oportuna respuesta. 23 se encuentran con oportuna respuesta, sin descargar del sistema | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada une de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año. | Informe semestral elaborado y divulgado en la página web | 100% | Mediante acta No del 11 del 30 de enero 2023 se realiza seguimiento PAAC. Se observa oficio AM-PGG-1648 del 15 de diciembre 2022, dirigido al presidente de la Comisión de la Moralización del Quindío Armenia, asunto informe de avance de cumplimiento de los compromisos incluidos en la Comisión Regional de Moralización del Quindío, en temas de Transparencia en Transito y movilidad. especificando y detallando los productos y indicadores realizados en las 13 actividades previstas. Oficio AM-PGG-824 del 24 de junio 22 (evidenciado en seguimiento anterior septiembre 2022) | Secretaria de Tránsito y Transporte
| Capacitar con profesionales expertos e idóneos en la materia a todos los funcionarios de la entidad en la interpretación de las normas de tránsito para que unifiquen el criterio sobre estas y le den la aplicabilidad correcta. | Número de funcionarios y contratistas de la Secretaria de tránsito y transporte capacitados en normas de tránsito / total de Funcionarios y contratistas de la secretaria de transito | 100% | Mediante acta No del 11 del 30 de enero 2023 se realiza seguimiento PAAC. Se observa respuesta a radicado 20226900023112 (… una capacitación dirigida a todos los funcionarios y contratistas adscritos…") por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Realizar vigilancia estricta a la conducta, desempeño y comportamiento de los agentes de tránsito con el fin de velar por el cumplimiento de sus funciones, la correcta aplicación de los procedimientos y el respeto hacia los ciudadanos y turistas que visitan la región, y ante conductas reprochables tomar acciones inmediatas para su erradicación. | Numero de agentes de la secretaria de transito y transporte con evaluación del desempeño y seguimiento trimestral / total de agentes de la secretaria de transito y transporte | 100% | Mediante acta No del 11 del 30 de enero 2023 se realiza seguimiento PAAC - Se evidencia oficio ST-PTM-GT-009056 del 26 de agosto 2022, remisión seguimiento evaluación del desempeño laboral Agentes de transito el listado de asistencia capacitación 10-26-2022 (evidenciado seguimiento anterior) | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. | Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | 100% | Mediante acta No del 11 del 30 de enero 2023 se realiza seguimiento PAAC - Oficio ST-PTM-SD-007407 - Oficio ST-PTM-SD-012564 - Oficio ST-PTM-SD-009495 - Oficio ST-PTM-SD-008068 Oficios remitidos a los diferentes guardas de transito, solicitando comparendos que faltan por ingresar al sistema. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, presento informe a la dependencia de Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, el día 18 de abril de 2022, mediante radicado de oficio Nro. DA-PCD-441, sobre informe de resultados, con respecto a las denuncias contra agentes de tránsito del Municipio de Armenia, con el fin de relacionar cuales son las medidas administrativas por presuntos actos de corrupción relacionados con funcionarios de la Secretaria de Tránsito y Transporte, así mismo la dependencia cuenta con un (01) proceso disciplinarios relacionados a los presuntos actos de corrupción por parte de los agentes de tránsito del municipio de armenia, adscritos a la Secretaria deTránsito y Transporte (SETTA). Igualmente se observa que mediante oficio Nro. DA-PCD-743, enviado el día 08 de junio de 2022 a la oficina Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, respecto a las denuncias contra agentes de tránsito del Municipio de Armenia y frente a las correspondientes medidas administrativas por los presuntos actos de corrupción, evidenciando de este modo (6) denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de tránsito que a la fecha ya se les dio traslado a organismos judiciales informes por dichos actos. | 100% | En el presente seguimiento se evidencia el cumplimiento total de la meta establecida. | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
| Difundir a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de anti fraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados. | Campañas realizadas a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión, de información sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial. | 100% | Mediante acta No del 11 del 30 de enero 2023 se realiza seguimiento PAAC. - Se observa boletín de prensa numero 224 del 29 de noviembre 2022 con nombre "La semana de la Movilidad vial busca crear una mejor cultura en los actores viales" enlace:https://mailchi.mp/b765cfbb5a17/boletn-de-prensa-no-224 | Secretaría de Tránsito y Transporte
CONSOLIDÓ: | Profesionales Contratistas | Revisó : José Alejandro Guevara - Director DACI
Firmas: | Original firmado | Original firmado

## Hoja1
META | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | INDICADOR