## PLAN MEJORAMIENTO
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoria de Gestión Proceso Misional 3. Planificación y Ordenamiento del Territorio
VIGENCIA: 2021-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01 de noveimbre de 2022
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Falta de planeación y reporte en la gestión del Plan de acción estratificación 2021 y 2022. Una vez revisada la Matriz 16.3 INFO PLAN ACCIÓN ESTRATIFICACIÓN VIGENCIA 2021 y 2022 se observan 7 indicadores relacionados con el proyecto “Infraestructura de Datos Espaciales” cuyo objeto es fortalecer los procesos del SISBEN, estratificación y sistema de información geográfico. En la columna denominada “Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual”, la dependencia auditada estableció como meta el valor 100%, sin realizar una descripción cuantitativa de la actividad a realizar. Se observa, además, un reporte trimestral enumerando las actividades realizadas, con columnas de “PROGRAMADO” y “EJECUTADO” para cada indicador, pero al no estar establecida claramente la meta, de igual manera no se puede ratificar un cumplimiento del 100%. Según el cuadro anterior (Tomado de los archivos digitales presentados por la dependencia auditada), en cada uno de los trimestres no es posible identificar cuanto inicialmente fue programado y cuanto se ejecutó, ya que solo se evidencia un 100% en ambas columnas. | Reportar el total de la gestión del plan de acción de estratificación de manera detallada en forma mensual con el fin de evidenciar las labores realizadas. | Seguimiento y control en el desarrollo y ejecución de las metas y actividades propuestas en el plan de acción de estratificación. | Informe mensual de las actividades realizadas en el proceso de estratificación según plan de acción evidenciado a través de una matriz. | Doce (12) matrices de seguimiento | 2022-11-01 | 2023-10-30 | 51.8571 | Subdirector (a) Departamento Administrativo de Planeación | Dar cumplimiento a la meta establecida
2 | Deficiencias en los reportes de las visitas Prioritarias y de Estratificación de las vigencias 2021 – 2022. El equipo auditor de acuerdo con la información enviada por el Departamento Administrativo de Planeación, según oficio DP-POT-EST-5848 del día 18/05/2021 y correo electrónico del día 15 de junio de 2022, Asunto: “Soportes a información requerida por la auditoria de gestión a la actividad: 3.1 Planificación Socioeconómica” realizo revisión tanto de las actas denominadas de Visita Prioritaria como de las concernientes a Visitas de Estratificación Socioeconómica, en las mismas se pudo evidenciar que dichos reportes en la vigencia 2022 no reflejan la gestión realizada por parte de los encargados de esta actividad donde no se evidencia la ubicación geográfica, imágenes del sitio visitado, diagnóstico de análisis de variables cualitativas y cuantitativas, conforme a los lineamientos del DANE y las normas vigentes concordantes. | Actas donde se evidencie ubicación geográfica, imágenes del sitio visitado, diagnóstico de análisis de variables cualitativas y cuantitativas, conforme a los lineamientos del DANE y las normas vigentes concordantes. | Fortalecer el reporte realizado en las actas de visita de revisión y asignación de estrato a los predios residenciales, a través de información clara, precisa y concisa que permita su comprensión. | Actas con información precisa, clara y concisa. (actas y fotografias) | 100% de Actas de visita realizadas urbanas y rurales. | 2022-11-01 | 2023-10-30 | 51.8571 | Subdirector (a) Departamento Administrativo de Planeación | Dar cumplimiento a la meta establecida
3 | Deficiencias y debilidades en la calidad en la información aportada, imposibilitando la revisión de esta, con los elementos suficientes y necesarios para el desarrollo normal de la Auditoría. Una vez realizadas solicitudes de información y/o documentos mediante el código R-DC-PCE-033, normalizado por el Departamento Administrativo de Control Interno se llevó a cabo el proceso de verificación de las evidencias entregadas y el equipo Auditor concluyó que no cuenta con el material documental suficiente para llevar a cabo la auditoría. | Establecer lineamientos y/o directrices por parte del líder del proceso para la recopilación y consolidación de la información de gestión de la Actividad 3.3 Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano con el fin de reportar la información en tiempo real. | Contar con la documentación y archivos de la Actividad 3.3 Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano en forma digital y física. | Realizar jornadas de Organización de la información de Gestión de la Actividad 3.3 Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano, incluyendo Peticiones y Respuestas debidamente organizadas de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Archivo y las PQRSD allegadas. | Doce (12) Jornadas de Organización de información de la gestión de la Actividad 3.3 Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano, evidenciado a través de registro fotográfico y control de asistencia. | 2022-11-01 | 2023-10-30 | 51.8571 | Subdirector (a) Departamento Administrativo de Planeación | Dar cumplimiento a la meta establecida
4 | Falta de actualización de la matriz de Caracterización de Procesos y Procedimientos, Código M-DP-POT-002, Versión 9, con fecha del 27/10/2021. De acuerdo con la revisión de la mencionada matriz se puedo evidenciar que las siguientes Operaciones no se están desarrollando en la Actividad 3.3 Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano, según se relacionan a continuación: 3.3.5. Cerramiento de Lotes. 3.3.9. Concepto Previo y Favorable de Viabilidad de Plan de Vivienda. 3.3.11. Solicitud de Avance de Obra. 3.3.18. Determinantes para la Formulación de Planes Parciales. 3.3.20 Permiso para el Aprovechamiento del Espacio Público. 3.3.25. Traslado Para Provisión de VIS y VIP Respecto de Inmuebles Sometidos a Tratamiento de Desarrollo. 3.3.26 Determinación del Cálculo y Liquidación del Efecto de Plusvalía. 3.3.27 Aprovechamiento del Espacio Urbanístico 3.3.29. Formulación, Diseño y Desarrollo de Instrumentos de Planificación Intermedia. | Actualizar la Matriz de de Caracterización de Procesos y Procedimientos, Código M-DP-POT-002, Versión 9 mediante revisión de los operaciones realizadas en el Proceso 03 Planificación y Ordenamiento del Territorio y normalizada en el SGC. | Actualización de la Matriz de Caracterización de Procesos y Procedimientos, Código M-DP-POT-002, Versión 9 de acuerdo con las actividades realizadas por la dependencia y conforme a la normatividad relacionada y vigente. | Revisión y actualización de las operaciones del Proceso 03 Planificación y Ordenamiento del Territorio con los líderes del área para normalizar la Matriz de Caracterización de Procesos y Procedimientos, Código M-DP-POT-002, Versión 9 y posterior socialización. | Una (1) Matriz de Caracterización de Procesos y Procedimientos actualizada, normalizada y socializada | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 8.5714 | Subdirector (a) Departamento Administrativo de Planeación | Dar cumplimiento a la meta establecida
Responsable del Proceso: Carlos Alberto Giraldo Cardona - Subdirector - Departamento Administrativo de Planeación |  |  |  |  | Aprobado por: Diego Fernando Tobón Gil - Director - Departamento Administrativo de Planeación
ORIGINAL FIRMADO_________________________________________ Firma |  |  |  |  | ORIGINAL FIRMADO_______________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento