## PLAN MEJORAMIENTO
| PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Código: R-DC-PCE-013-PME
Fecha: 27/08/2012
Versión: 3
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [12 empty] | Pagina: 1 de 1
FECHA DILIGENCIAMIENTO: | 2018-06-22 | FUENTE: |  | Quejas del Cliente |  |  | Resultados de la Revisión por la Dirección |  | Resultados de Autoevaluación
|  |  |  | Informes de Auditoría Interna de Calidad |  |  | Resultados de Análisis de Datos |  | Gestión del Riesgo
|  |  | X | Informes de Auditoría Interna de Gestión |  |  | Resultados de las Mediciones de Satisfacción |  | Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente
|  |  |  | Informes de Auditoria de Tercera Parte |  |  | Mediciones de Procesos, Productos o Servicios |  | Otra…
N° de Acción | NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS |  | TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva |  | PROCESO | ACCIÓN (Qué voy a hacer?) |  | ESTRATEGIA (Cómo lo voy a hacer?) |  | INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO |  |  |  | ESTADO |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | FECHA INICIO | FECHA DE CIERRE | TIEMPO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | ABIERTA | CERRADA
3 | Incumplimiento en la Ley General de Archivo y Dimensión Cinco del Manual Operativo Sistema de Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, relacionado con la interposición del recurso de reconsideración y la respuesta del mismo. (dependencia involucrada Secretaría de Infraestructura) El proceso de auditoría se desarrolló en tres etapas: notificación de la contribución, interposición del recurso de reconsideración establecido en el artículo 722 del Estatuto Tributario y reglamentado por el Municipio de Armenia en la Resolución 054 del 08 de junio de 2016, y la respuesta del recurso por parte de la Administración Municipal, la cual establece que se debe interponer dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificación, además para confirmar si la respuesta que emitió el Municipio de Armenia al ciudadano se dio dentro de los términos previstos en la norma. En la primera fase se remitieron los siguientes oficios: DC-PCE-AI 192 del 12-03-2018 al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, DC-PCE-AI-200 del 15-03-2018 a la Empresa de Desarrollo Urbano, DC-PCE-AI-0199 del 15-03-2018 a la Secretaria de Infraestructura; solicitando remitir a este Departamento Administrativo copia del documento de la fecha de notificación de 128 predios relacionados en los citados oficios. La Empresa de Desarrollo Urbano dio respuesta según oficio G-EDUA-388-2018, en el que relacionó la notificación de las fichas solicitadas, posteriormente el equipo auditor verificó que todas fueron notificadas en un 100%, posteriormente se remitió oficio DC-PCE-AI-0253 del 06-04-2018 a la Empresa de Desarrollo Urbano, quien dio traslado a la Secretaria de Infraestructura, la cual emitió respuesta según oficio SI-POI-1654 del 03-05-2018, en el que se relacionan 25 predios con sus novedades, pero al verificar el CD adjunto se pudo constatar que se remitió información de 50 predios, de los cuales 06 no estaban dentro de la solicitud. Igualmente se relacionan 27 recursos interpuestos, uno de los cuales está fuera de términos, además se relacionan 18 respuestas, observándose que la información reportada en las hojas de Excel no está actualizada, debido a esto no se puede concluir por parte del equipo auditor si se interpusieron en su totalidad los recursos de reconsideración y si se dio respuesta a los derechos de reconsideración interpuestos, lo mismo que el archivo de las respuestas de los mismos, ya que el personal encargado de esta actividad en la Secretaría de Infraestructura no tiene facilidad de acceso a la información solicitada. Lo anterior incumpliendo lo preceptuado en la Ley 594 de 2000, artículo 4 y Decreto 1499 de 2017, Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG, Versión 2. Información y Comunicación, numeral 5.2.2. |  | AC |  | 5 | Clasificación, ordenación y archivo de expedientes. Actualización de bases de datos y Expedición de Actos Administrativos. |  | Se está clasificando, ordenando y archivando los expedientes por orden cronológico y por fichas catastrales de los años 2015, 2016 y 2017. De forma simultánea se está actualizando la base de datos, de tal forma que constantemente pueda ser consultada y contrastada con lo físico. Los expedientes sin respuestas de fondo se están identificando con la finalidad de proceder a expedir los correspondientes actos administrativos que materialicen los silencios administrativos que se hayan producido. Es pertinente señalar que a la fecha no se pueden producir nuevos recursos de reconsideración, puesto que el tiempo para ello ya feneció. |  | 18/06/2018 | 17/06/2019 | 52 semanas | Secretaría de Infraestructura/Valorización | X
3 | En revisión del expediente escaneado del Contrato de Obra Pública No 012 de 2015, se evidencia que faltan las actas parciales de obra Nos. 2, 4 de 2016 y No.14 de la vigencia 2017. En el tomo 16 se encuentra el acta parcial de obra No. 1, pasando al tomo 19, donde se encuentra el acta de obra No. 3, en este mismo tomo se pasa del acta parcial de obra No. 3 al acta parcial de obra No. 5. En el tomo No. 24 se encuentra el acta parcial de obra No. 13, de allí se pasa al acta parcial de obra No. 15 en el tomo No. 27. La anterior inconsistencia a pesar de que los folios de los tomos escaneados tienen orden consecutivo. En el tomo 28 del expediente escaneado del Contrato de Obra Pública No 012-2015, se encuentra el acta parcial No. 20 del Contrato de Consultoría No. 015 de 2015, lo cual no es coherente ya que son contratos diferentes. Lo anteriormente expuesto representa falencias en la aplicación de la Ley General de Archivo, afectándose la integridad de la información de los expedientes contractuales. Así como deficiencias en el cumplimiento de lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión versión 2, adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017, en la Dimensión 5ª “Información y Comunicación”, numeral 5.2.2 “Política de Gestión Documental”, que estipula que “…Las entidades deben incorporar en su planeación sectorial e institucional, acciones en materia de gestión documental, guiadas por lineamientos y herramientas de los siguientes componentes: Documental: Comprende los procesos de la gestión de todos los documentos en todos sus formatos o soportes, creados o recibidos por cualquier entidad en el ejercicio de sus actividades con la responsabilidad de crear, mantener y acceder a los documentos…” |  | AC |  | 5 | Se recuperará las actas parciales de obra No. 2, 4 de 2016 y No. 014 de 2017 del Contrato de Obra No. 012 de 2015, o la información contenida en ellas, con el fin de garantizar la integridad del contrato de obra mencionado. |  | El supervisor del contrato de interventoría, oficiará al interventor externo del contrato, con el fin de verificar si tiene copia de las actas parciales faltantes, igualmente se solicitará al Departamento Administrativo de Hacienda las copias de dichas actas para anexarlas al contrato. |  | 18/06/2018 | 17/06/2019 | 52 semanas | Secretaría de Infraestructura/Valorización | X
4 | Debilidades en Supervisión. En la revisión del archivo digital (escaneado) del Contrato de Obra Pública No. 012 de 2015, se evidenciaron diferencias entre lo consignado en algunas de las Actas Parciales de Obra y los datos diligenciados en el formato de “Información de Contratos”, Código R-SI-POI-016, de la siguiente manera: En el Acta Parcial de Obra No. 6 (tomo 19, página 137 del expediente escaneado, folio 3014), el valor pagado de las actas es de $ 17.640.787.698, mientras que en el formato de “Información de Contratos” (tomo 19, página 138 del expediente escaneado, folio 3015) se diligenció que el valor pagado es de $ 15.381.337.176 (este valor pagado es el que se había reportado en el Acta Parcial de obra No. 5). En el Acta Parcial de Obra No. 7 (tomo 20, página 144 del expediente escaneado, folio 3201), el valor pagado de las actas es de $ 18.661.108.512 y el saldo del contrato es de $12.145.899.402, mientras que en el formato de “Información de Contratos” se reporta que el valor pagado es de $18.572.670.940 (diferencia de $ 88.437.572 con lo reportado en el acta parcial de obra) y que el saldo del contrato es de $12.234.336.975 (diferencia de $ 88.437.572) En el Acta Parcial de Obra No. 10 (tomo 22, página 109 del expediente escaneado, folio 3545), el valor pagado de las actas es de $ 22.925.947.309 y el saldo del contrato es de $ 7.881.060.606, mientras que en el formato de “Información de Contratos” (tomo 22, página 110 del expediente escaneado, folio 3546) se reporta que el valor pagado es de $ 22.874.930.071 (diferencia de $ 51.017.238 con lo reportado en el acta parcial de obra) y el saldo del contrato es de $7.932.077.844 (diferencia de $ 51.017.238). En el acta parcial de obra No. 10 se calculó un AIU de $134.730.946, debió ser de $ 185.748.191, teniendo en cuenta que el porcentaje de AIU es del 30% sobre el costo directo reportado en el acta de $619.160.636. En el Acta Parcial de Obra No. 12 (tomo 23, página 217 del expediente escaneado, folio 3833) el valor pagado de las actas es de $ 24.621.352.338 y el saldo del contrato es de $ 6.185.655.577, mientras que en el formato de “Información de Contratos” (tomo 24, página 1 del expediente escaneado, folio 3834) se reporta que el valor pagado es de $ 24.570.335.099 (diferencia de $ 51.017.239 con lo reportado en el acta parcial de obra) y el saldo del contrato es de $6.236.672.815,72, diferencia de $ 51.017.238). Las anteriores situaciones denotan debilidades en el desarrollo de la supervisión, así como falencias en la aplicación de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Municipio de Armenia: Decreto 073 del 31-07-2014, Manual normalizado en el Sistema de Gestión Integrado el 15-09-2016. Teniendo en cuenta que el formato de Información de Contratos, condensa la información de las actas parciales de obra y por lo tanto los datos allí consignados deben coincidir con las mismas. (Dependencia involucrada Secretaria de Infraestructura). Se evidencia en las Actas de Obra Nos. 9 y 10 del Contrato 012 de 2015 que hubo falta de cuidado por parte del supervisor del Contrato de Interventoría, quien junto con el Interventor realiza una revisión previa a las Actas de Obra y soportes para realizar la autorización de pago por parte del Municipio de Armenia, a través del Departamento Administrativo de Hacienda. En el Acta de Obra N° 9. Formato Información de Contratos se registra Valor a Pagar de la Presente acta en números: $1.930.950.145 y Valor a Cancelar en letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS Tomo 21, Folio 3.406). En el Acta de Obra N° 10 no se diligenció la información del valor de la amortización del anticipo en el Formato Información de Contratos, como se evidencia en la Factura N° 030 del 02-02-2017. Lo anterior denota debilidades en la actividad de supervisión, así como falencias en la aplicación de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Municipio de Armenia: Decreto 073 del 31-07-2014, Manual normalizado en el Sistema de Gestión Integrado el 15-09-2016. |  | AC |  | 5 | Se tendrá mayor cuidado en la revisión de los formatos que contienen las actas en especial el R-SI-POI-022, del 03-04-2017 - Versión 005 y el R-SI-POI-016, del 14-10-2014 - Versión 4 - correspondiente a la información de contratos. |  | Se realizará un cuadro resumen, que contenga la información de las actas, en el cual se pueda verificar los datos consignados en las actas anteriores y revisar que coincidan; documento en ecxel. |  | 18/06/2018 | 17/06/2019 | 52 semanas | Secretaría de Infraestructura/Valorización | X
5 | Al revisar en el Portal SECOP, www.contratos.gov.co, no se evidencia la publicación del Modificatorio No. 004 del 07-04-2017, en dicha plataforma se puede observar hasta el Modificatorio No. 003 y luego Acta de suspensión del 08-05-2017 y posterior Acta de Reinicio del 20-01-2018, para un plazo de terminación final estipulado hasta el 01-06-2018. Lo anterior incumpliendo con el principio de publicidad en los contratos, según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 “Publicidad en el Secop” del Decreto 1082 de 2015 y la Circular Externa N° 23 de marzo de 2017 de Colombia Compra Eficiente. |  | AC |  | 15 | Verificar el cumplimiento de Publicación de Documentos de los procesos contractuales en el Secop |  | Dejar constancia impresa de publicación en el Secop de todas las actuaciones y documentos del proceso al momento de legalizar el contrato y sus modificaciones y antes de remitir a la dependencia |  | 2018-01-07 | 2019-06-30 | Doce (12) Meses | Lina Paola Hernández Jaramillo - Subdirectora Departamento Administrativo Jurídico | x
6 | Carencia de Escombrera Municipal Dependencia involucrada: (Departamento Administrativo de Planeación). El municipio de Armenia no cuenta con un lugar adecuado para el depósito de escombros, se observa en varias actas de reunión del comité de obra, intervenciones del contratista solicitando solución oportuna a dicha falencia, así como múltiples oficios por parte de la Secretaría de Infraestructura al Departamento Administrativo de Planeación respecto a las gestiones pertinentes y en los mismos documentos exponen las consecuencias negativas en las que puede incurrir el Municipio por falta de un lugar adecuado para el depósito de materiales de construcción, tales situaciones conllevan: Afectación en el cronograma de las obras, interrupción en la movilidad de la ciudad, sobre costos de las obras por el constante traslado improvisado de escombros e incumplimiento en las normas ambientales. Actualmente la Secretaria de Infraestructura se vio en la necesidad de ubicar escombreras provisionales en diferentes zonas de la ciudad, situación que no es viable, puesto que se incurre en incumplimiento de las normas que regulan el manejo de escombros en los municipios, tales como as Resoluciones 472 de 2017 y 541 de 1994, emanadas del Ministerio del Medio Ambiente. Así como a lo estipulado en el Código Nacional de Policía y Convivencia, en el capítulo II – Salud Pública numeral 1. “Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no autorizados por autoridad competente...”. |  | AC |  | 3 | Realizar mesas de trabajo, trámites y visitas pertinentes con los municipios del departamento del Quindio a fin de tranbajar de manera conjunta en un sitio de Disposicion final del RCD, en cumpliemiento a los parametros establecidos de la Res. 472 de 2017. |  | Presentar actas de reunión y oficios bimestrales pertinentes a la gestion de la ubicación de un sitio departamental para la disposicion final del residuo de la construccion y demolicion |  | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 12 meses | Sub Director y Director de Departamento Administrativo Planeacion | x
7 | Página web de proceso Valorización desactualizada. Al consultar la página web de valorización se encuentra que la información allí contenía no está actualizada, en el botón de Obras no están los modificatorios realizados a las obras, el botón para descargar el recibo no está habilitado, el botón de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) no cumple con los lineamientos establecidos por el Ministerio de las Tics, en lo que tiene que ver con la información del recaudo por concepto de valorización, solo hasta que se inició la Auditoría fue actualizado el valor real, el botón de Contáctenos no especifica la oficina de contacto, se observa también que las últimas publicaciones sobre el avance de las obras se realizaron en el año 2016. Así mismo, el equipo auditor procedió a verificar la efectividad del botón Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes PQRS y realizó petición de información, al cierre de la auditoria no había recibido respuesta, circunstancia que puede generar incumplimiento por parte de la entidad a la Ley 1755/2015. Los hechos antes mencionados, genera desinformación para los ciudadanos que ingresan a la página web, por lo tanto se recomienda a los administradores de la página web http://valorizacion.armenia.gov.co/ hacer las actualizaciones y/o ajustes pertinentes con el fin de suministrar a los ciudadanos información real, sobre el estado de las obras, así como los modificatorios realizados al plan de obras que fue aprobado en octubre de 2014, mediante el Acuerdo Municipal 020. Se sugiere dar aplicabilidad a la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual establece los estándares para la publicación y divulgación de la información de las entidades estatales, así como el Manual de Gobierno en línea en sus Componentes Tic para el Gobierno Abierto y Tic para el Servicio, específicamente en lo que corresponde al Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). |  | AC |  | 5 | Se pedirá espacios o banner a la Secretaría de las TICs para la operación administrativa de la contribución de Valorización. |  | Se solicitará a la Secretaría de las TICs que se destine dos banner en la página web del municipio para la contribución de Valorización. En el primero de ellos se recepcione las pqrsd, con un enlace a un correo electrónico que permita dar respuesta oportuna a las solicitudes; en el segundo se puedan realizar las publicaciones de la infromación de interés a la vez que se puedan realizar otras actividades como pagos electrónicos y expedición de recibos. Todo ello en virtud a que la página web que se encontraba operando está fuera de servicio por el vencimiento del dominio del hosting. |  | 18/06/2018 | 17/06/2019 | 52 semanas | Secretaría de Infraestructura/Valorización | X
8 | Falencia en el seguimiento de los compromisos consignados en las Actas de comité de obra del contrato 031/2015. Según análisis realizado a las actas de comité de obra de las vigencias 2017-2018 al Contrato 031/2015, se observa falencia en el seguimiento a los compromisos consignados en reuniones del comité, a continuación, se mencionan algunas de ellas: Acta Nos. 31 del 14-02 y 32 del 21-02-2017, en las cuales quedó consignado como compromiso el cierre de la Fiducia, al revisar el acta No 33 no se observa seguimiento ni cumplimiento del compromiso, ni su justificación. En la misma acta No 33 del 06-03-2017 los compromisos consignados fueron: • Informe de ocupación de sala de ventas del barrio limonar. • Documento justificado calzada sencilla vía Yulima para presentar al Consejo. • Incluir en el presupuesto la conexión de aborígenes Cronograma de ejecución, ajustes y obras y presupuestos definitivos a cumplir. Compromisos que se debían cumplir el día 13 de marzo. Al corroborar en el acta No 34 del 15-03-2017 no se observa seguimiento a los compromisos asumidos en el acta No. 33. En la misma acta 34 se consignó como compromiso: Solicitud de priorización de obras, tiempo pactado de cumplimiento el 21-03-2017. En el acta No 35 del 28-03-2017 no se evidencia seguimiento al compromiso anteriormente mencionado, ni se consigna la justificación por el no cumplimiento. En las actas Nos. 36 del 04-04- y 37 del 18-04-2017 nuevamente se consigna el compromiso: Priorización de obras; sin embargo, no se observa su ejecución, ni la justificación del aplazamiento, la misma situación se refleja en las actas Nos 39 del 17-05 40 del 31-005-2017. Por lo anteriormente expuesto, se denota falta de controles y monitoreo a los compromisos acordados en las reuniones del comité de obra. Cabe resaltar que las actas se convierten en material de evidencia del seguimiento que realiza la dependencia a las obras ejecutadas por el Municipio de Armenia. Se recomienda hacer la trazabilidad de los compromisos asumidos y plasmar de forma clara y concreta el resultado del control y seguimiento. |  | AC |  | 5 | Tal y como se hace en cada reunión de Comité Técnico, se lee el acta para ser aprobada y se revisan los compromisos. Se tendrá especial cuidado en plasmar en las actas el cumplimiento o no del compromiso adquirido. |  | Se realizará un cuadro resumen de compromisos con fechas de verificación en ecxel. |  | 18/06/2018 | 17/06/2019 | 52 semanas | Secretaría de Infraestructura/Valorización | X
9 | Debilidad en la Planificación - Contrato de Consultoría No 001 de 2016 (interventoría del contrato de obra 031 de 2015) Se evidencia en informe suministrado por parte de la Secretaría de infraestructura que el contrato de interventoría 001 de 2016 tenía como plazo de ejecución 25 meses, con un valor inicial de $ 4.019.799.040, cuya fecha de terminación fue el 09-04-2018. Se observa que a la fecha se le ha cancelado al contratista $2.170.691.482, correspondiente al 54% del valor del contrato, quedando un saldo pendiente por pagar, sin embargo, el contrato ya caducó. Dicha situación se presentó por desacuerdos entre las partes, toda vez que al modificar el Contrato 031 de 2015 que contenía el ajuste a diseño y construcción de seis obras, finalmente se redujeron a tres obras, y no se hicieron los ajustes pertinentes al Contrato 001 de 2016. En consecuencia se observa incumplimiento al contrato de consultoría en su CLÁUSULA TERCERA forma de pago: el valor del presente contrato se pagará así: a) el 90 % en pagos mensuales vencidos previa presentación de los informes mensuales de interventoría y su aprobación por parte del supervisor y/o coordinador del contrato b) el 10% restante, previa suscripción del informe final de supervisión, donde se verifique el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de los pagos de seguridad social, salud-pensión y la de presentación del respectivo informe final de interventoría debidamente aprobado por el supervisor y/o coordinador. |  | AC |  | 5 | Se cambiará la forma de pago de las interventorias de los contratos de obra pública, las cuales se pagarán mediante actas parciales de acuerdo al avance de obra, para evitar que se agote el recurso del contrato de interventoría y la obra aún no se haya terminado. |  | Cambiar la forma de pago de los contratos de interventoría en los estudios previos y pliegos de condiciones de estos, en la forma mencionada. |  | 18/06/2018 | 17/07/2018 | 4 semanas | Secretaría de Infraestructura/Valorización | X
Responsable del Seguimiento: Líder del proceso Cesar Augusto Navales | [9 empty] | Gerente de Proceso: Álvaro José Jimenez Torres - Claudia Milena Hincapie Alvares- Sandra Mercedes Herrera Gonzalez.
___________________________________________ Firma | [9 empty] | ___________________________________________________ Firma
Elaborado por: Omar Alexis Osorio Martinez | [6 empty] | Revisado por: Jorge Mario Agudelo Giraldo |  |  | Aprobado por: Álvaro José Jimenez Torres - Claudia Milena Hincapie Alvares- Sandra Mercedes Herrera Gonzalez. COMITÉ OPERATIVO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO "CALIDAD-MECI"
____________________________________________________________________________________________________
Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 303 - 304
Note on A5: COMENTARIO: DD/MM/AAAA fecha de diligenciamiento del plan de mejoramiento en físico, ya que el aplicativo beesoft le asigna la fecha a cada acción de mejora cuando se ingrese.
Note on C5: COMENTARIO: Seleccione la casilla correspondiente a la fuente.
Note on J8: Indique cual fuente: ejemplo Incumplimiento Requisito de la Norma
Note on A9: No. de Acción: numero consecutivo de las acciones de mejora (En el aplicativo Beesoft se generará automáticamente su numero Ej: AC-001 , AP-001; si es una acción para un hallazgo de Control Interno se debe enumerar 001-002-003, etc.)
Note on D9: TIPO DE ACCIÓN: Diligenciar el tipo de Acción correspondiente: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva
Note on F9: PROCESO: Colocar en esta Casilla el numero Correspondiente al Proceso.
Note on G9: ACCIÓN: Describir en esta casilla de una manera precisa y breve lo que va a hacer.
Note on I9: ESTRATEGIA: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa de la No Conformidad o Hallazgo, según sea el caso. Acciones de Mejora orientadas a darle valor agregado al proceso, y en las preventivas para disminuir el impacto del riesgo al que se está expuesto.
Note on Q9: OBSERVACIONES: Casilla destinada para escribir información complementaria que el responsable de la implementación considere necesaria.
Note on K10: DD/MM/AAA Fecha en que inicia la acción de mejoramiento.
Note on L10: DD/MM/AAAA Fecha de cumplimiento de la acción de mejoramiento. Su cumplimiento debe ser corroborado por el Gerente de proceso.
Note on M10: TIEMPO EN DÍAS O MESES. Se refiere al período transcurrido entre el inicio y el cierre de la acción de mejoramiento.
Note on N10: Nombre del responsable de la implementación de la acción planteada.
Note on O10: ABIERTA: Corresponde a una Acción que no ha sido terminada de implementar. Cuando se encuentra en esta situación se marca la casilla con una X, y en el aplicativo Beesoft automáticamente se realiza de acuerdo a los pasos seguidos del estado de la acción.
Note on P10: CERRADA: Corresponde a una Acción cuyas tareas se han realizado en su totalidad, en el Plan de Mejoramiento en físico debe marcar con una X, y en el aplicativo Beesoft se evidencian automáticamente cuando se terminan todos los pasos de la acción.
Note on A19: El responsable del seguimiento dentro de la dependencia será el Líder de Proceso Calidad-Meci, y en caso que la acción(es) se derive(n) de una auditoria interna el seguimiento lo debe realizar también el Auditor.
Note on A21: COMENTARIO: Nombre del Responsable(S) de la elaboración del documento físico.
Note on H21: COMENTARIO: Nombre del Líder de Actividad responsable en el proceso.
Note on K21: COMENTARIO: Aprobado por el Comité Operativo del Sistema de Gestión Integrado del Proceso, se debe dejar evidencia(s) de la aprobación de las Acciones de Mejora a seguir, a través de actas de reunión del Comité Operativo SGI del proceso y los soportes necesarios del cumplimiento de cada acción para la evaluación correspondiente.

## Hoja1
| PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Código: R-DC-PCE-013-PME
Fecha: 27/08/2012
Versión: 3
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [12 empty] | Pagina: 1 de 1
FECHA DILIGENCIAMIENTO: | 2018-06-22 | FUENTE: Auditoría de Gestión al proceso Obras Públicas e Infraestructura Física Operación Valorización vigencias 2017-2018 |  | Quejas del Cliente |  |  | Resultados de la Revisión por la Dirección |  | Resultados de Autoevaluación |  |  |  | 2018-06-18
|  |  |  | Informes de Auditoría Interna de Calidad |  |  | Resultados de Análisis de Datos |  | Gestión del Riesgo
|  |  | X | Informes de Auditoría Interna de Gestión |  |  | Resultados de las Mediciones de Satisfacción |  | Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente
|  |  |  | Informes de Auditoria de Tercera Parte |  |  | Mediciones de Procesos, Productos o Servicios |  | Otra…
N° de Acción | NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS |  | TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva |  | PROCESO | ACCIÓN (Qué voy a hacer?) |  | ESTRATEGIA (Cómo lo voy a hacer?) |  | INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO |  |  |  | ESTADO |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | FECHA INICIO | FECHA DE CIERRE | TIEMPO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | ABIERTA | CERRADA
3 | Incumplimiento en la Ley General de Archivo y Dimensión Cinco del Manual Operativo Sistema de Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, relacionado con la interposición del recurso de reconsideración y la respuesta del mismo. (dependencia involucrada Secretaría de Infraestructura) El proceso de auditoría se desarrolló en tres etapas: notificación de la contribución, interposición del recurso de reconsideración establecido en el artículo 722 del Estatuto Tributario y reglamentado por el Municipio de Armenia en la Resolución 054 del 08 de junio de 2016, y la respuesta del recurso por parte de la Administración Municipal, la cual establece que se debe interponer dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificación, además para confirmar si la respuesta que emitió el Municipio de Armenia al ciudadano se dio dentro de los términos previstos en la norma. En la primera fase se remitieron los siguientes oficios: DC-PCE-AI 192 del 12-03-2018 al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, DC-PCE-AI-200 del 15-03-2018 a la Empresa de Desarrollo Urbano, DC-PCE-AI-0199 del 15-03-2018 a la Secretaria de Infraestructura; solicitando remitir a este Departamento Administrativo copia del documento de la fecha de notificación de 128 predios relacionados en los citados oficios. La Empresa de Desarrollo Urbano dio respuesta según oficio G-EDUA-388-2018, en el que relacionó la notificación de las fichas solicitadas, posteriormente el equipo auditor verificó que todas fueron notificadas en un 100%, posteriormente se remitió oficio DC-PCE-AI-0253 del 06-04-2018 a la Empresa de Desarrollo Urbano, quien dio traslado a la Secretaria de Infraestructura, la cual emitió respuesta según oficio SI-POI-1654 del 03-05-2018, en el que se relacionan 25 predios con sus novedades, pero al verificar el CD adjunto se pudo constatar que se remitió información de 50 predios, de los cuales 06 no estaban dentro de la solicitud. Igualmente se relacionan 27 recursos interpuestos, uno de los cuales está fuera de términos, además se relacionan 18 respuestas, observándose que la información reportada en las hojas de Excel no está actualizada, debido a esto no se puede concluir por parte del equipo auditor si se interpusieron en su totalidad los recursos de reconsideración y si se dio respuesta a los derechos de reconsideración interpuestos, lo mismo que el archivo de las respuestas de los mismos, ya que el personal encargado de esta actividad en la Secretaría de Infraestructura no tiene facilidad de acceso a la información solicitada. Lo anterior incumpliendo lo preceptuado en la Ley 594 de 2000, artículo 4 y Decreto 1499 de 2017, Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG, Versión 2. Información y Comunicación, numeral 5.2.2. |  | AC |  | 5 | Clasificación, ordenación y archivo de expedientes. Actualización de bases de datos y Expedición de Actos Administrativos. |  | Se está clasificando, ordenando y archivando los expedientes por orden cronológico y por fichas catastrales de los años 2015, 2016 y 2017. De forma simultánea se está actualizando la base de datos, de tal forma que constantemente pueda ser consultada y contrastada con lo físico. Los expedientes sin respuestas de fondo se están identificando con la finalidad de proceder a expedir los correspondientes actos administrativos que materialicen los silencios administrativos que se hayan producido. Es pertinente señalar que a la fecha no se pueden producir nuevos recursos de reconsideración, puesto que el tiempo para ello ya feneció. |  | 18/06/2018 | 17/06/2019 | 52 semanas | Secretaría de Infraestructura/Valorización | X
3 | En revisión del expediente escaneado del Contrato de Obra Pública No 012 de 2015, se evidencia que faltan las actas parciales de obra Nos. 2, 4 de 2016 y No.14 de la vigencia 2017. En el tomo 16 se encuentra el acta parcial de obra No. 1, pasando al tomo 19, donde se encuentra el acta de obra No. 3, en este mismo tomo se pasa del acta parcial de obra No. 3 al acta parcial de obra No. 5. En el tomo No. 24 se encuentra el acta parcial de obra No. 13, de allí se pasa al acta parcial de obra No. 15 en el tomo No. 27. La anterior inconsistencia a pesar de que los folios de los tomos escaneados tienen orden consecutivo. En el tomo 28 del expediente escaneado del Contrato de Obra Pública No 012-2015, se encuentra el acta parcial No. 20 del Contrato de Consultoría No. 015 de 2015, lo cual no es coherente ya que son contratos diferentes. Lo anteriormente expuesto representa falencias en la aplicación de la Ley General de Archivo, afectándose la integridad de la información de los expedientes contractuales. Así como deficiencias en el cumplimiento de lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión versión 2, adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017, en la Dimensión 5ª “Información y Comunicación”, numeral 5.2.2 “Política de Gestión Documental”, que estipula que “…Las entidades deben incorporar en su planeación sectorial e institucional, acciones en materia de gestión documental, guiadas por lineamientos y herramientas de los siguientes componentes: Documental: Comprende los procesos de la gestión de todos los documentos en todos sus formatos o soportes, creados o recibidos por cualquier entidad en el ejercicio de sus actividades con la responsabilidad de crear, mantener y acceder a los documentos…” |  | AC |  | 5 | Se recuperará las actas parciales de obra No. 2, 4 de 2016 y No. 014 de 2017 del Contrato de Obra No. 012 de 2015, o la información contenida en ellas, con el fin de garantizar la integridad del contrato de obra mencionado. |  | El supervisor del contrato de interventoría, oficiará al interventor externo del contrato, con el fin de verificar si tiene copia de las actas parciales faltantes, igualmente se solicitará al Departamento Administrativo de Hacienda las copias de dichas actas para anexarlas al contrato. |  | 18/06/2018 | 17/06/2019 | 52 semanas | Secretaría de Infraestructura/Valorización | X
4 | Debilidades en Supervisión. En la revisión del archivo digital (escaneado) del Contrato de Obra Pública No. 012 de 2015, se evidenciaron diferencias entre lo consignado en algunas de las Actas Parciales de Obra y los datos diligenciados en el formato de “Información de Contratos”, Código R-SI-POI-016, de la siguiente manera: En el Acta Parcial de Obra No. 6 (tomo 19, página 137 del expediente escaneado, folio 3014), el valor pagado de las actas es de $ 17.640.787.698, mientras que en el formato de “Información de Contratos” (tomo 19, página 138 del expediente escaneado, folio 3015) se diligenció que el valor pagado es de $ 15.381.337.176 (este valor pagado es el que se había reportado en el Acta Parcial de obra No. 5). En el Acta Parcial de Obra No. 7 (tomo 20, página 144 del expediente escaneado, folio 3201), el valor pagado de las actas es de $ 18.661.108.512 y el saldo del contrato es de $12.145.899.402, mientras que en el formato de “Información de Contratos” se reporta que el valor pagado es de $18.572.670.940 (diferencia de $ 88.437.572 con lo reportado en el acta parcial de obra) y que el saldo del contrato es de $12.234.336.975 (diferencia de $ 88.437.572) En el Acta Parcial de Obra No. 10 (tomo 22, página 109 del expediente escaneado, folio 3545), el valor pagado de las actas es de $ 22.925.947.309 y el saldo del contrato es de $ 7.881.060.606, mientras que en el formato de “Información de Contratos” (tomo 22, página 110 del expediente escaneado, folio 3546) se reporta que el valor pagado es de $ 22.874.930.071 (diferencia de $ 51.017.238 con lo reportado en el acta parcial de obra) y el saldo del contrato es de $7.932.077.844 (diferencia de $ 51.017.238). En el acta parcial de obra No. 10 se calculó un AIU de $134.730.946, debió ser de $ 185.748.191, teniendo en cuenta que el porcentaje de AIU es del 30% sobre el costo directo reportado en el acta de $619.160.636. En el Acta Parcial de Obra No. 12 (tomo 23, página 217 del expediente escaneado, folio 3833) el valor pagado de las actas es de $ 24.621.352.338 y el saldo del contrato es de $ 6.185.655.577, mientras que en el formato de “Información de Contratos” (tomo 24, página 1 del expediente escaneado, folio 3834) se reporta que el valor pagado es de $ 24.570.335.099 (diferencia de $ 51.017.239 con lo reportado en el acta parcial de obra) y el saldo del contrato es de $6.236.672.815,72, diferencia de $ 51.017.238). Las anteriores situaciones denotan debilidades en el desarrollo de la supervisión, así como falencias en la aplicación de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Municipio de Armenia: Decreto 073 del 31-07-2014, Manual normalizado en el Sistema de Gestión Integrado el 15-09-2016. Teniendo en cuenta que el formato de Información de Contratos, condensa la información de las actas parciales de obra y por lo tanto los datos allí consignados deben coincidir con las mismas. (Dependencia involucrada Secretaria de Infraestructura). Se evidencia en las Actas de Obra Nos. 9 y 10 del Contrato 012 de 2015 que hubo falta de cuidado por parte del supervisor del Contrato de Interventoría, quien junto con el Interventor realiza una revisión previa a las Actas de Obra y soportes para realizar la autorización de pago por parte del Municipio de Armenia, a través del Departamento Administrativo de Hacienda. En el Acta de Obra N° 9. Formato Información de Contratos se registra Valor a Pagar de la Presente acta en números: $1.930.950.145 y Valor a Cancelar en letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS Tomo 21, Folio 3.406). En el Acta de Obra N° 10 no se diligenció la información del valor de la amortización del anticipo en el Formato Información de Contratos, como se evidencia en la Factura N° 030 del 02-02-2017. Lo anterior denota debilidades en la actividad de supervisión, así como falencias en la aplicación de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Municipio de Armenia: Decreto 073 del 31-07-2014, Manual normalizado en el Sistema de Gestión Integrado el 15-09-2016. |  | AC |  | 5 | Se tendrá mayor cuidado en la revisión de los formatos que contienen las actas en especial el R-SI-POI-022, del 03-04-2017 - Versión 005 y el R-SI-POI-016, del 14-10-2014 - Versión 4 - correspondiente a la información de contratos. |  | Se realizará un cuadro resumen, que contenga la información de las actas, en el cual se pueda verificar los datos consignados en las actas anteriores y revisar que coincidan; documento en ecxel. |  | 18/06/2018 | 17/06/2019 | 52 semanas | Secretaría de Infraestructura/Valorización | X
5 | Al revisar en el Portal SECOP, www.contratos.gov.co, no se evidencia la publicación del Modificatorio No. 004 del 07-04-2017, en dicha plataforma se puede observar hasta el Modificatorio No. 003 y luego Acta de suspensión del 08-05-2017 y posterior Acta de Reinicio del 20-01-2018, para un plazo de terminación final estipulado hasta el 01-06-2018. Lo anterior incumpliendo con el principio de publicidad en los contratos, según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 “Publicidad en el Secop” del Decreto 1082 de 2015 y la Circular Externa N° 23 de marzo de 2017 de Colombia Compra Eficiente. |  | AC |  | 15 | Verificar el cumplimiento de Publicación de Documentos de los procesos contractuales en el Secop |  | Dejar constancia impresa de publicación en el Secop de todas las actuaciones y documentos del proceso al momento de legalizar el contrato y sus modificaciones y antes de remitir a la dependencia |  | 2018-01-07 | 2019-06-30 | Doce (12) Meses | Lina Paola Hernández Jaramillo - Subdirectora Departamento Administrativo Jurídico | x
6 | Carencia de Escombrera Municipal Dependencia involucrada: (Departamento Administrativo de Planeación). El municipio de Armenia no cuenta con un lugar adecuado para el depósito de escombros, se observa en varias actas de reunión del comité de obra, intervenciones del contratista solicitando solución oportuna a dicha falencia, así como múltiples oficios por parte de la Secretaría de Infraestructura al Departamento Administrativo de Planeación respecto a las gestiones pertinentes y en los mismos documentos exponen las consecuencias negativas en las que puede incurrir el Municipio por falta de un lugar adecuado para el depósito de materiales de construcción, tales situaciones conllevan: Afectación en el cronograma de las obras, interrupción en la movilidad de la ciudad, sobre costos de las obras por el constante traslado improvisado de escombros e incumplimiento en las normas ambientales. Actualmente la Secretaria de Infraestructura se vio en la necesidad de ubicar escombreras provisionales en diferentes zonas de la ciudad, situación que no es viable, puesto que se incurre en incumplimiento de las normas que regulan el manejo de escombros en los municipios, tales como as Resoluciones 472 de 2017 y 541 de 1994, emanadas del Ministerio del Medio Ambiente. Así como a lo estipulado en el Código Nacional de Policía y Convivencia, en el capítulo II – Salud Pública numeral 1. “Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no autorizados por autoridad competente...”. |  | AC |  | 3 | Realizar mesas de trabajo, trámites y visitas pertinentes con los municipios del departamento del Quindio a fin de tranbajar de manera conjunta en un sitio de Disposicion final del RCD, en cumpliemiento a los parametros establecidos de la Res. 472 de 2017. |  | Presentar actas de reunión y oficios bimestrales pertinentes a la gestion de la ubicación de un sitio departamental para la disposicion final del residuo de la construccion y demolicion |  | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 12 meses | Sub Director y Director de Departamento Administrativo Planeacion | x
7 | Página web de proceso Valorización desactualizada. Al consultar la página web de valorización se encuentra que la información allí contenía no está actualizada, en el botón de Obras no están los modificatorios realizados a las obras, el botón para descargar el recibo no está habilitado, el botón de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) no cumple con los lineamientos establecidos por el Ministerio de las Tics, en lo que tiene que ver con la información del recaudo por concepto de valorización, solo hasta que se inició la Auditoría fue actualizado el valor real, el botón de Contáctenos no especifica la oficina de contacto, se observa también que las últimas publicaciones sobre el avance de las obras se realizaron en el año 2016. Así mismo, el equipo auditor procedió a verificar la efectividad del botón Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes PQRS y realizó petición de información, al cierre de la auditoria no había recibido respuesta, circunstancia que puede generar incumplimiento por parte de la entidad a la Ley 1755/2015. Los hechos antes mencionados, genera desinformación para los ciudadanos que ingresan a la página web, por lo tanto se recomienda a los administradores de la página web http://valorizacion.armenia.gov.co/ hacer las actualizaciones y/o ajustes pertinentes con el fin de suministrar a los ciudadanos información real, sobre el estado de las obras, así como los modificatorios realizados al plan de obras que fue aprobado en octubre de 2014, mediante el Acuerdo Municipal 020. Se sugiere dar aplicabilidad a la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual establece los estándares para la publicación y divulgación de la información de las entidades estatales, así como el Manual de Gobierno en línea en sus Componentes Tic para el Gobierno Abierto y Tic para el Servicio, específicamente en lo que corresponde al Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). |  | AC |  | 5 | Se pedirá espacios o banner a la Secretaría de las TICs para la operación administrativa de la contribución de Valorización. |  | Se solicitará a la Secretaría de las TICs que se destine dos banner en la página web del municipio para la contribución de Valorización. En el primero de ellos se recepcione las pqrsd, con un enlace a un correo electrónico que permita dar respuesta oportuna a las solicitudes; en el segundo se puedan realizar las publicaciones de la infromación de interés a la vez que se puedan realizar otras actividades como pagos electrónicos y expedición de recibos. Todo ello en virtud a que la página web que se encontraba operando está fuera de servicio por el vencimiento del dominio del hosting. |  | 18/06/2018 | 17/06/2019 | 52 semanas | Secretaría de Infraestructura/Valorización | X
8 | Falencia en el seguimiento de los compromisos consignados en las Actas de comité de obra del contrato 031/2015. Según análisis realizado a las actas de comité de obra de las vigencias 2017-2018 al Contrato 031/2015, se observa falencia en el seguimiento a los compromisos consignados en reuniones del comité, a continuación, se mencionan algunas de ellas: Acta Nos. 31 del 14-02 y 32 del 21-02-2017, en las cuales quedó consignado como compromiso el cierre de la Fiducia, al revisar el acta No 33 no se observa seguimiento ni cumplimiento del compromiso, ni su justificación. En la misma acta No 33 del 06-03-2017 los compromisos consignados fueron: • Informe de ocupación de sala de ventas del barrio limonar. • Documento justificado calzada sencilla vía Yulima para presentar al Consejo. • Incluir en el presupuesto la conexión de aborígenes Cronograma de ejecución, ajustes y obras y presupuestos definitivos a cumplir. Compromisos que se debían cumplir el día 13 de marzo. Al corroborar en el acta No 34 del 15-03-2017 no se observa seguimiento a los compromisos asumidos en el acta No. 33. En la misma acta 34 se consignó como compromiso: Solicitud de priorización de obras, tiempo pactado de cumplimiento el 21-03-2017. En el acta No 35 del 28-03-2017 no se evidencia seguimiento al compromiso anteriormente mencionado, ni se consigna la justificación por el no cumplimiento. En las actas Nos. 36 del 04-04- y 37 del 18-04-2017 nuevamente se consigna el compromiso: Priorización de obras; sin embargo, no se observa su ejecución, ni la justificación del aplazamiento, la misma situación se refleja en las actas Nos 39 del 17-05 40 del 31-005-2017. Por lo anteriormente expuesto, se denota falta de controles y monitoreo a los compromisos acordados en las reuniones del comité de obra. Cabe resaltar que las actas se convierten en material de evidencia del seguimiento que realiza la dependencia a las obras ejecutadas por el Municipio de Armenia. Se recomienda hacer la trazabilidad de los compromisos asumidos y plasmar de forma clara y concreta el resultado del control y seguimiento. |  | AC |  | 5 | Tal y como se hace en cada reunión de Comité Técnico, se lee el acta para ser aprobada y se revisan los compromisos. Se tendrá especial cuidado en plasmar en las actas el cumplimiento o no del compromiso adquirido. |  | Se realizará un cuadro resumen de compromisos con fechas de verificación en ecxel. |  | 18/06/2018 | 17/06/2019 | 52 semanas | Secretaría de Infraestructura/Valorización | X
9 | Debilidad en la Planificación - Contrato de Consultoría No 001 de 2016 (interventoría del contrato de obra 031 de 2015) Se evidencia en informe suministrado por parte de la Secretaría de infraestructura que el contrato de interventoría 001 de 2016 tenía como plazo de ejecución 25 meses, con un valor inicial de $ 4.019.799.040, cuya fecha de terminación fue el 09-04-2018. Se observa que a la fecha se le ha cancelado al contratista $2.170.691.482, correspondiente al 54% del valor del contrato, quedando un saldo pendiente por pagar, sin embargo, el contrato ya caducó. Dicha situación se presentó por desacuerdos entre las partes, toda vez que al modificar el Contrato 031 de 2015 que contenía el ajuste a diseño y construcción de seis obras, finalmente se redujeron a tres obras, y no se hicieron los ajustes pertinentes al Contrato 001 de 2016. En consecuencia se observa incumplimiento al contrato de consultoría en su CLÁUSULA TERCERA forma de pago: el valor del presente contrato se pagará así: a) el 90 % en pagos mensuales vencidos previa presentación de los informes mensuales de interventoría y su aprobación por parte del supervisor y/o coordinador del contrato b) el 10% restante, previa suscripción del informe final de supervisión, donde se verifique el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de los pagos de seguridad social, salud-pensión y la de presentación del respectivo informe final de interventoría debidamente aprobado por el supervisor y/o coordinador. |  | AC |  | 5 | Se cambiará la forma de pago de las interventorias de los contratos de obra pública, las cuales se pagarán mediante actas parciales de acuerdo al avance de obra, para evitar que se agote el recurso del contrato de interventoría y la obra aún no se haya terminado. |  | Cambiar la forma de pago de los contratos de interventoría en los estudios previos y pliegos de condiciones de estos, en la forma mencionada. |  | 18/06/2018 | 17/07/2018 | 4 semanas | Secretaría de Infraestructura/Valorización | X
Responsable del Seguimiento: Líder del proceso Cesar Augusto Navales | [9 empty] | Gerente de Proceso: Álvaro José Jimenez Torres - Claudia Milena Hincapie Alvares- Sandra Mercedes Herrera Gonzalez.
___________________________________________ Firma | [9 empty] | ___________________________________________________ Firma
Elaborado por: Omar Alexis Osorio Martinez | [6 empty] | Revisado por: Jorge Mario Agudelo Giraldo |  |  | Aprobado por: Álvaro José Jimenez Torres - Claudia Milena Hincapie Alvares- Sandra Mercedes Herrera Gonzalez. COMITÉ OPERATIVO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO "CALIDAD-MECI"
____________________________________________________________________________________________________
Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 303 - 304
Note on B5: COMENTARIO: DD/MM/AAAA fecha de diligenciamiento del plan de mejoramiento en físico, ya que el aplicativo beesoft le asigna la fecha a cada acción de mejora cuando se ingrese.
Note on D5: COMENTARIO: Seleccione la casilla correspondiente a la fuente.
Note on K8: Indique cual fuente: ejemplo Incumplimiento Requisito de la Norma
Note on B9: No. de Acción: numero consecutivo de las acciones de mejora (En el aplicativo Beesoft se generará automáticamente su numero Ej: AC-001 , AP-001; si es una acción para un hallazgo de Control Interno se debe enumerar 001-002-003, etc.)
Note on E9: TIPO DE ACCIÓN: Diligenciar el tipo de Acción correspondiente: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva
Note on G9: PROCESO: Colocar en esta Casilla el numero Correspondiente al Proceso.
Note on H9: ACCIÓN: Describir en esta casilla de una manera precisa y breve lo que va a hacer.
Note on J9: ESTRATEGIA: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa de la No Conformidad o Hallazgo, según sea el caso. Acciones de Mejora orientadas a darle valor agregado al proceso, y en las preventivas para disminuir el impacto del riesgo al que se está expuesto.
Note on R9: OBSERVACIONES: Casilla destinada para escribir información complementaria que el responsable de la implementación considere necesaria.
Note on L10: DD/MM/AAA Fecha en que inicia la acción de mejoramiento.
Note on M10: DD/MM/AAAA Fecha de cumplimiento de la acción de mejoramiento. Su cumplimiento debe ser corroborado por el Gerente de proceso.
Note on N10: TIEMPO EN DÍAS O MESES. Se refiere al período transcurrido entre el inicio y el cierre de la acción de mejoramiento.
Note on O10: Nombre del responsable de la implementación de la acción planteada.
Note on P10: ABIERTA: Corresponde a una Acción que no ha sido terminada de implementar. Cuando se encuentra en esta situación se marca la casilla con una X, y en el aplicativo Beesoft automáticamente se realiza de acuerdo a los pasos seguidos del estado de la acción.
Note on Q10: CERRADA: Corresponde a una Acción cuyas tareas se han realizado en su totalidad, en el Plan de Mejoramiento en físico debe marcar con una X, y en el aplicativo Beesoft se evidencian automáticamente cuando se terminan todos los pasos de la acción.
Note on B19: El responsable del seguimiento dentro de la dependencia será el Líder de Proceso Calidad-Meci, y en caso que la acción(es) se derive(n) de una auditoria interna el seguimiento lo debe realizar también el Auditor.
Note on B21: COMENTARIO: Nombre del Responsable(S) de la elaboración del documento físico.
Note on I21: COMENTARIO: Nombre del Líder de Actividad responsable en el proceso.
Note on L21: COMENTARIO: Aprobado por el Comité Operativo del Sistema de Gestión Integrado del Proceso, se debe dejar evidencia(s) de la aprobación de las Acciones de Mejora a seguir, a través de actas de reunión del Comité Operativo SGI del proceso y los soportes necesarios del cumplimiento de cada acción para la evaluación correspondiente.