## ASSERVI
FORMATO No. 1
INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloria Municipal de Armenia
Entidad: |  | Municipio de Armenia- ( Departamentos Administrativos de: Hacienda, Bienes y Suministros, Juridica )
Rep. Legal: |  | Oscar Castellanos Tabares
NIT: |  | 890.000-464-3
Periodo fiscal que cubre: |  | 2018
Modalidad de Auditoria: |  | Denuncia Ciudadana DP-018-0099 ( ASSERVI)
Fecha de Suscripción: |  | 05 abril de 2019
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
1 | 1402009 | En el Contrato de Prestación de Servicios No. 1269 de 2017, con 22 actas parciales se evidenció deficiencias en las labores de supervisión a cargo del auxiliar Adtivo del DAByS , fue notificado como supervisor el 18 -04/17. de la revisión realizada a los expedientes contractuales , no se hallo en ninguna de las 12 actas lo mencionado por el supervisor en cada uno de los informes de ejecución contractual. | Deficiencias en las labores de supervisión contrato de prestación de servicios No 2017-1122 suscrito con la empresa Asservi S.A.S, relacionados con el mantenimiento del CAM y las Instituciones Educativas | Presunta falta de control por parte del Supervisor del contrato a lo reportado por la empresa ASSERVI | Entrega por parte del supervisor, a la dirección del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, de los respectivos informes donde se evalue la correcta ejecución de las obligaciones contractuales. | Garantizar la verificacion y validacion de los correspondientes servicios prestados con la empresa contratista. | Informes mensuales por parte del supervisor donde se evidencie la corecta ejecución de las obligaciones contractuales; por el periodio de ejecución del contrato | informes elaborados y presentados | 100% | 2019-04-01 | 2020-03-30 | 52 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
2 | 1502002 | En el Contrato de Prestación de Servicios DABS 2017-1122, celebrado con la Empresa ASSERVI S.A.S, cuyo objeto es el servicio de aseo para las diferentes dependencias de la Administración Municipal e Instituciones Educativas y el lavado a presión y limpieza de vidrios de la fachada del edificio del CAM, sobre la base de 141 servicios que se establecieron dentro del pliego de Condiciones Definitivo, no se evidenció el soporte de pago de prestaciones sociales y dotación, | Inexistencia de documentos que soportan el pago de prestaciones sociales y dotación a Empleados de Asservi | Detrimento Patrimonial por valor $198.988.647 | Solicitar a la Empresa, certificacion del cumplimiento en la entrega de dotacion al personal objeto del Contrato de Prestacion de Servicios de mantenimiento, igualmente de las planillas de pago de prestaciones sociales | Dar cumplimiento de las partes a las Obligaciones establecidas en el Contrato de Prestacion de Servicios | Certificaciones de la entrega de dotación a sus empleados por parte de la empresa contratista. | certificaciones | 3 | 2019-04-01 | 2020-03-30 | 52 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
[7 empty] | Planillas correspondiente al pago de las prestaciones sociales de los empleados de la empresa contratista, durante la ejecución del contrato | planillas de pago | 100% | 2019-04-01 | 2020-03-30 | 52 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
3 | 1704004 | En al revisión de los pagos al Contrato de Prestación de Servicios DABS 2017-1122, se evidenció que en las dos últimas actas , los descuentos realizados por concepto de estampillas: procultura, Bienestar del Adulto Mayor, Prodesarrollo, Prohospital, descontaron sobre un menor valor al que venia calculando ,donde inicialmente en las actas 1 a10, el cálculo se realizó sobre el valor antes de IVA y posteriormente en las actas 11 y 12 se realizó sobre el AIU. | Inexactitud en el cálculo de descuentos por conceptos de estampillas contrato de prestación de servicios DABS 2017-1122 Administrativa | Recaudos de las estampillas del orden departamental y muncipal no correctos por la aplicabilidad incierta de la norma | Realizar mesa de trabajo, evidenciadea mediante acta, entre el Departamento Administrativo de Hacienda, el Departamento Juridico y el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros para determinar la base gravable del descuento de estampillas del orden ndepartamental y municipal. | Determinar Contractualmente las características juridicas de las empresas proveedoras y analizar los procedimientos tributarios aplicables para efectos de retenciones de ley tanto del orden Nacional, Departamental y Municipal | Dar aplicabilidad a la decision tomada en la mesa de trabajho | Acta de la mesa de trabajo | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 4.1429 | Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Bienes y Suministros y Departamento Juridico.
[5 empty] | Verificar en los comprobantes de pago la aplicabilidad de la base gravable para los contratos hechos con este tipo de empresas |  | Comprobantes de pago con el descuento de estampillas departamentales y municipales debidamente aplicados | Comprobantes de pago | 100% | 2019-04-01 | 2020-03-30 | 52 | Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Bienes y Suministros y Departamento Juridico.
4 | 1404004 | Documentos sin firmas.Al realizar la auditoria al Contrato de Prestación de Servicios No. 1269 de abril 27 de 2017, se pudo observar falta de firmas en: Acta de Audiencia de Cierre y entrega de Ofertas , Acta de Audiencia de Adjudicación,Acta Parcial No.2 de junio 05/17 del informe de pensión,Autorización descuentos de estampillas | Deficiencia del supervisión del Contrato de Prestación de Servicios No. 1269 de 2017 | Implica causal como si no se hubiera aprobado las actas y quedando sin piso jurídico el proceso de licitación pública y pago de acta parcial. | Revisar que todos los documentos que hacen parte integral de los expedientes cnotractuales se encuentran debidamente firmados al momento de hacerlos públicos a tráves del portal Secop y al momento de la suscripción y legalización del contrato. | Garantizar que todos los documentos contenidos en el expediente contractual e esten debidamente suscritos por quienes intervinieron en su producción o quienes lo deban hacer como adjudicatarios, supervisores, interventores, entre otros | Verificar, mediante la lista de chequeo, que todos los documentos precontractuales esten debidamente firmados y legalizados, en el campo de las observaciones . | Lista de chequeo | 100% | 2019-04-01 | 2020-03-30 | 52 | Subdirección del Departamento Administrativo Juridico
[7 empty] | Verificar, meddiante las actas parciales de autorización de pago que todos los documentos correspondientes a la ejecución contractual esten debidamente diligenciados y firmados. | Actas parciales de autorización de pago | 100% | 2019-04-01 | 2020-03-30 | 52 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
5 | 1404004 | Recibo de Caja sin fecha Al realizar la auditoria al Contrato de Prestación de Servicios No.1269 de abril 27/17, se pudo observar que el recibo de caja de pago de la póliza no tiene fecha de pago | Deficiencia en la Supervisión del contrato de Prestación de Servicios No. 1269 de 2017 | Implica una causal como si no se hubiera pagado la Póliza de respaldo al Contrato. | Verificar que los recibos de de pago de las Pólizas de Garantías que se anexan, contengan fecha cierta de expedición y sello de la agencia de seguros que lo emite | Soportar que las pólizas de garantías que cubren los riesgos de los diferentes contratos se encuentren debidamente pagadas | Verificar, mediante la lista de chequeo, que todos los recibos de caja de las polizas tengan la respectiva fecha de pago o en su defecto en las observaciones certificar con la compañia aseguradora la fecha del respectivo pago. | Lista de Chequeo | 100% | 2019-04-01 | 2020-03-30 | 52 | Subdirector(a) del Departamento Administrativo Jurídico
6 | 1404004 | Documentos con fecha vencida.El Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 1269 de abril 27 de 2017 acepto documentos de la Caja Comfenalco con fecha de Junio 12 de 2012, incurriendo en la falta de legalización del contrato . Al igual sucede con los Asopagos que no corresponden a las fechas de legalización delcontrato. | Deficiencia en la supervisión ,referente a las fechas y pagos de los aportes del personal administrativo de la empresa contratada | Incurrir en la falta de requisitos de legalización del contrato | Confrontar al momento de la evaluación de la oferta y legalización del contrato, que las respectivas planillas de aportes al sistema de seguridad social, se encuentran conforme a la normativa vigente | Verificar al momento de legalizar el contrato y sus modificaciones que el contratista se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social | Realizar mesa de trabajo con el fin de socializar la directriz que a partir de la fecha todos los documentos correspondientes al pago de de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales sean debidamente verificados por el comite evaluador.. | Mesa de trabajo | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 4.1429 | Subdirector(a) del Departamento Administrativo Jurídico
[7 empty] | Certificar mediante actas y/o informes de evaluación de las ofertas que todos los documentos correspondientes a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. esten cancelados y con sus respectivos soportes. | Actas y/o informes de evaluación. | 100% | 2019-04-01 | 2020-03-30 | 52 | Comites evaluadores
7 | 1404004 | Informe del Supervisor. El supervisor no entrega un informe mensual de seguimiento a la Licitación Pública No. DAJ-LP-004 de 2017, soportado con el pliego de Condiciones Definitivo de abril 17/17, y de los Estudios Previos donde discriminan la necesidad que requieren en números de vigilantes para cada I.E. del Mpio de Armenia, simplememnte presenta un oficio de una página de satisfacción sobre el mnecionado contrato. | Deficiencia en la presentacion del Infome del Supervisor al momento de autorizar los pagos | Sanciones | Entregar por parte del supervisor, a la dirección del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, de los respectivos informes donde se evalue la correcta ejecución de las obligaciones contractuales. | Garantizar la verificacion y validacion de los correspondientes servicios prestados con la empresa contratista. | Informes mensuales por parte del supervisor donde se evidencie la corecta ejecución de las obligaciones contractuales, detallando las acciones realizadas, para su respectivo cumplimiento; por el periodio de ejecución del contrato | informes elaborados y presentados | 100% | 2019-04-01 | 2020-03-30 | 52 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
8 | 1404004 | Vencimiento Antecedentes. Al realizar la auditoria al Contrato de Prestación de Servicios No.1269 de abril 27/07,se pudo observar que en los pagos de las actas parciales la contadora de ASSERVI. S.A.S. presenta los antecedentes vencidos, ya que la vigencia es de tres meses, se puede comprobar en los pagos de las actas parciales No.3,4 y siguientes. | Al recibir documentos en la Etapa precontractual no se verifico fechas de vencimiento | Expediente con documentos vencidos | Solicitar y verificar que los certificados de antecedentes esten vigentes, en el momento de la etapa pre-contractual de los empleados de la empresa contratista y relacionados con el objeto del contrato. | Verificar que los empleados relacionados con el contrato de la empresa contratada no tengan documentos vencidos. | Determinar mediante la lista de chequeo que los documentos , precontractuales esten vigentes, certificado por el contador. | lista de chequeo de documentos pre- contractuales | 100% | 2019-04-01 | 2020-03-30 | 52 | Subdirector(a) del Departamento Administrativo Jurídico
[7 empty] | Determinar mediante actas y/o informes parciales que los documentos contractuales esten vigentes, certificado por el contador. | Actas y/o informes parciales | 100% | 2019-04-01 | 2020-03-30 | 52 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
9 | 1402014 | Celebracion Indebida de Contrato . No especifican las cantidades de vigilantes y/o mantenimiento en el cual prestaron el servicio en cada Institución Educativa einmuebles de propiedad del Municipio de Armenia. Según oficio de marzo 05 /19 de la empresa ASSERVI, manifiesta que ningún momento de la ejecución del contrato , se realizaron actividades de vigilancia,pero en el proceso licitatorioa en el pliego de condiciones definitivo , contemplan número de empleados con prestaciones sociales con recargo nocturnos | Falta de planeación y coherencia en las diferentes etapas contractuales con respecto a la definición de las unidades de medida. | Inconsistencia al momento de realizar infiormes de la respectiva Ejecución | Unificar las unidades de medida en cada una de las etapas contractuales de cada uno de los contratos | Verificar que en cada etapa contractuial se utilicen las mismas unidades de medida para la contratación. | Certificar en cada acta y o informe parcial de pago las respectivas acciones desarrolladas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contractuales, relacionadas con turnos, personas, sitios, etc, en coherencia con los pliegos definitivos de condiciones. | Actas y/o informes | 100% | 2019-04-01 | 2020-03-30 | 52 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
Oscar Castellanos Tabares Alcalde
Note on A10: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on B11: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on C11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on G11: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on H11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on K11: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on L11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on M11: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on N11: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último