## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL MUNICIPIO DE ARMENIA
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7477
| Fecha | 2020-12-15
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
ENTIDAD MUNICIPIO DE ARMENIA
REP. LEGAL JOSE MANUEL RIOS MORALES
NIT 890.000.464-3
PERIODO QUE CUBRE VIGENCIA 2019
MODALIDAD AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
FECHA DE SUSCRIPCION DICIEMBRE 29 DE 2020
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | Dependencia Involucrada
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801004 | Hallazgo No. 01 - Cuenta Inactiva En desarrollo de la revisión efectuada a las conciliaciones bancarias del municipio, se observó que las cuentas Maestras que se relacionan a continuación en las cuales se manejan Recursos del SGP estuvieron inactivas durante la vigencia auditada: cuenta 4459508XXXX, Banco Bancolombia. | Lo expuesto se ocasiona por debilidad en la planeación e inobservancia de los principios de la función pública y acciones administrativas para organizar el uso especializado de cada una de estas. | Identificar las cuentas inactivas por el aplicativo Finanzas. | Gestionar ante las entidades bancarias la cancelacion de las cuentas inactivas. | Oficios | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 |  |  | Departamento Administrativo de Hacienda
| FILA_2 |  |  |  | 1801004 | Hallazgo No. 01 - Cuenta Inactiva En desarrollo de la revisión efectuada a las conciliaciones bancarias del municipio, se observó que las cuentas Maestras que se relacionan a continuación en las cuales se manejan Recursos del SGP estuvieron inactivas durante la vigencia auditada: cuenta 4459508XXXX, Banco Bancolombia. | Lo expuesto se ocasiona por debilidad en la planeación e inobservancia de los principios de la función pública y acciones administrativas para organizar el uso especializado de cada una de estas. | Crear el procedimiento para pagos masivos. | Solicitar al proveedor del aplicativo Finanzas Plus la creación de un procedimiento para pagos masivos | Acta de Comite Operativo donde evidencie la creacion del procedimiento | 1 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 26
2 | FILA 3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801004 | Hallazgo No. 02 - Cuenta con Saldo Contrario a su Naturaleza (D) En el análisis efectuado a las Conciliaciones Bancarias del Sector Educación y de Propósito General se observó que las cuentas que se relacionan a continuación presentan saldos contrarios a su naturaleza así: Cuenta N° 44595084XXX, Banco Bancolombia | Lo anterior se presenta por deficiencias en la dirección administrativa y debilidades en el Sistema de Control Interno y en las conciliaciones entre las áreas financieras y falta de control y seguimiento oportuno a los procesos de registros realizados por la entidad. | Realizar las Conciliaciones, mensuales, con el fin de depurar de las cuentas que presentan saldos de naturaleza contraria. | Con el equipo de conciliaciones, se realizara el cruce entre banco y extractos, con el fin de generar partidas conciliatorias y establecer el origen de las dos (2) cuentas con saldos negativos. | Informes (Formatos) de conciliacion bancaria (Libro contable, bancario, fianciero y extracto) | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 |  |  | Departamento Administrativo de Hacienda
3 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801004 | Hallazgo N°3: Incertidumbres por debilidades en la elaboración de la Conciliaciones Bancarias (D). En la revisión a las Conciliaciones Bancarias suministradas por la Secretaria de Hacienda del municipio se observó que éstas no están técnicamente elaboradas porque se limitan a relacionar el saldo según extracto | Las Conciliaciones Bancarias del Dpto Adtvo Hacienda, no están técnicamente elaboradas porque se limitan a relacionar el saldo según extracto, ingresos libro auxiliar, ingresos extracto, egresos libro auxiliar, egresos extractos y saldo según auxiliar, por lo tanto, no reflejan la realidad económica con los saldos que arroja el libro auxiliar al final del respectivo mes | Establecer el procedimiento para conciliaciones bancarias, con el fin de reflejar la realidad economica de las cuentas. | Crear y normalizar el procedimiento para que las conciliaines bancarias queden tecnicamente elaboradas.. | Procedimiento normalizado y en ejecución. | 1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 52 |  |  | Departamento Administrativo de Hacienda
4 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801004 | Hallazgo No. 04 - Cierre Presupuestal (D). Debilidades en los procesos de Conciliación y depuración de las cuentas maestras y no dar cumplimiento a la normativa en el manejo de éstas, entre otras, por hacer unidad de caja, y dificultad para el cálculo y adición de los rendimientos financieros reales. | La situación anterior se presenta por debilidades en los procesos de Conciliación y Depuración de las cuentas maestras y no dar cumplimiento a la normativa en el manejo de éstas | Realizar las Conciliaciones, mensuales, con el fin de depurar de las cuentas maestras. | Con el equipo de conciliaciones, se realizara el cruce entre banco y extractos, con fin de generar partidas conciliatorias de las cuentas maestras. | Informes (Formatos) de conciliacion bancaria (Libro contable , bancario, fianciero y extracto) | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 |  |  | Departamento Administrativo de Hacienda
5 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo No. 05 - Transporte Escolar (A-D-OI). Deficiencias en el control y seguimiento del supervisor en la ejecución contractual. En consecuencia, las evidencias de ejecución existente no sustentan la ejecución del total del contrato. | La situación se presenta por deficiencias en el control y seguimiento del supervisor en la ejecución contractual. | Efectuar seguimiento a ejecucion de los contratos suscritos | Efectuar seguimiento trimestral del cumplimiento de los contratos donde la supervision la realicen otras dependencias que involucren recursos de la SEM respecto a las especificaciones tecnicas contratadas y presupuesto asignado. | Informe de seguimiento | 4 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 52 |  |  | Departamento Administrativos de Bienes y Suministros
6 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo No. 06 - Contrato interadministrativo No. SEM-2019-CI026 (A-IP) . Deficiencias en el control y seguimiento del supervisor en la ejecución contractual. En consecuencia, las evidencias de ejecución existentes no sustentan la ejecución del total de las actividades pactadas | Deficiencias en el control y seguimiento del supervisor en la ejecución contractual. | Realizar reuniones periódicas para informar novedades encontradas en el ejercicio de las supervisiones ejercidas por parte de los funcionarios adcritos a la SEM designados como supervisores de contratos. | Se realizara cada tres meses mesas de trabajo con los supervisores de contratos de la Secretaria de Educacion Municipal, con el fin de determinar novedades que se presenten en la ejeución de los contratos. | Actas de Reunion soportadas con lista de asistencia y evidencias fotográficas. | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 |  | Secretaría de Educación Municipal
7 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402009 | Hallazgo No. 07 - Tiquetes Aéreos (A-D-OI) . Deficiencias en la planeación de la inversión del recurso SGP Educación, así como en el control y seguimiento del supervisor en la ejecución contractual. En consecuencia, el recurso no cumplió las prioridades de inversión y las evidencias de ejecución existentes no sustentan la ejecución del total del contrato. | Deficiencias en la planeación de la inversión del recuso SGP Educación, así como en el control y seguimiento del supervisor en la ejecución contractual. | Efectuar seguimiento a ejecucion de los contratos suscritos en bolsa comun que contengan recursos de la Secretaria de Educacion | Efectuar seguimiento trimestral del cumplimiento de los contratos donde la supervision la realicen otras dependencias que involucren recursos de la SEM respecto a las especificaciones tecnicas contratadas y presupuesto asignado. | Informe de seguimiento | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 |  | Departamento Administrativo de Bienes
8 | FILA_09 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1502100 | Hallazgo No. 08 - Pago de horas extras (F-D-OI). Detrimento patrimonial por $148.674.583.90; además de los pagos indebidos de factores prestacionales y parafiscales sobre las horas extras indicadas en esta observación, que equivalen a la suma de $77.310.783.63, para un detrimento patrimonial total de $225.985.367.53, | Deficiencias en el control, indebida de planeación y desconocimiento de la normatividad que regula el pago de horas extras ya que los topes superiores a 50 horas se deben compensa pagar en tiempo compensado. | Realizar seguimeinto al cumplimiento del manual de procesos y procedimientos de la SEM referente a la liquidación de la nómina para el pago de las horas extras de los funcionarios administrativos y docentes de la planta de personal. | Efectuar seguimiento mensual del cumplimiento del procedimientos en lo que requiere a la liquidación de horas extras de los funcionarios administrativos y docentes de la planta de personal | Informe de seguimiento | 12 | 2020-02-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 |  | Secretaría de Educación Municipal
9 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402008 | Hallazgo No. 09 - Comité Evaluador (D). Falencias en la labor de verificación del comité evaluador, del total de los requisitos de forma y sustanciales, establecidos en los pliegos de condiciones, así como de supervisión en la ejecución contractual | En los procesos contractuales llevados a cabo por el Municipio de Armenia en la vigencia 2019, el comité evaluador de propuestas, no se pronunció con respecto a situaciones detectadas por la auditoría, en las ofertas presentadas por los contratistas seleccionados | Realizar dos (02) capacitaciones a los funcionarios con el objetivo de fortalecer los conocimientos respecto a la responsabilidad que desarrollan al ser designados para conformar comités evaluadores de procesos de selección de contratistas. | Capacitar sobre las reglas aplicables a la presentación de las ofertas y su evaluación | dos (02) capacitaciones. . | 2 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 52 |  |  | Departamentos Administrativos de Bienes y Suministros y Jurídico
10 | FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo No. 10 - Papelería membreteada y material litográfico (D-OI). El recurso no cumplió las prioridades de inversión, las evidencias de ejecución existentes no sustentan la ejecución del total del contrato y el recurso de SGP educación no cumplió la finalidad de la adquisición. | Deficiencias en la planeación de la inversión del recuso SGP Educación, así como en el control y seguimiento del supervisor en la ejecución contractual | Efectuar seguimiento a la ejecucion de los contratos suscritos en bolsa comun que contengan recursos de la Secretaria de Educacion | Efectuar seguimiento trimestral al cumplimiento de los contratos donde la supervision la realicen otras dependencias que involucren recursos de la SEM respecto a las especificaciones tecnicas contratadas y presupuesto asignado. | Informe de seguimiento | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 |  | Secretaría de Educación Municipal
11 | FILA_12 |  |  |  | 1404004 | Hallazgo No. 10 - Papelería membreteada y material litográfico (D-OI). El recurso no cumplió las prioridades de inversión, las evidencias de ejecución existentes no sustentan la ejecución del total del contrato y el recurso de SGP educación no cumplió la finalidad de la adquisición. | Deficiencias en la planeación de la inversión del recuso SGP Educación, así como en el control y seguimiento del supervisor en la ejecución contractual | Ajustar el formato de las las actas de seguimiento a la supervisión e interventoría donde se incluya in ítem de seguimiento a la ejecución de los recursos de destinación específica para garantizar las prioridades de inversión y diferenciar el sustento o soportes de recursos especiales. | Normalizar y aplicar el formato de las actas parciales y finales de supervisión e interventoría, donde se incluya un ítem de seguimiento a la ejecución de los recursos de destinación específica para garantizar las prioridades de inversión y diferenciar el sustento o soportes de recursos especiales. | formato de actas de seguimiento a la supervisión e interventoría normalizadas y aplicadas | 100% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 12 |  |  | Departamentos Administrativos de Bienes y Suministros
12 | FILA_13 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo No. 11 - Papelería en blanco y útiles de escritorio (D-OI). el recurso de SGP Educación no cumplió las prioridades de inversión. Hallazgo con posible incidencia disciplinaria y con otra incidencia, por lo cual se pondrá en conocimiento la situación a la Contraloría Municipal | Deficiencias en la planeación del proceso contractual, así como de la destinación del recurso SGP Educación. | Realizar seguimiento a ejecucion de los contratos suscritos en bolsa comun que contengan recursos de la Secretaria de Educacion | Efectuar seguimiento trimestral del cumplimiento de los contratos donde la supervision la realicen otras dependencias que involucren recursos de la SEM respecto a las especificaciones tecnicas contratadas y presupuesto asignado. | Informe de seguimiento | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 52 |  |  | Secretaría de Educación Municipal
13 | FILA_14 |  |  |  | 1404004 | Hallazgo No. 11 - Papelería en blanco y útiles de escritorio (D-OI). el recurso de SGP Educación no cumplió las prioridades de inversión. Hallazgo con posible incidencia disciplinaria y con otra incidencia, por lo cual se pondrá en conocimiento la situación a la Contraloría Municipal | Deficiencias en la planeación del proceso contractual, así como de la destinación del recurso SGP Educación. | Ajustar el formato de las las actas de seguimiento a la supervisión e interventoría donde se incluya in ítem de seguimiento a la ejecución de los recursos de destinación específica para garantizar las prioridades de inversión y diferenciar el sustento o soportes de recursos especiales. | Normalizar y aplicar el formato de las actas parciales y finales de supervisión e interventoría, donde se incluya un ítem de seguimiento a la ejecución de los recursos de destinación específica para garantizar las prioridades de inversión y diferenciar el sustento o soportes de recursos especiales. | formato de actas de seguimiento a la supervisión e interventoría normalizadas y aplicadas | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 |  |  | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
16 | FILA_15 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo No. 12 - Servicio de fotocopias (D-OI). el recurso no cumplió las prioridades de inversión y las evidencias de ejecución existentes no sustentan la ejecución del total del contrato. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria con traslado por competencia a la Contraloría Municipal por $29.197.132. | Deficiencias en la planeación del proceso contractual, así como de la destinación del recurso SGP Educación. | Realizar seguimiento a ejecucion de los contratos suscritos en bolsa comun que contengan recursos de la Secretaria de Educacion | Efectuar trimestralmente seguimiento en el cumplimiento de los contratos donde la supervision la realicen otras dependencias que involucren recursos de la SEM respecto a las especificaciones tecnicas contratadas y presupuesto asignado. | Informe de seguimiento | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 |  |  | Secretaría de Educación Municipal
17 | FILA_16 |  |  |  | 1404004 | Hallazgo No. 12 - Servicio de fotocopias (D-OI). el recurso no cumplió las prioridades de inversión y las evidencias de ejecución existentes no sustentan la ejecución del total del contrato. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria con traslado por competencia a la Contraloría Municipal por $29.197.132. | Deficiencias en la planeación del proceso contractual, así como de la destinación del recurso SGP Educación. | Ajustar el formato de las las actas de seguimiento a la supervisión e interventoría donde se incluya in ítem de seguimiento a la ejecución de los recursos de destinación específica para garantizar las prioridades de inversión y diferenciar el sustento o soportes de recursos especiales. | Normalizar y aplicar el formato de las actas parciales y finales de supervisión e interventoría, donde se incluya un ítem de seguimiento a la ejecución de los recursos de destinación específica para garantizar las prioridades de inversión y diferenciar el sustento o soportes de recursos especiales. | formato de actas de seguimiento a la supervisión e interventoría normalizadas y aplicadas | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 |  |  | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
18 | FILA_17 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2201001 | Hallazgo 13. Publicación en el SECOP (A-D). Deficiencias de control interno y de supervisión en el cumplimiento de las obligaciones en relación al SECOP. En consecuencia, no se garantizó el acceso integral a la información del proceso contractual ni el control ciudadano. | Debilidades en la publicación de las actuaciones contractuales en la página del SECOP | Implementar mecanismos de control y seguimiento en publicación de las actuaciones contractuales en la página del SECOP | Efectuar seguimiento mensual al cumplimiento en la publicacion de contratos y soportes en la Plataforma SECOP, mediante el pantallazo de la publicación, el cual quedará anexo al expediente respectivo. | Informe de seguimiento donde se evidencie los pantallazos impresos de las publicaciones en el secop | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 |  |  | Secretaría de Educación Municipal y Departamentos Administrativos de Bienes y Suministros y Jurídico
19 | FILA_18 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2105001 | Hallazgo No. 14 - Contrato de prestación de servicios No. 118 de 2019 mantenimiento de la grama del Estadio Centenario de Armenia. (D). ocasiona una situación en la que no se asegura el cumplimiento de las responsabilidades pactadas. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. | Debilidades relacionadas con la deficiente supervisión técnica en el desarrollo del contrato, que no aseguran el cumplimiento de las responsabilidades pactadas. | Realizar reuniones periódicas para informar novedades encontradas en el ejercicio de las supervisiones ejercidas por parte de los funcionarios adcritos a la SEM designados como supervisores de contratos. | Se realizara cada tres meses mesas de trabajo con los Supervisores de contratos del IMDERA, con el fin determinar novedades que se presenten en la ejeución de los contratos. | Actas de Reunion soportadas con lista de asistencia y evidencias fotográficas. | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 |  |  | IMDERA
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | NO APLICA | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900-01-01 | 0 | 0
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | NO APLICA | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900-01-01 | 0 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | NO APLICA | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900-01-01 | 0 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN