## PMA
Entidad: |  | Municipio de Armenia | [6 empty] | NIT: | 890000464-3
Representante Legal: |  | JOSE MANUEL RIOS MORALES | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2018-08-16
Responsable del proceso: |  | MARIA FERNANDA FERNANDEZ GRANADA | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2019-11-30
Cargo: |  | Directora Departamento Administrativo de FortaIecimiento Institucional (DAFI)
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 16/08/2018 Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La Alcaldia Municipal de Armenia, no cuenta con inventarios documentales implementados para la totalidad de la documentacion en gestion, en consecuencia, presuntamente se encuentra incumpliendo lo reglamentado en el Articulo 26 de la Ley 594 de 2000 y el Articulo 7 del Acuerdo 042 de 2002. | ACCION 1 | Garantizar la aplicación del Formato Unico de Inventario Documental - FUID, en la totalidad de la documentación en los Archivos de gestión - AG de la Alcaldía de Armenia. | T1 | Socializar el Formato Unico de Inventario Documental -FUID, a Gestores Documentales y funcionarios responsables de los procesos archivisticos. | 2018-08-16 | 2018-09-30 | 6.4286 | 100% | FUID | 100% | Formato Unico de Inventario socializado el 27/09/2018 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Evidencias fotográficas, Acta No. 004 del 27/08/2019 y registro de asistencia. | Esta Accion ya estaba cumplida en el primer seguimiento, pero igualmente se continua con las acciones de socilaizacion del FUID, en Mesas de Trabajo. | VII Seguimiento 20 de Mayo de 2020
|  |  |  | T2 | Capacitar en cada una de las Unidades Productoras, al Gestor Documental y su equipo de apoyo sobre la aplicación e implementación del FUID. | 2018-08-16 | 2018-11-16 | 13.1429 | 100% | Gestores Documentales capacitados |  | Reunion de Gestores Documentales, Acta No. 004 del 27/08/2019 y Acta No. 005 del 23/09/201 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Registro Fotografico de capacitacion, Acta No. 004 del 27/08/2019 y Acta No. 005 del 23/09/2019 | Esta Accion ya estaba cumplida en el primer seguimiento, pero se creo una mesa de trabajo mensual con los Gestores Documentales de todas las Dependencias
|  |  |  | T3 | Realizar seguimiento trimestral a la efectividad y el debido uso del FUID, para la totalidad de los inventarios existentes en cada área y/o unidad productora. | 2018-08-16 | 2019-11-30 | 67.2857 | 100% | Procedimiento Implementado |  | Seguimiento el dia 31/07/2019 | Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional y Control Interno. | Registro fotografico, FUID de los Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional, Planeacion, Bienes y Suministros, Control Interno Disciplinario, Control Interno, y Secretarias de Infraestructura, Gobierno, Economico, y de las Tecnologias y Comunicaciones TIC. | Esta Accion ya estaba cumplida en el quinto seguimiento
2 | Conforme a los requisitos de una ventanilla unica de correspondencia establecido en el Articulo 3 del Acuerdo 060 de 2001, no cumple con la funcion de centralizar y controlar un unico numero consecutivo de salida, asi tambien presuntamente incumple el Articulo 13, respecto a comunicaciones oficiales por correo electronico el cual no es controlado desde la ventanilla unica, al no asignarsele un numero consecutivo que permita su trazabilidad. | ACCION 2 | Ajustar las politicas y procedimientos de recibo y envío de correspondencia y manejo de las comunicaciones electronicas. | M1 | Documentar el procedimiento para la implementación del consectutivo único de correspondencia y actualizar el instructivo de elaboración de documentos. | 2018-08-16 | 2018-11-16 | 13.1429 | 100% | Procedimiento documentado, instructivo actualizado | 78.75% | Instructivo codigo I-AM-SGI-001 del 16/10/2018, version 002, Instructivo de Procedimiento interno de correspondencia recibida y despachada Codigo P-DF-PSC-001 | Secretaría TIC, Sistema Gestión de Calidad | Actas de reunión del proveedor SEVEN Soluciones, Actas 089, 090 y 091 del 10/06/19 | Esta Accion ya estaba cumplida en el quinto seguimiento | VII Seguimiento 20 de Mayo de 2020
|  |  |  | M2 | Revisar áreas de centros de trabajo por fuera del Centro Administrativo Municipal - CAM. | 2018-08-16 | 2018-09-30 | 6.4286 | 100% | Evidencias fotográficas y registro de visita de inspección. |  | Revision de areas de centros de trabajo | Departamentos de Bienes y Suministros, Fortalecimiento Institucional y Secretaría TIC. | Evidencias fotográficas y registro de visita de inspección, control de asistencia. | Esta Accion ya estaba cumplida en el segundo seguimiento
|  |  |  | M3 | Capacitar a los funcionarios de la administración, sobre la implantacion del código único de correspondencia. | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 12.8571 | 75% | Funcionarios capacitados |  | Se hizo sensibilizacion por parte de SEVEN Soluciones | Secretaría TIC, Departamento Administrativo de Fortalecimiento. | Actas de reunión con SEVEN, Secretaria TIC, y enlaces de Servicio y Atencion l ciudadano, registro fotografico | En este seguimiento no se presento ningun avance, el Enlace del proceso 11 Servicio y Atencion al Ciudadano argumenta que no se ha programado capacitacion a los funcionarios de la Administracion, hasta tanto no se tenga implementado el procedimiento respectivo. .
|  |  |  | M4 | Implantacion del código único de correspondencia | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 21.7143 | 40% | Software correspondencia interna y externa -Procedimiento actualizado e Implementado |  | Esta accion se inicio el 01 de Julio de 2019, con una prueba píloto con el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional y paulatinamente se incluyeron tres dependencias | Secretaría TIC - SEVEN (Proveedor) - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional DAFI, Lider Proceso del Sistema de Atención al Ciudadano. (SAC) | Actas de reunión con SEVEN, Secretaria TIC, y enlaces de Servicio y Atencion l ciudadano Pantallazos de la presentacion de SEVEN, donde se visualiza el mapa de los procesos a implementar | En este seguimiento se pudo evidenciar que el dia 12/05/2020 se hizo una reunion con la mesa de ayudad donde se hace la descripción general del proceso en correspondencias: Se relacionó el gráfico general donde se explica el proceso mencionado de inicio a fin, mostrando las entradas y salidas respectivas. y otra reunion el dia 15/05/2020 donde se refuerza la descripción general del proceso en correspondencia física y electrónica, relacionando nuevamente el gráfico general donde se explica el proceso con las entradas y salidas de inicio a fin. y se hablo sobre la importancia de la centralización de la información: Se hizo énfasis en la necesidad de centralizar la información por parte de las dependencias y así evitar que se ejecuten procesos de respuestas de correspondencia por fuera del sistema.
3 | Revisado el estado de organización de los Actos Administrativos, se encontró que en algunas dependencias se incumple lo establecido en la norma, por cuanto se presentan saltos de Actos Administrativos, numeracion antes de la firma, manifestando que se encuentran en calidad de prestamo o que estan pendientes de firma, circunstancia que altera el debido control de la actividad. Teniendo en cuenta las evidencias aportadas, la entidad no cumple con lo establecido en el Articulo 6 del Acuerdo 060 de 2001. | ACCION 3 | Definir los lineamientos para el control que debe ejercer la expedicion de los Actos Administrativos en la entidad. | M1 | Documentar el procedimiento de la expedicion de Actos Administrativos y actualizar el instructivo de elaboración de documentos. | 2018-08-16 | 2018-10-16 | 8.7143 | 100% | Documento aprobado y normalizado, instructivo actualizado. | 100% | P-DJ-PJU-001 del 16/10/2018 version 001 | Asesor Juridico Despacho del Alcalde, Departamento Administrativo Juridico, Sistema de Gestión de Calidad. | Documento aprobado y normalizado, instructivo actualizado. | Esta Accion ya estaba cumplida en el segundo seguimiento | VII Seguimiento 20 de Mayo de 2020
|  |  |  | M2 | Capacitar a los funcionarios de la administración, sobre la implantacion del numero único de consecutivos de actos administrativos | 2018-08-16 | 2018-11-16 | 13.1429 | 100% | Funcionarios capacitados |  | Capacitacion realizada el | Delegado Departamento Administrativo Juridico | Registro fotográfico y registro de asistencia. | Esta Accion ya estaba cumplida en el segundo seguimiento
|  |  |  | M3 | Implantacion del numero único de consecutivos de actos administrativos | 2018-08-16 | 2019-01-01 | 19.7143 | 100% | Procedimiento Implementado |  | Procedimiento Implementado | Delegados Departamentos Administrativo Juridico | Registro fotográfico | Esta Accion ya estaba cumplida en el segundo seguimiento
|  |  |  | M4 | Establecer seguimiento trimestral que garantice la efectividad, sobre el uso adecuado y aplicación del numero unico consecutivo de Actos Administrativos. | 2018-08-16 | 2019-11-30 | 67.2857 | 100% | Procedimiento Implementado |  | Seguimiemto realizado el dia 31/07/2019 | Departamento Administrativo de Control Interno | Pantallazos de consecutivos de actos administrativos e informacion sobre el procedimiento implementado según oficio DJ-PJU-2296 del 27/11/2019 | Esta Accion ya estaba cumplida en el quinto seguimiento
4 | La Alcaldia de Armenia, no cumple con lo establecido en el Articulo 4 del Acuerdo No. 042 de 2002 (organización de expedientes basados en las TRD, numeral 5 del Articulo 4 del Acuerdo 042 de 2002 identificacion de unidades documentales, Articulo 7 Acuerdo 042 de 2002 inventario documental, y paragrafo del Articulo 12 del Acuerdo No. 02 de 2014 (diligenciamiento de la hoja de control). Por tal razon, se debera tomar las acciones correctivas para garantizar el cumplimiento total de lo establecido. | ACCION 4 | Ajustar el procedimiento de Organización de Archivos de Gestión, a lo dispuesto en las Tablas de Retencion Documental. | M1 | Elaborar el Instructivo de Organización de Archivos de Gestion, con base a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 042 de 2002. | 2018-08-16 | 2018-10-16 | 8.7143 | 100% | Instructivo de Organización de Archivos de Gestión, aprobado y normalizado | 100% | Elaboracion de Instructivo I-DF-PSC-008 del 09/11/2018 version 001 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Instructivo de Organización de Archivos de Gestión, aprobado y normalizado. | Esta Accion ya estaba cumplida en el segundo seguimiento | VII Seguimiento 20 de Mayo de 2020
|  |  |  | M2 | Capacitación en sitio con el Gestor Documental y su equipo de apoyo, sobre la aplicación de las TRD en el proceso de Organización de Archivos de Gestion. | 2018-08-16 | 2018-12-31 | 19.5714 | 100% | Gestores Documentales capacitados |  | Capacitacion realizada entre el dia 11/12/2018 y el 13/12/20188 según cronograma | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Acta No. 004 del 27/09/19, listados de asistencia de capacitacion en Secretaria de Educacion 16/08/19 y en Desarrollo Social el 24/10/19, registro fotografico, Matriz de caracterizacion de Proceso 11 | Esta Accion ya estaba cumplida en el quinto seguimiento
|  |  |  | M3 | Establecer seguimiento trimestral que garantice la efectividad, sobre el uso adecuado y aplicación del Instructivo al interior de cada dependencia. | 2018-08-16 | 2019-11-30 | 67.2857 | 100% | Procedimiento Implementado |  | Seguimiemto realizado el dia 28/11/2019 | Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional y Control Interno | Registro fotografico, hojas de control de documentos diligenciadas | Esta Accion ya estaba cumplida en el quinto seguimiento
5 | La entidad frente a procesos de organización de historias laborales, presuntamente incumple lo establecido en la Circular No. 04 de 2003, ya que no todos los expedientes se encuentran debidamente organizados, y el paragrafo del Articulo 12 del Acuerdo No. 02 de 2014 toda vez que no todos cuentan con el diligenciamiento tecnico de hoja de control, instrumento de descripcion que permite conocer y controlar los tipos documentales del expediente. | ACCION 5 | Elaborar y socializar con el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional y la Secretaría de Educación el procedimiento Tecnico de Organización de Historias Laborales y el diligenciamiento de la hoja de control. | M1 | Elaboracion del Instructivo de organización de historias laborales. | 2018-08-16 | 2018-10-16 | 8.7143 | 100% | Instructivo de Organización de Historias Laborales | 100% | Instructivo creado I-DF-PSC-007 version 001 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Instructivo de Organización de Historias Laborales | Esta Accion ya estaba cumplida en el segundo seguimiento | VII Seguimiento 20 de Mayo de 2020
|  |  |  | M2 | Capacitación en sitio con el Gestor Documental y su equipo de apoyo sobre la aplicación e implementación del Instructivo de Organización historias laborales | 2018-08-16 | 2018-11-16 | 13.1429 | 100% | Gestores documentales capacitados |  | Gestores documentales capacitados | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Se deben dejar evidencias fotográficas y registro de asistencia. | Esta Accion ya estaba cumplida en el segundo seguimiento
|  |  |  | M3 | Establecer seguimiento trimestral que garantice la efectividad, sobre el debido uso y aplicación del Instructivo, al interior de las dependencias encargadas del tramite y conservacion de las historias laborales. | 2018-08-16 | 2019-11-30 | 67.2857 | 100% | Procedimiento Implementado |  | Instructivo de organización de Historias Laborales, I-DF-PSC-007 version 001 | Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional y Control Interno. | Registro fotografico de organiozacion de HL, FUID de historias laborales, Informe de DAFI y Archivo Central | Esta Accion ya estaba cumplida en el quinto seguimiento
6 | Respecto al SIC, no cuenta con un Sistema Integrado de Conservación SIC, elaborado conforme a las disposiciones de la norma, como lo menciona el Articulo No. 11 del Acuerdo 06 de 2014 el cual debe contener todos los planes y programas que garanticen los controles sistematicos y periodicos de las condiciones ambientales de infraestructura de seguridad de la informacion, saneamiento, entre otros, con el fin de prevenir los deterioros y las situaciones de riesgo que se puedan presentar. Por lo anterior, la entidad debe formular el Sistema Integrado de Consevacion SIC, en atencion a lo establecido en el Acuerdo No. 06 de 2014 y realizar las adecuaciones respectivas en los Archivos de Gestion y el Archivo Central. | ACCION 6 | Revisar y ajustar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 06 de 2014 del AGN. | M1 | Formular los planes y programas para el Sistema Integrado de Consevacion - SIC, en atención a lo establecido en el Acuerdo No. 06 de 2014. | 2018-08-16 | 2018-11-30 | 15.1429 | 100% | Planes y Programas aprobados y normalizados | 100% | Programas aprobados y normalizados | Despacho del Alcalde, Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional, Bienes y Suministros, Planeación, Secretarías de Salud, Gobierno, Infraestructura y Tecnologias de la Información y las Comunicaciones. | Planes y Programas elaborados | Esta Accion ya estaba cumplida en el quinto seguimiento | VII Seguimiento 20 de Mayo de 2020
|  |  |  | M2 | Ajustar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, con base a la normatividad vigente. | 2018-08-16 | 2018-12-31 | 19.5714 | 100% | Sistema Integrado de Conservación actualizado, aprobado y normalizado |  | Sistema Integrado de Conservación - SIC, actualizado, aprobado y normalizado Codigo M-DF-PSC-006 del 08/11/2019 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, Sistema de Gestión de Calidad. | Sistema Integrado de Conservación - SIC, actualizado | Esta Accion ya estaba cumplida en el quinto seguimiento |  | V Seguimiento 29 de Noviembre de 2028 | V Seguimiento 29 de Noviembre de 2029 | V Seguimiento 29 de Noviembre de 2030
|  |  |  | M3 | Implantar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en todas las dependencias de la Administración Central. | 2018-08-16 | 2019-11-30 | 67.2857 | 100% | Procedimiento Implementado |  | Mesas de trabajo | Despacho del Alcalde, Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional, Bienes y Suministros, Planeación, Secretarías de Salud, Gobierno, Infraestructura y Tecnologias de la Información y las Comunicaciones. | Procedimiento Implementado - Sistema Integrado de Conservación (SIC) actualizado. | Esta Accion ya estaba cumplida en el quinto seguimiento
7 | Falta de organización documental organizada de tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración. En las carpetas contractuales de la Alcaldía, falta la hoja de control de expedientes. | ACCIÓN 7 | Socializar a todas las dependencias el procedimiento de Organización de Archivos de Gestión. | M1 | Elaboración y socialización de la hoja de control de documentos para los expedientes contractuales de la Administración Central. | 2018-12-26 | 2019-01-30 | 5 | 100% | Hoja de control de documentos | 100% | Hoja de control elaborada y socializada | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, Sistema de Gestión de Calidad. | Hoja de control de documentos, registro de asistencia, registro fotografico, Circular No. 022 del 21/01/2019 | Esta Accion ya estaba cumplida en el seguimiento anterior | VII Seguimiento 20 de Mayo de 2020
|  |  |  | M2 | Socialización del procedimiento de organización de Archivos de Gestión en las dependencias de la Administración Central. | 2018-12-26 | 2019-03-30 | 13.4286 | 100% | Gestores Documentales capacitados |  | Socializacion el dia 31/01/2019 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Se deben dejar evidencias fotográficas y registro de asistencia. | Esta Accion ya estaba cumplida en el seguimiento anterior
|  |  |  | M3 | Establecer seguimiento trimestral que garantice las buenas practivas archivisticas y debida organización de los Archivos de Gestion | 2018-12-26 | 2019-11-30 | 48 | 100% | Procedimiento Implementado |  | Se realizo visita de seguimiento a los archivos de gestion de Despacho del Alcalde, dos Departamentos Administrativos y tres Secretarias | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, Departamento Administrativo de Control Interno | Registro fotografico, hojas de control de documentos diligenciadas | Esta Accion ya estaba cumplida en el quinto seguimiento
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 100% |  |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 96.96% | sobre 100%
|  |  |  | Acción 2 | 78.75%
|  |  |  | Acción 3 | 100%
|  |  |  | Acción 4 | 100% |  |  | Jorge Mario Agudelo Giraldo
|  |  |  | Acción 5 | 100% |  |  | Director
|  |  |  | Acción 6 | 100% |  |  | Proyectó y Elaboró: Luz Adriana Hernandez Salazar, Profesional Universitario
|  |  |  | Accion 7 | 100% |  |  | Revisó: Jorge Mario Aguedlo Giraldo, Director
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.