## PLAN DE ACCION
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 1. DESPACHO DEL ALCALDE | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 12, 16, 17, 11 | Índice de credibilidad de la comunidad | ND | 0.7 | Gobierno con calidad | Sistemas de gestión integrados con calidad | Número de sistemas de gestión articulados en el SGI del Municipio de Armenia en el cuatrienio. | 1 | 1 | 2020630010149 | Sistema de Gestión para la Planificación Integral | Fortalecer la cultura de planeación y articulación de los sistemas de gestión institucional, así como procesos de control y autocontrol, orientados al mejoramiento del desempeño institucional | Realizar mesas de Trabajo para apoyar a los procesos de la Alcaldía en la actualización de los registros y/o manuales (Documentación en general) | 19 | 19 | 19 | 100% | 100.01.8.19.17.45.078.078.001.1108 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación - ICLD | 34178311 | 21600000 | 63.2% | 358 Funcionarios de planta y la totalidad de Contratistas (de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) del Municipio de Armenia | Municipio de Armenia | Se realizo una mesa de trabajo con los enlaces de calidad los días 3 y 4 de diciembre de 2020, en la cual se solicito verificar al interior del proceso los formatos, instructivos manuales y demás que sean objeto de actualización o eliminación de acuerdo a la necesidad y el nuevo plan de Desarrollo 2020-2023. Igualmente se aprobó la eliminación del formato de Objetivos Estratégicos a partir de la vigencia 2021. Acta 49 del 3 de diciembre de 2020. Se remitió a cada uno de los procesos vía correo electrónico los formatos, instructivos y manuales con la finalidad de que sean verificados y determinar cuáles de estos deben ser ajustados o eliminados. | Asesor Administrativo en coordinación con el Profesional Especializado (Administrador del SGI)
[14 empty] | Actualizar y publicar matriz R-AM-SGI-053 de Planificación y Control Operacional | 0 | 1 | 0 | 0% | [7 empty] | Se realizo una mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de planeación el 19/11/2020. Acta 47 del 19 de noviembre de 2020. Con la finalidad de Verificar el estado de actualización de los tramites, servicios y ofertas. Se solicito mediante oficio Se remitió al Departamento Administrativo de Planeación el oficio AM-PGG-AAD-884 del 14 de diciembre de 2020, solicitando verificar al interior de todos los procesos que tramites siguen vigentes de acuerdo al nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023 o las modificaciones que han sufrido otros, con lo cual se alimentará la matriz R-AM-SGI-053 MATRIZ PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL V1 documentando los requisitos de cada uno de ellos para que estos sean publicados y/o actualizados en el enlace https://armenia.gov.co/tramites-servicios-y-ofertas-por-dependencias
[14 empty] | Realizar mesas de Trabajo para el seguimiento a la implementación de la política de Fortalecimiento Institucional y simplificación de Procesos y Procedimientos | 1 | 4 | 4 | 100% | [7 empty] | Se realizo una mesa de trabajo con los enlaces de calidad los días 3 y 4 de diciembre de 2020, en la cual se solicitó verificar al interior del proceso los formatos, instructivos manuales y demás que sean objeto de actualización o eliminación de acuerdo a la necesidad y el nuevo plan de Desarrollo 2020-2023. Se sometió a votación de los funcionarios la elección del diseño de la Plataforma Estratégica, se normalizo y se socializo el pasado 14 de diciembre de 2020. Se realizo una capacitación Modulo de Control de Documentos a los funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social y la Secretaria de Infraestructura, el pasado 11 de diciembre de 2020.
[14 empty] | Evaluar los procesos de la entidad con auditorías internas de calidad realizadas (Total 19 procesos, auditorias realizadas de 01/01/2020 al 30/12/2020) | 11 | 11 | 11 | 100% | [7 empty] | Se realizo el primer ciclo de auditorías internas del Sistema de Gestión del 1 al 11 de septiembre de 2020 dejando como resultado 46 no conformidades de 8 procesos Se adelanto el segundo ciclo de auditorías internas del 25 de noviembre al 23 de diciembre de 2020, dejando como resultado 12 no conformidades de 11 procesos
[14 empty] | Cumplir con el proceso de Auditorias Externas ISO 9001:2015. | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | Se acompaño el proceso de auditoria de seguimiento por parte del Icontec del 26 al 30 de octubre de 2020 con un resultado de 0 no conformidades
[14 empty] | Realizar 1 diagnóstico de los proyectos estratégicos del municipio de Armenia durante en cuatrienio | SLB | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 304.764 habitantes | Municipio de Armenia | Se realizó un diagnostico detallado sobre el estado de los proyectos estrategicos formulados y los proyectos estrategicos a formular en el municipio de Armenia. | Asesor de Proyectos Estratégicos
[14 empty] | conformar 1 equipo interinstitucional en funcionamiento para la gestión y ejecución de los proyectos estratégicos. | SLB | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | Se conformó 1 equipo interdisciplinario con los enlaces de cada secretaría para fortalecer la transversalidad en los proceso de formulación de proyectos.
[14 empty] | 1 proyecto estratégico gestionado y/o en ejecución en el Parque de la Vida para servicio urbanos y sociales, | 1 | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | Se formuló la iniciativa del proyeto para la reactivación del Parque de la Vida, no obstante, quedamos sujetos al estudio de titulos por parte del Dpto Adtivo de Bienes y Suministros para conitnuar con el tramite el Proyecto estrategico
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 12, 16, 17, 11 | Indice de incremento de la credibilidad de la comunidad | ND | 0.7 | Gobierno con calidad | Estrategia de integridad y transparencia en la entidad. | Estrategia de integridad y transparencia en la entidad implementada | 0 | 1 | 2020630010147 | Todos Somos Ciudadanos | Mejorar el indicador de transparencia con el desarrollo de estrategias y mecanismos que les faciliten a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos en materia de acceso a tramites y gestionar los requerimentos de los ciudadanos | Realizar (2) verificaciones y/o actualizar los tramites, productos y servicios de la entidad, respecto a su misionalidad, en conjunto con el Departamento Administrativo de Planeación mediante Mesa de Trabajo | SLB | 2 | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100% | 304.764 habitantes | Municipio de Armenia | El Departamento Amdinistrativo de Planeación realizo la actualización de 2 tramites a traves del Aplicativo SUIT: Certificado de Estratificación http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=66024 Concepto de Uso de Suelo http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=66103 Se remitió al Departamento Administrativo de Planeación el oficio AM-PGG-AAD-884 del 14 de diciembre de 2020, solicitando verificar al interior de todos los procesos que tramites siguen vigentes de acuerdo al nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023 o las modificaciones que han sufrido otros, con lo cual se alimentará la matriz R-AM-SGI-053 MATRIZ PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL V1 documentando los requisitos de cada uno de ellos para que estos sean publicados y/o actualizados en el enlace https://armenia.gov.co/tramites-servicios-y-ofertas-por-dependencias | Asesor Administrativo en coordinación con el Profesional Especializado (Administrador del SGI)
[14 empty] | Elaboración de (1) Decreto para la Creación del Comité de Relación de Estado Ciudadano según Acuerdo 004 de 2018 | SLB | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | En Mesa de trabajo realizada el 1 de noviembre de 2020 como primer Comité Técnico de Relación Estado Ciudadano, se propone elaborar el acto administrativo por medio del cual se establece la conformación, presidencia y secretaría técnica del Comité. Establecida en el Acta 001 del 1 de diciembre de 2020. Mesa de trabajo realizada el 14 de diciembre de 2020; Acta 002; En la cual se revisó el modelo de Resolución, para la adopción del Acuerdo 004 de 14 de junio 2018, para enviar a recolección de vistos buenos y firmas del señor Alcalde.
[14 empty] | Elaborar (1) informe de PQRSD, como insumo de oportunidades de mejora. | SLB | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | El proceso de Servicio y Atención al Ciudadano, presento el Informe INFORME DEL DE PQRSD Y LLAMADAS TELEFÓNICAS con corte al 31/2020. Se replanteo la encuesta del Servicio al Cliente documento R-AM-PGG-048 MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE V1, socializado a todos los procesos vía correo electrónico del 15 de diciembre de 2020 para que sea implementado, con el fin de poder detectar la aceptación o no de nuestros servicios por parte de la ciudadanía, así mismo analizar y corregir las inconsistencias que se puedan presentar.
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 12, 16, 17, 11 | Índice de incremento de la credibilidad de la comunidad | ND | 0.7 | Gobierno con calidad | Información Pa todos | Número de campañas institucionales diseñadas y difundidas en el cuatrienio. | 1 | 1 | 2020630010148 | Todos Informados | Fortalecer los procesos de difusión de contenidos informativos sobre acciones adelantadas por la Administración Municipal y de asuntos o contenidos de interés para la ciudadanía, así como los procesos de percepción de e interacción con la misma. | Emitir 50 boletines de prensa con información institucional y corporativa | 183 | 50 | 50 | 100% | 100.01.8.19.17.45.078.078.001.1109 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación - ICLD | 210918713 | 83934000 | 39.79% | 304.764 habitantes | Municipio de Armenia | Emitimos más de 50 boletines (61) boletines de prensa externos a 31 de diciembre, para un total de 244 durante la vigencia 2020 | Profesional Especializado Despacho del Alcalde Comunicaciones
[14 empty] | Emitir 15 comunicados de prensa con información institucional y corporativa | 85 | 15 | 15 | 100% | [7 empty] | Emitimos 15 comunicados de prensa en el período evaluado, para un total de 100 comunicados durante la vigencia 2020
[14 empty] | 3 Campañas institucionales publicitarias | 12 | 3 | 3 | 100% | [7 empty] | Se elaboraron tres campañas publicitarias: A las vacunas diles sí, Este virus lo alejamos con distancia y No a la pólvora
[14 empty] | Acompañamiento logístico protocolario a los actos institucionales con el Señor Alcalde . | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | Durante el periodo evaluado se atendieron los requerimientos protocolarios.
[14 empty] | Socialización y divulgación permanente de la información institucional por las redes sociales como: Facebook, Twitter, Instagram así como el canal de YouTube. | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | A 31 de diciembre de 2020 las tres redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram se han fortalecido en información y seguidores dadas las circunstancias provocadas por la emergencia sanitaria: 51.041 seguidores en Facebook, 13.700 en Twitter y 10.900 en Instagram.
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 1, 5, 10, 11, 16 | Índice de convivencia ciudadana | ND | 0.6 | Fortalecimiento de la convivencia y la paz | Fortalecimiento de los programas de asistencia socio- económicos con la comunidad | Todos pa la calle, fortalecimiento de las acciones de asistencia socioeconómica con la comunidad | 0 | 1 | 2020630010146 | Todos Pá la Calle | Fortalecer las acciones de asistencia socioeconómica a la comunidad mediante la puesta en marcha de actividades encaminadas al mejoramiento de la convivencia y la paz. | Planificar y coordinar logísticamente reuniones en comunas veredas y barrios de la ciudad las que requiera el alcalde que no hagan parte de la unidad de participación ciudadana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.01.8.19.17.45.079.079.001.1110 100.01.8.19.17.45.079.079.034.1110 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación - ICLD SGP Proposito General | 351690161.33 | 32325000 | 9.191% | Comunidad | Mesopotamia, pantanillo, el Caimo, murillo | Se realizó planificación y coordinación logística con la comunidad de las veredas Murillo, Pantanillo, Mesopotamia y el caimo el día 19/12/2020 con el acompañamiento del señor alcalde José Manuel Ríos Morales, el gestor social y la asesora social encargada. Desarrollando jornadas con actividades navideñas fortaleciendo la integración social y administrativa con los habitantes de cada sector. | Asesor Social del Despacho del Alcalde
[14 empty] | Intervención de zonas verdes en barrios con participación de la comunidad | 17 | 6 | 6 | 100% | [5 empty] | Comunidad | Barrio la Castilla, Berlín, Octava Brigada, Plazoleta de la Quindianidad, Parque Valencia. Parque el Jubileo, Separador los Quindos. | Se realizaron 7 intervenciones de zonas verdes en los barrios y sectores relacionados articulados con la EPA, Facilísimo, y el ejército nacional donde se logró la recuperación de esta importes zonas.
[14 empty] | Intervención de espacios públicos con participación de la comunidad | 8 | 6 | 5 | 83.33% | [5 empty] | Comunidad | B/La Castellana, Parque Valencia, Parque el Jubileo, el Berlín, la plazoleta de la Quindianidad. | Se realizaron intervenciones en espacios públicos en conjunto con las dependencias de la alcaldía y la comunidad del sector se lográndose recuperar estas zonas importantes de la cuidad donde se evidenciaron en mal estado y quedaron nuevamente al servicio.
[14 empty] | Jornadas de recuperación de parques públicos. “Vida al Parque” | 1 | 3 | 3 | 100% | [5 empty] | Comunidad | B/La Castellana, Parque Valencia, Parque el Jubileo, el Berlín, la Plazoleta de la Quindianidad. | Se realizaron 5 jornadas "vida al parque" de recuperación de parques públicos de los juegos infantiles: lisadoras , columpios, zonas verdes, la siembra y la poda de dichos parques, todo esto en la compañía de la EPA, Ejercito Nacional y la comunidad del estos sectores.
[14 empty] | Generación de espacios de interacción entre grupos sociales | 4 | 12 | 10 | 83.33% | [5 empty] | Habitantes de calle, adulto mayor, migrante, comunidad, infancia y adolescencia. | Barrio la Castilla, Berlín, Octava Brigada, Plazoleta de la Quindianidad, Parque Valencia, Parque el Jubileo, Separador los Quindos, Cenexpo, Cepillaton, entrega de regalos | Se realizaron las siguientes actividades de generación interacción con grupos sociales en la plazoleta de la quindianidad 14/11/2020 , parque valencia 14/11/2020 , la castellana 28/11/2020 , Berlín 12/12/2020, el jubileo 12/12/2020, cepillaton 30/10/2020 , cenexpo - 07/11/2020 , octava brigada 04/12/2020entrega de regalos 19/12/2020. Generando difusiones con la articulación de dependencias de la alcaldía , Ejército y la comunidad generando corresponsabilidad ciudadana.
[14 empty] | Jornadas cívico sociales | 4 | 4 | 3 | 75% | [5 empty] | Habitante de calle, adulto mayor, infancia y adolescencia. | Cenexpo, Cepillaton (colegios) entrega de regalos | Se realizó jornadas cívico sociales con las siguientes actividades cepillaton 30/10/2020 , cenexpo - 07/11/2020 , entrega de regalos 19/12/2020. En distintas poblaciones en estado de vulnerabilidad donde se les brindó apoyo, acompañamiento.
[14 empty] | Estrategias de difusión | 4 | 12 | 11 | 91.67% | [5 empty] | Comunidad | Barrio la Castellana, Berlín ,Octava Brigada, Plazoleta de la Quindianidad, Parque Valencia . Parque el jubileo , separador los Quindos , Villa del Carmen, Calima, Nuevo Armenia Etapa 1, Villa Hermosa , | Se realizaron las siguientes estrategias de difusión: creación de imagen con los datos de fecha, hora y lugar a las jornadas y actividades , oficio de respuesta a la solicitud de la comunidad e invitación a correspondiente a participar en las mismas, articulación con la oficina de comunicaciones para las publicaciones en los boletines oficiales y redes sociales e invitación directa a las diferentes dependencias de la administración a participar en las tareas de: la plazoleta de la quindianidad 14/11/2020 , parque valencia 14/11/2020 , la castellana 28/11/2020 , Berlín 12/12/2020, el jubileo 12/12/2020, villa del Carmen 23/12/2020 , villa hermosa 26/12/2020, calima 29/12/2020, nuevo armenia etapa i , octava brigada 04/12/2020 , separador los Quindes .
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 1, 5, 10, 11, 16 | Índice de convivencia ciudadana | ND | 0.6 | Fortalecimiento de la convivencia y la paz | Construcción colectiva por la paz | Numero de estrategias creadas e implementadas para la construcción de paz ciudadana en el cuatrienio. | 1 | 1 | 2020630010145 | Todos en Paz | Fomentar y propiciar ambientes de paz que permitan el mejoramiento de la convivencia entre los ciudadanos a través de la construcción colectiva de la paz en el Municipio de Armenia. | Informes generados por el observatorio de ciudad en el año | 6 | 6 | 6 | 100% | 100.01.8.19.17.45.079.079.034.1111 | SGP Proposito General | 38950000 | 36500000 | 93.71% | 53 personas | De manera virtual Municipio de Armenia | Se han presentado hasta la fecha seis (06) informes del observatorio de paz, convivencia, derechos humanos del municipio de armenia, estableciendo la situación actual del observatorio y las proyecciones establecidas para la vigencia 2021. | Profesional Especializado Despacho del Alcalde con funciones de Gestor de Paz, Derechos Humanos y Cultura Ciudadana.
[14 empty] | Campañas de promoción (intervención cultural de la vida cotidiana) diseñadas e implementadas en el año | 3 | 3 | 3 | 100% | [5 empty] | 154 personas | De manera virtual, de forma presencial en el auditorio Ancizar Lopez Lopez y talleres realizados en la Octava Brigrada, Concejo Municipal, Institucion Educativa Rufino Jose Cuervo | Se realizaron tres (03) campañas a diferentes poblaciones del municipio de armenia. Dichas campañas se denominaron de la siguiente manera: 1. Viva la paz, dirigido a niños y niñas. Beneficiados: 40 estudiantes de la sede Rufino José cuervo centro. 2, el dialogo como cimiento para la construcción de la paz, la legalidad y la convivencia. Dirigido a diferentes enfoques y sectores entre estas 34 mujeres madres sustitutas, 19 concejales del municipio de armenia. 3, construyendo la paz. Dirigido a personal de las fuerzas militares del municipio de armenia. Total, de beneficiados: 60 personas.
[14 empty] | Talleres ciudadanos para la paz ciudadana y la reconciliación realizados | 4 | 4 | 4 | 100% | [5 empty] | 134 personas | Faceboock Live, Barrio Santander, forma presencial en el auditorio Ancizar Lopez Lopez, Barrio las Colinas y el Barrio La Mariela. | En el marco de las campañas desarrolladas por la oficina de paz, derechos humanos y cultura ciudadana fueron realizados 8 talleres dirigidos a diferentes sectores poblacionales entre estos mujeres, niños y niñas, militares, concejales activos.
[14 empty] | Generación de escenarios para la memoria y la identidad local realizados | 6 | 6 | 6 | 100% | [5 empty] | 100 personas | Barrio Santander, forma presencial en el auditorio Ancizar Lopez Lopez, Barrio las Colinas y el Barrio La Mariela. | De acuerdo a las actividades planteadas para la generación de memoria y la identidad local, la oficina de gestor de paz, derechos humanos y cultura ciudadana ha realizado y estado presente en seis (06) escenarios con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el plan de acción y con ello se ha logrado generar en la población impactada los correspondientes elementos necesarios para la construcción de identidad y el fortalecimiento de la memoria local con el objetivo de mejorar los niveles de cultura ciudadana en el municipio de armenia. Para ello, los lugares donde se han llevado a cabo estas actividades han correspondido a los siguientes: Semana por la paz - Centro de Exposiciones Cenexpo - Escenarios de Memoria Histórica - Comité del Consejo Municipal de Paz - Proyección de reunión a llevar a cabo el día 09 de diciembre de 2020 con el Consejo Municipal de Paz en pleno.
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 635737185.33; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 174359000; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 27.43%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: JOSÉ MANUEL RIOS MORALES
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: ALCALDE
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805