## PLAN DE ACCION
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A DICIEMBRE 31 DE 2020
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.4 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Trabajo | 1, 3, 8, 10, 16, 17 | tasa de desempleo | 16.2% | 13% | Armenia con crecimiento económico y empleo -Generación y formalización del empleo | Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente | Estrategias realizadas | 2 | 2 | 2020630010144 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPLEO EN LA CIUDAD DE ARMENIA | Implementar estrategias y acciones que propicien la generación y formalización del empleo a través del fomento a las empresas, el emprendimiento, las TIC y el sector turismo. | Consolidación de diagnóstico para la formulación para la política pública de desarrollo económico y generación de empleo | 0 | 1 | 1 | 100% | 110.01.8.16.13.36.046.046.001.1092 110.01.8.16.13.36.046.046.011.1092 110.01.8.16.13.36.046.046.034.1092 | SGP PROPOSITO GENERAL $ 29.456.977 PROPIOS $ 304.478.657 INGRESOS PMMA$ $21.413.648 | 355349282 | 28761116 | 8.094% | 8090 personas alcanzadas en redes sociales con el evento | Armenia | Se realizó la consolidación de un diagnóstico inicial para la formulación y elaboración de la política pública de desarrollo económico y generación de empleo De igual manera se realizó el desarrollo de los paneles de lanzamiento de la formulación de la política pública el cual tuvo un alcance de 8090 personas en las redes sociales de la secretaría de desarrollo de Armenia, actividad realizada el 4 de noviembre de 2020 | Secretaria de Desarrollo Económico
[14 empty] | Formular el plan de recuperación económica para el municipio de Armenia | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Se pretenden beneficiar 300.000 personas del municipio de Armenia | Armenia | Se realizó la formulación del plan de recuperación económica para el municipio de Armenia, del cual se tiene el documento técnico y el plan de acción.
[14 empty] | Implementación de estrategia para formar capital humano en biliguismo para el acceso a oportunidades laborales. | 0 | 1 | 0.5 | 50% | [5 empty] | Se pretende beneficiar a 69 personas | Armenia | Se planteó como estarategia de formación de capital humano en bilinguismo para el acceso a oportunidades laborales, la realización de un convenio para la formación de los aspirantes a laborar con la empresa teleperformance que no cumplian con el nivel B2 pero tenian nivle B1. Se adelantaron mesas de trabajo con American School Way, el Colombo y la Universidad del Quindio, pero por el tema de presupuesto y vigencias futuras se aplazo para la vigencia 2021 las gestiones correspondientes.
[14 empty] | Implementar estrategias de mejoramiento de codiciones para la generación de empleo. | 0 | 1 | 0.5 | 50% | [5 empty] | Se pretende beneficiar a 384 personas | Comuna 4 - Armenia | Se planteó como estrategia de mejoramiento de codiciones para la generación de empleo, la realización de un convenio para una prueba piloto en la cual se plantea realizar un diagnosto de necesidades de capacitación en la comuna 4 y la implementación de unos ciclos de formación para mejorar las competencias de los habitantes de la comuna. Se adelantaron mesas de trabajo con la Universidad Alexander von Humboldt, pero por el tema de presupuesto y vigencias futuras se aplazo para la vigencia 2021 las gestiones correspondientes.
[8 empty] | Formular la política pública de desarrollo económico de Armenia "Armenia con empleo, próspera e innovadora" | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Implementación de estrategias de fortalecimiento y promoción para la ZESE a el muncipio de Armenia.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0.5; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 50%; COBERTURA 14: Se pretende beneficiar al rededor de 800 empresarios locales; COBERTURA 15: Armenia; OBSERVACION 16: Se plantea como estrategias de fortalecimiento y promoción para la ZESE a el muncipio de Armenia, la implementación del plan de promoción realizado por la Secretaria Técnica y la Agencia de Inversión y aprobada por el Comite ZESE. mediante un convenio Se adelantaron mesas de trabajo con la Camara de Comercio para la realización de dicho convenio, pero por el tema de presupuesto y vigencias futuras se aplazo para la vigencia 2021 las gestiones correspondientes.
[14 empty] | Acciones de intervención y fortalecimiento para la economía social e informal de Armenia | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 30 | Armenia | Se realizó capapacitación y acompañamiento en Economia Solidaria para arrendatarios del Centro Comercial del cafe con el fin de fortalecer los comerciantes en Formaliacion de empresas asociativas para el trabajo. Así mismo, se hizo acompañamiento y entrega de elementos de bioseguridad a los comerciantes del Centro Comercial del Café y de la Plaza Minorista de Armenia
| Comercio, Industria y Turismo | 8, 9 | Puntaje índice de competitividad | 10 | 8 | Armenia con crecimiento económico y empleo -Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos | Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados | 0 | 2 | 2020630010133 | GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO - PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | Fortalecer los factores que inciden en la competitividad y la productividad de las empresas para potenciar su inserción en el mercado en el cual participan y su expansión a mercados internacionales | Diseñar estrategias de internacionalización y atraccion de inversión. | 0 | 2 | 2 | 100% | 110.01.8.16.13.36.047.047.001.1094 110.01.8.16.13.36.047.047.034.1094 | SGP PROPOSITO GENERAL 12.683.568 PROPIOS $142.166.666 | 154850234 | 76456849 | 49.37% | 20 Empresas participaron de los talleres 10 entidades | Armenia | Como estrategias de internacionalización y atracción de inversión se continua con el diagnostico y las mesas de trabajo para la contrucción del Plan de Internacionalización. Durante el mes de octubre se planifico una II fase, con la Universidad del Quindío donde se realizó la priorización de las mesas del Plan de internacionalización para poder entrar a la II Fase que consistía en unos talleres con empresarios, y entidades públicas y privadas para conocer acerca de unas preguntas que se realizaron según las priorizaciones de la mesa de Marketing Territorial (Turismo, Cooperación Internacional y Inversión Extranjera), Logística y Comercio exterior, durante el mes de Noviembre se realizaron los resúmenes y toda la planificación para los talleres y poder convocar empresas y entidades para poder concluir el diagnóstico y poder buscar soluciones. Se realizaron aproximadamente 10 talleres de distintos sectores y por mesas y en los talleres participaron 15 entidades públicas y Privadas que hacen parte de los procesos de exportación e importación de bienes y servicios, y aproximadamente 20 empresas participaron de los talleres de la mesa de Comercio Exterior, Logística y Marketing Territorial; logrando una participación y nuevos integrantes a la formulación del plan de internacional donde ya se tienen las prioridades y estrategias a trabajar con cada una de las entidades pertinentes y poder dar inicio a la formulación del Plan, adicional con el resultado que se obtuvo el Viceministerio de Comercio Exterior nos sugirió que para el 2021 se institucionalice el Comité de Internacionalización con las entidades que participaron para realizar un trabajo articulado y poder mostrar resultados favorable y fortalecer empresas exportadoras y con potencial exportador en el municipio. Se realizó apoyo a las convocatorias que realizaron entidades como Procolombia, ANALDEX, Viceministerio de Comercio Exterior para apoyar a empresas con potencial exportador y empresas exportadoras, en el mes de Noviembre la empresa YOLIS de Armenia gano premio de exportación en la Macro Rueda de las Américas, donde la Alcaldía desde la secretaria de Desarrollo económico hicieron un pequeño homenaje y busco abrir puerta para trabajar en conjunto con la empresa en apoyar pequeños empresarios a que conozcan el modelo de exportación de YOLIS. | Secretaria de Desarrollo Económico
[7 empty] | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las Redes Regionales de Emprendimiento | Empresas asistidas técnicamente | 0 | 2 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Diseñar e implementar estrategias de asistencia técnica para el fomento de competitividad de las empresas; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 50%; COBERTURA 14: 1 proyecto en formulación y estructuración; COBERTURA 15: Armenia; OBSERVACION 16: Se planteó como estrategia de asistencia técnica para el fomento de competitividad de las empresas, la formación de emprendedores y empresarios en temas de competitividad digital , para lo cual se plantea la realización de un convenio. Se adelantaron mesas de trabajo para la realización de dicho convenio, pero por el tema de presupuesto y vigencias futuras se aplazo para la vigencia 2021 las gestiones correspondientes. De igual manera se realizó revisión del proyecto Incremento del desarrollo de los factores de la competitividad de Armenia para presentar ante el Sistema General de Regalías
[14 empty] | Diseñar e implementar estrategias para la reactivación, recuperación y reconversión para mitigar el impacto del Covid-19 del sector empresarial del municipio de Armenia. | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 5000 personas alcazadas en los eventos virtuales del Fan Page de la página de la Secretaria de Desarrollo Económico en Facebook. 9800 permisos de reactivación economica gestionados para empresarios del Municipio de Armenia. Diseño de 5 planes piloto para apertura economica de diferentes sectores economicos. 5 visitas en sitio al centro comerrcial del café para garantiar reactivación economica exitos. | Armenia | Se realizaron eventos virtuales de vitrinas empresarial donde se ofertaron algunas empresas del municipio y dieron testimonio de como han superado sus ventas en tiempo de pandemia, así mismo se emitieron los permisos de reapertura económica para empresarios de difererentes sectores economicos tanto gestion en el aplicativo diseñado para el proceso como atención telefonica y por medio de las respuestas a traves de oficios recepcionados en la Secretaria de Desarrollo Economico. Se realizó diseño y gestión de 5 planes pilotos de diferentes actividades economicas para reactivación economica del municipio de Armenia ante el Ministerio del interior y de salud con el fin de apoyar a los empresarios y que les permitiera reanudar labores, reactivar la dinamica economica de una manera segura.
[8 empty] | Empresas en etapa temprana beneficiadas con programas de fortalecimiento para su consolidación | 0 | 2 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer emprendimientos del municipio de Armenia.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: 7 emprendedores beneficiados con las ruedas virtuales de negocio; COBERTURA 15: Armenia; OBSERVACION 16: Como estrategia para fortalecer emprendimientos del municipio de Armenia, se realizaron 2 ruedas virtuales en las cuales se apoyó en la socialización de portafolios de productos y servicios a 7 emprendedores de la ciudad, y se alcanzó 987 personas a través de las redes sociales de la secretaría de desarrollo económico de Armenia.,
[7 empty] | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados | 0 | 2 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Brindar acompañamiento al sistema de clúster de Armenia; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: 2 clúster acompañados; COBERTURA 15: Armenia; OBSERVACION 16: Dese la Secretaría de Desarrollo Económico se brindó durante el segundo semestre de 2020 asistencia y acompañamiento para la consolidación e inicio de actiividades el Clúster Agroindutrial. Y así mismo, dsde el área de Desarrollo Rural se participó en las mesas de trabajo del Clúster del Café que lidera la Cámra de Comercio
[14 empty] | Diseñar e implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades digitales del tejido productivo | 1 | 1 | 1 | 50% | [5 empty] | Se pretende benefiar 30 empresas | Armenia | Se planteó como estrategia de fortalecimiento de capacidades digitales del tejido productivo, la formación de emprendedores y empresarios en temas de competitividad digital , para lo cual se plantea la realización de un convenio. Se adelantaron mesas de trabajo para la realización de dicho convenio, pero por el tema de presupuesto y vigencias futuras se aplazo la aprobación de propuesta y la firma del convenio para la vigencia 2021.
[14 empty] | Implementar el Observatorio Económico y Social de Armenia. | 1 | 1 | 1 | 50% | [5 empty] | Se pretenden beneficiar 300.000 personas del municipio de Armenia | Armenia | Con el fin de implementar el Observatorio Económico y Social de Armenia, se diseño y construyó un repositorio de datos de la fuente GEIH del. DANE para el monitoreo , el seguimiento y la evaluación a la generación de empleo en el municipio de Armenia. Se alojara dicho sistema a un Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación al empleo a través de la página web de la secretaría: http://desarrolloeconomico.armenia.gov.co/
[7 empty] | Servicio de promoción turística | Campañas realizadas | 1 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Diseñar e implementar estrategias de estrategias de promoción de Armenia como destino turístico; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: 513 prestadores de servicios turísticos; COBERTURA 15: Armenia; OBSERVACION 16: Se realizó el diseño y la implementación de estrategias de promoción de Armenia como destino turístico, para lo cual: - Se contrato 3 profesionales y un tecnico para la prestación de servicios para realizar el diseño e implementación de la estrategia de comunicación para la campaña de promoción de promoción de Armenia como destino turístico. Dio como resultado la campaña "Corazon Cuyabro" - Se realizo convenio de asociación con la Corporación Quindío, Cafe y Paisaje cuyo objeto fue aunar esfuerzos para la promoción turística del Municipio de Armenia (Q), a través de la realización de recorridos guiados a experiencias y atractivos turísticos en Armenia (Q.), partiendo desde los Puntos de Información Turísticos -PITS. - Establecimiento de una mesa de trabajo con la aerolinea EasyFly con el objetivo de establecer un plan de trabajo para la promoción del Municipio de Armenia como Destino Turistico. - Se brindo atención a los visitantes y turistas en los 3 Puntos de Información Turisticos del Municipio de Armenia.
[7 empty] | Servicio de asistencia técnica a los empresarios para el desarrollo turístico | Estrategias realizadas | 2 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Diseñar e implementar estrategias de mejoramiento de la competitividad del sector turístico de Armenia; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: 513 prestadores de servicios turísticos; COBERTURA 15: Armenia; OBSERVACION 16: Se diseño e implementaron estrategias de mejoramiento de la competitividad del sector turístico de Armenia, para la cual se realizó lo siguiente: - Se apoyo en la convocatoria a los Prestadores de Servicios Turisticos a participar en la Rueda de Negocios Naranja. - Se realizo Foro: Hacia un turismo sin limites, con empresarios de Costa Rica. - Se presento a un grupo de empresarios del Municipio de Armenia a convocatoria de escalamiento creativo CREE-20 de INNPULSA COLOMBIA, del cual el grupo quedo beneficiario. - Se apoyo a emprendimiento del Municipio de Armenia, en promocionar Talleres de Artesanías entre los Prestadores de Servicios Turisticos. - Se realiza diagnostico a la Terminal de Transportes y al Parque de la Vida en la implementación del Protocolo de Bioseguridad, con el objetivo de articularlos con la estrategia del Sello Check In.
| Agricultura y desarrollo rural | 8, 9 | índice de adopción de tecnología | 0.6% | 1.2% | Armenia rural pa' todos - Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria | Servicio de extensión agropecuaria | Productores atendidos con asistencia técnica agropecuaria | 210 | 250 | 2020630010132 | APOYO E INCLUSIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA EN CADENAS PRODUCTIVAS, DE VALOR AGREGADO Y CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Impulsar la competitividad agropecuaria y agroindustrial del municipio, a través del fortalecimiento de capacidades productivas y la promoción de la innovación y el emprendimiento para la generación de oportunidades de inserción a los mercados y al bienestar de la población rural. | Ajuste de estructura del Consejo Municipal de Desarrollo Rural | 0 | 1 | 1 | 50% | 110.01.8.16.08.17.001.001.001.1093 110.01.8.16.08.17.001.001.034.1093 | SGP- PROPOSITO GENERAL $147.432.000 PROPIOS INVERSIÓN $18.400.000 | 165832000 | 0 | 0% | Poblacion del sector rural del Municipio de Armenia | Armenia | Para la realización del ajuste de estructura del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, se generaron dos (2) documentos, uno de solicitud al Concejo Municipal de Armenia de derogacion del acuerdo 007 del 2012, y otro documento de creacion de CMDR , este documento es con el cual el Alcalde Crea el CMDR. | Secretaria de Desarrollo Económico
[14 empty] | Identificación de insumos para la formulación del proyecto para la habilitación de la EPSEA | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Poblacion del sector rural del Municipio de Armenia | Armenia | Se realizó la Identificación de insumos para la formulación del proyecto para la habilitación de la EPSEA, para cual se realizó lo siguiente: 1. Se realizó estudio y revisión de la normatividad: Ley No. 1876 del 29 de diciembre de 2017 sobre la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y la Resolución 0422 del 5 de julio de 2019 de la Agencia de Desarrollo Rural ADR donde se reglamenta el artículo 33 de la Ley 1876 en lo relacionado con la habilitación de las Entidades Prestadoras de Servicios de Extensión Agropecuaria EPSEA, para favorecer prontamente en funcionamiento el servicio de Extensión Agropecuaria 2. Se hizo acompañamiento de la Regional Eje Cafetero de la ADR para el proceso de documentación necesario para el proceso de habilitación de la Secretaría de Desarrollo Económico - Alcaldía de Armenia como Entidad Prestadora de Servicios de Extensión Agropecuaria, EPSEA. 3. Se realizó el diligenciamiento del formulario digital y estructuración de Carpetas de evidencias: Formulario A-F. Se deben diligenciar 5 aspectos: 1. Registro de la Solicitud, 2. Identificación de la Entidad, 3. Representante Legal, 4. Capacidad financiera, 5. Vínculo con Organizaciones. El primero es de uso exclusivo de la ADR y los restantes, hay un avance importante en un 90% de cinco (5) de ellos y solo el referido a la capacidad financiera no ha sido abordado. Se destaca el vínculo con el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT en un trabajo sobre el plátano con el municipio de Armenia. FORMULARIO G. Experiencia de la entidad solicitante. Formulario y evidencias (soporte de la experiencia en convenios y actas de liquidación) diligenciado en un 90% FORMULARIO H. Equipo mínimo. No tuvo en el 2020 un avance significativo. Este aspecto es bastante exigente en competencias, formación y experiencia, según el contenido de la resolución 0422; además requiere definiciones estratégicas por parte del Alcalde para su desarrollo.
[14 empty] | Acompañamiento técnico y apoyo a la formación de capital humano para la agricultura familiar | 50 | 70 | 70 | 100% | [5 empty] | 50 | Armenia | Se realizaron visitas de acompañamieto tecnico y apoyo a la formación de capital humano para la agricultura familiar a 50 productores, a la vez se trabajo en la formulacion de proyecto "Produccion limpia de hortalizas", con 100 visitas de acompañamiento.
[14 empty] | Formulación de estrategias para la agricultura familiar | 1 | 2 | 2 | 100% | [5 empty] | 50 | Armenia | Se implementaron dos estrategias buscando fortalecer la participacion de nuestros productores: MERCADOS CAMPESINOS ALIANZAS PRODUCTIVAS El resultado fue la realizacion de 9 mercados campesinos con la participacion de 40 productores y una alianza productiva preesentada al ministerio y aprobada para la produccion de hortalizas en sistema limpio donde se beeneficiaran 20 productores, (15) pequeños productores, mediante el fomento de siembra de maiz convenio ministerio de agricultura,FENALCE ymunicipio de Armenia.
[14 empty] | Fomento a la agricultura familiar | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 50 | Armenia | Apoyo al fortalecimiento de la asociacion encargada de realizar los mercados campesinos "APACAMAR",se lidero la conformacion de la asociacion de horticultures "ASOHORTICAS".
[14 empty] | Fortalecimiento productivo y la asistencia tecnica a la población campesina y caficultora del municipio de Armenia. | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 40 productores de Cafe y 1585 recolectores de cafe beneficiados.- 9 prodcutores beneficiados.( CINTAGRO) | Armenia | Se apoyo en la campaña del plan cosecha en el Municipio de Armenia.este en la elaboracion y puesta en marcha del plan de accion del "Plan Cosecha". se acompaño en la entrega de carnets a la poblacion colaboradora de recolectar el Cafe camapaña realizada de manera semestral siendo asi semestre 1 y semestre 2 del año 2020. - Se apoyo en la consecucion de los beneficiarios del proyecto de CINTAGRO para la aplicasion de ciencia tecnologia e innovacion a productores de cafe con el fin de mejorar la calidad y fortalecer la estructura de comercializacion.
[14 empty] | Formulación y estructuración de proyectos para acceso a convocatoria de Alianzas Productivas | 0 | 3 | 3 | 100% | [5 empty] | 60 productores del sector rural del Municipio de Armenia beneficiados | Armenia | Se formularon y construyeron 3 perfiles de Alianzas productivas, en la lineas de Hortalizas , Platano Y Cacao. el perfil de alianza de Hortaliza se encuentra en la etapa de preinversion . los otros dos perfiles se presentaron en la segunda convocatoria de Alianzas del año 2020.
[14 empty] | Acciones que fomenten la agricultura y la agroindustria sostenible y sustentable para el fortalecimiento del sector rural | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 27 empresarios agroindustriales beneficiados | Armenia | Se apoyó en la convocatoria, para la socializacion del proyecto Cluster agroindustrial del Quindio En alianza con el SENA, se realizó capacitacion de 23 productores de platano y 4 productores de cacao
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación (acti) como porcentaje del pib | 0.6% | 1.2% | Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | Servicio de cooperación internacional para la CTeI | Acuerdos de cooperación obtenidos | 0 | 2 | 2020630010129 | Implementación Incremento de las capacidades de apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Armenia | Articular acciones de ciencia, tecnología e innovación para fomentar el desarrollo económico, en el municipio de Armenia | Apoyo a actividades de I+D+I | 0 | 1 | 1 | 100% | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 8 entidades alcanzadas con los aportes de la secretaría de desarrollo económico para el avance en la actualización del Plan Regional de Competitividad del departamento del Quindío | Quindío | De manera adicional a los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en los que viene participando el municipio de Armenia de manera articulada al Departamento del Quindío, durnate 2020 desde la Secretaría de Desarrollo Económico se participó en la Comisión Regional de Competitividad, instancia desde la cual se viene revisando la Agenda Integrada de CteI en el Dpto del Quindío | Secretaria de Desarrollo Económico
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | Indice de mejoramiento del desarrollo tecnológico | 0.6% | 1.2% | Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial | Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad | Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas | 0.01 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Fomento a espacios de participación y promoción de la Agenda Integrada de Competititividad, Ciencia, Tecnología e Innovación; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: 8 entidades alcanzadas con los aportes de la secretaría de desarrollo económico para el avance en la actualización del Plan Regional de Competitividad del departamento del Quindío; COBERTURA 15: Quindío; OBSERVACION 16: Se participó en 3 reuniones para aportar en esta actividad en las que se discutieron planes, programas y proyectos que le apuntan al fortalecimiento del Plan Regional de Competitividad del Departamento del Quindío
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | personas que desarrollan actividades en ciencia, tecnología e innovación | 0.6% | 1.2% | Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación | Servicios de apoyo para el fomento de la apropiación social de la CTeI | Personas sensibilizadas | 0 | 1000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Apoyo a actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para impulsar el crecimiento económico; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: 3 proyectos de ciencia, tecnología e innovación acompañados desde el municipio de Armenia que beneciarion a 49 familias del sector rural en el municipio; COBERTURA 15: Quindío; OBSERVACION 16: Desde la secretaria de Desarrollo Económico el municipio de Armenia se vinculó a la ejecución der tres proyectos departamentales financiados por Colnciencias en Ciencia, Tencnología e Innovación enfocados en el sector cafetero y la mitigación del cambio climático
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 676031516; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 105217965; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 15.56%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RÍOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: MONICA LORENA OCAMPO HURTADO
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: SECRETARIA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805