## PLAN DE ACCION
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A DICIEMBRE 31 DE 2020
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Incremento en el índice de Fortalecimiento Insitucional Pa´ Todos | 100% | 100% | Fortalecer el talento humano del Departamento Administrativo Juridico para gestionar las diferentes activiades en materia contractual, de defensa judicial y asesoria juridica que redunde en beneficio de la Administración Municipal | Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia y del Derecho | Reglamentación de propiedad horizontal | 0 | 1 | 2020630010178 | Fortalecimiento de la reglamentación de Propiedad Horizontal en el Municipio de Armenia | Fortalecer el proceso de legalización de las propiedades horizontales en el Municipio de Armenia y la capacidad de respuesta del Departamento Administrativo Jurídico a las diferentes peticiones que se presenten en materia de propiedad horizontal | Contratar Personal idóneo para implementar acciones en la reglamentación de Propiedad Horizontal | 0 | 0 | 1 | 100% | N/A | N/A | 0 | 0 | 100% | Personas Juridicas constituidas bajo el régimen de Propiedad Horizontal | Armenia | Se esta realizando la verificación de todo lo relacionado con la normativa de Propiedad Horizontal, mediante la gestión del personal de planta. | Director(a) del Departamento Administrativo Jurìdico
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 5, 8, 9, 10, 11, 16 | Incremento en el índice de Fortalecimiento Insitucional Pa´ Todos | 100% | 100% | Gestion Jurìdica Pa`Todos | Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia y del Derecho | Índice de capacidad en la prestación de servicios | 0 | 1 | 2020630010069 | Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia y del Derecho en el Municipio de Armenia | Fortalecer la capacidad de respuesta del Departamento Administrativo Jurídico a través del Fortalecimiento del Talento Humano para dar trámite a las diferentes actuaciones de su competencia | Contratar Personal idóneo -Profesional (Abogados, Contadores Públicos), y de Apoyo a la Gestión (Aux Administrativa, Mensajeria y Archivo), para el desarrollo de las actividades propias enfocadas a la actualización de la Normativa Institucional, Gestión Contractual, Defensa judicial y Asesoría Jurídica | 26 | 32 | 29 | 100% | 10201,8191745097097,0011150 | Recursos Propios | 141141549 | 86296456 | 61.14% | Todos los Armenios son beneficiarios del Actuar de este Departamento Administrativo, toda vez que con la producción y/o revisión Jurídica-Legal de los Actos Administrativos y la Estructuración y Convocatoria de Procesos Contractuales Objetivos, blindamos de Seguridad Jurídica a la Administración Pública Municipal | Armenia | Se contrato personal idóneo, así: 25 servicios Profesionales y 4 servicios de Apoyo a la Gestión. Quienes desarrollaron actividades propias de la Dependencia, como Defensa Judicial de procesos Judiciales en las diferentes instancias judiciales y extrajudiciales, asistencia contractual bajo las distintas modalidades de selección de contratistas, actos administrativos, proyectos de acuerdo, mesas de Observatorio Jurídico, sesiones de Comité de Conciliación y Defensa Judicial y Reuniones del Comité de Contratación, igualmente se brindó asesoría jurídica a petición de los clientes internos como externos de la Administración Municipal. | Director(a) del Departamento Administrativo Jurìdico
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 5, 8, 9, 10, 11, 16 | Incremento en el índice de Fortalecimiento Insitucional Pa´ Todos | 100% | 100% | Gestion Jurìdica Pa`Todos | Gestion tecnologica para la información juridica | Fortalecimiento Tecnologico Implementado | 0 | 1 |  |  | Fortalecer la capacidad de respuesta del Departamento Administrativo Jurídico a través de la modernización de Recursos Tecnológicos para dar trámite a las diferentes actuaciones de su competencia | Adquirir Equipos de Cómputo, Software y Hardware, para la captura, generación, almacenamiento y soporte de la información jurídica producida y/o recepcionada en el Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia. | 0 | 16 | 0 | 0% |  | Recursos Propios | 70405118 | 0 | 0% | Departamento Administrativo Jurídico | Armenia | No se pudo adelantar el proceso de selección objetiva teniendo en cuenta los terminos que en materia de contratación estatal deben ser respetados, lo cual imposibilitaba garantizar el desarrollo del proceso sin que superara la vigencia fiscal 2020 y por consiguiente un plazo de ejecucion inadecuado teniendo en cuenta el tipo de proceso que se pretendía llevar a cabo. | Director(a) del Departamento Administrativo Jurìdico
[21 empty] | 211546667 | 86296456 | 40.79%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: JIMMY ALEJANDRO QUINTERO GIRALDO
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTOR
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805