## PLAN DE ACCION
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.1 EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA FOMVIVIENDA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 4 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Proytectos de Vivienda de Interés Social urbanas formulados | Proytectos de Vivienda de Interés Social urbanas Viabilizados | 0 | 4 | L12:X13M12L12:V13L12:X19L12:X13L12:Z19L12:X19L12:X13L12:X19M12L12:V13L12:Z19 | Gestion, Formulación de proyectos VIS (Vivienda interés social) y VIP (Vivienda de interés prioritario) en sector urbano del municipio de Armenia, Departamento del Quindío. | Formulacion de proyectos VIS, en sector Urbano del Municipio | Formulacion y estructuracion Proyectos VIS (Manzana 40 de la Patria) | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | Propia y/o transferencia municipal | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | Vivienda unifamiliar II Etapa Barrio La Patria Manzana 40: Proyectos de Vivienda de Interes Social (Proyecto VIS 36 viviendas unifamiliares de dos plantas), cuyo objetivo es mitigar el deficit de vivienda en el Municipio de Armenia. Durante la vigencia se realizo la etapa de prefactivilidad actualizando los estudios previos correspondiente a presupuesto, especificaciones técnicas de la construccion, actualizacion de normativa, necesidad, alcances y limitaciones estableciento el 100% del proyecto en general para la vigencia siguiente se estima realizar la etapa de factibilidad y ejecución del proyecto. Aunque se denote el semaforo de ejecución presupuestal un incumplimiento (color rojo), no quiere decir que no se tenga un avance oportuno en lo que respecta el cumplimiento, toda vez que el semaforo de alcance de la meta si se cumplió en 100% lo que traduce a que no hubo necesidad de ejecutar recursos toda vez que se aprovecharon humanos de la Empresa. | MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 2 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario urbanas Formulados | Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario urbanas Viabilizados | 0 | 2 |  |  |  | Proyectos Vip | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | Propia y/o transferencia municipal | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | Con respecto a este proyecto, del área responsable informan que la formulación del proyecto VIP se encuentra en una etapa de aprobación por parte del Concejo Municipal en donde se destinarán 13 unidades de vivienda VIP `para dar cumplimiento a la reubicación de familias ubicadas en el acentamiento Milagro de Dios. Aunque se denote el semaforo de ejecución presupuestal y semaforo de alcance de la meta, un incumplimiento (color rojo) no quiere decir que no se hayan adelantado gestiones, toda vez que solo falta la aprobación del Concejo Municipal para la puesta en marcha del proyecto. | MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 87 | 100 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda de interes social y/o prioritario urbana y rural | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda urbana o rural | 87 | 100 |  | Mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulación de predios en convenios de cooperación y financiación con entidades de orden nacional, Departamento o Municipal de Armenia. | Gestion, formulacion y Ejecucuion de proyectos de mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulacion de predio de Cooperacion y financiacion con entidades nacionales departamental o municipal. | Gestion y Formulacion de proyecto de mejoramientos de vivienda para poblacion en condicion de discapacidad y victima del conflicto armado. | 2 | 1 | 1 | 100% | 2302010201 | Propia y/o transferencia municipal | 1700000 | 1700000 | 100% | 28 | Diferentes comunas | Se suscribió convenio interadministrativo de cooperación No 005 de 01 de junio de 2020 con recursos de orden Nacional y Departamental con convenios interinstitucionales (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio – Findeter – Gobernación del Quindio - Proviquindio, Municipio de Armenia, Fomvivienda) Cuyo objeto es mejorar las condiciones de habitabilidad, salubridad y calidad de vida de las personas que habitan en ellas (260 viviendas). Con valor establecido de $3´000.000.000 distribuidos en 50% con recursos Nacionales y 50% recursos Departamentales por medio de convenio interadministrativo, La Empresa de Fomento de Vivienda “FOMVIVIENDA” actua en calidad de prestacion de estudios tecnicos para el apoyo de la formulacion y ejcucion del proyecto cumpliendo las metas propuestas como fortalecimiento institucional. Se encuentra en la etapa de Planeacion para formulacion por parte de la Gobernacion del Quindio; Fomvivienda en la vigencia actual ha recolectado toda la informacion requerida por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para la viabilizacion de los barrios priorisados objeto de mejoramiento, estando asi a la espera de la certificacion que avala dicho barrios y que debe ser emitida por el Ministerio y se espera su puesta en marcha para la vigencia 2021. Para la vigencia 2020 se pretendian realizar mejoramientos de vivienda con recursos propios para 15 unidades de vivienda familiares con personas en condicion de discapacidad y victimas del conflicto armado como mejoramientos localitivos sin necesidad de licencia de construccion en nunguna de las categorias, sin embargo las personas que se postularon no cumplieron con los requisitos necesarios para otorgar dicho subsidio, por tanto la meta tuvo que ser replanteada cumpliendo asi unicamente 7 unidades de vivienda; este proyecto se ejecuta con recursos propios de la Empresa de Fomento de Vienda de Armenia (FOMVIVIENDA), Cuyo objeto es mejorar las condiciones de habitabilidad, salubridad y calidad de vida de las personas que habitan en ellas. El contrato esta adjudicado y se encuentra en la epata de ejecucion. (Contrato de Obra No.02 - $25´112.506) – (Contrato de Interventoría No.02 - $2´511.251). Deacuerdo con el presupuesto que proyectaba la Empresa, no pudo ejecutarse en su totalidad, toda vez que como se menciona en el parrafo anterior solo fueron acordes con la documentación 7 unidades familiares, adicionalmente durante la vigencia la empresa tenía notificación de una reducción del presupuesta de $45.000.000, por lo tanto no pudo planear la ejecución de dicho recurso, sin embargo la reducción del presupuesto no se pudo realizar puesto que desde el Departamento Administrativo de Hacienda no se recibió la Resolución que aprobará dichi trámite ante la Junta Directiva, por el contrario el 21 de diciembre de 2020, FOMVIVIENDA recibió la transferencia de dicho recurso y no contaba con el tiempo suficiente para dar el cumplimiento, por lo tanto este recurso que no se ejecutó en el 2020 será objeto de adición para la vigencia 2021 con el fin de poder cumplir en su totalidad la metas del Plan de Desarrollo 2020-2023. | MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
[14 empty] | Mejoramiento de vivienda para poblacion en condicion de discapacidad y victima del conflicto armado. | 87 | 10 | 7 | 70% | 2302010201 | Propia y/o transferencia municipal | 97769261 | 27523758 | 28.15% | 28 | Diferentes comunas |  | MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 1 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Convenios interadministrativo de cooperación | Convenios interadministrativos de cooperación suscritos | 0 | 1 |  |  |  | Suscripcion de Convenios interadministrativos de cooperacion (mejoramiento y titulación) | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | Propia y/o transferencia municipal | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | Se suscribió convenio interadministrativo de cooperación No 005 de 01 de junio de 2020 con recursos de orden Nacional y Departamental con convenios interinstitucionales (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio – Findeter – Gobernación del Quindio - Proviquindio, Municipio de Armenia, Fomvivienda) Cuyo objeto es mejorar las condiciones de habitabilidad, salubridad y calidad de vida de las personas que habitan en ellas (260 viviendas). Con valor establecido de $3´000.000.000 distribuidos en 50% con recursos Nacionales y 50% recursos Departamentales por medio de convenio interadministrativo, La Empresa de Fomento de Vivienda “FOMVIVIENDA” actua en calidad de prestacion de estudios tecnicos para el apoyo de la formulacion y ejcucion del proyecto cumpliendo las metas propuestas como fortalecimiento institucional. Se encuentra en la etapa de Planeacion para formulacion por parte de la Gobernacion del Quindio; Fomvivienda en la vigencia actual ha recolectado toda la informacion requerida por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para la viabilizacion de los barrios priorisados objeto de mejoramiento, estando asi a la espera de la certificacion que avala dicho barrios y que debe ser emitida por el Ministerio y se espera su puesta en marcha para la vigencia 2021. Aunque se denote el semaforo de ejecución presupuestal un incumplimiento (color rojo), no quiere decir que no se tenga un avance oportuno en lo que respecta el cumplimiento de la meta. | MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 3 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios: | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios: Mejoramiento de Entorno para barrios o desarrollos incompletos de Vivienda de Inbterés Social y vivienda de Interés Prioritario de la Ciudad de Armenia | 0 | 3 |  |  |  | Formulacion proyecto mejoramiento de entorno (sacudete al parque) | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | Propia y/o transferencia municipal | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | Sacudete al Parque (Mejoramiento de entorno): Cuyo objeto de este proyecto de infraestructura, concibe el mejoramiento de entorno y un espacio de encuentro que promueve el fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios de paz, convivencia e inclusión social; en el cual las comunidades del sector (barrio villa de la vida y el trabajo en el sector de puerto espejo en la ciudad de armenia, comuna 2). Los cuales podrán disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos espacios son lugares especiales para la diversión y permiten desarrollar habilidades sociales a los niños, jóvenes y la sociedad en general, fortaleciendo y mejorando, la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte, así como la calidad de vida. Los recursos de inversion corresponden a orden Nacional a traves del Ministerio del intrerior, con valor aproximado de $900´000.000, debido a que la tipologia del proyecto corresponde a la No. 1 la cual esta subsidiada el 100% del valor del proyecto por parte del Ministerio del Interior. La Empresa de Fomento de vivienda de Armenia “FOMVIVIENDA”, actua en calidad de solicitante y prestacion de estudios técnicos para el apoyo de la formulacion del proyecto, cumpliendo las metas establecidas. En la vigencia actual se ejecutó la etapa de prefactibilidad la cual contempló la gestión del predio ubicado en la comuna 2 en el barrio Villa de la Vida y del Trabajo de propiedad del Municipio de Armenia, adiconalmente se ejecuto la etapa de formulación la cual incluia los diseños generales del proyecto (arquitectonica, estructural, hidrosanitario, electrico, geotecnico y economico) postulandonos ante el Ministerio el día 29/12/2020 y a la espera de la viabilizacion por parte de esta cartera. Aunque se denote el semaforo de ejecución presupuestal un incumplimiento (color rojo), no quiere decir que no se tenga un avance oportuno en lo que respecta el cumplimiento de la meta. | MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 25 | 50 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | Bienes fiscales saneados y titulados | 25 | 50 |  |  |  | Realizacion de estudio, diagnostico y elaboracion de proyecto de autorizacion para la titulacion de predios fiscales | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | Propia y/o transferencia municipal | 0 | 0 | 0% | 8 | Diferentes comunas | Titulacion de predios fiscales: Cuyo objetivo general corresponde a obtener el titulo de propiedad del inmueble que habita, legalidad del bien inmueble ante la administración Municipal y ordenamientos territoriales, seguridad jurídica, permitir el saneamiento de la propiedad inmobiliaria, permitir inversión social. Este programa cuenta con facultades que autorizan al alcalde de Armenia a traves de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia, ceder a titulo gratuito bienes fiscales de propiedad del Municipio de Armenia y de sus entidades descentralizadas, a la fecha se cedieron a titulo gratuito 2 predios. | MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
[14 empty] | Titulacion de predios | 25 | 2 | 2 | 100% | 2302010203 | Propia y/o transferencia municipal | 3898536 | 2060000 | 52.84% | 0 | N/A |  | MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 6 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Estudios de pre inversión e inversión | Estudios o diseños realizados | 0 | 6 |  | Fortalecimiento institucional FOMVIVIENDA Armenia. | Acceso a vivienda digana, fortalecimiento institucional | Estudios tecnicos (proyecto sacudete al parque, atencion accion popular cisneros) | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | Propia y/o transferencia municipal | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | Sacudete al Parque (Mejoramiento de entorno): Cuyo objeto de este proyecto de infraestructura, concibe el mejoramiento de entorno y un espacio de encuentro que promueve el fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios de paz, convivencia e inclusión social; en el cual las comunidades del sector (barrio villa de la vida y el trabajo en el sector de puerto espejo en la ciudad de armenia, comuna 2). Los cuales podrán disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos espacios son lugares especiales para la diversión y permiten desarrollar habilidades sociales a los niños, jóvenes y la sociedad en general, fortaleciendo y mejorando, la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte, así como la calidad de vida. Los recursos de inversion corresponden a orden Nacional a traves del Ministerio del intrerior, con valor aproximado de $900´000.000, debido a que la tipologia del proyecto corresponde a la No. 1 la cual esta subsidiada el 100% del valor del proyecto por parte del Ministerio del Interior. La Empresa de Fomento de vivienda de Armenia “FOMVIVIENDA”, actua en calidad de solicitante y prestacion de estudios técnicos para el apoyo de la formulacion del proyecto, cumpliendo las metas establecidas. En la vigencia actual se ejecutó la etapa de prefactibilidad la cual contempló la gestión del predio ubicado en la comuna 2 en el barrio Villa de la Vida y del Trabajo de propiedad del Municipio de Armenia, adiconalmente se ejecuto la etapa de formulación la cual incluia los diseños generales del proyecto (arquitectonica, estructural, hidrosanitario, electrico, geotecnico y economico) postulandonos ante el Ministerio y a espera de la viabilizacion por parte de esta cartera. Aunque se denote el semaforo de ejecución presupuestal un incumplimiento (color rojo), no quiere decir que no se tenga un avance oportuno en lo que respecta el cumplimiento de la meta. | MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 1 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Documentos de Planeación en materia de Vivienda | Documentos de planeación en política de vivienda elaborados | 0 | 1 |  |  |  | Plan estrategico de vivienda | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | Propia y/o transferencia municipal | 0 | 0 | 0% | 0 | N/A | Con respecto al Plan estratégico institucional de la empresa, ya se realizó el primer acercamiento con los líderes de proceso el 25 de noviembre "Construcción Plan Estratégico Institucional 2020-2023 FOMVIVIENDA" , quedó pendiente segunda reunión y aprobación de Plan Etsrtatégico Institucional 2020-2023 acorde con el nuevo Plan de Desarrollo ES PA`TODOS, posteriormente se realizará su divulgación, implementación y publicación en la página oficial de la empresa. Se debe tener en cuenta que la elaboración y aprobación de este Plan Estratégico se realizará para el primes trimestre de 2021 toda vez que el nuevo Plan de desarrollo fue sancionado para finales de octubre y apenas se esta en poroceso de | MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 4 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 0 | 4 |  |  |  | Acompañamientos a futuros y nuevos propietarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | Propia y/o transferencia municipal | 2000000 | 1996820 | 99.84% | 15 | Diferentes comunas | Fortalecimiento Institucional: Se realizaron acercamientos con el Consejo de Junta Administrativo de los proyectos de vivienda de interés prioritaria y social (Urbanización Villa Cecilia, Parque Residencial San José y Parque Residencial del Café) con el fin de identificar problemáticas y necesidades en las cuales FOMVIVIENDA pueda realizar una gestión de seguimiento y veedura a los proyectos desarrollados por la entidad. Seguimieno y control a los proyectos de vivienda gratuita, además se realizó un acompañamiento jurídico para esclarecer los témas concernientes a los administradores sobre coopropiedad. | MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 105367797; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 33280578; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 31.59%
REPRESENTANTE LEGAL
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: GERENTE GENERAL
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805