## SEG_PA_TIC_3T_2021
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.8 SECRETARIA TIC | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
|  |  | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro ( 100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro ( 100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de ia información y las comunicaciones | S.D. | 30% | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ciudad de Armenia. | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Personas capacitadas en diferentes tecnologías de la información y las comunicaciones | 23176 | 24798 | 2020630010152 | Armenia Es pa Todos con Gestión TIC | Aumentar el porcentaje de apropiación de las herramientas tecnológicas en la Población del Municipio de Armenia y la implementación de politica de Gobierno Digital en la entidad | Realizar actividades de educación informal y apropiación tecnológica en el Municipio de Armenia | 23179 | 7266 | 4855 | 66.82% | 114.2.3.23.2301.400.152.2301030 | Propios | 717289450 | 331653270 | 46.24% | 4855 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se vienen realziando las actividades respectivas en las diferentes comunas del Municipio de Armenia impactanfo positivamente a la Comunidad | Secretaria TIC
[14 empty] | Realizar acciones para el cumplimiento de los componentes de la política gobierno digital ( TIC para el estado, TIC para la sociedad) establecidos en el decreto 1008 del 2018; formulación de proyectos y actualización de los Planes Estratégicos Institucionales implementados de acuerdo con MIPG | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 1 | MUNICIPIO DE ARMENIA | En el periodo reportado se realizo diagnostico y/o actualizacion de: 1 - Se actualizo Plan estrategico de TI (PETI) 2 - Se Actualizo diagnostico de Seguridad y Privacidad de la Información 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 4 - Se actualizo Politica de Tratamiento de Datos Personales 5 - Se actualizo Diagnostico de MIPG para el componente de Gobierno Digital 6 - Se actualizo información para presentar en el FURAG
[14 empty] | Actividades de apoyo bus TIC, para el desplazamiento y jornadas de educación informal en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 0 | 100 | 63 | 63% | [5 empty] | 1957 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se han realizado difernetes actividades con el BUSTIC, en diferentes puntos de la ciudad, ademas se debe tener en cuetna que este vehiculo estuvo en funcionamiento para la atención al publico por parte del Departamento de Hacienda con el tema de predial, para la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Desarrollo Economico en las diferentes brigadas.
[14 empty] | Desarrollar estrategias de comunicación para visibilizar las acciones realizadas por la secretaría TIC | 0 | 150 | 132 | 88% | [5 empty] | 48742 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se han venido realizando publicaciones y campañas por medio de la plataforma FACEBOOK, ademas se han compartido por los distintos grupos de WHATSAPP para aumentar su difusión
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | Indice de fomento en la apropiación de las TIC | 0% | 20% | Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Servicio de asistencia técnica a empresas de la industria de Tecnologías de la Información para mejorar sus capacidades de comercialización e innovación, fomentando el desarrollo de la industria de tecnologías y comunicaciones PA´TODOS | • Modelar, desarrollar, gestionar e implementar un ecosistema empresarial en torno a la industria y venta de servicios TIC en Armenia, promoviendo el empleo a través de la promoción de la industria TIC. • Generar sinergias con entidades públicas y privadas para el desarrollo de las estrategias del ecosistema TIC | 0 | 1 | 2020630010154 | Ecosistema TIC Pa Todos | Apoyar el desarrollo del ecosistema TIC Municipal y el desarrollo de politica publica para el Sector TIC | Modelar, desarrollar, gestionar e implementar un ecosistema empresarial en torno a la industria y venta de servicios TIC en Armenia, promoviendo el empleo a través de la promoción de la industria TIC. Generando sinergias con entidades públicas y/o privadas | 0 | 1 | 0.4 | 40% | 114.2.3.23.2301.400.154.2302022 | Propios | 100000000 | 0 | 0% | 0 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se realizo estudio en compañía de la Secretaría de Desarrollo Económico, Oficina de Proyectos y el Ministerio de Cultura para la implementación de ADN (Areas de Desarrollo Naranja). Se presento Decreto paradelimitar la zona naranja y beneficios tributarios a empresas de desarrollo de software en el Municipio de Armenia. | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | Indice de fomento en la apropiación de las TIC | 0% | 20% | Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Documentos de planeación para la formulación de la Política pública TIC | Documento de Politica Publica Formulada | 0 | 1 |  |  |  | Avance de documentos de planeación para la formulación de la Política pública TIC | 0 | 1 | 0.4 | 40% | 114.2.3.23.2301.400.154.2302006 | Propios | 45000000 | 0 | 0% | 0 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se esta realizando levantamiento de información para la planeación de Politica Publica en TIC en el Municipio de Armenia | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de ia información y las comunicaciones | S.D. | 30% | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ciudad de Armenia. | Servicio de recolección PONTE PILAS y gestión de residuos electrónicos | Campañas de recolección ponte pilas realizadas | 2 | 3 | 2020630010153 | Fortalecimiento TIC Pa´ todos, Armenia Ciudad Inteligente | Fomentar campañas para la protección del Medio Ambiente Implementar estrategias para el fortalecimiento TIC Municipal | Servicio de recolección PONTE PILAS y gestión de residuos electrónicos. | 2 | 1 | 0.6 | 60% | 114.2.3.23.2301.400.153.2301064 | Propios | 40000000 | 9900000 | 24.75% | 0 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Actualmente se han realizado campañas de sensibilización en los PVD a traves de los Administradores sin requerir ejecución dle presupuesto de este proyecto. Pero se tiene programada realizar campaña de residuos RAEE y PONTE PILAS con ejecución para el segundo semestre del presente año. | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de ia información y las comunicaciones | S.D. | 30% | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ciudad de Armenia. | Servicio de asistencia técnica para la sostenibilidad en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración Municipal | Asistencias técnicas realizadas | 1 | 1 |  |  |  | Sostenimiento y vigilancia de tecnologias y de la plataforma tecnologica de la Administración mediante asistencias tecnicas y/o profesionales realizadas y apoyo para el cumplimiento de los procesos tecnologicos y/o administrativos de la Secretaría TIC | 1 | 1 | 1 | 100% | 114.2.3.23.2301.400.153.2301013 | Propios | 550000000 | 430016632 | 78.18% | 302724 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se ha realizado soporte y mantenimiento a la plataforma tecnologica de la administración municipal mediante soporte tecnico que se brinda a los funcionarios de la Administracion Municipal y el mejoramiento del servicio de internet y red de datos interna. Así como apoyo en los componentes tecnologicos de los diferentes procesos que se realizan en la Administración Municipal. | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de ia información y las comunicaciones | S.D. | 30% | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ciudad de Armenia. | Servicio de asistencia técnica para promocionar el despliegue de infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Ciudades Inteligentes | Ciudades Inteligentes - Asistencia y desarrollo en el despliegue de infraestructura de TIC en el Municipio de Armenia | 1 | 1 |  |  |  | Crear relaciones entre el Municipio de Armenia con la academia, la sociedad civil y/o el sector privado con el fin de acompañar el proceso de asistencia y/o desarrollo en el despliegue de infraestructura de TIC de ciudades inteligentes en la capital Quindiana | 1 | 1 | 1 | 100% | 114.2.3.23.2301.400.153.2301013 | Propios | 1240000000 | 290280886.82 | 23.41% | 0 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Por parte de la Secretaría TIC se han realizado gestiones con el MinTIC y MinInterior con el fion de cofinanciar proyectos de seguridad y coiudades inteligentes. A la fecha se encuentra en proceso de aprobación una ncofinanciación de 3,500 millones de pesos para proyecto de seguridad en conjunto con la policia. | Secretaría TIC
|  |  |  | S.D. | 30% |  |  | Adquisición y/o actualización de hadware, aplicativos, software, redes, conectividad, plataformas Cloud, capacitación, etc. | 1 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Adquisición y/o actualización de hadware, aplicativos, software, redes, conectividad, plataformas Cloud, capacitación y demás requeridas para el mejoramiento tecnologico del Municipio de Armenia(Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, convenios, proyectos, contrapartidas, compra venta, contratos de servicios, adquisición y/o actualización de hadware, aplicativos, software, redes, conectividad, plataformas Cloud, capacitación, etc.); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: Propios; COBERTURA 14: 302724; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Se ha realizado actualizacion de Software y sistemas web mediante contratación de la empresa SEVEN para el manejo de toda las plataformas y aplicativos de la administración Municipal. Adicionalmente se encuentra asignación de presupuesto para el fortalecimiento de la Infraestructura tecnologica de la Secretaría TIC y la Administración Municipal.; RESPONSABILIDAD 17: Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | Inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. | 0% | 100% | Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | Documentos de política | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | 0 | 1 | 2020630010155 | Ciencia Tecnología e Innovación un futuro Pa' Todos | Apoyar el desarrollo de TI a nivel Municipal | Realizar acciones para el avance de documento de Politica Publica CTI | 0 | 1 | 0.3 | 30% | 114.2.3.39.3901.1000.155.3901002 | Propios | 45000000 | 0 | 0% | 302724 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Actualmente se han realizado los acompañamientos pertinentes por parte del personal de la Secretaría TIC a las demás dependencias de la Administación Municipal sin requerir ejecución del presupuesto de este proyecto. Se tiene programada ejecución presupuestal para el segundo semestre del presente año. | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | personas que desarrollan actividades en ciencia, tecnología e innovación | S.D. | 40% | Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación | Servicios para fortalecer la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación | Actores del sector privado participantes | 0 | 5 | 2020630010157 | Armenia Ciencia, Tecnologia e Innovación |  | Servicios para fortalecer la participación de la ciudadana, de actores gubernamentales o actores privados en Ciencia, Tecnología e Innovación con actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 2 | 1 | 50% | 114.2.3.39.3904.1000.157.3904016 | Propios | 70000000 | 0 | 0% | 302724 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se esta realizando levantamiento de información para la planeación de Politica Publica en CTI en el Municipio de Armenia | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | personas que desarrollan actividades en ciencia, tecnología e innovación | S.D. | 40% | Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación |  | Actores del sector gubernamental participantes | 0 | 2 | COBERTURA 14: 302724; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Se han realizado estrategias de difusión, apropiación e inscripción en las diferentes instituciones educativas del Municipio de Armenia con el fin de fortalecer la participación de docentes y estudiantes en competencias de Ciencia, Tecnologia e Innovación.
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 2807289450; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 1061850788.82; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 37.82%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: JHON DANIEL RUEDA OSORIO
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: SECRETARIO
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONSOLIDADO
Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro ( 100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) |  | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro ( 100%) Amarillo (75%) Rojo (50%)
[6 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | [5 empty] | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Armenia Es pa Todos con Gestión TIC | Aumentar el porcentaje de apropiación de las herramientas tecnológicas en la Población del Municipio de Armenia y la implementación de politica de Gobierno Digital en la entidad | Realizar actividades de educación informal y apropiación tecnológica en el Municipio de Armenia | 23179 | 7266 | 4855 | 66.82% | 79.45% | 114.2.3.23.2301.400.152.2301030 | Propios | 717289450 | 331653270 | 46.24%
|  | Realizar acciones para el cumplimiento de los componentes de la política gobierno digital ( TIC para el estado, TIC para la sociedad) establecidos en el decreto 1008 del 2018; formulación de proyectos y actualización de los Planes Estratégicos Institucionales implementados de acuerdo con MIPG | 1 | 1 | 1 | 100%
|  | Actividades de apoyo bus TIC, para el desplazamiento y jornadas de educación informal en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 0 | 100 | 63 | 63%
|  | Desarrollar estrategias de comunicación para visibilizar las acciones realizadas por la secretaría TIC | 0 | 150 | 132 | 88%
Ecosistema TIC Pa Todos | Apoyar el desarrollo del ecosistema TIC Municipal y el desarrollo de politica publica para el Sector TIC | Modelar, desarrollar, gestionar e implementar un ecosistema empresarial en torno a la industria y venta de servicios TIC en Armenia, promoviendo el empleo a través de la promoción de la industria TIC. Generando sinergias con entidades públicas y/o privadas | 0 | 1 | 0.4 | 40% | 40% | 114.2.3.23.2301.400.154.2302022 | Propios | 100000000 | 0 | 0%
|  | Avance de documentos de planeación para la formulación de la Política pública TIC | 0 | 1 | 0.4 | 40% |  | 114.2.3.23.2301.400.154.2302006 | Propios | 45000000 | 0 | 0%
Fortalecimiento TIC Pa´ todos, Armenia Ciudad Inteligente | Fomentar campañas para la protección del Medio Ambiente Implementar estrategias para el fortalecimiento TIC Municipal | Servicio de recolección PONTE PILAS y gestión de residuos electrónicos. | 2 | 1 | 0.6 | 60% | 90% | 114.2.3.23.2301.400.153.2301064 | Propios | 40000000 | 9900000 | 24.75%
|  | Sostenimiento y vigilancia de tecnologias y de la plataforma tecnologica de la Administración mediante asistencias tecnicas y/o profesionales realizadas y apoyo para el cumplimiento de los procesos tecnologicos y/o administrativos de la Secretaría TIC | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 114.2.3.23.2301.400.153.2301013 | Propios | 550000000 | 430016632 | 78.18% | 1830000000 | 730197518.82
|  | Crear relaciones entre el Municipio de Armenia con la academia, la sociedad civil y/o el sector privado con el fin de acompañar el proceso de asistencia y/o desarrollo en el despliegue de infraestructura de TIC de ciudades inteligentes en la capital Quindiana | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 114.2.3.23.2301.400.153.2301013 | Propios | 1240000000 | 290280886.82 | 23.41%
|  | Adquisición y/o actualización de hadware, aplicativos, software, redes, conectividad, plataformas Cloud, capacitación y demás requeridas para el mejoramiento tecnologico del Municipio de Armenia(Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, convenios, proyectos, contrapartidas, compra venta, contratos de servicios, adquisición y/o actualización de hadware, aplicativos, software, redes, conectividad, plataformas Cloud, capacitación, etc.) | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Propios
Ciencia Tecnología e Innovación un futuro Pa' Todos | Apoyar el desarrollo de TI a nivel Municipal | Realizar acciones para el avance de documento de Politica Publica CTI | 0 | 1 | 0.3 | 30% | 30% | 114.2.3.39.3901.1000.155.3901002 | Propios | 45000000 | 0 | 0%
Armenia Ciencia, Tecnologia e Innovación |  | Servicios para fortalecer la participación de la ciudadana, de actores gubernamentales o actores privados en Ciencia, Tecnología e Innovación con actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 2 | 1 | 50% | 50% | 114.2.3.39.3904.1000.157.3904016 | Propios | 70000000 | 0 | 0%
[6 empty] | 0% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 0%
| Armenia Es pa Todos con Gestión TIC | 4 | 79.45% | 717289450 | 331653270 | 46.24%
| Ecosistema TIC Pa Todos | 2 | 40% | 145000000 | 0 | 0%
| Fortalecimiento TIC Pa´ todos, Armenia Ciudad Inteligente | 4 | 90% | 1830000000 | 730197518.82 | 39.9%
| Ciencia Tecnología e Innovación un futuro Pa' Todos | 1 | 30% | 45000000 | 0 | 0%
| Armenia Ciencia, Tecnologia e Innovación | 1 | 50% | 70000000 | 0 | 0%
|  |  |  | 2807289450 | 1061850788.82 | 37.82%
10000%
0%
0%
100%