## SEG_PA_JURIDICO_3T-2021
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Incremento en el índice de Fortalecimiento Insitucional Pa´ Todos | 100% | 100% | Fortalecer el talento humano del Departamento Administrativo Juridico para gestionar las diferentes activiades en materia contractual, de defensa judicial y asesoria juridica que redunde en beneficio de la Administración Municipal | Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia y del Derecho | Reglamentación de propiedad horizontal | 0 | 1 | 2020630010178 | Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia en el Derecho en el Municipio de Armenia | Fortalecer el proceso de legalización de las propiedades horizontales en el Municipio de Armenia | Contratar Personal idóneo para implementar acciones en la reglamentación de Propiedad Horizontal | 0 | 0 | 1 | 100% | 102.2.3.12.1202.0800.069.1202025 | Recursos Propios | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | MUNICIPIO DE ARMENIA | ARMENIA | Con base en la Ley 657 de 2001 " Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal" en competencia con los Artículos 8 y 54 de la misma, se ha realizado certificado la validéz de las asambleas de propiedad horizontal a través de actos administrativos, tales como: 608 Resoluciones y 545 certificaciones de Representante Legal, igualmente se continúa con la verificación de todo lo relacionado con la normativa de Propiedad Horizontal, mediante la gestión del personal de planta, y con el apoyo de 5 contratistas, dos de apoyo y 3 profesionales en derecho quienes en sus obligaciones tienen apoyar en todo lo relacionado con propiedad horizontal | Director(a) del Departamento Administrativo Jurìdico
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 5, 8, 9, 10, 11, 16 | Incremento en el índice de Fortalecimiento Insitucional Pa´ Todos | 100% | 100% | Gestion Jurìdica Pa`Todos | Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia y del Derecho | Índice de capacidad en la prestación de servicios | 0 | 1 | 2020630010069 | Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia y del Derecho y Modernizacíón de la infraestructura tecnológica del Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia | Fortalecer la capacidad de respuesta del Departamento Administrativo Jurídico a través del Fortalecimiento del Talento Humano para dar trámite a las diferentes actuaciones de su competencia y gestionar las diferentes activiades en materia contractual, de defensa judicial y asesoria juridica que redunde en beneficio de la Administración Municipal a través de la modernización de los Recursos Tecnológicos. | Contratar Personal idóneo -Profesional (Abogados, Contadores Públicos), y de Apoyo a la Gestión (Aux Administrativa, Mensajeria y Archivo), para el desarrollo de las actividades propias enfocadas a la actualización de la Normativa Institucional, Gestión Contractual, Defensa judicial y Asesoría Jurídica | 26 | 32 | 32 | 100% | 102.2.3.12.1202.0800.069.1202025 | Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia | 1184800000 | 972400000 | 82.07% | MUNICIPIO DE ARMENIA | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se contrato personal idóneo, así: 30 servicios Profesionales y 9 servicios de Apoyo a la Gestión. Quienes desarrollaron actividades propias de la Dependencia, como procesos de contratación en todas sus etapas pre contractual, contractual y post contractual,Defensa Judicial de procesos Judiciales en las diferentes instancias judiciales y extrajudiciales, asistencia contractual bajo las distintas modalidades de selección de contratistas, actos administrativos, proyectos de acuerdo, mesas de Observatorio Jurídico, sesiones de Comité de Conciliación y Defensa Judicial y Reuniones del Comité de Contratación, entre otras; para el normal y correcto funcionamiento de la Administración Municipal.
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 5, 8, 9, 10, 11, 16 | Incremento en el índice de Fortalecimiento Insitucional Pa´ Todos | 100% | 100% | Gestion Jurìdica Pa`Todos | Gestion tecnologica para la información juridica | Fortalecimiento Tecnologico Implementado | 0 | 1 |  |  |  | Adquirir Equipos de Cómputo, Software y Hardware, para la captura, generación, almacenamiento y soporte de la información jurídica producida y/o recepcionada en el Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia. | 0 | Seis (06) Equipos de Computo, Cinco (05) Scanner, y Cinco (05) Impresoras Multifuncionales | 6 | 100% | 102.2.3.12.1202.0800.069.1202025 | Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia | 150000000 | 98719778.67 | 65.81% | MUNICIPIO DE ARMENIA | MUNICIPIO DE ARMENIA | El Departamento Administrativo juridico, participó en el proceso de bolsa cuyo objeto es la "ADQUISICION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANERES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA", se solicitaron 12 PC TIPO1, 3 PC TIPO 2, 15 LICENCIAS, 3 SCANNER DE MESA, 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER, 2 VIDEO PROYECTORES DICHOS EQUIPOS DE COMPO ESTAN EN PROCESO DE ENTREGA AL DEPARTAMENTO | Director(a) del Departamento Administrativo Jurìdico
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 1334800000; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 1071119778.67; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 80.25%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: LINA MARIA MESA MONCADA
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTORA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONSOLIDADO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Nombre del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | No. Actividades | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%)
[7 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia en el Derecho en el Municipio de Armenia | Contratar Personal idóneo para implementar acciones en la reglamentación de Propiedad Horizontal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | 50%
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia y del Derecho y Modernizacíón de la infraestructura tecnológica del Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia | Contratar Personal idóneo -Profesional (Abogados, Contadores Públicos), y de Apoyo a la Gestión (Aux Administrativa, Mensajeria y Archivo), para el desarrollo de las actividades propias enfocadas a la actualización de la Normativa Institucional, Gestión Contractual, Defensa judicial y Asesoría Jurídica | 26 | 32 | 1 | 32 | 32 | 100% | 1184800000 | 972400000 | 82.07%
| Adquirir Equipos de Cómputo, Software y Hardware, para la captura, generación, almacenamiento y soporte de la información jurídica producida y/o recepcionada en el Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia. | 0 | Seis (06) Equipos de Computo, Cinco (05) Scanner, y Cinco (05) Impresoras Multifuncionales | 2 | Seis (06) Equipos de Computo, Cinco (05) Scanner, y Cinco (05) Impresoras Multifuncionales | 6 | 100% | 150000000 | 98719778.67 | 65.81%
[8 empty] | 1334800000 | 1071119778.67 | 80.25%
[7 empty] | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0% |  |  | 0%
| Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia en el Derecho en el Municipio de Armenia | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | 6: Actividades de Gestión
| Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia y del Derecho y Modernizacíón de la infraestructura tecnológica del Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia | 2 | 100% | 1334800000 | 1071119778.67 | 6: 80.25%
|  |  |  | 1334800000 | 1071119778.67 | 6: 80.25%
100%
0%