## PLAN DE ACCION (hidden)
|  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Código: D-DP-PDE-051
Fecha: 08/06/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [17 empty] | Versión: 008
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [17 empty] | Página : 1 de 1
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.3.CORPOCULTURA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | NDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Responsable
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Proceso de Formación Vigías del Patrimonio, Divulgación del Patrimonio Cultural, Apropiación | 3 | 1 | 05453420_1 05453420_2 | SGP - Estampilla Procultura | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Talleres de vivencia y apropiación social de saberes del PCC | 3 | 1 | 05453420_1 05453420_2 | SGP - Estampilla Procultura | 15000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Cumplimiento del Plan Especial de Salvaguarda del Yipao | 3 | 1 | 05453420_1 05453420_2 | SGP - Estampilla Procultura | 15000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal al sector cultural: Procesos de capacitación para la gestión cultural y la creación artística | Creadores de contenidos y gestores culturales capacitados | 0 | 400 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Capacitaciones a gestores culturales y artistas realizadas | 0 | 2 | 05453416_2 | Estampilla Procultura | 20000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales a través de escuelas de formación artística | Cursos realizados | 1 | 3 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Fortalecimiento Banda Sinfonica Juvenil | 5 | 3 | 05453416_2 | Estampilla Procultura | 60000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal al sector cultural a través de la formación comunitaria en artes, oficios y cultura. | Personas capacitadas | 0 | 400 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Capacitaciones a la comunidad en areas culturales | 0 | 10 | 05453416_2 | Estampilla Procultura | 90000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | Infraestructura cultural intervenida | 1 | 3 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Infraestructura Cultural para las Artes Escenicas Intervenida | 1 | 1 | 05453417_1 05453417_2 05453417_4 05453417_6 05453417_7 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 50000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Servicio de circulación artística y cultural - Arte y Cultura Pa' Todos | Contenidos culturales en circulación | 20 | 24 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Actividades artisticas y culturales en circulación | 33 | 24 | 05453417_1 05453417_2 05453417_4 05453417_6 05453417_7 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 440000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Promoción de actividades culturales para el rescate de la identidad y los valores cuyabros | Actividades culturales para la promoción de la cultura cuaybra realizadas | 0 | 6 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Actividades de cultura ciudadana realizadas | 0 | 2 | 05453417_1 05453417_2 05453417_4 05453417_6 05453417_7 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 55065000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Documentos de lineamientos técnicos de la caracterización del sector cultural y su cadena de valor | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0 | 1 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Revisión, ajuste y actualización de la Política Pública Cultural de Armenia | 0 | 1 | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Documentos de lineamientos técnicos de la caracterización del sector cultural y su cadena de valor | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0 | 1 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Caracterización del sector cultural realizado | 0 | 1 | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Delimitación de un Área de Desarrollo Naranja a través de un acto administrativo | Actos administrativos elaborados | 0 | 1 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Reuniones de concertación para delimitación de ADN (Area de Desarrollo Naranja) | 0 | 1 | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Proyectos apoyados a gestores culturales y artistas a traves de convocatorias publicas. | 0 | 105 | 05453419_1 05453419_2 | SGP - Estampilla Procultura | 340000120 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estructuración del Proyecto de Acuerdo del Programa Municipal de Concertación Cultural | 0 | 1 | 05453419_1 05453419_2 | SGP - Estampilla Procultura | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Transferencia Seguridad Social y Pasivo Pensional | 0 | 353967000 | 05453419_2 | Estampilla Procultura | 353967000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Formulación y Actualización de Documentos de planeación cultural y turística - Armenia: Origen y Destino Cultural | Documentos de planeación realizados | 1 | 3 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Selección de información cultural y turística de Armenia para la creación de software de información. | 0 | 1 | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Dotación de la Biblioteca Pública Municipal de Armenia | Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales | 0 | 4 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Dotación de material de lectura a la Biblioteca Publica Municipal | 0 | 1 | 05453421_1 05453421_2 | SGP - Estampilla Procultura | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Desarrollo de estrategias de promoción de la lectura y la escritura | Cursos realizados | 5 | 5 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Cursos de promoción de lectura realizados | 2 | 5 | 05453421_1 05453421_2 | SGP - Estampilla Procultura | 33320000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | Usuarios atendidos | 30000 | 60000 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Usuarios atendidos en servicios de extensión de la Biblioteca Publica Municipal | 10000 | 19930 | 05453421_1 05453421_2 | SGP - Estampilla Procultura | 97989040 | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Servicios de información cultural y turística implementados - Portafolio Cultura Pa' Todos | Disponibilidad del servicio | 3 | 2 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Puntos de información cultural y turistica operando | 0 | 2 | 05453422_4 05453422_7 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 101540000 | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Documentos de lineamientos técnicos para la promoción territorial de "Armenia: Origen y Destino Cultural" | Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados | 0 | 4 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Plan de promoción cultural y turistica elaborado | 0 | 1 | 05453422_4 05453422_7 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 20000000 | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Promoción de actividades culturales en la Celebración de las Fiestas Aniversarias de Armenia | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 48 | 48 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Realizar eventos para la celebracion de las Fiestas Aniversarias de Armenia | 12 | 14 | 05453422_4 05453422_7 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 356574240 | Director(a)
TOTAL | [10 empty] | FUENTES DE FINANCIACIÓN 9: 2118455400
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: CARLOS ALBERTO GIRALDO CARDONA
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTOR CORPOCULTURA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## SEG_PA_CORPOCULTURA_3T-2021
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.3 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Proceso de Formación Vigías del Patrimonio, Divulgación del Patrimonio Cultural, Apropiación | 3 | 1 | 1 | 100% | 05453420_1 05453420_2 | SGP - Estampilla Procultura | 9000000 | 9000000 | 100% |  | Av. Ancizar López | Mantenimiento de la Obra de Barranquismo Alegoria a Armenia como actividad de apropiación y conservación del patrimonio cultural de la ciudad. ACTIVIDADES REALIZADAS CON GESTIÓN Mantenimiento Obra “Corteza de Arco Iris” del Maestro Omar Rayo. Mantenimiento Plazoleta Centenario Mantenimiento Edificio Republicano | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Talleres de vivencia y apropiación social de saberes del PCC | 3 | 1 | 1 | 100% | 05453420_1 05453420_2 | SGP - Estampilla Procultura | 15000000 | 15000000 | 100% |  | Armenia | 2 Talleres de saberes del PCC, realizados en el Caimo y al Consejo Territorial de Planeación. | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Cumplimiento del Plan Especial de Salvaguarda del Yipao | 3 | 1 | 0 | 0% | 05453420_1 05453420_2 | SGP - Estampilla Procultura | 16000000 | 0 | 0% |  |  |  | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal al sector cultural: Procesos de capacitación para la gestión cultural y la creación artística | Creadores de contenidos y gestores culturales capacitados | 0 | 400 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Capacitaciones a gestores culturales y artistas realizadas | 0 | 2 | 3 | 150% | 05453416_2 | Estampilla Procultura | 19200000 | 19200000 | 100% | 52 | Biblioteca Publica Municipal de Armenia | Proceso de formación “Escritura para la Escena” dirigido al sector del Teatro y Circo, beneficiando a 32 personas de la ciudad de Armenia. ACTIVIDADES REALIZADAS CON GESTIÓN Con el apoyo de la Red Departamental de Bibliotecas Publicas del Quindío, se desarrollo el proceso de formación "Estrategias para la Promoción de Lectura y Escritura", dirigido a docentes, promotores de lectura y cuidadores de NNA. | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales a través de escuelas de formación artística | Cursos realizados | 1 | 3 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Fortalecimiento Banda Sinfonica Juvenil | 5 | 3 | 1 | 33.33% | 05453416_2 | Estampilla Procultura | 60000000 | 0 | 0% | 38 | Armenia | Fortalecimiento a la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, proceso de formación en leguaje musical a 38 estudiantes de I.E de la ciudad de Armenia. | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal al sector cultural a través de la formación comunitaria en artes, oficios y cultura. | Personas capacitadas | 0 | 400 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Capacitaciones a la comunidad en areas culturales | 0 | 10 | 25 | 250% | 05453416_2 | Estampilla Procultura | 40000000 | 6000000 | 15% | 365 | Armenia | 24 Talleres de formación en Artes Plásticas y Artesanía, diferentes barrios de la ciudad. 1 procesos de capacitación en areas artisticas Música, arte Plasticas, Teatro | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | Infraestructura cultural intervenida | 1 | 3 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Infraestructura Cultural para las Artes Escenicas Intervenida | 1 | 1 | 1 | 100% | 05453417_1 05453417_2 05453417_4 05453417_6 05453417_7 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 75594160 | 20000000 | 26.46% | 15 | Armenia | Convocatoria Arte Sigue Express para artistas del area de música solistas y grupos | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Servicio de circulación artística y cultural - Arte y Cultura Pa' Todos | Contenidos culturales en circulación | 20 | 24 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Actividades artisticas y culturales en circulación | 33 | 24 | 14 | 58.33% | 05453417_1 05453417_2 05453417_4 05453417_6 05453417_7 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 696606421 | 245387564 | 35.23% |  | Armenia | Festival El Arte Sigue – 90 actividades realizadas en diferentes comunas de la ciudad. Cine Bajo Las Estrellas – 6 proyecciones realizadas en Parque Fundadores y Parque Sucre. Exposiciones Plazoleta Centenario – 1 exposición al aire libre. Convocatoria Eventos de más de 8 años de Trayectoria. 11 eventos apoyados, para la ejecución de actividades como festivales, encuentros y ferias. Convocatoria Artes en Movimiento desarrollada por el Ministerio de Cultura para la reactivación del sector cultural, con un aporte de $63.000.000 Convocatoria El Arte Sigue Express – Para beneficiar a 10 solistas y 5 grupos del área de música con recursos de la Contribución Parafiscal. | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Promoción de actividades culturales para el rescate de la identidad y los valores cuyabros | Actividades culturales para la promoción de la cultura cuaybra realizadas | 0 | 6 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Actividades de cultura ciudadana realizadas | 0 | 2 | 0 | 0% | 05453417_1 05453417_2 05453417_4 05453417_6 05453417_7 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 10000000 | 0 | 0% |  |  |  | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Documentos de lineamientos técnicos de la caracterización del sector cultural y su cadena de valor | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0 | 1 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Revisión, ajuste y actualización de la Política Pública Cultural de Armenia | 0 | 1 | 1 | 100% | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 0 | 0 | 0% | 75 | Armenia | Reuniones para la actualización de la Política Pública de Cultura. Seis (6) encuentros realizados con la participación de 75 personas del sector cultural de la ciudad. | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Delimitación de un Área de Desarrollo Naranja a través de un acto administrativo | Actos administrativos elaborados | 0 | 1 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Reuniones de concertación para delimitación de ADN (Area de Desarrollo Naranja) | 0 | 1 | 1 | 100% | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 0 | 0 | 0% |  |  | Reuniones con el Viceministerio de Economía Naranja para la estructuración de la Agenda Creativa para la ciudad de Armenia, en la cual se priorizaron 11 proyectos de la ciudad. Reuniones con la Secretaria de Desarrollo Económico, TICS, oficina de Proyectos para la estructuración del Decreto de delimitación de ADN de la ciudad de Armenia | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Formulación y Actualización de Documentos de planeación cultural y turística - Armenia: Origen y Destino Cultural | Documentos de planeación realizados | 0 | 1 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Caracterización del sector cultural realizado | 0 | 1 |  | 0% | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 5000000 |  | 0% |  |  |  | Director(a)
[6 empty] | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Servicios de información cultural actualizados - Armenia: Origen y Destino Cultural | Sistemas de información turístico y cultural actualizados | 1 | 3 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Selección de información cultural y turística de Armenia para la creación de software de información. | 0 | 1 |  | 0% | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 5000000 |  | 0% |  |  |  | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Proyectos apoyados a gestores culturales y artistas a traves de convocatorias publicas. | 0 | 105 | 120 | 114.3% | 05453419_1 05453419_2 | SGP - Estampilla Procultura | 788300000 | 788300000 | 100% | 90 | Armenia | Convocatoria Estimulos El Arte Sigue - 90 beneficiados Convocatoria de Concertacion con 30 beneficiados. | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estructuración del Proyecto de Acuerdo del Programa Municipal de Concertación Cultural | 0 | 1 |  | 0% | 05453419_1 05453419_2 | SGP - Estampilla Procultura |  | 0 | 0% |  |  |  | Director(a)
[6 empty] | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Evaluación de proyectos o propuestas de convocatorias | 0 | 2 | 2 | 100% | 05453419_1 05453419_2 | SGP - Estampilla Procultura - Propios | 23500000 | 23500000 | 100% | 14 | Armenia | Evaluación Convocatoria El Arte Sigue - Proceso de Selección Jurados Programa Municipal de Concertación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Transferencia Seguridad Social y Pasivo Pensional | 0 | 431701613 | 0 | 0% | 05453419_2 | Estampilla Procultura | 431701613 |  | 0% | 19 | Armenia | Entrega de recursos a 19 artistas y gestores de la ciudad de Armenia a traves del programa de BEPS. ACTIVIDADES REALIZADAS CON GESTIÓN Convocatoria BEPS I, para creadores y gestores de Armenia, la cual fue pagada en su totalidad por la Gobernación del Quindío, beneficiando a un total de 9 personas con un recurso de $ 349,995,563 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Dotación de la Biblioteca Pública Municipal de Armenia | Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales | 0 | 4 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Dotación de material de lectura a la Biblioteca Publica Municipal | 0 | 1 | 1 | 100% | 05453421_1 05453421_2 | SGP - Estampilla Procultura | 10000000 | 0 | 0% |  | Armenia | 5000 libros donados a la Biblioteca Publica y 6 estanterias en madera. | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Desarrollo de estrategias de promoción de la lectura y la escritura | Cursos realizados | 5 | 5 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Cursos de promoción de lectura realizados | 2 | 5 | 2 | 40% | 05453421_1 05453421_2 | SGP - Estampilla Procultura | 43656286 | 13000000 | 29.78% |  | Armenia | Sala Conectando Sentidos formación en JAWS población con discapacidad visual. | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | Usuarios atendidos | 30000 | 60000 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Usuarios atendidos en servicios de extensión de la Biblioteca Publica Municipal | 10000 | 19930 | 6015 | 30.18% | 05453421_1 05453421_2 | SGP - Estampilla Procultura | 116789040 | 43800000 | 37.5% | 6015 | Armenia | Se han realizado 84 actividades de promoción de lectura, beneficiando un total de 6015 personas dentro y fuera de la Biblioteca Pública Municipal. | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Servicios de información cultural y turística implementados - Portafolio Cultura Pa' Todos | Disponibilidad del servicio | 3 | 2 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Puntos de información cultural y turistica operando | 0 | 2 | 2 | 100% | 05453422_4 05453422_7 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 39600000 | 39600000 | 100% |  | Armenia | Convenio Firmado Con FONTUR para la operación de los Puntos de Información Turistica | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Documentos de lineamientos técnicos para la promoción territorial de "Armenia: Origen y Destino Cultural" | Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados | 0 | 4 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Plan de promoción cultural y turistica elaborado | 0 | 1 |  | 0% | 05453422_4 05453422_7 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 81940000 | 9100000 | 11.11% |  |  |  | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Promoción de actividades culturales en la Celebración de las Fiestas Aniversarias de Armenia | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 48 | 48 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Realizar eventos para la celebracion de las Fiestas Aniversarias de Armenia | 12 | 14 |  | 0% | 05453422_4 05453422_7 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 895485108 | 0 | 0% |  |  |  | Director(a)
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 3382372628; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 1231887564; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 36.42%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: REPRESENTANTE LEGAL
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIANA MARIA GIRALDO
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTORA CORPOCULTURA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONSOLIDADO
Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%)
[6 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Proceso de Formación Vigías del Patrimonio, Divulgación del Patrimonio Cultural, Apropiación | 3 | 1 | 1 | 100% | 05453420_1 05453420_2 | SGP - Estampilla Procultura | 9000000 | 9000000 | 100%
Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Talleres de vivencia y apropiación social de saberes del PCC | 3 | 1 | 1 | 100% | 05453420_1 05453420_2 | SGP - Estampilla Procultura | 15000000 | 15000000 | 100%
Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Cumplimiento del Plan Especial de Salvaguarda del Yipao | 3 | 1 | 0 | 0% | 05453420_1 05453420_2 | SGP - Estampilla Procultura | 16000000 | 0 | 0%
Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Capacitaciones a gestores culturales y artistas realizadas | 0 | 2 | 3 | 100% | 05453416_2 | Estampilla Procultura | 19200000 | 19200000 | 100%
Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Fortalecimiento Banda Sinfonica Juvenil | 5 | 3 | 1 | 33.33% | 05453416_2 | Estampilla Procultura | 60000000 | 0 | 0%
Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Capacitaciones a la comunidad en areas culturales | 0 | 10 | 25 | 100% | 05453416_2 | Estampilla Procultura | 40000000 | 6000000 | 15%
Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Infraestructura Cultural para las Artes Escenicas Intervenida | 1 | 1 | 1 | 100% | 05453417_1 05453417_2 05453417_4 05453417_6 05453417_7 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 75594160 | 20000000 | 26.46%
Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Actividades artisticas y culturales en circulación | 33 | 24 | 14 | 58.33% | 05453417_1 05453417_2 05453417_4 05453417_6 05453417_7 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 696606421 | 245387564 | 35.23%
Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Actividades de cultura ciudadana realizadas | 0 | 2 | 0 | 0% | 05453417_1 05453417_2 05453417_4 05453417_6 05453417_7 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 10000000 | 0 | 0%
Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Revisión, ajuste y actualización de la Política Pública Cultural de Armenia | 0 | 1 | 1 | 100% | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 0 | 0 | 0%
Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Reuniones de concertación para delimitación de ADN (Area de Desarrollo Naranja) | 0 | 1 | 1 | 100% | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 0 | 0 | 0%
Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Caracterización del sector cultural realizado | 0 | 1 |  | 0% | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 5000000 |  | 0%
Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Selección de información cultural y turística de Armenia para la creación de software de información. | 0 | 1 |  | 0% | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 5000000 |  | 0%
Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Proyectos apoyados a gestores culturales y artistas a traves de convocatorias publicas. | 0 | 105 | 120 | 100% | 05453419_1 05453419_2 | SGP - Estampilla Procultura | 788300000 | 788300000 | 100%
Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estructuración del Proyecto de Acuerdo del Programa Municipal de Concertación Cultural | 0 | 1 |  | 0% | 05453419_1 05453419_2 | SGP - Estampilla Procultura |  | 0 | 0%
Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Evaluación de proyectos o propuestas de convocatorias | 0 | 2 | 2 | 100% | 05453419_1 05453419_2 | SGP - Estampilla Procultura - Propios | 23500000 | 23500000 | 100%
Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Transferencia Seguridad Social y Pasivo Pensional | 0 | 431701613 | 0 | 0% | 05453419_2 | Estampilla Procultura | 431701613 |  | 0%
Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Dotación de material de lectura a la Biblioteca Publica Municipal | 0 | 1 | 1 | 100% | 05453421_1 05453421_2 | SGP - Estampilla Procultura | 10000000 | 0 | 0%
Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Cursos de promoción de lectura realizados | 2 | 5 | 2 | 40% | 05453421_1 05453421_2 | SGP - Estampilla Procultura | 43656286 | 13000000 | 29.78%
Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Usuarios atendidos en servicios de extensión de la Biblioteca Publica Municipal | 10000 | 19930 | 6015 | 30.18% | 05453421_1 05453421_2 | SGP - Estampilla Procultura | 116789040 | 43800000 | 37.5%
Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Puntos de información cultural y turistica operando | 0 | 2 | 2 | 100% | 05453422_4 05453422_7 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 39600000 | 39600000 | 100%
Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Plan de promoción cultural y turistica elaborado | 0 | 1 |  | 0% | 05453422_4 05453422_7 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 81940000 | 9100000 | 11.11%
Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Realizar eventos para la celebracion de las Fiestas Aniversarias de Armenia | 12 | 14 |  | 0% | 05453422_4 05453422_7 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 895485108 | 0 | 0%
Protección Patrimonio Cuyabro | 1 | 100% | 9000000 | 9000000 | 100%
Protección Patrimonio Cuyabro | 1 | 100% | 15000000 | 15000000 | 100%
Protección Patrimonio Cuyabro | 1 | 0% | 16000000 | 0 | 0%
Formación cultural pa' todos | 1 | 100% | 19200000 | 19200000 | 100%
Formación cultural pa' todos | 1 | 33.33% | 60000000 | 0 | 0%
Formación cultural pa' todos | 1 | 100% | 40000000 | 6000000 | 15%
Protección La Cultura se Mueve | 1 | 100% | 75594160 | 20000000 | 26.46%
Protección La Cultura se Mueve | 1 | 58.33% | 696606421 | 245387564 | 35.23%
Protección La Cultura se Mueve | 1 | 0% | 10000000 | 0 | 0%
Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | 1 | 0% | 5000000 |  | 0%
Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | 1 | 0% | 5000000 |  | 0%
Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | 1 | 100% | 788300000 | 788300000 | 100%
Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | 1 | 0% |  | 0 | 0%
Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | 1 | 100% | 23500000 | 23500000 | 100%
Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | 1 | 0% | 431701613 |  | 0%
Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | 1 | 100% | 10000000 | 0 | 0%
Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | 1 | 40% | 43656286 | 13000000 | 29.78%
Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | 1 | 30.18% | 116789040 | 43800000 | 37.5%
Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | 1 | 100% | 39600000 | 39600000 | 100%
Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | 1 | 0% | 81940000 | 9100000 | 11.11%
Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | 1 | 0% | 895485108 | 0 | 0%
|  | 54.86% | 3382372628 | 1231887564 | 36.42%
0%
100%