## SEG_PA_EPA_3T_2021
Código: D-DP-PDE-060
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.5. EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo 50%) Rojo (25%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución Presupuestal: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia | 100% | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua en el cuatrienio | 0% | 100% | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua Proyecto: Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Disponer de documentos técnicos que permitan determinar las actividades requeridas para la expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Número de productos (Documentos Técnicos) de la consultoría N° 008 de 2019 entregados satisfactoriamente al proceso de Gestión de Captación y Tratamiento | 9 | 3 | 3 | 100% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Bocatoma - Vereda el Agrado- Municipio de Salento Línea de Aducción de agua cruda Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit- Municipio de Armenia | *Finalización del contrato de Consultoría No 08/2019 cuyo objeto es: " Expansión de los componentes del Sistema de Captación, Conducción y Tratamiento de Agua de Empresas Públicas de Armenia ESP”. Condiciones contractuales: Fecha de Inicio: 2019/12/20 Fecha de Finalización :2021/02/01 Fecha de Liquidación: 2021/06/23 Valor Inicial (2019): $323.159.375,00 Valor de la adición 2020: $131.745.925,00 Valor total de Contrato: $454.905.300,00 Valor Pagado del Contrato: $454.905.300,00 Documentos técnicos producto de la consultoría: • Reposición de la tubería de aducción del sistema en el sector de la captación en la vereda EL Agrado • Reposición de las tuberías de recolección y placas paralelas en desarenadores primarios en el sector de captación de Boquía vereda El Agrado • Protección de la conducción en el sector "bocatoma antigua“ • Mejoramiento hidráulico de la canaleta Parshall • Diseño nueva unidad de floculación en la Planta de Tratamiento de Agua Potable • Estudio producción de cloro in situ mediante proceso de Hidrolisis con Salmuera • Estudio proceso de Desinfección mediante rayos UV - No 08 2019 • Evaluación estructural de Viga Canal filtros convencionales (1). • Evaluación química a partir de las modificaciones en los factores hidráulicos de los productos de la consultoría (1). • Evaluación de la Unidad de Hidráulica Tipo Alabama, •Adecuación estructural de la derivación Las Águilas. Notas. 1. El contrato de consultoría conto con autorización de vigencias futuras 2021 por parte de Junta Directiva y COMFIS. 2. La información contractual puede ser consultada a través de http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=4014689 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia | 100% | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA 202111201 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Construcción de redes de Acueducto | Ejecutar obras para la construcción de la infraestructura de acueducto en la ciudad de Armenia | Número de metros lineales de Redes de Acueducto construidos | 0 | 4001 | 2746 | 68.63% | 10944010201 | Recursos EPA ESP | 220000000 | 153668218.36 | 69.85% | Población estimada 42.000 Usuarios Este valor corresponde a habitantes en periodo de diseño de veinticinco (25) años. | Vereda San Juan Avenida Centenario Comuna 10 Municipio de Armenia | 1. Ejecución de la Obra N° 019 de 2020. Objeto: Construcción de la expansión del Sistema de Acueducto de la zona norte de la Ciudad de Armenia Fase I Valor Inicial: $3.047.831.293,32 Fecha de Inicio: 2020/12/31. Fecha de Finalización inicial: 2021/08/30. Plazo de Ejecución: 8 Meses Porcentaje de Avance Físico de la Obra: 60% . Porcentaje de avance financiero: 40% de anticipo Estado a 30/09/2021: Suspendido. Nota 1: Contrato de obra cuenta con vigencias futuras para la vigencia 2021 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. 2. Para el desarrollo de la obra anterior, se cuenta con la interventoría externa a través del Contrato de consultoría N° 010 de 2020, por valor del contrato: $269.589.956,00. Plazo de ejecución: 9 Meses. Fecha de Inicio: 31/12/2020. Nota 2: Contrato de Consultoría con vigencias futuras con afectación presupuestal para la vigencia 2021; por lo tanto, del valor total de la consultoría ($ 279.589.956) se registraron presupuestalmente $ 151.717.003,64 en la vigencia 2020 y el restante en la vigencia 2021. Metros lineales de tubería instalados: Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=4": 1.992 ml Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=6": 410 ml Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=12": 344 ml Total instalados: 2.746 ml La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5100369 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[24 empty] | Población estimada 100 Aprox. Suscriptores Beneficiados del Servicio de Acueducto: 25 | 60 Casas Comuna 9 Municipio de Armenia | 2. En ejecución el Contrato de Obra No 009-2021 Objeto: Expansión red de acueducto sector 60 casas y obras de estabilización de taludes en el sector del viaducto del jubileo sector Conjunto Residencial jardín de Las Américas Fecha de Inicio: 18/08/2021 Fecha de Terminación Inicial 08/09/2021 Fecha de Terminación Final: 23/09/2021 Valor Inicial: $97.709.738,17 Adiciones: $ 13.968.226,72 Valor Final: $ 111.677.964,89 Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (40%) para la ejecución de la obra Valor del Anticipo: $39.083.895 Metros lineales de tubería a instalar: Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 72 ml El tiempo de ejecución inicial: 22 días Tiempo prorroga 1: 15 días Observación: Es pertinente mencionar que, el contrato se encuentra en proceso de suscripción del acta final y de liquidación; una vez surtidos estos tramites se cuantificara los metros lineales realmente instalados en relación a los contratados y se realizara el reporte en el ultimo trimestre del año. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5918506 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 220.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 220.000.000,00 Disponibilidades: 153.668.218,36 Compromisos: 153.668.218,36 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través de http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201017 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia | 98% | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de alcantarillado en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA 202111302 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Construcción de redes de Alcantarillado | Avanzar en las actividades y obras para la construcción de la infraestructura de alcantarillado en la ciudad de Armenia | Porcentaje de avance en la elaboración de estudios y diseños para la expansión de la red de alcantarillado en la Zona Norte de la Ciudad de Armenia. | 0% | 100% | 10% | 10% | 10944010301 | Recursos EPA ESP | 3332140248.72 | 2180882046.22 | 65.45% | Población estimada: Población en proyección de ocupación 9.000 nuevos usuarios | Universidad Antonio Nariño, incluyendo el corredor urbano aledaño a la Autopista del Café, la proyección de la carrera 13 (antigua vía del ferrocarril) y la vía que comunica el Colegio Los Ángeles con la avenida Centenario y la carrera 13. y en el área urbana aledaña al sistema de alcantarillado de aguas residuales de la Avenida Centenario entre el Conjunto El Molino hasta el límite con el municipio de Salento. Sector la Española (Toledo Campestre) desde la iglesia Shalom Comuna 10 Municipio de Armenia | Al mes de Junio de 2021, se adelantaron las siguientes actividades para avanzar en el cumplimiento de la meta: 1. Entrega por parte de Gestión Planeación Técnica de la documentación requerida para adelantar el proceso contractual (Consultoría) relacionado con los estudios y diseños para la expansión de la red de alcantarillado en la Zona Norte de la Ciudad de Armenia. Posteriormente se realizo la revisión y ajuste de la documentación técnica y se adelantan los estudios previos, con el fin de avanzar satisfactoriamente con el cumplimiento de la meta. 2. Durante el mes de mayo de 2021, se solicito a la Dirección de Planeación Corporativa la reformulación del indicador "Porcentaje de avance en la elaboración de estudios y diseños para la expansión de la red de alcantarillado en la Zona Norte (IDTQ) de la Ciudad de Armenia". en lo concerniente al alcance de los estudios y diseños para la expansión de la red de alcantarillado en la Zona Norte, toda vez que el indicador hacer referencia al sector de IDTQ y el estudio a realizar comprende otros sectores (Av. Centenario, La Española, etc.) (Soporte Acta del 19 de mayo de 2021) 3. En el mes de septiembre de 2021, posterior al proceso contractual se firmo el acta de inicio del contrato de consultoría 006 de 2021 cuyo objeto es " Consultoría Técnica, ambiental y jurídica para los estudios y diseños para la ampliación de la prestación del servicio de alcantarillado de Empresas Públicas de Armenia ESP al norte de la ciudad" Valor del Contrato: $ 472.061.184 Fecha de Inicio: 21/09/2021 Fecha de Finalización: 20/03/2022 Ubicación Territorial: Desde el perímetro urbano norte hasta la Universidad Antonio Nariño, incluyendo el corredor urbano aledaño a la Autopista del Café, la proyección de la carrera 13 (antigua vía del ferrocarril) y la vía que comunica el Colegio Los Ángeles con la avenida Centenario y la carrera 13. y en el área urbana aledaña al sistema de alcantarillado de aguas residuales de la Avenida Centenario entre el Conjunto El Molino hasta el límite con el municipio de Salento. Igualmente el sector correspondiente al sector la Española (Toledo Campestre) desde la iglesia Shalom | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[14 empty] | Metros lineales de Redes de Alcantarillado construidos | 544 | 780 | 472 | 60.51% | [5 empty] | Población estimada: 950 Usuarios | Barrio La Castellana Comuna 10 Municipio de Armenia | 1. Terminación de la obra N 024 de 2019, cuyo objeto es " Construcción del Alcantarillado combinado en el Barrio La Castellana" Avance Físico de la obra: De acuerdo a la información suministrada por el Contratista de Interventoría, las obras se han ejecutado en un 100%, con un total de 570 Metros instalados Información general del contrato de obra: Objeto: Construcción del Alcantarillado combinado en el Barrio La Castellana valor Inicial: 1.811.707.260 Valor Final: 2.716.056.641,97 Plazo Inicial: 5.5 Meses Plazo Final: 10.5 Meses Fecha de inicio: 03/02/2020 Mes de Finalización :19/04/2021 Información general del contrato de obra: Objeto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la Construcción del Alcantarillado combinado en el Barrio La Castellana Valor Inicial: 147.686.702,2 Valor Final: 220.994.827,58 Plazo Inicial: 6.5 Meses Plazo Final: 11 Meses Nota 1. La obra anterior contó con interventoría externa, bajo el contrato de consultoría N° 009 de 2019. este Contrato registro recursos adicionales vigencia 2021. Nota 2. Esta obra fue suscrita en el 2019, pero su ejecución se inicio en febrero de 2020; se debe tener en cuenta con la autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva y COMFIS para que su ejecución se efectuara en el 2020 y 2021. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[24 empty] | Población Estimada. 329 | Barrio Santafé Comuna 4 Municipio de Armenia | 2. Durante el primer semestre de 2021, se elaboraron y prepararon los documentos técnicos para adelantar la obra de CONSTRUCCION Y REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE., específicamente la construcción del alcantarillado de la Calle 33 y la reposición de la red sobre la carrera 18, carrera 17 y descole. 3. Durante el mes de mayo y junio de 2021 se adelantaron los tramites administrativo (Autorización al Gerente para contratar una obra cuya cuantía supera los 1,500 SMLV y autorización de vigencias futuras con afectación del presupuesto 2022 ante la Junta Directiva de EPA ESP., y COMFIS). Surtidos los tramites anteriores y al proceso precontractual, se dio inicio al contrato de obra 012 del 2021 el día 6 de Agosto del 2021 Objeto: CONSTRUCCION Y REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE. Valor del Contrato: $ 1.729.422.997 Valor del contrato, registrado al proyecto de construcción de redes de alcantarillado: $ 672.532.722,93 de los cuales $ 457.733.153,00 se registraron en el presupuesto 2021 y el restante de recurso se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. Tiempo de Ejecución: 7 meses Fecha de Inicio: 06/09/2021 Fecha de Finalización: 05/04/2022 Metros Lineales estimados a construir: 393,59 Metros lineales a construir en el 2021: 268 Metros Lineales instalados por construcción a la fecha de corte: 118 Metros Lineales a construir en el 2022: 125,59 Avance físico: 30% Avance financiero: 40% La obra anterior, cuenta con interventoría Integral Externa a través del Contrato de Consultoría N° 004 de 2021, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE Valor del Contrato: $ 180.992.469 Valor de la consultoría: $ 70.435.093,46, de los cuales $ 39.619.740,07 se registraron al presupuesto 2021 y el restante de recurso se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. Tiempo de Ejecución: 8 meses Se estima que esta importante obra se contrate e inicie su ejecución en el mes de agosto de 2021. 4. A 30 de septiembre de 2021 ante la obra a ejecutar, fue necesario adelantar los siguientes tramites administrativos: Presentación de Proyecto de Acuerdo ante la Junta Directiva, mediante el cual se deroga el Acuerdo N° 010 de 2021 y se autoriza la asunción de vigencias futuras ordinarias, logrando su aprobación a través del Acuerdo N° 014 de 2021, el cual fue estudiado y aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS. Consulte el Acuerdo mencionado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8805-acuerdo-014 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[24 empty] | Población Estimada. El desarrollo de la obra impactara positivamente a todos los habitantes del municipio de Armenia (Aprox. 300.000) | Sector la Estación del Ferrocarril (Complejo Turístico la Estación) Comuna 4-5 Municipio de Armenia | 5. Durante el primer semestre de 2021, se elaboraron y prepararon los documentos técnicos para adelantar la obra de CONSTRUCCION RED PLUVIAL SECTOR SETTA MARGEN IZQUIERDA. 6. Durante el mes de mayo y junio de 2021 se adelantaron los tramites administrativo (Autorización al Gerente para contratar una obra cuya cuantía supera los 1,500 SMLV y autorización de vigencias futuras con afectación del presupuesto 2022 ante la Junta Directiva de EPA ESP., y COMFIS). Surtidos los tramites anteriores y al proceso precontractual, se dio inicio al contrato de obra 013 del 2021 el 25 de Agosto de 2021, cuyo objeto es "CONSTRUCCION RED PLUVIAL SECTOR SETTA MARGEN IZQUIERDA" por un valor de $ 1.088.043.175,03, de los cuales $ 953.669.442,89 ., se registraron en el presupuesto 2021 y el restante de recursos ($ 134.373.732,14 ), se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. Fecha de Inicio: 25/08/2021 Fecha de Finalización: 24/01/2022 Tiempo de Ejecución: 5 Meses Metros Lineales estimados: 297,43 Metros Lineales a construir en el 2021: 348 Metros Lineales instalados por construcción a la fecha de corte: 190,7 Metros Lineales a construir en el 2022: 49,43 Avance físico: 30% Avance financiero: 40% La obra anterior, cuenta con interventoría Integral Externa a través del Contrato de Consultoría N° 003 de 2021, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION RED PLUVIAL SECTOR SETTA MARGEN IZQUIERDA." Valor total de la consultoría: $ 96.200.000, de los cuales $ 72.150.000 se registraron al presupuesto 2021 y el restante de recursos se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. Fecha de Inicio: 25/08/2021 Fecha de Finalización: 24/02/2022 Tiempo de Ejecución: 6 Meses 6. A 30 de septiembre de 2021 ante la obra a ejecutar, fue necesario adelantar los siguientes tramites administrativos: - Presentación de Proyecto de Acuerdo ante la Junta Directiva, mediante el cual se hace una adición del presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP, de la vigencia Fiscal 2021; a través del cual se solicitaba la adición de recursos por valor de $ 700.000.000; los cuales fueron aprobados por la Junta Directiva mediante Acuerdo N° 012 de 2021, el cual a su vez fue aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS. - Presentación de Proyecto de Acuerdo ante la Junta Directiva, mediante el cual se deroga el Acuerdo N° 010 de 2021 y se autoriza la asunción de vigencias futuras ordinarias, logrando su aprobación a través del Acuerdo N° 014 de 2021, el cual fue estudiado y aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS. Consulte los Acuerdos mencionados a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[14 empty] | Porcentaje de avance construccion alcantarillado pluvial en le Barrio Popular para mitigación por inundación del barrio Milagro de Dios y construcción de obras para la estabilización de taludes en el barrio Milagro de Dios del municipio de Armenia | 0% | 10% | 0% | 0% |  | Recursos EPA ESP . Municipio Convenio Interadministrativo |  |  |  | Población Beneficiada 1000 | Sector Barrio Popular y Milagro de Dios Comuna 4 Municipio de Armenia | Después de diferentes gestiones realizadas a nivel municipal y ante la necesidad de intervenir la red de alcantarillado en algunos sectores de la ciudad, se logro adelantar los tramites necesarios para suscribir Convenio Interadministrativo de Cooperación para Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Empresas Públicas de Armenia ESP y El Municipio de Armenia para la construcción y/o optimización y/o rehabilitación de redes de Alcantarillado en diferentes sectores del Municipio de Armenia. Valor total del Convenio $ 3.751.725.724,68; de los cuales: El municipio de Armenia aporta: $ 2.416.000.000 EPA ESP., aporta: $ 1.335.725.724,68 En el marco del convenio anterior se tiene prevista la ejecución de la siguiente obra e interventoría: 1) Construcción Alcantarillado Pluvial en el Barrio Popular para Mitigación por inundación del Barrio Milagro de Dios y Construcción de Obras para Estabilización de Taludes en el Barrio Milagro de Dios del Municipio de Armenia, por valor de $ 1.492.730.672. - Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la construcción alcantarillado pluvial en el barrio popular para mitigación por inundación del barrio Milagro de Dios y construcción de obras para estabilización de taludes en el barrio Milagro de Dios del municipio de Armenia, por valor de $ 149.273.067 Valor total de la inversión: $ 1.642.003.739 De acuerdo a lo previsto y a las vigencias futuras autorizadas, del valor total del valor de la obra, se registraran en el presupuesto 2021 la suma de $ 1.141.339.160,72 (Recursos MUNICIPIO: 735.022.419,5 y EPA ESP: $ 406.316.741.22) y el valor restante en el 2022. 6. A 30 de septiembre de 2021 ante el convenio a ejecutar, fue necesario adelantar los siguientes tramites administrativos: - Presentación de Proyecto de Acuerdo, por medio del cual la Junta Directiva de Empresas Publicas de Armenia ESP, autoriza al señor Gerente para adelantar procesos a través de modalidad de invitación pública y suscribir contratos cuya cuantía es superior a los 1.500 SMLV., logrando la aprobación a través del Acuerdo N° 17 de septiembre de 2021. - Presentación de Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se hace una modificación al presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP, de la vigencia Fiscal 2021; a través del cual se solicitaba la adición de recursos al proyecto de Construcción de redes de alcantarillado por valor total de $ 1.141.339.160,72; de los cuales 735.022.419,5 (Recursos Municipio de Armenia) y $ 406.316.741.22 (Recursos EPA ESP.) los cuales fueron aprobados por la Junta Directiva mediante Acuerdo N° 018 de 2021, el cual a su vez fue aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS. - Presentación de Proyecto de Acuerdo ante la Junta Directiva, mediante el cual se autoriza la asunción de vigencias futuras ordinarias, logrando su aprobación a través del Acuerdo N° 021 de 2021, el cual fue estudiado y aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS. Consulte los Acuerdos mencionados a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[26 empty] | A 30 de septiembre de 2021 se realizaron otros ajustes tales como: - Ajuste de la meta propuesta para la vigencia 2021, pasando de 234,85 a 780 Metros lineales de Redes de Alcantarillado construidos. - Inclusión de la meta 10% Porcentaje de avance construcción alcantarillado pluvial en el Barrio Popular para mitigación por inundación del barrio Milagro de Dios y construcción de obras para la estabilización de taludes en el barrio Milagro de Dios del municipio de Armenia. - Reformulación y reclasificación de la meta: 100% de cumplimiento de actividades para la construcción de sumideros al proyecto Reposición u optimización de redes de Alcantarillado; al proyecto: Reposición u optimización de redes de Alcantarillado, quedando así: 100% de cumplimiento de actividades de reposición u optimización de las estructuras hidráulicas del sistema de alcantarillado de la ciudad de Armenia. Las solicitudes fueron socializadas y aprobadas por el Comité de gestión y Desempeño Institucional | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 1.490.801.088,00 Adiciones: 1.435.022.419,00 Deducciones: Créditos: 406.316.74,22 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 3.332.140.248,42 Disponibilidades: 2.180.882.046,22 Compromisos: 2.180.882.046,22 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través de http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201019 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la construcción de colectores, interceptores y emisarios finales planificadas en el PSMV para el cuatrienio | NA | 100% | Código Interno EPA 202111403 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales | Avanzar en la construcción de la infraestructura de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales en la ciudad de Armenia | Metros lineales de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales construidos. | 238.68 | 215.94 | 215.94 | 100% | 10944010401 | Recursos EPA ESP | 1629000000 | 60723024.02 | 3.728% | Población Estimada 4.000 | Barrios: Proviteq , Proviteq II, La Abadía, Las Ramblas Comuna 10 Municipio de Armenia | 1. Culminación del contrato de obra 017 de 2020, cuyo objeto es la Construcción del Colector La Aldana Fase II, por valor de $197.160.312,18, presentando la siguiente trazabilidad : Valor inicial: 197.160.312,18 Adición: $ 51.969.824,02 Valor final: $ 249.130.136,20 Inicio: Diciembre 15 de 2020 Fecha de terminación inicial: Diciembre 31 de 2020 Prórrogas al plazo del contrato solicitadas: (59) días No. de prorrogas: 3 Fecha de terminación con prórrogas solicitadas: 26 de Febrero de 2021 Estado: Finalizado y liquidado En este contrato se construyeron 148,56 ml de colector en la presente vigencia 2021. 2. Ejecución del contrato de obra No. 07 de 2019 cuyo objeto es Construcción Colector la Aldana Fase 1, con la siguiente trazabilidad: Valor inicial del Contrato: $1.483.340.393,12 Plazo de ejecución inicial del contrato: 4.5 meses. Inicio: Agosto 8 de 2019 Fecha de terminación inicial: Diciembre 22 de 2.019 Fecha de terminación con prórrogas y suspensiones: 30 de enero de 2021 Valor final del contrato: $1.656.090.438,67 Estado: Finalizado y liquidado En este contrato se construyeron 67,38 ml de colector en la presente vigencia 2021. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
[14 empty] | Porcentaje de avance de la obra "Construcción del colector La Florida del km 0+000 al 1+607,66 - del pozo R01 al pozo R086” | 0 | 10% | 0% | 0% | [5 empty] | Población estimada 20.707 | Salvador Allende, La Mariela, Regivit, SENA Comuna 10 Municipio de Armenia | 3. Preparación de la documentación técnica e inicio del proceso precontractual para el desarrollo de la obra: Construcción del colector La Florida del K0+000 al K1+607,66 del pozo R001 al pozo R086; por valor de $ 3.140.687.985,87; según presupuesto oficial; de los cuales $ 1.256.275.194.35 se registraran en el 2021 y el restante en el 2022, de acuerdo a las vigencias futuras autorizadas. Así mismo, se tiene prevista la contratación de la interventoría externa; cuyo objeto es: interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica Construcción del colector La Florida del ko+00 al k1+607,66 del pozo R001 al pozo R086; por valor de $ 313.356.286; según presupuesto oficial, de los cuales $ 125.342.514,4 se registraran en el 2021 y el restante en el 2022, de acuerdo a las vigencias futuras autorizadas. 4. A 30 de septiembre de 2021 ante la obra a ejecutar, fue necesario adelantar los siguientes tramites administrativos: - Presentación de Proyecto de Acuerdo, por medio del cual la Junta Directiva de Empresas Publicas de Armenia ESP, autoriza al señor Gerente para adelantar procesos a través de modalidad de invitación pública y suscribir contratos cuya cuantía es superior a los 1.500 SMLV., logrando la aprobación a través del Acuerdo N° 17 de septiembre de 2021. - Presentación de Proyecto de Acuerdo ante la Junta Directiva, mediante el cual se autoriza la asunción de vigencias futuras ordinarias, logrando su aprobación a través del Acuerdo N° 021 de 2021, el cual fue estudiado y aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS. Consulte los Acuerdos mencionados a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 1.629.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 1.629.000.000,00 Disponibilidades: 60.723.024,02 Compromisos: 60.723.024,02 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través de http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201021 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | PTAR La Florida | Numero de lotes adquiridos para la PTAR La Florida | 0 | 1 | Código Interno EPA 202111504 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: PTAR La Florida | Avanzar en las acciones planificadas en el PSMV para la implementación de infraestructura requerida para el tratamiento de las aguas residuales | Porcentaje de avance en la elaboración de los estudios para la evaluación y selección de predios aptos para la futura construcción de la PTAR La Florida. | 0% | 100% | 80% | 80% | 10944010501 | Recursos EPA ESP | 350000000 | 0 | 0% | Población estimada 46.848 | Área de influencia PTAR LA Florida Comuna 7 Municipio de Armenia | 1. Ejecución de la consultoría N° 003 de 2020, cuyo objeto es: "Estudios para la evaluación y selección de predios aptos para la futura construcción de la PTAR la Florida en el municipio de Armenia" El 15 de diciembre de 2020 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Consultoría No. 03 de 2020, cuyo objeto son los “Estudios para la Evaluación y Selección de Predios Aptos para la Futura Construcción de la PTAR La Florida, en el Municipio de Armenia” con un valor de $210.909.504 y un tiempo de ejecución de 4 meses. Los estudios avanzaron durante los meses de enero y febrero de 2021, pero el 8 de marzo fue necesario suspender el contrato, debido a que se requirió esperar que la oficina de Planeación Municipal conceptuara sobre la viabilidad de la construcción de la PTAR La Florida en el predio La Secreta-Arenales, el cual se encuentra ubicado en suelo de protección ambiental; por tanto, fue necesario la suspensión del contrato, ante la imposibilidad de dar continuidad a su objeto y alcance. En septiembre de 2021 se contó con el concepto favorable del municipio sobre la aceptación de viabilidad para la construcción de la PTAR en el predio la Secreta - Arenales y dio reinicio a la consultoría el 7 de septiembre de 2021. Así las cosas, se espera contar con los productos finales de dicha consultoría en el mes de octubre de 2021. Valor del contrato: $ 210.909.504,00 Valor pagado a la fecha: $ 84.363.801,60 Fecha de Inicio: 2020/12/15 Plazo de ejecución : Cuatro (4) Meses Fecha de terminación inicial: 14 de abril de 2021 Suspensión 1: 8 de marzo de 2021 Fecha de reinicio: 7 de septiembre de 2021 Porcentaje de avance en los productos de la consultoría: 80% Porcentaje de ejecución financiera de la consultoría: 40% La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ Una vez se tenga el producto final de esta consultoría, se procederá a la compra del predio donde se construirá la PTAR La Florida | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
[14 empty] | Número de lotes adquiridos para la construcción de la PTAR La Florida. | 0 | 1 | 0 | 0% | [7 empty] | Para el cumplimiento de la meta se debe contar con los productos del Contrato de Consultoría N° 003 de 2020. "Estudios para la evaluación y selección de predios aptos para la futura construcción de la PTAR la Florida en el municipio de Armenia" | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | PTAR La Florida | Porcentaje de cumplimiento de los tramites de servidumbre planificadas en el PSMV para el cuatrienio | NA | 100% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Porcentaje de cumplimiento de los tramites de servidumbres requeridos para adelantar las obras de construcción de la PTAR La Florida.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 0%; OBSERVACION 16: Para el cumplimiento de la meta se debe contar con los productos del contrato de consultoría N° 009 de 2020, cuyo objeto son los estudios y diseños para los colectores de las quebradas La Florida, San Nicolas y Río Quindío, municipio de Armenia. Valor del contrato: $1.122.962.908 Fecha de inicio: 31 de Diciembre de 2020 Plazo de ejecución: 11 meses Esta Consultoría cuenta con interventoría externa y es supervisada por el Proceso Gestión Planeación Técnica. A finales del mes de julio el consultor entregó los diseños del primer tramo del colector La Florida, donde se encuentran los predios que se afectarán con el trazado del colector, así como los avalúos de cada una de estas servidumbres, para que EPA ESP proceda a su compra. Actualmente se están gestionando las servidumbres de los tramos de EPA y CRQ y para el 15 de octubre se espera tener notificados a todos los propietarios, tanto públicos como privados. Después, éstos cuentan con tres semanas para aceptar o no la oferta de EPA ESP y en caso de no recibir respuesta, se procederá con una Declaratoria de Utilidad Pública. Así pues, para finales de noviembre se espera haber definido la negociación de estas servidumbres. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ Presupuesto Inicial: 350.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 350.000.000,00 Disponibilidades: 0,00 Compromisos: 0,00; RESPONSABILIDAD 17: Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad y calidad del servicio de agua potable | 23.82 0.82 | ≥ 23,61 <5 agua apta para consumo humano | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Reposición y/o optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Porcentaje de ejecución de las actividades para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua programadas para el cuatrienio | SD | 100% | Código Interno EPA 202112105 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda | Desarrollar las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Captación y Aducción de Agua Cruda | 20% | 100% | 51.5% | 51.5% | 10944020103 | Recursos EPA ESP | 2023040000 | 1073407182 | 53.06% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Bocatoma - Vereda el Agrado- Municipio de Salento | 1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 22 de febrero de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la obra " Reposición de los tubos de recolección y placas paralelas en las unidades de dos desarenadores primarios en el sector de captación de Empresas Públicas de Armenia E.S.P, ubicada en Boquía en el Municipio de Salento FASE 1", El valor del presupuesto oficial corresponde a $1,049,743,680. Adelantados las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió contrato de obra N° 006 el día 01/06/2021, el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: Reposición de los tubos de recolección y placas paralelas en las unidades de dos desarenadores primarios en el sector de captación de Empresas Públicas de Armenia E.S.P, ubicada en Boquía en el Municipio de Salento FASE 1 Fecha de Inicio: 15/06/2021 Fecha de Finalización: 29/09/2021 Tiempo de Ejecución : 3.5 Meses Valor del Contrato: $1.047.074.300,00 Valor pagado por concepto de anticipo: $523.537.150,00 (50%) % de avance físico a 30/09/2021: 100% El avance físico esta soportado en las siguientes actividades: Acta parcial 1:$383.111.676,00 Acta Final $663.962.624 Se encuentra en proceso de Liquidación Actualmente se encuentran en operación los dos desarenadores. Actividades realizadas: -Desmonte, retiro y disposición final de placas inclinadas existentes de ac en sitio certificado, 720 ml -Desmonte, retiro y disposición final de tubería de recolección existente en AC, 220 ml -Preparación de superficie Sandblasting SP10 (granallado con abrasivo) SSPC-SP10/NACE WAB-2, 702m2 - Aplicación pintura auto imprimante epóxico para tanque de agua potable, 702m2 - Aplicación pintura autoimprimante epóxico para tanque de agua potable, 702 m2 -Suministro armado, e instalación de módulos de sedimentación acelerada de alta tasa en material Poliestireno y/o similar con alta resistencia al impacto, flujo directo. H=1.04m, Hexágono de 6x6cm, con protección contra rayos UV. Calibre 60, inclinación 70 grados. Color Negro,214m2 - Dados de nivelación en concreto simple 25 cm x 20 cm x 11 cm (3000 psi), 60und - Suministro e instalación de canaletas recolectoras en PFVR de espesor 6 mm con las dimensiones 0.30 m*0.25 m*1 m. Incluye tornillería, soportes y transporte,220ml - Emboquillado canaletas recolectoras con concreto simple (3000 psi), 10 und | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
[26 empty] | 2. Adicional a lo anterior, se realizaron los estudios de mercado, se prepararon los documentos técnicos y se adelanto el proceso precontractual, logrando suscribir el Contrato Clausulado Simplificado No 164 de 2021 (Suministro), el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: Suministro e instalación de sensor área/velocidad para agua cruda en la entrada de Captación y de la PTAP de EPA ESP". Fecha de Inicio: 27/04/2021 Fecha de Finalización: 26/06/2021 Fecha de suspensión: 25/05/2021 Fecha de Finalización Ampliada: 25/07/2021 Valor del Contrato: $ 26.332.88 Estado actual del contrato: Suspendido Fecha de suspensión 2: 19/07/2021 Fecha de suspensión 2 Ampliada: 16/09/2021 Fecha de Finalización Ampliada: 04/11/2021 Avance financiero:0% Avance físico:70% Teniendo en cuenta que para la instalación de los sensores se debe contar con cinco horas de suspensión del agua desde la bocatoma, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio, esta se programara con la suspensión que se realizara para el empalme al túnel 19, en el contrato que tiene por objeto, “CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP”. Por lo anterior el contrato se encuentra suspendido. Ubicación Territorial de la Inversión: Bocatoma EPA ESP (Vereda El Agrado - Sector Boquía - Salento) y Línea de Aducción a la entrada a la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Ubicada en el Sector Norte - Regivit - Armenia Nota. La información contractual puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ 3. Teniendo en cuenta que se concluyo con la fase I de los desarenadores en la bocatoma, se dará inicio a la etapa precontractual para la obra que tendrá por objeto "Reposición de los tubos de recolección y placas paralelas en las unidades de cuatro desarenadores primarios en el sector de captación de Empresas Públicas de Armenia E.S.P, ubicada en Boquía en el Municipio de Salento FASE II. Ubicación Territorial de la Inversión: Bocatoma EPA ESP (Vereda El Agrado - Sector Boquía - Salento). | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 2.023.040.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 2.023.040.000,00 Disponibilidades: 1.076.076.562,25 Compromisos: 1.073.407.182,00 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
[11 empty] | Código Interno EPA 202112106 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del sistema de producción de agua potable | Ejecutar las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Producción de Agua Potable | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Producción de Agua Potable | 100% | 100% | 64.9% | 64.9% | 10944020102 | Recursos EPA ESP | 1460000000 | 1111506192.31 | 76.13% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit- Municipio de Armenia | 1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 04 de marzo de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la obra "Reposición de las placas paralelas en la unidad de floculador hidráulico y optimización de la unidad hidráulica", El valor del presupuesto oficial corresponde a $983,328,470 Adelantados las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió contrato de obra N° 005 el día 26/05/2021, el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: Reposición de las placas paralelas en la unidad de floculador hidráulico y optimización de la unidad hidráulica. Fecha de Inicio: 09/06/2021 Fecha de Finalización: 03/10/2021 Tiempo de Ejecución : 3 Meses Prorroga : 1 Mes Valor del Contrato: $981.854.246,00 Valor Adición: $129.651.946,31 Valor pagado por concepto de anticipo: $490.927.123,00 (50%) % de avance físico a 30/09/2021: 40% Se realiza suspensión. Fecha Acta de suspensión:2/07/21 Tiempo de suspensión: 30 días Fecha de acta de Reinicio: 30/07/2021 Acta parcial No 1 $ 200.750.724. Acta parcial N0 2 $ 495,433,082,30 Avance financiero y físico: 63% El avance físico esta soportado en las siguientes actividades: -Suministro armado, e instalación de módulos de sedimentación acelerada de alta tasa en material ABS y/o similares con alta resistencia al impacto, flujo directo. H=1.04m, Hexágono de 6x6cm, con protección contra rayos UV. Calibre 60, inclinación 60 grados. Color azul,120,50m2 -Suministro e instalación Soporte en canal U de 4" con protección anticorrosiva en PFVR ,202 ml -Desmonte, retiro y disposición final de placas inclinadas existentes de AC en sitio certificado, 808 ml -Preparación de superficie Sandblasting SP10 (granallado con abrasivo ) SSPC-SP10/NACE WAB-2, 691m2 -Aplicación pintura auto imprimante epóxico para tanque de agua potable, 345,5 m2 -Aplicación pintura esmalte epóxico terminado para tanques de agua potable, 345,5 m2 -Suministro e instalación de canaletas recolectoras en PFVR de espesor 6mm con las dimensiones 0,15*0,3*5,3. Incluye adecuación y transporte,13 und -Compuerta mural deslizante P/N tipo guillotina DN 40'' x 40'', según AWWA C-563, 2 und Nota. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ Ubicación Territorial de la Inversión: Planta de Tratamiento de Agua Potable EPA ESP - Sector Norte Regivit sobre la Avenida Bolívar. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 1.460.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 1.460.000.000,00 Disponibilidades: 1.111.506.192,31 Compromisos: 1.111.506.192,31 Consulte la relación contractual por proyecto a través de http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201030 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad y calidad del servicio de agua potable | 23.82 0.82 | ≥ 23,61 <5 agua apta para consumo humano | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Reposición y/o optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable | Porcentaje de ejecución de las actividades para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable programadas en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA 202112207 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Reposición u optimización de redes de Acueducto | Desarrollar las actividades de reposición u optimización de la infraestructura de Acueducto, de acuerdo a lo programado. | Metros lineales de Redes de Acueducto, objeto de reposición u optimización | 2481.41 | 2232 | 2534.83 | 100% | 10944020201 | Recursos EPA ESP | 1543987415 | 439659691.76 | 28.48% | Población estimada 124 Aprox. Suscriptores Beneficiados del Servicio de Acueducto: 31 | Vereda Zuleybar Sector Rural Municipio de Armenia | 1. Con personal operativo del proceso de Gestión Distribución de Agua Potable se esta efectuando la reposición de la tubería en los siguientes sectores de la ciudad: *VEREDA ZULEYBAR ENTRADA FRENTE LA ESCUELA JOSE MARIA CORDOBA KM 3 VIA ARMENIA – PUEBLO TAPAO Metros lineales de tubería a instalados: Tubería PVC 3" BIAXIAL 200 PSI O RDE 21 CXE: 1.616 Total instalados: 1.616 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[24 empty] | Población estimada 5.824 Aprox. Suscriptores Beneficiados del Servicio de Acueducto: 1.456 | Castellana Comuna 10 Municipio de Armenia | *CASTELLANA CR 12 ENTRE CL 13N Y 14N Metros lineales de tubería a instalados: Tubería PVC 3" BIAXIAL 200 PSI O RDE 21 CXE: 60 Tubería PVC 6" BIAXIAL 200 PSI O RDE 21 CXE: 12 Total instalados: 72 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[24 empty] | Población estimada 2.061 Aprox. Suscriptores Beneficiados del Servicio de Acueducto: 589 | Nueva Armenia Comuna 3 Municipio de Armenia | *NUEVO ARMENIA ET 3 MZ D CS 9 Metros lineales de tubería a instalados: Tubería PVC 3" BIAXIAL 200 PSI O RDE 21 CXE: 12 Total instalados: 12 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[24 empty] | Población estimada 124 Aprox. Suscriptores Beneficiados del Servicio de Acueducto: 31 | Vereda Zuleybar Sector Rural Municipio de Armenia | 2. Mediante CONTRATO CON CLAUSULADO SIMPLIFICADO NO. 0159 DE 2021 cuyo objeto es "COMPRA DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN PARCIAL RED DE ACUEDUCTO PUNTOS CRITICOS VEREDA ZULEYBAR ENTRADA FRENTE LA ESCUELA JOSE MARIA CORDOBA KM 3 VIA ARMENIA – PUEBLO TAPAO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.", se tiene establecido continuar con personal operativo, la reposición de la red de acueducto mencionada. Metros lineales de tubería a instalar: suministro tubería PVC 3" BIAXIAL 200 PSI O RDE 21 CXE: 1.704 Nota. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[24 empty] | Población estimada 7.096 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio Acueducto: 1.774 | Alcázar, Av. Centenario, Bolívar, Buenos Aires, C.C. Y Res Baleares, C.R. Boreal, C.R. Torres De Alcazar, Cond La Estancia, Fundadores Comuna 10 Municipio de Armenia | 3. Se culmina el Contrato de Obra No 010-2020 Objeto: Reposición Parcial red de distribución barrio Alcázar Fecha de Inicio: 24/11/2020 Fecha de terminación: 20/01/2021 VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 341.200.012,54 ADICIÓN: 16.474.170,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO: 357.674.183,00 Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (25%) para la ejecución de la obra + acta parcial 1 + acta fina + acta de liquidación. Valor del Anticipo: $85.300.003,13 Valor acta 1: $142.702.688,21 Valor acta final: $214.754.552,56 Valor acta liquidación: $35.750.462,85 Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo + 10% del acta de liquidación se amortiguo en cada una de las actas de pago, y que la retención por garantía se realizó sobre el acta final. Metros lineales de tubería instalados: Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 838.05 ml Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=6": 54.70 ml Total instalados: 892.75 ml Metros instalados durante periodo de reporte: 387.83 El tiempo de ejecución inicial: 2 meses Tiempo prorroga 1: 10 días Tiempo prorroga 2: 10 días Estado: Liquidado Nota. este contrato conto con vigencias futuras ordinarias 2021, autorizadas por la Junta Directiva y El COMFIS Nota. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[24 empty] | Población estimada 3632 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio Acueducto: 908 | C.R PAPIRO, C.R. PALMAS DE LA CALLEJA, C.R. QUINTAS DE SAN JULIAN, C.R. QUINTAS DE SAN MIGUEL, C.R. QUINTAS DE SAN SEBASTIAN, COINCA, COND COINCA, ED TORRES DE SAN JULIAN, P.R. C/ REAL, URB COINCA Comuna 10 Municipio de Armenia | 4. Se culmina el Contrato de Obra No 009-2020 Objeto: Reposición parcial de red de distribución barrio Cocina Fecha de Inicio: 9/11/2020 Fecha de terminación: 21/01/2021 Soporte del Avance Físico: Bitácora de obra, registro fotográficos. Ejecución de obra 100%. Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (25%) para la ejecución de la obra + acta parcial 1 + acta parcial 2 + acta final + acta liquidación Valor Anticipo: $111.125.000,05 Valor Acta 1: $305.161.800,20 Valor Acta 2: $88.954.997 Valor Acta Final: $50.374.312,61 Valor Acta Liquidación: $44.316.216,42 Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo + 10% del acta de liquidación se amortiguo en cada una de las actas de pago. Metros lineales de tubería instalados: Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 1.079 ml Total instalados: 1.079 ml Metros instalados durante periodo de reporte: 5 El tiempo de ejecución inicial: 2 meses Tiempo prorroga 1: 10 días Tiempo prorroga 2: 15 días Estado: Liquidado Nota. este contrato conto con vigencias futuras ordinarias 2021, autorizadas por la Junta Directiva y El COMFIS. Nota. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[24 empty] | Población estimada 5276 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio Acueducto: 1319 | Santander, la Miranda, Belen, Belencito Comuna 4 Municipio de Armenia | 5. Suscripción y ejecución del Contrato de Obra No 001-2021 Objeto: REPOSICION PARCIAL RED MATRIZ BARRIO SANTANDER CALLE 35 CARRERA 23 A CARRERA 29 Soporte del Avance Físico: Bitácora de obra, registro fotográficos. Ejecución de obra 100%. Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (40%) para la ejecución de la obra. Actualmente el contrato se encuentra en proceso de ejecución. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $405.451.600,76 Valor del Anticipo: $162.180.640,30 Valor acta 1: $174.414.185,58 Valor acta 2: $100.880.990,56 Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo se amortiguo en cada una de las actas de pago, y que la retención por garantía se realizó sobre el acta final. Metros lineales de tubería instalados acumulados al acta 2: Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 42 ml Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=6": 400 ml Total instalados: 442 ml El tiempo de ejecución inicial: 2 meses Prorroga 1: 25 días Prorroga 2: 15 días Estado: En tramite de acta final y de liquidación Nota. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[24 empty] | Población estimada 15,964 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio Acueducto: 3991 | Nueva Cecilia, C.R. La Rioja, C.R. Pasadena Country, C.R. Pietra Santa, C.R. Rincon De Andalucia, Cond Bulevar Del Coliseo, Cond Providencia, Cond Salamanca, Cond Torres De Marfil, Conj Palmas De Sorrento, Fundadores, Fundadores Bajo, La Fogata, La Lorena, Los Profesionales, P. R. Cocora, Providencia Comuna 10 Municipio de Armenia | A la fecha se encuentra en proceso de contratación la obra cuyo objeto es REPOSICION PARCIAL RED DE DISTRIBUCION SECTOR HIDRAULICO 16 FASE 1, por un valor de $1.421.403.849. Metros lineales de tubería a instalar: Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 67 Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=4": 714 Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=8": 1.109 Total instalados: 1.890 ml 4. A 30 de septiembre de 2021 ante la obra a ejecutar, fue necesario adelantar los siguientes tramites administrativos: - Presentación de Proyecto de Acuerdo, por medio del cual la Junta Directiva de Empresas Publicas de Armenia ESP, autoriza al señor Gerente para adelantar procesos a través de modalidad de invitación pública y suscribir contratos cuya cuantía es superior a los 1.500 SMLV., logrando la aprobación a través del Acuerdo N° 17 de septiembre de 2021. - Presentación de Proyecto de Acuerdo ante la Junta Directiva, mediante el cual se autoriza la asunción de vigencias futuras ordinarias, logrando su aprobación a través del Acuerdo N° 021 de 2021, el cual fue estudiado y aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS. Consulte los Acuerdos mencionados a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[14 empty] | Porcentaje de avance de la obra "Reposición parcial red de distribucion sector hidraulico 16 fase 1" | 0 | 10% | 0% | 0% | [7 empty] | Presupuesto Inicial: 1.543.987.415,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 1.543.987.415,00 Disponibilidades: 439.659.691,76 Compromisos: 439.659.691,76 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad del servicio | 23.82 | ≥ 23,61 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Reposición y/o optimización de los componentes del sistema de alcantarillado | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de alcantarillado en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA 202112308 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Reposición u optimización de redes de Alcantarillado | Desarrollar las actividades de reposición u optimización de la infraestructura de Alcantarillado, de acuerdo a lo programado. | Metros lineales de Redes de Alcantarillado, objeto de reposición u optimización | 703 | 1783.8 | 1744 | 97.77% | 10944020301 | Recursos EPA ESP | 5385009507.74 | 2239208314.41 | 41.58% | Población Estimada: 328 | Barrio Villa Liliana Mz. F -G y Carrera 40 Comuna 5 Municipio de Armenia | 1. Durante el primer trimestre se prepararon los documentos técnicos para avanzar en los procesos contractuales requeridos para adelantar las obras programadas de reposición u optimización de redes de alcantarillado. Una vez adelantadas las etapas precontractuales, se logro la contratación de las siguientes obras durante el primer semestre de 2021: | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[26 empty] | a. Contrato de Obra No 002-2021 Objeto: REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA LILIANA Valor del proceso precontractual: $ 623.801.131.61 Valor del contrato: $ 622.950.140,16 Fecha de Inicio: 24/05/2021 Fecha de Finalización: 07/09/2021 Tiempo de Ejecución: 3,5 Meses Avance Físico: 100%. Metros Lineales instalados a la fecha de corte: 679 La obra se encuentra finalizada. Avance financiero: 81% Pago de Anticipo: 249.180.056,06 Valor Acta N° 1: $ 237.497.735,70 (03/07/2021) Valor Acta N° 2: $ 267.133.352,28 (26/07/2021) A la fecha se pagado según Acta Parcial N°1 y N° 2 por valor Acumulado de $ 506.691.071,14 , indicando un avance financiero del 81% La Información del contrato puede ser consultada a través de link http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5658744 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[24 empty] | Población Estimada: 104 | 7 de Agosto Mz 20 21 Comuna 5 Municipio de Armenia | b. Contrato de Obra No 003-2021 Objeto: REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO 7 DE AGOSTO MZ 20 21 Valor del proceso precontractual: $ 161.825.603.44 Valor del contrato: $ 161.449.760,00 Fecha de Inicio: 27/05/2021 Fecha de Terminación Ampliada: 11/07/2021 Tiempo de Ejecución: 1 mes y 15 días (incluye prorroga) El día 18 de junio de 2021, mediante oficio N° GRTAR 356 se realizo solicitud de prorroga por 15 días (El oficio puede ser consultado a través del siguiente enlace http://siaobserva.auditoria.gov.co/bodega//armenia/000006/2021/06/29/21_01_EAE4D8EF3F9E5B50B030670AE3F6D6A6_VER01.pdf Avance Físico: 100% La obra se encuentra finalizada. Metros Lineales instalados a la fecha de corte: 157 Avance financiero: 99.8% Pago de Anticipo: $64.579.904,00 Valor Acta N° 1: $ 93.127.250,31 (28/06/2021) Valor Acta Final: $ 68.021.107,96 (11/07/2021) Valor total pagado: $ 161.148.358,27 % Avance Financiero: 99.8% Contrato liquidado según acta del 21/09/2021 La Información del contrato puede ser consultada a través de link http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5666754 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[24 empty] | Población Estimada: 164 | Barrios la Pavona (Entre la Mz O y Mz P) Comuna 6 Vieja Libertad (Calle 11 hacia la calle 10 ) Comuna 9 Municipio de Armenia | c. Contrato de Obra No 004-2021 Objeto: REPOSICION PARCIAL REDD DE ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VIEJA LIBERTAD Y LA PAVONA Valor del contrato: $ 184.204.738,51 Fecha de Inicio: 10/06/2021 Fecha de Terminación Ampliada: 30/07/2021 Tiempo de Ejecución: 1 mes y 20 días (incluye prorroga) El dia29 de junio de 2021, mediante oficio N° GRTAR 382 se realizo solicitud de prorroga por 20 días (El oficio puede ser consultado a través del siguiente enlace http://siaobserva.auditoria.gov.co/bodega//armenia/000006/2021/07/01/21_01_DC65CD7DF4263AEF7C73169DEDE13FDE_VER01.pdf Avance Físico: 100% La obra se encuentra finalizada. Metros Lineales instalados a la fecha de corte: 240 % Avance Financiero: 62.3% Pago de Anticipo: $ 73.681.895,40 Valor Acta N° 1: $ 114.772.801,02 (23/07/2021) La Información del contrato puede ser consultada a través de link http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5727761 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[24 empty] | Población Estimada: 216 | Barrio Ciudad Dorada Mz 46, 46, y 8, 9, 10, 11 Comuna 3 Municipio de Armenia | d. OBRA: REPOSICION PARCIAL RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CIUDAD DORADA MZ 45, 46 Y 8, 9, 10, 11 Valor Inicial: $470.870.003,00 Fecha de Inicio: 23/07/2021 Fecha de Terminación: 22/10/2021 Avance Físico: 70% Metros lineales estimados: 464,31 Metros Lineales instalados a la fecha de corte: 459 Avance Financiero: Pago de Anticipo: $188.348.001,20 Valor Acta N° 1: $ 274.705.221 (21/09/2021) Se realiza balance de obra para un posible adición $63.346.075,28 al presupuesto de obra dadas las condiciones iniciales de las cajas de inspección, las cuales se encontraron a profundidades mayores a dos metros ampliando el volumen de excavación para su reposición. La Información del contrato puede ser consultada a través de link http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5812247 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[24 empty] | Población Estimada. 329 | Barrio Santafé Comuna 4 Municipio de Armenia | e. Durante el primer semestre de 2021, se elaboraron y prepararon los documentos técnicos para adelantar la obra de CONSTRUCCION Y REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE., específicamente la construcción del alcantarillado de la Calle 33 y la reposición de la red sobre la carrera 18, carrera 17 y descole. Durante el mes de mayo y junio de 2021 se adelantaron los tramites administrativo (Autorización al Gerente para contratar una obra cuya cuantía supera los 1,500 SMLV y autorización de vigencias futuras con afectación del presupuesto 2022 ante la Junta Directiva de EPA ESP., y COMFIS). Surtidos los tramites anteriores y al proceso precontractual, se dio inicio al contrato de obra 012 del 2021 el día 6 de Agosto del 2021 Objeto: CONSTRUCCION Y REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE. Valor del Contrato: $ 1.729.422.997 Valor del contrato, registrado al proyecto de reposición de redes de alcantarillado: $ 1.056.890.274.38 de los cuales $ 723.856.549 se registraron en el presupuesto 2021 y el restante de recursos se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras autorizadas. Tiempo de Ejecución: 7 meses Fecha de Inicio: 06/09/2021 Fecha de Finalización: 05/04/2022 Metros Lineales estimados a reponer: 274,88 Metros lineales a reponer en el 2021: 187 Metros Lineales a reponer en el 2022: 87,88 Avance físico: 30% Avance financiero: 40% Metros Lineales instalados por Reposición a la fecha de corte: 31 consultoría. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE Valor total del proceso contractual para adelantar la consultoría: 182.976.191 Valor del proceso contractual para adelantar la consultoría registrado al proyecto de Reposición u optimización de redes de Alcantarillado: 111.769.111,58 de los cuales $ 62.870.125,27 se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos, se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. Tiempo de Ejecución: 8 meses A 30 de septiembre de 2021 ante la obra a ejecutar, fue necesario adelantar los siguientes tramites administrativos: - Presentación de Proyecto de Acuerdo ante la Junta Directiva, mediante el cual se deroga el Acuerdo N° 010 de 2021 y se autoriza la asunción de vigencias futuras ordinarias, logrando su aprobación a través del Acuerdo N° 014 de 2021, el cual fue estudiado y aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS. Consulte el Acuerdo mencionado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8805-acuerdo-014 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de actividades de reposición u optimización de las estructuras hidraulicas del sistema de alcantarillado de la ciudad de Armenia | 0% | 100% | 0% | 0% | [5 empty] | Población Estimada. El desarrollo de la obra impactara positivamente a todos los habitantes del municipio de Armenia (Aprox. 300.000) | Diferentes sectores de la ciudad | Durante el mes de septiembre de 2021, La Unidad de Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales mediante Oficio GTAR -630 de septiembre de 2021, presento ajuste a las metas e indicadores de los proyectos de inversión que se mencionan a continuación: * Construcción de redes de Alcantarillado Reformulación y reclasificación de la meta: 100% de cumplimiento de actividades para la construcción de sumideros al proyecto Reposición u optimización de redes de Alcantarillado. * Reposición u optimización de redes de Alcantarillado Inclusión de la meta: 100% de cumplimiento de actividades de reposición u optimización de las estructuras hidráulicas del sistema de alcantarillado de la ciudad de Armenia La anterior solicitud, fue presentada y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 08 de septiembre de 2021. Adicional a lo anterior, se dio inicio al proceso precontractual cuyo objeto es: Optimización y reposición de estructuras hidráulicas en la ciudad de Armenia. Valor: 300.000.000 Se tiene fecha de inicio prevista para a mediados del mes de octubre | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[14 empty] | Porcentaje de avance optimizacion del alcantarillados barrios La Clarita, La Isabela, Zuldelmayda, y Simon Bolivar del municipio de Armenia | 0% | 15% | 0% | 0% |  | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio |  |  |  | 8988 | La Clarita, La Isabela, Zuldelmayda, y Simon Bolivar Comuna 1 - 2 -6 Municipio de Armenia | Después de diferentes gestiones realizadas a nivel Nacional , se suscribir Convenio Interadministrativo N° 938 de 2020 de entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Municipio de Armenia y EPA ESP. Valor total del Convenio $ 3.511.730.084,67; de los cuales se tiene prevista la ejecución de la siguiente obra e interventoría: 1) Optimización del alcantarillado barrios la clarita, la Isabela, Zuldemaida, y Simón Bolívar del municipio de Armenia., por valor de $ 3.127.902.380.67; de los cuales 1.924.295.300,31 se registraran en la vigencia 2021 y el restante en el 2022, de acuerdo a la vigencias futuras aprobadas. - interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica, para Optimización del alcantarillado barrios la clarita, la Isabela, Zuldemaida, y Simón Bolívar del municipio de Armenia, por valor de $ 383.827.704, de los cuales 118.100.832,7 se registraran en la vigencia 2021 y el restante en el 2022, de acuerdo a la vigencias futuras aprobadas. 6. A 30 de septiembre de 2021 ante el convenio a ejecutar, fue necesario adelantar los siguientes tramites administrativos: - Presentación de Proyecto de Acuerdo, por medio del cual la Junta Directiva de Empresas Publicas de Armenia ESP, autoriza al señor Gerente para suscribir convenio cuya cuantía superior a los 1.500 SMLV, logrando su aprobación a través del Acuerdo N°022 de 2021. - Presentación de Proyecto de Acuerdo, por medio del cual la Junta Directiva de Empresas Publicas de Armenia ESP, autoriza al señor Gerente para adelantar procesos a través de modalidad de invitación pública y suscribir contratos cuya cuantía es superior a los 1.500 SMLV., logrando su aprobación. - Presentación de Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se hace una modificación al presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP, de la vigencia Fiscal 2021; a través del cual se solicitaba la adición de recursos por valor de 2.042.396.133.03 al proyecto de los cuales fueron aprobados por la Junta Directiva mediante Acuerdo N° 018 de 2021, el cual a su vez fue aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS. - Presentación de Proyecto de Acuerdo ante la Junta Directiva, mediante el cual se autoriza la asunción de vigencias futuras ordinarias, logrando su aprobación a través del Acuerdo N° 021 de 2021, el cual fue estudiado y aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS. Consulte los Acuerdos mencionados a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos Para la fecha de corte EPA ESP adelanta el proceso precontractual con el fin de dar inicio a las obras para el mes de Octubre inicios de noviembre | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[14 empty] | Porcentaje de avance reposicion alcantarillado La Adiela en las manzanas 17 a la 26 y llegada a la Quebrada La Cristalina en la ciudad de Armenia fases I, II, III | 0% | 10% | 0% | 0% |  | Municipio de Armenia - EPA ESP |  |  |  | 2500 | Barrio la Adiela Comuna 3 Municipio de Armenia | Después de diferentes gestiones realizadas a nivel municipal y ante la necesidad de intervenir la red de alcantarillado en algunos sectores de la ciudad, se logro adelantar los tramites necesarios para suscribir Convenio Interadministrativo de Cooperación para Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Empresas Públicas de Armenia ESP y El Municipio de Armenia para la construcción y/o optimización y/o rehabilitación de redes de Alcantarillado en diferentes sectores del Municipio de Armenia. Valor total del Convenio $ 3.751.725.724,68; de los cuales: El municipio de Armenia aporta: $ 2.416.000.000 EPA ESP., aporta: $ 1.335.725.724,68 Con el fin de realizar las siguientes obras: 1) Construcción Alcantarillado Pluvial en el Barrio Popular para Mitigación por inundación del Barrio Milagro de Dios y Construcción de Obras para Estabilización de Taludes en el Barrio Milagro de Dios del Municipio de Armenia, por valor de $ 1.492.730.672. - Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la construcción alcantarillado pluvial en el barrio popular para mitigación por inundación del barrio Milagro de Dios y construcción de obras para estabilización de taludes en el barrio Milagro de Dios del municipio de Armenia, por valor de $ 149.273.067 Valor total de la inversión: $ 1.642.003.739 2) Reposición Alcantarillado Barrio la Adíela en las Manzanas 17 a la 26 y Llegada a la Quebrada la Cristalina en la Ciudad de Armenia Fases I,II,III., por valor de $ 1.917.929.078,68 - Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la Reposición Alcantarillado Barrio la Adíela en las Manzanas 17 a la 26 y Llegada a la Quebrada la Cristalina en la Ciudad de Armenia Fases I,II,III, por valor $ 191.792.907. Valor total de la inversión: $ 2.109.721.985,68 De acuerdo a lo previsto y a las vigencias futuras autorizadas, del valor total registrado al proyecto, se registra en el presupuesto 2021 la suma de $ 599.054.066 (Recursos MUNICIPIO: 385.790.818,7 y EPA ESP: $ 213.263.247.61) y el valor restante en el 2022. 6. A 30 de septiembre de 2021 ante el convenio a ejecutar, fue necesario adelantar los siguientes tramites administrativos: - Presentación de Proyecto de Acuerdo, por medio del cual la Junta Directiva de Empresas Publicas de Armenia ESP, autoriza al señor Gerente para adelantar procesos a través de modalidad de invitación pública y suscribir contratos cuya cuantía es superior a los 1.500 SMLV., logrando la aprobación a través del Acuerdo N° 17 de septiembre de 2021. - Presentación de Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se hace una modificación al presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP, de la vigencia Fiscal 2021; a través del cual se solicitaba la adición de recursos al proyecto de reposición u optimización de redes de alcantarillado por valor total de 385.190.818, los cuales fueron aprobados por la Junta Directiva mediante Acuerdo N° 018 de 2021, el cual a su vez fue aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS. - Presentación de Proyecto de Acuerdo ante la Junta Directiva, mediante el cual se autoriza la asunción de vigencias futuras ordinarias, logrando su aprobación a través del Acuerdo N° 021 de 2021, el cual fue estudiado y aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS. Consulte los Acuerdos mencionados a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[26 empty] | 5. Por otra parte y como apoyo a las actividades ejecutadas a través del proyecto, se adelanto el proceso precontractual cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES. Valor del presupuesto oficial: $12.024.000 6. Teniendo en cuenta las obras a ejecutar de acuerdo a la priorización de las intervenciones a realizar por la parte técnica y ante la optimización de los recursos asignados para la vigencia 2021, fue necesario solicitar la reformulación de la meta propuesta para la vigencia 2021. Presupuesto Inicial: 1.113.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: 230.000.000 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 1.343.000.000,00 Disponibilidades: 1.341.928.581,86 Compromisos: 1.341.928.581,86 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Reposición y/o optimización de la infraestructura de colectores, interceptores y emisarios finales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de reposición y/o optimización de colectores, interceptores y emisarios finales planificadas en el PSMV para el cuatrienio | NA | 100% | Código Interno EPA 202112409 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Reposición u optimización de componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales | Desarrollar las actividades de reposición u optimización de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales, de acuerdo a lo programado. | Metros lineales de colectores, interceptores y emisarios finales, objeto de reposición u optimización | 97 | 673.81 | 425.81 | 63.19% | 10944020401 | Recursos EPA ESP | 1343000000 | 1341928581.86 | 99.92% | Población estimada 51.404 | Bambusa, Balcones del eden, bloques de Bosques de Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Pinares, Cañasgordas, El Emperador, El Palmar, Génesis, Plan Piloto, La Castilla, Castilla Grande, Las Americas, La Patria, Barú, Providencia, Profesionales, La Lorena, Nueva Cecilia Comuna 1, 2 y 6 | 1. Ejecución del contrato de obra No. 04 de 2020, cuyo objeto es Reposición de los componentes del Interceptor Sur, en el sector del Conjunto Residencial Barú, con el método no destructivo de Renovación de Tubería sin Zanja, D=24", en los tramos C1A-C2, C2-C3, C3-C3A, C3A-C4, en el municipio de Armenia por valor de $768,297,081,45, presentando la siguiente trazabilidad : Valor ejecutado: $768.296.481 Inicio: Octubre 1 de 2020 Fecha de terminación con prórrogas y suspensiones solicitadas: 20 de febrero de 2021 En este contrato se optimizaron 149,4 ml de colector del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021. 2. Ejecución del contrato de obra No. 07 de 2020, cuyo objeto es Reposición colector Zanjón Hondo sector barrio las Américas (colegio Artes y Letras) y reposición colector Cristales sector glorieta Malibú, Armenia Quindío, por valor de $413.900.004,98, presentando la siguiente trazabilidad : Valor ejecutado: $413.884.099,72 Inicio: Octubre 30 de 2020 Fecha de terminación con prórrogas y suspensiones solicitadas: 8 de enero de 2021 En este contrato se optimizaron 34,51 ml de colector del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021. 3. Ejecución del contrato de obra No. 013 de 2020, cuyo objeto es Reposición del colector Pinares barrio Nuestra Señora de la Paz manzana E, por valor de $217.844.897,36 incluido el adicional, presentando la siguiente trazabilidad : Valor ejecutado: $217.829.696 Inicio: Diciembre 1 de 2020 Fecha de terminación con prórrogas y suspensiones solicitadas: 22 de marzo de 2021 En este contrato se optimizaron 130,5 ml de colector del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021. 4. Ejecución del contrato de obra No. 010 de 2021, cuyo objeto es Reposición colector Cristales Sector Finca la Bretaña, por valor de $107.715.834,46 incluido adicionales, presentando la siguiente trazabilidad : Inicio: Agosto 10 de 2021 Fecha de terminación con prórrogas solicitadas: 03 de octubre de 2021 En este contrato se optimizaron 81,40 ml de colector del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021. 5. Ejecución del contrato de obra No. 011 de 2021, cuyo objeto es Reposición colector quebrada La Montañita, por valor de $920.543.128,05 presentando la siguiente trazabilidad : Inicio: Agosto 23 de 2021 Fecha de terminación: 06 de enero de 2022 En este contrato se optimizaron 30 ml de colector del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021. 6. Ejecución del contrato de obra No. 015 de 2021, cuyo objeto es Reposición colector Santa Rita Cámaras 39-42 COLECTOR SANTA RITA CAMARAS 39-42, por valor de $136.218.480,3 presentando la siguiente trazabilidad : Inicio: Por definir Fecha de terminación: Por definir El contratista se encuentra adelantando la recolección de documentos necesarios para firmar el acta de inicio. Teniendo en cuenta la aprobación de los traslados presupuestales realizados en la pasada Junta Directiva del 25 de junio de 2021, se modificó la meta para la vigencia actual con la inclusión de los proyectos de reposición del colector cristales sector finca Bretaña y colector Montañita. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 1.113.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: 230.000.000 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 1.343.000.000,00 Disponibilidades: 1.341.928.581,86 Compromisos: 1.341.928.581,86 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Reposición y/o optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de reposición y/o optimización de la PTAR La Marina planificadas en el PSMV para el cuatrienio. | 90% | 100% | Código Interno EPA 202112510 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | Ejecutar las acciones requeridas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 14% | 100% | 50% | 50% | 10944020501 | Recursos EPA ESP | 103000000 | 34724199 | 33.71% | Población estimada 45.000 Barrios: Plan Piloto, Simón Bolívar, Cañas Gordas, El Emperador, Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Castilla, Castilla Grande, Guaduales del La Villa, Villa del Centenario, La Linda, Isabela, Los Naranjos, Tres Esquinas, Veracruz, La Virginia, Santa Rita, Puerto Espejo y el Poblado, entre otros. Comunas 1 y 2 | PTAR La Marina Vereda la Marina Municipio de Armenia | Se suscribió contrato de suministro No. 24 de 2021 para el suministro e instalación de la motobomba de arenas de la PTAR La Marina, con fecha de inicio del 27 de septiembre de 2021, se incluye adecuación eléctrica. Queda en etapa de estudios previos la consecución parcial (30%) de los rosetones para los filtros percoladores, se inicia el proceso en razón a la sugerencia recibida en el informe final del contrato de Consultoría No. 08 de 2020 para el "DIAGNOSTICO, DISEÑO, AJUSTES Y EVALUACION A LOS PROCESOS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR LA MARINA, MUNICIPIO DE ARMENIA Presupuesto Inicial: 103.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 103.000.000,00 Disponibilidades: 0,00 Compromisos: 0,00 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad y calidad del servicio de agua potable | 23.82 0.82 | ≥ 23,61 <5 agua apta para consumo humano | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Porcentaje de ejecución de las actividades para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua programadas para el cuatrienio | SD | 100% | Código Interno EPA 202113111 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda | Realizar las actividades para el mejoramiento de la infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para el mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda | 50% | 100% | 50% | 50% | 10944030103 | Recursos EPA ESP | 488000000 | 4728768 | 0.969% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Bocatoma - Vereda el Agrado- Municipio de Salento | 1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 22 de febrero de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la obra " Prestación de los servicios requeridos para la asistencia técnica preventiva y/o correctiva al pluviómetro ubicado en la Bocatoma de Gestión Captación y Tratamiento de EPA ESP", El valor del presupuesto oficial corresponde a $ 4.728.768 Adelantados las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió contrato Clausulado Simplificado N° 160 el día 24/03/2021, el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: Prestación de los servicios requeridos para la asistencia técnica preventiva y/o correctiva al pluviómetro ubicado en la Bocatoma de Gestión Captación y Tratamiento de EPA ESP. Fecha de Inicio: 27/04/2021 Fecha de Finalización: 26/06/2021 Fecha de Finalización Ampliada: 25/07/2021 Valor del Contrato: $ 4.728.768,00 Estado actual del contrato: En Ejecución Ubicación Territorial de la Inversión: Bocatoma EPA ESP (Vereda El Agrado - Sector Boquía - Salento) Nota. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ 2. Adicional a lo anterior, se prepararon los documentos técnicos y se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la inversión "Suministro e instalación de elementos móviles y fijos para dar cumplimiento a la resolución 1409 de 2012 en trabajos de alturas que aplican en el proceso de gestión captación y tratamiento de EPA ESP"., El valor del presupuesto oficial corresponde a $ 207.244.122., de los cuales $ 51.271.521 se invertirán en la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 3. Por otra parte, se avanza en la preparación de los documentos técnicos para adelantar las etapas precontractuales y contractuales para: - Protección de la conducción en el sector de la bocatoma antigua. - Mejoramiento de componentes metálicos - Iluminación de Captación y Desarenadores - Adecuación estructural de derivación Las Águilas Las inversiones anteriores permitirá la inversión de los recursos disponibles en le proyecto para la vigencia 2021. 4. Por ultimo se informa que durante el mes de junio de 2021, el proceso de Gestión Captación y Tratamiento solicitud traslado de recursos presupuestales por valor de $ 90.000.000 del proyecto Mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda al proyecto Intervención de los túneles de aducción de agua, cruda esta modificación presupuestal no afecta el cumplimiento de la metas físicas del proyecto y permite el avance de otro proyecto. La modificación presupuestal fue aprobada por la Junta Directiva de EPA ESP., a través del Acuerdo N° 013 de 2021 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 621.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos:133.000.000 Presupuesto Definitivo: 488.000.000,00 Disponibilidades: 56.000.289.00 Compromisos: 4.873.768,00 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
[11 empty] | Código Interno EPA 202113112 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Intervención de los túneles de aducción de agua cruda | Ejecutar la obra de reforzamiento estructural del túnel 19 de la línea de aducción | Porcentaje de avance de la obra de construcción para el reforzamiento estructural del túnel 19 de la línea de aducción | 0% | 100% | 83% | 83% | 10944030104 | Recursos EPA ESP | 143000000 | 134906616 | 94.34% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Km 1 + 180 Margen Derecho Sentido Armenia Pereira - Vereda San Juan. Municipio de Armenia | 1. Ejecución del Contrato de obra N° 016 de 2020. Objeto: Construcción para el Reforzamiento Estructural del Túnel 19 de la Conducción de agua cruda de Empresas Públicas de Armenia ESP. Valor: $ 3.116.697.989,35. Fecha de Inicio: 2020/12/31. Fecha de Finalización: 2021/07/15. Plazo de Ejecución Inicial: 6.5 Meses Prorroga: Dos (2) Meses Prorroga: Un mes y medio (1,5) Meses Fecha de Finalización ampliada: 2021/10/29. Porcentaje de Avance Físico de la Obra: 86% - El soporte del avance físico se encuentra detallado en las actas de pago las cuales se pueden consultar a través de la pagina del siaobserva o en las carpetas del contrato. Porcentaje de Avance Financiero: 82,6%, a través del pago de las Actas: Acta N° 1. Valor : 151.354.151,83 Acta N° 2. Valor : 220.150.682,76 Acta N° 3. Valor : 318.936.859,86 Acta N° 4. Valor : 187.806.817,55 Acta N° 5. Valor : 290.132.604,13 Acta N° 6. Valor : 353.236.790,73 Acta N° 7. Valor: 483.683.945,42 Acta N 8. Valor: 425.695.802,07 Acta N 9. Valor: 145.945.588,08 Total: 2.526.943.243,51 2. El contrato de Obra Anterior, cuenta con interventoría externa a través del contrato de consultoría N° 006 de 2020, el cual presenta la siguiente información básica: Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social , y jurídica de las obras de construcción para el reforzamiento estructural del túnel 19 de la conducción de agua cruda de Empresas Publicas de Armenia ESP. Valor: $317.794.610,00 Fecha de Inicio: 2020/12/21 Fecha de Finalización: 2021/08/04 Plazo de Ejecución Inicial: 7.5 Meses Prorroga en tiempo N01: Dos (2) meses Valor Adición N.1 $89.527.343 Prorroga en tiempo No2: Un (1) mes Valor: $452.085.626 Valor Adición No 2: $44.763.673 Estado actual del contrato: En Ejecución Nota especial N° 1. de los contratos anteriores cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. Nota especial N° 2. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ 3. El valor ejecutado corresponde a los gastos asociados al desarrollo de la obra como son el pago de ARL asumido por la EPA ESP., por tratarse de un riesgo 5. Ubicación Territorial de la Inversión: Km 1 margen derecha Sector San Juan Vía Armenia - Pereira | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 10.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos:133.000.000 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 143.000.000,00 Disponibilidades: 134.906.616,00 Compromisos: 524,800.00 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
[11 empty] | Código Interno EPA 202113213 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable | Realizar las actividades programadas de Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable | 95% | 100% | 56.4% | 56.4% | 10944030201 | Recursos EPA ESP | 961000000 | 704960575 | 73.36% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit- Municipio de Armenia | 1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 22 de febrero de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la inversión " Intervención en filtros autolavado para el control del retrolavado Fase 1, de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Empresas Publica de Armenia", El valor del presupuesto oficial corresponde a $ 515.424.630,00. Adelantados las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió Contrato de Suministro N° 018 el día 10/05/2021, el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: INTERVENCIÓN DE FILTROS AUTOLAVADO PARA EL CONTROL DE RETROLAVADO FASE 1, DE LA PLANA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA. Fecha de Inicio: 18/05/2021 Fecha de Finalización: 17/09/2021 Fecha de suspensión: 21/08/30 Fecha de reinicio: 29/09/2021 Fecha de Finalización: 15/10/2021 Valor del Contrato: $514.960.575,00 Valor pago anticipado: $ 205.984.230 Estado actual del contrato: suspendido Acta N°1. $ 134.698.904 Avance financiero: 66% Avance físico: 80% Actualmente el contrato se encuentra suspendido, teniendo en cuenta los retrasos en el transporte y desembarque de los equipos en puerto por una contingencia en contenedores. Nota. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ 2. Por otra parte, se prepararon los documentos técnicos y el 26 de marzo de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la inversión "Prestar los servicios requeridos para la asistencia preventiva y correctiva del sistema de cloración marca Siemens Wallace & Tiernan modelo V2000, de la planta de tratamiento de Empresas Publicas de Armenia E.S.P., incluye repuesto". El valor del presupuesto oficial corresponde a $40.000.000. Adelantados las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió Contrato de Prestación de Servicios N° 018 el día 03/05/2021, el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA ASISTENCIA PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE CLORACIÓN MARCA SIEMENS WALLACE TIERNAN MODELO V2000 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP INCLUYE REPUESTOS. Fecha de Inicio: 13/05/2021 Fecha de Finalización: 31/12/2021 Valor del Contrato: $40.000.000,00 Estado actual del contrato: En Ejecución Avance físico: 50% Nota. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ 3. Así mismo, durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 17 de marzo de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la inversión relacionada con la "Prestación de servicios de mejoramiento de las condiciones actuales del sistema de telemetría y control remoto del centro de control maestro, estaciones de control hidráulico, macro medición y PTAP de EPA". El valor del presupuesto oficial corresponde a $345.000.000, de los cuales $ 150.000.000, se invertirán en la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Adelantados las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió Contrato de Prestación de Servicio N° 020 el día 13 /05/2021, el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA Y CONTROL REMOTO DEL CENTRO DE CONTROL MAESTRO, ESTACIONES DE CONTROL HIDRÁULICO, MACRO MEDICIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESAS PUBLICAS ARMENIA ESP Fecha de Inicio: 08/06/2021 Fecha de Finalización: 31/12/2021 Valor del Contrato: $ 345.000.000 Valor registrado al Proyecto Rehabilitación de los Componentes de la Planta de Tratamiento Agua Potable: $ 150.000.000Estado actual del contrato: En Ejecución Nota. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ 4 Se encuentra en etapa de revisión y aprobación por el área técnica el presupuesto, para dar inicio a la etapa precontractual para la obra que tendrá por objeto, "Adecuación de la infraestructura para el suministro e instalación de elementos móviles y fijos para dar cumplimiento a la resolución 1409 de 2012 en trabajos de alturas que aplican en el proceso de gestión captación y tratamiento de EPA ESP". El valor del presupuesto oficial corresponde a $ 282,000,000, de los cuales $206,000,000 aproximadamente, se invertirán en la panta PTAP Ubicación Territorial de la Inversión: Planta de Tratamiento de Agua Potable EPA ESP - Sector Norte Regivit sobre la Avenida Bolívar. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 961.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 961.000.000,00 Disponibilidades: 860,933,176.00 Compromisos: 704,960,575.00 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
[11 empty] | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Mejoramiento del sistema para producción de agua potable | Priorizar las actividades para el mejoramiento del sistema para producción de agua potable | Número de informes para la asignación de recursos con el fin de avanzar en las actividades de mejoramiento del sistema para producción de agua potable | NA | 1 | 0.5 | 50% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit- Municipio de Armenia | 1. Durante el primer semestre de 2021, el proceso de Captación y Tratamiento avanza en la compilación, revisión y preparación de informe donde se priorizan las futuras inversiones (De manera especial Vigencia 2022) con el fin de ejecutar de manera precisa las actividades encaminadas al mejoramiento del sistema para producción de agua potable. Dentro de las actividades realizadas se tienen: 1. Con la empresa B&V INGENIERÍA y TROJAN UV, se analizaron las alternativas concernientes a la desinfección del agua, mediante rayos UV. 2. Revisión de los documentos técnicos para avanzar en la implementación de un sistema de lodos provenientes del sistema de Tratamiento de Agua Potable. 1. Se realizó informe de las investigaciones para la implementación de la tecnología rayos UV para la desinfección, proyecto que tiene una inversión aproximada de 4.200 millones de pesos. Por tratarse de una implementación de infraestructura que tiene gran impacto en la continuidad del servicio, y por su alto costo donde actualmente no se cuenta con el presupuesto. Este proyecto no se contemplará por ahora. Actualmente con las mejoras y optimizaciones que se están llevando a cabo desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento de agua potable donde se realiza monitoreo y seguimiento continuo en la calidad del agua el cual se garantiza el suministro de agua potable con un IRCA categorizado sin riesgo, apta para el consumo humano | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad y calidad del servicio de agua potable | 23.82 0.82 | ≥ 23,61 <5 agua apta para consumo humano | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable | Porcentaje de ejecución de las actividades para la Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable programadas en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA 202113314 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Rehabilitación de redes de Acueducto | Desarrollar las actividades de Rehabilitación de redes de Acueducto | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de acueducto, que permitan mantener la continuidad del servicio. | 100% | 100% | 75% | 75% | 10944030301 | Recursos EPA ESP | 1000000000 | 916498966.86 | 91.65% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Área de Prestación del Servicio de Acueducto de EPA ESP Municipio de Armenia | Se adelantaron y ejecutaron actividades para la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de acueducto, lo que permitieron la atención oportuna de daños y garantizar el mantenimiento del índice de la continuidad del servicio. Dentro de los procesos contratados se encuentran: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 11 DE 2021 - HIDROCONSTRUCTOR SAS SUMINISTRO DE MATERIALES EN HD Y ACERO AL CARBON PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS E HIDRANTES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013 DE 2021 - TRACTOQUIN SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA LAS LABORES DE OPERACIÓN Y REHABILITACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. (RUBRO DE REHABILITACIÓN REDES DE ACUEDUCTO) CONTRATO CON CLAUSULADO SIMPLIFICADO NO. 176 DE 2021 - CONSTRUTECQ SAS SUMINISTRO DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA LA REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO SIN SUSPENSION DE AGUA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. CONTRATO CON CLAUSULADO SIMPLIFICADO NO. 213 DE 2021 - CONSTRUTECQ SAS COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA SUBGERENCIA DE AGUAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. (RUBRO DE REHABILITACIÓN REDES DE ACUEDUCTO) CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 022 DE 2021 - CASA & FERRETERIA SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, DOTACION DE EQUIPOS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA A DIARIO LA EMPRESA, Y DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, REPOSICION DE HIDRANTES Y VALVULAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP COMPONENTES I Y II (RUBRO DE REHABILITACIÓN REDES DE ACUEDUCTO + AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE HIDRANTES Y VÁLVULAS) CONTRATO CON CLAUSULADO SIMPLIFICADO NO. 306 DE 2021 - HIDROCONSTRUCTOR SAS COMPRA DE TAPAS EN MATERIAL DE HIERRO DÚCTIL DE ALTA RESISTENCIA PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. Nota 1. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[14 empty] | Porcentaje de atención de las ordenes de trabajo de Acueducto. | 100% | 100% | 75% | 75%
[26 empty] | A la fecha se efectuó la reparación de 249 daños en la red de distribución de acueducto y una atención mayor a 4.100 solicitudes de los usuarios del servicio de acueducto. Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, se registra un 75% en el tercer trimestre 2021, frente un total del 100% anual. Presupuesto Inicial: 1.000.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 1.000.000.000,00 Disponibilidades: 937.193.236,00 Compromisos: 916.498.966,86 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad del servicio | 23.82 | ≥ 23,61 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Rehabilitación de los componentes del sistema de alcantarillado | Porcentaje de ejecución de las actividades para la rehabilitación de los componentes del sistema de alcantarillado programadas en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA 202113415 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Rehabilitación de redes de Alcantarillado | Desarrollar las actividades de rehabilitación de redes de Alcantarillado | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de alcantarillado, que permitan mantener la continuidad del servicio. | 100% | 95% | 50% | 52.63% | 10944030401 | Recursos EPA ESP | 1200000000 | 799485604.86 | 66.62% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Área de Prestación del Servicio de Alcantarillado de EPA ESP Municipio de Armenia | Se adelantaron y ejecutaron actividades para la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de alcantarillado. Nota 1. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ o ver anexo. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
[14 empty] | Porcentaje de atención de las ordenes de trabajo de Alcantarillado. | 100% | 100% | 45% | 45% | [7 empty] | Se han presentado 100 necesidades de rehabilitación de redes de las cuales se llevan atendidas 60 Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, la medición se realiza sobre el 75% correspondiente al semestre I frente a una meta anual del 100%. Presupuesto Inicial: 1.200.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 1.200.000.000,00 Disponibilidades: 5883.043.624 Compromisos: 799.485.604,86 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales planificadas en el PSMV para el cuatrienio | 80% | 100% | Código Interno EPA 202113516 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales | Desarrollar las actividades de rehabilitación de la infraestructura de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales, según lo programado | 100% | 100% | 75% | 75% | 10944030501 | Recursos EPA ESP | 493300000 | 228188700 | 46.26% | Área de Influencia donde se encuentran ubicados los colectores instalados actualmente Colectores Zona Sur – Oriental de la ciudad que conduce sus aguas a la PTAR La Marina: Pinares, Cristales, Aguas Limpias, Santa Rita – Naranjos, Santa Ana, Venus, Interceptor Sur, y Emisario Final. Otros colectores en operación en la ciudad de Armenia: Lindaraja, Quindos, Armenia, Camelias, Zanjón Hondo, Montañita, Aldana, Paujil y San José. | Área de Influencia donde se encuentran ubicados los colectores instalados actualmente Municipio de Armenia | Se realizaron actividades de rehabilitación en los colectores de municipio de Armenia según cronograma de mantenimiento , se realizó la contratación del personal operativo para realizar la rehabilitación u optimización de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales. Nota: No se tuvieron en cuenta los valores ejecutados hasta la fecha correspondientes al suministro de materiales, insumos y al arrendamiento de camioneta, ya que son procesos contractuales que no se supervisan desde GTAR Presupuesto Inicial: 493.000.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 493.000.000,00 Disponibilidades: 228.188.700,00 Compromisos: 228.188.700,00 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Rehabilitación y/o mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la rehabilitación y/o mejoramiento de la PTAR La Marina planificadas en el PSMV para el cuatrienio | 70% | 100% | Código Interno EPA 202113617 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | Realizar las acciones para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 38% | 100% | 80% | 80% | 10944030601 | Recursos EPA ESP | 469000000 | 415768010 | 88.65% | Población estimada 45.000 Barrios: Plan Piloto, Simón Bolívar, Cañas Gordas, El Emperador, Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Castilla, Castilla Grande, Guaduales del La Villa, Villa del Centenario, La Linda, Isabela, Los Naranjos, Tres Esquinas, Veracruz, La Virginia, Santa Rita, Puerto Espejo y el Poblado, entre otros. Comunas 1 y 2 | PTAR La Marina Vereda la Marina Municipio de Armenia | Se encuentran liquidados los contratos 014 de 2021 y 04 de 2021, correspondientes al arrendamiento de equipos de bombeo y contrato de servicio de asistencia correctiva de tres (3) equipos de bombeo marca Fligt de 110 HP, respectivamente, de igual manera se encuentran en etapa de elaboración por parte de la oficina de mantenimiento de la Gestión Recursos de EPA ESP, los estudios previos para rehabilitación de los elementos metálicos de la PTAR. Presupuesto Inicial: 449.000.000,00 Adiciones: 20.000.000,00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 469.000.000,00 Disponibilidades: 415,768,010.00 Compromisos: 415,768,010.00 Nota. Durante el periodo reportado se solicitud adición de recursos presupuestales por valor de $ 20.000.000 el cual fue aprobado por la Junta Directiva de EPA ESP y el COMFIS., a través del Acuerdo N° 012 de 2021 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad del servicio de agua potable | 23.82 | ≥ 23,61 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Proyectos formulados para la construcción de infraestructura de contingencia | Número de proyectos formulados para la construcción de infraestructura de contingencia en el cuatrienio | 0% | 100% | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Municipio de Armenia Proyecto: Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | Realizar las gestiones necesarias para avanzar en la Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de gestión programadas para avanzar en la Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | 100% | 100% | 50% | 50% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Planta de Tratamiento de Agua Potable- Sector Regivit (Comuna 10) Tanque 6- El Silencio (Comuna 5) Municipio de Armenia | Al 30 de septiembre de 2020, se radicó ante la unidad Nacional de Gestión del Riesgo ficha técnica de proyecto que tiene por objeto: "Construcción de dos (2) pozos profundos en el municipio de Armenia, el cual alimentaría líneas principales para el abastecimiento de agua, como infraestructura de contingencia. (Etapa 1)", por un valor de $ $3.563.352.000, se realizó radicación mediante oficio de fecha 11 de febrero de 2020, llevado por la Gerente a la ciudad de Bogotá, de igual manera se radico este proyecto en la Promotora de Vivienda del Quindío, en el mes de mayo de 2020. Se avanza en la estructuración del proyecto para ser radicado nuevamente en la UNGRD cumpliendo con los requisitos de esta entidad, después de hacer la revisión de la ficha técnica radicada en el mes de febrero de 2020. En el último trimestre del 2020, se actualizo el proyecto para ser radicado los ajustes ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo , este proyecto tiene por objeto, el cual también fue ajustado : " Obras para la mitigación del riesgo por desabastecimiento de las líneas vitales en el municipio de Armenia Quindío ", por un valor ajustado de $4.063,518,834.Cuenta con antecedentes, localización, identificación respecto al mapa de amenaza del Cerro Machín, descripción del problema, descripción general del proyecto, población afectada, análisis de alternativas, costos del proyecto, cronograma de ejecución, estudios y diseños completos. Este proyecto no pudo ser radicado por segunda vez con los ajustes solicitados por falta de agenda del comité municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, como único requisito faltante para la redición con metodología UNGRD. Al primer trimestre de 2021 se realizaron los ajustes necesarios a la documentación del proyecto denominado "Obras para la mitigación del riesgo por desabastecimiento de las líneas vitales en el municipio de Armenia Quindío", con un presupuesto final de $3.934.976.098 incluyendo obra e interventoría. Fue radicada la documentación completa el 23 de marzo de 2021 ante el Asesor de proyectos del despacho del Alcalde de Armenia, para gestión ante el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Posteriormente desde la Subdirección de Planeación Municipal de Armenia fue radicado el proyecto el 25 de marzo de 2021, ante el FNGRD para que sea financiado por el fondo. El proyecto fue devuelto por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ya que ellos informaron que no tienen competencia. Al validar este proyecto para hacer radicación ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no puede ser radicado, ya que la consultoría que generó el proyecto no tuvo interventoría externa y en este momento es un requisito para la radicación del mismo. Nota: Este es un indicador de mantenimiento, toda vez que desde la subgerencia, realiza constantemente las acciones correspondientes para la consecución de recursos para avanzar en la Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia. Donde el 25% corresponde a un 100% en el trimestre del cumplimiento de las actividades. siento un indicador acumulativo | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica- Gestión Planeación Técnica
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad del servicio de agua potable | 23.82 | ≥ 23,61 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Reposición y/o optimización de la infraestructura de contingencia | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la reposición y/o optimización de la infraestructura de contingencia planificadas para el cuatrienio | 0% | 100% | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del Municipio de Armenia Proyecto: Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del municipio de Armenia | Identificar las acciones e inversiones requeridas para la reposición u optimización de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | Número de informes de identificación de las acciones o inversiones requeridas para la reposición u optimización de los componentes de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | 1 | 1 | 0 | 0% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Estación de Bombeo ubicada en la margen derecha del río Quindío en la Vereda Chaguala | Se está en el desarrollo de las actividades correspondientes para el desarrollo de la meta del indicador, para la reposición u optimización de los componentes de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica- Gestión Planeación Técnica
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad y calidad del servicio de agua potable | 23.82 0.82 | ≥ 23,61 <5 agua apta para consumo humano | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de contingencia | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de contingencia planificadas para el cuatrienio | 70% | 100% | Código Interno EPA 202114318 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del Municipio de Armenia Proyecto: Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del municipio de Armenia | Desarrollar acciones u obras para la rehabilitación y/o mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | Porcentaje de avance de la obra N° 010 de 2019 "Rehabilitación de la bocatoma, compuertas desarenador y tanque de succión, mejoramiento estructural e instalación de válvula anticipadora de golpe de ariete y puesta en marcha de la Estación de Bombeo Chaguala" | 80% | 20% | 0 | 0% | 10944040301 | Recursos EPA ESP | 94540351 | 0 | 0% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Estación de Bombeo ubicada en la margen derecha del río Quindío en la Vereda Chaguala | A la fecha, la entidad desarrolla Contrato de obra No. 010 de 2019, que tiene por objeto: “Rehabilitación de la bocatoma, compuertas desarenador y tanque de succión, mejoramiento estructural e instalación de válvula anticipadora de golpe de ariete y puesta en marcha de la estación de bombeo Chaguala”, por un valor de $ 189.080.701. Se han ejecutado las siguientes actividades: - REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO BOCATOMA. - REHABILITACIÓN COMPONENTES DESARENADOR - REHABILITACIÓN COMPONENTES ESTACIÓN DE BOMBEO Porcentaje de avance físico a la fecha del 80%. El contrato en mención fue objeto de cambio de supervisión, la cual quedó a cargo de la Subgerencia de Aguas a partir del 16 de junio de 2020, debido a que es un tema operativo de la entidad en su componente de acueducto, el supervisor es el Ing. Luis Alberto Vélez. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | 80% | 100% | 0 | 0% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Estación de Bombeo ubicada en la margen derecha del río Quindío en la Vereda Chaguala | Se realizó liberación de recursos por parte de la Subgerencia Técnica. Presupuesto Inicial: 94.540.351,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 94.540.351,00 Disponibilidades: 0,00 Compromisos: 0,00 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Población con acceso a los servicios prestados por EPA ESP | 300194 | 316926 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Atención de contingencias | Porcentaje de cumplimiento en la atención de contingencias | SD | 100% | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Atención a Contingencias Proyecto: Atención de contingencias | Realizar las acciones requeridas para la atención oportuna de contingencias | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la atención de contingencias | 100% | 100% | 75% | 75% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia | Empresas Públicas de Armenia ESP, cuenta con los equipos y el personal para realizar las atenciones de los eventos presentados con relación a la prestación de los servicios públicos, es necesario informar que los equipos y el personal en algunas magnitudes de tipo de evento puede superar su capacidad de respuesta. Debido a la ola invernal presentada en el primer semestre sel año, sea podido realizar la atención oportuna de los eventos tanto en el servicio de acueducto como en el servicio de alcantarillado, la empresa cuenta con una programación para realizar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nota: este es un indicador de mantenimiento, toda vez que desde las subgerencias, se realizan constantemente las acciones correspondientes a las actividades programadas para la atención de contingencias. Donde el 25% corresponde a un 100% en el trimestre del cumplimiento de las actividades. siento un indicador acumulativo | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencias Técnica
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Población con acceso a los servicios prestados por EPA ESP | 300194 | 316926 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Planeación técnica para el desarrollo de los servicios | Porcentaje de cumplimiento de las actividades inherentes al proceso de Planeación Técnica programadas en el cuatrienio | 95% | 100% | Código Interno EPA 202115119 | Línea de Proyecto Interna EPA: Sistema de Información Geográfico - SIG Proyecto: Implementación y Fortalecimiento Técnico del SIG | Desarrollar actividades programadas para el fortalecimiento e implementación del SIG | Porcentaje de metros lineales de redes de Acueducto objeto de construcción, reposición y/o rehabilitación radicados que se ingresa al SIG | 100% | 100% | 75% | 75% | 10944050101 | Recursos EPA ESP | 207746080 | 97136100 | 46.76% | Las actividades del SIG benefician a todos los usuarios de los servicios prestados por EPA ESP. Las obras de Acueducto ingresas al SIG Beneficiaron a la Comuna - 7 -10 | SIG EPA - Ubicado en las instalaciones de EPA ESP en Tanque Corbones Municipio de Armenia | Se digitalizaron y validaron en el plano del SIG 1.977 metros de tubería en el período anterior, para este trimestre (julio, agosto, septiembre) no han ingresado contratos de acueducto al SIG, por lo tanto, la longitud es cero (0). Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, la medición se realiza sobre el 75% correspondiente a los trimestres I, II y III, frente a una meta anual del 100%. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
[14 empty] | Porcentaje de metros lineales de redes de Alcantarillado objeto de construcción, reposición y/o rehabilitación radicados que se ingresan al SIG | 100% | 100% | 75% | 75% | [5 empty] | Las actividades del SIG benefician a todos los usuarios de los servicios prestados por EPA ESP. La obras de Alcantarillado ingresadas al SIG Beneficiaron las Comunas 1, 3, 5, 7, 8 y 10 |  | Se digitalizaron y validaron en el plano del SIG 1,451 metros de tubería de alcantarillado en diferentes diámetros del Colector La Aldana y otras redes, en el período anterior. En este período se digitalizaron los sgtes. contratos: C. de O. No. 024 de 2019 - 521,322m; C. de O. No. 003 de 2021 - 76,590; para un total de tubería digitalizada = 597,912 metros. Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, la medición se realiza sobre el 75% correspondiente a los trimestres I, II y III, frente a una meta anual del 100%. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
[14 empty] | Cantidad de matriculas de usuarios de EPA ESP amarrados en el plano cartográfico con respecto a la numeración predial | 45000 | 105000 | 78750 | 75% | [5 empty] | Las actividades del SIG benefician a todos los usuarios de los servicios prestados por EPA ESP. |  | En la actualidad se reporta por parte del SIG las siguientes matrículas ingresadas al plano en el mes de julio 263 unidades, en agosto 238 unidades y en septiembre 473 unidades, para un total de novecientas setenta y cuatro unidades, en los tiempos establecidos para ello. Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, la medición se realiza sobre el 75% correspondiente a los trimestres I, II y III, frente a una meta anual del 100%. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
[14 empty] | Porcentaje de fichas catastrales de los usuarios ingresadas y validadas en SIG. | 97% | 98% | 75% | 76.53% | [7 empty] | Se reporta por parte del SIG un noventa y nueve por ciento de fichas catastrales de los usuarios ingresadas y validadas, correspondiente a 13,027 fichas. Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, la medición se realiza sobre el 75% correspondiente a los trimestres I, II y III, frente a una meta anual del 100%. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
[14 empty] | Cantidad de puntos de vertimiento ingresados al SIG producto la consultoría para realizar la investigación y el levantamiento topográfico y hojas de vida de los puntos de vertimientos de aguas residuales sobre las quebradas del municipio de Armenia fase 2 | 300 | 384 | 300 | 78.12% | [7 empty] | Se cuenta en el momento con la información, pero se continúa validando, toda vez que se encuentran algunas correcciones por hacer por parte del Contratista Consultor. Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, la medición se realiza sobre el 75% correspondiente a los trimestres I, II y III, frente a una meta anual del 100%. Presupuesto Inicial: 207.746.080,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 207.746.080,00 Disponibilidades: 97.136.100 Compromisos: 97.136.100 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
[11 empty] | Código Interno EPA 202115220 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Modelación Hidráulica del Sistema de Acueducto | Ajustar y validar el modelo hidráulico de la red Matriz de Distribución de acuerdo a las condiciones reales de operación. | Porcentaje de ajuste y calibración del modelo hidráulico de la Red matriz del sistema de Acueducto con datos operacionales del año 2020 | 95% | 90% | 52% | 57.78% | 10944050201 | Recursos EPA ESP | 25423552 | 23200000 | 91.25% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Municipio de Armenia | Se cuenta con el modelo hidráulico de la red Matriz, en la actualidad se esta procesando la información de caudales y presiones horarias del año 2020 para su posterior ajuste y calibración. Presupuesto Inicial: 25,423,552.00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 25,423,552.00 Disponibilidades: 23.200.000 Compromisos: 23.200.000 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
[11 empty] | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Aislamiento de Sectores Hidráulicos | Avanzar en las acciones para el Aislamiento de Sectores Hidráulicos | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para el aislamiento de los sectores hidráulicos | 100% | 100% | 75% | 75% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población beneficiada 9.920 Personas Aproximadamente | C.C. Portal Del Quindio, C.Cer. La Colonia, C.R Papiro, C.R. Palmas De La Calleja, C.R. Plazoleta Andina, C.R. Portal De La Colonia, C.R. Quintas De San Julian, C.R. Quintas De San Miguel, C.R. Quintas De San Sebastian, Coinca, Cond Altos Del Bosque, Cond Coinca, Ed Torres De San Julian, La Suiza, Laureles, Norte, P.R. C/ Real, Puerto Rico, U.R. Coomeva, Urb Alameda Del Norte, Urb Altos De La Sierra, Urb Coinca, Urb Los Cedros | 1. Sector hidráulico 25: Se efectúa validación y revisión del aislamiento del sector hidráulico, realizando validación de base de datos de usuarios del proceso de Comercial, polígonos hidráulicos y válvulas de suspensión y aislamiento, localización de estaciones de regulación y macro medición, apoyo con el Centro de Control Maestro para determinación de condiciones hidráulicas de los sectores. Se procede a efectuar reporte del informe de las acciones adelantadas a la Subgerencia Técnica y Sistema de Información Geográfico – SIG. Actividad realizada: 17 de febrero de 2021 Usuarios beneficiados: 2.480 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica Gestión Planeación Técnica - Subgerencia de Aguas- Gestión Distribución de Agua Potable
[24 empty] | Población beneficiada 9.136 Personas Aproximadamente | Av. Centenario, C.R. Colina Del Parque, El Nogal, La Campina, La Castellana, La Fogata, Norte, Urb Tejares Del Parque | 2. Sector hidráulico 17: Se efectúa validación y revisión del aislamiento del sector hidráulico, realizando validación de base de datos de usuarios del proceso de Comercial, polígonos hidráulicos y válvulas de suspensión y aislamiento, localización de estaciones de regulación y macro medición, apoyo con el Centro de Control Maestro para determinación de condiciones hidráulicas de los sectores. Se procede a efectuar reporte del informe de las acciones adelantadas a la Subgerencia Técnica y Sistema de Información Geográfico – SIG. Actividad realizada: 25 de febrero de 2021 Usuarios beneficiados: 2.284 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica Gestión Planeación Técnica - Subgerencia de Aguas- Gestión Distribución de Agua Potable
[24 empty] | Población beneficiada 83.844 Personas Aproximadamente | Diversos barrios Comuna 2-4-5-8 | 3. Sectores hidráulicos 1, 2, 19 103 y 111: Se realiza validación de presiones, hidrantes y polígonos de consumo de los sectores hidráulicos mencionados, esto con el fin de establecer información adicional de las condiciones hidráulicas en la red de distribución de acueducto como la presión disponible en la red, puntos de calibración y ajuste de las estaciones de regulación y macromedición, estado de hidrantes e infraestructura en general; por otro lado, esta actividad es un insumo no solo para el establecimiento de polígonos y validación de aislamiento de los sectores hidráulicos, sino también para la optimización de la red de distribución de acueducto. Actividad realizada: Sector hidráulico 111: 14 de abril de 2021 Sector hidráulico 103: 25 de abril de 2021 Sector hidráulico 1: 17 de junio de 2021 Sector hidráulico 2: 15 de julio de 2021 Sector hidráulico 19: 07 de septiembre de 2021 Usuarios beneficiados: 20.961 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica Gestión Planeación Técnica - Subgerencia de Aguas- Gestión Distribución de Agua Potable
[11 empty] | Código Interno EPA 202115221 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Modelación de la calidad del agua | Avanzar en las acciones de aplicación, recopilación y análisis de la información de calidad de agua | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para la aplicación, recopilación y análisis de la información de calidad de agua, en el modelo hidráulico. | 100% | 85% | 80% | 94.12% | 10944050203 | Recursos EPA ESP | 6355888 | 5800000 | 91.25% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Municipio de Armenia | Hasta el momento se incluido modelación de la calidad del agua a los siguientes sectores 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 101, 102, 103, 121 y 702. Presupuesto Inicial: 6.355.888,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 6.355.888,00 Disponibilidades: 5.800.000 Compromisos:5.800.000 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
[11 empty] | Código Interno EPA 202115322 | Línea de Proyecto Interna EPA: Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios Proyecto: Revisión de proyectos hidrosanitarios y control urbano | Realizar la revisión de los proyectos hidrosanitarios recibidos, de acuerdo con los requerimientos de ampliación de la infraestructura existente. | Porcentaje de los proyectos hidrosanitarios revisados en relación a las solicitudes radicadas | 96.66% | 100% | 74.25% | 74.25% | 10944050301 | Recursos EPA ESP | 234935382 | 176765700 | 75.24% | Población estimada: 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 | Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia | REVISIÓN DE PROYECTOS HIDROSANITARIOS En el período comprendido entre el 01 de Enero y al 30 de septiembre de 2021 han sido radicados para revisión 38 proyectos hidrosanitarios, el proceso de revisión de proyectos hidrosanitarios ha realizado en total 72 visitas técnicas a estos proyectos y a los que estaban pendientes en vigencias pasadas que se encontraban en un proceso de subsanación de observaciones previas; hay que tener en cuenta que algunos proyectos requieren de varias visitas dependiendo de si quedan observaciones por subsanar, por esta razón se realizaron más visitas que los proyectos que ingresaron. Adicional dadas las observaciones por revisión de proyectos hidrosanitarios se revisaron nuevamente lo proyectos dada la no aceptabilidad inicial por una cantidad de 63 conceptos para aceptabilidad o nuevas observaciones de proyectos antiguos. Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, la medición se realiza sobre el 25% correspondiente al trimestre I frente a una meta anual del 100%. Presupuesto Inicial: 234,935,382.00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 234,935,382.00 Disponibilidades: 176.765.700,00 Compromisos: 446.972.530,00 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
[11 empty] | Código Interno EPA 202115323 | Línea de Proyecto Interna EPA: Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios Proyecto: Estudios y diseños para el desarrollo de los servicios | Realizar los estudios y diseños, de acuerdo con las necesidades de ampliación de cobertura y mejoramiento de la infraestructura existente, definidos por la Empresa. | Porcentaje de ejecución de la consultoría para el Diagnóstico, diseño y ajustes a los procesos para la rehabilitación y el mantenimiento de la PTAR La Marina. | 0% | 100% | 30% | 30% | 10944050303 | Recursos EPA ESP | 765549633 | 446972530 | 58.39% | Población estimada 45.000 Barrios: Plan Piloto, Simón Bolívar, Cañas Gordas, El Emperador, Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Castilla, Castilla Grande, Guaduales del La Villa, Villa del Centenario, La Linda, Isabela, Los Naranjos, Tres Esquinas, Veracruz, La Virginia, Santa Rita, Puerto Espejo y el Poblado, entre otros. Comunas 1 y 2 | PTAR La Marina Vereda la Marina Municipio de Armenia | La supervisión del contrato de consultoría N.08 de 2020 a cargo del Jefe de Planta PTAR La Marina, informa que el contrato tiene fecha de inicio del 24 de diciembre de 2020 y duración de 4 meses, se han realizado los siguientes pagos: del 40% correspondiente al pago anticipado ($112,398,548) y acta 1, correspondiente al 17,8% ($50,000,000), se ha hecho seguimiento periódico a la consultoría y a la fecha el contrato ha presentado 2 prórrogas de un mes cada una y hoy se encuentra suspendido ante la imposibilidad de desarrollar actividades propias de la consultoría en la PTAR. Se encuentran en revisión y ajuste 5, 6, 7 y 8 y pendiente para el acta final los demás productos. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
[14 empty] | Porcentaje de ejecución de la consultoría para estudios y diseños para los colectores de las Quebradas La Florida, San Nicolas y Rio Quindío | 0% | 100% | 25% | 25% | [5 empty] | Población estimada 46.848 | Área de influencia PTAR LA Florida Comuna 7 Municipio de Armenia | Se concluye que, en el contrato de consultoría se han avanzado en las actividades de topografía, las Empresas publicas de Armenia le ha suministrado la información necesaria al contratista (catastro de redes de alcantarillado barrios la Mariela, Puerto Rico y salvador Allende, localización de líneas de bombeo). El contratista ha realizado topografía de la Quebrada la Florida, hasta el sitio denominado la Curva del Diablo con longitud aproximada de 8 km, El tramo San Nicolas ha sido estudiado en el primer tramo de 1.5 km. El contratista e interventoría notifican a la supervisión de las novedades encontradas en sitio. El contrato de consultoría n.011 /2020 "interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para los estudios y diseños para los colectores de las quebradas la florida, san Nicolás y rio Quindío, municipio de armenia" tiene una ejecución del 60%, La consultoría N.009 /2020, "estudios y diseños para los colectores de las quebradas la florida, san Nicolás y rio Quindío, municipio de armenia" tiene una ejecución del 60% Se ha entregado el tramo de EPA, CRQ, Alcaldía, Gobernación completo, todos los entregables. Porcentaje de ejecución financiera el 50%. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
[14 empty] | Porcentaje de estudios y diseños de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado elaborados, de acuerdo a las solicitudes y necesidades realizadas al proceso de Planeación Técnica | 100% | 100% | 75% | 75% | [5 empty] | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 | Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia | El equipo de Diseño de planeación técnica ha recibido diferentes solicitudes en torno a necesidades de topografía, diseño y presupuesto de obras de acueducto, alcantarillado y adecuaciones locativas. En el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre, se radicaron 8 proyectos de acueducto que asciende al valor de $ 3,416,893,339.12; veinticinco proyectos de alcantarillado y colectores que asciende a $ 24,191,874,131.65, ocho interventorías por valor de $2,739,367,960, seis proyectos de adecuaciones locativas con el valor de $ 711,711,241.86 y ocho proyectos de consultorías que ascienden al valor de $ 944,111,470, concluyendo una entrega de cuarenta y siete proyectos que totalizan$ 28,320,478,712.63 pesos en inversión. En la oficina de planeación técnica, se han recibido diferentes solicitudes de acueducto y alcantarillado, las cuales se atienden según la capacidad y disponibilidad del personal de topografía, diseño y presupuesto. En la oficina de planeación técnica se establece un cronograma de trabajo, y según la fecha de solicitud, priorización de necesidades y secuencia lógica, con utilización del personal al 100% Se concluye que, con la capacidad, disponibilidad del personal y equipo, se han cumplido las solicitudes al 100%. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 765.549.633,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 765.549.633,00 Disponibilidades: 471.172.530 Compromisos: 446.492.530 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Población con acceso a los servicios prestados por EPA ESP | 300194 | 316926 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Fortalecimiento técnico y operativo de los servicio de acueducto, alcantarillado y aseo | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la adquisición de maquinaria, equipos y herramientas para el fortalecimiento técnico y operativo de los servicios en el cuatrienio | 93% | 100% | Código Interno EPA 202116124 | Línea de Proyecto Interna EPA: Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios Proyecto: Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios | Adquirir la maquinaria, herramientas y equipos de apoyo físico que le permitan la operación y/o mejoramiento la prestación de los servicios | Número de vehículos adaptados como laboratorio para el ensayo de calidad del agua adquiridos en el 2021. | 0 | 1 | 0 | 0% | 10944060101 | Recursos EPA ESP | 1732182967 | 1467202375 | 84.7% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 | Municipio de Armenia | En tramite precontractual | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la adquisición de maquinaria, herramientas y equipos para la PTAR La Marina | 100% | 100% | 66% | 66% | [5 empty] | Población estimada 45.000 Barrios: Plan Piloto, Simón Bolívar, Cañas Gordas, El Emperador, Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Castilla, Castilla Grande, Guaduales del La Villa, Villa del Centenario, La Linda, Isabela, Los Naranjos, Tres Esquinas, Veracruz, La Virginia, Santa Rita, Puerto Espejo y el Poblado, entre otros. Comunas 1 y 2 | PTAR La Marina Vereda la Marina Municipio de Armenia | Se encuentra ejecutado y liquidado el contrato de suministro No. 019 de 2021, cuyo objeto es el suministro de e instalación de polipasto, corta césped y compresor para PTAR La Marina, de igual manera se encuentra suscrito el contrato de compraventa para la adquisición de equipos No.009 de 2021 instrumentos y accesorios que permitan realizar los ensayos de rutina del laboratorio de calidad del agua residual de la PTAR. y se tiene en etapa de estudios previos la adquisición de un equipo espectrofotómetro de infrarrojos para medir hidrocarburos y grasas de acuerdo a resolución 0631 de 2015 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
[14 empty] | Número de Hidrolavadoras industriales adquiridas para la Planta de Tratamiento de Agua Potable | 0 | 2 | 0 | 0% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 | Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit- Municipio de Armenia | 1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos (Estudios de Mercado, Estudios Previos, otros) para adelantar el contrato de compraventa requerido para la adquisición de dos(2) Hidrolavadoras industriales . Se tiene previsto que en el segundo semestre de 2021, estos equipos se adquieran por parte de la empresa para el desarrollo de las actividades de rehabilitación de la unidades de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, garantizando su eficiente operación. Ubicación Territorial de la Inversión: Planta de Tratamiento de Agua Potable EPA ESP - Sector Norte Regivit sobre la Avenida Bolívar. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
[14 empty] | Número de sistemas de combustible suplente adquiridos y puestos en funcionamiento para dos (2) de los vehículos recolectores del proceso de Aseo. | 0 | 2 | 1 | 50% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Aseo: 119.337 | Municipio de Armenia | Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes acciones: 1. Mediante correo electrónico del día 07 de mayo de 2021, se solicito a la Dirección de Planeación Corporativa la reformulación de la meta: - Un (1) de equipo de filtración para aceite hidráulico adquiridos para el servicio de Aseo. Justificación: Después de un análisis técnico minucioso se identificó que el equipo de filtración no se puede adquirir por ser inviable de acuerdo a las actividades a realizar. Por lo anterior, se solicita que los recursos asignados se orienten a la atención de la necesidad de dos (2) camiones, un recolector y un ampirol, en relación a la modificación en su sistema de emisión de gases y de esta forma mejorar los rendimientos en consumo de combustible y la disponibilidad de los activos. La modificación fue aprobada por el Comité de Gestión y desempeño Institucional. A 30 de septiembre el contrato para la modificación del sistema de emisión de gases de los dos (2) camiones se encuentra celebrado, con acta de inicio y anticipo y a la fecha mencionada, ya se realizó la modificación a uno (1) de los camiones con resultado satisfactorio; para fin de año (diciembre 31 de 2021) se habrá realizado la modificación al otro camión y el cierre del proceso contractual. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos - Jefe de Mantenimiento
[14 empty] | Número de equipos de scanner para lectura de los ECU y VCU del parque automotor general de EPA ESP., adquiridos. | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 Aseo: 119.337 | Municipio de Armenia | 1. Se adelanto el proceso precontractual cuyo objeto es: Compraventa de escáner de diagnostico para el parque automotor de EPA ESP El cual permite realizar el escáner para la lectura de los ECU y VCU del parque automotor general de EPA ESP. Valor precontractual: $ 13.357.750 A 30 de septiembre el proceso se encuentra ejecutado y con acta final y de liquidación. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos - Jefe de Mantenimiento
[14 empty] | Numero de vehículos adquiridos para el servicio de la Gerencia General | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Aseo: 119.337 | Área de Prestación del Servicio de Aseo Municipio de Armenia | 1. Ante la solicitud realizada de adición recursos, la Junta Directiva aprobó Acuerdo N° 016 de 2021, se adicionaron recursos por valor de $168.000.000 para la adquisición de un vehículo para el servicio de la Gerencia General de EPA ESP. 2. Ante la aprobación de recursos adicionales al proyecto: Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios, se procedió a adelantar el proceso precontractual cuyo objeto es: COMPRA DE VEHICULO PARA SER ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE EPA ESP, logrando la suscripción del Contrato de Compra N°008 de 2021 Valor precontractual: $ 167.978.438 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos - Jefe de Mantenimiento
[14 empty] | Número de contenedores metálicos de 3 yardas cubicas adquiridos para el Servicio de Aseo | 14 | 9 | 9 | 100% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Aseo: 119.337 | Área de Prestación del Servicio de Aseo Municipio de Armenia | Contrato de Compra N° 02/21 Objeto: Realizar la compra de cajas estacionarias de 3 y 3 (contenedores) para ser utilizadas en la recolección de residuos sólidos ordinarios en algunos puntos de la ciudad de Armenia Valor: $69.829.200,00 Fecha de Inicio: 2021/02/17 Fecha de firma del acta de terminación 2021/03/25 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo
[14 empty] | Número de Barredoras manuales adquiridas para el desarrollo de las actividades de barrido y limpieza de áreas publicas. | 0 | 10 | 10 | 100% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Aseo: 119.337 | Área de Prestación del Servicio de Aseo Municipio de Armenia | Se realizó contrato de Compraventa No. 007 de 2021 Objeto: Compra de diez (10) barredoras manuales para la prestación del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del Municipio de Armenia. Valor: $ 59.537.287 Fecha de inicio: 06/07/2021 Fecha de terminación 09/2021 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo
[14 empty] | Número de basureros plasticos adquiridos en la vigencia 2021 | 74 | 70 | 0 | 0% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Aseo: 119.337 | Área de Prestación del Servicio de Aseo Municipio de Armenia | Aun no se inicia el proceso para la compra de cestas de basura | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo
[14 empty] | Número de contenedores plásticos de 1.100 litros adquiridos | 0 | 150 | 150 | 100% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Aseo: 119.337 | Área de Prestación del Servicio de Aseo Municipio de Armenia | Se realizó contrato de Compraventa No. 006 de 2021 Objeto: Compra de 200 Contenedores plásticos de carga trasera y de cinco (5) Plataformas Soterradas, para que sean instalados en diferentes puntos de la ciudad Valor: $ 849.450.000 Fecha de inicio: 07/07/2021 El contrato se encuentra en ejecución, tiene fecha prevista de terminación el 03/11/2021 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo
[14 empty] | Número de contenedores plásticos de 770 litros adquiridos | 0 | 50 | 50 | 100% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Aseo: 119.337 | Área de Prestación del Servicio de Aseo Municipio de Armenia | Se realizó contrato de Compraventa No. 006 de 2021 Objeto: Compra de 200 Contenedores plásticos de carga trasera y de cinco (5) Plataformas Soterradas, para que sean instalados en diferentes puntos de la ciudad Valor: $ 849.450.000 Fecha de inicio: 07/07/2021 El contrato se encuentra en ejecución, tiene fecha prevista de terminación el 03/11/2021 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo
[14 empty] | Número de plataformas soterradas de 3 buzones para contenedores plásticos de carga trasera de 1.100 litros adquiridos e instalados | 0 | 5 | 5 | 100% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Aseo: 119.337 | Área de Prestación del Servicio de Aseo Municipio de Armenia | Se realizó contrato de Compraventa No. 006 de 2021 Objeto: Compra de 200 Contenedores plásticos de carga trasera y de cinco (5) Plataformas Soterradas, para que sean instalados en diferentes puntos de la ciudad Valor: $ 849.450.000 Fecha de inicio: 07/07/2021 El contrato se encuentra en ejecución, tiene fecha prevista de terminación el 03/11/2021 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo
[14 empty] | Número de motocarros adquiridos | 0 | 2 | 0 | 0% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Aseo: 119.337 | Área de Prestación del Servicio de Aseo Municipio de Armenia | Se realizaron estudios previos y se radicaron para su revisión en la Dirección Jurídica | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo
[14 empty] | Numero de carros metálicos adquiridos para la recolección y transporte de residuos solidos en las vías peatonales | 0 | 9 | 0 | 0% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Aseo: 119.338 | Área de Prestación del Servicio de Aseo Municipio de Armenia | Se realizaron estudios previos y se radicaron para su revisión en la Dirección Jurídica Presupuesto Inicial: 656,500,000.00 Adiciones: 1,075,682,967.00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 1,732,182,967.00 Disponibilidades: 1.589.640.104,00 Compromisos: 1.467.202.375,00 Nota. Durante el periodo reportado se realizaron diferentes tramites de adición de recursos (Total adicionado: 1.075.682.967), logrando la aprobación de los diferentes acuerdos por parte de la Junta Directiva y el COMFIS. Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201086 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ambiente y desarrollo sostenible | 3, 6, 11 | Toneladas Dispuestas en el relleno sanitario | 78899 | 70000 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Fomento a la separación, aprovechamiento y comercialización de residuos Solidos | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para el fomento a la separación, aprovechamiento y comercialización de residuos solidos en el cuatrienio | 80% | 100% | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Fomento a la separación, recuperación, aprovechamiento y comercialización de Residuos Solidos Proyecto: Fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos solidos municipales | Realizar y participar en los procesos de educación para el fortalecimiento de las capacidades empresariales para el manejo adecuado de los residuos sólidos y el fomento de la cultura de separación en la fuente. | Número de acciones adelantadas para el fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de Residuos Solidos Municipales -RSM | 2 | 10 | 5 | 50% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 100 Aprox. 30 Personas - La Mariela | Municipio de Armenia La Mariela - Comuna 10 | Durante el trimestre I-2021 a través de la oficina social, en coordinación con el SENA se adelantaron las siguientes actividades a través de: Línea de Acción: GESTION SOCIAL INTEGRAL Programa: Consumo Responsable - Recuperando y Creando Tema: Consumo Responsable - Transformación de RS Fuente Informe de Gestión Social. El día 5 de junio de 2021 se realizó Capacitación en la comuna 10, barrio la Mariela, sobre Residuos Solidos, separación en la fuente, como se debe reciclar. El 27 de julio de 2021 en el barrio la Fachada se realiza actividad de embellecimiento de punto critico con un jardín construido en materiales reciclados, así como una capacitación en separación de residuos dirigida a los recicladores de oficio que trabajan en ese barrio. El 29 de julio de 2021 se realizó socialización con los comerciantes de la carrera 20 con calle 16, sobre el reciclaje. El 30 de julio de 2021 en el barrio Veracruz se realiza actividad de embellecimiento de punto critico con un jardín construido en materiales reciclados, así como una capacitación en separación en la fuente dirigido al grupo ecológico del barrio. Fuente. Aseo | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo Gestión Social
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ambiente y desarrollo sostenible | 6, 13, 15 | Usuarios del recurso hídrico con programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) implementados. | 300194 | 318000 | Gestión integral del recurso hídrico responsabilidad de TODOS | Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua | Porcentaje de cumplimiento del programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el cuatrienio | 94.52% | 100% | Código Interno EPA 202121125 | Línea de Proyecto Interna EPA: Conservación y recuperación de cuencas abastecedoras x Proyecto: Implementación del Modelo para la conservación, recuperación y mantenimiento de la cuenca abastecedora del Rio Quindío | Desarrollar las actividades programadas dentro de la implementación de modelo de intervención para la conservación, recuperación y mantenimiento de la Cuenca abastecedora del municipio de Armenia | Porcentaje de avance físico en la ejecución de la obra N° 022 de 2019, cuyo objeto es "Enriquecimiento forestal en predios de la cuenca alta del Rio Quindío" | 75% | 25% | 25% | 100% | 10945010101 | Recursos EPA ESP | 246800000 | 47341878 | 19.18% | Población estimada 308.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Cuenca Alta del Rio Quindio Municipio de Salento | Soporte del Avance Físico: Ejecución de obra en un 100 %. A través de este contrato es intervenido el predio denominado La Estrella, ubicado en la vereda Camino Nacional del municipio de Salento; en la ejecución del contrato se realizaron el establecimiento de individuos de especies forestales, lo que corresponde al suministro y la siembra, y los mantenimientos de los individuos forestales sembrados. Se realizó una visita donde se identificó en campo el mantenimiento final a los individuos sembrados mediante el contrato. Soporte del Avance Financiero: Durante la vigencia 2020, se realizó el pago correspondiente al valor del anticipo y un acta parcial (86,94%) para la ejecución de la obra. Se está en la revisión de los productos finales para proceder al pago final y liquidación del contrato. Es de aclarar que el contrato tuvo una suspensión a causa de la situación sanitaria del país generada por el COVID-19, en cumplimiento al Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, garantizando la seguridad de la salud de los servidores, la protección de los ciudadanos, así como el respeto por la seguridad jurídica. Por lo anterior Empresas Publicas de Armenia E.S.P. encontró necesario Suspender hasta tanto cese la Emergencia sanitaria y las medidas de Aislamiento social Obligatorio. El contrato tuvo una ejecución física hasta el 13 de marzo 2.021, debido a que tuvo una suspensión de 100 días a causa de la emergencia que enfrenta el país en este por el COVID-19, la cual fue desde el 24 de marzo al 01 de julio de 2020, con fecha de reinicio del 02 de julio de 2020. Se está en la revisión de los productos finales para proceder al pago final y liquidación del contrato. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencias Técnica
[14 empty] | Porcentaje de avance físico en la ejecución de la obra N° 015 de 2020 " Mantenimiento al enriquecimiento forestal realizado en el predio La Zulia bajo el contrato de obra N° 006 del 2018 con especies forestales protectoras en la cuenca alta del Rio Quindío. | 0% | 100% | 40% | 40% | [7 empty] | Soporte del Avance Financiero: 0% El contrato no tuvo pago anticipado ni pago de anticipo, a la fecha no se han pagado actas parciales. Soporte del Avance Físico: 40%. el cual corresponde a resiembra y mantenimiento inicial. La suspensión de la obra se realizó por que en visita de reconocimiento al área del predio de La Zulia que fue enriquecido mediante el contrato de obra 006 de 2018; dicha visita se realizó con personal del Departamento de Planeación Municipal de Armenia, personal del contratista y personal de EPA ESP, con el fin de iniciar las actividades contractuales. En dicha visita se evidenció una invasión en el predio, por lo que se procedió a realizar una mesa de técnica de trabajo y se entregó un informe de dicha situación mediante el oficio GG 0064 al Departamento de Planeación Municipal de Armenia y la Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de Armenia, como insumo para el trámite ante el municipio de Salento, ya que son los poseedores y administradores de los predios. Debido a que a la fecha no se ha solucionado la situación de invasión, el contratista solicitó una suspensión del contrato hasta tanto se solucioné y se puedan ejecutar las actividades contractuales sin contratiempos. Para el reinicio de la obra, Se determinó desde la subgerencia técnica, como supervisor del contrato, realizar visita técnica al predio. El 28 de mayo de 2021 funcionario de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., realiza dicha visita al predio la ZULIA, con el propósito de verificar en campo la dinámica natural que presentan las áreas de siembra objeto de mantenimiento mediante el Contrato de Obra 015-2020, encontrando que dicho predio cuenta con las condiciones bióticas para proseguir con las actividades encaminadas al mantenimiento de las especies forestales allí establecidas. La situación de invasión no siguió afectando las áreas de siembra por lo que se considera prudente continuar con el desarrollo del contrato, ya que las actividades de mantenimiento son necesarias para contribuir con el establecimiento de las especies sembradas bajo el Contrato de Obra No. 006 del 2018 y así favorecer con la continuidad arbórea del predio. • Fecha del acta de inicio: 29/12/2020 • Fecha de suspensión No. : 26/03/2021 • Tiempo de suspensión: 70 días • Fecha de reinicio: 04/06/2021 • Fecha de terminación: 08/03/2022 Responsable de la Información: Isabel Cristina Ortiz Cortes - Subgerente Técnico | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencias Técnica
[14 empty] | Porcentaje de ejecución de la obra 018 de 2020 "Enriquecimiento forestal en el predio La Estrella de la cuenca alta del Rio Quindío" | 0% | 100% | 16.67% | 16.67% | [8 empty] | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencias Técnica
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Matriz del Modelo del Intervención de la cuenca alta del Rio Quindío para la vigencia 2021 | 96% | 100% | 50.06% | 50.06% | [7 empty] | Soporte del Avance Financiero: 0% El contrato no tuvo pago anticipado ni pago de anticipo, a la fecha no se han pagado actas parciales. Soporte del Avance Físico: 16,67%. Se realizó visita de reconocimiento al predio de La Estrella con personal de la Dirección de Planeación Municipal de Armenia, personal del contratista y personal de EPA ESP, con el fin de iniciar las actividades contractuales, posterior a esto se realizaron visitas para realizar el levantamiento fotogramétrico con puntos de amarres geodésicos con RTK, con el fin de identificar las áreas de pastos limpios del predio y de está manera realizar el enriquecimiento forestal en áreas de pastos limpios. Se está en la relación de las especies a sembrar y proseguir a las actividades de enriquecimiento y mantenimiento inicial. • Fecha del acta de inicio: 01/02/2021 • Fecha de terminación: 31/01/2022 Responsable de la Información: Isabel Cristina Ortiz Cortes - Subgerente Técnico | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencias Técnica
[26 empty] | SUBGERENCIA TECNICA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUENCA ABASTECEDORA DEL RIO QUINDÍO * Profesional del área ambiental o afines contratado para la coordinación y ejecución de las actividades contempladas en el modelo de intervención: Celebración de dos contratos con clausulado simplificado que apuntan directamente al cumplimiento de lo planeado en el proyecto de Modelo de intervención de la Cuenca Alta del rio Quindío (CCS 104-2021 coordinador del modelo, CCS 54-2021 apoyo profesional) * Acción de articulación interinstitucional que permita obtener un estudio que determine la viabilidad de aplicar una estrategia de incentivo a la conservación: se han realizado dos reuniones con CRQ con la temática de PSA * Establecer alianzas con otras entidades con el fin establecer acciones encaminadas a la conservación del recurso hídrico: se han establecido 8 alianzas * Participación en convocatorias interinstitucionales relacionadas con la gestión integrada del recurso hídrico: Asistencia a 39 Reuniones * Actividades Operativas y logros alcanzados: Planes programas y/o proyectos y/o estrategias apoyados, incluyendo el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial Quindío 2030 Realizar acciones de compensación establecidas en los actos administrativos de la autoridad ambiental en relación a permisos de concesión, ocupación de cauce en la Cuenca abastecedora. (10) siembra en la bocatoma (10) Se apoya el plan de manejo ambiental y se realiza acción de compensación en los predios La Estrella y La Zulia, a través de la ejecución del Contrato de obra No. 022 de 2019 cuyo objeto es "Enriquecimiento forestal en predios de la cuenca alta del río Quindío"; del Contrato de obra No. 015 de 2020 cuyo objeto “Mantenimiento al enriquecimiento forestal realizado en el Predio la Zulia bajo el Contrato de Obra No. 06 del 2018, con especies forestales protectoras, en la cuenca alta del río Quindío.” Y el Contrato de obra No. 018 de 2020 cuyo objeto “Enriquecimiento forestal del Predio La Estrella de Propiedad del Municipio de Armenia Ubicado Cuenca Alta del Rio Quindío”. Apoyo en la siembra de individuos de especies de plantas diferentes, en la zona aledaña a la bocatoma de EPA E.S.P. en Boquía, Salento (07/05/2020). * Ejecutar las acciones contempladas en los planes, programas y/o proyectos y/o estrategias apoyados, que se encuentren al alcance de Empresas Públicas de Armenia EPA ESP.: Se da cumplimiento con las actividades proyectadas en el PIGCC a través de la ejecución presupuestal del PUEAA a cargo de Gestión Control Perdidas. * Caracterizaciones mensuales de las fuentes hídricas Río Quindío y Tributarios: Información solicitada y relacionada mes a mes por la Gestión de Captación y Tratamiento, a la fecha han relacionado la información de enero mayo del 2021, ya que esta información se solicita mes vencido. * Elaboración de informe de análisis de la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, en la cuenca alta del río Quindío: Se estructuró y entregó el informe de primer trimestre de 2021. A la fecha se está a la espera de la relación de los datos del mes de junio de 2021, la cual es relacionada por la Gestión de Captación y Tratamiento, para estructurar el informe del segundo trimestre del año. * Acciones de apoyo técnico en los comités de gestión del riesgo departamental y/o municipal en la cuenca abastecedora del Río Quindío: Se solicitó mediante oficios a la alcaldía de Salento y a la UDEGERD Quindío, tener presente a EPA ESP en n los comités de gestión del riesgo inherentes al municipio de Salento. * Talleres de sensibilización a grupos de interés de la cuenca abastecedora (0.29) 1. Se relacionan los folletos y juegos de educación ambiental, al grupo COMEDA de Salento, con el fin de que sean difundidos, y hagan parte de las actividades de educación ambiental del Grupo, y darle cumplimiento a los talleres de sensibilización. (11/02/2021) | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencias Técnica
Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencias Técnica
Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencias Técnica
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 246.800.000,00 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 246.800.000,00 Disponibilidades: 347.341.878,00 Compromisos: 47.341.878,00 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201091 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencias Técnica
[11 empty] | Código Interno EPA 202121226 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicoss | Realizar las actividades de reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos. | Porcentaje de ejecución de la obra N° 021 de 2020 "Reforzamiento de dos (2) módulos del Tanque de almacenamiento de Corbones" | 6% | 94% | 80% | 85.11% | 10945010201 | Recursos EPA ESP | 599270579 | 587918381.01 | 98.11% | Población Directamente beneficiada 142.000 Personas Aproximadamente Población indirectamente beneficiada 70.000 Personas Aproximadamente | Comunas Directas: 1 - 2 - 3 y 4 Indirectas: 6 - 8 y 9 | 1. Ejecución de la Obra N° 021 de 2019. Objeto: Reforzamiento módulos 3 y 4 del tanque de almacenamiento de agua potable de corbones EPA ESP Valor Inicial: $1.331.732.501,00 Ajuste (+): $85.808.187,12 Adición: $351.678.890 Valor Final: $1.769.219.576 Modificatorio 1: Prórroga de 33 días (31-12-2020) Modificatorio 2: Cambio de Representante Legal (13-01-2021) Modificatorio 3: Ajuste de Precios ($85,808,187) (18-02-2021) Modificatorio 4: Adición de $351,678,890 (10-05-2021) Porcentaje de Avance Físico de la Obra: 80% Porcentaje de avance financiero: 77% incluye el anticipo 2. El contrato de Obra anterior cuenta con interventoría externa a través del contrato de consultoría N° 004 de 2020. Nota especial N° 1. de los contratos anteriores: Los contratos cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. Nota especial N° 2. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ 3. El valor ejecutado a nivel de compromisos 31/03/2021 ($ 85.975.187,12) corresponde a la adicional de la obra N° 021 de 2019 y a los gastos asociados al desarrollo de la misma como son el pago de ARL asumido por la EPA ESP., por tratarse de un riesgo 5. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[14 empty] | Porcentaje de avance de los estudios de estabilidad o patología de un (1) tanque de almacenamiento de agua potable | 0% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Todas las comunas del Área de prestación del servicio de Acueducto | 1. Ejecución de Contrato de consultoría no. 07 de 2020 Objeto: Estudio de patología, vulnerabilidad sísmica y reforzamiento para el tanque de almacenamiento de agua potable Regivit Viejo de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. Valor contrato: $123.758.487 Fecha de Inicio: 2020/12/30 Fecha de Finalización: 2021/03/29 Plazo de Ejecución: 3 meses Porcentaje de Avance de la consultoría: 100% El avance anterior, corresponde a actividades como: informe final de la consultoría, ensayos realizados y diseños- Nota especial N° 1. de los contratos anteriores: Los contratos cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos para la vigencia 2021 | 100% | 100% | 75% | 75% | [5 empty] | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Todas las comunas del Área de prestación del servicio de Acueducto | 1. Adicional a lo anterior, se suscribe CONTRATO CON CLAUSULADO SIMPLIFICADO NO. 165 DE 2021 cuyo objeto es: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LA REPOSICION DE ELEMENTOS INTERNOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (UMATA, CINCO Y SEIS) DE ACUEDUCTO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P, por valor de $31.809.794. Actualmente se encuentra en ejecución. 2. A 30 de septiembre de 2021, se registran las siguientes actividades de reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos: Se efectuó la reparación de 249 daños en la red de distribución de acueducto y una atención mayor a 4.100 solicitudes de los usuarios del servicio de acueducto. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[26 empty] | 3. Se contrata la obra: CONTRATO DE OBRA NO. 009 DE 2021 Objeto: EXPANSION RED DE ACUEDUCTO SECTOR 60 CASAS Y OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DEL VIADUCTO DEL JUBILEO: SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN DE LAS AMERICAS Valor Presupuesto oficial: $ 97.709.738,17 Viaducto intervenido: Viaducto de Jubileo sector conjunto residencial Jardín de las Américas, red matriz de acueducto que permite el llenado del tanque de almacenamiento no. 5 y 6, y el abastecimiento de los sectores hidráulicos 26 y 31, por medio de dos tuberías en material de PVC de 16" y 18". | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 300.000.000,00 Adiciones:299,270,579.00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 599,270,579.00 Disponibilidades: 587.918.381.01 Compromisos: 5587.918.381,01 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201092 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[11 empty] | Código Interno EPA 202121227 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría. | Desarrollar las acciones de ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría. | Porcentaje de estaciones macromedidoras operando adecuadamente | 100% | 100% | 75% | 75% | 10945010204 | Recursos EPA ESP | 962203644 | 955835503.12 | 99.34% | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 (Incluye suscriptores del Sector Rural) | Todas las comunas del Área de prestación del servicio de Acueducto | 1. Se ha realizado el mantenimiento mecánico programado de las válvulas reguladoras y macromedidoras en el periodo reportado, incluyendo algunos mantenimientos de tipo correctivo por necesidad del servicio. Para lo transcurrido del año se han realizado: *Mantenimientos Preventivos: 977 *Mantenimientos Correctivos y/o Novedades: 147 Total mantenimientos: 1124 La evidencia de esta actividad se encuentra diligenciada en las hojas de vida de las válvulas reguladoras y macromedidoras. 2. Se encuentra en ejecución los siguientes contratos: • CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 020 DE 2021 - SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y VALVULA DE MACROMEDICION REQUERIDOS PARA ASISTENCIAS MECÁNICAS Y OPTIMIZACION DE LAS ESTACIONES REGULADORAS Y MACROMEDIDORAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. valor: $ 97.680.017,12 • CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 020 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA Y CONTROL REMOTO DEL CENTRO DE CONTROL MAESTRO, ESTACIONES DE CONTROL HIDRÁULICO, MACRO MEDICIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESAS PÚBLICAS ARMENIA E.S.P. Valor: $ 195.000.000 • CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 021 DE 2021: ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL TIPO SCADA NIVEL 3 INCLUYE SOFTWARE Y HARDWARE DEL CENTRO DE CONTROL MAESTRO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. Valor: $664.511.965 3. Se realiza la instalación el día 19 de agosto de 2021, de estación macromedidora de 2” en la zona subnormal del “RECUERDO”, localizada en el sector de la glorieta de la Arcadia. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[14 empty] | Porcentaje de válvulas de regulación operando adecuadamente | 100% | 100% | 75% | 75% | [8 empty] | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[14 empty] | Número de macromedidoras instaladas en zonas subnormales | 0 | 2 | 1 | 50% | [8 empty] | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades preventivas, correctivas y de mejoradel sistema de control hidráulico, macromedición y telemetría, de acuerdo a lo programado | 100% | 100% | 75% | 75% | [7 empty] | Presupuesto Inicial: 600.000.000,00 Adiciones: 362.203.644.00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 962,203,644.00 Disponibilidades: 955.835.503,12 Compromisos: 955.835.503,12 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201115 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[11 empty] | Código Interno EPA 202121228 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas | Realizar las acciones de Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas del sistema de distribución de agua, para su adecuada operación. | Número de hidrantes del sistema de distribución de agua con acciones de reposición y/o instalación que permitan la correcta operación del sistema de acueducto | 24 | 20 | 20 | 100% | 10945010203 | Recursos EPA ESP | 120000000 | 120000000 | 100% | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 | Todas las comunas del Área de prestación del servicio de Acueducto | Para lo transcurrido del presente año se han intervenido el siguiente número de hidrantes en la red de acueducto: 25 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[14 empty] | Número de válvulas del sistema de distribución de agua con acciones de reposición y/o instalación que permitan la correcta operación del sistema de acueducto | 40 | 15 | 15 | 100% | [7 empty] | Para lo transcurrido del presente año se han intervenido el siguiente número de válvulas en la red de acueducto: 17 Presupuesto Inicial: 120.000.000,00 Adiciones: 0,00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 120.000.000,00 Disponibilidades: 120,000,000.00 Compromisos: 120.000.000,00 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201096 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
[11 empty] | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas comerciales Proyecto: Expansión de la Micromedición Efectiva | Desarrollar estrategias para la reducción de pérdidas comerciales | Porcentaje de cumplimiento en la instalación de acometidas domiciliarias de acuerdo a las solicitudes realizadas | 96.88% | >95% | 62.75% | 66.05% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 | Área de prestación de los servicios de Acueducto - Municipio de Armenia | Durante el periodo comprendido entre enero 1 y 30 de septiembre de 2021, el número de acometidas domiciliarias solicitadas por la Dirección Comercial fue de 400, de las cuales se ejecutaron 251 que corresponden al 62.75 % .Es importante mencionar que el paro nacional implicó demoras | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
[14 empty] | Número de Medidores Instalados | 7354 | 8400 | 4691 | 55.85% | [7 empty] | La actividad instalación de medidores tiene como meta anual la instalación de un total de 8400 medidores, durante el periodo comprendido entre enero 1 y septiembre 30 del año en curso se realizó la instalación de 4691 medidores. Lo que equivale al 55,85% del total de medidores por instalar. Es de mencionar que lo anterior obedece a los temas coyunturales presentados en meses anteriores, referentes a los paros y bloqueos en carreteras que ocasionaron escasez en materiales requeridos para la instalación de medidores, situación que se refleja directamente con el porcentaje obtenido. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
[14 empty] | Número de medidores retirados según la programación y enviados al Laboratorio de Calibración de Medidores | 1807 | 2200 | 143 | 6.5% | [7 empty] | Para el periodo reportado enero - septiembre , se retiraron y enviaron al laboratorio de calibración de medidores 143 medidores. Es importante mencionar que para el mismo periodo se realizó el retiro e instalación de 785 medidores los cuales se cambiaron en campo, sin necesidad de ir a laboratorio a solicitud del usuario. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento en la instalación de medidores entregados por el Laboratorio de Calibración de Medidores después del análisis | 47.2% | ≥95% | 36.36% | 38.27% | [7 empty] | en el periodo reportado se llevo a cabo el retiro de 143 medidores, de los cuales 114 salieron no conformes, 22 conformes y 7 aun se encuentran en LCM ,de los no conformes se instalaron 48, de los conformes 19 reinstalaciones y 76 pendientes . | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
[14 empty] | Porcentaje de Micromedición Efectiva | 94.01% | ≥95% | 91.54% | 96.36% | [7 empty] | El indicador promedio de micromedicion efectiva para el trimestre fue de 92% | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
[14 empty] | Porcentaje de Micromedición Nominal | 97.71% | ≥95% | 97.37% | 100% | [7 empty] | El indicador promedio de micromedicion nominal para el trimestre fue 97,39% | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
[14 empty] | Porcentaje de atención a las visitas técnicas solicitadas por el usuario y por la Dirección Comercial | 100% | 100% | 75% | 75% | [7 empty] | Atención a las visitas técnicas solicitadas por el usuario y por la Dirección Comercial Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, se registra un 75% en el tercer trimestre, frente un total del 100% de la meta anual. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
[11 empty] | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Racionalización del consumo interno Proyecto: Racionalización del Consumo Interno | Diseñar e implementar estrategias orientadas a la racionalización del consumo interno de agua en las sedes de EPA ESP., y garantizar su control y seguimiento. | Número de estrategias de control de los consumos de agua de las instalaciones de EPA ESP, diseñadas e Implementadas | 1 | 1 | 0.75 | 75% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas internas Población Estimada: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Caimo, las margaritas, sector norte, vereda puerto espejo, granada, obrero municipal, centro, vereda el caimo, urbanización el silencio y libertadores Municipio de Armenia | La estrategia consiste en realizar evaluación de todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias a principio de año y realizar las intervenciones necesarias para reemplazar lo que requiera cambio. Adicionalmente se instalarán en cada una de las sedes EPA habladores en donde se indiquen practicas de uso efiente y ahorro del agua (segundo trimestre) | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
[14 empty] | Porcentaje de sedes de EPA ESP con equipo de medición de agua potable | 100% | 100% | 75% | 75% | [7 empty] | Se tiene instalación de medidor en cada sede EPA , a las cuales se les realiza el respectivo seguimiento al consumo de manera mensual. Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, se registra un 75% en el tercer trimestre, frente un total del 100% de la meta anual. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
[14 empty] | Número de informes de seguimiento a los consumos de agua de las sedes de EPA ESP., elaborados | 4 | 4 | 3 | 75% | [7 empty] | Se realizó el seguimiento de consumo a las diferentes sedes EPA durante el periodo reportado | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
|  |  | Usuarios del recurso hídrico con programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) implementados. | 300194 | 318000 | Gestión integral del recurso hídrico responsabilidad de TODOS | Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua | Porcentaje de cumplimiento del programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el cuatrienio | 94.52% | 100% | Código Interno EPA 202121529 | Línea de Proyecto Interna EPA: Cultura del agua Proyecto: Programa de educación en Centros Educativos Públicos de la ciudad de Armenia | Realizar actividades tendientes al Uso Eficiente y Ahorro del Agua en las Instituciones Educativas Públicas de la ciudad de Armenia | Número de Instituciones Educativas capacitadas y/o sensibilizadas en el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua – PUEEA. | 14 | 15 | 13 | 86.67% | 10945010501 | Recursos EPA ESP | 35000000 | 19938300 | 56.97% | Población Estimado: 300 Bosques de pinares,Genesis,Puerto Espejo ,Los Quindos ,Las Acacias, B. Miraflores, sector el cafetero Comuna 1, 2,3,4,7,8,9,11 | Municipio de Armenia | Se realizó sensibilización en uso eficiente y ahorro de agua como estrategia para generar conciencia ambiental colectiva en cuanto a la conservación del recurso hídrico y su sostenibilidad. Así mismo se incentiva el uso de equipos y dispositivos ahorradores las instituciones sensibilizadas para el periodo del reporte fueron: Institución Educativa Laura Vicuña, Instituto Técnico Industrial, I.E Ciudadela del Sur, I.E Los Quindos, I.E Rufino Sur, I.E Jesús María Ocampo, Gabriela Mistral, Enrique Olaya Herrera, La Adíela, I.E Santa Eufrasia – CADS, El Caimo Sede Central, CASD- Sede Principal, Amparo Santa Cruz. Presupuesto Inicial: 35.000.000,00 Adiciones: 0,00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 35.000.000,00 Disponibilidades: 19.938.300,00 Compromisos: 19.938.300,00 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201122 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
[11 empty] | Código Interno EPA 202121530 | Línea de Proyecto Interna EPA: Cultura del agua Proyecto: Programa de Educación a usuarios y funcionarios de EPA ESP | Desarrollar las acciones tendientes al cambio de paradigma sobre Uso Eficiente y Ahorro del Agua a los usuarios y funcionarios de EPA ESP. | Número de Socializaciones y /o sensibilizaciones en el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, realizadas a los usuarios y Funcionarios de EPA ESP | 134 | 100 | 75 | 75% | 10945010502 | Recursos EPA ESP | 35000000 | 19938300 | 56.97% | Población Estimado: 464 Sector el cafetero, tres esquinas, vereda san pablo, sector el eden , sector villa olompica, la castilla, el recuerdo, el milagro, patio bonito, miraflores,corbones , granada, centro, tigreros, galan, la cabaña, buenos aires, guayaquil, la cabaña, las americas, la divisa, la p.constitucón , Comunas 1, 3, 4, 5,6,7,8, 9, 10, Vía el Edén, | Municipio de Armenia | Se realizó sensibilización en uso eficiente y ahorro de agua y se incentivó el uso de equipos y dispositivos ahorradores a usuarios en general y funcionarios EPA ESP Así: Hoteles: Hotel Luna, Alojamiento Parque Quindío, Hotel Diva, Hotel Leyoa, Hotel el Despiste, Hotel San Rocco, Hotel Gran Emperador, Hotel posada del Arriero, Hotel Casa Luna, Rancho el Edén Centro Comercial: Sansur Grandes Consumidores: Mi pollo, INDERA, Clínica central del Quindío, Clínica del Café, Papitas Yoli, Hacienda el cabrero casa de campo, lab. De Salud Pública Departamental, Almacén Éxito Cristales, CENEXPO, Fritomix Centro Recreacional Comfenalco, Aeropuerto Internacional el Edén.. JAL: Ediles JAL comuna 1. Zonas Subnormales: El recuerdo, Patio Bonito, El Milagro, Miraflores Funcionarios EPA: Subtecnica planeación, Archivo, tanque 5 y Tanque 6 Usuarios en General: Usuarios B. Simón Bolívar, Trabajo de Sensibilización Juego del Agua comuna 1 bosques de pinares, Hogar Infantil Belén, Sensibilización Usuarios Barrio cañas Gordas, Sensibilización Juego Escalera del Agua con niños cañas gordas, Sensibilización Comerciantes Mercar, Pinturas Tricolor , Pinturas Centro color, Dicementos, La casa del Pintor, Equiferseg, Eléctricos el Paisa, Centro del Color, Ferretería la 19, Arcolores, Purifix, Almacén JT, Casa del Aceite, Cielo Rasos, CORPOCULTURA, Sensibilización Juego del Agua Barrio Tigreros, Conjuntos residencial bosque de Viena Conjuntos residencial bosque de Cataluña, Comerciantes carrera 14, Luma pan , Apoyo Jornada Alcaldía en las comunas B/ Berlín. Lavadero de Carros: Lavadero Galán, Lavadero la 10 -bomba Texaco center, Lava Autos Mrs. Splash, Lava Autos Centenario, Lava Autos Montallantas Bomba las Américas, Lavader Donde Sebas, Master Cards , Clean Cards Express, Refriautos , Lava Autos los Camellos.Sector Rural: Galería del Plátano Loc 2, Galería del Plátano Loc 13, Galería del Plátano Loc Lava Autos, Motel Sahara, Motel La Finquita, Sendero de Bruseelas, Talleres Departamental. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
[14 empty] | Número de campañas anuales de Uso Eficiente y Ahorro del Agua | 1 | 1 | 0 | 0% | [7 empty] | A la fecha de corte no se ha realizado la campaña anual del PUEAA; sin embargo, ya se tienen estudios previos para la ejecución en el último trimestre del año. Presupuesto Inicial: 35.000.000,00 Adiciones: 0,00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 35.000.000,00 Disponibilidades: 19.938.300,00 Compromisos: 19.938.300,00 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201127 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ambiente y desarrollo sostenible | 6, 13, 15 | Cumplimiento de las acciones de monitoreo de la calidad del agua | 100% | 100% | Gestión integral del recurso hídrico responsabilidad de TODOS | Caracterización de la calidad del agua | Numero de documentos con análisis de la calidad del recurso hídrico en el cuatrienio | 4 | 4 | Código Interno EPA 202122131 | Línea de Proyecto Interna EPA: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua Proyecto: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua cruda y Potable | Realizar el monitoreo de fisicoquímico, bacteriológicos y microbiológicos al agua cruda y tratada | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de monitoreo fisicoquímico, bacteriológico y microbiológico al agua cruda y tratada | 100% | 100% | 50% | 50% | 10945020101 | Recursos EPA ESP | 230000000 | 149311300 | 64.92% | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 | Área de prestación del Servicio de Acueducto - Municipio de Armenia | 1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 03 de abril de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la inversión Contrato de Prestación de Servicios para la Caracterización Fisicoquímica y Microbiológica de Muestras de Agua Cruda de la Parte Alta de la Cuenca del Río Quindío y Muestras de Agua Potable en la Red de Distribución de Empresas Públicas de Armenia ESP. El valor del presupuesto oficial corresponde a $ 194.771.020 Adelantados las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió Contrato de Prestación de Servicios N°023/2021 , el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: "prestación de Servicios para la caracterización fisicoquímica y microbiológica de muestra de agua cruda de la parte alta de la cuenca del rio Quindío y muestras de agua potable en la red de distribución de Empresas Públicas de Armenia ESP" Valor del Contrato: $ 149.311.300 Fecha de inicio: 27 de julio 2021 Duración: 8 meses Estado actual del contrato: En ejecución Se ha llevado a cabo dos muestreos y dos informes de los cuatro finales Por otra parte ya se encuentra en estado precontractual para la evaluación de presencia de microorganismos y parásitos patógenos en muestras de agua cruda del Río Quindío y sus tributarios y muestras de agua potable en la red de distribución de Empresas Públicas de Armenia ESP Presupuesto Inicial: 230.000.000,00 Adiciones: 0,00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 230.000.000,00 Disponibilidades:194.771.020,00 Compromisos:149.311.300,00 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201132 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Captación y Tratamiento - Gestión Distribución de Agua Potable
[14 empty] | Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre los análisis fisicoquímico, bacteriológico y microbiológico del agua cruda y tratada | 100% | 100% | 50% | 50% | [8 empty] | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Captación y Tratamiento - Gestión Distribución de Agua Potable
[11 empty] | Código Interno EPA 202122132 | Línea de Proyecto Interna EPA: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua Proyecto: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras y vertimientos de EPA ESP | Realizar el monitoreo fisicoquímico y bacteriológico de los vertimientos de aguas residuales urbanas. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de monitoreo fisicoquímico y bacteriológico de los vertimientos de aguas residuales urbanas. | 25% | 100% | 50% | 50% | 10945020102 | Recursos EPA ESP | 70000000 | 22709904 | 32.44% | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Alcantarillado: 111.443 | Área de prestación del Servicio de Alcantarillado - Municipio de Armenia | 1. Ejecución y terminación del contrato de prestación de servicios No. 025 de 2020, cuyo objeto es Prestación de los servicios de un laboratorio acreditado por el IDEAM, para realizar los ensayos físico químicos y bacteriológicos a los vertimientos generados por la red de alcantarillado y descargas realizadas, sobre las fuentes hídricas de la ciudad de Armenia”, por un valor de $ 278.903.822, realizado por la firma LAIMAQ SAS, presentando la siguiente trazabilidad : Inicio: Noviembre 30 de 2020 Fecha de terminación: 29 de marzo de 2021 Con los resultados del contrato de prestación de servicios No. 025 de 2020 se realizó la elaboración del informe del estado de las fuentes hídricas y vertimientos, según lo contemplado dentro del PSMV. 2. Se adelanto proceso contractual y se esta en tramites para su inicio: Contrato Clausulado Simplificado N° 338 de 2021 Objeto: Prestación de los servicios de un laboratorio acreditado por el IDEAM, para realizar los ensayos físico químicos y bacteriológicos a las fuentes hídricas y a los vertimientos generados en la PTAR y PTAP, de acuerdo al plan de monitoreo incluido dentro del PSMV. Valor: 22.709.904 Contratista: ANAL TEC LABORATORIOS SAS LUZ HELENA | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
[14 empty] | Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre la calidad del agua de las fuentes receptoras y los vertimientos de aguas residuales de interés para la empresa | 0% | 100% | 50% | 50% | [7 empty] | Con los resultados de los contratos anteriores se elabora el informe del estado de las fuentes hídricas y vertimientos, según lo contemplado dentro del PSMV. Presupuesto Inicial: 300.000.000,00 Adiciones: 0,00 Deducciones: Créditos: Contracreditos:230.000.000 Presupuesto Definitivo: 70.000.000,00 Disponibilidades: 22.709.904 Compromisos: 22.709.904 Nota. Durante el periodo reportado se solicitud traslado de recursos presupuestales por valor de $ 230.000.000 del proyecto Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras y vertimientos de EPA ESP al proyecto Reposición u optimización de colectores, interceptores y emisarios finales, esta modificación presupuestal no afecta el cumplimiento de la metas físicas del proyecto y permite el avance de otro proyecto. La modificación presupuestal fue aprobada por la Junta Directiva de EPA ESP., a través del Acuerdo N° 013 de 2021. Este Acuerdo puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8804-acuerdo-013 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201133 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Planes y Programas Institucionales | Porcentaje de planes y programas institucionales adoptados en el cuatrienio en cumplimiento a los requisitos legales, normativos y reglamentarios. | NA | 100% | Código Interno EPA 202131133 | Línea de Proyecto Interna EPA: Formulación, implementación y actualización de Planes Institucionales Proyecto: Actualización de los Planes Estratégicos de la Dirección TIC | Actualizar los planes estratégicos de la Dirección TIC | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la actualización de los planes estratégicos de la Dirección TIC | 100% | 100% | 0% | 0% | 10946010103 | Recursos EPA ESP | 70000000 | 0 | 0% | Partes interesadas internas Población Estimada: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Municipio de Armenia | La Dirección TIC identifica la necesidad de reprogramar las actividades correspondientes a la actualización de los planes Planes Estratégicas de la Dirección TIC asociados a la Política de Gobierno Digital y su acople y articulación con MIPG, con el fin de revisar técnicamente e integralmente su alcance. Presupuesto Inicial: 70.000.000,00 Adiciones: 0,00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo:70.000.000,00 Disponibilidades:70.000.000,00 Compromisos:0,00 | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
[11 empty] | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación de instrumentos de transparencia | Ejecutar las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Institucional de Archivos de la Empresa ­PINAR, para la vigencia 2021 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2021 | 99% | 100% | 98.6% | 98.6% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas internas y externas | Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia | Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano Decreto (2641/2012) de EPA ESP con corte al 31 de Agosto de 2021. Componente 1 Mapa de Riesgos de Corrupción. 137 Actividades 100% Componente 2 Racionalización de Trámites. 26 Acciones 100% Componente 3 Rendición de cuentas. 18 Metas 93% Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 11 Acciones 100% Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 19 Acciones 100% Total Cumplimiento 98,6% Cabe recordar que el seguimiento al Plan Anticorrupción se realiza de manera Cuatrimestral , a la fecha se llevan 2 de los 3 que hay que realizar. | Empresas Públicas de Armenia ESP Ejecución: Dirección y/o subgerencias Involucrados. Consolidación y Seguimiento: Dirección de Control Gestión
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a lo programado para la vigencia 2021. | 70% | 70% | 50% | 71.43% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 Aseo: 119.337 | Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia | El proceso de Gestión de Recursos ha expedido de acuerdo a las solicitudes de los diferentes procesos 183 constancias planes de compra de acuerdo a lo contemplado en el formato Plan Anual de Adquisiciones GRPP-003. Se establece que los recursos comprometidos de acuerdo a información suministrada por la Dirección de Financiamiento se les pueda realizar trazabilidad y concuerden con la información suministrada por los procesos a través de documento colaborativo en Google Drive, el cual fue solicitado y analizado con el fin de determinar la ejecución de los contratos en curso. | Empresas Públicas de Armenia ESP Ejecución: Dirección y/o subgerencias Involucrados. Consolidación y Seguimiento: Subgerencia Administrativa - Gestión de Recursos
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Institucional de Archivos de la Empresa ­PINAR, para la vigencia 2021. | 100% | 100% | 75% | 75% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 Aseo: 119.337 Internas: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Empresas Públicas de Armenia ESP - Municipio de Armenia | En la Intranet se cuenta con el Link: Gestión Documental, donde podemos consultar: • Documentos digitalizados: Contratación desde 2012 a 2019, aproximadamente 2800 documentos publicados • Los inventarios documentales de todos los procesos • Las Tablas de Retención Documental .Total documentos escaneados 248.807 . Información pendiente de publicar : • Resoluciones desde 1944 a 2000 • Acta Junta Directiva 1952 a 2007 • Nominas 1978 a 2007 . Información pendiente por escanear y publicar : • Contratos desde 2000 a 2012 • Resoluciones de Gerencia desde 2001 a 2019 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Administrativa Gestión de Recursos
[11 empty] | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecutar las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, para la vigencia 2021 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, programadas para la vigencia 2021. | 89% | 90% | 75% | 83.33% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas internas Población Estimada: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Sedes de EPA ESP Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia | La Dirección TIC dando cumplimiento a las actividades del PETI desarrollo las siguientes actividades: 1. Se cuenta con el sistema de Firewall perimetral propio, y servicio de soporte por parte de la casa matriz y representado por empresas del sector. 2. Se cuenta con el servicio y soporte del Antivirus donde se amplia de 200 a 300 licencias. 3. Se cuenta con el servicio y soporte y mantenimiento del software Financiero 4. Se cuenta con el servicio y soporte, actualización y mantenimiento a distancia de nueve (9) sistemas de información que apoyan la modernización de la entidad en el marco de la estrategia gobierno en línea, el programa cero papel, el sistema de gestión de la calidad, mantenimiento de equipos y vehículos, atención de PQR, proveedores, ventanilla única virtual, app móvil de PQR y con plena integración a la intranet de la entidad, así como servicios de alquiler de servidores virtuales, hosting y computación en la nube, asistencia técnica y capacitación a usuarios finales." 5. Se cuenta con el servicio y soporte del aplicativo del sistema Comercial EPA ESP. 6. Se renueva la adquisición de las licencias Google APPs for work (Correos institucionales) de las cuales 10 cuentan con privilegios de poder grabar las reuniones. 7. Se cuenta con el soporte y el apoyo para la gestión de la seguridad física y lógica del data center y los equipos alojados en él. 8. Se cuenta con el servicio de radios porque es de vital importancia para el funcionamiento de la entidad, ya que contamos con un servicio de comunicación interna entre las sedes, la subgerencia de Aseo, subgerencia de aguas y la subgerencia técnica, dicho servicio es necesario para las labores de campo, mantenimientos, recolección y aseo, el reporte de los daños que se generan en la ciudad. 9. Se cuenta con el servicio y soporte especializado de internet que se encontraba con un canal dedicado de 80 MB y se amplio el mismo a 150 MB, para las diferentes sedes de Empresas Públicas de Armenia ESP. 10. Se cuenta con el servicio de alquiler de plataforma como servicio en la nube para plataforma de datacenter del sistema comercial de EPA ESP. | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
[11 empty] | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, para la vigencia 2021 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021. | 90% | 90% | 75% | 83.33% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población Estimada: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Sedes de EPA ESP Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia |  | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
[11 empty] | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar las acciones determinadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021. | 89% | 90% | 65% | 72.22% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población Estimada: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Sedes de EPA ESP Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia |  | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
[11 empty] | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano | Desarrollar las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, para la vigencia 2021 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2021. | 89.21% | 90% | 60% | 66.67% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | Durante el periodo evaluado las actividades ejecutadas para el cumplimiento de la meta fue: Afiliación de contratistas, Listas de verificación de actos inseguros para verificación de requisitos aplicables en el SG-SST, entrega de elementos de protección personal, Acompañamiento al Copasst, actividades de medicina de trabajo, ejecución actividades programa de vigilancia Epidemiológica en prevención de los desordenes musculo esqueléticos, actualización de documentos normativos del SG-SST, ejecución de acciones del mejora del SG-SST, investigación de accidentes de trabajo, acompañamiento plan estratégico de seguridad Vial, Seguimiento de ausentismo laboral. | Subgerencia Empresas Públicas de Armenia ESP Administrativa Gestión del Talento Humano
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar e incentivos, para la vigencia 2021. | 85.29% | 90% | 71% | 78.89% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | De 28 actividades programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos se han realizado 11 del 01 de enero al 30 de septiembre, con un avance de cumplimiento de 71,42% Se cuentan con registros fotográficos, encuesta de satisfacción de la actividad y listados de asistencia, los cuales reposan en el archivo de gestión talento humano | Subgerencia Empresas Públicas de Armenia ESP Administrativa Gestión del Talento Humano
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación PIC, para la vigencia 2021. | 86% | 90% | 67% | 74.44% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | De 152 capacitaciones programadas se realizaron 102 capacitaciones del 01 de enero al 30 de septiembre con un avance de cumplimiento del 67,10% ,Se cuentan con registros fotográficos, encuesta de satisfacción de la actividad y listados de asistencia, los cuales reposan en el archivo de gestión talento humano. | Subgerencia Empresas Públicas de Armenia ESP Administrativa Gestión del Talento Humano
[14 empty] | Porcentaje de hojas de vida de los funcionarios de EPA ESP., ingresadas al SIGEP | 100% | 90% | 75% | 83.33% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | Del 01 de enero al 30 de septiembre se tiene un avance del 75% con hojas de vida actualizadas en el SIGEP, se ingresaron 17 funcionarios nuevos y 170 contratistas al SIGEP | Subgerencia Empresas Públicas de Armenia ESP Administrativa Gestión del Talento Humano
[14 empty] | Número de informes anuales de seguimiento al SIGEP. | 4 | 4 | 3 | 75% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | Del 01 de enero al 30 de septiembre se tiene un avance del 75% con tres informes de seguimiento a hojas de vida de los funcionarios de EPA ESP., en el SIGEP | Subgerencia Empresas Públicas de Armenia ESP Administrativa Gestión del Talento Humano
[14 empty] | Número de informes anuales de seguimiento a las actividades de inducción y reinducción, durante la vigencia 2021. | 4 | 4 | 3 | 75% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | Del 01 de enero al 30 de septiembre se tiene un avance del 75% con tres informes de seguimiento a las actividades de inducción y reinducción. | Subgerencia Empresas Públicas de Armenia ESP Administrativa Gestión del Talento Humano
|  | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje de cumplimiento de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado por la EPA ESP para el cuatrienio | SD | 100% | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Proyecto: Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Desarrollar las acciones para el cumplimiento de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado por la EPA ESP | Porcentaje de cumplimiento de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado por la EPA ESP para el 2021 | 82% | 85% | 65% | 76.47% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas internas Población Estimada: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | A la fecha se esta estructurando el plan de mejoramiento de acuerdo al resultado obtenido en el año 2020. Que fue del 73.1% Los resultados obtenidos y que mostramos a continuación a nivel de políticas, nos lleva a mantener la eficiencia en la gestión para lograr mejores resultados. POLITICA/PUNTAJE Gestión Estratégica del Talento Humano: N/A Integridad: 69.0 Planeación Institucional: 77.8 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público/A Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos : 84.1 Gobierno Digital : 74.0 Seguridad Digital : 74.6 Defensa Jurídica: N/A Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción: 71.7 Servicio al ciudadano: 69.2 Racionalización de Trámites: 70.4 Participación Ciudadana en la Gestión Pública: 61.4 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional : 80.4 Gestión Documental: 96.9 Gestión del Conocimiento: 60.3 Control Interno: 71.3 Mejora Normativa: N/A Gestión de la Información Estadística: N/A | Empresas Públicas de Armenia ESP Ejecución: Dirección y/o subgerencias Involucrados. Consolidación y Seguimiento: Dirección de Planeación Corporativa
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para el mantenimiento, implementación y documentación Normas Técnicas (NTC ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 26001, 39001 y 17025) en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA 202133134 | Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Sistema de Gestión Integrados | Avanzar en la consolidación del Sistema de Gestión Integrado de Empresas Publicas de Armenia ESP | Número de diagnósticos del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social realizados | 0 | 1 | 0 | 0% | 10946030201 | Recursos EPA ESP | 190000000 | 66621000 | 35.06% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 Aseo: 119.337 Internas: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Empresas Públicas de Armenia ESP Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia Municipio de Armenia | A la fecha se inicio el proceso de contratación con FENALCO para realizar un diagnostico en Responsabilidad Social, con posibilidades de obtener Sello de Sostenibilidad y Responsabilidad Social | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora
[14 empty] | Número de participantes al Foro Internacional de Calidad | 0 | 2 | 2 | 100% | [5 empty] | Dos Funcionarios de EPA ESP | Cartagena - Colombia | A la fecha se asistió al foro internacional de la calidad con presencia de 2 funcionarios de EPA | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias del personal en el marco Sistema de Gestión Integrado | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 25 personas representadas en lideres del SGI de cada proceso | Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | El 03 de septiembre de 2021, se termino el proceso de capacitación y ya se certificaron los asistentes, con el siguiente contrato Contrato clausulado simplificado N° 194 de 2021 . Objeto: Capacitar y certificar los temas de formación dirigido a 25 funcionarios de EPA, quienes implementaran sus conocimientos en la articulación de las normas NTC ISO 9001, 14001 y 45001 Valor: 13.842.000 Valor por el SGC: 6.921.000 Fecha de Inicio: 21-06-2021 Fecha de Finalización:03-09-2021 Temáticas: Indicadores de Gestión, contexto de la organización, Gestión del riesgo, Control operacional, Gestión de emergencias ambientales y estructura de la Norma ISO 45001 | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora
[14 empty] | Número de auditorias de recertificación de la Norma NTC ISO 9001:2015 | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 Aseo: 119.337 Internas: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Empresas Públicas de Armenia ESP Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia Municipio de Armenia | Se realizo la auditoria de renovación de la certificación ISO 9001:2015 a través del contrato clausulado simplificado 146 de 2021, cuyo objeto es: Prestar los servicios requeridos para realizar auditoría de renovación del sistema de gestión integrado ISO 9001 y Auditoría de Otorgamiento de la ISO 14001. Valor del Contrato: 31.000.000 El ICONTEC aprobó la entrega del Certificado de renovación y otorgamiento ICONTEC de sistema de gestión a, EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., con los requisitos de NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015. Este logro es un reflejo más de los esfuerzos que la empresa realiza en favor del mejoramiento continuo. | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora
[14 empty] | Número de Auditorias Internas realizadas en la Norma NTC ISO/IEC 27001 al proceso Dirección Comercial | 0 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | Personal de Planta y contratistas vinculados a la Dirección Comercial | Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | Revisando las actividades programadas para el proyecto en la Norma NTC ISO/IEC 27001 de la vigencia 2021 en la Dirección Comercial, se identifica la necesidad de reprogramar las actividades correspondientes a la Implementación fase II de la Norma NTC ISO/IEC 27001; con el fin de revisar técnicamente e integralmente su alcance. | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación de la Fase II de la Norma NTC ISO/IEC 27001 | 0% | 90% | 0% | 0% | [5 empty] | Personal de Planta y contratistas vinculados a la Dirección Comercial | Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | Revisando las actividades programadas para el proyecto en la Norma NTC ISO/IEC 27001 de la vigencia 2021 en la Dirección Comercial, se identifica la necesidad de reprogramar las actividades correspondientes a la Implementación fase II de la Norma NTC ISO/IEC 27001; con el fin de revisar técnicamente e integralmente su alcance. | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la implementación del Plan de Seguridad Vial en el marco de la NTC ISO 39001:2012 | 50% | 90% | 65% | 72.22% | [5 empty] | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 Aseo: 119.337 Internas: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia | Se llevaron a cabo las siguientes actividades en el marco de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial: • Seguimiento procesos legales aplicables vehículos y conductores EPA. • Comité de seguridad vial • Presentación y socialización manual del PESV. • Capacitaciones normas de tránsito, educación vial y cultura vial. • Exámenes Médicos psicosensometrico a conductores. • Pruebas teórico prácticas de conducción vehículos pesadas a conductores. • Campaña de prevención y no consumo de alcohol, tabaco y drogas. • Campaña sobre riesgo público a personal EPA. • Campaña sobre manejo defensivo y seguridad vial. • Actividades y campañas sobre el tema de deudas, comparendos, conductores EPA. • Capacitación en primeros auxilios a operarios y empleados. • Revisión Técnico mecánica parque automotor de EPA. • Capacitación en manipulación de combustible y sustancias químicas y/o inflamables. • Chequeos revisiones periódicas mantenimientos preventivos vehículos pesados. • Revisión inventarios y estado de vehículos. • Seguimiento al desgaste de las llantas de los vehículos sedes corbones y aseo. • Inspección vehículos y maquinaria amarilla vehículos EPA. • Acompañamiento SST en materia de seguridad vial. • Revisión documentos de movilización de vehículos EPA. • Estudio, diseño y señalización vial en las sedes de corbones, sede aseo(área taller), planta de tratamiento de agua potable y PTAR la Marina. • Señalización de espacios en seguridad, protección y salud en el trabajo en sedes de corbones, aseo, centro comercial del café. • Diseño e impresión de folleto campaña cultura en seguridad vial. • Seguimientos a victimas e involucrados en accidentes e incidentes de tránsito. Actividades de Gestión realizadas por la Oficina de mantenimiento, Adscrita a Gestión Recursos. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 0.97 | 1 | EPA ESP la empresa de TODOS | Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para el mantenimiento, implementación y documentación Normas Técnicas (NTC ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 26001, 39001 y 17025) en el cuatrienio | 100% | 100% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Porcentaje de avance en la implementación de los requisitos normalizados establecidos en la Norma NTC-ISO 45001– Seguridad y Salud en el Trabajo; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 90%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 53%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 58.89%; COBERTURA 14: Partes interesadas internas 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes; COBERTURA 15: Empresas Públicas de Armenia ESP Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia Municipio de Armenia; OBSERVACION 16: A la fecha se avanza en las actividades programadas por la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo para la implementación de los requisitos normalizados establecidos en la Norma NTC-ISO 45001– Seguridad y Salud en el Trabajo. Teniendo en cuenta que uno de los requisitos es realizar auditoría interna para el SG-SST., actualmente se esta en etapa precontractual el siguiente proceso: Objeto: Contratar el servicio de auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma 45001:2018 y del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:20015 Valor estimado $21.187.023 Valor aportado por el SG-SST $9.778.626; RESPONSABILIDAD 17: Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina de Seguridad y Salud de Trabajo EPA ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones, sensibilizaciones y concientizaciones programadas para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma NTC-ISO 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | 90% | 70% | 77.78% | [5 empty] | Partes interesadas internas 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Empresas Públicas de Armenia ESP Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia Municipio de Armenia | A través del Contrato Clausulado Simplificado N° 194/2021, cuyo objeto es "Capacitar y certificar los temas de formación dirigido a 25 a funcionarios de Empresas Públicas de Armenia ESP quienes implementaran sus conocimientos en la articulación de las normas NTC ISO 9001, 14001 Y 45001"; se fortaleció los conocimientos y competencias del personal participante. Temáticas orientadas a la 45001: Elementos estructurales NTC ISO 45001:2018, entre otros temas relacionados con SGC. Valor total del contrato: $13.842.000 Valor del contrato correspondiente al SGA: $2.307.000 Fecha de Inicio: 21/06/30 Fecha de Finalización: 21/08/3 Adicional a lo anterior, se socializa y sensibiliza al personal de la empresa en temas relacionados con Norma NTC ISO 45001:2018, política SG-SST, toma de conciencia en temas de autocuidado con los trabajadores, contexto del SG-SST para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma NTC-ISO 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina de Seguridad y Salud de Trabajo EPA ESP
[11 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Porcentaje de implementación de acciones planificadas del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2021; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 70.88%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 70.88%; COBERTURA 14: Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 Aseo: 119.337 Internas: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes; COBERTURA 15: Empresas Públicas de Armenia ESP Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia Municipio de Armenia; OBSERVACION 16: 1. Durante el periodo reportado, se suscribieron y ejecutaron los siguientes contratos: a. Contrato Clausulado Simplificado 197/2020 Objeto: Prestación de servicios profesionales especializados de apoyo a la implementación de las acciones planificadas para el sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2015 Valor Contratado: $ 9.685.000 Valor Ejecutado: $9.685.000 Fecha de Finalización: Abril 30 b. Contrato Clausulado Simplificado 146 de 2021. Objeto: Prestar los servicios requeridos para realizar auditoría de renovación del sistema de gestión integrado ISO 9001 y Auditoría de Otorgamiento de la ISO 14001. Valor contrato: $ 31.000.000 Valor Ejecutado por SGA: $13.000.000 Fecha de Finalización: Marzo 26 Producto del contrato mencionado y del esfuerzo institucional se logro la certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001.; RESPONSABILIDAD 17: Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP | 4614000
[26 empty] | b. Contrato Clausulado Simplificado N° 194/2021 Objeto: Capacitar y certificar los temas de formación dirigido a 25 a funcionarios de Empresas Públicas de Armenia ESP quienes implementaran sus conocimientos en la articulación de las normas NTC ISO 9001, 14001 Y 45001 Valor total del contrato: $13.842.000 Valor del contrato correspondiente al SGA: $4.614.000 Fecha de Inicio: 21/06/30 Fecha de Finalización: 21/08/3 Temáticas ambientales: Buenas Prácticas de control operacional en un SGA y Gestión de las emergencias ambientales. | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP
[26 empty] | 2. Adicional a lo anterior, se encuentra en ejecución los siguientes procesos, con el fin de dar cumplimiento a requisitos de la Norma: a. Contrato Clausulado simplificado 220/21 Objeto: Prestación de servicios de capacitación a los funcionarios que ejecuten transporte de sustancia químicas peligrosas. Valor del Presupuesto oficial: 3.600.000 Fecha de inicio: 21/08/04 Fecha de finalización: 21/10/03 b. Contrato Clausulado simplificado 244/21 Objeto: Prestación de servicios en la elaboración del plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas de EPA ESP y su radicación ante la autoridad ambiental. Valor del contrato: 3.400.000 Fecha de inicio: 21/08/04 Fecha de finalización: 21/10/03 | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP
[26 empty] | Actualmente se encuentra en proceso precontractual: Objeto: Contratar el servicio de auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma 45001:2018 y del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:20015 Valor estimado $21.187.023 Valor aportado por el SGA $11.408.397 Por ultimo se tienen como resultados que de las 65 acciones planificadas para el SGA en el 2021, se adicionaron 14 como resultado de la auditoría de certificación, para un total de 79 acciones. De estas 79 acciones se han ejecutado 56, correspondiente al 70,88% . Las cuales están relacionadas con: - Elaboración y actualización de documentación, capacitaciones del SGA, inspecciones ambientales, Reporte de generador de RESPEL, Seguimiento y medición del SGA y ejecución del Plan de Mejoramiento, Reporte generadores de PCBs, auditoría certificación, cumplimiento al plan de para incumplimientos en la Matriz de Requisitos Legales. | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 190.000.000,00 Adiciones: 0,00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 190.000.000,00 Disponibilidades: 94.948.023,00 Compromisos: 66.621.000,00 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través de http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2377386 | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Planeación Corporativa
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 0.97 | 1 | EPA ESP la empresa de TODOS | Acreditación de los laboratorios | Número de laboratorios acreditados en la NTC ISO 17025 en el cuatrienio | 2 | 2 | Código Interno EPA 202133135 | Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Acreditación del laboratorio de calibración de medidores | Realizar las acciones tendientes al mantenimiento de la acreditación otorgada por la ONAC respecto a los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025, para el Laboratorio de Calibración de Medidores de agua potable fría. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la participación en ensayo de aptitud para laboratorios de Calibración de Medidores de Agua | 100% | 100% | 75% | 75% | 10946030202 | Recursos EPA ESP | 30000000 | 16792300 | 55.97% | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 | El laboratorio de Calibración de Medidores de Agua se encuentra ubicado en la Sede de EPA ESP - Tanque Corbones. | Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades: - Inscripción en el ensayo. - Prueba del ensayo y se enviaron resultados por parte del laboratorio. - Informe preliminar de resultados por parte del coordinador del ensayo quedando pendiente el informe final. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores
[14 empty] | Número de auditorias internas en la Norma ISO / IEC 17025, realizadas al Laboratorio de Calibración de Medidores de EPA ESP | 1 | 1 | 0 | 0% | [7 empty] | La actividad se tiene prevista para el ultimo bimestre del año., sin embargo, considerando que la evaluación de acreditación fue aplazada del mes de mayo al mes de septiembre por la unificación de los dos esquemas acreditados por la Empresa, se evaluará la conveniencia de aplazar su ejecución para el primer semestre del año 2022. No obstante lo anterior, se adelantó el estudio de mercado correspondiente. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores
[14 empty] | Número de evaluaciones de seguimiento a la acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación Colombiana ONAC | 1 | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | Se realizó la evaluación los días 6 y 7 del mes de septiembre por parte del ONAC conforme a la unificación de los dos esquemas de acreditación de la Empresa. Los resultados favorables aseguran el mantenimiento de la acreditación y la renovación por un periodo de 5 años. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores
[14 empty] | Número de Laboratorios de Calibración de Medidores acreditados bajo la Norma ISO / IEC 17025 | 1 | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | A la fecha el Laboratorio de Calibración de Medidores de EPA ESP., continua acreditado bajo la Norma ISO / IEC 17025 por parte de la ONAC. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento a las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias en temas relacionados con la Acreditación | 0% | 100% | 50% | 50% | [7 empty] | Se realizó el pago para la inscripción y participación del funcionario inscrito entre el 11 y el 15 de octubre. la cual se realizará en forma remota con el Instituto Nacional de Metrología. Presupuesto Inicial: 30.000.000,00 Adiciones: 0,00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 30.000.000,00 Disponibilidades: 16.792.300,00 Compromisos: 16.792.300,00 Ver Anexo. Relación de gastos por proyecto de inversión. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores
[11 empty] | Código Interno EPA 202133136 | Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua | Realizar las acciones tendientes a la ampliación y mantenimiento de la acreditación en Norma ISO/IEC 17025, para el Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua. | Número de auditorias internas en la Norma ISO/IEC 17025 al Laboratorio de Ensayo Calidad de Agua de EPA ESP | 1 | 1 | 0 | 0% | 10946030203 | Recursos EPA ESP | 120000000 | 68875888 | 57.4% | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 | El laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua, se encuentra ubicado en la Sede de EPA ESP - Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit. El laboratorio realiza la toma de muestras al agua potable en los puntos de muestro ubicados en el Área de prestación de los servicios de Acueducto - Municipio de Armenia | Se viene adelantando las acciones por mejorar de las auditorias 2020, con el fin de subsanar y realizar la auditoria 2021, se tiene planificado para el segundo cuarto trimestre | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 0.97 | 1 | EPA ESP la empresa de TODOS | Acreditación de los laboratorios | Número de parámetros acreditados por el Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua bajo la Norma NTC ISO 17025 en el cuatrienio | 4 | 7 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Número de ensayos aprobados bajo la Norma ISO/ IEC 17025 del Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 5; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 7; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 7; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; OBSERVACION 16: Empresas Públicas de Armenia ESP, presenta otorgamiento de acreditación de la norma ISO/IEC 17025 por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC en los siguientes parámetros: 1. Alcalinidad 2. Turbiedad 3. Aluminio 4. pH instalaciones fijas 5. pH instalaciones móviles 6. Cloro residual instalaciones fijas 7. Cloro residual instalaciones móviles Este indicador es de mantenimiento, toda vez que las acciones o inversiones realizadas son para garantizar el mantenimiento, ampliación y continuidad de los parámetros acreditados por la ONAC.; RESPONSABILIDAD 17: Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento a las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias en temas relacionados con la Acreditación | 0% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | Se viene desarrollando estudio de mercado para un ciclo de capacitaciones en el segundo semestre del 2021 y los posibles proveedores se inscriban ante EPA-ESP | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua
[26 empty] | Presupuesto Inicial: 120.000.000,00 Adiciones: 0,00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 120.000.000,00 Disponibilidades: 68.875.888,00 Compromisos: 68.875.888,00 Ver Anexo. Relación de gastos por proyecto de inversión. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 0.97 | 1 | EPA ESP la empresa de TODOS | Responsabilidad Social Empresarial y Fortalecimiento de la Imagen Corporativa de EPA ESP | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la responsabilidad social empresarial y el fortalecimiento de la imagen corporativa de EPA EPS en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA 202134137 | Línea de Proyecto Interna EPA: Imagen Corporativa Proyecto: Fortalecimiento de la Imagen Corporativa | Desarrollar las actividades programadas en Plan de comunicaciones para el fortalecimiento interno y externo de la imagen corporativa de EPA ESP. | Porcentaje de las estrategias del Plan de Comunicaciones Institucional ejecutadas | 100% | 100% | 85.1% | 85.1% | 10946040101 | Recursos EPA ESP | 400000000 | 301393233 | 75.35% | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 Aseo: 119.337 | Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia | A 30 de septiembre de 2021, se han ejecutado (85%) de las estrategias del Plan de Comunicaciones las cuales estaba divididas en 11 metas relacionadas con la contratación de medios de comunicación, la publicación de información a través de boletines de prensa, videos informativos, y redes sociales. | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Comunicaciones
[14 empty] | Porcentaje de aplicación de las estrategias programadas para el fortalecimiento interno y externo de la imagen corporativa | 100% | 100% | 87.4% | 87.4% | [7 empty] | FORTALECIMIENTO INTERNO: Se viene realizado las estrategias internas a partir de la campaña Es Para Amar, que busca fortalecer el sentido de pertenencia tanto del usuarios como el personal de la entidad. Adicional a lo anterior, se desarrollan las siguientes estrategias: Comunicados Internos, Celebración de fechas especiales (cumpleaños, ambientales, etc.), acompañamiento y relatoría en eventos propios de la gerencia, entre otras actividades para el fortalecimiento de la imagen. FORTALECIMIENTO EXTERNO: La comunicación externa está definida en 9 metas (campaña de cultura ciudadana, ejecución del pla de medios, campañas de uso de bienes públicos, emisión de boletines, videos periodísticos, cuenta de Flicker, aumento de seguidores en redes y carteleras digitales). Ver Anexo. Informe de Gestión y contractual del proyecto. | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Comunicaciones
[14 empty] | Porcentaje de actividades de acompañamiento institucionales e interinstitucionales de EPA ESP apoyadas y/o ejecutadas | 100% | 100% | 75% | 75% | [7 empty] | A partir del programa EPA En la Comuna y todos para la calle (Alcaldía de Armenia), se viene haciendo presencia institucional en todas las comunas, apoyando desde esta Dirección la entidad. | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Comunicaciones
[13 empty] | Adquirir los avisos de mensajes educativos para el manejo y disposición adecuada de los residuos solidos | Número de avisos de mensajes educativos adquiridos con respecto al manejo y disposición adecuada de los residuos solidos | 78 | 150 | 0 | 0% | [5 empty] | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Aseo: 119.337 | Área de prestación de los servicios de Aseo Municipio de Armenia | Durante el periodo reportado, la Subgerencia de Aseo 3, mediante oficio SUA-OF035 del 09 de septiembre de 2020, solicito la modificación de la siguiente meta del proyecto: Meta Sin modificar: 100 avisos de mensajes educativos adquiridos con respecto al manejo y disposición adecuada de los residuos solidos Meta modificada: 150 avisos de mensajes educativos adquiridos con respecto al manejo y disposición adecuada de los residuos solidos La anterior solicitud, fue socializada y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 23 de septiembre de 2021. A 30 de septiembre de 2021, se suscribió Contrato de Suministro N°26-2021, a través del cual se adquieren los avisos requeridos para dar cumplimiento a la meta establecida. Supervisor del Contrato. Director de Comunicaciones. Presupuesto Inicial: 400,000,000.00 Adiciones: 0,00 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 400,000,000.00 Disponibilidades: 301.393.233,00 Compromisos: 301.393.233,00 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través de http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201152 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo
[11 empty] | Código Interno EPA 202134138 | Línea de Proyecto Interna EPA: Imagen Corporativa Proyecto: Responsabilidad Social Empresarial | Desarrollar las actividades programadas en Responsabilidad Social Empresarial | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas de Responsabilidad Social Empresarial | 100% | 100% | 75% | 75% | 10946040102 | Recursos EPA ESP | 50000000 | 26304757 | 52.61% | Población estimada 3.582 Aprox. (Ajustada) | Municipio de Armenia | Empresas Publicas de Armenia ESP desde enero a septiembre del 2021 viene ejecutando actividades de acuerdo a las líneas de intervención y programas tales como: Línea de Gestión Social Integral con sus programas : EPArse ,Recuperando y Creando con Taller de Consumo Responsable, programa vida al Parque, Programa Epa Pa Cuidarte con sanándome y socialización de Obras. Línea de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana ,Conversatorios Comunales y Seminario en cultura ciudadana y derechos Humanos. Línea Promoción de los Servicios Públicos Domiciliarios con su programa Epa Pa Todos. A través del Contrato de Suministro N°26-2021, se obtendrá el material requerido para el desarrollo de las actividades en el marco de los programas sociales. (Valor del aporte por parte del proyecto: 26.304.757). Supervisor del Contrato. Director de Comunicaciones. Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, la medición se realiza sobre el 75% correspondiente al tercer trimestre de 2021, frente a una meta anual del 100%. Presupuesto Inicial: 50,000,000.00 Adiciones: 0,00 Deducciones: 0,00 Créditos: 0,00 Contracreditos: 0,00 Presupuesto Definitivo: 50,000,000.00 Disponibilidades: 27.191.500,00 Compromisos: 26.304.757,00 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través de http://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2201154 | Empresas Públicas de Armenia ESP Gestión Social | 3582
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 0.97 | 1 | EPA ESP la empresa de TODOS | Adecuación de las Instalaciones locativas de EPA ESP | Porcentaje de cumplimiento de las intervenciones programadas para la adecuación de las Instalaciones locativas de EPA ESP en el cuatrienio | 70% | 100% | Código Interno EPA 202134239 | Línea de Proyecto Interna EPA: Apoyo logístico y desarrollo institucional Proyecto: Adecuación de las instalaciones locativas | Realizar actividades de conservación, adecuación y/o mantenimiento de los bienes inmuebles de EPA ESP | Estudios y diseños para la nueva base de aseo de EPA ubicada en el predio tesorito del municipio de Armenia (propiedad de EPA) incluyendo área de mantenimiento de vehiculos de la empresa y remodelación de la base actual de aseo | 0% | 50% | 0% | 0% | 10946040201 | Recursos EPA ESP | 962768396.83 | 431552442.68 | 44.82% | Personal interno EPA ESP directamente personal vinculado al servicio de Aseo | Municipio de Armenia | A 30 de septiembre de 2021, se han realizado las siguientes actividades para avanzar en el cumplimiento de la meta establecida - La Subgerencia Técnica mediante Oficio GPT 897 de 2021, solicito recursos adicionales por valor de $ 140.458.197.83 para adelantar la consultoría cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA NUEVA BASE DE ASEO DE EPA UBICADA EN EL PREDIO EL TESORITO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA (PROPIEDAD DE EPA), INCLUYENDO ÁREA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA Y REMODELACIÓN DE LA BASE ACTUAL DE ASEO; cuyo valor total asciende a $ 280.916.395,66. logrando su aprobación mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 018 de septiembre de 2021. Adicional a lo anterior, se solicito vigencias futuras ordinarias con afectación del presupuesto 2022 para el desarrollo de la consultoría mencionada, logrando la autorización de asunción de esta vigencias futuras mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 021 de septiembre de 2021. - Se dio inicio al proceso precontractual cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA NUEVA BASE DE ASEO DE EPA UBICADA EN EL PREDIO EL TESORITO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA (PROPIEDAD DE EPA), INCLUYENDO ÁREA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA Y REMODELACIÓN DE LA BASE ACTUAL DE ASEO. Valor total: $ 280.916.395,66; de los cuales $140.458.197,83 (50%) se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos, se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. Los Acuerdos mencionados podrán ser consultados a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos?start=10 | Empresas Públicas de Armenia ESP Ejecución: Gestión Planeación Técnica Consolidación y Seguimiento: Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos
[14 empty] | Porcentaje de avance en la elaboración de los estudios y diseños para las obras de mitigación de riesgos por inestabilidad del talud posterior de la sede de aseo de EPA, Municipio de Armenia | 0% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | Personal interno EPA ESP directamente personal vinculado al servicio de Aseo | Sede de Aseo - La Aldea Municipio de Armenia | Ejecución del Contrato de Consultoría No. 01 de 2021. Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO POR INESTABILIDAD DEL TALUD POSTERIOR DE LA SEDE DE ASEO DE EPA , MUNICIPIO DE ARMENIA. Valor: $ 90.020.032 Fecha de Inicio: 2021-04-20 Plazo de ejecución inicial: 2 meses Fecha del acta de suspensión: 2021-06-08 Fecha prevista de reinicio: 2021-09-03 Fecha de terminación ampliada: 2021-09-30 Estado actual: finalizado. Supervisor Interno: Gestor Planeación Técnica - EPA ESP. Esta consultoría permite conocer las condiciones actuales del talud para una posible adecuación locativa en la base de la Subgerencia de Aseo. La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina http://siaobserva.auditoria.gov.co/ | Empresas Públicas de Armenia ESP Ejecución: Gestión Planeación Técnica Consolidación y Seguimiento: Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos
[14 empty] | Porcentaje de avance de la obra construcción de cerramientos de los lotes 5D5 y 5D6 en la vereda San Juan en límites con el municipio de Circasia lote donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP y un cerramiento interno para la seguridad de la Planta generadora de energía de propiedad EPA ESP | 60% | 40% | 40% | 100% | [5 empty] | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 | Vereda San Juan en límites con el municipio de Circasia. Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP Municipio de Armenia | Culminación del Contrato de Obra N° 014 de 2020. Objeto: Construcción de cerramientos de los lotes 5D5 y 5D6 en la vereda San Juan en límites con el municipio de Circasia. Lote donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP y un cerramiento interno para la seguridad de la Planta Generadora de Energía de propiedad de Empresas Públicas de Armenia ESP. Fecha de Inicio: 2020/12/01 Prorrogar de 30 días. Fecha de Finalización Ampliada: 2021/01/31. Valor del Contrato: $ 288.042.201,39 Valor Pagado: $ 288.039.622 Estado actual de la obra física: Terminado. 100% de avance en las actividades contractuales. Supervisor interno: Subgerente Técnico. El contrato conto con vigencia futura ordinaria 2021 autorizada por parte de la Junta Directiva y el COMFIS. La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina http://siaobserva.auditoria.gov.co/ | Empresas Públicas de Armenia ESP Ejecución: Gestión Planeación Técnica Consolidación y Seguimiento: Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la conservación, adecuación y/o mantenimiento de Infraestructura física | 45% | 90% | 46% | 51.11% | [5 empty] | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 Aseo: 119.337 | Sedes de EPA ESP Municipio de Armenia | 1. Finalización del contrato de obra No. 014 de 2020 cerramiento de lotes. 2. Suscripción e inicio de ejecución de los contratos: Contrato de obra No.14/2021 Objeto: Construcción de cubierta para la terraza ubicada en el sexto piso del CAM donde se ubica Empresas Publicas de Armenia ESP. Valor: $ 199.847.487. Fecha de inicio: 2021-09-22 Fecha de terminación: 2021-11-05 Contrato de obra N° 16/2021 Objeto: Adecuaciones locativas oficinas Planta de Tratamiento de Agua Potable y Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua. Valor: $ 141.684.924 3. En preparación de documentos técnicos -Reparación y adecuaciones locativas predios e inmuebles de EPA ESP $179.286.194,80 -Adecuación locativa mobiliario espacios 5 y 6 piso. $95.000.000 -Adecuación y puesta en funcionamiento de la Subestación eléctrica 225kva planta de tratamiento de agua potable. $58.000.000 - Construcción de unidad Sanitaria - Sede - Estación de Bombeo Chaguala $ 25.000.000 La ejecución de estos contratos permiten el cumplimiento de las metas financieras y físicas propuestas para la vigencia 2021. 4. Por ultimo se han realizado las siguientes actividades de gestión: - Adecuaciones locativas sedes EPA ESP. - Arreglo puntos de atención al público. - Adecuación Locativa Planeación Corporativa. - Arreglo Puertas cerramientos San Juan la Floresta-Antigua escombrera. - Adecuación locativa dirección comercial. - Arreglos hidráulicos y sanitarios en todas las sedes de EPA ESP. - Reparación filtraciones cubiertas EPA. - Adecuación locativa, construcción caseta y cerramiento lote Antigua Alcaldía - Cambio teja cuarto de cloración PTAP. - Arreglos eléctricos en las sedes de la Dirección Comercial, Oficina jurídica, Dirección de Comunicaciones, Tanque Corbones, Talento Humano, Subgerencia Administrativa, Subgerencia de Aseo, Tanque Umata. | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos
Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos
Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos
[26 empty] | 5. Adicional a lo anterior y con el fin de adelantar otras obras e intervenciones relacionadas con el proyecto., se realizaron ajustes al valor del proyecto y redistribución de recursos por centro de costos (Acueducto, Alcantarillado, aseo y soportes estratégicos). Dichas modificaciones quedaron aprobadas mediante los siguientes Acuerdos de Junta Directiva: - Acuerdo N° 007 de abril de 2021 (Traslado por centros de costos) - Acuerdo N° 018 de Septiembre de 2021 (Modificación del presupuesto total) - Acuerdo N° 019 de Septiembre de 2021(Modificación del presupuesto total) Los acuerdos anteriores pueden consultarse a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos?start=10 Presupuesto Inicial: 672.310.199 Adiciones: 140.458.197,83 Deducciones: Créditos: 191.085.931,00 Contracreditos:41.085.931.00 Presupuesto Definitivo: 962.768.396,83 Disponibilidades: 572.010.640,51 Compromisos: 431.552.442,68 | Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 0.97 | 1 | EPA ESP la empresa de TODOS | Fortalecimiento de la plataforma tecnología, sistemas de información y de las comunicaciones | Porcentaje de cumplimiento de los Planes estratégicos adoptados por la Dirección TIC en el cuatrienio | 87% | 100% | Código Interno EPA 202135140 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modernización y soporte de sistemas de información, recursos informáticos y de comunicaciones Proyecto: Modernización y soporte de la Plataforma TIC de EPA ESP | Ejecutar acciones de modernización y soporte de la Plataforma TIC, brindando así apoyo permanente a todos de los procesos de la empresa | Porcentaje promedio de las acciones ejecutadas en la modernización y soporte de la Plataforma TIC EPA ESP. | 89% | 90% | 35% | 38.89% | 10946050102 | Recursos EPA ESP | 1050000000 | 227312442 | 21.65% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 Aseo: 119.337 Internas: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | 1. A 30 de septiembre de 2021, se adelantaron las siguientes actividades para la modernización y soporte de la Plataforma TIC EPA ESP. a. Terminación del Contrato de Prestación Servicios N° 024 de 2020. Objeto: Desarrollo de un sistema de información web para la gestión de solicitudes en la Dirección TIC y el desarrollo de un sistema de información we de un tablero de control y seguimiento a los proceso precontractuales para la Dirección Jurídica y Secretaría General. Fecha de Inicio: 2020/11/03 Fecha de Finalización Ampliada: 2021/03/13 Valor: $ 112.217.000,00 Nota 1. El contrato cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. Nota 2. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
[26 empty] | b. Se adelantaron los etapas precontractuales y se logro la suscripción de siguientes contratos: - Contrato de Prestación de Servicios N° 021 de 2021 Objeto: Desarrollo de un canal digital, una APP móvil y un kiosko digital, integrados a la plataforma ARQ-Business Suite, para el mejoramiento de los servicios de atención virtual de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. Valor: $ 71.400.000 Fecha de Inicio: 2021/05/21 Fecha de Finalización ampliada: 2021/11/04 - Contrato de Prestación de Servicios N° 022 de 2021 Objeto: Implementación del protocolo de internet IPV6 en convivencia con el protocolo IPV4 en Empresas Públicas de Armenia Valor: $47.959.380,00 Fecha de Inicio: 2021/06/24 Fecha de Finalización Ampliada: 2021/09/21 Estado: Suspendido. - Contrato Clausulado Simplificado N° 192 de 2021 Objeto: Implementación de códigos QR a la dotación del personal operativo de las áreas de Aseo, Acueducto y Alcantarillado de Empresas Públicas de Armenia ESP. Valor: $6.951.900,00 Fecha de Inicio: 2021/06/15 Fecha de Finalización: 2021/07/14 Fecha del Acta de Liquidación: 2021/08/11 | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
[26 empty] | Contrato Prestación de Servicios No 25 de 2021 Objeto: Reingeniería al modulo LECA de la intraepa para el laboratorio de ensayo de calidad del agua y el desarrollo de un sistema de información web para la sistematización del proceso de reporte de ensayos de la caracterización del agua para Empresas Publicas de Armenia ESP. Valor: $80.000.000, de los cuales $ 45.000.000 se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos, se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. Fecha de Inicio: 2021/08/31 Fecha de Finalización: 2022/5/30 Nota. El contrato cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2022 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS a través del Acuerdo N° 014, el cual puede ser consultado en https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8805-acuerdo-014 -Contrato Clausulado Simplificado Compraventa No 329 de 2021 Objeto: Renovación del uso de la licencia para el firewall PA-820 de Empresas Públicas de Armenia ESP. Valor: $31.416.000 Fecha de Inicio: 2021/09/20 Fecha de Finalización: 2021/10/19 | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
[26 empty] | c. Adicional a lo anterior, se iniciaron los siguientes tramites contractuales: -Objeto: Renovación al uso de la licencia del software de modelación hidráulica watergems para la construcción de nuevos modelos hidráulicos y la ejecución de existencias de la Red de acueducto de EPA ESP. Valor: $24.585.162 -Objeto: Compra de equipos de cómputo y periféricos para la actualización de la plataforma tecnológica de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. Valor: $508.538.500 -Objeto: Renovación de uso de tres licencias Esri (ArcGIS for Desktop Basic, ArcGIS for Desktop Standard y ArcGIS Enterprise Workgroup Standard), para el SIG de Empresas Públicas de Armenia ESP. Valor: $40.871.750 | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
[26 empty] | d. Adicional a lo anterior y con el fin de adelantar otras actividades relacionadas con la modernización y soporte de la plataforma informática de EPA ESP., se realizaron ajustes al valor del proyecto y redistribución de recursos por centro de costos (Acueducto, Alcantarillado, aseo y soportes estratégicos). Dichas modificaciones quedaron aprobadas mediante los siguientes Acuerdos de Junta Directiva: - Acuerdo N° 007 de abril de 2021 - Acuerdo N° 019 de Septiembre de 2021 Los acuerdos anteriores pueden consultarse a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos?start=10 Presupuesto Inicial: 1.200.000.000,00 Adiciones: 0,00 Deducciones: 0,00 Créditos: 80.000.000,00 Contracreditos: 230.000.000.00 Presupuesto Definitivo: 1.050.000.000,00 Disponibilidades: 776.722.692,36 Compromisos: 227.312.442,00 Nota. Consulte la relación contractual del proyecto a través dehttp://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=2377375 | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 0.97 | 1 | EPA ESP la empresa de TODOS | Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP | Número de seguimientos y controles realizados en el cuatrienio a las inversiones de EPA ESP en otros negocios estratégicos. | 4 | 4 | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP Proyecto: Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP | Desarrollar el seguimiento y control a los asuntos relacionados con otros negocios estratégicos de EPA ESP | Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre seguimiento y control al proceso de Interventoría al desarrollo y cumplimiento del Contrato celebrado por EPA ESP con Frigocafé SA para la operación de la Central de Beneficio de Carnes | 100% | 100% | 75% | 75% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 Aseo: 119.337 | Sede de EPA ESP - CAM 6 PISO Municipio de Armenia | Se realiza asamblea general de accionistas y Junta Directiva, el día 9 de marzo del 2020 en las oficinas de ENREVSA, para aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019 y aprobar proyecto de gastos e inversiones del 2020. La Sociedad AQUASEO, fue liquidada el 29 de Marzo de 2019 en la Asamblea General de Accionistas, y se registró el 14 de diciembre del mismo año, a la fecha cursa proceso penal en la Fiscalía 12 Seccional de Pasto. | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección y/o subgerencias Involucrados
[14 empty] | Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre el seguimiento y control a la participación de EPA ESP en la empresa ENREVSA SA, operadora de la PCH El Bosque y Sociedad AQUASEO SA ESP, operadora de servicios públicos en Tumaco y Magangué | 100% | 100% | 75% | 75% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Acueducto: 113.486 Alcantarillado: 111.443 Aseo: 119.337 | Sector La María, Km 1, Armenia-Calarcá. Sede de EPA ESP - CAM Municipio de Armenia | A través de la oficina de presupuesto se realiza el seguimiento al Contrato celebrado por EPA ESP con Frigocafé SA para la operación de la Central de Beneficio de Carnes, esto mediante información reportada por Frigocafé SA; además de solicitud de información adicional que permita afianzar dicho seguimiento. Fuente. Oficina de Presupuesto. | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección y/o subgerencias Involucrados
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Análisis y Desarrollo de otras Unidades de Negocio | Número de nuevas unidades de negocio analizadas en el cuatrienio | 1 | 1 | No Aplica | Línea de Proyecto Interna EPA: Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio Proyecto: Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio | Analizar y desarrollar otras Unidades de Negocio para Empresas Públicas de Armenia ESP | Porcentaje de avance en la elaboración del análisis de la viabilidad y conveniencia de desarrollo de nuevas unidades de negocio por parte de EPA ESP | 0% | 100% | 40% | 40% | Actividades de Gestión | Recursos EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 30 de septiembre de 2021. Aseo: 119.337 | Sede de Aseo EPA ESP Municipio de Armenia | Se avanza en la revisión del documento producto de la consultoría 06 de 2019, revisión de la normatividad que aplica al componente de aprovechamiento de residuos y las estrategias que han implementado otras empresas de servicios públicos que han incursionado como operadores del servicio de aprovechamiento. Se cuenta con documento. Fuente. Subgerencia de Aseo. | Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección y/o subgerencias Involucrados
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 30381253644.29; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 17119167024.47; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 56.35%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: JORGE IVAN RENGIFO RODRÍGUEZ
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: GERENTE
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONSOLIDADO
Nombre del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo 50%) Rojo (25%) | PROMEDIO METAS | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución Presupuestal: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%)
|  |  |  | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua Proyecto: Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Número de productos (Documentos Técnicos) de la consultoría N° 008 de 2019 entregados satisfactoriamente al proceso de Gestión de Captación y Tratamiento | 3 | 3 | 100% | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | 1 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 2 | 220000000 | 153668218.36
Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Construcción de redes de Acueducto | Número de metros lineales de Redes de Acueducto construidos | 4001 | 2746 | 68.63% | 69% | 220000000 | 153668218.36 | 69.85% | 3 | 3332140248.72 | 2180882046.22
[9 empty] | 4 | 1629000000 | 60723024.02
[9 empty] | 5 | 350000000 | 0
[9 empty] | 6 | 2023040000 | 1073407182
[9 empty] | 7 | 1460000000 | 1111506192.31
Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Construcción de redes de Alcantarillado | Porcentaje de avance en la elaboración de estudios y diseños para la expansión de la red de alcantarillado en la Zona Norte de la Ciudad de Armenia. | 100% | 10% | 10% | 24% | 3332140248.72 | 2180882046.22 | 65.45% | 8 | 1543987415 | 439659691.76
[9 empty] | 9 | 5385009507.74 | 2239208314.41
| Metros lineales de Redes de Alcantarillado construidos | 780 | 472 | 60.51% |  |  |  |  | 10 | 1343000000 | 1341928581.86
[9 empty] | 11 | 103000000 | 34724199
[9 empty] | 12 | 488000000 | 4728768
[9 empty] | 13 | 143000000 | 134906616
[9 empty] | 14 | 961000000 | 704960575
[9 empty] | 15 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 16 | 1000000000 | 916498966.86
[9 empty] | 17 | 1200000000 | 799485604.86
[9 empty] | 18 | 493300000 | 228188700
| Porcentaje de avance construccion alcantarillado pluvial en le Barrio Popular para mitigación por inundación del barrio Milagro de Dios y construcción de obras para la estabilización de taludes en el barrio Milagro de Dios del municipio de Armenia | 10% | 0% | 0% |  |  |  |  | 19 | 469000000 | 415768010
[9 empty] | 20 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 21 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 22 | 94540351 | 0
[9 empty] | 23 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales | Metros lineales de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales construidos. | 215.94 | 215.94 | 100% | 50% | 1629000000 | 60723024.02 | 3.728% | 24 | 207746080 | 97136100
[9 empty] | 25 | 25423552 | 23200000
| Porcentaje de avance de la obra "Construcción del colector La Florida del km 0+000 al 1+607,66 - del pozo R01 al pozo R086” | 10% | 0% | 0% |  |  |  |  | 26 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 27 | 6355888 | 5800000
Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: PTAR La Florida | Porcentaje de avance en la elaboración de los estudios para la evaluación y selección de predios aptos para la futura construcción de la PTAR La Florida. | 100% | 80% | 80% | 27% | 350000000 | 0 | 0% | 28 | 234935382 | 176765700
[9 empty] | 29 | 765549633 | 446972530
| Número de lotes adquiridos para la construcción de la PTAR La Florida. | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 30 | 1732182967 | 1467202375
| Porcentaje de cumplimiento de los tramites de servidumbres requeridos para adelantar las obras de construcción de la PTAR La Florida. | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 31 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 32 | 246800000 | 47341878
Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Captación y Aducción de Agua Cruda | 100% | 51.5% | 51.5% | 52% | 2023040000 | 1073407182 | 53.06% | 33 | 599270579 | 587918381.01
[9 empty] | 34 | 962203644 | 955835503.12
[9 empty] | 35 | 120000000 | 120000000
[9 empty] | 36 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 37 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del sistema de producción de agua potable | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Producción de Agua Potable | 100% | 64.9% | 64.9% | 65% | 1460000000 | 1111506192.31 | 76.13% | 38 | 35000000 | 19938300
[9 empty] | 39 | 35000000 | 19938300
[9 empty] | 40 | 230000000 | 149311300
Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Reposición u optimización de redes de Acueducto | Metros lineales de Redes de Acueducto, objeto de reposición u optimización | 2232 | 2534.83 | 100% | 50% | 1543987415 | 439659691.76 | 28.48% | 41 | 70000000 | 22709904
[9 empty] | 42 | 70000000 | 0
[9 empty] | 43 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 44 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 45 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 46 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 47 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 48 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 49 | 190000000 | 66621000
[9 empty] | 50 | 30000000 | 16792300
[9 empty] | 51 | 120000000 | 68875888
| Porcentaje de avance de la obra "Reposición parcial red de distribucion sector hidraulico 16 fase 1" | 10% | 0% | 0% |  |  |  |  | 52 | 400000000 | 301393233
Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Reposición u optimización de redes de Alcantarillado | Metros lineales de Redes de Alcantarillado, objeto de reposición u optimización | 1783.8 | 1744 | 97.77% | 24% | 5385009507.74 | 2239208314.41 | 41.58% | 53 | 50000000 | 26304757
[9 empty] | 54 | 962768396.83 | 431552442.68
[9 empty] | 55 | 1050000000 | 227312442
[9 empty] | 56 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[9 empty] | 57 | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| Porcentaje de cumplimiento de actividades de reposición u optimización de las estructuras hidraulicas del sistema de alcantarillado de la ciudad de Armenia | 100% | 0% | 0%
| Porcentaje de avance optimizacion del alcantarillados barrios La Clarita, La Isabela, Zuldelmayda, y Simon Bolivar del municipio de Armenia | 15% | 0% | 0%
| Porcentaje de avance reposicion alcantarillado La Adiela en las manzanas 17 a la 26 y llegada a la Quebrada La Cristalina en la ciudad de Armenia fases I, II, III | 10% | 0% | 0%
Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Reposición u optimización de componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales | Metros lineales de colectores, interceptores y emisarios finales, objeto de reposición u optimización | 673.81 | 425.81 | 63.19% | 63% | 1343000000 | 1341928581.86 | 99.92%
Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 100% | 50% | 50% | 50% | 103000000 | 34724199 | 33.71%
Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para el mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda | 100% | 50% | 50% | 50% | 488000000 | 4728768 | 0.969%
Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Intervención de los túneles de aducción de agua cruda | Porcentaje de avance de la obra de construcción para el reforzamiento estructural del túnel 19 de la línea de aducción | 100% | 83% | 83% | 83% | 143000000 | 134906616 | 94.34%
Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable | 100% | 56.4% | 56.4% | 56% | 961000000 | 704960575 | 73.36%
Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Mejoramiento del sistema para producción de agua potable | Número de informes para la asignación de recursos con el fin de avanzar en las actividades de mejoramiento del sistema para producción de agua potable | 1 | 0.5 | 50% | 50% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Rehabilitación de redes de Acueducto | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de acueducto, que permitan mantener la continuidad del servicio. | 100% | 75% | 75% | 75% | 1000000000 | 916498966.86 | 91.65%
| Porcentaje de atención de las ordenes de trabajo de Acueducto. | 100% | 75% | 75%
Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Rehabilitación de redes de Alcantarillado | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de alcantarillado, que permitan mantener la continuidad del servicio. | 95% | 50% | 52.63% | 49% | 1200000000 | 799485604.86 | 66.62%
| Porcentaje de atención de las ordenes de trabajo de Alcantarillado. | 100% | 45% | 45%
Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales, según lo programado | 100% | 75% | 75% | 75% | 493300000 | 228188700 | 46.26%
Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 100% | 80% | 80% | 80% | 469000000 | 415768010 | 88.65%
Línea de Proyecto Interna EPA: Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Municipio de Armenia Proyecto: Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de gestión programadas para avanzar en la Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | 100% | 50% | 50% | 50% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del Municipio de Armenia Proyecto: Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del municipio de Armenia | Número de informes de identificación de las acciones o inversiones requeridas para la reposición u optimización de los componentes de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | 1 | 0 | 0% | 0% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del Municipio de Armenia Proyecto: Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del municipio de Armenia | Porcentaje de avance de la obra N° 010 de 2019 "Rehabilitación de la bocatoma, compuertas desarenador y tanque de succión, mejoramiento estructural e instalación de válvula anticipadora de golpe de ariete y puesta en marcha de la Estación de Bombeo Chaguala" | 20% | 0 | 0% | 0% | 94540351 | 0 | 0%
| Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | 100% | 0 | 0%
Línea de Proyecto Interna EPA: Atención a Contingencias Proyecto: Atención de contingencias | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la atención de contingencias | 100% | 75% | 75% | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Sistema de Información Geográfico - SIG Proyecto: Implementación y Fortalecimiento Técnico del SIG | Porcentaje de metros lineales de redes de Acueducto objeto de construcción, reposición y/o rehabilitación radicados que se ingresa al SIG | 100% | 75% | 75% | 76% | 207746080 | 97136100 | 46.76%
| Porcentaje de metros lineales de redes de Alcantarillado objeto de construcción, reposición y/o rehabilitación radicados que se ingresan al SIG | 100% | 75% | 75%
| Cantidad de matriculas de usuarios de EPA ESP amarrados en el plano cartográfico con respecto a la numeración predial | 105000 | 78750 | 75%
| Porcentaje de fichas catastrales de los usuarios ingresadas y validadas en SIG. | 98% | 75% | 76.53%
| Cantidad de puntos de vertimiento ingresados al SIG producto la consultoría para realizar la investigación y el levantamiento topográfico y hojas de vida de los puntos de vertimientos de aguas residuales sobre las quebradas del municipio de Armenia fase 2 | 384 | 300 | 78.12%
Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Modelación Hidráulica del Sistema de Acueducto | Porcentaje de ajuste y calibración del modelo hidráulico de la Red matriz del sistema de Acueducto con datos operacionales del año 2020 | 90% | 52% | 57.78% | 58% | 25423552 | 23200000 | 91.25%
Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Aislamiento de Sectores Hidráulicos | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para el aislamiento de los sectores hidráulicos | 100% | 75% | 75% | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Modelación de la calidad del agua | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para la aplicación, recopilación y análisis de la información de calidad de agua, en el modelo hidráulico. | 85% | 80% | 94.12% | 94% | 6355888 | 5800000 | 91.25%
Línea de Proyecto Interna EPA: Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios Proyecto: Revisión de proyectos hidrosanitarios y control urbano | Porcentaje de los proyectos hidrosanitarios revisados en relación a las solicitudes radicadas | 100% | 74.25% | 74.25% | 74% | 234935382 | 176765700 | 75.24%
Línea de Proyecto Interna EPA: Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios Proyecto: Estudios y diseños para el desarrollo de los servicios | Porcentaje de ejecución de la consultoría para el Diagnóstico, diseño y ajustes a los procesos para la rehabilitación y el mantenimiento de la PTAR La Marina. | 100% | 30% | 30% | 43% | 765549633 | 446972530 | 58.39%
| Porcentaje de ejecución de la consultoría para estudios y diseños para los colectores de las Quebradas La Florida, San Nicolas y Rio Quindío | 100% | 25% | 25%
| Porcentaje de estudios y diseños de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado elaborados, de acuerdo a las solicitudes y necesidades realizadas al proceso de Planeación Técnica | 100% | 75% | 75%
Línea de Proyecto Interna EPA: Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios Proyecto: Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios | Número de vehículos adaptados como laboratorio para el ensayo de calidad del agua adquiridos en el 2021. | 1 | 0 | 0% | 58% | 1732182967 | 1467202375 | 84.7%
| Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la adquisición de maquinaria, herramientas y equipos para la PTAR La Marina | 100% | 66% | 66%
| Número de Hidrolavadoras industriales adquiridas para la Planta de Tratamiento de Agua Potable | 2 | 0 | 0%
| Número de sistemas de combustible suplente adquiridos y puestos en funcionamiento para dos (2) de los vehículos recolectores del proceso de Aseo. | 2 | 1 | 50%
| Número de equipos de scanner para lectura de los ECU y VCU del parque automotor general de EPA ESP., adquiridos. | 1 | 1 | 100%
| Numero de vehículos adquiridos para el servicio de la Gerencia General | 1 | 1 | 100%
| Número de contenedores metálicos de 3 yardas cubicas adquiridos para el Servicio de Aseo | 9 | 9 | 100%
| Número de Barredoras manuales adquiridas para el desarrollo de las actividades de barrido y limpieza de áreas publicas. | 10 | 10 | 100%
| Número de basureros plasticos adquiridos en la vigencia 2021 | 70 | 0 | 0%
| Número de contenedores plásticos de 1.100 litros adquiridos | 150 | 150 | 100%
| Número de contenedores plásticos de 770 litros adquiridos | 50 | 50 | 100%
| Número de plataformas soterradas de 3 buzones para contenedores plásticos de carga trasera de 1.100 litros adquiridos e instalados | 5 | 5 | 100%
| Número de motocarros adquiridos | 2 | 0 | 0%
| Numero de carros metálicos adquiridos para la recolección y transporte de residuos solidos en las vías peatonales | 9 | 0 | 0%
Línea de Proyecto Interna EPA: Fomento a la separación, recuperación, aprovechamiento y comercialización de Residuos Solidos Proyecto: Fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos solidos municipales | Número de acciones adelantadas para el fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de Residuos Solidos Municipales -RSM | 10 | 5 | 50% | 50% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Conservación y recuperación de cuencas abastecedoras x Proyecto: Implementación del Modelo para la conservación, recuperación y mantenimiento de la cuenca abastecedora del Rio Quindío | Porcentaje de avance físico en la ejecución de la obra N° 022 de 2019, cuyo objeto es "Enriquecimiento forestal en predios de la cuenca alta del Rio Quindío" | 25% | 25% | 100% | 52% | 246800000 | 47341878 | 19.18%
| Porcentaje de avance físico en la ejecución de la obra N° 015 de 2020 " Mantenimiento al enriquecimiento forestal realizado en el predio La Zulia bajo el contrato de obra N° 006 del 2018 con especies forestales protectoras en la cuenca alta del Rio Quindío. | 100% | 40% | 40%
| Porcentaje de ejecución de la obra 018 de 2020 "Enriquecimiento forestal en el predio La Estrella de la cuenca alta del Rio Quindío" | 100% | 16.67% | 16.67%
| Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Matriz del Modelo del Intervención de la cuenca alta del Rio Quindío para la vigencia 2021 | 100% | 50.06% | 50.06%
Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicoss | Porcentaje de ejecución de la obra N° 021 de 2020 "Reforzamiento de dos (2) módulos del Tanque de almacenamiento de Corbones" | 94% | 80% | 85.11% | 87% | 599270579 | 587918381.01 | 98.11%
| Porcentaje de avance de los estudios de estabilidad o patología de un (1) tanque de almacenamiento de agua potable | 100% | 100% | 100%
| Porcentaje de cumplimiento de las actividades de reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos para la vigencia 2021 | 100% | 75% | 75%
Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría. | Porcentaje de estaciones macromedidoras operando adecuadamente | 100% | 75% | 75% | 69% | 962203644 | 955835503.12 | 99.34%
| Porcentaje de válvulas de regulación operando adecuadamente | 100% | 75% | 75%
| Número de macromedidoras instaladas en zonas subnormales | 2 | 1 | 50%
| Porcentaje de cumplimiento de las actividades preventivas, correctivas y de mejoradel sistema de control hidráulico, macromedición y telemetría, de acuerdo a lo programado | 100% | 75% | 75%
Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas | Número de hidrantes del sistema de distribución de agua con acciones de reposición y/o instalación que permitan la correcta operación del sistema de acueducto | 20 | 20 | 100% | 100% | 120000000 | 120000000 | 100%
| Número de válvulas del sistema de distribución de agua con acciones de reposición y/o instalación que permitan la correcta operación del sistema de acueducto | 15 | 15 | 100%
Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas comerciales Proyecto: Expansión de la Micromedición Efectiva | Porcentaje de cumplimiento en la instalación de acometidas domiciliarias de acuerdo a las solicitudes realizadas | >95% | 62.75% | 66.05% | 63% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| Número de Medidores Instalados | 8400 | 4691 | 55.85%
| Número de medidores retirados según la programación y enviados al Laboratorio de Calibración de Medidores | 2200 | 143 | 6.5%
| Porcentaje de cumplimiento en la instalación de medidores entregados por el Laboratorio de Calibración de Medidores después del análisis | ≥95% | 36.36% | 38.27%
| Porcentaje de Micromedición Efectiva | ≥95% | 91.54% | 96.36%
| Porcentaje de Micromedición Nominal | ≥95% | 97.37% | 100%
| Porcentaje de atención a las visitas técnicas solicitadas por el usuario y por la Dirección Comercial | 100% | 75% | 75%
Línea de Proyecto Interna EPA: Racionalización del consumo interno Proyecto: Racionalización del Consumo Interno | Número de estrategias de control de los consumos de agua de las instalaciones de EPA ESP, diseñadas e Implementadas | 1 | 0.75 | 75% | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| Porcentaje de sedes de EPA ESP con equipo de medición de agua potable | 100% | 75% | 75%
| Número de informes de seguimiento a los consumos de agua de las sedes de EPA ESP., elaborados | 4 | 3 | 75%
Línea de Proyecto Interna EPA: Cultura del agua Proyecto: Programa de educación en Centros Educativos Públicos de la ciudad de Armenia | Número de Instituciones Educativas capacitadas y/o sensibilizadas en el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua – PUEEA. | 15 | 13 | 86.67% | 87% | 35000000 | 19938300 | 56.97%
Línea de Proyecto Interna EPA: Cultura del agua Proyecto: Programa de Educación a usuarios y funcionarios de EPA ESP | Número de Socializaciones y /o sensibilizaciones en el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, realizadas a los usuarios y Funcionarios de EPA ESP | 100 | 75 | 75% | 38% | 35000000 | 19938300 | 56.97%
| Número de campañas anuales de Uso Eficiente y Ahorro del Agua | 1 | 0 | 0%
Línea de Proyecto Interna EPA: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua Proyecto: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua cruda y Potable | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de monitoreo fisicoquímico, bacteriológico y microbiológico al agua cruda y tratada | 100% | 50% | 50% | 50% | 230000000 | 149311300 | 64.92%
| Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre los análisis fisicoquímico, bacteriológico y microbiológico del agua cruda y tratada | 100% | 50% | 50%
Línea de Proyecto Interna EPA: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua Proyecto: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras y vertimientos de EPA ESP | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de monitoreo fisicoquímico y bacteriológico de los vertimientos de aguas residuales urbanas. | 100% | 50% | 50% | 50% | 70000000 | 22709904 | 32.44%
| Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre la calidad del agua de las fuentes receptoras y los vertimientos de aguas residuales de interés para la empresa | 100% | 50% | 50%
Línea de Proyecto Interna EPA: Formulación, implementación y actualización de Planes Institucionales Proyecto: Actualización de los Planes Estratégicos de la Dirección TIC | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la actualización de los planes estratégicos de la Dirección TIC | 100% | 0% | 0% | 0% | 70000000 | 0 | 0%
Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación de instrumentos de transparencia | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2021 | 100% | 98.6% | 98.6% | 82% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a lo programado para la vigencia 2021. | 70% | 50% | 71.43% |  | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Institucional de Archivos de la Empresa ­PINAR, para la vigencia 2021. | 100% | 75% | 75% |  | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Porcentaje de cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, programadas para la vigencia 2021. | 90% | 75% | 83.33% | 83% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021. | 90% | 75% | 83.33% | 83% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021. | 90% | 65% | 72.22% | 72% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2021. | 90% | 60% | 66.67% | 76% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar e incentivos, para la vigencia 2021. | 90% | 71% | 78.89% |  | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación PIC, para la vigencia 2021. | 90% | 67% | 74.44% |  | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| Porcentaje de hojas de vida de los funcionarios de EPA ESP., ingresadas al SIGEP | 90% | 75% | 83.33% |  | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| Número de informes anuales de seguimiento al SIGEP. | 4 | 3 | 75% |  | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| Número de informes anuales de seguimiento a las actividades de inducción y reinducción, durante la vigencia 2021. | 4 | 3 | 75% |  | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Proyecto: Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje de cumplimiento de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado por la EPA ESP para el 2021 | 85% | 65% | 76.47% | 76% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Sistema de Gestión Integrados | Número de diagnósticos del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social realizados | 1 | 0 | 0% | 58% | 190000000 | 66621000 | 35.06%
| Número de participantes al Foro Internacional de Calidad | 2 | 2 | 100%
| Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias del personal en el marco Sistema de Gestión Integrado | 100% | 100% | 100%
| Número de auditorias de recertificación de la Norma NTC ISO 9001:2015 | 1 | 1 | 100%
| Número de Auditorias Internas realizadas en la Norma NTC ISO/IEC 27001 al proceso Dirección Comercial | 1 | 0 | 0%
| Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación de la Fase II de la Norma NTC ISO/IEC 27001 | 90% | 0% | 0%
| Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la implementación del Plan de Seguridad Vial en el marco de la NTC ISO 39001:2012 | 90% | 65% | 72.22%
| Porcentaje de avance en la implementación de los requisitos normalizados establecidos en la Norma NTC-ISO 45001– Seguridad y Salud en el Trabajo | 90% | 53% | 58.89%
| Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones, sensibilizaciones y concientizaciones programadas para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma NTC-ISO 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo | 90% | 70% | 77.78%
| Porcentaje de implementación de acciones planificadas del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2021 | 100% | 70.88% | 70.88%
Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Acreditación del laboratorio de calibración de medidores | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la participación en ensayo de aptitud para laboratorios de Calibración de Medidores de Agua | 100% | 75% | 75% | 65% | 30000000 | 16792300 | 55.97%
| Número de auditorias internas en la Norma ISO / IEC 17025, realizadas al Laboratorio de Calibración de Medidores de EPA ESP | 1 | 0 | 0%
| Número de evaluaciones de seguimiento a la acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación Colombiana ONAC | 1 | 1 | 100%
| Número de Laboratorios de Calibración de Medidores acreditados bajo la Norma ISO / IEC 17025 | 1 | 1 | 100%
| Porcentaje de cumplimiento a las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias en temas relacionados con la Acreditación | 100% | 50% | 50%
Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua | Número de auditorias internas en la Norma ISO/IEC 17025 al Laboratorio de Ensayo Calidad de Agua de EPA ESP | 1 | 0 | 0% | 33% | 120000000 | 68875888 | 57.4%
| Número de ensayos aprobados bajo la Norma ISO/ IEC 17025 del Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua | 7 | 7 | 100%
| Porcentaje de cumplimiento a las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias en temas relacionados con la Acreditación | 100% | 0% | 0%
Línea de Proyecto Interna EPA: Imagen Corporativa Proyecto: Fortalecimiento de la Imagen Corporativa | Porcentaje de las estrategias del Plan de Comunicaciones Institucional ejecutadas | 100% | 85.1% | 85.1% | 62% | 400000000 | 301393233 | 75.35%
| Porcentaje de aplicación de las estrategias programadas para el fortalecimiento interno y externo de la imagen corporativa | 100% | 87.4% | 87.4%
| Porcentaje de actividades de acompañamiento institucionales e interinstitucionales de EPA ESP apoyadas y/o ejecutadas | 100% | 75% | 75%
| Número de avisos de mensajes educativos adquiridos con respecto al manejo y disposición adecuada de los residuos solidos | 150 | 0 | 0%
Línea de Proyecto Interna EPA: Imagen Corporativa Proyecto: Responsabilidad Social Empresarial | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas de Responsabilidad Social Empresarial | 100% | 75% | 75% | 75% | 50000000 | 26304757 | 52.61%
Línea de Proyecto Interna EPA: Apoyo logístico y desarrollo institucional Proyecto: Adecuación de las instalaciones locativas | Estudios y diseños para la nueva base de aseo de EPA ubicada en el predio tesorito del municipio de Armenia (propiedad de EPA) incluyendo área de mantenimiento de vehiculos de la empresa y remodelación de la base actual de aseo | 50% | 0% | 0% | 63% | 962768396.83 | 431552442.68 | 44.82%
| Porcentaje de avance en la elaboración de los estudios y diseños para las obras de mitigación de riesgos por inestabilidad del talud posterior de la sede de aseo de EPA, Municipio de Armenia | 100% | 100% | 100%
| Porcentaje de avance de la obra construcción de cerramientos de los lotes 5D5 y 5D6 en la vereda San Juan en límites con el municipio de Circasia lote donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP y un cerramiento interno para la seguridad de la Planta generadora de energía de propiedad EPA ESP | 40% | 40% | 100%
| Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la conservación, adecuación y/o mantenimiento de Infraestructura física | 90% | 46% | 51.11%
Línea de Proyecto Interna EPA: Modernización y soporte de sistemas de información, recursos informáticos y de comunicaciones Proyecto: Modernización y soporte de la Plataforma TIC de EPA ESP | Porcentaje promedio de las acciones ejecutadas en la modernización y soporte de la Plataforma TIC EPA ESP. | 90% | 35% | 38.89% | 39% | 1050000000 | 227312442 | 21.65%
Línea de Proyecto Interna EPA: Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP Proyecto: Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP | Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre seguimiento y control al proceso de Interventoría al desarrollo y cumplimiento del Contrato celebrado por EPA ESP con Frigocafé SA para la operación de la Central de Beneficio de Carnes | 100% | 75% | 75% | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre el seguimiento y control a la participación de EPA ESP en la empresa ENREVSA SA, operadora de la PCH El Bosque y Sociedad AQUASEO SA ESP, operadora de servicios públicos en Tumaco y Magangué | 100% | 75% | 75% |  | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
Línea de Proyecto Interna EPA: Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio Proyecto: Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio | Porcentaje de avance en la elaboración del análisis de la viabilidad y conveniencia de desarrollo de nuevas unidades de negocio por parte de EPA ESP | 100% | 40% | 40% | 40% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  | 1 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua Proyecto: Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  | 2 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Construcción de redes de Acueducto | 1 | 68.63% | 220000000 | 153668218.36 | 69.85%
|  | 3 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Construcción de redes de Alcantarillado | 3 | 29% | 3332140248.72 | 2180882046.22 | 65.45%
|  | 4 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales | 2 | 50% | 1629000000 | 60723024.02 | 3.728%
|  | 5 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: PTAR La Florida | 3 | 27% | 350000000 | 0 | 0%
|  | 6 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda | 1 | 52% | 2023040000 | 1073407182 | 53.06%
|  | 7 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del sistema de producción de agua potable | 1 | 65% | 1460000000 | 1111506192.31 | 76.13%
|  | 8 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Reposición u optimización de redes de Acueducto | 2 | 50% | 1543987415 | 439659691.76 | 28.48%
|  | 9 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Reposición u optimización de redes de Alcantarillado | 4 | 24% | 5385009507.74 | 2239208314.41 | 41.58%
|  | 10 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Reposición u optimización de componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales | 1 | 63% | 1343000000 | 1341928581.86 | 99.92%
|  | 11 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 1 | 50% | 103000000 | 34724199 | 33.71%
|  | 12 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda | 1 | 50% | 488000000 | 4728768 | 0.969%
|  | 13 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Intervención de los túneles de aducción de agua cruda | 1 | 83% | 143000000 | 134906616 | 94.34%
|  | 14 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable | 1 | 56% | 961000000 | 704960575 | 73.36%
|  | 15 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Mejoramiento del sistema para producción de agua potable | 1 | 50% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  | 16 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Rehabilitación de redes de Acueducto | 2 | 75% | 1000000000 | 916498966.86 | 91.65%
|  | 17 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Rehabilitación de redes de Alcantarillado | 2 | 49% | 1200000000 | 799485604.86 | 66.62%
|  | 18 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales | 1 | 75% | 493300000 | 228188700 | 46.26%
|  | 19 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 1 | 80% | 469000000 | 415768010 | 88.65%
|  | 20 | Línea de Proyecto Interna EPA: Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Municipio de Armenia Proyecto: Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | 1 | 50% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  | 21 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del Municipio de Armenia Proyecto: Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del municipio de Armenia | 1 | 0% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  | 22 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del Municipio de Armenia Proyecto: Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del municipio de Armenia | 2 | 0% | 94540351 | 0 | 0%
|  | 23 | Línea de Proyecto Interna EPA: Atención a Contingencias Proyecto: Atención de contingencias | 1 | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  | 24 | Línea de Proyecto Interna EPA: Sistema de Información Geográfico - SIG Proyecto: Implementación y Fortalecimiento Técnico del SIG | 5 | 76% | 207746080 | 97136100 | 46.76%
|  | 25 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Modelación Hidráulica del Sistema de Acueducto | 1 | 58% | 25423552 | 23200000 | 91.25%
|  | 26 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Aislamiento de Sectores Hidráulicos | 1 | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  | 27 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Modelación de la calidad del agua | 1 | 94% | 6355888 | 5800000 | 91.25%
|  | 28 | Línea de Proyecto Interna EPA: Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios Proyecto: Revisión de proyectos hidrosanitarios y control urbano | 1 | 74% | 234935382 | 176765700 | 75.24%
|  | 29 | Línea de Proyecto Interna EPA: Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios Proyecto: Estudios y diseños para el desarrollo de los servicios | 3 | 43% | 765549633 | 446972530 | 58.39%
|  | 30 | Línea de Proyecto Interna EPA: Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios Proyecto: Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios | 14 | 58% | 1732182967 | 1467202375 | 84.7%
|  | 31 | Línea de Proyecto Interna EPA: Fomento a la separación, recuperación, aprovechamiento y comercialización de Residuos Solidos Proyecto: Fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos solidos municipales | 1 | 50% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  | 32 | Línea de Proyecto Interna EPA: Conservación y recuperación de cuencas abastecedoras x Proyecto: Implementación del Modelo para la conservación, recuperación y mantenimiento de la cuenca abastecedora del Rio Quindío | 4 | 52% | 246800000 | 47341878 | 47341878
|  | 33 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicoss | 3 | 87% | 599270579 | 587918381.01 | 98.11%
|  | 34 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría. | 4 | 69% | 962203644 | 955835503.12 | 99.34%
|  | 35 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas | 2 | 100% | 120000000 | 120000000 | 100%
|  | 36 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas comerciales Proyecto: Expansión de la Micromedición Efectiva | 7 | 63% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  | 37 | Línea de Proyecto Interna EPA: Racionalización del consumo interno Proyecto: Racionalización del Consumo Interno | 3 | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  | 38 | Línea de Proyecto Interna EPA: Cultura del agua Proyecto: Programa de educación en Centros Educativos Públicos de la ciudad de Armenia | 1 | 87% | 35000000 | 19938300 | 56.97%
|  | 39 | Línea de Proyecto Interna EPA: Cultura del agua Proyecto: Programa de Educación a usuarios y funcionarios de EPA ESP | 2 | 38% | 35000000 | 19938300 | 56.97%
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua Proyecto: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua cruda y Potable | 2 | 50% | 230000000 | 149311300 | 64.92%
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua Proyecto: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras y vertimientos de EPA ESP | 2 | 50% | 70000000 | 22709904 | 32.44%
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Formulación, implementación y actualización de Planes Institucionales Proyecto: Actualización de los Planes Estratégicos de la Dirección TIC | 1 | 0% | 70000000 | 0 | 0%
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación de instrumentos de transparencia | 3 | 82% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1 | 83% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 83% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 72% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano | 6 | 76% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Proyecto: Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1 | 76% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Sistema de Gestión Integrados | 10 | 58% | 190000000 | 66621000 | 35.06%
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Acreditación del laboratorio de calibración de medidores | 5 | 65% | 30000000 | 16792300 | 55.97%
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua | 3 | 33% | 120000000 | 68875888 | 57.4%
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Imagen Corporativa Proyecto: Fortalecimiento de la Imagen Corporativa | 4 | 62% | 400000000 | 301393233 | 75.35%
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Imagen Corporativa Proyecto: Responsabilidad Social Empresarial | 1 | 75% | 50000000 | 26304757 | 52.61%
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Apoyo logístico y desarrollo institucional Proyecto: Adecuación de las instalaciones locativas | 4 | 63% | 962768396.83 | 431552442.68 | 44.82%
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Modernización y soporte de sistemas de información, recursos informáticos y de comunicaciones Proyecto: Modernización y soporte de la Plataforma TIC de EPA ESP | 1 | 39% | 1050000000 | 227312442 | 21.65%
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP Proyecto: Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP | 2 | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
|  |  | Línea de Proyecto Interna EPA: Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio Proyecto: Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio | 1 | 40% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
[6 empty] | 30381253644.29 | 17119167024.47 | 56.35%