## SEG_PA_AMABLE_3T-2021
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.6. AMABLE EICE | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50% ) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50% ) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11 | Indice de competitividad de ciudades | S.D | 100% | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) | Implementación del Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37% | N/A | N/A | 6377059968.38 | 1653363853.33 | 25.93% | N/A | N/A | La implementación que da cumplimiento a esta meta se tiene estimada para la vigencia 2023,. Actualmente el ente gestor se encuentra trabajando en la implementacion del SETP | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 11 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D | 30% | Seguridad de Transporte | Implementación de la red semaforica y el centro de control de tráfico | Implementación de la red semaforica y el centro de control de tráfico | 0 | 1 | N/A | Implementación de la red semaforica y el centro de control de trafico para el SETP de Armenia | Implementación de la red semaforica y el centro de control de trafico para el SETP de Armenia | Implementar la red semaforica y el centro de control de trafico para el SETP de Armenia | 0 | 1 | 0 | 20% | 2302 | Nación | 7294294932.43 | 0 | 0% | N/A | N/A | El proyecto de semaforizacion se encuentra pendiente al cierra de la ETLF de la entidad, para realizar su actualizacion en el proyecto y posteriomente iniciar su ejecucion | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 11 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D | 30% | Seguridad de Transporte | Sistema de gestión y control de flota para el SETP | Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP | 0 | 1 | N/A | Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia | Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia | Implementar el sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia | 0 | 1 | 0 | 30% | 2303 | Nación | 3000000000 | 0 | 0% | N/A | N/A | El proyecto de implementacion del sistema de gestion y control de flota se encuentra en estructuración por parte del ente gestor y se estima su inicio de ejecucion en el segundo semestre de 2021 | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 11 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D | 30% | Seguridad de Transporte | Cicloinfraestructura construida. | Biciestacionamientos para la integración con el sistema estrategico de transporte público de pasajeros | 0 | 8 | N/A | Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | Construcción de Biciestacionamientos para la integración con el sistema estrategico de transporte público de pasajeros ubicados en el Paradero con Espacio Público Hospital San Juan de Dios | Realización de Biciestacionamientos para la integración con el sistema estrategico de transporte público de pasajeros los cuales estarán ubicados en el Paradero con Espacio Público Hospital San Juan de Dios | 0 | 8 | 8 | 100% | N/A | N/A | 4961807 | 4961807 | 100% | 55.037 habitantes | Avenida Bolivar Calle 17 Norte | Esta meta dentro en el proyecto Construcción del paradero con espacio público PEP Hospital San Juan de Dios | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 3, 6, 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | S.D | 9% | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Espacio publico adecuado. | Kilometros de vias rehabilitadas - AMABLE | 17.48 | 1.49 | N/A | Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | Realización de la rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | 4.1 | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 5103167166.73 | 4892351684.32 | 95.87% | 86.939 Habitantes | Carrera 19 centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | El contrato se encuentra terminado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación | Amable
[21 empty] | 180697049.98 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | S.D | 9% | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Espacio publico construido | Kilómetros construidos de proyectos viales - AMABLE | 0 | 0.13 | N/A | Proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias | Contrucción del proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias desde la glorieta los naranjos hasta la intersección de la entrada al barrio los quindos | Realización de la contrucción del proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias desde la glorieta los naranjos hasta la intersección de la entrada al barrio los quindos | 0 | 0.26 | 0.19 | 73.08% | 230301 | Nación | 3482435788.91 | 2488610510.5 | 71.46% | 58.567 Habitantes | Calle 50 # 34-79 | El proyecto vial calle 50 tramo III puente los quindos se encuentra en ejecucion con un avance del 73,08% | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | S.D | 9% | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Espacio publico construido | Unidades de paraderos con espacio público construido - AMABLE | 5 | 2 | N/A | Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | Construcción del Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | Realización de la construcción del Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | 0 | 1 | 1 | 100% | 230601 | Nación | 2225188266.48 | 1378608935.02 | 61.95% | 55.037 habitantes | Avenida Bolivar Calle 17 Norte | El paradero con espacio publico PEP Hospital san juan de dios se realizó el acta de terminacion de obras y se puso en funcionamiento el paradero desde el 09 de julio de 2021 | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 11 | Indice de competitividad de ciudades | S.D | 100% | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Portales construidos | Unidades de terminales de ruta construidos | 0 | 5 | N/A | Terminal de ruta puerto espejo y obras complementarias | Construcción del terminal de ruta puerto espejo, terminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria y obras complementarias | Realización de la construcción del terminal de ruta puerto espejo, terminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria yy obras complementarias | 0 | 4 | 0.9 | 22.5% | 2304 | Nación | 12829438530 | 1584254074.99 | 12.35% | 58.567 Habitantes | Calle 50 barrio puerto espejo via pueblo tapao | Se encuentra en ejecución el terminal de ruta puerto espejo con un avance del 90%. | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 11 | Indice de competitividad de ciudades | S.D | 100% | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Andenes de la red urbana rehabilitados | Metros cuadrados de andenes renovados | 33903 | 20395 | N/A | Renovación de andenes del centro tramo 6 | Renovación de los andenes del centro tramo 6 de la carrera 19 entre calles 12 y 24 | Realización de la renovación de los andenes del centro tramo 6 de la carrera 19 entre calles 12 y 24 | 5330 | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 1108421029.52 | 755932527.81 | 68.2% | 86.939 Habitantes | Carrera 19 centro desde la calle 12 hasta la calle 24 | El contrato se encuentra terminado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación | Amable
[21 empty] | 352488501.71 | 0 | 0%
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 41958153041.14; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 12758083392.97; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 30.41%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: JAMES CASTAÑO HERRERA
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: GERENTE AMABLE EICE
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805
Note on W16: Microsoft Office User: Valor ejecutado 2020
Note on V17: Microsoft Office User: Valor pendiente de liquidación
Note on W21: Microsoft Office User: Valor ejecutado 2020
Note on V22: Microsoft Office User: Valor pendiente por liquidación

## CONSOLIDADO
Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50% ) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50% )
[6 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37% | N/A | N/A | 6377059968.38 | 1653363853.33 | 25.93%
Implementación de la red semaforica y el centro de control de trafico para el SETP de Armenia | Implementación de la red semaforica y el centro de control de trafico para el SETP de Armenia | Implementar la red semaforica y el centro de control de trafico para el SETP de Armenia | 0 | 1 | 0 | 20% | 2302 | Nación | 7294294932.43 | 0 | 0%
Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia | Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia | Implementar el sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia | 0 | 1 | 0 | 30% | 2303 | Nación | 3000000000 | 0 | 0%
Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | Construcción de Biciestacionamientos para la integración con el sistema estrategico de transporte público de pasajeros ubicados en el Paradero con Espacio Público Hospital San Juan de Dios | Realización de Biciestacionamientos para la integración con el sistema estrategico de transporte público de pasajeros los cuales estarán ubicados en el Paradero con Espacio Público Hospital San Juan de Dios | 0 | 8 | 8 | 100% | N/A | N/A | 4961807 | 4961807 | 100%
Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | Realización de la rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | 4.1 | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 5103167166.73 | 4892351684.32 | 95.87%
[9 empty] | 180697049.98 | 0 | 0%
Proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias | Contrucción del proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias desde la glorieta los naranjos hasta la intersección de la entrada al barrio los quindos | Realización de la contrucción del proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias desde la glorieta los naranjos hasta la intersección de la entrada al barrio los quindos | 0 | 0.26 | 0.19 | 73.08% | 230301 | Nación | 3482435788.91 | 2488610510.5 | 71.46%
Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | Construcción del Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | Realización de la construcción del Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | 0 | 1 | 1 | 100% | 230601 | Nación | 2225188266.48 | 1378608935.02 | 61.95%
Terminal de ruta puerto espejo y obras complementarias | Construcción del terminal de ruta puerto espejo, terminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria y obras complementarias | Realización de la construcción del terminal de ruta puerto espejo, terminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria yy obras complementarias | 0 | 4 | 0.9 | 22.5% | 2304 | Nación | 12829438530 | 1584254074.99 | 12.35%
Renovación de andenes del centro tramo 6 | Renovación de los andenes del centro tramo 6 de la carrera 19 entre calles 12 y 24 | Realización de la renovación de los andenes del centro tramo 6 de la carrera 19 entre calles 12 y 24 | 5330 | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 1108421029.52 | 755932527.81 | 68.2%
[9 empty] | 352488501.71 | 0 | 0%
Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) | 0 | 37% | 6377059968.38 | 1653363853.33 | 25.93%
Implementación de la red semaforica y el centro de control de trafico para el SETP de Armenia | 1 | 20% | 7294294932.43 | 0 | 0%
Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia | 1 | 30% | 3000000000 | 0 | 0%
Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | 1 | 100% | 4961807 | 4961807 | 100%
Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | 1 | 100% | 5283864217 | 4892351684 | 92.59%
Proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias | 1 | 73.08% | 3482435788.91 | 2488610510.5 | 71.46%
Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | 1 | 100% | 2225188266.48 | 1378608935.02 | 61.95%
Terminal de ruta puerto espejo y obras complementarias | 1 | 22.5% | 12829438530 | 1584254074.99 | 12.35%
Renovación de andenes del centro tramo 6 | 1 | 100% | 1460909531.23 | 755932527.81 | 51.74%
|  | 0% | 41958153041.43 | 12758083392.65 | 30.41%
|  | 100% |  |  | 0%
100%
Note on E28: Microsoft Office User: Valor ejecutado 2020
Note on E32: Microsoft Office User: Valor ejecutado 2020
Note on K7: Microsoft Office User: Valor ejecutado 2020
Note on J8: Microsoft Office User: Valor pendiente de liquidación
Note on K12: Microsoft Office User: Valor ejecutado 2020
Note on J13: Microsoft Office User: Valor pendiente por liquidación