## CONSOLIDADO GENERAL
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO
| DEPENDENCIA y/O ENTIDAD | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | 1. DESPACHO | 29 | 87.78% | 2317073937 | 1728162948 | 74.58%
2 | 2.1. GOBIERNO Y CONVIVENCIA | 48 | 80.23% | 17940726885 | 6528752569.67 | 36.39%
3 | 2.2. DESARROLLO SOCIAL | 273 | 58.53% | 12414296357.46 | 4418035893.66 | 35.59%
4 | 2.3. SALUD | 107 | 69.45% | 153737242933 | 103251517290.46 | 67.16%
5 | 2.4. DESARROLLO ECONÓMICO | 41 | 78.61% | 4330769960 | 2719153910.72 | 62.79%
6 | 2.5. EDUCACIÓN | 41 | 82.49% | 150983618863.19 | 109422855224.19 | 72.47%
7 | 2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 85 | 27.01% | 68831678228 | 25061761322.76 | 36.41%
8 | 2.7. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 14 | 65.35% | 9030673153 | 5358949059 | 59.34%
9 | 2.8. SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS TICS | 12 | 57.89% | 2807289450 | 1061850788.82 | 37.82%
10 | 3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 11 | 54.84% | 1494980000 | 931292921 | 62.29%
11 | 3.2. JURIDICA | 3 | 100% | 1334800000 | 1071119778.67 | 80.25%
12 | 3.3. HACIENDA | 24 | 71.67% | 10341104542 | 8887678996.55 | 85.95%
13 | 3.4. BIENES Y SUMINISTROS | 15 | 87% | 821749999 | 765985527 | 93.21%
14 | 3.5. PLANEACIÓN | 125 | 71.46% | 12169897627 | 7688245719.82 | 63.17%
15 | 3.6. CONTROL INTERNO | 7 | 85.56% | 580000000 | 515000000 | 88.79%
16 | 3.7. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 7 | 76% | 569495000 | 439954390 | 77.25%
17 | 4.1 FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA FOMVIVIENDA | 11 | 76.48% | 210263602 | 190920400 | 90.8%
18 | 4.2 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDUA | 2 | 94.3% | 56227563 | 42938438 | 76.37%
19 | 4.3 CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO CORPOCULTURA | 23 | 54.86% | 3382372628 | 1231887564 | 36.42%
20 | 4.4 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE IMDERA | 11 | 67.38% | 4316831118.48 | 2852091244 | 66.07%
21 | 4.5 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-EPA | 137 | 59.7% | 30381253644.29 | 17119167024.47 | 56.35%
22 | 4.6 AMABLE E.I.C.E | 9 | 64.73% | 41958153041.43 | 12758083392.65 | 30.41%
23 | 4.7.REDSALUD | 1 | 100% | Recursos Gestionados | 208096850 | 100%
| TOTAL EJECUCIÓN | 1036 | 72.67% | 530010498531.85 | 314253501253.4401 | 59.29%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS/ENTIDADES
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 8 | 34.78%
|  |  |  | 51%-75% | 12 | 52.17%
|  |  |  | 0%-50% | 3 | 13.04%
|  |  |  | TOTAL DEPENDENCIAS | 23
EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 276 | 26.64%
|  |  |  | 51%-75% | 235 | 22.68%
|  |  |  | 0%-50% | 356 | 34.36%
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | 1036
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 530010498531.85 | 314253501253.4401 | 59.29%

## CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NIVEL CENTRAL
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | 1. DESPACHO | 29 | 87.78% | 2317073937 | 1728162948 | 74.58%
2 | 2.1. GOBIERNO Y CONVIVENCIA | 48 | 80.23% | 17940726885 | 6528752569.67 | 36.39%
3 | 2.2. DESARROLLO SOCIAL | 273 | 58.53% | 12414296357.46 | 4418035893.66 | 35.59%
4 | 2.3. SALUD | 107 | 69.45% | 153737242933 | 103251517290.46 | 67.16%
5 | 2.4. DESARROLLO ECONÓMICO | 41 | 78.61% | 4330769960 | 2719153910.72 | 62.79%
6 | 2.5. EDUCACIÓN | 41 | 82.49% | 150983618863.19 | 109422855224.19 | 72.47%
7 | 2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 85 | 27.01% | 68831678228 | 25061761322.76 | 36.41%
8 | 2.7. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 14 | 65.35% | 9030673153 | 5358949059 | 59.34%
9 | 2.8. SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS TICS | 12 | 57.89% | 9030673153 | 1061850788.82 | 37.82%
10 | 3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 11 | 54.84% | 1494980000 | 931292921 | 62.29%
11 | 3.2. JURIDICA | 3 | 100% | 1334800000 | 1071119778.67 | 80.25%
12 | 3.3. HACIENDA | 24 | 71.67% | 10341104542 | 8887678996.55 | 85.95%
13 | 3.4. BIENES Y SUMINISTROS | 15 | 87% | 821749999 | 765985527 | 93.21%
14 | 3.5. PLANEACIÓN | 125 | 71.46% | 12169897627 | 7688245719.82 | 63.17%
15 | 3.6. CONTROL INTERNO | 7 | 85.56% | 580000000 | 515000000 | 88.79%
16 | 3.7. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 7 | 76% | 569495000 | 439954390 | 77.25%
| TOTAL EJECUCIÓN | 842 | 50.17% | 455928780637.65 | 279850316340.32 | 61.38%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS/ENTIDADES
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 5 | 31.25%
|  |  |  | 51%-75% | 8 | 50%
|  |  |  | 0%-50% | 3 | 18.75%
|  |  |  | TOTAL DEPENDENCIAS | 16
EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA 2021
|  |  |  | 76%-100% | 358 | 42.52%
|  |  |  | 51%-75% | 180 | 21.38%
|  |  |  | 0%-50% | 304 | 36.1%
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | 842
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 455928780637.65 | 279850316340.32 | 61.38%

## 1.DESPACHO
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 DESPACHO DEL ALCALDE
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Sistema de Gestión para la Planificación Integral (Asesoria Administrativa) | 9 | 87.97% | 35000000 | 27068000 | 77.34%
| Sistema de Gestión para la Planificación Integral (Asesoria de Proyectos Estratégicos) |  |  | 220000000 | 77400000 | 35.18%
2 | Todos Somos Ciudadanos | 3 | 100% | 135000000 | 73192375 | 54.22%
3 | Todos Informados | 6 | 89.21% | 1113166666 | 898181000 | 80.69%
4 | Todos Pá la Calle | 7 | 97.14% | 530000000 | 435121573 | 82.1%
5 | Todos en Paz | 4 | 64.58% | 283907271 | 217200000 | 76.5%
| TOTAL EJECUCIÓN | 29 | 87.78% | 2317073937 | 1728162948 | 74.58%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 75%-100% | 22 | 75.86%
|  |  |  | 51%-74% | 5 | 17.24%
|  |  |  | 0%-50% | 2 | 6.897%
|  |  |  | TOTAL METAS | 29
DESPACHO DEL ALCALDE
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 2317073937 | 1728162948 | 74.58%

## 2.1 GOBIERNO Y CONVIVENCIA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 1 | 20% | 0 | 0 | Reprogramación proyectada para otra vigencia
2 | APOYO A ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN | 1 | 100% | 80000000 | 0 | 0%
3 | PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CON NUESTROS ANIMALES | 1 | 100% | 30000000 | 27283333 | 90.94%
4 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA UNA ARMENIA HUMANITARIA | 11 | 73% | 473650359 | 327539159 | 69.15%
5 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | 7 | 81% | 681927000 | 143043834 | 20.98%
6 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD BOMBERIL | 3 | 67% | 6732206528 | 3007869130.47 | 44.68%
7 | CULTURIZANDO LA VENTA INFORMAL EN EL ESPACIO PÚBLICO | 1 | 75% | 420000000 | 326794266 | 77.81%
8 | FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA | 3 | 56% | 385420500 | 304509666 | 79.01%
9 | FOMENTANDO LA CULTURA CIUDADANA PARA DISMINUIR LA AFECTACIÓN DE LA CONVIVENCIA. | 2 | 100% | 736336500 | 588124565 | 79.87%
10 | GOBERNABILIDAD CULTURAL Y PLURIÉTNICA CON IGUALDAD SOCIAL | 4 | 51% | 48000000 | 30300000 | 63.12%
11 | CULTURA DE PAZ Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | 4 | 100% | 115740000 | 57031866 | 49.28%
12 | GENERANDO CULTURA EN DERECHOS Y DEBERES PARA LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR | 3 | 56% | 70415000 | 68005733 | 96.58%
13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | 3 | 100% | 340000000 | 144500000 | 42.5%
14 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) | 4 | 64% | 7827030998 | 1503751017.2 | 19.21%
| TOTAL EJECUCION | 48 | 80.23% | 17940726885 | 6528752569.67 | 36.39%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 27 | 56.25%
|  |  |  | 51%-75% | 8 | 16.67%
|  |  |  | 0%-50% | 13 | 27.08%
|  |  |  | TOTAL METAS | 48
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 17940726885 | 6528752569.67 | 36.39%

## 2.2 DESARROLLO SOCIAL
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Pa´ la Primera infancia - Horizontes brillantes | 8 | 65% | 62700000 | 8431368 | 13.45%
2 | Pa´ la Infancia - construyamos juntos | 14 | 54% | 207518266 | 99473229 | 47.93%
3 | Pa´ la Adolescencia - Entornos protectores | 12 | 60% | 169400000 | 115415925 | 68.13%
4 | Juventud Pa´ todos | 24 | 66% | 208017000 | 64046818 | 30.79%
5 | Es Pa´ la equidad de género | 19 | 59% | 230418095 | 120598839 | 52.34%
6 | Es Pa´ Armenia diversa | 19 | 45% | 75000000 | 60499998 | 80.67%
7 | Es Pa´ los Adultos Mayores - Atención Integral a la vejez | 22 | 62% | 382767000 | 133993484 | 35.01%
8 | Pa´ un envejecimiento y vejez dignos - CBA , CV | 7 | 67% | 6049257892.46 | 2568064712.66 | 42.45%
9 | Es Pa´ el Habitante en situación de calle - Tú cuentas y juntos construimos inclusión social | 25 | 70% | 622412493 | 257859159 | 41.43%
10 | Es Pa' las Personas con Discapacidad | 22 | 52% | 324324000 | 135440150 | 41.76%
11 | Es Pa´ las Familias | 27 | 55% | 181200000 | 98017213 | 54.09%
12 | Es Pa´ Servir - Servicios Exequiales | 1 | 75% | 220530000 | 153220000 | 69.48%
13 | Es Pa´ participar - cooperación ciudadana activa y social | 24 | 51% | 294025000 | 183041665 | 62.25%
14 | Es Pa´ las JAL - Gestión y procedimientos JAL | 7 | 45% | 110715787 | 26400000 | 23.84%
15 | Es Pa´ Decidir - acuerdos participativos - Presupuesto participativo | 6 | 50% | 2767584761 | 0 | 0%
16 | Programas Sociales Pa´ las Familias vulnerables de Armenia -Familias en Acción y Jóvenes en Acción, Red Unidos | 16 | 84% | 282173094 | 236741665 | 83.9%
17 | Impulsa2 | 20 | 35% | 226252969 | 156791668 | 69.3%
| TOTAL EJECUCIÓN | 273 | 58.53% | 12414296357.46 | 4418035893.66 | 35.59%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 95 | 34.8%
|  |  |  | 51%-75% | 50 | 18.32%
|  |  |  | 0%-50% | 128 | 46.89%
|  |  |  | TOTAL METAS | 273
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 12414296357.46 | 4418035893.66 | 35.59%

## 2.3 SALUD
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA DE SALUD
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Sistema de emergencias medicas (SEM) | 1 | 100% | 107352000 | 93399997 | 87%
2 | Armenia asegurada en salud | 1 | 100% | 81589000 | 40800000 | 50.01%
3 | Calidad en la prestación del servicio | 2 | 100% | 556415332 | 351266665 | 63.13%
4 | Subsidio a la demanda | 1 | 75% | 146152136194 | 97190219701.46 | 66.5%
5 | Mas Prestación de servicios de salud | 2 | 88% | 535276921 | 414643683 | 77.46%
6 | Participación social en Salud | 2 | 76% | 85500000 | 76499999 | 89.47%
7 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo para las Enfermedades Crónicas NO Transmisibles | 4 | 75% | 91000000 | 79000000 | 86.81%
8 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en la Salud Sexual y Reproductiva | 8 | 67% | 165993731 | 141600000 | 85.3%
9 | Gestión de la salud pública | 7 | 57% | 323622290 | 301570000 | 93.19%
10 | Atención Diferencial a Poblaciones Vulnerables | 18 | 51% | 254955334 | 222400000 | 87.23%
11 | Intervenciones colectivas | 2 | 75% | 370000000 | 370000000 | 100%
12 | Preparación de Respuesta de Salud Pública ante las Emergencia y Desastres | 4 | 44% | 226377500 | 174750000 | 77.19%
13 | Promoción de la Seguridad Alimentaria y gestión del riesgo por el consumo | 4 | 50% | 164397333 | 127600000 | 77.62%
14 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en Zoonosis | 7 | 55% | 428833333 | 361800000 | 84.37%
15 | Epidemiología y Demografía | 4 | 38% | 633936291 | 595777099 | 93.98%
16 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en la Salud Mental | 6 | 65% | 390771708 | 303840000 | 77.75%
17 | Promoción de la Salud y Gestión de Riesgos Ambientales por Agua, Aire, Residuos, Movilidad | 9 | 62% | 294712000 | 206450000 | 70.05%
18 | Promoción de la Salud en Entornos Laborales | 4 | 75% | 81154160 | 64206662 | 79.12%
19 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo para las Enfermedades Crónicas Transmisibles | 9 | 71% | 1015459206 | 858290151 | 84.52%
20 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en Vectores | 8 | 72% | 197064000 | 171283333 | 86.92%
21 | Más Cuidado a la salud | 3 | 99% | 132744000 | 108200000 | 81.51%
22 | Fortalecimiento Institucional de Apoyo a los Servicios de Salud | 1 | 33% | 1447952600 | 997920000 | 68.92%
| TOTAL EJECUCIÓN | 107 | 69.45% | 153737242933 | 103251517290.46 | 67.16%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 45 | 42.06%
|  |  |  | 51%-75% | 23 | 21.5%
|  |  |  | 0%-50% | 39 | 36.45%
|  |  |  | TOTAL METAS | 107
SECRETARÍA DE SALUD
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 153737242933 | 103251517290.46 | 67.16%

## 2.4 DESARROLLO ECONOMICO
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Fortalecimiento de capacidades para la generación y formalización de empleo en la ciudad de Armenia | 12 | 80.42% | 1600000000 | 1474410141.72 | 92.15%
2 | Generación de condiciones para el crecimiento económico y empleo - productividad y competitividad de las empresas del municipio de armenia | 15 | 81% | 1172169160 | 742066666 | 63.31%
3 | Apoyo e inclusión de productores rurales del municipio de armenia en cadenas productivas, de valor agregado y ciencia, tecnología e innovación | 11 | 71.36% | 1558600800 | 502677103 | 32.25%
4 | Implementación Incremento de las capacidades de apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Armenia | 3 | 81.67% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| TOTAL EJECUCIÓN | 41 | 78.61% | 4330769960 | 2719153910.72 | 62.79%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 16 | 39.02%
|  |  |  | 51%-75% | 21 | 51.22%
|  |  |  | 0%-50% | 4 | 9.756%
|  |  |  | TOTAL METAS | 41
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 4330769960 | 2719153910.72 | 62.79%

## 2.5 EDUCACION
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 EDUCACIÓN
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | EDUCACION INICIAL -CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 1 | 0% | 114660000 | 0 | Reprogramación MEN recursos a reducir Hacienda
2 | EDUCACION INICIAL - ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 1 | 0% | 234288814.37 | 0 | Reprogramación MEN recursos a reducir Hacienda
3 | ATENCION INTEGRAL EDUCACION INICIAL | 1 | 100% | 114660000 | 0 | Reprogramación MEN recursos a reducir Hacienda
4 | FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 4 | 93.75% | 127023483125 | 90305495934 | 71.09%
5 | FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 1 | 0% | 103272000 | 0 | Reprogrmación MEN por aspectos legales solo se hace por siniestros en las IE
6 | ATENCION A POBLACIONES ETNIA AFRO E INDIGENAS | 1 | 84.23% | 0 | 0 | Reprogramación MEN no envio recursos
7 | ATENCION A POBLACIONES VICTIMAS DEL CONFLICTO, VULNERABLES, JOVENES Y ADULTOS | 1 | 82.86% | 427000000 | 426553783 | 99.9%
8 | ATENCION A POBLACION CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O CON DISCAPACIDAD | 1 | 46.12% | 203546543 | 154438897 | 75.87%
9 | ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE | 1 | 100% | 58834963.55 | 0 | Reprogramación MEN recursos a reducir Hacienda
10 | JORNADA UNICA EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL | 1 | 100% | 0 | 0 | Reprogramación MEN no envio recursos
11 | JORNADAS COMPLEMENTARIAS | 1 | 100% | 0 | 0 | Reprogramación MEN no envio recursos
12 | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1 | 58.33% | 2157303604.77 | 78770066 | 3.651%
13 | ESCUELA DE MUSICA | 1 | 45.11% | 48000000 | 43215928 | 90.03%
14 | CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA ESCOLAR | 1 | 96.55% | 313735681 | 298559399 | 95.16%
15 | PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA | 1 | 96.55% | 0 | 0 | Reprogramación MEN no envio recursos
16 | DOTACIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y TEXTOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | 1 | 96.55% | 0 | 0 | Reprogramación MEN no envio recursos
17 | PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO (PRAE - PEGER) | 1 | 96.55% | 62400000 | 0 | Reprogramación MEN
18 | ALIMENTACION ESCOLAR | 1 | 100% | 10032621348.76 | 9695223013.06 | 96.64%
19 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 100% | 259000000 | 58960000 | 22.76%
20 | BECAS PARA ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA UNIVERSIDAD | 2 | 100% | 1329000000 | 1171682766 | 88.16%
21 | SERVICIOS PUBLICOS | 1 | 100% | 1295840000 | 483958503 | 37.35%
22 | TRANSFERENCIAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1 | 100% | 3635421196.26 | 3503808477 | 96.38%
23 | BILINGÜISMO | 1 | 96.55% | 99142112 | 90000000 | 90.78%
24 | ARTICULACIÓN CON LA MEDIA | 1 | 86.96% | 57000000 | 57000000 | 100%
25 | DOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE TIC EN EL AULA | 1 | 100% | 1040000000 | 999420316.25 | 96.1%
26 | FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO | 1 | 100% | 78425705.4 | 35465382.61 | 45.22%
27 | PROYECTO DE TECNOACADEMIA | 1 | 100% | 0 | 0 | Reprogramación MEN no envio recursos
28 | ESCUELAS SALUDABLES | 1 | 96.55% | 0 | 0 | Reprogramación MEN no envio recursos
29 | ESCUELA DE PADRES | 1 | 96.55% | 0 | 0 | Reprogramación MEN no envio recursos
30 | PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y PEDAGÓGICAS | 1 | 77.32% | 0 | 0 | Reprogramación MEN no envio recursos
31 | PLAN ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN 2020-2023 | 1 | 100% | 0 | 0 | Reprogramación MEN no envio recursos
32 | PROYECTO DE EMPRENDERISMO | 1 | 75% | 0 | 0 | Reprogramación MEN no envio recursos
33 | JÓVENES PROGRAMADORES SIGLO XXI | 1 | 80% | 0 | 0 | Reprogramación MEN no envio recursos
34 | MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | 1 | 75% | 32892900 | 29105010 | 88.48%
35 | CONECTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1 | 96.55% | 546054446 | 259923317.64 | 47.6%
36 | ATENCION AL CIUDADANO | 1 | 100% | 0 | 0 | Reprogramación MEN
37 | FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL NIVEL CENTRAL | 1 | 75% | 2405152201 | 1731274431.63 | 71.98%
| TOTAL EJECUCUCIÓN | 41 | 82.49% | 150983618863.19 | 109422855224.19 | 72.47%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 31 | 75.61%
|  |  |  | 51%-75% | 5 | 12.2%
|  |  |  | 0%-50% | 5 | 12.2%
|  |  |  | TOTAL METAS | 41
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 150983618863.19 | 109422855224.19 | 72.47%

## 2.6 INFRAESTRUCTURA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | INFRAESTRUCTURA DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS DEL MUNICIPIO | 2 | 22.5% | 930000000 | 0 | 0%
2 | INFRAESTRUCTURA PARA LA ACTIVIDAD FISICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA | 1 | 60% | 320000000 | 319000028 | 99.69%
3 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ACOPIO | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | ALUMBRADO PUBLICO | 6 | 34.85% | 13605722198 | 9848453491.02 | 72.38%
5 | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL TANTO URBANA COMO RURAL DEL MUNICIPIO | 33 | 58.94% | 38904017651.3 | 12206874563.79 | 31.38%
6 | ADECUACIÓN DE LOS CENTROS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO ARMENIA | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO | 2 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO | 7 | 47.5% | 6417218627.95 | 410666624.95 | 6.399%
9 | CONSTRUCCIÓN , REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA ARMENIA | 1 | 4% | 80000000 | 0 | 0%
10 | FORMULACIÓN CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO | 18 | 57.13% | 2145157109 | 1053903109 | 49.13%
11 | PROYECTOS ORIENTADOS A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ARMENIA | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
12 | CONSTRUCCIÓN,REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTROS CULTURALES | 4 | 25.75% | 150000000 | 22400000 | 14.93%
13 | CONSTRUCCIÓN,REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL ARMENIA | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
14 | CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO DEL ESPACIO URBANO | 1 | 100% | 57000000 | 42752435 | 75%
15 | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EL DESARROLLO URBANO | 1 | 50% | 144916572.75 | 0 | 0%
16 | INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL URBANA ARMENIA | 3 | 25% | 576420191 | 0 | 0%
17 | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO URBANO | 1 | 0.5% | 100000000 | 0 | 0%
18 | FORMULACIÓN TRANSFERENCIA DE RECURSOS PASA SUBSIDIAR A LOS ESTRATOS UNO,DOS Y TRES EN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ARMENIA | 1 | 0% | 5401225878 | 1157711071 | 21.43%
| TOTAL EJECUCIÓN | 85 | 27.01% | 68831678228 | 25061761322.76 | 36.41%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 15 | 17.65%
|  |  |  | 51%-75% | 19 | 22.35%
|  |  |  | 0%-50% | 51 | 60%
|  |  |  | TOTAL METAS | 85
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 68831678228 | 25061761322.76 | 36.41%

## 2.7 TRANSITO
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARÍA DE TRANSITO
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Sostenibilidad y fortalecimiento de la vigilancia, control, educación y regulación de la infraestructura vial del municipio de armenia | 7 | 79.71% | 5576159153 | 2793797930 | 50.1%
2 | La seguridad y Movilidad Vial es PA'TODOS | 3 | 76.67% | 650000000 | 650000000 | 100%
3 | Movilidad Sostenible PA'TODOS | 1 | 30% | 54000000 | 0 | 0%
4 | Mas Gestión Intitucional Mas Usuarios Satisfechos | 3 | 75% | 2750514000 | 1915151129 | 69.63%
| TOTAL EJECUCIÓN | 14 | 65.35% | 9030673153 | 5358949059 | 59.34%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 7 | 50%
|  |  |  | 51%-75% | 4 | 28.57%
|  |  |  | 0%-50% | 3 | 21.43%
|  |  |  | TOTAL METAS | 14
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 9030673153 | 5358949059 | 59.34%

## 2.8 TICS
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARÍA TICS
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Armenia Es pa Todos con Gestión TIC | 4 | 79.45% | 717289450 | 331653270 | 46.24%
2 | Ecosistema TIC Pa Todos | 2 | 40% | 145000000 | 0 | 0%
3 | Fortalecimiento TIC Pa´ todos, Armenia Ciudad Inteligente | 4 | 90% | 1830000000 | 730197518.82 | 39.9%
4 | Ciencia Tecnología e Innovación un futuro Pa' Todos | 1 | 30% | 45000000 | 0 | 0%
5 | Armenia Ciencia, Tecnologia e Innovación | 1 | 50% | 70000000 | 0 | 0%
| TOTAL EJECUCIÓN | 12 | 57.89% | 2807289450 | 1061850788.82 | 37.82%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 5 | 41.67%
|  |  |  | 51%-75% | 3 | 25%
|  |  |  | 0%-50% | 4 | 33.33%
|  |  |  | TOTAL METAS | 12
SECRETARIA TICS
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 2807289450 | 1061850788.82 | 37.82%

## 2.9 HACIENDA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 SECRETARÍA DE HACIENDA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Modernización tecnológica y administrativa para la gestión financiera y fiscal | 21 | 90% | 5541681108 | 4188818996.55 | 75.59%
2 | Cultura y legalidad para el contribuyente cuyabro | 1 | 75% | 100000000 | 0 | 0%
3 | Catastro multipropósito | 2 | 50% | 4699423434 | 4698860000 | 99.99%
| TOTAL EJECUCIÓN | 24 | 71.67% | 10341104542 | 8887678996.55 | 85.95%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 17 | 70.83%
|  |  |  | 51%-75% | 4 | 16.67%
|  |  |  | 0%-50% | 3 | 12.5%
|  |  |  | TOTAL METAS | 24
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 10341104542 | 8887678996.55 | 85.95%

## 3.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCION
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Complejo Archivístico, de conservación y de valor histórico del Municipio de Armenia Museo de la memoria | 1 | 0% | 56120000 | 0 | Reprogramación otras vigencias
2 | Fortalecimiento del Talento Humano y Modernización Institucional Pa`Todos | 8 | 59.69% | 1040980000 | 720242921 | 69.19%
3 | Creación del Proceso de Gestión Documental y Archivo en el Municipio de Armenia | 2 | 50% | 454000000 | 211050000 | 46.49%
| TOTAL EJECUCIÓN | 11 | 54.84% | 1494980000 | 931292921 | 62.29%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 0 | 0%
|  |  |  | 51%-75% | 7 | 63.64%
|  |  |  | 0%-50% | 4 | 36.36%
|  |  |  | TOTAL METAS | 11
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 1494980000 | 931292921 | 62.29%

## 3.2 JURIDICA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 JURIDICA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia en el Derecho en el Municipio de Armenia | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
2 | Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia y del Derecho y Modernizacíón de la infraestructura tecnológica del Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia | 2 | 100% | 1334800000 | 1071119778.67 | 80.25%
| TOTAL EJECUCIÓN | 3 | 100% | 1334800000 | 1071119778.67 | 80.25%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 3 | 100%
|  |  |  | 51%-75% |  | 0%
|  |  |  | 0%-50% |  | 0%
|  |  |  | TOTAL METAS | 3
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 1334800000 | 1071119778.67 | 80.25%

## 3.4 BIENES Y SUMINISTROS
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Adquisición y/o mantenimiento de las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas del Municipio de Armenia. | 5 | 20% | 937363000 | 0 | Reprogramación (Decisión proceso gerencial)
2 | Administración efectiva de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | 8 | 88% | 700749999 | 680533331 | 97.11%
3 | Adecuación y mejoramiento de los bienes del Municipio del Armenia | 2 | 66% | 121000000 | 85452196 | 70.62%
#DIV/0!
| TOTAL EJECUCIÓN | 15 | 87% | 821749999 | 765985527 | 93.21%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 8 | 53.33%
|  |  |  | 51%-75% |  | 0%
|  |  |  | 0%-50% | 7 | 46.67%
|  |  |  | TOTAL METAS | 15
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 821749999 | 765985527 | 93.21%

## 3.5 PLANEACION
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 DEPARTAMENTO ADMISNITRATIVO DE PLANEACIÓN
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Consolidación de los drenajes urbanos y espacios públicos naturales | 8 | 71.88% | 1031821180 | 296271180 | 28.71%
2 | Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático | 3 | 91.67% | 1134878820 | 1114081771.2 | 98.17%
3 | Estudios técnicos sobre recursos hidricos | 4 | 75% | 1777186101 | 46650000 | 2.625%
4 | Gestión de residuos y adaptación a la estrategia de economía circular | 2 | 65% | 911200000 | 889950000 | 97.67%
5 | Armenia Capital Verde - Paisaje Cultural Cafetero | 2 | 61.67% | 44850000 | 44850000 | 100%
6 | Corresponsabilidad ambiental | 2 | 100% | 100000000 | 100000000 | 100%
7 | Educación Ambiental Pa´Todos | 4 | 96.67% | 92400000 | 89400000 | 96.75%
8 | Inventario de asentamientos sub-normales | 3 | 60% | 49200000 | 47550000 | 96.65%
9 | Control Físico y Urbano | 9 | 77.56% | 2599150720 | 1925347560.62 | 74.08%
10 | Manuales Urbanos | 9 | 52.89% | 69000000 | 69000000 | 100%
11 | Laboratorio de Planificación, urbanismo y arquitectura de la ciudad | 5 | 48.8% | 0 | 0 | 0%
12 | Diagnosticos, suelos de protección ambiental. | 2 | 100% | 0 | 0 | 0%
13 | Expediente Municipal | 11 | 37.82% | 0 | 0 | 0%
14 | Unidades de Planificación Intermedia | 12 | 72.22% | 2401627319 | 1550602692 | 64.56%
15 | Bienestar para los seres sintientes | 1 | 60% | 42300000 | 39800000 | 94.09%
16 | Planeando Pa´Todos | 19 | 80.7% | 695900000 | 594990000 | 85.5%
17 | Todos participando | 4 | 75% | 290647294 | 91457000 | 31.47%
18 | Infraestructura de Datos Espaciales | 15 | 91% | 690086193 | 550295516 | 79.74%
19 | Inspección Urbana | 9 | 56.28% | 188950000 | 188950000 | 100%
20 | Documento de formulación de política pública | 1 | 55% | 50700000 | 49050000 | 96.75%
| TOTAL EJECUCIÓN | 125 | 71.46% | 12169897627 | 7688245719.82 | 63.17%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 58 | 46.4%
|  |  |  | 51%-75% | 30 | 24%
|  |  |  | 0%-50% | 37 | 29.6%
|  |  |  | TOTAL METAS | 125
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 12169897627 | 7688245719.82 | 63.17%

## 3.6 CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 DEPARTAMENTO ADMISNITRATIVO DE CONTROL INTERNO
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría. | 2 | 82% | 298500000 | 286300000 | 95.91%
2 | Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control. | 3 | 99.67% | 216500000 | 177100000 | 81.8%
3 | Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención. | 2 | 75% | 65000000 | 51600000 | 79.38%
| TOTAL EJECUCIÓN | 7 | 85.56% | 580000000 | 515000000 | 88.79%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 5 | 71.43%
|  |  |  | 51%-75% | 1 | 14.29%
|  |  |  | 0%-50% | 1 | 14.29%
|  |  |  | TOTAL METAS | 7
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 580000000 | 515000000 | 88.79%

## 3.7. DACID
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 DEPARTAMENTO ADMISNITRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Fortalecimiento de la cultura de prevención respecto de las actuaciones de los funcionarios de la Administración Municipal, enmarcados en la Constitución y la Ley. | 7 | 76% | 569495000 | 439954390 | 77.25%
| TOTAL EJECUCIÓN | 7 | 76% | 569495000 | 439954390 | 77.25%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 4 | 57.14%
|  |  |  | 51%-75% |  | 0%
|  |  |  | 0%-50% | 3 | 42.86%
|  |  |  | TOTAL METAS | 7
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 569495000 | 439954390 | 77.25%

## 4.1 FOMVIVIENDA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 FOMVIVIENDA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Gestion, Formulación de proyectos VIS (Vivienda interés social) y VIP (Vivienda de interés prioritario) en sector urbano del municipio de Armenia, Departamento del Quindío. | 2 | 75% | 10000000 | 10000000 | 100%
2 | Mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulación de predios en convenios de cooperación y financiación con entidades de orden nacional, Departamento o Municipal de Armenia. | 6 | 54.44% | 185763602 | 172067067 | 92.63%
3 | Fortalecimiento institucional FOMVIVIENDA Armenia. | 3 | 100% | 14500000 | 8853333 | 61.06%
| TOTAL EJECUCIÓN | 11 | 76.48% | 210263602 | 190920400 | 90.8%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 5 | 45.45%
|  |  |  | 51%-75% | 4 | 36.36%
|  |  |  | 0%-50% | 2 | 18.18%
|  |  |  | TOTAL METAS | 11
EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 210263602 | 190920400 | 90.8%

## 4.2 EDUA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 EDUA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Gestión de Convenios y/o Contratos Interadministrativos | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
2 | Inmobiliaria Municipal | 1 | 88.6% | 56227563 | 42938438 | 76.37%
| TOTAL EJECUCIÓN | 2 | 94.3% | 56227563 | 42938438 | 76.37%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 2 | 100%
|  |  |  | 51%-75% |  | 0%
|  |  |  | 0%-50% |  | 0%
|  |  |  | TOTAL METAS | 2
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDUA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 56227563 | 42938438 | 76.37%

## 4.3 CORPOCULTURA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 CORPOCULTURA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Protección Patrimonio Cuyabro | 1 | 100% | 9000000 | 9000000 | 100%
2 | Protección Patrimonio Cuyabro | 1 | 100% | 15000000 | 15000000 | 100%
3 | Protección Patrimonio Cuyabro | 1 | 0% | 16000000 | 0 | 0%
4 | Formación cultural pa' todos | 1 | 100% | 19200000 | 19200000 | 100%
5 | Formación cultural pa' todos | 1 | 33.33% | 60000000 | 0 | 0%
6 | Formación cultural pa' todos | 1 | 100% | 40000000 | 6000000 | 15%
7 | Protección La Cultura se Mueve | 1 | 100% | 75594160 | 20000000 | 26.46%
8 | Protección La Cultura se Mueve | 1 | 58.33% | 696606421 | 245387564 | 35.23%
9 | Protección La Cultura se Mueve | 1 | 0% | 10000000 | 0 | 0%
10 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
11 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
12 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | 1 | 0% | 5000000 | 0 | 0%
13 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | 1 | 0% | 5000000 | 0 | 0%
14 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | 1 | 100% | 788300000 | 788300000 | 100%
15 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | 1 | 0% |  | 0 | 0%
16 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | 1 | 100% | 23500000 | 23500000 | 100%
17 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | 1 | 0% | 431701613 |  | 0%
19 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | 1 | 100% | 10000000 | 0 | 0%
19 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | 1 | 40% | 43656286 | 13000000 | 29.78%
20 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | 1 | 30.18% | 116789040 | 43800000 | 37.5%
21 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | 1 | 100% | 39600000 | 39600000 | 100%
22 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | 1 | 0% | 81940000 | 9100000 | 11.11%
23 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | 1 | 0% | 895485108 | 0 | 0%
| TOTAL EJECUTADO | 23 | 54.86% | 3382372628 | 1231887564 | 36.42%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 11 | 47.83%
|  |  |  | 51%-75% | 1 | 4.348%
|  |  |  | 0%-50% | 11 | 47.83%
|  |  |  | TOTAL METAS | 23
CORPOCULTURA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 3382372628 | 1231887564 | 36.42%

## 4.4 IMDERA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 IMDERA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 4 | 84% | 1455267420 | 1182861667 | 81.28%
2 | SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS | 2 | 97.5% | 1573011770.55 | 904340000 | 57.49%
3 | SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 2 | 85.42% | 280000000 | 147000000 | 52.5%
4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 2 | 70% | 1007551927.93 | 616889577 | 61.23%
5 | SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES | 1 | 0% | 1000000 | 1000000 | 100%
| TOTAL EJECUCIÓN | 11 | 67.38% | 4316831118.48 | 2852091244 | 66.07%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 7 | 63.64%
|  |  |  | 51%-75% | 3 | 27.27%
|  |  |  | 0%-50% | 1 | 9.091%
|  |  |  | TOTAL METAS | 11
IMDERA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 4316831118.48 | 2852091244 | 66.07%

## 4.5 EPA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 2021 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua Proyecto: Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
2 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Construcción de redes de Acueducto | 1 | 68.63% | 220000000 | 153668218.36 | 69.85%
3 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Construcción de redes de Alcantarillado | 3 | 29% | 3332140248.72 | 2180882046.22 | 65.45%
4 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales | 2 | 50% | 1629000000 | 60723024.02 | 3.728%
5 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: PTAR La Florida | 3 | 27% | 350000000 | 0 | 0%
6 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda | 1 | 52% | 2023040000 | 1073407182 | 53.06%
7 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del sistema de producción de agua potable | 1 | 65% | 1460000000 | 1111506192.31 | 76.13%
8 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Reposición u optimización de redes de Acueducto | 2 | 50% | 1543987415 | 439659691.76 | 28.48%
9 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Reposición u optimización de redes de Alcantarillado | 4 | 24% | 5385009507.74 | 2239208314.41 | 41.58%
10 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Reposición u optimización de componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales | 1 | 63% | 1343000000 | 1341928581.86 | 99.92%
11 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 1 | 50% | 103000000 | 34724199 | 33.71%
12 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda | 1 | 50% | 488000000 | 4728768 | 0.969%
13 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Intervención de los túneles de aducción de agua cruda | 1 | 83% | 143000000 | 134906616 | 94.34%
14 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable | 1 | 56% | 961000000 | 704960575 | 73.36%
15 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Mejoramiento del sistema para producción de agua potable | 1 | 50% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
16 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Rehabilitación de redes de Acueducto | 2 | 75% | 1000000000 | 916498966.86 | 91.65%
17 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Rehabilitación de redes de Alcantarillado | 2 | 49% | 1200000000 | 799485604.86 | 66.62%
18 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales | 1 | 75% | 493300000 | 228188700 | 46.26%
19 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 1 | 80% | 469000000 | 415768010 | 88.65%
20 | Línea de Proyecto Interna EPA: Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Municipio de Armenia Proyecto: Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | 1 | 50% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
21 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del Municipio de Armenia Proyecto: Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del municipio de Armenia | 1 | 0% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
22 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del Municipio de Armenia Proyecto: Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del municipio de Armenia | 2 | 0% | 94540351 | 0 | 0%
23 | Línea de Proyecto Interna EPA: Atención a Contingencias Proyecto: Atención de contingencias | 1 | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
24 | Línea de Proyecto Interna EPA: Sistema de Información Geográfico - SIG Proyecto: Implementación y Fortalecimiento Técnico del SIG | 5 | 76% | 207746080 | 97136100 | 46.76%
25 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Modelación Hidráulica del Sistema de Acueducto | 1 | 58% | 25423552 | 23200000 | 91.25%
26 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Aislamiento de Sectores Hidráulicos | 1 | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
27 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Modelación de la calidad del agua | 1 | 94% | 6355888 | 5800000 | 91.25%
28 | Línea de Proyecto Interna EPA: Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios Proyecto: Revisión de proyectos hidrosanitarios y control urbano | 1 | 74% | 234935382 | 176765700 | 75.24%
29 | Línea de Proyecto Interna EPA: Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios Proyecto: Estudios y diseños para el desarrollo de los servicios | 3 | 43% | 765549633 | 446972530 | 58.39%
30 | Línea de Proyecto Interna EPA: Adquisicion Proyecto: Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios | 14 | 58% | 1732182967 | 1467202375 | 84.7%
31 | Línea de Proyecto Interna EPA: Fomento a la separación, recuperación, aprovechamiento y comercialización de Residuos Solidos Proyecto: Fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos solidos municipales | 1 | 50% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
32 | Línea de Proyecto Interna EPA: Conservación y recuperación de cuencas abastecedoras x Proyecto: Implementación del Modelo para la conservación, recuperación y mantenimiento de la cuenca abastecedora del Rio Quindío | 4 | 52% | 246800000 | 47341878 | 19.18%
33 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos | 3 | 87% | 599270579 | 587918381.01 | 98.11%
34 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría. | 4 | 69% | 962203644 | 955835503.12 | 99.34%
35 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas | 2 | 100% | 120000000 | 120000000 | 100%
36 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas comerciales Proyecto: Expansión de la Micromedición Efectiva | 7 | 63% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
37 | Línea de Proyecto Interna EPA: Racionalización del consumo interno Proyecto: Racionalización del Consumo Interno | 3 | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
38 | Línea de Proyecto Interna EPA: Cultura del agua Proyecto: Programa de educación en Centros Educativos Públicos de la ciudad de Armenia | 1 | 87% | 35000000 | 19938300 | 56.97%
39 | Línea de Proyecto Interna EPA: Cultura del agua Proyecto: Programa de Educación a usuarios y funcionarios de EPA ESP | 2 | 38% | 35000000 | 19938300 | 56.97%
40 | Línea de Proyecto Interna EPA: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua Proyecto: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua cruda y Potable | 2 | 50% | 230000000 | 149311300 | 64.92%
41 | Línea de Proyecto Interna EPA: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua Proyecto: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras y vertimientos de EPA ESP | 2 | 50% | 70000000 | 22709904 | 32.44%
42 | Línea de Proyecto Interna EPA: Formulación, implementación y actualización de Planes Institucionales Proyecto: Actualización de los Planes Estratégicos de la Dirección TIC | 1 | 0% | 70000000 | 0 | 0%
43 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación de instrumentos de transparencia | 3 | 82% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
44 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1 | 83% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
45 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 83% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
46 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 72% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
47 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano | 6 | 76% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
48 | Línea de Proyecto Interna EPA: Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Proyecto: Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1 | 76% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
49 | Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Sistema de Gestión Integrados | 10 | 58% | 190000000 | 66621000 | 35.06%
50 | Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Acreditación del laboratorio de calibración de medidores | 5 | 65% | 30000000 | 16792300 | 55.97%
51 | Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua | 3 | 33% | 120000000 | 68875888 | 57.4%
52 | Línea de Proyecto Interna EPA: Imagen Corporativa Proyecto: Fortalecimiento de la Imagen Corporativa | 4 | 62% | 400000000 | 301393233 | 75.35%
53 | Línea de Proyecto Interna EPA: Imagen Corporativa Proyecto: Responsabilidad Social Empresarial | 1 | 75% | 50000000 | 26304757 | 52.61%
54 | Línea de Proyecto Interna EPA: Apoyo logístico y desarrollo institucional Proyecto: Adecuación de las instalaciones locativas | 4 | 63% | 962768396.83 | 431552442.68 | 44.82%
55 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modernización y soporte de sistemas de información, recursos informáticos y de comunicaciones Proyecto: Modernización y soporte de la Plataforma TIC de EPA ESP | 1 | 39% | 1050000000 | 227312442 | 21.65%
56 | Línea de Proyecto Interna EPA: Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP Proyecto: Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP | 2 | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
57 | Línea de Proyecto Interna EPA: Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio Proyecto: Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio | 1 | 40% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| TOTAL EJECUCIÓN | 137 | 59.7% | 30381253644.29 | 17119167024.47 | 56.35%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 42 | 30.66%
|  |  |  | 51%-75% | 46 | 33.58%
|  |  |  | 0%-50% | 49 | 35.77%
|  |  |  | TOTAL METAS | 137
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 30381253644.29 | 17119167024.47 | 56.35%

## 4.6 AMABLE
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 AMABLE
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) | 0 | 37% | 6377059968.38 | 1653363853.33 | 25.93%
2 | Implementación de la red semaforica y el centro de control de trafico para el SETP de Armenia | 1 | 20% | 7294294932.43 | 0 | 0%
3 | Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia | 1 | 30% | 3000000000 | 0 | 0%
4 | Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | 1 | 100% | 4961807 | 4961807 | 100%
5 | Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | 1 | 100% | 5283864217 | 4892351684 | 92.59%
6 | Proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias | 1 | 73.08% | 3482435788.91 | 2488610510.5 | 71.46%
7 | Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | 1 | 100% | 2225188266.48 | 1378608935.02 | 61.95%
8 | Terminal de ruta puerto espejo y obras complementarias | 1 | 22.5% | 12829438530 | 1584254074.99 | 12.35%
9 | Renovación de andenes del centro tramo 6 | 1 | 100% | 1460909531.23 | 755932527.81 | 51.74%
| TOTAL EJECUCIÓN | 9 | 64.73% | 41958153041.43 | 12758083392.65 | 30.41%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76-100% | 4 | 44.44%
|  |  |  | 51%-75% | 1 | 11.11%
|  |  |  | 0%-50% | 4 | 44.44%
|  |  |  | TOTAL METAS | 9
AMABLE
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 41958153041.43 | 12758083392.65 | 30.41%
Note on F7: Microsoft Office User: Valor ejecutado 2020
Note on F11: Microsoft Office User: Valor ejecutado 2020

## 4.7 REDSALUD
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 REDSALUD
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Dotación de sedes de la red de salud pública del municipio. | 1 | 100% | Recursos Gestionados | 208096850 | 100%
| TOTAL EJECUCIÓN | 1 | 100% | 0 | 208096850 | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 100% |  |  | 100%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 76%-100% | 1 | 100%
|  |  |  | 51%-75% |  | 0%
|  |  |  | 0%-50% |  | 0%
|  |  |  | TOTAL METAS | 1
RED SALUD ARMENIA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 0 | 0 | 0%