## SEG_PA_CONTROL_4T_2021
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte:del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Alto (100%) Medio (90%) Bajo (75%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución: Alto (100%) Medio (90%) Bajo (75%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 5, 8, 9, 10, 11, 16 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación. | 100% | 100% | Desarrollo y modernización institucional: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional. | Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia. | Porcentaje de implementación y mantenimiento del Esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional. | 100% | 100% | 2020630010002 | Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría. | Disponer de una adecuada programación y planificación de auditorías en el proceso control de verificación y evaluación para que a través de las auditorías de gestión y del seguimiento se contribuya al logro de los objetivos propuestos. | No. De Auditorías realizadas | 5 Auditorías realizadas | 4 | 5 | 100% | Recursos Propios 112.01.2.3.45.4599.1000.002.4599023.001 SGP Propósito General 12.01.2.3.45.4599.1000.002.4599023.034 | Recursos Propios SGP Propósito General | 298500000 | 293750000 | 98.41% | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias) | Armenia, Quindío | En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se culminó la Auditorías al Proceso 14. Gestión Financiera, vigencias 2020-2021 y la Auditoría al Proceso 18. Infraestructura Tecnológica, vigencias 2020-2021, cumpliendo en un 100% el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se llevaron a cabo los seguimientos a los Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría General de la República, a los Planes de Mejoramiento vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia en las diferentes dependencias de la Administración Municipal, También se realizó el seguimiento a los Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías Internas de Gestión realizadas por el Departamento Administrativo de Control Interno. En Comité de Coordinación del Comité de Control Interno realizado en el mes de febrero/21 se aprobó efectuar una auditoria adicional a Planificación y Ordenamiento del Territorio, por lo que finalmente se programaron cinco (5) auditorias en la vigencia 2021. | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
[14 empty] | No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento realizados (Contraloría Municipal de Armenia, Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno). | 80 seguimientos a Planes de Mejoramiento. | 70 | 98 | 100%
[11 empty] | 2020630010003 | Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control. | Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los procesos que componen la administración central del Municipio de Armenia , orientando la entidad hacia el logro de sus metas y la contribución de estas a los fines esenciales del estado. | No. de Planes de Acción revisados y evaluados. | 15 Planes de Acción revisados y evaluados | 15 | 15 | 100% | Recursos Propios 112.01.2.3.45.4599.1000.003.4599023.001 SGP Propósito General 112.01.2.3.45.4599.1000.003.4599023.034 | Recursos Propios SGP Propósito General | 216500000 | 209276667 | 96.66% | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias) | Armenia, Quindío | En el tercer trimestre del año 2021 se realizó el seguimiento y evaluación a los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la Administración Municipal con corte al 30-06-2021, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes. En el mes de octubre se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad vigentes de los diferentes procesos de la Administración Municipal. Con corte al 31 de diciembre se entregaron oportunamente el 99,3% de los informes requeridos por los entes de control y otras partes interesadas, lo anterior debido a que en el primer trimestre de 2021 se presentaron inconvenientes para el reporte dentro del plazo establecido de uno de los informes requeridos, el Informe de Personal y Costos a la Contraloría General de la República, consistente en la plataforma chip, por motivos técnicos e inconvenientes en la información reportada por las diferentes dependencias de la Administración Municipal y entidades agregadas, se evidenciaron errores en el menú desplegable, al igual que en las características de la información que debería quedar reportada en cada una de las celdas en lo concerniente a la suscripción , terminación y adiciones a los contratos. Por tal motivo se solicitó al Ente de Control activar nuevamente el aplicativo para poder subir la información, lo cual se pudo realizar el 26 de abril de 2021. | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
[14 empty] | Porcentaje de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento. | 100% de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Control Interno. | 100% | 100% | 100%
[14 empty] | Porcentaje de presentación de Informes solicitados por Entes de Control y Partes Interesadas | 100% | 100% | 99.3% | 99.3%
[11 empty] | 2020630010004 | Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención. | Fortalecer el Sistema de Control Interno a través del seguimiento y evaluación de los riesgos de los procesos de la Administración Central del Municipio de Armenia y de la verificación de la aplicación de los controles establecidos. | No de actividades de socialización relacionadas con los principios de autocontrol y/o autoevaluación. | 2 | 2 | 2 | 100% | Recursos Propios 112.01.2.3.45.4599.1000.004.4599023.001 SGP Propósito General 112.01.2.3.45.4599.1000.004.4599023.034 | Recursos Propios SGP Propósito General | 65000000 | 56456667 | 86.86% | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias) | Armenia, Quindío | En el mes de noviembre se llevó a cabo la segunda actividad de socialización sobre el principio del autocontrol, se elaboró presentación en Power Point cuyo tema fue la guía para ejercer el autocontrol y se diseñó una sopa de letras sobre este tema en la plataforma educaplay, cuyo link fue compartido con el personal de la administración para que se desarrollara la actividad, esta información fue remitida a los correos institucionales de los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal. En el mes de septiembre se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos y Controles de 18 Procesos de la Administración Municipal, donde se formularon las observaciones y recomendaciones correspondientes, se remitieron los informes de seguimiento a las Secretarías de Despacho y Departamentos Administrativos de la Administración Central del Municipio de Armenia. | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
[14 empty] | No. de seguimientos a los mapas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal | 36 | 36 | 36 | 100%
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 580000000; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 559483334; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 96.46%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: JORGE MARIO AGUDELO GIRALDO
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTOR
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805