## SEG_PA_FOMVIVIENDA_4T_2021
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.1 EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA FOMVIVIENDA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (90%) Rojo (75%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución Presupuestal: Verde Oscuro (100%) Amarillo (90%) Rojo (75%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 4 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Proytectos de Vivienda de Interés Social urbanas formulados | Proytectos de Vivienda de Interés Social urbanas Viabilizados | 0 | 4 |  | Gestion, Formulación de proyectos VIS (Vivienda interés social) y VIP (Vivienda de interés prioritario) en sector urbano del municipio de Armenia, Departamento del Quindío. | Formulacion de proyectos VIS, en sector Urbano del Municipio | Formulacion y estructuracion Proyectos VIS (Manzana 40 de la Patria) | 0 | 1 | 1 | 100% | 2,3,2,02,02,008 | Propia y/o transferencia municipal | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | N/A | Proyecto lote antiguo hospital del sur: Proyecto de Vivienda de Interés Social de uso mixto (Proyecto VIS - multifamiliar 205 unidades de Vivienda en torres de apartamentos y 8 Locales comerciales), ubicado en el lote donde antiguamente funcionó el Hospital del Sur (Carreras 18 y 19 entre calles 47 y 48). El proyecto cuenta con la proyección del diseño arquitectónico general. Para la presente vigencia, la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia “FOMVIVIENDA” realizó las gestiones correspondientes, para la exclusión del impuesto predial, la cual se realizó mediante resolución emitida por el Departamento Administrativo de Hacienda, así como el avalúo comercial actual del lote para determinar el valor de los subsidios a otorgar por parte del Municipio. El proyecto se encuentra en la etapa de formulación y estructuración del Pliego de Condiciones para su posterior publicación, además este proyecto ya cuenta con concepto favorable del Ministerio de Vivienda obtenido el pasado 21 de junio de 2020. Se tiene programado la publicación del pliego de condiciones definitivo en el primer trimestre del año 2022 y así dar inicio a su ejecución a este importante proyecto, el cual ayudara a disminuir el déficit cuantitativo de viviendas de interés social en el Municipio de Armenia. | NATALIA MERCHAN VALENCIA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 2 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario urbanas Formulados | Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario urbanas Viabilizados | 0 | 2 |  |  |  | Proyectos Vip | 0 | 1 | 1 | 100% | 2,3,2,02,02,008 | Propia y/o transferencia municipal | 5000000 | 5000000 | 100% | 52 | Comuna 6 y 8 | Formulación de Proyecto VIP – Vivienda de Interés Prioritario:En el marco del cumplimiento de fallo de acción de tutela contra el Municipio de Armenia, se solicitó autorización a la Junta Directiva de la Empresa para entregar, a título de subsidio en Especie 13 predios de propiedad de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia – FOMVIVIENDA, localizados 12 en el barrio la Patria y 1 en Terranova el Alba. Con el fin de mitigar el déficit de vivienda en el Municipio de Armenia, se atenderá la problemática de los hogares afectados tras la ola invernal FOMVIVIENDA, en la presente vigencia FOMVIVIENDA presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual el Concejo Municipal aprobó hacer entrega de trece (13) predios para la reubicación de las familias beneficiadas, posteriormente se realizó sorteo de adjudicación de dichos lotes. Así mismo se elaboró el Acto Administrativo y notificó a doce (12) de las trece (13) familias, cabe resaltar que dichos actos administrativos ya fueron registrados y entregados oficialmente a estas familias. Adicionalmente una fundación se interesó en apoyar la construcción de las viviendas para lo cual FOMVIVIENDA a manera de donación entregó toda la etapa de formulación de dicho proyecto para la posterior ejecución del mismo cumpliendo así con la formulación de un proyecto VIP en la vigencia actual. | NATALIA MERCHAN VALENCIA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 87 | 100 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda de interes social y/o prioritario urbana y rural | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda urbana o rural | 87 | 100 |  | Mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulación de predios en convenios de cooperación y financiación con entidades de orden nacional, Departamento o Municipal de Armenia. | Gestion, formulacion y Ejecucion de proyectos de mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulacion de predio de Cooperacion y financiacion con entidades nacionales departamental o municipal. | Gestion y Formulacion de proyecto de mejoramientos de vivienda para poblacion en condicion de discapacidad, victima del conflicto armado y Adulto Mayor. | 2 | 1 | 1 | 100% | 2,3,2,02,02,008 | Propia y/o transferencia municipal | 3000000 | 3000000 | 100% | 76 | Diferentes comunas | A través del contrato de obra No. 004 de 2021 cuyo objeto es: “CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE 16 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA DIRIJIDO A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE DESARROLLO "ARMENIA PA´TODOS 2020-2023" Este contrato benefició 16 familias, discriminadas según tipo de población de la siguiente manera: - Personas adultas mayores: se realizaron 12 mejoramientos de vivienda con recursos propios focalizados para población adulta mayor ubicados en las diferentes comunas del Municipio de Armenia, de acuerdo a los requisitos exigidos en la convocatoria y su cabal cumplimiento. - Victimas del conflicto armado: se realizaron 4 mejoramientos de vivienda con recursos propios focalizados para población en condicion de victimas del conflicto armado, en las diferentes comunas del Municipio de Armenia, de acuerdo a los requisitos exigidos en la convocatoria y su cabal cumplimiento. Estos mejoramientos localitivos no tienen la necesidad de licencia de construccion en ninguna de las categorias; este proyecto se ejecuta con recursos propios de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia (FOMVIVIENDA), cuyo objeto es mejorar las condiciones de habitabilidad, salubridad y calidad de vida de las personas que habitan en ellas. El presupuesto ejecutado fue de $ 53.103.407,08.oo así: (Contrato de Obra No.04 - 2021 - $48.293.047,08) – (Contrato de Interventoría No.03 - $4.810.360). | NATALIA MERCHAN VALENCIA
[14 empty] | Mejoramiento de vivienda para poblacion en condicion de discapacidad, victima del conflicto armado y Adulto Mayor. | 87 | 30 | 34 | 100% | 2,3,2,01,01,001,03 y 2,3,2,02,02,008 | Propia y/o transferencia municipal | 682140317 | 678762853 | 99.5% | 76 | Diferentes comunas |  | NATALIA MERCHAN VALENCIA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 1 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Convenios interadministrativo de cooperación | Convenios interadministrativos de cooperación suscritos | 0 | 1 |  |  |  | Suscripcion de Convenios interadministrativos de cooperacion (mejoramiento y titulación) | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | Propia y/o transferencia municipal | 0 | 0 | Actividades de Gestión | 0 | N/A | Convenio de cooperación para el mejoramiento de vivienda en el marco del programa Casa Digna Vida Digna El convenio interadministrativo de cooperación 005-2020, se suscribió inicialmente entre el Ministerio de Vivienda, La empresa Promotora de Vivienda, Gobernación del Quindío, El Municipio de Armenia y La Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia FOMVIVIENDA, pero entre los meses de Abril y Mayo del presente año, El Departamento del Quindío argumentó no contar con la contrapartida presupuestal para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el mencionado convenio, el cual tiene como meta, el mejoramiento locativo de vivienda para 260 unidades habitacionales en el Municipio de Armenia, específicamente en la comuna 1 en los barrios: Simón Bolívar, Vista Hermosa, Nuestra Señora de la Paz, Proyecto Bambusa, Portal del Edén, Génesis, El Palmar, Cañas Gordas . Es por lo anterior, que el Municipio de Armenia asumió el compromiso de aportar la contrapartida, es decir, MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000) y así dar continuidad al convenio, para garantizar dicho aporte se tramitó ante el Concejo Municipal solicitud de adición para la presente vigencia por valor de Quinientos Millones de Pesos Mcte ($500.000.000) que transferidos en la vigencia actual y solicitud de autorización de Vigencia Futura por valor de Mil Millones de Pesos Mcte ($1.000.000.000) que se transferirán en el año 2022, estos trámites también se agotaron ante la Junta Directiva de la Empresa y el COMFIS quedado así aprobados dichos recursos. Se suscribió el contrato modificatorio No. 002 en el cual se realizó la modificación de las partes que integran el convenio 005-2020, en el cual solo quedan siendo miembros, el Ministerio de Vivienda, el Municipio de Armenia y Fomvivienda. Se abrió convocatoria por medio de la Resolución 510 del 20 de diciembre de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA FECHA DE APERTURA Y CIERRE PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-CASA DIGNA, VIDA DIGNA”, para la postulación de los hogares de la comuna 1 interesados en hacer parte del beneficio de mejoramiento de vivienda para sus hogares y se atendió a las personas interesadas en acceder a dichos susbsidios. Convenio de Cooperación para la asistencia jurídica y técnica en el programa de titulación de predios: Se logró gestionar la realización de un convenio que permita la asistencia técnica y jurídica entre el Ministerio de Vivienda, el Municipio de Armenia y La Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia FOMVIVIENDA, para la potencial titulación de 180 mejoras habitacionales en predios fiscales, el cual ya se encuentra suscrito. | NATALIA MERCHAN VALENCIA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 3 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios: | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios: Mejoramiento de Entorno para barrios o desarrollos incompletos de Vivienda de Inbterés Social y vivienda de Interés Prioritario de la Ciudad de Armenia | 0 | 3 |  |  |  | Formulacion proyecto mejoramiento de entorno | 0 | 1 | 1 | 100% | 2,3,2,02,02,008 | Propia y/o transferencia municipal | 2600000 | 2600000 | 100% | 0 | N/A | Cuyo objeto es mejorar las condiciones de infraestructura, obras de urbanismo y obras complementarias de equipamientos. En este caso particular, se propuso un espacio de encuentro que promueva el fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios de paz, convivencia e inclusión social, en el cual las comunidades del sector (barrio villa de la vida y el trabajo en el sector de puerto espejo en la ciudad de armenia, comuna 2 y en el Barrio centenario en la comuna 8), podrán disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos espacios son lugares especiales para la diversión y permiten desarrollar habilidades sociales a los niños, jóvenes y la sociedad en general, fortaleciendo y mejorando, la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte, así como la calidad de vida. El área técnica de FOMVIVIENDA, ha prestado la asistencia técnica en cuanto a la búsqueda de los predios potenciales para poder desarrollar el proyecto, en donde se revisó las condicionantes con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial POT, se anexó la información topográfica y planimetrica de cada predio como insumo para los estudios adicionales, además se suministró las propuestas arquitectónicas de cada una de las propuestas radicadas ante el Ministerio del Interior a través de la plataforma FONSECON. | NATALIA MERCHAN VALENCIA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 25 | 50 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | Bienes fiscales saneados y titulados | 25 | 50 |  |  |  | Realizacion de estudio, diagnostico y elaboracion de proyecto de autorizacion para la titulacion de predios fiscales | 0 | 1 | 1 | 100% | 2,3,2,02,02,008 | Propia y/o transferencia municipal | 2600000 | 2600000 | 100% | 40 | Diferentes comunas | Titulación de predios fiscales: Consiste en Ceder a título gratuito predios de propiedad del Municipio de Armenia y de sus entidades descentralizadas, ocupados ilegalmente por mas de 10 años con vivienda de interés social por sus ocupantes, con lo que se mitiga el déficit cuantitativo de vivienda, así como también se mejoran las finanzas del Municipio a través de los recuados por impuesto predial, se promueve la formalización de la propiedad, la seguridad jurídica al permitir el saneamiento de la propiedad inmobiliaria, y se permite inversión social. Para la ejecución de este programa, se debe contar con facultades otorgadas por el Honorable Concejo Municipal, corporación que autoriza al Alcalde de Armenia a través de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia, para ceder a título gratuito bienes fiscales de propiedad del Municipio de Armenia y de sus entidades descentralizadas. Para la vigencia 2021, se han expedido 12 resoluciones de cesion a tiutlo gratuito de los inmuebles ubicados en el barrio Las Margaritas Manzana F, barrio Patio Bonito Manzana, barrio San Jose y barrio los quindos del Municipio de Armenia. Dos de estos actos administrativos se encuentran en la oficina de registro de instrumentos publicos para su respectivo registro. Cabe resaltar que la meta para la vigencia era de 18 titulaciones de predios de las cuales 12 se hiciceron efectivas y 6 quedaron pendientes de ser firmadas las Resoluciones por el Alcalde toda vez que las facultades se vencieron finalizando el mes de noviembre y el proyecto de Acuerdo no pudo ser presentado ante el Concejo Municipal toda vez que ya las cesiones ordinarias estaban finalizando y las extraordinarias estaban copadas, por lo cual quedan pendientes para tramitarse en el primer trimestre de la vigencia 2022 resaltando que tanto el proyecto y las Resoluciones de titulación quedaron listas para su suscripción y que de haber podido surtir el tramite de firmas la meta se habria cumplido en un 100% | NATALIA MERCHAN VALENCIA
[14 empty] | Titulacion de predios | 25 | 18 | 12 | 66.67% | 2,3,2,02,02,008 | Propia y/o transferencia municipal | 46713398 | 46713398 | 100% | 40 | Diferentes comunas |  | NATALIA MERCHAN VALENCIA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 6 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Estudios de pre inversión e inversión | Estudios o diseños realizados | 0 | 6 |  | Fortalecimiento institucional FOMVIVIENDA Armenia. | Acceso a vivienda digana, fortalecimiento institucional | Estudios tecnicos | 0 | 1 | 1 | 100% | 2,3,2,02,02,008 | Propia y/o transferencia municipal | 1853333 | 1853333 | 100% | 0 | N/A | Para el trimestre reportado se realizo contrato de prestacion de servicios para apoyar en la formulacion de proyectos VIS y VIP, dentro del cual se han realizado los estudios tecnicos tales como estudio del sector y del mercado para los proyectos que adelanta la empresa la patria manzana 40 y VENTUM | NATALIA MERCHAN VALENCIA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 1 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Documentos de Planeación en materia de Vivienda | Documentos de planeación en política de vivienda elaborados | 0 | 1 |  |  |  | Plan estrategico de vivienda | 0 | 1 | 1 | 100% | 2,3,2,02,02,008 | Propia y/o transferencia municipal | 7000000 | 7000000 | 100% | 0 | N/A | Teniendo en cuenta que en el Decreto 023 de 20/02/2013 en su artículo 22 reza “ aprobar el Plan Estratégico con sus respectivos programas de desarrollo y proyectos especiales de la Empresa de Fomento de Vivienda-FOMVIVIENDA que le presente el Gerente General y velar por su cumplimiento, acordes con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia Quindío, se evidencia contrato de prestación de servicios No 017 del 17 de marzo de 2021 donde se contrata la empresa EBUSSINES VIVIENDA EU, se formula el respectivo plan y posteriormente por medio de Acuerdo de Junta No 007 del 15 de junio de 2021 se realiza la respectiva aprobación y publicado en la página Institucional de la entidad. | NATALIA MERCHAN VALENCIA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 4 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 0 | 4 |  |  |  | Acompañamientos a futuros y nuevos propietarios | 0 | 1 | 1 | 100% | N/A | Propia y/o transferencia municipal | 0 | 0 | Actividades de Gestión | 15 | Diferentes comunas | El programa de fortalecimiento institucional es una incorporación nueva que se hizo al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 con el fin de prestar acompañamiento técnico, jurídico y social a los proyectos que realiza FOMVIVIENDA; incluye líneas de actuación como la de apoyo a nuevos y futuros propietarios, la realización de estudios técnicos propios del sector y la elaboración del Plan estratégico de vivienda 2020 – 2023. Así mismo, se realizaron acciones de seguimiento y control a los proyectos de vivienda gratuita desarrollados en el Municipio de Armenia Villa esperanza, en el marco de la obligación legal que le asiste al Municipio. Adicional, para este ultimo trimestre se realizó la socializacion de La Ley 675 del 2001 o de Propiedad Horizontal, la cual regula los inmuebles donde conﬂuyen derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados, y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, en los diferentes proyectos donde ha participado la entidad. | NATALIA MERCHAN VALENCIA
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 755907048; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 752529584; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 99.55%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Natalia Merchan Valencia
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: GERENTE GENERAL
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805