## CONSOLIDADO GENERAL
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO
| DEPENDENCIA y/O ENTIDAD | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | 1. DESPACHO | 29 | 99.86% | 2236204242.96 | 2090616390.24 | 93.49%
2 | 2.1. GOBIERNO Y CONVIVENCIA | 48 | 84.64% | 17662222620.09 | 8767101876.18 | 49.64%
3 | 2.2. DESARROLLO SOCIAL | 270 | 94.06% | 11805775522 | 6143847938 | 52.04%
4 | 2.3. SALUD | 107 | 99.45% | 147432419366.92 | 145176658433.88 | 98.47%
5 | 2.4. DESARROLLO ECONÓMICO | 41 | 97.73% | 4844769960 | 3000545960.82 | 61.93%
6 | 2.5. EDUCACIÓN | 41 | 85.87% | 168926168432.72 | 160492358456.98 | 95.01%
7 | 2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 85 | 43.91% | 59345136446 | 28494678114 | 48.02%
8 | 2.7. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 13 | 82.02% | 11069638531 | 7249431187.88 | 65.49%
9 | 2.8. SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS TICS | 12 | 57.89% | 2607289450 | 1283141427 | 49.21%
12 | 2.9. HACIENDA | 23 | 100% | 10053193763.11 | 9446660427.14 | 93.97%
10 | 3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 11 | 92.41% | 5141222655 | 4582204619 | 89.13%
11 | 3.2. JURIDICA | 3 | 100% | 1334800000 | 1201800194 | 90.04%
13 | 3.4. BIENES Y SUMINISTROS | 15 | 69.67% | 821749999 | 768605522 | 93.53%
14 | 3.5. PLANEACIÓN | 125 | 87.09% | 13352714768.73 | 8043101211.15 | 60.24%
15 | 3.6. CONTROL INTERNO | 7 | 100% | 580000000 | 559483334 | 96.46%
16 | 3.7. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 7 | 100% | 639495000 | 620218446 | 96.99%
17 | 4.1 FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA FOMVIVIENDA | 11 | 98.15% | 755907048 | 752529584 | 99.55%
18 | 4.2 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDUA | 2 | 97.5% | 1177543627 | 1031397575 | 87.59%
19 | 4.3 CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO CORPOCULTURA | 23 | 78.59% | 3202019203.56 | 2330594999 | 72.79%
20 | 4.4 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE IMDERA | 11 | 80% | 3457796607 | 3388230049 | 97.99%
21 | 4.5 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-EPA | 138 | 94.21% | 31247945167.13 | 29508866411.93 | 94.43%
22 | 4.6 AMABLE E.I.C.E | 9 | 66.72% | 41958153041.2 | 14005264261.94 | 33.38%
23 | 4.7.REDSALUD | 1 | 100% | Recursos Gestionados | 208096850 | 100%
| TOTAL EJECUCIÓN | 1032 | 87.38% | 539652165451.4199 | 439145433269.1401 | 81.38%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS/ENTIDADES
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 12 | 52.17%
|  |  |  | 76%-90% | 6 | 26.09%
|  |  |  | 0%-75% | 5 | 21.74%
|  |  |  | TOTAL DEPENDENCIAS | 23
EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 482 | 46.71%
|  |  |  | 76%-90% | 42 | 4.07%
|  |  |  | 0%-75% | 143 | 13.86%
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | 1032
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 539652165451.4199 | 439145433269.1401 | 81.38%

## CONSOLIDADO DESCENTRALIZADOS
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 NIVEL DESCENTRALIZADO
DEPENDENCIA y/O ENTIDAD | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
4.1 FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA FOMVIVIENDA | 11 | 98.15% | 755907048 | 752529584 | 99.55%
4.2 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDUA | 2 | 97.5% | 1177543627 | 1031397575 | 87.59%
4.3 CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO CORPOCULTURA | 23 | 78.59% | 3202019203.56 | 2330594999 | 72.79%
4.4 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE IMDERA | 11 | 80% | 3457796607 | 3388230049 | 97.99%
4.5 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-EPA | 138 | 94.21% | 31247945167.13 | 29508866411.93 | 94.43%
4.6 AMABLE E.I.C.E | 9 | 66.72% | 41958153041.2 | 14005264261.94 | 33.38%
4.7.REDSALUD | 1 | 100% | Recursos Gestionados | 208096850 | 100%
TOTAL EJECUCIÓN | 195 | 87.88% | 81799364693.89 | 51224979730.87 | 62.62%
|  | 100% |  |  | 100%
|  | 0% |  |  | 0%

## CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 NIVEL CENTRAL
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | 1. DESPACHO | 29 | 99.86% | 2236204242.96 | 2090616390.24 | 93.49%
2 | 2.1. GOBIERNO Y CONVIVENCIA | 48 | 84.64% | 17662222620.09 | 8767101876.18 | 49.64%
3 | 2.2. DESARROLLO SOCIAL | 270 | 94.06% | 11805775522 | 6143847938 | 52.04%
4 | 2.3. SALUD | 107 | 99.45% | 147432419366.92 | 145176658433.88 | 98.47%
5 | 2.4. DESARROLLO ECONÓMICO | 41 | 97.73% | 4844769960 | 3000545960.82 | 61.93%
6 | 2.5. EDUCACIÓN | 41 | 85.87% | 168926168432.72 | 160492358456.98 | 95.01%
7 | 2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 85 | 43.91% | 59345136446 | 28494678114 | 48.02%
8 | 2.7. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 13 | 82.02% | 11069638531 | 7249431187.88 | 65.49%
9 | 2.8. SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS TICS | 12 | 57.89% | 11069638531 | 1283141427 | 49.21%
12 | 2.9. HACIENDA | 23 | 100% | 10053193763.11 | 9446660427.14 | 93.97%
10 | 3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 11 | 92.41% | 5141222655 | 4582204619 | 89.13%
11 | 3.2. JURIDICA | 3 | 100% | 1334800000 | 1201800194 | 90.04%
13 | 3.4. BIENES Y SUMINISTROS | 15 | 69.67% | 821749999 | 768605522 | 93.53%
14 | 3.5. PLANEACIÓN | 125 | 87.09% | 13352714768.73 | 8043101211.15 | 60.24%
15 | 3.6. CONTROL INTERNO | 7 | 100% | 580000000 | 559483334 | 96.46%
16 | 3.7. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 7 | 100% | 639495000 | 620218446 | 96.99%
| TOTAL EJECUCIÓN | 837 | 60.63% | 466315149838.5299 | 387920453538.2701 | 83.19%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS/ENTIDADES
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 8 | 50%
|  |  |  | 76%-90% | 4 | 25%
|  |  |  | 0%-75% | 4 | 25%
|  |  |  | TOTAL DEPENDENCIAS | 16
EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA 2021
|  |  |  | 91%-100% | 674 | 80.53%
|  |  |  | 76%-90% | 29 | 3.465%
|  |  |  | 0%-75% | 134 | 16.01%
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | 837
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 466315149838.5299 | 387920453538.2701 | 83.19%

## CONSOLIDADO SECRETARIAS
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SECRETARÍAS
DEPENDENCIA y/O ENTIDAD | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1. DESPACHO | 29 | 99.86% | 2236204242.96 | 2090616390.24 | 93.49%
2.1. GOBIERNO Y CONVIVENCIA | 48 | 84.64% | 17662222620.09 | 8767101876.18 | 49.64%
2.2. DESARROLLO SOCIAL | 270 | 94.06% | 11805775522 | 6143847938 | 52.04%
2.3. SALUD | 107 | 99.45% | 147432419366.92 | 145176658433.88 | 98.47%
2.4. DESARROLLO ECONÓMICO | 41 | 97.73% | 4844769960 | 3000545960.82 | 61.93%
2.5. EDUCACIÓN | 41 | 85.87% | 168926168432.72 | 160492358456.98 | 95.01%
2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 85 | 43.91% | 59345136446 | 28494678114 | 48.02%
2.7. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 13 | 82.02% | 11069638531 | 7249431187.88 | 65.49%
2.8. SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS TICS | 12 | 57.89% | 2607289450 | 1283141427 | 49.21%
2.9. HACIENDA | 23 | 100% | 10053193763.11 | 9446660427.14 | 93.97%
TOTAL EJECUCIÓN | 669 | 84.54% | 425929624571.6899 | 362698379784.98 | 85.15%
|  | 0% |  |  | 0%
|  | 100% |  |  | 100%

## CONSOLIDADO D.A
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
DEPENDENCIA y/O ENTIDAD | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 11 | 92.41% | 5141222655 | 4582204619 | 89.13%
3.2. JURIDICA | 3 | 100% | 1334800000 | 1201800194 | 90.04%
3.4. BIENES Y SUMINISTROS | 15 | 69.67% | 821749999 | 768605522 | 93.53%
3.5. PLANEACIÓN | 125 | 87.09% | 13352714768.73 | 8043101211.15 | 60.24%
3.6. CONTROL INTERNO | 7 | 100% | 580000000 | 559483334 | 96.46%
3.7. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 7 | 100% | 639495000 | 620218446 | 96.99%
TOTAL EJECUCIÓN | 168 | 91.53% | 21869982422.73 | 15775413326.15 | 72.13%
|  | 100% |  |  | 100%
|  | 0% |  |  | 0%

## 1.DESPACHO
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DESPACHO DEL ALCALDE
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Sistema de Gestión para la Planificación Integral (Asesoria Administrativa) | 9 | 100% | 150000000 | 147477333.08 | 98.32%
2 | Todos Somos Ciudadanos | 3 | 100% | 73192375.37 | 73192374.73 | 100%
3 | Todos Informados | 6 | 99.29% | 1078639250.99 | 1048039250.43 | 97.16%
4 | Todos Pá la Calle | 7 | 100% | 653201231.43 | 557320769 | 85.32%
5 | Todos en Paz | 4 | 100% | 281171385.17 | 264586663 | 94.1%
| TOTAL EJECUCIÓN | 29 | 99.86% | 2236204242.96 | 2090616390.24 | 93.49%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 29 | 100%
|  |  |  | 76%-90% |  | 0%
|  |  |  | 0%-75% |  | 0%
|  |  |  | TOTAL METAS | 29
DESPACHO DEL ALCALDE
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 2236204242.96 | 2090616390.24 | 93.49%

## 2.1 GOBIERNO Y CONVIVENCIA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 1 | 20% | 0 | 0 | 0%
2 | APOYO A ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN | 1 | 0% | 80000000 | 0 | 0%
3 | PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CON NUESTROS ANIMALES | 1 | 100% | 30000000 | 27277191.89 | 90.92%
4 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA UNA ARMENIA HUMANITARIA | 11 | 95% | 473650359 | 306886211 | 64.79%
5 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | 7 | 81% | 681927000 | 170383010.22 | 24.99%
6 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD BOMBERIL | 3 | 100% | 6437885732 | 4928951961.04 | 76.56%
7 | CULTURIZANDO LA VENTA INFORMAL EN EL ESPACIO PÚBLICO | 1 | 100% | 420000000 | 376019476.98 | 89.53%
8 | FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA | 3 | 99% | 385420500 | 328735227.31 | 85.29%
9 | FOMENTANDO LA CULTURA CIUDADANA PARA DISMINUIR LA AFECTACIÓN DE LA CONVIVENCIA. | 2 | 100% | 736336500 | 668479119.6 | 90.78%
10 | GOBERNABILIDAD CULTURAL Y PLURIÉTNICA CON IGUALDAD SOCIAL | 4 | 93% | 48000000 | 29100000 | 60.62%
11 | CULTURA DE PAZ Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | 4 | 100% | 115740000 | 76876711 | 66.42%
12 | GENERANDO CULTURA EN DERECHOS Y DEBERES PARA LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR | 3 | 97% | 70415000 | 68005733 | 96.58%
13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | 3 | 100% | 340000000 | 160931533 | 47.33%
14 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) | 4 | 100% | 7842847529.09 | 1625455701.14 | 20.73%
| TOTAL EJECUCION | 48 | 84.64% | 17662222620.09 | 8767101876.18 | 49.64%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 40 | 83.33%
|  |  |  | 76%-90% | 1 | 2.083%
|  |  |  | 0%-75% | 7 | 14.58%
|  |  |  | TOTAL METAS | 48
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 17662222620.09 | 8767101876.18 | 49.64%

## 2.2 DESARROLLO SOCIAL
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Pa´ la Primera infancia - Horizontes brillantes | 8 | 97% | 62397222 | 37308846 | 59.79%
2 | Pa´ la Infancia - construyamos juntos | 14 | 100% | 203856599 | 134705529 | 66.08%
3 | Pa´ la Adolescencia - Entornos protectores | 12 | 97% | 169056818 | 112462103 | 66.52%
4 | Juventud Pa´ todos | 24 | 89% | 191917000 | 133780867 | 69.71%
5 | Es Pa´ la equidad de género | 18 | 96% | 225218095 | 117185718 | 52.03%
6 | Es Pa´ Armenia diversa | 19 | 84% | 68000000 | 60499998 | 88.97%
7 | Es Pa´ los Adultos Mayores - Atención Integral a la vejez | 22 | 94% | 382767000 | 201859231 | 52.74%
8 | Pa´ un envejecimiento y vejez dignos - CBA , CV | 7 | 89% | 5537207999 | 3389194620 | 61.21%
9 | Es Pa´ el Habitante en situación de calle - Tú cuentas y juntos construimos inclusión social | 25 | 94% | 609725826 | 259525826 | 42.56%
10 | Es Pa' las Personas con Discapacidad | 22 | 97% | 324324000 | 159516811 | 49.18%
11 | Es Pa´ las Familias | 25 | 99% | 180520000 | 103017213 | 57.07%
12 | Es Pa´ Servir - Servicios Exequiales | 1 | 100% | 187337471 | 161966497 | 86.46%
13 | Es Pa´ participar - cooperación ciudadana activa y social | 24 | 95% | 294025000 | 211482587 | 71.93%
14 | Es Pa´ las JAL - Gestión y procedimientos JAL | 7 | 100% | 110045000 | 96783800 | 87.95%
15 | Es Pa´ Decidir - acuerdos participativos - Presupuesto participativo | 6 | 80% | 2767584761 | 551955319 | 19.94%
16 | Programas Sociales Pa´ las Familias vulnerables de Armenia -Familias en Acción y Jóvenes en Acción, Red Unidos | 16 | 100% | 277173095 | 252870885 | 91.23%
17 | Impulsa2 | 20 | 88% | 214619636 | 159732088 | 74.43%
| TOTAL EJECUCIÓN | 270 | 94.06% | 11805775522 | 6143847938 | 52.04%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 227 | 84.07%
|  |  |  | 76%-90% | 8 | 2.963%
|  |  |  | 0%-75% | 35 | 12.96%
|  |  |  | TOTAL METAS | 270
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 11805775522 | 6143847938 | 52.04%

## 2.3 SALUD
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SECRETARIA DE SALUD
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Sistema de emergencias medicas (SEM) | 1 | 100% | 107352000 | 100883997 | 93.97%
2 | Armenia asegurada en salud | 1 | 100% | 45500000 | 40800000 | 89.67%
3 | Calidad en la prestación del servicio | 2 | 100% | 351333332 | 351266665 | 99.98%
4 | Subsidio a la demanda | 1 | 100% | 139788722242.92 | 138605274386.88 | 99.15%
5 | Mas Prestación de servicios de salud | 2 | 100% | 535276921 | 494743059 | 92.43%
6 | Participación social en Salud | 2 | 100% | 84040000 | 77899999 | 92.69%
7 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo para las Enfermedades Crónicas NO Transmisibles | 4 | 100% | 91000000 | 84600000 | 92.97%
8 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en la Salud Sexual y Reproductiva | 8 | 95% | 165993731 | 144540000 | 87.08%
9 | Gestión de la salud pública | 7 | 100% | 294058290 | 281585212 | 95.76%
10 | Atención Diferencial a Poblaciones Vulnerables | 18 | 100% | 254955334 | 234746663 | 92.07%
11 | Intervenciones colectivas | 2 | 100% | 370000000 | 370000000 | 100%
12 | Preparación de Respuesta de Salud Pública ante las Emergencia y Desastres | 4 | 100% | 226377500 | 216050000 | 95.44%
13 | Promoción de la Seguridad Alimentaria y gestión del riesgo por el consumo | 4 | 100% | 164397333 | 136499999 | 83.03%
14 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en Zoonosis | 7 | 94% | 428833333 | 401166232 | 93.55%
15 | Epidemiología y Demografía | 4 | 100% | 658936291 | 643262956 | 97.62%
16 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en la Salud Mental | 6 | 99% | 390771708 | 360010496 | 92.13%
17 | Promoción de la Salud y Gestión de Riesgos Ambientales por Agua, Aire, Residuos, Movilidad | 9 | 100% | 294712000 | 249002720 | 84.49%
18 | Promoción de la Salud en Entornos Laborales | 4 | 100% | 81154160 | 65139995 | 80.27%
19 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo para las Enfermedades Crónicas Transmisibles | 9 | 100% | 1004252206 | 972740120 | 96.86%
20 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en Vectores | 8 | 100% | 197064000 | 178209999 | 90.43%
21 | Más Cuidado a la salud | 3 | 100% | 132744000 | 122203326 | 92.06%
22 | Fortalecimiento Institucional de Apoyo a los Servicios de Salud | 1 | 100% | 1764944985 | 1046032609 | 59.27%
| TOTAL EJECUCIÓN | 107 | 99.45% | 147432419366.92 | 145176658433.88 | 98.47%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 105 | 98.13%
|  |  |  | 76%-90% | 0 | 0%
|  |  |  | 0%-75% | 2 | 1.869%
|  |  |  | TOTAL METAS | 107
SECRETARÍA DE SALUD
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 147432419366.92 | 145176658433.88 | 98.47%

## 2.4 DESARROLLO ECONOMICO
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Fortalecimiento de capacidades para la generación y formalización de empleo en la ciudad de Armenia | 12 | 100% | 1729000000 | 1517325042.28 | 87.76%
2 | Generación de condiciones para el crecimiento económico y empleo - productividad y competitividad de las empresas del municipio de armenia | 15 | 100% | 1557169160 | 964593004 | 61.95%
3 | Apoyo e inclusión de productores rurales del municipio de armenia en cadenas productivas, de valor agregado y ciencia, tecnología e innovación | 11 | 90.91% | 1558600800 | 518627914.54 | 33.28%
4 | Implementación Incremento de las capacidades de apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Armenia | 3 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| TOTAL EJECUCIÓN | 41 | 97.73% | 4844769960 | 3000545960.82 | 61.93%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 39 | 95.12%
|  |  |  | 76%-90% |  | 0%
|  |  |  | 0%-75% | 2 | 4.878%
|  |  |  | TOTAL METAS | 41
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 4844769960 | 3000545960.82 | 61.93%

## 2.5 EDUCACION
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | EDUCACION INICIAL -CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | EDUCACION INICIAL - ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 1 | 0% | 123388574.37 | 0 | 0%
3 | ATENCION INTEGRAL EDUCACION INICIAL | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
4 | FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 4 | 100% | 140339002240 | 138666398052 | 98.81%
5 | FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 1 | 0% | 1485 | 0 | 0%
6 | ATENCION A POBLACIONES ETNIA AFRO E INDIGENAS | 1 | 84.23% | 0 | 0 | 0%
7 | ATENCION A POBLACIONES VICTIMAS DEL CONFLICTO, VULNERABLES, JOVENES Y ADULTOS | 1 | 100% | 427000000 | 425412359 | 99.63%
8 | ATENCION A POBLACION CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O CON DISCAPACIDAD | 1 | 46.12% | 203516543 | 157789732 | 77.53%
9 | ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE | 1 | 100% | 663834963 | 0 | 0%
10 | JORNADA UNICA EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
11 | JORNADAS COMPLEMENTARIAS | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
12 | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1 | 80% | 3073907860.77 | 80892262 | 2.632%
13 | ESCUELA DE MUSICA | 1 | 75% | 43215928 | 43215928 | 100%
14 | CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA ESCOLAR | 1 | 96.55% | 663735681 | 298559399 | 44.98%
15 | PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA | 1 | 96.55% | 0 | 0 | 0%
16 | DOTACIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y TEXTOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | 1 | 96.55% | 0 | 0 | 0%
17 | PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO (PRAE - PEGER) | 1 | 96.55% | 62400000 | 0 | 0%
18 | ALIMENTACION ESCOLAR | 1 | 100% | 12243503268 | 11063228885.85 | 90.36%
19 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 100% | 58960000 | 58280000 | 98.85%
20 | BECAS PARA ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA UNIVERSIDAD | 2 | 100% | 1285810200 | 1223163183 | 95.13%
21 | SERVICIOS PUBLICOS | 1 | 100% | 985840000 | 728230487 | 73.87%
22 | TRANSFERENCIAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1 | 100% | 4114684625.18 | 3961968477 | 96.29%
23 | BILINGÜISMO | 1 | 96.55% | 399142112 | 90000000 | 22.55%
24 | ARTICULACIÓN CON LA MEDIA | 1 | 86.96% | 57000000 | 57000000 | 100%
25 | DOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE TIC EN EL AULA | 1 | 100% | 1000000000 | 999420316.25 | 99.94%
26 | FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO | 1 | 100% | 78125405.4 | 43507392.61 | 55.69%
27 | PROYECTO DE TECNOACADEMIA | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
28 | ESCUELAS SALUDABLES | 1 | 96.55% | 0 | 0 | 0%
29 | ESCUELA DE PADRES | 1 | 96.55% | 0 | 0 | 0%
30 | PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y PEDAGÓGICAS | 1 | 77.32% | 0 | 0 | 0%
31 | PLAN ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN 2020-2023 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
32 | PROYECTO DE EMPRENDERISMO | 1 | 75% | 0 | 0 | 0%
33 | JÓVENES PROGRAMADORES SIGLO XXI | 1 | 80% | 0 | 0 | 0%
34 | MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | 1 | 100% | 32892900 | 29105010 | 88.48%
35 | CONECTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1 | 96.55% | 546054446 | 215281117.82 | 39.42%
36 | ATENCION AL CIUDADANO | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
37 | FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL NIVEL CENTRAL | 1 | 100% | 2524152201 | 2350905855.45 | 93.14%
| TOTAL EJECUCUCIÓN | 41 | 85.87% | 168926168432.72 | 160492358456.98 | 95.01%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 30 | 73.17%
|  |  |  | 76%-90% | 5 | 12.2%
|  |  |  | 0%-75% | 6 | 14.63%
|  |  |  | TOTAL METAS | 41
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 168926168432.72 | 160492358456.98 | 95.01%

## 2.6 INFRAESTRUCTURA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | INFRAESTRUCTURA DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS DEL MUNICIPIO | 2 | 65% | 830185827 | 804495312 | 96.91%
2 | INFRAESTRUCTURA PARA LA ACTIVIDAD FISICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA | 1 | 90% | 339814173 | 319000028 | 93.87%
3 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ACOPIO | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | ALUMBRADO PUBLICO | 6 | 62.5% | 19056095890 | 15621765051 | 81.98%
5 | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL TANTO URBANA COMO RURAL DEL MUNICIPIO | 33 | 79.55% | 24049307998 | 2957337421 | 12.3%
6 | ADECUACIÓN DE LOS CENTROS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO ARMENIA | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO | 2 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO | 7 | 55.71% | 6709704360 | 3186679636 | 47.49%
9 | CONSTRUCCIÓN , REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA ARMENIA | 1 | 4% | 0 | 0 | 0%
10 | FORMULACIÓN CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO | 18 | 65.17% | 1975993717 | 1582549066 | 80.09%
11 | PROYECTOS ORIENTADOS A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ARMENIA | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
12 | CONSTRUCCIÓN,REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTROS CULTURALES | 4 | 26.7% | 150000000 | 29400000 | 19.6%
13 | CONSTRUCCIÓN,REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL ARMENIA | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
14 | CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO DEL ESPACIO URBANO | 1 | 100% | 57000000 | 55900420 | 98.07%
15 | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EL DESARROLLO URBANO | 1 | 50% | 603459277 | 84916673 | 14.07%
16 | INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL URBANA ARMENIA | 3 | 50% | 100000000 | 90782496 | 90.78%
17 | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO URBANO | 1 | 100% | 72349326 | 71750821 | 99.17%
18 | FORMULACIÓN TRANSFERENCIA DE RECURSOS PASA SUBSIDIAR A LOS ESTRATOS UNO,DOS Y TRES EN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ARMENIA | 1 | 41.67% | 5401225878 | 3690101190 | 68.32%
| TOTAL EJECUCIÓN | 85 | 43.91% | 59345136446 | 28494678114 | 48.02%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 44 | 51.76%
|  |  |  | 76%-90% | 3 | 3.529%
|  |  |  | 0%-75% | 38 | 44.71%
|  |  |  | TOTAL METAS | 85
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 59345136446 | 28494678114 | 48.02%

## 2.7 TRANSITO
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SECRETARÍA DE TRANSITO
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Sostenibilidad y fortalecimiento de la vigilancia, control, educación y regulación de la infraestructura vial del municipio de armenia | 7 | 98.1% | 7056895432 | 3668865570.88 | 51.99%
2 | La seguridad y Movilidad Vial es PA'TODOS | 2 | 100% | 650000000 | 650000000 | 100%
3 | Movilidad Sostenible PA'TODOS | 1 | 30% | 286395503 | 0 | 0%
4 | Mas Gestión Intitucional Mas Usuarios Satisfechos | 3 | 100% | 3076347596 | 2930565617 | 95.26%
| TOTAL EJECUCIÓN | 13 | 82.02% | 11069638531 | 7249431187.88 | 65.49%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 12 | 92.31%
|  |  |  | 76%-90% | 0 | 0%
|  |  |  | 0%-75% | 1 | 7.692%
|  |  |  | TOTAL METAS | 13
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 11069638531 | 7249431187.88 | 65.49%

## 2.8 TICS
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SECRETARÍA TICS
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Armenia Es pa Todos con Gestión TIC | 4 | 79.45% | 617289450 | 551143908 | 89.28%
2 | Ecosistema TIC Pa Todos | 2 | 40% | 130000000 | 1200000 | 0.9231%
3 | Fortalecimiento TIC Pa´ todos, Armenia Ciudad Inteligente | 4 | 90% | 1830000000 | 730197519 | 39.9%
4 | Ciencia Tecnología e Innovación un futuro Pa' Todos | 1 | 30% | 10000000 | 600000 | 6%
5 | Armenia Ciencia, Tecnologia e Innovación | 1 | 50% | 20000000 | 0 | 0%
| TOTAL EJECUCIÓN | 12 | 57.89% | 2607289450 | 1283141427 | 49.21%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 4 | 33.33%
|  |  |  | 76%-90% | 1 | 8.333%
|  |  |  | 0%-75% | 7 | 58.33%
|  |  |  | TOTAL METAS | 12
SECRETARIA TICS
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 2607289450 | 1283141427 | 49.21%

## 2.9 HACIENDA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SECRETARÍA DE HACIENDA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Modernización tecnológica y administrativa para la gestión financiera y fiscal | 21 | 100% | 5312454325.11 | 4747800427.14 | 89.37%
2 | Cultura y legalidad para el contribuyente cuyabro | 1 | 100% | 41316004 | 0 | 0%
3 | Catastro multipropósito | 1 | 100% | 4699423434 | 4698860000 | 99.99%
| TOTAL EJECUCIÓN | 23 | 100% | 10053193763.11 | 9446660427.14 | 93.97%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 23 | 100%
|  |  |  | 76%-90% | 0 | 0%
|  |  |  | 0%-75% | 0 | 0%
|  |  |  | TOTAL METAS | 23
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 10053193763.11 | 9446660427.14 | 93.97%

## 3.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCION
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Complejo Archivístico, de conservación y de valor histórico del Municipio de Armenia Museo de la memoria | 1 | 0% | 56120000 | 0 | 0%
2 | Fortalecimiento del Talento Humano y Modernización Institucional Pa`Todos | 8 | 97.57% | 1045980000 | 823391903 | 78.72%
3 | Creación del Proceso de Gestión Documental y Archivo en el Municipio de Armenia | 2 | 87.25% | 4095242655 | 3758812716 | 91.78%
| TOTAL EJECUCIÓN | 11 | 92.41% | 5141222655 | 4582204619 | 89.13%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 8 | 72.73%
|  |  |  | 76%-90% | 2 | 18.18%
|  |  |  | 0%-75% | 1 | 9.091%
|  |  |  | TOTAL METAS | 11
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 5141222655 | 4582204619 | 89.13%

## 3.2 JURIDICA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia en el Derecho en el Municipio de Armenia | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
2 | Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Justicia y del Derecho y Modernizacíón de la infraestructura tecnológica del Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia | 2 | 100% | 1334800000 | 1201800194 | 90.04%
| TOTAL EJECUCIÓN | 3 | 100% | 1334800000 | 1201800194 | 90.04%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 3 | 100%
|  |  |  | 76%-90% |  | 0%
|  |  |  | 0%-75% |  | 0%
|  |  |  | TOTAL METAS | 3
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 1334800000 | 1201800194 | 90.04%

## 3.4 BIENES Y SUMINISTROS
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Adquisición y/o mantenimiento de las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas del Municipio de Armenia. | 5 | 50% | 937363000 | 0 | 0%
2 | Administración efectiva de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | 8 | 88% | 700749999 | 678313330 | 96.8%
3 | Adecuación y mejoramiento de los bienes del Municipio del Armenia | 2 | 71% | 121000000 | 90292192 | 74.62%
#DIV/0!
| TOTAL EJECUCIÓN | 15 | 69.67% | 821749999 | 768605522 | 93.53%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 10 | 66.67%
|  |  |  | 76%-90% |  | 0%
|  |  |  | 0%-75% | 5 | 33.33%
|  |  |  | TOTAL METAS | 15
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 821749999 | 768605522 | 93.53%

## 3.5 PLANEACION
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEPARTAMENTO ADMISNITRATIVO DE PLANEACIÓN
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Consolidación de los drenajes urbanos y espacios públicos naturales | 8 | 91.69% | 1361821180 | 713821179.87 | 52.42%
2 | Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático | 3 | 100% | 1134878820 | 1134878820 | 100%
3 | Estudios técnicos sobre recursos hidricos | 4 | 75% | 1777186101 | 648080000 | 36.47%
4 | Gestión de residuos y adaptación a la estrategia de economía circular | 2 | 75% | 1933776552 | 651200000 | 33.68%
5 | Armenia Capital Verde - Paisaje Cultural Cafetero | 2 | 97.5% | 44850000 | 44850000 | 100%
6 | Corresponsabilidad ambiental | 2 | 100% | 100000000 | 100000000 | 100%
7 | Educación Ambiental Pa´Todos | 4 | 100% | 92400000 | 88950000 | 96.27%
8 | Inventario de asentamientos sub-normales | 3 | 80% | 47940000 | 47940000 | 100%
9 | Control Físico y Urbano | 9 | 89.57% | 2445254647.73 | 1965667640.28 | 80.39%
10 | Manuales Urbanos | 9 | 75.56% | 69000000 | 69000000 | 100%
11 | Laboratorio de Planificación, urbanismo y arquitectura de la ciudad | 5 | 68.67% | Actividades con Gestión | Actividades con Gestión | Actividades con Gestión
12 | Diagnosticos, suelos de protección ambiental. | 2 | 100% | Actividades con Gestión | Actividades con Gestión | Actividades con Gestión
13 | Expediente Municipal | 11 | 43.64% | Actividades con Gestión | Actividades con Gestión | Actividades con Gestión
14 | Unidades de Planificación Intermedia | 12 | 73.26% | 2401627319 | 794938989 | 33.1%
15 | Bienestar para los seres sintientes | 1 | 74% | 42300000 | 41150000 | 97.28%
16 | Planeando Pa´Todos | 19 | 100% | 695900000 | 609701333 | 87.61%
17 | Todos participando | 4 | 100% | 290647294 | 279833000 | 96.28%
18 | Infraestructura de Datos Espaciales | 15 | 98% | 675482855 | 613440249 | 90.82%
19 | Inspección Urbana | 9 | 100% | 188950000 | 188950000 | 100%
20 | Documento de formulación de política pública | 1 | 100% | 50700000 | 50700000 | 100%
| TOTAL EJECUCIÓN | 125 | 87.09% | 13352714768.73 | 8043101211.15 | 60.24%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 86 | 68.8%
|  |  |  | 76%-90% | 9 | 7.2%
|  |  |  | 0%-75% | 30 | 24%
|  |  |  | TOTAL METAS | 125
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 13352714768.73 | 8043101211.15 | 60.24%

## 3.6 CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEPARTAMENTO ADMISNITRATIVO DE CONTROL INTERNO
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría. | 2 | 100% | 298500000 | 293750000 | 98.41%
2 | Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control. | 3 | 100% | 216500000 | 209276667 | 96.66%
3 | Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención. | 2 | 100% | 65000000 | 56456667 | 86.86%
| TOTAL EJECUCIÓN | 7 | 100% | 580000000 | 559483334 | 96.46%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 7 | 100%
|  |  |  | 76%-90% |  | 0%
|  |  |  | 0%-75% |  | 0%
|  |  |  | TOTAL METAS | 7
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 580000000 | 559483334 | 96.46%

## 3.7. DACID
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEPARTAMENTO ADMISNITRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Fortalecimiento de la cultura de prevención respecto de las actuaciones de los funcionarios de la Administración Municipal, enmarcados en la Constitución y la Ley. | 7 | 100% | 639495000 | 620218446 | 96.99%
| TOTAL EJECUCIÓN | 7 | 100% | 639495000 | 620218446 | 96.99%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 7 | 100%
|  |  |  | 76%-90% |  | 0%
|  |  |  | 0%-75% |  | 0%
|  |  |  | TOTAL METAS | 7
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 639495000 | 620218446 | 96.99%

## 4.1 FOMVIVIENDA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FOMVIVIENDA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Gestion, Formulación de proyectos VIS (Vivienda interés social) y VIP (Vivienda de interés prioritario) en sector urbano del municipio de Armenia, Departamento del Quindío. | 2 | 100% | 10000000 | 10000000 | 100%
2 | Mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulación de predios en convenios de cooperación y financiación con entidades de orden nacional, Departamento o Municipal de Armenia. | 6 | 94.44% | 737053715 | 733676251 | 99.54%
3 | Fortalecimiento institucional FOMVIVIENDA Armenia. | 3 | 100% | 8853333 | 8853333 | 100%
| TOTAL EJECUCIÓN | 11 | 98.15% | 755907048 | 752529584 | 99.55%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 10 | 90.91%
|  |  |  | 75%-90% |  | 0%
|  |  |  | 0%-75% | 1 | 9.091%
|  |  |  | TOTAL METAS | 11
EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 755907048 | 752529584 | 99.55%

## 4.2 EDUA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 EDUA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Gestión de Convenios y/o Contratos Interadministrativos | 1 | 100% | 495000000 | 419464621 | 84.74%
2 | Inmobiliaria Municipal | 1 | 95% | 682543627 | 611932954 | 89.65%
| TOTAL EJECUCIÓN | 2 | 97.5% | 1177543627 | 1031397575 | 87.59%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 2 | 100%
|  |  |  | 76%-90% |  | 0%
|  |  |  | 0%-75% |  | 0%
|  |  |  | TOTAL METAS | 2
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDUA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 1177543627 | 1031397575 | 87.59%

## 4.3 CORPOCULTURA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CORPOCULTURA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Protección Patrimonio Cuyabro | 1 | 100% | 9000000 | 9000000 | 100%
2 | Protección Patrimonio Cuyabro | 1 | 100% | 15000000 | 15000000 | 100%
3 | Protección Patrimonio Cuyabro | 1 | 100% | 5000000 | 5000000 | 100%
4 | Formación cultural pa' todos | 1 | 100% | 19200000 | 19200000 | 100%
5 | Formación cultural pa' todos | 1 | 100% | 30000000 | 0 | 0%
6 | Formación cultural pa' todos | 1 | 100% | 30000000 | 30000000 | 100%
7 | Protección La Cultura se Mueve | 1 | 100% | 22729690.86 | 17000000 | 74.79%
8 | Protección La Cultura se Mueve | 1 | 100% | 472519208.7 | 335845760 | 71.08%
9 | Protección La Cultura se Mueve | 1 | 0% | 10000000 | 0 | 0%
10 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
11 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
12 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
13 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
14 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | 1 | 100% | 788300000 | 788299999 | 100%
15 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
16 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | 1 | 100% | 23500000 | 23500000 | 100%
17 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | 1 | 47.63% | 667679393 | 77600000 | 11.62%
19 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
19 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | 1 | 60% | 43656286 | 21000000 | 48.1%
20 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | 1 | 100% | 116789040 | 46000000 | 39.39%
21 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | 1 | 100% | 39600000 | 39600000 | 100%
22 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | 1 | 100% | 71140000 | 71140000 | 100%
23 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | 1 | 100% | 837905585 | 832409240 | 99.34%
| TOTAL EJECUTADO | 23 | 78.59% | 3202019203.56 | 2330594999 | 72.79%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 17 | 73.91%
|  |  |  | 76%-90% |  | 0%
|  |  |  | 0%-75% | 6 | 26.09%
|  |  |  | TOTAL METAS | 23
CORPOCULTURA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 3202019203.56 | 2330594999 | 72.79%

## 4.4 IMDERA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 IMDERA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 4 | 100% | 1330738920 | 1305759288 | 98.12%
2 | SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS | 2 | 100% | 1090986759 | 1069177419 | 98%
3 | SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 2 | 100% | 160000000 | 155300000 | 97.06%
4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 2 | 100% | 875070928 | 856993342 | 97.93%
5 | SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES | 1 | 0% | 1000000 | 1000000 | 100%
| TOTAL EJECUCIÓN | 11 | 80% | 3457796607 | 3388230049 | 97.99%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 10 | 90.91%
|  |  |  | 76%-90% |  | 0%
|  |  |  | 0%-75% | 1 | 9.091%
|  |  |  | TOTAL METAS | 11
IMDERA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 3457796607 | 3388230049 | 97.99%

## 4.5 EPA
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua Proyecto: Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
2 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Construcción de redes de Acueducto | 1 | 70% | 691540351 | 623729509.5 | 90.19%
3 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Construcción de redes de Alcantarillado | 4 | 96% | 3272431021.92 | 3262852890.19 | 99.71%
4 | Línea de Proyecto Interna EPA: Expansión de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales | 3 | 100% | 1565091362 | 1425228396.73 | 91.06%
5 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: PTAR La Florida | 3 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
6 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda | 1 | 100% | 2673040000 | 2671116094.97 | 99.93%
7 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del sistema de producción de agua potable | 1 | 100% | 1120000000 | 1104512906 | 98.62%
8 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Reposición u optimización de redes de Acueducto | 2 | 65% | 986939603 | 971178000.39 | 98.4%
9 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Reposición u optimización de redes de Alcantarillado | 2 | 100% | 3482697608.38 | 3344196656 | 96.02%
10 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Reposición u optimización de componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales | 2 | 100% | 1802773035 | 1720882438.58 | 95.46%
11 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: Reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 1 | 100% | 39500000 | 34724199 | 87.91%
12 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda | 1 | 80% | 88000000 | 39328140.5 | 44.69%
13 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Intervención de los túneles de aducción de agua cruda | 1 | 100% | 153000000 | 142085314.44 | 92.87%
14 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable | 1 | 80% | 811000000 | 808517975.74 | 99.69%
15 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda Proyecto: Mejoramiento del sistema para producción de agua potable | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
16 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable Proyecto: Rehabilitación de redes de Acueducto | 2 | 100% | 1126000000 | 1066256754.39 | 94.69%
17 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de Alcantarillado Proyecto: Rehabilitación de redes de Alcantarillado | 2 | 83% | 1050000000 | 953506671 | 90.81%
18 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema colectores, interceptores y emisarios finales Proyecto: Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales | 1 | 100% | 353300000 | 236100025.33 | 66.83%
19 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Proyecto: Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 1 | 100% | 416000000 | 415768009.53 | 99.94%
20 | Línea de Proyecto Interna EPA: Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Municipio de Armenia Proyecto: Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
21 | Línea de Proyecto Interna EPA: Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del Municipio de Armenia Proyecto: Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del municipio de Armenia | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
22 | Línea de Proyecto Interna EPA: Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del Municipio de Armenia Proyecto: Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del municipio de Armenia | 2 | 50% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
23 | Línea de Proyecto Interna EPA: Atención a Contingencias Proyecto: Atención de contingencias | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
24 | Línea de Proyecto Interna EPA: Sistema de Información Geográfico - SIG Proyecto: Implementación y Fortalecimiento Técnico del SIG | 5 | 97% | 207746080 | 97755900 | 47.06%
25 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Modelación Hidráulica del Sistema de Acueducto | 1 | 100% | 25423552 | 24746666.4 | 97.34%
26 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Aislamiento de Sectores Hidráulicos | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
27 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Proyecto: Modelación de la calidad del agua | 1 | 100% | 6355888 | 6186666.6 | 97.34%
28 | Línea de Proyecto Interna EPA: Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios Proyecto: Revisión de proyectos hidrosanitarios y control urbano | 1 | 99% | 234935382 | 187341300 | 79.74%
29 | Línea de Proyecto Interna EPA: Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios Proyecto: Estudios y diseños para el desarrollo de los servicios | 3 | 93% | 765549633 | 516605769.84 | 67.48%
30 | Línea de Proyecto Interna EPA: Adquisicion Proyecto: Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios | 16 | 93% | 5428601305 | 5311527388 | 97.84%
31 | Línea de Proyecto Interna EPA: Fomento a la separación, recuperación, aprovechamiento y comercialización de Residuos Solidos Proyecto: Fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos solidos municipales | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
32 | Línea de Proyecto Interna EPA: Conservación y recuperación de cuencas abastecedoras x Proyecto: Implementación del Modelo para la conservación, recuperación y mantenimiento de la cuenca abastecedora del Rio Quindío | 4 | 97% | 116800000 | 83310727.6 | 71.33%
33 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos | 3 | 100% | 599270579 | 583284643.93 | 97.33%
34 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría. | 4 | 100% | 1087851456 | 1081260605 | 99.39%
35 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas técnicas Proyecto: Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas | 2 | 100% | 120000000 | 119008600.84 | 99.17%
36 | Línea de Proyecto Interna EPA: Control y reducción de pérdidas comerciales Proyecto: Expansión de la Micromedición Efectiva | 7 | 75% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
37 | Línea de Proyecto Interna EPA: Racionalización del consumo interno Proyecto: Racionalización del Consumo Interno | 3 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
38 | Línea de Proyecto Interna EPA: Cultura del agua Proyecto: Programa de educación en Centros Educativos Públicos de la ciudad de Armenia | 1 | 93% | 35000000 | 30783300 | 87.95%
39 | Línea de Proyecto Interna EPA: Cultura del agua Proyecto: Programa de Educación a usuarios y funcionarios de EPA ESP | 2 | 97% | 35000000 | 30783300 | 87.95%
40 | Línea de Proyecto Interna EPA: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua Proyecto: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua cruda y Potable | 2 | 100% | 230000000 | 202190800 | 87.91%
41 | Línea de Proyecto Interna EPA: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua Proyecto: Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras y vertimientos de EPA ESP | 2 | 90% | 24135603 | 22709904 | 94.09%
42 | Línea de Proyecto Interna EPA: Formulación, implementación y actualización de Planes Institucionales Proyecto: Actualización de los Planes Estratégicos de la Dirección TIC | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
43 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación de instrumentos de transparencia | 3 | 99.2% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
44 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1 | 93.33% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
45 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 100% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
46 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 92.59% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
47 | Línea de Proyecto Interna EPA: Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) Proyecto: Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano | 6 | 99.9% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
48 | Línea de Proyecto Interna EPA: Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Proyecto: Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1 | 97.06% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
49 | Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Sistema de Gestión Integrados | 10 | 87.89% | 96094311 | 93283333 | 97.07%
50 | Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Acreditación del laboratorio de calibración de medidores | 4 | 100% | 20700000 | 16895428 | 81.62%
51 | Línea de Proyecto Interna EPA: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado Proyecto: Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua | 2 | 100% | 105000000 | 74390966 | 70.85%
52 | Línea de Proyecto Interna EPA: Imagen Corporativa Proyecto: Fortalecimiento de la Imagen Corporativa | 4 | 100% | 400000000 | 347999899 | 87%
53 | Línea de Proyecto Interna EPA: Imagen Corporativa Proyecto: Responsabilidad Social Empresarial | 1 | 100% | 50000000 | 45344757 | 90.69%
54 | Línea de Proyecto Interna EPA: Apoyo logístico y desarrollo institucional Proyecto: Adecuación de las instalaciones locativas | 4 | 91.78% | 978168396.83 | 874045071.43 | 89.36%
55 | Línea de Proyecto Interna EPA: Modernización y soporte de sistemas de información, recursos informáticos y de comunicaciones Proyecto: Modernización y soporte de la Plataforma TIC de EPA ESP | 1 | 100% | 1050000000 | 939427403 | 89.47%
56 | Línea de Proyecto Interna EPA: Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP Proyecto: Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP | 2 | 90% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
57 | Línea de Proyecto Interna EPA: Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio Proyecto: Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio | 1 | 60% | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión
| TOTAL EJECUCIÓN | 138 | 94.21% | 31247945167.13 | 29508866411.93 | 94.43%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 116 | 84.06%
|  |  |  | 76%-90% | 12 | 8.696%
|  |  |  | 0%-75% | 10 | 7.246%
|  |  |  | TOTAL METAS | 138
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 31247945167.13 | 29508866411.93 | 94.43%

## 4.6 AMABLE
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 AMABLE
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) | 0 | 37% | 6377059968.38 | 2202683669.83 | 34.54%
2 | Implementación de la red semaforica y el centro de control de trafico para el SETP de Armenia | 1 | 20% | 7294294932.43 | 0 | 0%
3 | Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia | 1 | 30% | 3000000000 | 0 | 0%
4 | Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | 1 | 100% | 4961807 | 4961807 | 100%
5 | Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | 1 | 100% | 5283864217 | 5061211442 | 95.79%
6 | Proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias | 1 | 88.46% | 3482435788.91 | 2793229787.1 | 80.21%
7 | Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios | 1 | 100% | 2225188266.48 | 1378608935.02 | 61.95%
8 | Terminal de ruta puerto espejo y obras complementarias | 1 | 25% | 12829438530 | 1808636092.99 | 14.1%
9 | Renovación de andenes del centro tramo 6 | 1 | 100% | 1460909531 | 755932528 | 51.74%
| TOTAL EJECUCIÓN | 9 | 66.72% | 41958153041.2 | 14005264261.94 | 33.38%
|  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 4 | 44.44%
|  |  |  | 76%-90% | 1 | 11.11%
|  |  |  | 0%-75% | 4 | 44.44%
|  |  |  | TOTAL METAS | 9
AMABLE
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 41958153041.2 | 14005264261.94 | 33.38%
Note on F7: Microsoft Office User: Valor ejecutado 2020
Note on F11: Microsoft Office User: Valor ejecutado 2020

## 4.7 REDSALUD
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 REDSALUD
| PROYECTO | Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte | Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
1 | Dotación de sedes de la red de salud pública del municipio. | 1 | 100% | Recursos Gestionados | 208096850 | 100%
| TOTAL EJECUCIÓN | 1 | 100% | 0 | 208096850 | 100%
|  |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 100% |  |  | 100%
EJECUCIÓN DE METAS
|  |  |  | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA
|  |  |  | 91%-100% | 1 | 100%
|  |  |  | 76%-90% |  | 0%
|  |  |  | 0%-75% |  | 0%
|  |  |  | TOTAL METAS | 1
RED SALUD ARMENIA
|  |  |  | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2021
|  |  |  | 0 | 0 | 0%