## SEG_PA_SALUD_1T_2022
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [25 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [25 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [7 empty] | Periodo de corte: del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.3.SECRETARÍA DE SALUD | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  | 13: % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 5, 8, 10, 11, 16 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 90% | Prestación de servicios de salud | Servicio de asistencia técnica institucional | No de casos gestionados/No de casos recepcionados*100 | Sin LB | 90% | 2020630010022 | Sistema de emergencias medicas (SEM) | Articular la oficina municipal de gestión del riesgo con las diferentes emergencias municipales | a. Operativisar el Sistema de Emergencias Medicas Para el municipio de Armenia | 78% | 90% | 479/524 = 91.4% | 91% | Servicio de asistencia técnica institucional | 116.04.2.3.19.1906.0300.022.1906029.012 | RENTAS CEDIDAS/PROPIOS | 125000000 | 60458000 | 48.37% |  |  | SOAT: Recibidas 387 APH: Recibidas 137 TOTAL EVENTOS: 524 TOTAL EVENTOS SOLUCIONADOS 479 479/524 = 91.4% | Oficina de Aseguramiento
|  |  |  | ^S.D. | 90% |  |  | numero de capacitaciones realizadas/ numerio de capacitaciones programadas*100 | Sin LB | 90% |  |  |  | b. Implementacion del programa de educacion a la comunidad en formacion de primer respondiente en el municipio de Armenia | 78% | 90% | 2/2 = 100% | 100% |  | 16: 2/2 = 100%. Se realizaron 2 capacitacion en Sistema Comando de Incidentes y en ACV
|  |  |  | S.D. | 90% |  |  | numero de peticiones gestionadas / numero de peticiones recibidas*100 | Sin LB | 90% |  |  |  | c. Recepcionar las llamadas de emergencias por los diferenets medios de comunicaciones | 78% | 90% | 100% | 100% |  | 16: No se han recib ido solicitudes
d.Realizar la regulacion de ambulancias para el municipio de armenia por medio de la plataforma web
e. disponibilidad en los turnos programados y el registro de los mismos
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 5, 8, 10, 11, 16 | percepción de acceso a los servicios de salud | 100% | 100% | Prestación de servicios de salud | Servicio de atención en salud a la población dentro del Sistem General de Seguridad Social en Salud | Total Afiliados al SGSSS / población DANE | 100% | 100% | 2020630010026 | Armenia asegurada en salud | Promocionar la afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la Poblacion residente en el Municipio de Armenia. | a. Brindar atención al público con enfasis en promoción de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población pobre y vulnerable. | 100% | 100% | 362.287/312.551=(100%) | 100% | Servicio de atención en salud a la población dentro del Sistem General de Seguridad Social en Salud | 116.04.2.3.19.1906.0300.026.1906023.012 | RENTAS CEDIDAS | 62000000 | 14400000 | 23.23% |  |  | 362.287/312.551=(100%). Indicador que varia de acuerdo a las novedades de Ingresos y Egresos de afiliados al SGSSS. | Oficina de Aseguramiento
b. Apoyar en los procesos de portabilidad y traslados entre EPS. | bar: 13
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | 100% | 100% | Prestación de servicios de salud | Servicio de auditoría y visitas inspectivas a prestadores y cumplimiento del SOGC y auditoria a EPSs según circular 001 del 2020 y demás normas que lo modifiquen. | Numero de IPS a las que se les realiza seguimiento / programadas al año *100 | 100% | 100% | 2020630010023 | Calidad en la prestación del servicio | Que las EPS garanticen el acceso a los servicios de salud a la poblacion afiliada a travez de IPS que cumplan con los componentes del Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad. | a. Apoyar los procesos de seguimiento y evaluación en la implementación del S.O.G.C. a las I.P.S. del Municipio de Armenia. | a. 100% | 100% | 5/20= 25% | 25% | Servicio de auditoría y visitas inspectivas a prestadores y cumplimiento del SOGC y auditoria a EPSs según circular 001 del 2020 y demas normas que lo modifiquen. | 116.04.2.3.19.1906.0300.023.1906029.012 | RENTAS CEDIDAS/PROPIOS | 300000000 | 150000000 | 50% |  |  | 5/20= 25%. a la fecha se han realizado un total de de 5 auditorias (Clinica Sanitas) y 4 auditorias realizadas en el mes de marzo (IPS Sagrada familia, Clinica Central del Quindio, IPS Dumian medical S.A.S, Alivia IPS S.A.S) | Oficina de Aseguramiento
|  |  |  | 100% | 100% |  |  | Numero de auditorias y visitas realizadas durante cada vigencia a las EPS/ Numero de Instituciones programadas en el l año* 100. | 100% | 100% |  |  |  | b. Brindar acompañamiento en las visitas de Auditoria de Salud realizadas a las Empresas promotoras de Servicios de Salud del régimen Subsidiado- Contributivo (EPS-S-EPS-C) | b. 100% | 100% | 8/8=100% | 100% |  | 16: 8/8=100%En el primer trimestre de 2022 se realizaron 8 seguimientos a EPS , se inicio el dia 09 de febrero y se termino el dia 21 de febrero . EPS verificadas : Famisanar, Asmet Salud, Sura, SOS, Salud Total, Medimas , Nueva EPS y Sanitas
|  |  |  | ^S.D. | 100% |  |  | No. Informes para verificación del cumplimiento de la Resolucion 3280 de 2018/ programados (3) | Sin LB | 100% |  |  |  | c. Verificar la implemetacion y desarrollo de la Resolucion 3280 de 2018 desde prestacion de servicios | c. Sin LB | 100% | 1/3= 33% | 33% |  | 16: 1/3= 33%. Durante el primer trimestre del presente año se verifica la adopción e implementación de la resolución 3280 del 2018, donde se evidencia que la contratación con las IPS aún se encuentran con algunas falencias tales como: sin firmas de ambas partes, contratos con caducidad por fecha no acorde, documentos y/o anexos sin soporte, en cuanto al valor de la UPC, según la resolución 2503 del 28 de diciembre 2020 dice: en el marco dispuesto en el artículo 23 de la ley 1438 de 2021, en relación con los gastos de administración de las EPS, para el régimen contributivo se destinará del valor de la UPC, máximo el diez por ciento (10%), y para el régimen subsidiado, máximo el ocho por ciento(8%), No cumplen, En cuanto a las actividades y capacitaciones por parte de la EPS a las IPS, cumplen parcialmente.
|  |  |  | S.D. | 100% |  |  | No cuentas auditadas en el trimestre/ cuentas recibidas *100 | Sin LB | 100% |  |  |  | d. Realizar Auditoria a las cuentas de cobros presentadas por las diferenets IPS por atencion de urgencias de baja complejidad a la poblacion pobre no afiliada a una EPS del municipio de Armenia | Sin LB | 100% | 48/51 informe trimestral = 94% | 94% |  | 16: 48/51 informe trimestral = 94%. Para los meses de enero, febrero y marzo se han recibido 51 radicados de cuentas medicas de La Sagrada Familia, Clinica Central, ESE Carmen Ospina, Hospital Pio X, Red Salud Armenia ESE, Hospital San Juan De Dios.
e. Apoyar en el proceos de auditoria a las cuentas de cobro de las difernes IPS, tramite de cuentas, SECOP y cruce de RIPS
|  |  |  | S.D. | 100% |  |  | No de visitas realizadas a los centros de reclusion temporal/ visitas requeridas | Sin LB | 100% |  |  |  | f. Apoyo a la adecuada atención en salud de las personas privadas de la libertad que se encuentran en cada uno de los establecimientos de reclusión temporal, según las necesidades del municipio de Armenia | Sin LB | 100% | 20/20=100% | 100% |  | 16: 20/20=100%. ^Se realizaron visitas a los centros de reclusion temporal, SIJIN, CTI, CAI SANTANDER, ESTACION LA ISABELA Y CAI LA UNION
|  |  |  | S.D. | 100% |  |  | No. Seguimientos realizados/ 3 seguimientos programados | Sin LB | 100% |  |  |  | g. Seguimiento a las EPS en el cumplimiento de la estrategia PRASS y vacunacion COVI. | Sin LB | 100% | 0/3= 0% | 0% |  | 16: 0/3= 0%. Los seguimientos a las EPS estrategia Prass y vacunacion se realizaran a partri de Abril de 2022 verificando el primer trimestre del año
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | percepción de acceso a los servicios de salud | 100% | 100% | Prestación de servicios de salud | Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante la vigencia | Cruces de la base de datos atención focalizada en el cuatrienio. | 48 | 48 | 2020630010030 | Subsidio a la demanda | Garantizar el acceso a los servicios de salud a la poblacion pobre y vulnerable del municpio de Armenia mediante la afiliacion a una EPS del Regimen Subsidiado | a. Cruce de base de datos para depuracion y actualizacion del regimen subsidiado del municipio de Armenia | 12 | 12 | 3/12=25% | 25% | Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante la vigencia | 116.02.2.3.19.1906.0300.030.1906004.601 | SGP-FOSYGA ,COFINANCIADOS, RENDIMIENTOS | 140990394834 | 137896032107 | 97.81% |  |  | 3/12=25%. Se han realizado 3 cruces de Bases de Datos para depuracion y actualizacion del Regimen subsidiado del Municipio de Armenia | Oficina de Aseguramiento
|  |  |  | S.D. | 100% |  |  | Segumientos trimestral al tramite de cuentas según LMA/4 seguimientos | Sin LB | 100% |  |  |  | b. Seguimiento a trámite de cuentas de liquidación mensual de afiliados por EPS de personas afiliadas al régimen subsidiado, según parámetros del ministerio de salud y protección social y el adres. | Sin LB | 100% | 1/4=25% | 25% |  | 16: 1/4=25%. La suma ejecutada de los recusos del Régimen Subsidiado Sin Situación de Fondos, asciende a $43,030,168,188,02 para el trimestre enero, febrero y marzo, correspondiendo al 25% del total 2022,
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | índice de pobreza multidimensional (IPM) | 100% | 100% | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | Población afiliada al Régimen subsidiado/Población afiliada al Régimen subsidiado mas vinculada consultante asegurable | 99% | 98% | 2020630010028 | Mas Prestación de servicios de salud | Lograr el acceso a los servicios de urgencias y bajo nivel de complejidad de la población Prioritaria (discapacidad, materna, menores de 5 años,etc..) | a. Garantizar al 100% de las personas pobres y vulnerables, migrantes y no aseguradas identificadas mediante SISBEN o Listado Censal el acceso a la prestación de servicios de salud de urgencias de baja complejidad. | 99% | 98% | 113.223/(113.223+127)=99% | 99% | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 116.03.2.3.41.4103.1500.028.4103052.001 | RENDIMIENTOS , PROPIOS MPIO ,SGP | 18849338 | 0 | 0% |  |  | 113.223/(113.223+127)=99%. Porcentaje de poblacion pobre no asegurada consultantes de bajo nivel de complejidad que pudieron ser afiliados al Regimen subisidiado Armenia | Oficina de Aseguramiento
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 90% | Salud publica y prestación de servicios de salud | Servicio de asistencia técnica comunitaria diferentes instancias en salud | Espacios propositivos y proactivos de participación social:Numero de reuniones realizados con ( CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-COPACO-VEEDURIAS CIUDADANAS, ASOCIACIONES DE USUARIOS y otros espacios ) / Total de reuniones programadas (8). | Sin LB | 90% | 2020630010027 | Participación social en Salud | Garantizar a la poblacion del Municipio de Armenia a traves de sus representantes el derecho a la participacion social en salud y conocimiento de los derechos y deberes en salud | a. Espacios propositivos y proactivos de participación social:Numero de reuniones realizados con ( CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-COPACO-VEEDURIAS CIUDADANAS, ASOCIACIONES DE USUARIOS y otros espacios ) | a. 90% | 90% | 21% | 23.33% | Servicio de asistencia técnica comunitaria diferentes instancias en salud | 116.01.2.3.19.1903.0300.027.1903023.012 | RENTAS CEDIDAS -PROPIOS | 60000000 | 48000000 | 80% |  |  | 21%. Se realizó convocatoria para conformación del Comité de participación Comunitario COPACO solicitando a las EPS, IPS, sector iglesia, educación e ICBF para enviar delegados para tal fin. Se proyectan las reuniones de espacios propositivos de manera trimestral y/o 4 reuniones en el año con el COPACO y CTSSS. En febrero se recibieron los delegados enviados por los distintas EPS e IPS. Se realizó Reunión del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, el día 29 de marzo de 2022 Tema: Asistencia técnica para rendición de cuentas del CTSSS. Decreto 1757 de 1994 y Ley 1757 de 2015 | Oficina de Aseguramiento
|  |  |  | S.D. | 80% |  |  | % Avance de seguimiento de la implementacion de la Politica Publica de Participacion Social en Salud. | Sin LB | 80% |  |  |  | b. Avance de seguimiento de la implementacion de la Politica Publica de Participacion Social en Salud. | b. 80% | 80% | 19% | 23.75% |  | 16: 19%. Se asistió a mesa de trabajo de la oficina de seguridad social a fin de realizar revisión de puntos pendientes del plan de acción referente a la Política Publica de participación social. Se asiste de manera virtual a Mesa técnica Actores en salud, Rendición de cuentas, de instancias de participación en salud realizada por la oficina de seguridad social. Se asiste a reunión cuyo objetivo es la presentación del nuevo personal y las actividades a cumplir por el grupo de trabajo de seguridad social. se realizó apoyo a las diversas actividades relacionadas con la Política de Participación Social en Salud, enfocadas en la implementación de la Resolución 2063, tales como: Jornadas de trabajo equipo PPSS de la Secretaría de Salud para adelantar cronogramas de trabajo y acciones a ejecutar con relación a la implementación de la Política Publica de Participación Social en Salud, plan de comunicaciones alineado a los lineamientos de la PPSS, así como la construcción completa de los planes de acción de la PPSS para fases de seguimiento 2021 y programación 2022, seguido (con el envío de Del mismo modo, se han realizado mesas de trabajo con el equipo de comunicaciones para transversalizar la implementación de la PPSS a través de estrategias comunicativas, donde se socializó el plan de comunicaciones para establecer un cronograma de trabajo a ejecutar durante el año 2022. Adicionalmente, se participó de las asistencias técnicas realizadas Se cumple con la asistencia a reuniones con comunicaciones para el desarrollo de los derechos y deberes en salud con enfoque diferencial, se realiza asistencia técnica en rutas de atención en salud con enfoque diferencial, además, asistencia a reunión para la conformación de veeduría municipal.por la Secretaría de Salud Departamental,
|  |  |  | S.D. | 100% |  |  | No PQRS tramitadas oportunamente/ PQRS recibidas*100 | Sin LB | 100% |  |  |  | c. Apoyar el seguimiento a las quejas, reclamos y peticiones que interponen los usuarios de las E.P.S e I.P.S por insatisfacción en la prestación de los servicios de salud y seguimiento de la plataforma para el Servicio de Atención a la Comunidad (SAC) en lo relacionado con la recepción de PQRS y seguimiento a las instancias de participación social en salud. | Sin LB | 100% | 38/38=100% | 100% |  | 16: 38/38=100%. PQRS trámitadas y gestionadas en su totalidad
|  |  |  | S.D. | 90% |  |  | No de visitas a poblacion indigena y vulnerable realizadas/ 100 visitas programadas por año | Sin LB | 90% |  |  |  | d. Apoyar los requerimientos ante las EAPB E IPS según la ruta integral en salud para la población indígena y vulnerable, con el fin de garantizar el acceso oportuno y continuidad de la prestación de servicios en salud, realizando visitas domiciliarias a dicha poblacion con el objetivo de promover sus derechos y deberes en salud | Sin LB | 90% | 25/100= 25% | 25% |  | 16: 25/100= 25%. se han realizado 25 visitas a familias indígenas en los diferentes barrios del municipio, en cada visita se brindó información sobre las acciones que realiza la referente indígena desde la oficina se Seguridad Social – Secretaría de Salud, también se explica sobre la ruta de atención en afiliaciones, así mismo se brinda asesoría sobre quejas e inquietudes de citas programadas casos específicos en temas de salud, se toma registro de personas que requieren citas médicas con el fin de gestionarlas. Como evidencia se realiza acta en cada una de las visitas, listados, y fotos de las familias que permitieron. se socializa deberes y derechos en salud y se hace entrega de volante.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | No. de Personas educadas en estilos de vida saludable para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles | 40000 | 40000 | 2020630010024 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo para las Enfermedades Crónicas NO Transmisibles | Contribuir a incrementar la adopción de hábitos y estilos de vida saludables, evaluando los determinantes sociales en el curso de vida para prevenir la aparición de enfermedades y mitigar los factores de riesgo en salud de la población de Armenia | a. Población en todos los cursos de vida cubierta con educación para la promoción de la cultura del envejecimiento activo y saludable con sensibilización en alimentación saludable y actividad física | a. 100 | 12400 | 1959 | 15.8% | Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 116.01.2.3.19.1905.0300.024.1905031.016 | SGP | 70000000 | 48000000 | 68.57% | 1959 | Municipio de Armenia | Febrero: 1015 personas cubiertas con educación para la promoción de la cultura del envejecimiento activo y saludable con sensibilización en alimentación saludable y actividad física Marzo: 944 personas cubiertas con educación para la promoción de la cultura del envejecimiento activo y saludable con sensibilización en alimentación saludable y actividad física. | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Población en todos los cursos de vida cubierta con educación para valorar e identificar la exposición a factores de riesgo para los diferentes tipos de cáncer | b. 50 | 3660 | 1517 | 41.45% |  | 14: 1517; 15: Municipio de Armenia; 16: Febrero:Seguimiento telefonicos reportados por sivigila, casos 58. Personas cubiertas con educación para valorar e identificar la exposición a factores de riesgo para los diferentes tipos de cáncer: 860 personas. Para un total de 918 Marzo:Seguimiento telefonicos reportados por sivigila, casos 24. Personas cubiertas con educación para valorar e identificar la exposición a factores de riesgo para los diferentes tipos de cáncer: 599 personas.
[14 empty] | c. Población en todos los cursos de vida cubierta con educación sobre la exposición a factores de riesgo cardiovascular y metabólico | c. 100 | 4250 | 1626 | 38.26% |  | 14: 1626; 15: Municipio de Armenia; 16: Febrero: 817 personas cubiertas con educación sobre la exposición a factores de riesgo cardiovascular y metabólico Marzo: 809 personas cubiertas con educación sobre la exposición a factores de riesgo cardiovascular y metabólico
[14 empty] | d. Personas educadas en autocuidado para la prevención del Covid - 19 | a. Cero (0) | 1000 | 870 | 87% |  | 14: 870; 15: Municipio de Armenia; 16: Enero: Se brindo educacion a 3 personas en autocuidado para la prevencion del Covid, en CENTRO VIDA HORUS VITA,MANOS UNIDAS DE DIOS,CBA EL CARMEN. Febrero: 5 instituciones visitadas y 263 Personas educadas en autocuidado para la prevención del Covid - 19 TOTAL ACUMULADO: 271 Marzo: 599 Personas educadas en autocuidado para la prevención del Covid - 19
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | 100% | 100% | Salud Pública | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | Población cubierta con acciones de Promoción de la salud sexual y reproductiva en todos los cursos de vida con diferentes estrategias | 85% | 95% | 2020630010010 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en la Salud Sexual y Reproductiva | Promover mecanismos para garantizar condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el marco de los enfoques de género y diferencial. | a. Personas sensibilizadas en el cuidado de la salud sexual y derechos sexuales y reproductivos | a. 200 | 4000 | 3230 | 80.75% | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | 116.01.2.3.19.1905.0300.010.1905021.016 | SGP | 110994000 | 84800000 | 76.4% | 3230 | Municipio de Armenia | Febrero: se sensiblizaron a 2153 en el cuidado de la salud sexual y derechos sexuales y reproductivos Marzo: se sensiblizaron a 1077 en el cuidado de la salud sexual y derechos sexuales y reproductivos | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Gestantes cubiertas con acciones de autocuidado en Covid - 19 | b. 400 | 1500 | 398 | 26.53% |  | 14: 398; 15: Municipio de Armenia; 16: Febrero: se educaron 79 gestantes. Marzo: se educaron 319 gestantes.
[14 empty] | c. Elaboración de informe bimestral de situación de maternidad segura según lineamientos técnicos del Ministerio de Salud | c. 1 | 6 | 1 | 16.67% |  | 14: poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Se presenta 1 informe bimensual de maternidad segura según lineamientos técnicos del Ministerio de Salud
[14 empty] | d. Elaboración de informe bimestral de Plan Nacional de respuesta ante las ITS, el VIH, la coinfeccion TB/VIH y las hepatitis B y C, Colombia 2018-2021 | d. 1 | 6 | 1 | 16.67% |  | 14: poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Se presenta 1 informe bimensual de Plan Nacional de respuesta ante las ITS, el VIH, la coinfeccion TB/VIH y las hepatitis B y C, Colombia 2018-2021
[14 empty] | e. Adolescentes de las comunas más afectadas por embarazo no deseado cubiertos con estrategia del Servicio Amigable Itinerante | e. Sin LB | 9000 | 4268 | 47.42% |  | 14: 4268; 15: Municipio de Armenia; 16: Febrero: 1593 adolescentes cubiertos con la estrategia. Marzo: 2675 adolescentes cubiertos con la estrategia.
[14 empty] | f. Seguimiento a las 5 IPS que tienen habilitado el servicio de urgencias y que son responsables de la atención integral en salud en violencia sexual | f. 5 | 5 | 1 | 20% |  | 14: poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Marzo: El día 17 de marzo se realizó visita a la IPS Red Salud para verificación del cumplimiento de la Res. 459/12.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de inspección, vigilancia y control: Prestación del Servicio de control prenatal conforme a parámetros de calidad de ruta integral de atención y guía de práctica clínica | % de servicios de control prenatal en instituciones que cumplen parámetros de calidad de ruta integral de atención y guía de práctica clínica | Sin LB | 100% |  |  |  | a. Visitas de inspección a 4 prestadores de salud primario y 4 prestadores de salud complementarios para verificación del cumplimiento de la ruta Materno Perinatal | a. 2 visitas | 8 | 1 | 12.5% | Servicio de inspección, vigilancia y control | 116.01.2.3.2.02.02.009.00.00.1905021.010.91122.210 |  | 35000000 | 0 | 0% | poblacion del municipio | Municipio de Armenia | Marzo: 1 visita a prestador de I nivel IPS IDIME.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 |  |  |  | a. Elaboración de Informe de gestión de la "Estrategia de gestión del riesgo para enfermedades de transmisión sexual" | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos | 9: 116.01.2.3.2.02.02.009.00.00.1905021.010.91122.017; 11: 372500; 12: 0; 13: 0%; 14: En Proceso, la elaboración de Informe de gestión de la Estrategia de gestión del riesgo para enfermedades de transmisión sexual, se entregara en el segundo semestre del año 2022
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Documentos de Planeación en talento humano en salud pública y prestación de Servicio elaborados | Documento Construcción del Plan de desarrollo de capacidades funcionales y técnicas para cumplimiento de competencias en salud pública elaborado y socializado | 0 | 1 | 2020630010011 | Gestión de la salud pública | Fortalecer el ente territorial abordando la problemática de salud pública sentida en nuestro municipio, adoptando estrategias en procura de modificar riesgos y disminuir la probabilidad de que la población enferme y muera. | a. Actualización del documento "Plan de desarrollo de capacidades funcionales y técnicas para el cumplimiento de competencias en salud pública" | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de planeación | 116.01.2.3.19.1905.0300.011.1905015.012 | PROPIOS. RENDIMIENTOS , SGP, ULTIMA DOCEEAVA | 26000000 | 23200000 | 89.23% | En proceso, El documento será presentado en el trascurso del año 2022 |  |  | Oficina de Salud Pública
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de inspección, vigilancia y control: EAPB cumpliendo con acciones de Promoción y prevención. | No. de Informes para verificación del cumplimiento de las acciones de promoción y prevención en las EAPB | Sin LB | 7 |  |  |  | a. Elaboración de Informe semestral a EAPB verificando el cumplimiento de las acciones de promoción y prevención | a. 1 | 2 | 0 | 0% | Servicio de inspección, vigilancia y control | 9: 116.01.2.3.19.1903.0300.011.1903011.001; 11: 30000000; 12: 30000000; 13: 100%; 14: En proceso, El documento será presentado en el primer semestre del año 2022
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de asistencia técnica a EAPB e IPS para la implementación de las rutas de atención | No. de informes de asistencia técnica a EAPB e IPS para la implementación de las rutas de atención. | Sin LB | 7 |  |  |  | a. Elaboración de informe semestral de asistencia técnica a EAPB e IPS para la implementación de las rutas de atención | a. 1 | 2 | 0 | 0% | Servicio de asistencia técnica a EAPB e IPS para la implementación de las rutas de atención | 9: 116.01.2.3.19.1905.0300.011.1905014.016; 11: 1064000; 12: 0; 13: 0%; 14: En proceso, El documento será presentado en el primer semestre del año 2022
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 |  |  |  | a. Actualización del documento "Levantamiento de línea base de implementación de las RIAS" | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos | 9: 116.01.2.3.19.1903.0300.011.1903034.046; 11: 80000000; 12: 55200000; 13: 69%; 14: En proceso, El documento será presentado en el primer semestre del año 2022
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 5, 8, 10, 11, 16 | percepción de acceso a los servicios de salud | 100% | 100% | Salud Pública | Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano en salud | Numero de jornadas de educación realizadas/ Numero de jornadas de educación planeadas y dirigidas al talento humano en salud | Sin LB | 80% |  |  |  | a. Número de jornadas de educación realizadas / Número de jornadas de educación planeadas y dirigidas al talento humano en salud | a. Sin LB | 2 | 1 | 50% | Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano en salud | 116.01.2.3.19.1906.0300.011.1906024.210 |  | 160000000 | 66700000 | 41.69% | poblacion del municipio | Municipio de Armenia | Se realiza de manera virtual TALLER DE IMPLEMENTACION RUTA CARDIO RENOVASCULAR Y METABÓLICA El taller constó de 5 sesiones: Febrero 2: 26 personas Febrero 9: 24 personas Febrero 16: 22 personas Febrero 23: 24 personas Marzo 2: 25 personas El acta de evidencia reposa en el archivo del proyecto en la carpeta de "Gestión de RIAS"
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Documentos de lineamientos técnicos para la implementación de modelo de atención (MAITE) | Compromisos intersectoriales que actúan sobre las inequidades en salud y determinantes sociales con articulación en el plan territorial de Salud | Sin LB | 100% |  |  |  | a. Un (1) Acuerdo intersectorial anual articulado a las acciones del Plan Territorial de Salud | a. Sin LB | 100% | 100% | 100% | Documentos de lineamientos técnicos | 1116.01.2.3.19.1903.0300.011.1903034.017 |  | 3452500 | 0 | 0% | poblacion del municipio | Municipio de Armenia | Se suscribe acuerdo intersectorial con la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt, la IE Eudora Granada y la Secretaría de Salud Muncipal de Armenia para la promoción de la estrategia Entorno Educativo Saludable. Acuerdo firmado el 15 de febrero de 2022. Las actas y evidencias reposan en la carpeta de Acuerdo Interinstitucional.
[14 empty] | b. Elaboración de un (1) informe semestral de las acciones de prevención y promoción del PIC relacionando la cobertura de atención a la población del municipio de Armenia | a. 2 informes en el año | 2 | 0 | 0% |  | 14: En proceso, El documento será presentado en el primer semestre del año 2022
[14 empty] | c. Elaboración de un (1) informe semestral de las acciones de apoyo a la gestión realizadas en la oficina de salud pública | b. Sin LB | 2 | 0 | 0% |  | 14: En proceso, El documento será presentado en el primer semestre del año 2022
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables | Población vulnerable cubierta con acciones específicas según su enfoque diferencial y entorno | 30% | 80% | 2020630010012 | Atención Diferencial a Poblaciones Vulnerables | Vigilar y generar estrategias que impacten positivamente los índices de morbimortalidad en los grupos diferenciales de población en el municipio de Armenia, reconociendo sus características propias socioculturales | a. Capacitar en la promoción de la ruta para la obtención de la certificación de discapacidad | a. Cero (0) | 20 | 7 | 35% | Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables | 116.01.2.3.19.1905.0300.012.1905015.016 | SGP | 238200000 | 145200000 | 60.96% | poblacion del municipio | Comuna 6,7 y 9 | Febrero: Se realizan 3 capacitaciones en articulación con Sec Educación Marzo: Se realizan 4 capacitaciones en: Comfenalco, Asociación de discapacitados físicos del Quindío, Asoviquin y Comité Mpal de Discapacidad | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Elaboración de informe semestral de las acciones realizadas a la población víctima del conflicto armado | b. 1 informe | 2 | 0 | 0% |  | 14: En proceso, El documento será presentado en el primer semestre del año 2022
[14 empty] | c. Número de reuniones efectivas del comité de prevención de la violencia de género | c. 1 reunión | 3 | 1 | 33.33% |  | 14: poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Marzo: El día 30 de marzo se realiza primer reunión de comite dentro de la cual se presentan datos estadisiticos y se socializa el decrero 1710 de 2020.
[14 empty] | d. Número de habitantes de calle debidamente identificados y censados con acciones de promoción en salud y prevención de la enfermedad | d. 100 | 425 | 81 | 19.06% |  | 14: 81; 15: Comuna 7,8 y 9; 16: Febrero: 9 habitantes de calle abordados con educacion y fomento a la salud Marzo: 72 habitantes de calle abordados con educación y fomento a la salud
[14 empty] | e. Elaboración de informe semestral sobre participación de adultos mayores en programas formulados en el marco de la política de envejecimiento y vejez | e. Un (1) informe | 2 | 0 | 0% |  | 14: En proceso, El documento será presentado en el primer semestre del año 2022
[14 empty] | f. Elaboración de informe semestral sobre rutas integrales ejecutadas para la gestión de la política de envejecimiento y vejez | f. Un (1) informe | 2 | 0 | 0% |  | 14: En proceso, El documento será presentado en el primer semestre del año 2022
[14 empty] | g. Población Indígena cubierta con estrategias de salud en salud pública | g. 200 indígenas | 600 | 196 | 32.67% |  | 14: 196; 15: Comuna 4; 16: Febrero: 9 habitantes de calle abordados con educacion y fomento a la salud Marzo: 72 habitantes de calle abordados con educación y fomento a la salud
[14 empty] | h. Elaboración de informe semestral sobre el porcentaje de la población de primera infancia e infancia cubiertos con acciones de salud de la ruta de mantenimiento a la salud | h. Un (1) informe | 2 | 0 | 0% |  | 14: En proceso, El documento será presentado en el primer semestre del año 2022
[14 empty] | i. Seguimiento a niños y niñas nacidos con bajo peso reportados | i. 100% | 100% | 100% | 100% |  | 14: poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Enero: seguimiento a 25 nacimientos de bajo peso (212 nacimientos en total, para una porcentaje de 11,8%) Febrero: seguimiento a 15 nacimientos de bajo peso (415 nacimientos en total, para una porcentaje de 9,5%) Marzo: seguimiento a 25 nacimientos de bajo peso (640 nacimientos en total, para una porcentaje de 10,1%)
[14 empty] | j. Informe bimestral de seguimiento a indicadores trazadores de primera infancia e infancia | j. 3 informes | 6 | 1 | 16.67% |  | 14: poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Se presenta 1 informe bimensual de seguimiento a indicadores trazadores de primera infancia e infancia
[14 empty] | k. Informe trimestral de población Afrodescendiente cubierta con acciones de salud | k. Un (1) informe | 4 | 1 | 25% |  | 14: poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Se presenta 1 informe trimestral de poblacion Afrodescendiente
[14 empty] | l. Personas de grupos poblacionales diferenciales educadas en prácticas de autocuidado para la prevención del COVID - 19 | l. 200 | 1500 | 1047 | 69.8% |  | 14: 1047; 15: Municipio de Armenia; 16: Febrero: Se realiza educación a 404 personas con carácter vulnerable sobre prácticas de autocuidado y prevención del COVID Marzo: Se realiza educación a 643 personas con carácter vulnerable sobre prácticas de autocuidado y prevención del COVID
[14 empty] | m. Campañas con acciones de prevención de violencia y atención integral en salud física y mental, a las mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas | m. Sin LB | 3 | 0 | 0% |  | 14: En proceso , se programaran campañas en el transcurso del año 2022
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Documentos de planeación en promoción y prevención de Salud pública elaborados | No. de Estrategia educativas para la promoción de la salud y la prevención de riesgos elaborados, socializados y en ejecución | 0 | 3 |  |  |  | a. Elaboración de Informe de gestión de la "Estrategia de Promoción de desparasitación antihelmítica" | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de planeación en promoción y prevención de Salud pública elaborados | 9: 116.01.2.3.19.1905.0300.012.1905015.210; 11: 600000; 12: 0; 13: 0%; 14: En Proceso, Se realizará informe al final de la vigencia según el desarrollo de las acciones de desparasitación
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 |  |  |  | a. Elaboración de Informe de gestión de la "Estrategia de gestión el riesgo para abordar la intervención en EDA e IRA" | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos | 9: 116.01.2.3.19.1905.0300.012.1905014.017; 11: 372500; 12: 0; 13: 0%; 14: En Proceso, Se realizará informe al final de la vigencia según el desarrollo de las acciones de promoción de IRA y EDA
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Contrataciones de actividades colectivas para la población | No. de Contratos perfeccionados para le red de salud pública del municipio de Armenia | 4 | 4 | 2020630010020 | Intervenciones colectivas | Ejecutar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, dirigidas a impactar positivamente los determinantes sociales de la salud e incidir en los resultados en salud, a través de la ejecución de intervenciones colectivas o individuales de alta externalidad. | a. Suscripción de un (1) contrato interadministrativo con la ESE Red Salud Armenia para desarrollar las actividades de promoción y prevención | a. 1 | 1 | 0 | 0% | Contrataciones de actividades colectivas para la población | 116.01.2.3.19.1905.0300.020.1905031.016 | sgp | 470000000 | 0 | 0% | En Proceso de Elaboracion |  |  | Oficina de Salud Pública
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Estrategia territorial de salud ante emergencia en salud pública | Simulacros realizados sobre emergencia de salud pública | 4 | 4 | 2020630010013 | Preparación de Respuesta de Salud Pública ante las Emergencia y Desastres | Llevar a cabo acciones o intervenciones tendientes a la prevención y mitigación de los riesgos y las vulnerabilidades en el municipio de Armenia, buscando anticiparse a la configuración del riesgo futuro de emergencias y desastres. | a. Realización de simulacros de escritorio con grupos de salud pública en atención a situaciones de emergencias y desastres y circular 040 | a. 1 | 3 | 0 | 0% | Servicio de atención en salud pública en situaciones de emergencias y desastres | 116.01.2.3.19.1905.0300.013.1905030.016 | SGP-PROPIO | 0 | 0 | 0% | En proceso de programacion en el transcurso del año |  |  | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Elaboración de informe mensual sobre las acciones de respuesta en salud pública ante el COVID-19 | b. 3 | 12 | 3 | 25% |  | 14: poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Se presentan 3 informes mensuales sobre las acciones de respuesta en salud pública ante el COVID-19
[14 empty] | c. Personas educadas en autocuidado para la prevención del Covid - 19 | c. Sin LB | 1000 | 764 | 76.4% |  | 14: 764; 15: Municipio de Armenia; 16: Enero: 144 personas educadas en autocuidado en la Comuna 8 Febrero: 259 persona educadas en autocuidado en la comuna 7 y 8 Marzo: 361 personas educadas en la comuna 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Documentos de planeación en salud pública para atención de emergencias y desastres elaborados | No. de Estrategias Territoriales de respuesta en salud ante emergencias en salud pública y de vigilancia portuaria elaborados, socializados y en ejecución | 0 | 2 |  |  |  | a. Actualización del documento "EMRE en Salud Publica" | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos | 9: 116.01.2.3.19.1903.0300.013.1903001.210; 11: 141000000; 12: 126000000; 13: 89.36%; 14: En proceso, Se programaran actualizaciones y socializacion del documento en fechas posteriores
[14 empty] | b. Elaboración de Informe de gestión de la "Estrategia de vigilancia portuaria para el terminal de Armenia y Aeropuerto de Armenia" | b. 40% | 1 | 0 | 0% |  | 14: En proceso, Se programaran actualizaciones y socializacion del documento en fechas posteriores
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Estrategia de gestión del riesgo y promoción de la inocuidad para el consumo de los alimentos | Implementación de estrategia del riesgo y promoción de la inocuidad para el consumo de alimentos en el cuatrienio | 0 | 1 | 2020630010009 | Promoción de la Seguridad Alimentaria y gestión del riesgo por el consumo | Mejorar la calidad y seguridad sanitaria de los alimentos en el municipio de Armenia fomentado hábitos alimentarios saludables y asegurando el consumo de alimentos inocuos y de buena calidad nutricional | a. Elaboración de Informe de gestión de la "Estrategia de gestión del riesgo y promoción de la inocuidad para el consumo de alimentos" | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos | 116.01.2.1.2.02.02.008.00.00.1903011.009.87154.016 | SGP | 11000000 | 8000000 | 72.73% | En proceso, El documento será presentado en el trascurso del año 2022 |  |  | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Capacitación y acompañamiento a trabajadores informales en norma de alimentos | b. 100 trabajadores informales | 500 | 8 | 1.6% |  | 14: 8; 15: Municipio de Armenia; 16: Febrero: Se realizaron 6 capacitaciones en el decreto 604 del 1993 a vendedores de alimentos ubicados en espacio publico Marzo: Se realizaron 2 capacitaciones en el decreto 604 del 1993 a vendedores de alimentos ubicados en espacio publico
[14 empty] | C. Personas educadas en autocuidado para la prevención del Covid - 19 | c. Sin LB | 500 | 13 | 2.6% |  | 14: 13; 15: Municipio de Armenia; 16: Febrero: Se capacitaron 13 personas en autocuidado para la prevencion del covid-19
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de inspección, vigilancia y control, a establecimientos | No. de establecimientos que cumplen la norma sanitaria | Sin LB | 15000 |  |  |  | a. Revisión a planes de bioseguridad en los establecimientos que procesan, manipulan y comercializan alimentos para la prevención del Covid - 19 | a. 250 | 1640 | 288 | 17.56% | Servicio de inspección, vigilancia y control, a establecimientos | '116.01.2.3.2.02.02.009.00.00.1903011.009.91122.016 |  | 148000000 | 93200000 | 62.97% | poblacion del municipio | Municipio de Armenia | Enero: Se revisaron y evaluaron 12 protocolos de Bioseguridad en establecimientos dedicados al almacenamiento,expendio Y/O preparacion de Alimentos y Bebidas Febrero: Se revisaron y evaluaron 158 protocolos de Bioseguridad en establecimientos dedicados al almacenamiento,expendio Y/O preparacion de Alimentos y Bebidas Marzo: Se revisaron y evaluaron 118 protocolos de Bioseguridad en establecimientos dedicados al almacenamiento,expendio Y/O preparacion de Alimentos y Bebidas
[14 empty] | b. Realización de visitas a establecimientos con acciones de IVC para la verificación del cumplimiento de la norma sanitaria | b. Sin LB | 1640 | 487 | 29.7% |  | 14: poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Enero: Se realizaron 48 visitas de inspeccion sanitaria. Evaluando las condiciones higienico sanitarias de los establecimientos s dedicados al almacenamiento,expendio Y/O preparacion de Alimentos y Bebidas Febrero: Se realizaron 221 visitas de inspeccion sanitaria. evaluando las condiciones higienico sanitarias de los establecimientos dedicados al almacenamiento,expendio Y/O preparacion de Alimentos y Bebidas. Marzo: Se realizaron 218 visitas de inspeccion sanitaria. evaluando las condiciones higienico sanitarias de los establecimientos dedicados al almacenamiento,expendio Y/O preparacion de Alimentos y Bebidas.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Documentos de planeación en promoción y prevención de Salud pública elaborados | No. de Estrategia educativas para la promoción de la salud y la prevención de riesgos elaborados, socializados y en ejecución | 0 | 3 |  |  |  | a. Elaboración de Informe de gestión de la "Estrategia de promoción de la salud y aprovechamiento biológico de los alimentos" | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de planeación en promoción y prevención de Salud pública elaborados | 9: '116.01.2.3.2.02.02.009.00.00.1905015.009.91122.016; 11: 600000; 12: 0; 13: 0%; 14: En proceso, El documento será presentado en el trascurso del año 2022
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Número de animales esterilizados en el cuatrienio | Número de animales esterilizados | 1000 | 12000 | 2020630010016 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en Zoonosis | Gestionar de manera integral acciones para la promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades zoonóticas | a. Esterilización de caninos y felinos como control de población animal | a. 500 | 1200 | 442 | 36.83% | Número de animales esterilizados en el cuatrienio | 1116.01.2.3.19.1903.0300.016.1903038.016 | sgp | 0 | 0 | 0% | Poblacion del municipio | Municipio de Armenia | Febrero: Se esterilizaron 190 caninos y felinos Marzo: Se esterilizaron 252 mascotas | Oficina de Salud Pública
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis | Estrategias de gestión del riesgo para la prevención de enfermedades zoonóticas | 60% | 90% |  |  |  | a. Elaboración bimestral de informe de vacunación antirrábica de caninos y felinos por comuna | a. 3 | 6 | 1 | 16.67% | Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis | 116.01.2.3.19.1903.0300.016.1903038.001 |  | 760064000 | 144800000 | 19.05% | Poblacion del municipio | Municipio de Armenia | se presenta 1 bimestral de informe de vacunación antirrábica de caninos y felinos por comuna
[14 empty] | b. Investigación y seguimiento de casos de agresión animal notificados por SIVIGILA | b. 100% | 100% | 100% | 100% |  | 14: Poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Enero:se realizo invesitigación y seguimiento 92 casos de agresión animal notificados por el sivigila. Febrero:Se realizo invesitigación y seguimiento 79 casos de agresión
[14 empty] | c. Realización de visitas a establecimientos veterinarios y afines con acciones de IVC para la verificación del cumplimiento de la norma sanitaria | c. 30 visitas | 100 | 28 | 28% |  | 14: Poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Febrero: 7 visitas de ivc a establecimeintos veterinarios y afines Marzo: 21 visitas de ivc a establecimeintos veterinarios y afines
[14 empty] | d. Realización de visitas a establecimientos veterinarios y afines para verificación del cumplimiento de los protocolos para la prevención del Covid -19 | c. 30 visitas | 100 | 0 | 0% |  | 14: En proceso de realizacion de visitas
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Documentos de planeación en promoción y prevención de Salud pública elaborados | No. de Estrategia educativas para la promoción de la salud y la prevención de riesgos elaborados, socializados y en ejecución | 0 | 3 |  |  |  | a. Elaboración de Informe de gestión de la "Estrategia educativa para la prevención de riesgos a la salud por factores zoonóticos" | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de planeación en promoción y prevención de Salud pública elaborados | 9: 116.01.2.3.19.1903.0300.016.1903038.046; 11: 600000; 12: 0; 13: 0%; 14: Documento sera presentado en el trascurso del año 2022
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 |  |  |  | a. Actualización del documento "Levantamiento Línea base de otras zoonosis diferentes a la rabia" | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos | 9: 116.01.2.3.19.1903.0300.016.1903038.017; 11: 372500; 12: 0; 13: 0%; 14: Documento sera presentado en el trascurso del año 2022
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de planeación en epidemiología y demografía elaborados | No. de documentos para la gestión de la información epidemiológica y demográfica | 4 | 5 | 2020630010025 | Epidemiología y Demografía | Mejorar los indicadores de calidad, oportunidad y cobertura en el sistema integral de información en salud en el municipio de Armenia | a. Documento ASIS 2021 Actualizado y avalado por la SSD | a. 1 | 1 | 1 | 100% | Documentos de planeación en epidemiología y demografía elaborados | 116.01.2.3.19.1905.0300.025.1905015.016 | SGP, PROPIOS | 341093479 | 275050000 | 80.64% | Poblacion del municipio | Municipio de Armenia | Marzo: se envio documento ASIS 2021 a la secretaria de salud departamental para su revision y aprobacion | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Elaboración de Informe de consolidación anual de toma de muestras, reportes y oportunidad de resultado en Covid-19 | c. 1 | 1 | 0 | 0% |  | 14: En proceso, El 1 informe se presentara en el trascurso del año 2022
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | No. de Informes de Reporte de eventos al SIVIGILA | Sin LB | 7 |  |  |  | a. Elaboración de informe semestral de Eventos de Notificación Obligatoria (ENOS) Y Vigilancia de Infección por Nuevo Virus COVID-19 | a. 1 | 2 | 0 | 0% | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | 9: 116.01.2.3.19.1903.0300.025.1903031.210; 11: 160384908; 12: 52000000; 13: 32.42%; 14: En proceso, el 1 informe se presentara en el primer semestre del año 2022
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas | Población cubierta con acciones de prevención y mitigación en relación al consumo de sustancias psicoactivas | 480 | 600 | 2020630010021 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en la Salud Mental | Contribuir con el mejoramiento de la situación de salud mental y la convivencia de la población municipal a través del desarrollo de acciones de promoción y la gestión del riesgo en salud mental | a. Atención a usuarios de drogas inyectadas con acciones de mitigación del riesgo través de la estrategia Centro Escucha | a. 150 | 200 | 158 | 79% | Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas | 116.01.2.3.19.1905.0300.021.1905020.016 | SGP, FONDO ESTUPEFACIENTES | 198512000 | 164400000 | 82.82% | 158 | Municipio de Armenia | ENERO: Se realizó atención a 72 personas que se inyectan drogas en el Centro Escucha, quienes se beneficiaron de las acciones de mitigación del riesgo y educación en autocuidado para la preveción del COVID-19. FEBRERO: Se realizó atención a 93 personas que se inyectan drogas en el Centro Escucha, de los cuales 21 fueron nuevos usuarios; para un total de 118 personas atendidas en lo corrido del año. Estas personas se beneficiaron de las acciones de mitigación del riesgo y educación en autocuidado para la preveción del COVID-19. El MARZO: En este mes se realizó atención a 103 personas que se inyectan drogas en el Centro Escucha, de los cuales 40 fueron nuevos usuarios; para un total de 158 personas atendidas en lo corrido del año. Estas personas se beneficiaron de las acciones de mitigación del riesgo y educación en autocuidado para la preveción del COVID-19. | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Elaboración de un informe trimestral sobre la Estrategia virtual y/o presencial con contenidos de zonas de orientación escolar y orientación universitaria para la prevención del consumo de drogas | B. Un (1) informe | 4 | 1 | 25% |  | 14: Poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: MARZO: Se realiza informe del desarrollo de la ZOE en las instituciones educativas Rufino Sur y Ciudadela de Occidente, en el cual se relaciona las acciones desarrolladas durante el primer trimestre del año.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales | No. de personas cubiertas con acciones de promoción de la salud mental | 17000 | 17000 |  |  |  | a. Población cubierta con acciones educativas para el fortalecimiento de habilidades psicosociales, difusión de riesgos relacionados a la salud mental | a. 300 | 4140 | 781 | 18.86% | Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales | 116.01.2.3.19.1905.0300.021.1905022.210 |  | 150000000 | 0 | 0% | 781 Estudiantes, madres sustitutas, población general | Municipio de Armenia | Enero: A la espera de la contratación del recurso humano que desarrollará dichas actividades. Febrero: en este periodo se logró abordar un total de 280 personas en su mayoría estudiantes de contextos educativos públicos: Eudoro Granada, Ciudadela de occidente, Gabriela Mistral, adolescentes y madres sustitutas del programa Cepas.; población residente en asentamientos Los Naranjos y población migrante. Marzo: En el mes de marzo se continuo el apoyo a instituciones educativas, SENA y programa Cepas; asi se logró abordar un total de 501 personas.
[14 empty] | b. Población cubierta con acciones de promoción de factores protectores frente a la conducta suicida | b. Cero (0) | 5000 | 408 | 8.16% |  | 14: 408 Estudiantes; 15: Municipio de Armenia; 16: Febrero: en este periodo se logró abordar un total de 133 adolescentes (estudiantes) de contextos educativos públicos: Eudoro Granada, Gabriela Mistral. Marzo: se abordan estudiantes en instituciones educativas (bosques de pinares, Gabriela Mistral) con actividades de prevención, se logra abordar un total de 275 adolescentes.
[14 empty] | c. Realización de informe semestral de población víctima atendida con protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial | B. Un (1) informe | 2 | 0 | 0% |  | 14: En proceso , El informe se realizará con corte al mes de junio para dar cuenta de las acciones en salud realizadas con población victima durante el primer semestre.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 |  |  |  | a. Elaboración de Informe de gestión de la implementación de la Política Nacional de Salud Mental (Resolución 4886 de 2018) para el municipio de Armenia | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos | 9: 116.01.2.3.19.1905.0300.021.1905014.017; 11: 372500; 12: 0; 13: 0%; 14: En proceso, : El informe será realizado hacía el mes de diciembre con la información correspondiente a las acciones de salud mental contempladas en la politica para el año 2022.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | No. de personas cubiertas con educaciones para la prevención de riesgos a la salud por factores ambientales: agua, aire, residuos y accidentes de tránsito | 10000 | 10000 | 2020630010019 | Promoción de la Salud y Gestión de Riesgos Ambientales por Agua, Aire, Residuos, Movilidad | Contribuir al mejoramiento de la vida de la población de Armenia mediante la promoción de la salud ambiental y la prevención, vigilancia y control sanitario | a. Realización de educación a personas en todos los cursos de vida en asentamientos subnormales y zona rural sobre el manejo adecuado del agua de consumo y saneamiento básico | a. 100 | 1500 | 242 | 16.13% | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | 116.01.2.3.19.1905.0300.019.1905024.016 | SGP | 170312000 | 141200000 | 82.91% | 242 | Municipio de Armenia | Febrero: Se realizó capacitacion a 31 personas en todos los cursos de vida. Marzo: Se realizó capacitacion a 211 personas en todos los cursos de vida. | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Realización de educación a personas en todos los cursos de vida en el manejo integral de residuos, fomento de prácticas de consumo responsable y separación en la fuente | b. 150 | 4000 | 831 | 20.77% |  | 14: 831; 15: Municipio de Armenia; 16: Enero: Se brindo educacion a 34 personas todos los cursos de vida en el manejo integral de residuos, fomento de prácticas de consumo responsable y separación en la fuente Febrero: Se brindo educacion a 323 personas todos los cursos de vida en el manejo integral de residuos, fomento de practicas de consumo responsable y separacion en la fuente. Marzo: Se brindo educacion a 474 personas de todos los cursos de vida en el manejo integral de residuos, fomento de practica de consumo responasable y separacion en la fuente.
[14 empty] | c. Realización de educación a personas en todos los cursos de vida en la prevención del accidente de tránsito | c. Cero (0) | 3.84 | 0 | 0% |  | 14: En proceso,Se esta ajustando cronograma y cumpliendo requerimientos realizados por la Instituciones Educativas Privadas
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de inspección, vigilancia y control, a establecimientos | No. de establecimientos que cumplen la norma sanitaria | Sin LB | 15000 |  |  |  | a. Realización de visitas a establecimientos con acciones de IVC para la verificación del cumplimiento de la norma sanitaria | a. 330 | 2100 | 898 | 42.76% | Servicio de inspección, vigilancia y control, a establecimientos | 116.01.2.3.2.02.02.009.00.00.1905024.019.91122.210 |  | 80000000 | 0 | 0% | poblacion del municipio | Municipio de Armenia | Enero: Se realizaron 32 visitas con acciones de IVC Febrero: Se realizaron 382 visitas con acciones de IVC Marzo: Se realizaron 484 visitas con acciones de IVC
[14 empty] | b. Revisión a planes de bioseguridad para la prevención del Covid - 19 en establecimientos | b. 220 | 2450 | 755 | 30.82% |  | 14: poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Enero: Se revisaron 10 planes de bioseguridad en establecimientos para la prevencion del covid. Febrero: Se revisaron 307 planes de bioseguridad en establecimientos para la prevencion del covid. Marzo: Se revisaron 438 planes de bioseguridad en establecimientos para la prevencion del covid-19.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 |  |  |  | a. Actualización del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano | a. 2 | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos | 9: 116.01.2.3.19.1903.0300.019.1903011.016; 11: 31000000; 12: 11200000; 13: 36.13%; 14: En proceso recopilando informacion y estudios previos para contratacion de analisis de agua de consumo humano.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral | No. de Trabajadores sensibilizados en ambientes y conductas sanas en el entorno laboral | 2000 | 3000 | 2020630010018 | Promoción de la Salud en Entornos Laborales | Contribuir en la disminución de las tasas generales de morbilidad y mortalidad en la población trabajadora | a. Población trabajadora formal cubierta con acciones educativas de promoción de la salud, seguridad en el trabajo | a. 107 | 1200 | 390 | 32.5% | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | 116.01.2.3.19.1905.0300.018.1905025.016 | SGP,PROPIOS | 54845000 | 41600000 | 75.85% | 390 | Municipio de Armenia | ENERO: Se intervinieron 45 trabajadores Administrativos de la institucion universitaria EAN sobre la importancia de las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID 19. FEBRERO:Se cubrieron 146 trabajadores formales con acciones educativas de promocion de la salud, seguridad en el trabajo. MARZO: Se intervinieron 199 trabajadores formales con acciones educativas de promocion de la salud, seguridad en el trabajo | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Población trabajadora informal sensibilizada frente a riesgos para la salud por sus ocupaciones | b. 295 | 1000 | 1000 | 100% |  | 14: 1000; 15: Municipio de Armenia; 16: FEBRERO: Se sensibilizo 483 trabajadores informales frente a riesgos para la salud por sus ocupaciones MARZO: Se sensibilizo a 665 trabajadores informales frente a los riesgos para la salud por sus ocupaciones. Se sensibilizo adicional a 148 trabajadores, para un total de 1148.
[14 empty] | c. Realización de visitas a entornos laborales formales para verificación de protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19 | c. 200 | 200 | 34 | 17% |  | 14: poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: ENERO: Se verifico la implementacion de los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del Covid 19 a 4 entornos laborales FEBRERO: Se visitaron 19 entornos laborales formales donde se verifico los protocolos de bioseguridad para la prevencion del COVID 19. MARZO: Se visitaron 11 entornos laborales formales verificando la implementacion de los protocolos de bioseguridad para la prevencion del COVID 19
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Documentos metodológicos: Estrategia de promoción e IVC de ambientes laborales para ser más saludables | Elaboración y socialización documento Estrategia de promoción e IVC de ambientes laborales para ser más saludables | 0 | 1 |  |  |  | a. Elaboración de Informe de gestión de la "Estrategia de gestión del riesgo e IVC de ambientes laborales para ser más saludables" | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos | 9: 116.01.2.3.19.1903.0300.018.1903001.210; 11: 87000000; 12: 0; 13: 0%; 14: En proceso, : El informe será realizado hacía el mes de diciembre con la información correspondiente a las acciones realizadas.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles | No. de Informes de gestión realizados en acciones de promoción y prevención de enfermedades transmisibles | Sin LB | 14 | 2020630010015 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo para las Enfermedades Crónicas Transmisibles | Contribuir a la reducción de enfermedades transmisibles por vía aérea, de contacto e inmunoprevenibles, mediante acciones encaminadas al fortalecimiento de actividades de promoción, gestión del riesgo y acciones intersectoriales | a. Realización de jornadas de capacitación a talento humano del programa TB en IPS en nuevos lineamientos | a. 1 | 3 | 1 | 33.33% | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles | 116.01.2.3.19.1905.0300.015.1905027.016 | SGP,PROPIOS | 459380000 | 163340000 | 35.56% | Poblacion del municipio | Municipio de Armenia | Marzo: Intervención en actividad desarrollada en el cuarto piso de la gobernación, también en ips salud pyp SAS, y salud del Caribe sur | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Elaboración semestral de informe de gestión en líneas de acción del Plan Estratégico Hacia el Fin de la Tuberculosis | b. 1 | 2 | 0 | 0% |  | 14: En proceso , El informe se realizará con corte al mes de junio
[14 empty] | c. Porcentaje de curación de pacientes tuberculosos con tratamiento terminado | c. Curación igual o mayor a 60% | 0.6 | 28.75% | 47.92% |  | 14: Poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: ENERO: Se tomó el total de usuarios Tb que ingresaron con baciloscopia positiva para el año 2021 (81) y los que han egresado como curados (16). FEBRERO: Se tomó el total de usuarios Tb que ingresaron con baciloscopia positiva para el año 2021 (80 -AJUSTADO EL DATO YA QUE SE EVIDENCIO USUARIO DE OTRO MUNICIPIO REPORTADO CON RESIDENCIA ARMENIA) y los que han egresado como curados (19). MARZO: Se tomó el total de usuarios Tb que ingresaron con baciloscopia positiva para el año 2021 (80) y los que han egresado como curados (23).
[14 empty] | d. Seguimiento mensual de coberturas en biológicos trazadores del PAI | d. 3 | 12 | 3 | 25% |  | 14: Poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Enero:se realiza evaluaciòn de coberturas de vacunaciòn en el municipio, con corte a 31 de enero encontrando cumplimiento para trazadores asì con una meta esperada de 7.92%: Menor de 1 año 3ras pentavalente: Cobertura no ùtil: 7,66% De 1 año con triple viral: Cobertura no ùtil: 7,18% De 5 años con triple viral: Cobertura ùtil: 8,91% Febrero: Febrero:se realiza evaluaciòn de coberturas de vacunaciòn en el municipio, con corte a 31 de enero encontrando cumplimiento para trazadores asì: con una meta esperada de 15,84%: Menor de 1 año 3ras pentavalente: Cobertura no ùtil: 14,06% De 1 año con triple viral: Cobertura no ùtil: 14,08% De 5 años con triple viral: Cobertura ùtil: 14,16% Marzo: Se presenta 3 seguimiento mensual de coberturas de biologicos
[14 empty] | e. Seguimiento mensual al sistema de información nominal PAI WEB | e. 3 | 12 | 3 | 25% |  | 14: Poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Enero: Durante este mes, persiste fallas en el sistema nominal PAI WEB por proceso de migracion, con fallas constantes del sistema, aun siguen pendientes ajustes por realizar desde nivel nacional que no se ha logrado ingresar todos usuarios vacunados en el sistema, no se realiza seguimiento de porcentaje de ingreso al sistema de informaciòn nominal, sin embargo se evalua como esta cada IPS por informacion suministrada por cada uno con corte a 18 de febrero, donde 6 IPS estan registrando diciembre 2021, 4 IPS estan al dia y 3 IPS digitando noviembre 2021. Febrero: Durante este mes, se intenta bajar registros diarios pero por fallas del sistema no es posible para realizar seguimiento de porcentaje de ingreso al sistema de informaciòn nominal, sin embargo se evalua como esta cada IPS por informacion suministrada por cada uno con corte a 24 de febrero: seis IPS con al dia (Neuromedica, Redsalud, Sinergia, Virrey Solis, Clinica del Cafe, Idime), 3 IPS con atrasos de digitacion (Salud del Caribe, Sanitas y Sagrada Familia), 2 con atrasos de meses anteriores por multiples incidencias (Policia, HSJD). Se realiza seguimiento a incidencias reportadas por las IPS y se envian a la Secretaria de Salud Departamental para su gestion. Marzo: Se realiza 3 seguimiento mensual al sistema Paiweb
[14 empty] | f. Realización mensual de comités de vigilancia epidemiológica a ESAVIS | f. 3 | 12 | 3 | 25% |  | 116.01.2.3.19.1905.0300.015.1905027.014 |  | 0 | 0 | 0% | Poblacion del municipio | Municipio de Armenia | Enero: se realizo comité epidemiologico del mes de enero semanas 1,2,3 y 4. Febrero: se realizo comité epidemiologico del mes de febrero semanas 5, 6, 7 y 8. Marzo: Se realizo comité epidemiologico del mes de marzo semanas 9,10,11 y 12
[14 empty] | g. Elaboración de informe semestral sobre cadena de frio a IPS | g. 1 | 2 | 0 | 0% |  | 14: En proceso , El informe se realizará con corte al mes de junio para dar cuenta de las acciones en salud
[14 empty] | h. Elaboración de informe semestral de gestión sobre la estrategia, conforme a lineamientos operativos del PAI | h. 1 | 2 | 0 | 0% |  | 14: En proceso , El informe se realizará con corte al mes de junio para dar cuenta de las acciones en salud
[14 empty] | i. Contrato de toma de pruebas para diagnosticar Covid-19 | i. Cero (0) | 1 | 0 | 0% |  | 14: En proceso
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis: Barrios con bajo riesgo para enfermedades transmitidas por vectores | % de barrios intervenidos con EGI - ETV de aquellos priorizados por alto riesgo | 100% | 100% | 2020630010014 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en Vectores | Reducir la presencia de mosquitos transmisores de enfermedades por vectores | a. Elaboración de informe trimestral de barrios priorizados para intervención por número de casos e índices aédicos | a. 1 | 4 | 1 | 25% | Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis | 116.01.2.3.19.1903.0300.014.1903038.016 | sgp | 150000000 | 42800000 | 28.53% | Poblacion del municipio | Municipio de Armenia | Se presenta 1 informe trimestral de barrios priorizados para intervención por número de casos e índices aédicos | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Realización de seguimiento a casos de ETV en el 100% de los casos graves | b. 100% | 1 | 100% | 100% |  | 14: Poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Enero: No se presentaron casos de dengue grave durante el mes. Se entregó informe vía correo electrónico a la Jefe de la Oficina de Salud, donde se detalla situación de casos graves debido a ETV. Copia del informe reposa en los archivos del proyecto Mas control de ETV. Febrero: No se presentaron casos de dengue grave durante el mes. Se entregó informe vía correo electrónico a la Jefe de la Oficina de Salud, donde se detalla situación de casos graves debido a ETV Marzo: Se presentaron 2 casos de dengue grave en el trimestre de enero a marzo. Se entregó informe el cual fue enviado a la Jefe de Salud Pública y reposa en los archivos del proyecto Promoción de la salud y gestión del riesgo en vetores
[14 empty] | c. Elaboración de informe bimestral de inteligencia epidemiológica | c. 1 | 6 | 1 | 16.67% |  | 14: Poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Se presenta 1 informe bimensual de inteligencia epidemiológica
[14 empty] | d. Elaboración de informe trimestral de monitoreo de intervención a sumideros | d. 1 | 4 | 1 | 25% |  | 14: Poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Se presenta 1 informe trimestral de monitoreo de intervención a sumideros
[14 empty] | e. Elaboración de informe trimestral sobre el funcionamiento de la estrategia EGI | e. 1 | 4 | 1 | 25% |  | 14: Poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Se presenta 1 informe trimestral sobre el funcionamiento de la estrategia EGI
[14 empty] | f. Realización de visitas de inspección y control de criaderos de mosquitos en establecimientos especiales. | f. 20 | 200 | 73 | 36.5% |  | 14: Poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: 73 establecimientos inspeccionados.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 |  |  |  | a. Elaboración de Informe de gestión de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) para vectores | a. 40% | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos | 9: 116.01.2.3.19.1903.0300.017.1903011.017; 11: 372500; 12: 0; 13: 0%; 14: En proceso, El informe será realizado hacía el mes de diciembre con la información correspondiente a las acciones realizadas.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Fortalecimiento al comité de investigación epidemiológica comunitaria | No. de Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria Comité de investigación epidemiológica comunitaria (Covecom) cubiertos con capacitación y realizando acciones comunitarias en salud | Sin LB | 60% | 2020630010017 | Más Cuidado a la salud | Fortalecer la interacción institucional de salud con los grupos más vulnerables para una mayor participación en la construcción de óptimos niveles de salud. | a. Personas migrantes del municipio de Armenia atendidos con acciones de salud pública | a. 100 | 350 | 92 | 26.29% | Servicio de inspección, vigilancia y control | 116.01.2.3.19.1903.0300.017.1903011.016 | SGP/PROPIOS | 152000000 | 27600000 | 18.16% | 92 | Municipio de Armenia | Febrero: se realiza intervención en el inquilinato el Castillo a 22 migrantes. Marzo: se realiza intervención a personas migrantes atendidos y educados en acciones de salud pública a un total de 70 migrantes | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Personas habitantes de asentamientos subnormales del municipio de Armenia atendidos con acciones de salud pública | b. 100 | 1500 | 260 | 17.33% |  | 14: 260; 15: Municipio de Armenia; 16: Febrero: Se realiza intervención en Asentamientos subnormales, Naranjos Bajo, el Milagro y el recuerdo a un total de 132 personas. Marzo: Se realiza intervención a personas en asentamientos subnormales atendidos y educados en acciones de salud publica a un total de 128 personas
[14 empty] | c. Personas educadas en autocuidado para la prevención del Covid - 19 | c. Sin LB | 1500 | 872 | 58.13% |  | 14: 872; 15: Municipio de Armenia; 16: Febrero: se realiza intervención en los barrios Arrayanes, la Linda, Jesús María Ocampo, Villa Claudia, Serrania, Simón Bolivar, Pinares, Los Naranjos, San Francisco, los Quindos y Manantiales a un total de 553 personas. Marzo: se realiza intervención en educación en autocuidado para la prevención del Covid-19 a un total de 319 personas
[14 empty] | d. Comités de Vigilancia Comunitaria (COVECOM) cubiertos con capacitación | c. Cero (0) | 6 | 1 | 16.67% |  | 14: Poblacion del municipio; 15: Municipio de Armenia; 16: Febrero: se Activa COVECOM en el Hogar Infantil la Unión y se capacita integrantes del COVECOM Canitas del café (grupo adulto mayor). Marzo: en este mes no se activan COVECOM sin embargo se realizan capacitaciones a 4 COVECOM 3 de estos se encuentran activos desde el 2021.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Gobierno territorial | 5, 8, 10, 11, 16 | Incremento en el índice de Fortalecimiento Institucional Pa´ Todos | 100% | 100% | Prestación de servicios de salud | Fortalecimiento de la estructura organizacional para el debido funcionamiento de la secretaria de salud mediante la contratación de personal e insumos necesarios | Porcentaje de ejecución del presupuesto y porcentaje de gestión del plan de compras | 100% | 100% | 2020630010029 | Fortalecimiento Institucional de Apoyo a los Servicios de Salud | Fortalecer la estructura organizacional para el debido funcionamiento de la secretaria de salud mediante la contratación de personal e insumos necesarios | a. Realización de informe semestral sobre el porcentaje de ejecución de presupuesto para garantizar las actividades contables, presupuestales y financieras. | a. Sin LB | 2 | 12 | 100% | Servicio de atención en salud a la población | 116.04.2.3.19.1906.0300.029.1906004.001 | rentas cedidas,propios mpio , rendimientos | 1886151259 | 923783102 | 48.98% | secretaria de salud | Municipio de Armenia | Para el funcionamiento de la Secretaria de Salud se realizo contratacion de personal para el area juridica , financiera y apoyo a la poblacion pobre no afiliada, adiccionalmente la compra de insumos para el normal funcionaliento de la secretaria de salud | Área financiera y área jurídica de la Secretaría de Salud
[14 empty] | b. Realización de informe semestral sobre el porcentaje de ejecución de presupuesto para garantizar las actividades contractuales y juridicas. | b. Sin LB | 2 | 12 | 100% |  | 14: secretaria de salud; 15: Municipio de Armenia
[14 empty] | c. Fortalecimiento de la capacidad operativa para garantizar el apoyo a las actividades de los diferentes proyectos de la Secretaría de Salud. | c. Sin LB | 15 | 12 | 80% |  | 14: secretaria de salud; 15: Municipio de Armenia
[14 empty] | d. Fortalecimiento de la capacidad operativa para garantizar el Apoyo operativo y asistencial de la secretaria de salud | d. sin LB | 15 | 12 | 80% |  | 14: secretaria de salud; 15: Municipio de Armenia
TOTAL | [19 empty] | 11: 147765359818; 12: 140836963209; 13: 95.31%
[18 empty] | 0% |  | 13: 8%; 14: secretaria de salud; 15: Municipio de Armenia
[18 empty] | 100% |  | 13: 100%; 14: secretaria de salud; 15: Municipio de Armenia
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RÍOS MORALES |  |  |  |  | LINA MARIA GIL TOVAR
[9 empty] | ALCALDE |  |  |  |  | SECRETARIA SALUD
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805
Note on H44: EL PRODUCTO NO SE ENCUENTRA EN E POAI
Note on H48: NO SE ENCUENTRA ESTE PRODUCTO EN EL POAI
Note on H66: PRODUCTO NO SE ENCUNTRA EN EL POAI
Note on H67: NO SE ENECUNTRA ESTE PRODUCTO EN EL POAI
Note on H95: NO SE ENCUENTRA EL PRODUCTO EN EL POAI
Note on W96: EN POAI HAY 200,248,000 Y HAY UNA CELDA HAY DOS PROYECTOS Y UN SOLO RECURSO REVISAR
Note on H101: NO SE ENCUENTRA EN EL POAI ESTE PRODUCTO
Note on U101: USUARIO WINDOWS: 014-16
Note on H121: NO SE ENCUENTRA EL PRODUCTOEN EL POAI