## SEG_PA_B_Y_S_1T_2022
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [25 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [25 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA |  | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  | 13: % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Gobierno Territorial | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Compra de predios ( Ley 99 Articulo 111) | # de Predios Adquiridos | 0 | 1 | 2020630010036 | Adquisición y/o mantenimiento de las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas del Municipio de Armenia. | Administrar y mantener las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas que suministran los acueductos de agua para el consumo del Municipio de Armenia | convocar a mesas tecnicas con las entidades competentes para la adquisición de áreas de proteccion de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío. | 0 | 2 | 1 | 50% | Compra de predios ( Ley 99 Articulo 111) | 113.2.3.32.3202.900.036.3202008 | Recursos Propios | 662276000 | 0 | 0% | 304 314 | C.A.M | Se realizo reunion tecnica con el Departamento administrativo de planeacion de armenia y el departamento admiistrativo de bienes y sumiitros con el fin de determinar que posibles predios se van adquirir según lo identificados en el mapa de identificacion | Lider proceso de bienes inmuebles
[14 empty] | Realizar estudio jurídico para la adquisición de áreas de influencia de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío. | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 16: S e encuentra en proceso la Realizacion del estudio jurídico para la adquisición de áreas de influencia de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío.
[14 empty] | Realizar el tramite para la compra de areas de conservacion y proteccion de fuentes hidricas en la cuenca alta del rio quindio | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 16: Se encuentra en proceso la Realizacion del tramite para la compra de areas de conservacion y proteccion de fuentes hidricas en la cuenca alta del rio Quindio
[14 empty] | participar de mesas conjuntas con planeacion y CRQ para el seguimiento y monitoreo a las areas adquiridas | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 16: Esta actividad se da cuamplimiento en el momento de adquirir las areas de conservacion
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" |  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados. (inventario de bienes inmuebles) | 0% | 100% | 2020630010037 | Administración efectiva de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | Administrar y actualizar permanentemente el inventario de los activos a cargo del Departamento de Bienes y Suministros , como herramienta para la toma de decisiones | Realizar visitas técnicas, levantamientos topográficos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio | 0 | 910 | 648 | 71.21% | Servicios de información actualizados | 113.01.2.3.45.4599.1000.037.4599028.001 | Recursos Propios | 275000000 | 96800000 | 35.2% | 304 314 | C.A.M | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" y al indicador Sistemas de información actualizados. (inventario de bienes inmuebles) se realizaron 648 Realizar visitas técnicas, levantamientos topográficos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio | Lider proceso de bienes inmuebles
[14 empty] | Realizar la identificacion, actualizacion, estudios de titulos para el control de inventarios de los bienes inmuebles del Municipio de armenia | 0 | 2500 | 700 | 28% |  | 11: 442527000; 12: 134400000; 13: 30.37%; 16: En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" y al indicador Sistemas de información actualizados. (inventario de bienes inmuebles). Para el primer trimestre de la vigencia 2022 se ha realizado 700 estudios de títulos
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados. (avaluos inmuebles) | 0% | 100% |  |  |  | Realizar las acciones para llevar acabo los procesos de avalúos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | 0 | 10 | 0 | 0% | Servicios de información actualizados |  | Recursos Propios | 30000000 | 0 | 0% |  |  | se encuentra en proceso de identificacion de los bienes a intervenir para Realizar las acciones para llevar acabo los procesos de avalúos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | Lider proceso de bienes inmuebles
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados (muebles) | 0% | 100% |  |  |  | Realizar la actualizacion de inventarios de los bienes muebles propiedad del Municipio de Armenia | 1 | 400 | 192 | 48% | Servicios de información actualizados |  | Recursos Propios | 210200000 | 67200000 | 31.97% |  |  | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" y alSistemas de información actualizados (muebles) Se realizo la actualizacion de inventarios de bienes muebles a 192 funcionarios | Lider proceso recursos fisicos
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados. (SIG) | 0% | 100% |  |  |  | Realizar la depuracion en el sistema de informacion de invernarios de los bienes inmuebles propiedad del Municpio de Armenia | 1 | 2000 | 700 | 35% | Servicios de información actualizados |  | Recursos Propios | 36000000 | 22000000 | 61.11% |  |  | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" y al indicador Sistemas de información actualizados (muebles). Se realizó 700 Verificaciones y/o actualizaciones de inventarios de la administración Municipal correspondientes a los bienes inmuebles del Municipio de Armenia | Lider proceso de bienes inmuebles
[14 empty] | sistematizar los expedientes correspondientes a los bienes inmuebles propiedad del Municipio. | 124 | 800 | 250 | 31.25% |  | 11: 28800000; 12: 12800000; 13: 44.44%; 16: En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" al indicador de Sistemas de información actualizados. (SIG) . Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se han han sistematizado 250 expedientes de los bienes propiedad del municipíop de armenia con el fin de preservar la informacion en medio digital Los ducumentos de los predios escaneados reposan en el area de inmuebles
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 0.7 | Desarrollo y modernización institucional | CAM, edificio inteligente y amigable con el ambiente | Sedes mantenidas | 0% | 100% | 2020630010038 | Adecuación y mejoramiento de los bienes del Municipio del Armenia |  | Realizar mantenimientos preventivos y/o correcitivos a la infraestructura de la Administración central y/o sus sedes | 0 | 750 | 209 | 27.87% | CAM, edificio inteligente y amigable con el ambiente | 113.01.2.3.45.4599.1000.038.4599016.001 | Recursos Propios | 221200000 | 60000000 | 27.12% | 304 314 | C.A.M | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" de la vigencia 2022 el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros ha atendido y intervenido las necesidades de la Administración Municipal teniendo como resultado los siguientes mantenimientos preventivos y correctivos durante la vigencia 2022. Preventivo :100 Correctivo:109 | Lider proceso servicios generales
[14 empty] | Realizar acciones de mejoramiento y/o modernizacion de la infraestructura central y sus sedes | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 11: 638000000; 12: 0; 13: 0%; 16: se encuentra en proceso la Realizacion de acciones de mejoramiento y/o modernizacion de la infraestructura central y sus sedes
[14 empty] | Adquisiciones de elementos para el mejoramiento y/o modernizacion de la infraestructura central y sus sedes | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 11: 52000000; 12: 0; 13: 0%; 16: se encuentra en proceso de Adquisiciones de elementos para el mejoramiento y/o modernizacion de la infraestructura central y sus sedes
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada | Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada | 0 | 1 |  |  |  | Aquisicion de elementos para realizar adecuaciónes y/o mejoramientos de las oficinas para la atención y orientación ciudadana. | 0 | 1 | 0 | 0% | Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada | 113.01.2.3.45.4502.1000.038.4502010.001 | Recursos Propios | 15000000 | 0 | 0% |  |  | se encuentra en proceso de Aquisicion de elementos para realizar adecuaciónes y/o mejoramientos de las oficinas para la atención y orientación ciudadana. | Lider proceso servicios generales
[14 empty] | Realizar acciones de adecuación y/o mejoramiento de las oficinas para la atención y orientación ciudadana. | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 11: 5000000; 12: 0; 13: 0%; 16: se encuentra en proceso la Realizacion de acciones de adecuación y/o mejoramiento de las oficinas para la atención y orientación ciudadana.
TOTAL | [19 empty] | 11: 2616003000; 12: 393200000; 13: 15.03%
0% | bar: 13
[18 empty] | 100% |  | 13: 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  |  |  |  | JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA
[9 empty] | ALCALDE |  |  |  |  | DIRECTOR
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805