## SEG_PA_PLANEACION_1T_2022
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [25 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [25 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.5.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | [5 empty] | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ambiente y desarrollo sostenible | 13.15 | Sectores que incorporan alternativas para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 0 | 2 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | Preservación conservación de áreas protegidas | Conceptos técnicos y servicio de inventarios de áreas protegidas | 100% | 100% | 2020630010066 | Consolidación de los drenajes urbanos y espacios públicos naturales | Identificar , conservar y administar las areas naturales correspondientes a Ecosistemas estrategicos para la preservación del recurso hidrico y areas naturales protegidas a traves de actividades operativas y documentos con recomendaciones tecnicas . | 1. Identificación de areas para incluir en el SIMAP | 0 | 2 | 2 | 100% | Preservación conservación de áreas protegidas - Servicios de reforestación de ecosistemas (siembra, mantenimiento y monitoreo de especies vegetales como arbolado urbano y guaduales)- Servicios de recuperación de cuerpos de agua(intervenciones de mantenimiento, adecuaciones en senderos y recuperación en areas de quebradas) 3202037 | 101.01.2.3.2.02.02.009.3202006.066.91119.001 '101.01.2.3.2.02.02.009.3202037.066.91119.034 | RECURSOS RECURSOS PROPIOS SGP PROPOSITO GENERAL | 2520807833.71 | 2309407441 | 91.61% | Vereda Murillo y Vereda el Rhin | Area Rural Armenia | Para el 1 trimestre del año en curso se realizo la inclusión de 2 predios privados ubicados en la vereda murillo y vereda el Rhin del municipio de Armenia, para la prestación de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano. | Subdirector
[14 empty] | 2.Visitas técnicas con conceptos sugeridos para aplicación de exoneración impuesto predial por conservación | 100% | 100% | 50% | 50% | [6 empty] | Vereda pantanillo, murillo, el rhin, santa Ana y puerto espejo | Area Rural Armenia | Se realizo reunión con los representantes de las juntas de acción comunal veredales rurales del municipio de Armenia como pantanillo, murillo, el rhin, santa Ana y puerto espejo, con el fin de socializar la importancia y beneficios del SIMAP e invitarlos hacer participes del proceso.
|  | 13, 15 | Sectores que incorporan alternativas para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 30% | 70% |  | Servicios de reforestación de ecosistemas (siembra, mantenimiento y monitoreo de especies vegetales como arbolado urbano y guaduales) | Plantaciones forestales mantenidas (hectareas sembradas, árboles y guaduales intervenidos) | 30% | 70% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 1.Intervenciones forestales a traves de talas y/o poda de árboles; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 15%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 15%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana del Municipio; OBSERVACION 17: Se realizo convenio de asociación con la fundación para el desarrollo comunitario José Antonio Galán, el cual tiene como objeto abonar esfuerzos para realizar el manejo silvicultural de arboles adultos que general y se encuentran en riesgo en el espacio publico de la ciudad de Armenia, con el fin de garantizar su sostenibilidad ambiental y a calidad del paisaje, a la fecha se han realizado 551 intervenciones, teniendo así un 70% de avance en el convenio.
[14 empty] | 2. Georeferenciaciones de arboles y guaduales urbanos | 347 | 600 | 105 | 17.5% | [6 empty] | Jardines de la Fachada Barrio Nuevo Armenia, avenida Centenario, Parque Fundadores, Condominio Barú, Fachada, Manantiales, Alazar del café, Barrio Cooperativo, Barrio Quintas de la Marina, Barrio ciudad dorada, Barrio Ciudadela nuevo Armenia . | Área Urbana del Municipio | Para el periodo correspondiente al primer trimestre del 2022, se realizo la georreferenciación de 95 arboles en las sitios de Jardines de la Fachada Barrio Nuevo Armenia -Manzana 6, avenida Centenario, Parque Fundadores, Condominio Barú, así mismo se realiza la identificación de 10 guaduales en La Fachada, Manantiales, Jardines de la Fachada, Alazar del café, Barrio Cooperativo, Barrio Quintas de la Marina, Barrio ciudad dorada, Barrio Ciudadela nuevo Armenia .
[14 empty] | 3. Socialiación y concertación del documento Plan de manejo ambiental arbolado urbano | 1 | 1 | 0.5 | 50% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Actualmente no se ha realiza la socialización ya que el Documento Plan de manejo ambiental árbol urbano se encuentra en revisión jurídica para revisión y aprobación .
[14 empty] | 4.Mantenimiento de guaduales urbanos | 0% | 15% | 15% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se realizo convenio de asociación con la fundación Quindío Verde, el cual tiene como objeto abonar esfuerzos para realizar el manejo sostenibles de guaduales urbanos a través del mantenimiento silvicultural, con el fin de disminuir el riesgo y garantizar la conservación ambiental de las cuberturas naturales en los drenajes urbanos, se lleva un avance del 50% de las actividades planteadas en el convenio.
|  | 13, 15 | Sectores que incorporan alternativas para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 30% | 70% |  | Servicios de recuperación de cuerpos de agua(intervenciones de mantenimiento, adecuaciones en senderos y recuperación en areas de quebradas) 3202037 | Extensión de cuerpo de agua recuperadas (hectareas o metros lineales intervenidos) | 450 ml | 3000 ml | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 1.Jornadas de limpieza de quebradas a traves de recolección de basuras, material caido y escombros; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 30; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 10; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 10; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 15: Comunas 1-2-3-5-6-9-10; COBERTURA 16: Área Urbana del Municipio; OBSERVACION 17: Se logró intervenir hasta la fecha un total de 18 quebrada correspondientes a 7 comunas de la ciudad, estas se distribuyen en 9 microcuencas según al plano del plan de ordenamiento territorial. En su totalidad se ha extraído un volumen total de 727M3 de residuos sólidos, en aproximadamente 1790 metros lineales de tramo.
[14 empty] | 2.Adecuación, recuperación y mantenimiento de senderos definidos como redes de interconexión natural | 3 | 3 | 0.5 | 16.67% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | En el primer trimestre se inicia con procesos técnicos para la adecuación de senderos en el municipio de Armenia, por este motivo no se presenta avance notorios en la actividad, sin embargo se informa que para el segundo trimestre del año tendrá el cumplimiento especifico.
|  | 13.15 | Porcentaje de departamentos y ciudades capitales que incorporan criterios de cambio climático en las líneas instrumentales de sus planes de desarrollo | S.D. | 80% | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. | Documento de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos (Actualización del Plan de manejo de las quebradas urbanas) 3202004 | Documento de investigación concernientes al cambio climatico | 1 | 1 | 2020630010053 | Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático | Generación de propuestas y alternativas relacionadas con acciones de adaptación y mitigación de cambio climatico, a traves de proyectos piloto | 1.Diagnóstico del estado de las mirocuencas urbanas( Recurso hírico, flora, fauna, componente social y de infraestructura) | 1 | 1 | 1 | 100% | Documento de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos (Actualización del Plan de manejo de las quebradas urbanas) 3202004 - Servicio de producto de plántulas (Suministro de material vegetal permanente para los diferentes proyectos ambientales) | 101.01.2.3.2.02.02.009.3202038.053.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 265000000 | 137600000 | 51.92% | 17700 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del año en curso se han realizados dos recorridos por la microcuenca paujil, con la finalidad de identificar los aspectos biológicos como fauna, flora, suelo y recurso hídrico, para la caracterización de la misma. | Subdirector
|  | 13, 15 | Porcentaje de departamentos y ciudades capitales que incorporan criterios de cambio climático en las líneas instrumentales de sus planes de desarrollo | S.D. | 80% | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. | Servicio de producto de plántulas (Suministro de material vegetal permanente para los diferentes proyectos ambientales) | Plántulas producidas en el vivero municipal | 2000 plantulas | 12000 plantulas | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 1. Porcentaje de actividades relacionadas con la producción de plantulas para los distintos proyectos.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 100%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Vivero forestal Municipal; OBSERVACION 17: Para el primer trimestre se realiza la producción de material vegetal entregado 500 plantas, producción existente 5852 plantas, llenado de bolsa 2900 unidades, semilla sembrada en germinador 775 gramos, semilla sembrada en germinado de 1506 unidades y frutales en stop 806 arboles
[14 empty] | 2. Administración del producto vegetal correspondiente al Vivero forestal Municipal | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Vivero forestal Municipal | Para el primer trimestre se realiza la entrega de 568 de plántulas Chambimbe, Guamo, Grosellas, Manacos, Palma Pescado, Siete Cueros, Árbol del Pan, Níspero, Buquecitos y Confetis, Árbol de la Cruz, Chicalá, Francesina suministrados en las comuna 1 y 2 Bosques de pinares, Guaduales de la villa, Barrio los Quindos, Barrio la Isabela , Parque de la villa Sector Malibu – La Arcadia, (278).- comuna 3 y 4 Ciudadela Nuevo Armenia, Barrio la Grecia, Ciudad Dorada (57)
|  | 11 | porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados | S.D. | 30% | Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | Documentos de estudios técnicos regionales sobre recurso hídrico | Numero de documentos tecnicos realizados (plan de manejo ambiental) | 0 | 2 | 2020630010056 | Estudios técnicos sobre recursos hidricos | Definir el conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos encargados de desarrollar y gestionar los recursos hídricos y su distribución, así mismo identificar temas ligados al agua, desde la salud y la seguridad alimentaria hasta el desarrollo económico, el uso de la tierra y la preservación del entorno natural del que dependen nuestros recursos de agua. | 1. Identificación y georeferenciación en campo de fuentes de contaminación (vertimientos). | 0 | 150 | 98 | 65.33% | Documentos de estudios técnicos regionales sobre recurso hídrico | 101.01.2.3.2.02.02.009.3203005.056.91114.001 101.01.2.3.2.02.02.009.3203005.056.91114.001 101.01.2.3.2.02.02.009.3203005.056.91119.034 | RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS - LEY DE TIERRAS SGP PROPOSITO GENERAL | 1008921180 | 1006921180 | 99.8% | Barrios génesis, la unión baja, Vélez, las colinas y sector museo quimbaya. | Área Urbana del Municipio | Se han realizado diferentes recorridos por zonas donde posiblemente se esté generando algún tipo de contaminación. Para el periodo comprendido entre enero y marzo del 2022, se ha identificado contaminación a las quebradas inmersas en los barrios génesis, la unión baja, Vélez, las colinas y sector museo quimbaya. | Subdirector
[14 empty] | 2.Elaboración Plan de Manejo Ambiental de los predios adquiridos | 1 | 1 | 0.3 | 30% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se realizo convenio de asociación, con la asociación ambientalista frailejones cuyo objeto es convenio de asociación para la formulación y caracterización y entrega del plan de manejo ambiental y entrega del plan de manejo ambiental de los predios de la cuenca alta del rio Quindío, de propiedad del municipio de Armenia y elaboración y entrega del plan de acción de los citados muebles inmuebles, a la fecha este convenio lleva un avance del 30%.
[14 empty] | 3.Tabulación, caracterización de la información y sistematización | 0 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | La información obtenida es consolidada en una tabla en Excel, donde, a demás de la georreferenciación de los puntos de contaminación, también se aproxima la carga contaminante al recurso hídrico en los parámetro de DBO y SST, mediante una fórmula establecida por la RASS 2000.
[14 empty] | 4.Formulación de la estrategia para la mitigación de fuentes contaminantes | 0 | 1 | 0.5 | 50% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | La información consolidada hasta el momento fue socializada ante el concejo municipal como parte requerimiento para informar avances frente a la sentencia establecida para el municipio por parte del tribunal administrativo, así mismo se ha estado socializando la problemática de vertimientos por asentamientos en algunas Instituciones educativas como el ITI.
|  | 11 | porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados | S.D. | 30% |  | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Estrategias formuladas he implementadas de aprovechamiento de residuos | 0 | 10 | 2020630010052 | Gestión de residuos y adaptación a la estrategia de economía circular | Proponer un sistema de aprovechamiento de los recursos fomentando la reducción, reutilización y reciclaje de los elementos, reducciendo asi el impacto sobre los recursos naturales | 1.Numero de Estrategias formuladas he implementadas de aprovechamiento de residuos | 0 | 3 | 3 | 100% | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos - | 101.01.2.3.2.02.02.009.3201002.052.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 290000000 | 272400000 | 93.93% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre se realiza la implementación de la estrategias para aprovechamiento de residuos,- prevención de caracol africano,- estrategia para la eliminación de puntos de acumulación de residuos y prevención de caracol africano extraído un volumen aproximado de 81,5 m3, incentivar la separación en la fuente y el adecuado manejo de residuos en el sector. Se realiza acompañamiento al plan piloto propuesto por cámara de comercio en el centro comercial cielos abiertos entorno al manejo adecuado de residuos.- sistemas de compostaje SAC entrega de 100 kit a 29 instituciones. | Subdirector
|  | 11 | porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados | S.D. | 30% |  | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Documento actualización del PGIRS Armenia | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 2.Actualización del documento PGIRS de la ciudad de Armenia ( Matriz fiananciera y proyectos por programa); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0.5; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 50%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana del Municipio; OBSERVACION 17: Se actualizaron programas, proyectos, metas y el plan financiero, de la siguiente manera por medio de convenio 028 del 2021, De los programas anteriormente enunciados, ACODAL propone 28 proyectos para dar cumplimiento a los programas, Se plantean 6 metas para la actualización del PGIRS: proyectadas al 2027
|  | 11 | porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados | S.D. | 38% |  | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Estudio técnicos en el marco de incorporación de varibales ambientales en la planificación sectorial implementados (Paisaje Cultural Cafetero y otros sectores ) |  | 2 | 2020630010051 | Armenia Capital Verde - Paisaje Cultural Cafetero | Identificar acciones para la conservación del Paisaje cultural cafetero desde las competencias del ente territorial | 1.Consolidación de la guia de normas ambientales por sectores productivos de la ciudad | 1 | 1 | 0.8 | 80% | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 101.01.2.3.2.02.02.009.3201002.051.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 43000000 | 26400000 | 61.4% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se está generando acompañamiento y revisión de información técnica en el trabajo de diagramación para la generación de guía sobre normatividad general ambiental dirigida sectores productivos de la ciudad de Armenia, entre los cuales se priorizó el sector salud y sector de la construcción, documento preliminar se esta realizando ajustes para su entrega. | Subdirector
[14 empty] | 2. Socialización de la guía de normas ambientales entre los distintos sectores. | 0 | 20 | 17 | 85% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana y Rural del Municipio | Para el primer trimestre del 2022, se realizo seis (6) capacitaciones en temáticas referentes al manejo normativo - ambiental de acuerdo al establecimiento en el marco de la conservación del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano y del desarrollo ambientalmente sostenible del municipio, las cuales se llevaron a cabo de la siguiente manera: Seis (6) al sector de la salud focalizando consultorios odontológicos y una (1) al sector educativo, también Primera sesión 2022 del Comité municipal de Paisaje Cultural Cafetero PCCC.- visitas de diagnóstico a predios ubicadas en zonas principales y de amortiguamiento del Paisaje Cultural Cafetero de Armenia PCCC como una estrategia de reconocimiento y apropiación de los atributos que en la actualidad aún se conservan (7 predios) capacitaciones en instituciones educativas del municipio de Armenia, el fin de generar apropiación y conocimiento sobre la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (3 instituciones )
|  | 11 | sectores que incorporan alternativas para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 30% | 70% | Educación Ambiental | Servicio de asistencia técnica en el marco de la formulación e implementación de proyectos demostrativos para la reducción de impactos ambientales de la minería | Estrategia para la reducción de impactos ambientales de la minería. |  | 4 | 2020630010048 | Corresponsabilidad ambiental | Fomentar la protección y preservación del medio ambiente | 1. Sensibilización a las diferentes comunidades de la ciudad de Armenia en el componente de mineria y agroecología limpia | 0 | 11 | 11 | 100% | Servicio de asistencia técnica en el marco de la formulación e implementación de proyectos demostrativos para la reducción de impactos ambientales de la minería - Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de la política nacional ambiental y la participación en la gestión ambiental | 101.01.2.3.2.02.02.008.3208008.094.89122.034 '101.01.2.3.2.02.02.009.3203005.048.91119.034 '101.01.2.3.2.02.02.009.3208005.048.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 66000000 | 38000000 | 57.58% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana y Rural del Municipio | Este indicador se cumplió en un 100% en el mes de octubre del 2021 | Subdirector
|  | 11 | sectores que incorporan alternativas para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 30% | 70% |  | Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de la política nacional ambiental y la participación en la gestión ambiental | Elaboración de estrategias para el desarrollo del programa nacional de educación ambiental y participación. | 1 | 5 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 1. Diseñar e implementar una guía técnica de buenas practicas ambientales y menores impactos entorno a la minería, con un modelo pedagógico para la educación y la cultura ambiental, para la sociedad civil del municipio de Armenia.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 2; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 2; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana y Rural del Municipio; OBSERVACION 17: Este indicado se cumplió en un 100% en el mes de octubre del 2021
|  | 11 | sectores que incorporan alternativas para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 30% | 70% |  | Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación | Estrategias implementadas de educación ambiental en el municipio de Armenia | 0 | 60 | 2020630010094 | Educación Ambiental Pa´Todos | Ampliar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales,economicos y culturales. | 1. Capacitaciones en tematicas ambientales propuestas por las instituciones educativas | 152 | 30 | 4 | 13.33% | Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación- Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación | 101.01.2.3.2.02.02.009.3208006.094.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 95000000 | 78400000 | 82.53% | 2018 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana y Rural del Municipio | Para el periodo informado se realizan 4 capacitaciones en instituciones educativas; Institución Educativa La Adíela, institución Educativa Cristóbal Colón, Institución Educativa Los Quindos , Institución Educativa Cristóbal Colón- Sede Gran Colombia. en temas; Disposición de residuos solidos ( Ley 2184 de 2019) cuidado y protección de áreas verdes (SIMAP), corresponsabilidad con el ambiente (Cambio Climático) tenencia responsable de mascotas y prevención Caracol Africano | Subdirector
[14 empty] | 2.Capacitaciones enfocadas a las tematicas ambientales a comunidad y sectores productivos | 0 | 10 | 10 | 100% | [6 empty] | 2018 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana y Rural del Municipio | Para el periodo correspondiente al 1 trimestre del 2022 se realizan 26 capacitaciones y visitas de impacto en el municipio de Armenia con la finalidad de sensibilizar y educar a los comerciantes del sobre la actividad interinstitucional para disposición adecuada de residuos, cuidado y protección de áreas verdes, corresponsabilidad con el ambiente. y educar a los habitantes del barrio sobre la actividad ambiental, limpieza, siembra de material vegetal (disposición adecuada de residuos, sensibilización y educación caracol africano
|  | 6, 11, 13, 15 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | 2 | 3 |  | Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación | Piezas de comunicación sobre educación ambiental y participación editadas | 0 | 12 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 1. Elaboración de piezas publicitarias; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 5; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 2; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 2; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana y Rural del Municipio; OBSERVACION 17: Para el primer trimestre del año se ha superado las expectativas de la elaboración de piezas publicitarias ya que a la fecha se han generado 23 piezas con respecto a Creación video expectativa Estrategia Basura Cero CAM. - Logo Estrategia Basura Cero CAM.- Eslogan Estrategia Basura Cero CAM.- Camiseta Estrategia Basura Cero CAM.- Punto Ecológico Estrategia Basura Cero CAM.- Creación de baking publicitario para la Estrategia Basura Cero CAM.- Certificados Basura Cero- Botones Basura Cero- Hoja Membrete Basura Cero- Pásate al vidrio, esmalte o a las antiguas loncheras- Reduce el uso de papel, solicita que tus facturas lleguen a tu correo electrónico.- Reduce el uso de plástico, en vez de usar bolsas plásticas usa bolsas ecológicas, mantén tu propia botella para las bebidas y evita los recipientes desechables- Antes de desechar algo, pregúntate si ya acabó realmente su tiempo de vida o si tú o quienes viven contigo pueden darle otra utilidad, especialmente en el caso de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa y calzado- Jornada de siembra de árboles - Jornada de limpieza de basuras - Jornada de recolección de residuos especiales- Logo institucional Armenia- Valores y atributos - Patrimonio de la humanidad- 10 videos sobre: Manejo de basuras, caracol africano, cambio climático, mascotas.
[14 empty] | 2.Identificación y apoyo en procesos de consolidación de los PROCEDA | 0 | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana y Rural del Municipio | Para el periodo comprendido en el primer trimestre del año en curso, se han realizado 14 de enero mesa técnica de CIDEA- 22 de enero mesa de articulación CIDEA y JUDEA- 24 de enero comité técnico institucional de educación ambiental y 28 de enero mesa técnica de CIDEA-
|  | 6, 11, 15 | Indice de crecimiento en el ordenamiento ambiental territorial | 10% | 30% | Ordenamiento Territorial | Documentos de lineamientos técnicos para el ordenamiento ambiental territorial | Documentos de lineamientos técnicos con directrices ambientales y de gestión del riesgo en la planificación ambiental territorial divulgados (Generación documento politica pública formulada para el tema de asentamientos) | 0 | 1 | 2020630010065 | Inventario de asentamientos sub-normales | Realizar el inventario de asentamientos dando cumplimiento a lo establcido conforme a las obligaciones establecidas en la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 en el artículo 218 de la Ley 1450 de 2011, el cual establece realizar el inventario | 1. Identificar , recolectar y tabular la información de la población, viviendas, infraestructura, equipamientos, según metodologia del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio | 52 | 10 | 5 | 50% | Documentos de lineamientos técnicos para el ordenamiento ambiental territorial | 101.01.2.3.2.02.02.009.3202004.065.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 30000000 | 23200000 | 77.33% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | En el primer trimestre del 2022 se realiza Identificación , recolección y tabular la información de la población, viviendas, infraestructura, equipamientos, según metodología del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio de los asentamientos la veraneras, lomas de la unión Santiago galido, tres esquinas farallones y unión bajo (5). | Subdirector
[14 empty] | 2. Generar reporte al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para su respectiva validación. | 0 | 7 | 0 | 0% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre no se realizaron reporte al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, esto por causa de la plataforma del ministerio presenta problemas con una opción que no permite seguir cob el proceso.
[14 empty] | 3. Generación del documento y sus correspondientes soportes cartograficos y catastrales de conformidad con la normatividad vigente en el tema. | 1 | 5 | 4 | 80% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se realiza anexo de plantillas tabuladas con la información cartográfica y catastral del ministerio de vivienda de los asentamientos (4) definidos a veraneras, lomas de la unión Santiago galido, tres esquinas farallones.
| Vivienda | 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | 50% | 90% | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Control Urbano en la planificación y ordenamiento del territorio | Acciones implementadas para dar cumplimientos a las normas urbanisticas y las normas establecidas en el POT | 100% | 100% | 2020630010055 | Control Físico y Urbano | Desarrollo urbano y territorial controlado ( planificación del espacio público, control físico y monitoreo a los procesos constructivos, zonas de protección ambiental y áreas protegidas) | 1. Estudio, análisis y respuesta de las solicitudes presentadas ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, enmarcadas en las competencias del control urbano. | 100% | 100% | 60% | 60% | Control Urbano en la planificación y ordenamiento del territorio | 101.01.2.3.2.02.02.009.4002018.055.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL APROVECHAMIENTO URBANISTICO ADICIONAL RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS | 1764278168 | 1159200000 | 65.7% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | En el primer trimestre se evidencia una asignación de 583 solicitudes por medio de la intranet, se encuentra un 60% de solicitudes cerradas y actualmente se esta en plan de mejoramiento con respecto a las pQRS, para lograr un cumplimiento del 100%. | Subdirector
[14 empty] | 2. Inspección técnica de verificación de normas urbanisticas de control. | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Hasta el día 30 de marzo del 2022 se han expedido 359 actas de visitas de inspección de zona, donde la mayoría han sido procesadas por infracciones constructivas, urbanísticas y jurídicas
[14 empty] | 3. Solicitud de aplicación de medidas correctivas por incumplimiento de normatividad y documentos de planificación urbana y rural que rigen en el municipio. | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | En el primer trimestre del 2022 no se han realizado medidas correctivas por incumplimiento de normatividad y documentos de planificación urbana y rural que rigen en el municipio.
[14 empty] | 4. Realizar visitas de control de la obra, para verificar el cumplimiento o no de lo aprobado en la licencia y visitas de identificacion de asentamientos | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para esta actividad, se determina que se han creado tres clases de recorridos con la finalidad de llevar a cabo el control y seguimiento de todas las construcciones legales y empíricas realizadas en el transcurso del año para establecer el proceso que se le dará a cada uno.
[14 empty] | 5. Remitir informe a la comisión de veeduría de las Curadurías Urbanas si la licencia aprobada por el Curador Urbano No cumple con el P.O.T para iniciar la investigación correspondiente al curador urbano. | 0 | 2 | 1 | 50% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se envia primer oficio a la comisión de veeduría de las curadurías urbanas con el fin de informar que a la fecha no se inicia investigación correspondiente al control urbano.
[14 empty] | 6. Solicitar a Control Urbano un Auto Investigativo cuando no se cumple la licencia. | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Las licencias de construcción expedidas por las curadurías urbanas No. 1 y 2, dirigidas por la Arq. Margarita María Pino y el Ing. José Elmer López Restrepo, no han sido modificas ni reprobadas hasta la fecha 30 de marzo del 2022 de los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.
[14 empty] | 7. Entrega de archivo de toda la documentación del proceso, al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de conformidad con la ley de archivo. | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | con respecto al archivo 2022 El proceso de archivo se realiza mediante el seguimiento de firmas y documentación elaborado en Excel y se entrega la correspondencia mediante expedientes, se encuentra al día con respecto a 2021, debidamente archivado
[14 empty] | 8. Análisis técnico y jurídico de las Fichas normativas adoptadas en el POT. | 0 | 5% | 0% | 0% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Esta actividad no se puede procesar debido a que las fichas normativas se encuentran definidas en el Acuerdo 019 del 2019 hasta el año 2023, ya que son registros tomados por parte del IGAC y procesados mediante la clasificación y usos de suelo en el municipio de Armenia mediante la creación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
[14 empty] | 9.Intervención y Toma de Posesión de la actividad de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, conforme a los procedimientos y normatividad vigente | 0 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Las licencias de construcción expedidas por las curadurías urbanas No. 1 y 2, dirigidas por la Arq. Margarita María Pino y el Ing. José Elmer López Restrepo, no han sido modificas ni reprobadas hasta la fecha 30 de marzo del 2022 de los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año.
|  | 16 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 80% |  | Documentos de lineamientos técnicos | Manual de publicidad exterior visual (Documentos de lineamientos tecnicos Elaborado) | 0 | 1 | 2020630010054 | Manuales Urbanos | Generar herramientas que permitan establecer elementos de actuacion especifica sobre el territorio. | 1. Diagnóstico del estado de la publicidad exterior visual instalada y su reglamentación. | 70% | 30% | 30% | 100% | Documentos de lineamientos técnicos | 101.01.2.3.2.02.02.009.4002001.054.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 30000000 | 24000000 | 80% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | La información recopilada, permite al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, determinar que existen instaladas las siguientes vallas: 35 Vallas Tipo Petrolera de hasta 48 metros cuadrados. Y 70 Vallas Tipo Aviso de hasta 8 metros cuadrados. Actualmente la información se encuentra en proceso de digitalización, con la finalidad de otorgar acceso en tiempo real, la cual podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica | Subdirector
[14 empty] | 2.Analisis técnico y jurídico de la reglamentación relacionada con la instalación de medios audiovisuales en el municipio de Armenia. | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | centro administrativo municipal | En el primer trimestre del año se realiza análisis Jurídico del Acuerdo No. 229 de 2021, del Concejo Municipal, expidió el Estatuto Tributario del Municipio, establece en el Capítulo V – Impuesto de Publicidad Exterior Visual esta normativa autoriza el impuesto de Publicidad Exterior Visual, en concordancia con lo establecido en el Artículo 93 ibidem Acto seguido se proyecto y elaboro por la misma dependencia, el Decreto 59 del 25 de febrero de 2022, “Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 346 del 14 de Diciembre de 2021 Por medio del cual se señalan las condiciones especiales, temporales y las características de los elementos de publicidad exterior visual que contengan propaganda electoral para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes que se llevarán a cabo en el año 2022” y se dictan otras disposiciones”.
[14 empty] | 3. Generación del documento técnico y soportes del Manual de Publicidad exterior visual armonizándolo con la normatividad vigente en el tema. | 50% | 50% | 25% | 50% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | centro administrativo municipal | Se cuenta con el documento técnico encaminado a establecer el Manual de Publicidad Exterior Visual en el Municipio, el cual fue realizado con base en el Decreto 063 de 2013, sin embargo con la entrada en vigencia del Decreto 029 de 2021, se modifico la competencia en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación Municipal – Publicidad Exterior Visual por lo que el citado Manual deberá ser ajustado a dicho acuerdo, por medio del cual se fija el Estatuto Tributario del Municipio y la Ley 140 de 1994.
[14 empty] | 6. Entrega de archivo de toda la documentación del proceso, al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de conformidad con la ley de archivo. | 100% | 100% | 70% | 70% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | centro administrativo municipal | A la fecha de presentación, se ha entregado el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, hasta el año 2020. A su vez el año 2021 se encuentra en un avance del 70%.
|  | 11 |  | 0 | 80% |  |  | Manual de espacio publico (Documentos de lineamientos tecnicos Elaborado) | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 3. Generación del documento técnico y soportes del Manual de espacio público armonizándolo con la normatividad vigente en el tema.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0.25%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 25%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: centro administrativo municipal; OBSERVACION 17: Con respecto a esta actividad se informa que se realiza mesa de trabajo para verificar el cronograma a seguir a partir del segundo trimestre del año en curso para realizar ajuste según normativa del manual dee espacio publico.
[14 empty] | 6. Entrega de archivo de toda la documentación del proceso correspondiente a manual de espacio publico, al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de conformidad con la ley de archivo. | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | centro administrativo municipal | En el primer trimestre se realiza el manejo de archivo de toda la documentación del proceso correspondiente a manual de espacio publico, al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de conformidad con la ley de archivo.
|  | 11 |  | 0 | 80% |  |  | Manual de arborización urbana (Documentos de lineamientos tecnicos Elaborado) | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 2. Generacion e Implementación del nuevo manual de arbol urbano en las políticas de ornamentación del municipio.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 80%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 20%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 20%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana del Municipio; OBSERVACION 17: El manual de árbol solicitado se encuentra totalmente terminado, a la espera de revisión y aprobación del proceso Ambiental del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
|  | 11 |  | 0 | 80% |  |  | Manual de tratamiento, recepción y manejo de áreas de cesión. (Elaborado) | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Manual de tratamiento, recepción y manejo de áreas de cesión. (Elaborado); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0.3; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 30%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana del Municipio; OBSERVACION 17: En el primer trimestre se han realizado 2 mesas de trabajo, dicho manual se realiza en compañía de convenio .
|  | 11 |  | 0 | 80% |  |  | Manual de edificaciones sostenibles. (Documentos de lineamientos tecnicos Elaborado) | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Manual de edificaciones sostenibles. (Documentos de lineamientos tecnicos Elaborado); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0.5; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 50%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana del Municipio; OBSERVACION 17: En el primer trimestre se realizan los estudios preliminares necesarias para la elaboración del Manual de edificaciones sostenibles.
|  | 16 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 70% |  | Documentos de lineamientos técnicos | Taller (laboratorio) de planificación, urbanismo y arquitectura de la ciudad - Reglamentaciones de POT | 0 | 1 | 2020630010067 | Laboratorio de Planificación, urbanismo y arquitectura de la ciudad | Creación del Laboratorio Taller de Planificación, Urbanismo y Arquitectura | 1. Explorar, analizar y replantear los problemas urbanos que viene presentando el municipio con diferentes actores. | 0% | 50% | 50% | 100% | Documentos de lineamientos técnicos | 101.01.2.3.2.02.02.009.4002015.067.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 1236513933 | 9900000 | 0.8006% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del año se realiza reuniones con los diferentes actores de la ciudad, entre los más destacados están los Curadores Urbanos, Camacol, Cámara de comercio, Sociedad de Arquitectos, Sociedad de Ingenieros, sociedad civil, entre otros, con la finalidad exponer soluciones a las necesidades ciudadanas en términos de Ordenamiento territorial, revisión excepcional, sectores normativas, Plan de Ordenamiento Zonal, el debido control urbano. | Subdirector
[14 empty] | 2. Investigar para la adquisición del conocimiento en intervenciones de territorio y ciudad, mejoramiento integral, renovación urbana, espacio público, etc.; bajo una visión integral por el aporte multidisciplinar del grupo. | 0 | 50% | 50% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se realiza en el transcurso del primer trimestre del 2021, Jornadas de capacitación en cuanto a la normatividad Nacional vigente expedida a raíz de actualizaciones Decretadas en el Territorio Nacional, la inclusión en la toma de decisiones de carácter municipal.- Barridos de ciudad, mediante el área de control urbano.- Regular el espacio público mediante el debido seguimiento de aplicabilidad del Decreto 139 de 2021, a Trávez de los barridos de ciudad ejercidos por el área de control urbano.
[14 empty] | 3. Acompañamiento y asistencia tecnica a diferentes sectores de la ciudad, público, privado, académico y comunitario. | 0 | 30% | 25% | 83.33% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Capacitación y socialización del Acuerdo 019 del 2009, componentes técnicos, avances en la consolidación del Plan de Ordenamiento Zonal, y actualidad del Proceso de Revisión excepcional del Acuerdo 019.
[14 empty] | 4. Entrega de archivo de toda la documentación del proceso, al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de conformidad con la ley de archivo. | 0 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | A la fecha se entrega archivo del 2021 con su respectivo seguimiento por medio del proceso 3 del DAMP.
|  | 16 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 80% |  |  | Revisión fichas normativas POT y actualización del plan vial | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 1.Porcentaje de fichas normativas POT y plan vial actualizado.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 5%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 2%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 40%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana del Municipio; OBSERVACION 17: Proyección final de fichas normativas actualizadas mediante revisión excepcional del Acuerdo 019 del 2009, a esperas de la adopción formal de la revisión.- Mediante contrato interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Transito y Transporte y la Universidad del Quindío, se generaron insumos para alimentar la actualización del Plan vial de Movilidad con la finalidad de generar un diagnostico del sector. se debe tener presente que es competencia del SETTA
|  | 16 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 80% |  | Documentos de lineamientos técnicos | Diagnostico, caracterización e identificacón de los suelos de protección ambiental | 0 | 1 | 2020630010073 | Diagnosticos, suelos de protección ambiental. | Revisión cartográfica en conjunto de la autoridad ambiental | 1. Revisar los estudio técnico de actualización de suelos de protección ambiental urbano contenido en el plano temático que hace parte del acuerdo 019 de 2009 Plan de Ordenamiento Territorial POT.(trabajo crq), presentados por los interesados. (Concertar con la autoridad ambiental la viabilidad de actualización de los suelos de protección ambiental) | 0% | 100% | 100% | 100% | Documentos de lineamientos técnicos | 101.01.2.3.2.02.02.009.4002015.073.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 30000000 | 26400000 | 88% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | En el primer trimestre del 2022 se realizo Lectura, revisión y análisis del Acuerdo 019-2009 POT- Por medio de la cual se adopta se adopta El POT - de Armenia, con especial énfasis al tema Suelos de Protección, para dar pie al procedimiento para la desafectación de suelos de protección en suelo urbano…” Se solicitó a la oficina SIG, documentos con solicitudes con respecto a desafectación de predios por afectación ambiental, a la fecha no han ingresa a DAPM, - Se apoyó al Ing. Rodrigo Restrepo – Líder proceso 3: en atender dos (2) solicitudes de forma verbal a dos diferentes ciudadanos que se presentaron en la oficina de control urbano, realizando consultas con respecto al proceso de desafectación de predios en suelo de protección ambiental. | Subdirector
[14 empty] | 2. Entrega de archivo de toda la documentación del proceso, al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de conformidad con la ley de archivo. | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | centro administrativo municipal | en el primer trimestre se ha realizado el manejo de archivo de toda la documentación del proceso, al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de conformidad con la ley de archivo.
|  | 16 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 100% |  | Documentos de planeación | Documentos de planeación de la etapa de alistamiento y diagnóstico del Plan de Ordenamiento elaborados (Dossier, ) | 1 | 11 | 2020630010071 | Expediente Municipal | Actualizacion del expediente Municipal | 1.Actualizar el documento dosier de todas las comunas del municipio de Armenia de conformidad con las peticiones recibidas y la información del Acuerdo 019 de 2009 Plan de Ordenamiento Territorial, a fin de consolidar la documentación requerida para el expediente municipal | 0% | 100% | 30% | 30% | Documentos de planeación | 101.01.2.3.2.02.02.009.4002016.071.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 15000000 | 12000000 | 80% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | centro administrativo municipal | En el primer trimestre del año en curso se inicia un plan d de acción con respecto a a esta actividad con el fin de que cada contratista adscrito al área de Control Urbano al final de su contrato deberá alimentar la base de datos del documento dosier teniendo como base, consolidando la base de datos que reposa en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Subdirector
[14 empty] | 2.Consolidar el archivo tecnico e historico, esto es, Documentos del Plan de Ordenamiento Territorial, estudios tecnicos y planos, regulación, información de seguimiento y la información historica de la planeación. | 0% | 100% | 40% | 40% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | centro administrativo municipal | Actualmente se encuentra en proceso de Recopilación de todos y cada uno de los componentes que hacen parte integral del Acuerdo 019 del 2009, volúmenes, decreto de movilidad, circulares aclaratorias, resoluciones, Decretos expedidos, Cartografía oficial.
[14 empty] | 3.Seguimiento y evaluación a la lectura operativa del Plan de Ordenamiento Territorial, a traves del desarrollo de la matriz 2 "Articulación de fines y medios" | 0% | 100% | 40% | 40% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | En el primer trimestre del año se realiza la Identificación de los fines del ordenamiento territorial (Visión y objetivos territoriales) y los medios del Ordenamiento territorial (Modelo de ocupación, Estrategias, Instrumentos, Normas y Proyectos), Clasificación de los contenidos que se encuentran articulados y desarticulados en el POT, respecto de las líneas de acción del Ordenamiento Territorial (Amenazas y Riesgos, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Vías y Transporte, Espacio Público, Vivienda, Equipamientos Colectivos, Patrimonio, Suelo y Sistemas Productivos) , La articulación entre los elementos mencionados, identificados en los volúmenes adoptados en el Acuerdo Municipal; Componentes General, Urbano, Rural y el Programa de Ejecución del Plan.
[14 empty] | 4.Realizar el analisis de articulación de acuerdo a la matriz 2 "Articulación de fines y medios", como documento soporte de seguimiento y evaluación | 0% | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | En el primer trimestre del 2022 Mediante la identificación de los elementos que hacen parte de la Matriz 2, el respectivo análisis permitirá observar la relación actual entre la visión, objetivos planteados y estrategias propuestas con los proyectos que se han planteado en el programa de ejecución, debido a la complejidad de ambición los objetivos propuestos. Realizados en los siguientes trimestres
[14 empty] | 5.Seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial a traves del desarrollo de la matriz de indicadores para objetivos | 0% | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | A la fecha Mediante el debido procesamiento y análisis de la información obtenida, se realiza la respectiva comparación de los resultados esperados y el estado actual del avance, de acuerdo al modelo, los planes, programas y proyectos identificados, el cual se encuentra en proceso
[14 empty] | 6.Seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial a traves del desarrollo de la matriz de indicadores para modelo de ocupación | 0% | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | A la fecha Mediante el debido procesamiento y análisis de la información obtenida, se realiza la respectiva comparación de los resultados esperados y el estado actual del avance, de acuerdo al modelo, los planes, programas y proyectos identificados, el cual se encuentra en proceso
|  | 16 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 80% |  |  | Actualización del expediente municipal urbano | 1 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 7.Seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial a traves del desarrollo de la matriz de indicadores para proyectos; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 0%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana del Municipio; OBSERVACION 17: A la fecha Mediante el debido procesamiento y análisis de la información obtenida, se realiza la respectiva comparación de los resultados esperados y el estado actual del avance, de acuerdo al modelo, los planes, programas y proyectos identificados, el cual se encuentra en proceso
[14 empty] | 8Realizar el analisis de cumplimiento de los objetivos y las metas de acuerdo a las matrices de indicadores para objetivos, indicadores para modelo de ocupación e indicadores para proyectos , como documento soporte de seguimiento y evaluación | 0% | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | A la fecha Mediante el debido procesamiento y análisis de la información obtenida, se realiza la respectiva comparación de los resultados esperados y el estado actual del avance, de acuerdo al modelo, los planes, programas y proyectos identificados, el cual se encuentra en proceso
[14 empty] | 9. Realizar el seguimiento y evaluación de lo propuesto en los planos, en las normas generales y complementarias del POT en lo relativo al componente urbano. | 10% | 20% | 0% | 0% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | A la fecha Mediante el debido procesamiento y análisis de la información obtenida, se realiza la respectiva comparación de los resultados esperados y el estado actual del avance, de acuerdo al modelo, los planes, programas y proyectos identificados, el cual se encuentra en proceso
[14 empty] | 10. Seguimiento y evaluación de la inclusión de las variables de población en el ordenamiento territorial municipal. | 10% | 20% | 0% | 0% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | A la fecha Mediante el debido procesamiento y análisis de la información obtenida, se realiza la respectiva comparación de los resultados esperados y el estado actual del avance, de acuerdo al modelo, los planes, programas y proyectos identificados, el cual se encuentra en proceso
[14 empty] | 11. Entrega de archivo de toda la documentación del proceso, al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de conformidad con la ley de archivo. | 10% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | A la fecha informada el archivo del 2021 entrega de archivo de toda la documentación del proceso, al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de conformidad con la ley de archivo.
|  | 16 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 80% |  | Documentos de planeación | Unidades de Planificación Rural UPR | 0 | 1 | 2020630010070 | Unidades de Planificación Intermedia | Aplicar la norma del uso del suelo rural en el Municipio de Armenia | 1. Prediagnóstico. | 20% | 60% | 60% | 100% | Documentos de planeación | 101.01.2.3.2.02.02.009.4002016.070.91119.034 - 101.01.2.3.2.02.02.009.4002016.070.91119.197 | SGP PROPOSITO GENERAL APROVECHAMIENTO URBANISTICO ADICIONAL | 862371616 | 842371616 | 97.68% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del 2022, la consultoría realizada y supervisada por el líder de proceso de control urbano con respecto a la modificación excepcional del POT del Municipio de Armenia, dando cumplimiento al prediagnóstico de la norma del uso del suelo rural en el Municipio de Armenia | Subdirector
[14 empty] | 2. Diagnostico técnico y jurídico del estado actual de los unidades de planificación Rural | 20% | 40% | 40% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del 2022, la consultoría realizada y supervisada por el líder de proceso de control urbano con respecto a la modificación excepcional del POT del Municipio de Armenia, dando cumplimiento al Diagnostico técnico y jurídico del estado actual de los unidades de planificación Rural
[14 empty] | 3. Análisis técnico y jurídico de la reglamentación relacionada con las unidades de planificación rural en el municipio de Armenia. | 20% | 40% | 40% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del 2022, la consultoría realizada y supervisada por el líder de proceso de control urbano con respecto a la modificación excepcional del POT del Municipio de Armenia, Análisis técnico y jurídico de la reglamentación relacionada con las unidades de planificación rural en el municipio de Armenia.
|  | 16 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 70% |  |  | Planes parciales | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 1. Prediagnóstico.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 20%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 60%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 60%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana del Municipio; OBSERVACION 17: Para el primer trimestre del 2022, la consultoría realizada y supervisada por el líder de proceso de control urbano con respecto al prediagnóstico Planes parciales
[14 empty] | 2. Diagnostico técnico y jurídico del estado actual de los planes parciales | 20% | 40% | 40% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del 2022, la consultoría realizada y supervisada por el líder de proceso de control urbano con respecto Diagnostico técnico y jurídico del estado actual de los planes parciales
[14 empty] | 3. Análisis técnico y jurídico de la reglamentación relacionada con los asentamientos en el municipio de Armenia. | 20% | 40% | 40% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del 2022, se informa que se realizo borrador del decreto de legalización con respecto a la reglamentación relacionada con los asentamientos
|  | 16 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 90% |  |  | Planes de ordenamiento zonales | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 1. Prediagnóstico.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 10%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 20%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 20%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana del Municipio; OBSERVACION 17: Para el primer trimestre del 2022, la consultoría realizada y supervisada por el líder de proceso de control urbano con respecto Prediagnóstico de Planes de ordenamiento zonales
[14 empty] | 2. Diagnostico técnico y jurídico del estado actual de los planes de ordenamiento zonal | 10% | 20% | 20% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del 2022, la consultoría realizada y supervisada por el líder de proceso de control urbano con respecto al Diagnostico técnico y jurídico del estado actual de los planes de ordenamiento zonal
[14 empty] | 3. Análisis técnico y jurídico de la reglamentación relacionada con los asentamientos en el municipio de Armenia. | 10% | 20% | 11% | 55% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del 2022, la consultoría realizada y supervisada por el líder de proceso de control urbano con respecto Análisis técnico y jurídico de la reglamentación relacionada con los asentamientos en el municipio de Armenia, realiza el borrador con respecto al documento de legalización, para su respectiva firma y aprobación .
[14 empty] | 4. Generación del documento y sus correspondientes soportes de conformidad con la normatividad vigente en el tema. | 10% | 20% | 19% | 95% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del 2022 se realiza un avance del 19% con respecto a la Generación del documento y sus correspondientes soportes de conformidad con la normatividad vigente en el tema. El documento desde el alcance general y estructural, ya se encuentra desarrollado. Al faltar unas ultimas socialización es y complemento de contenidos, aun no se encuentra culminado en su totalidad
[14 empty] | 5. Divulgación del documento. | 10% | 20% | 18% | 90% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del 2022, Se han realizado reuniones de divulgación con gremios y actores. Esta pendiente una ultima mesa de socialización
[14 empty] | 6.Cumplimiento acciones judiciales (Ciudad Dorada) | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Ciudad Dorada | Área Urbana del Municipio | El 25 de Marzo se realizo envio al enlace de control interno con el informe de las solicitudes con respecto a las acciones judiciales de ciudad dorada
| Ambiente y desarrollo sostenible | 13, 15 | Sectores que incorporan alternativas para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 30% | 70% | Fortalecimiento de la Gestion y dirección del sector ambiente y Desarrollo sostenible | Protección y bienestar animal | Politica pública de bienestar animal formulada | 0 | 1 | 2020630010049 | Bienestar para los seres sintientes | Formular la Politica pública de bienestar animal | 1.Formulación Política Pública | 0 | 0.5 | 0.5 | 100% | Protección y bienestar animal | 101.01.2.3.2.02.02.009.3299054.049.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 27000000 | 20000000 | 74.07% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | inicio de la formulación del árbol de objetivos en el cual se toma como base el insumo final de las problemáticas desarrollados en el ultimo semestre del 2021 . Asistencia al comité JUDEA y presentación del plan de trabajo en el que se enmarca la formulación de la política publica | Subdirector
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno territorial | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | 100% | 100% | Desarrollo y modernizacion institucional: Planeando Pa' Todos - Mejoramiento de la planeación territorial y sectorial | Instrumentos de Planificación Estratégica y Gestíón | Porcentaje de aplicación de los instrumentos de ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal: cuadro de control y monitoreo PDM 2020-2023, POAI Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan de Acción, PAAC Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Ficha Básica Muncipal. | 100% | 100% | 2020630010046 | Planeando Pa´Todos | Mantener y consolidar la cultura de la Planeación institucional para optimizar la gestión de planificación estrategica municipal | 1. Aplicación e implementación del Cuadro de control y monitoreo PDM 2020-2023 para el Seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal | 100% | 100% | 100% | 100% | Instrumentos de Planificación Estratégica y Gestíón - Sistema para la Planeación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.- Sistemas y Aplicativos para la Planeación Estratégica | 101.01.2.3.2.02.01.003.4002016.046.32129.001 101.01.2.3.2.02.01.003.4002016.046.33311.001 101.01.2.3.2.02.01.003.4002016.046.35130.001 '101.01.2.3.2.02.01.004.4002016.046.45221.001 101.01.2.3.2.02.01.004.4002016.046.45250.001 101.01.2.3.2.02.02.009.4599001.046.91119.001 '101.01.2.3.2.02.02.009.4002016.046.91119.034 '101.01.2.3.2.02.02.009.3901004.046.91119.001 | RECURSOS PROPIOS SGP PROPOSITO GENERAL | 700000000 | 322800000 | 46.11% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del 2022, se realizo la conformación del equipo técnico del departamento administrativo de planeación y se designaron los enlaces por cada uno de las dependencias para el seguimiento y monitoreo para el seguimiento del plan de acción, tablero de control cuenta con un espacio en la página web planeacionarmenia.gov.co que tiene la usabilidad para los reportes trimestrales del cumplimiento del PDM 2020-2023 | que
[14 empty] | 2. Implementación e institucionalización Cuadro de control y monitoreo PDM 2020-2023 (Rutinas de seguimiento) | 4 | 4 | 1 | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Circular conjunta remitida el 30 de marzo en la cual se solicita entrega del seguimiento al plan de desarrollo con corte al 31 de marzo del 2022, en el cual se espera tener un avance del 55.25%
[14 empty] | 3. Elaboración del POAI Plan Operativo Anual de Inversiones según cronograma normativo | 1 | 1 | 0.5 | 50% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | A la fecha se ha realizado 1 actualización esta pendiente 1 según decretos de hacienda, ya que esto va sujeto a la información suministrado por todos
[14 empty] | 4. Rutinas de Actualización del POAI Plan Operativo Anual de Inversiones | 4 | 4 | 1 | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Concordancia al nuevo catalogo de proceso, se realiza actualización mensual y no se publica ya que hacienda esta realizando el respectivo proceso
[14 empty] | 5. Porcentaje de aplicación del instrumento de ejecución del PDM 2020-2023 Plan de Acción Anual (Consolidación del Seguimiento Trimestral) | 4 | 4 | 1 | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | circular conjunta remitida el 30 de marzo en la cual se solicita entrega del seguimiento al plan de acción con corte al 31 de marzo del 2022, se solicita entrega para el 8 de abril
[14 empty] | 6. Porcentaje de aplicación del instrumento de ejecución del PDM 2020-2023 Plan Indicativo Cuatrienal (Proceso de verificación en el ejercicio de programación y reprogramación del KPT) | 100% | 100% | 25% | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | El 25 de enero del 2022, el DMP envió a todos los municipios unas alertas de seguimiento del Kit TERRITORIAL PLAN INDICATIVO, el 16 de febrero se solicitó a todos los procesos de la administración municipal asistir a la capacitación realizada por la Secretaria departamental de planeación que permitiera ajustar y revisar las metas establecidas en el plan indicativo tanto físicas como financieras correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023, igual mente el departamento nacional de planeación a través de la circular 001-4 modifico la presentación del seguimiento del PDT EN KPT vigencia 2021 para el 15 de abril del 2022, razón por la cual el DAPM se encuentra en proceso de consolidación y revisión de la información que será incluida en el aplicativo del gobierno nacional para el seguimiento al plan de desarrollo.
[14 empty] | 7. Porcentaje de aplicación de los Componentes y Estrategias Institucionales (Sisitema de Riesgos Muicipal, Estrategis de Racionalización de Tramites, Estrategia de rendición de Ciuentas , Iniciativas Adicionales- Mesa Técnica de Transparencia) contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Anual (Proceso de Actualzición, Seguimientos ) | 100% | 100% | 25% | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | circular numero 2022 CI- 0134 de abril 5 solicitud de informe de avance PAAC e informe de avance de matriz de riesgo con corte al 15 de abril del 2022. fecha limite de entrega 15 de abril.
[14 empty] | 8.Elaboración y Divulgación de Ficha Básica Muncipal 2020 | 100% | 100% | 25% | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se solicitaron mediante oficio a las dependencias, entidades e instituciones de educación superior que apoyan a la construcción de dicho documento, la información para la elaboración de la ficha básica municipal 2021
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | 100% | 100% |  | Sistema para la Planeación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal. | Porcentaje de implementación del Sistema para la Planeación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, compuesto por los Módulos del SUIFP Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Pública: PPTO Programación Proyecto Presupuesto, Evaluacion y Segumiento y MGA aplicación informática para la presentación y evaluación ex ante de los proyectos de inversión pública denominada Metodología General Ajustada | 100% | 100% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 1. Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para los procesos de actualización y seguimiento de las plataformas MGA Web, SUIFP, PPTO, SIRECI , Revisión de las diferentes solicitudes de viabilidad en relación a los proyectos radicados y traslados presupuestales; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 7; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 7; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 3; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 42.86%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana del Municipio; OBSERVACION 17: En el primer trimestre se realizo el cargue de la ejecución inicial del aplicativo SUIFT PPTO, AL 14 de enero, así mismo se realizo la actualización de plataforma referente a los decretos de adición 002- 021-055, se han realizado los seguimientos de la plataforma SPI correspondiente a los meses de enero feb. y marzo, y se ha brindado la asistencia técnica a cada una de las dependencias que lo han requerido. a la fecha no se utiliza MGA ya que no se han presentado proyectos al respecto
[14 empty] | 2. Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la formulacion y presentacion de proyectos a entidades del orden departamental y nacional. | 1 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre se realizo apoyo para la formulación y presentación de proyectos a entiidades del orden departamental y nacional en los convenios de guadua, árbol urbano, Findeter, acodal y concursos de merito con economía urbana, plan de manejo ambiental y trinchos.
[14 empty] | 3.Rutinas de Presentación y actualización de informes financieros del Municipio de Armenia, capacitaciones MGA y Formulacion de Proyectos, seguimiento a planes de acción municipal. | 4 | 4 | 1 | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | en el primer trimestre con respecto a las capacitaciones del MGA se realizado 6 capacitaciones, con respecto a los seguimientos sede planes de acción se envía circular conjunta del 30 de marzo del 2022, en la cual se solicita seguimiento a los planes de acción del municipio con corte al 30 de marzo
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | 100% | 100% |  | Sistemas y Aplicativos para la Planeación Estratégica | Porcentaje de implementación y adminsitración de los Sistemas y Aplicativos para la Planeación Estrategica vigentes en cumplimiento de la normativa Nacional y local vigentes como: SUIT Sistema Unico de Información de Trámites, Aplicativo GESTION WEB del DNP, Aplicativo SIA-CONTRALORIAS de la Contraloria Municipal, el MIPG Modelo Integrado de Planeaación y Gestión, FURAG reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, VIGILANCIA SUPERIOR de la Procuraduría General de la Nación y Administración de la PAGINA WEB planeacion@armenia.gov.co | 100% | 100% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 1. implementación y administración del SUIT Sistema Unico de Información de Trámites, para la implementación de la Política de Racionalizaciín de Trámites; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 25%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 25%; COBERTURA 15: 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia; COBERTURA 16: Área Urbana del Municipio; OBSERVACION 17: La actualización se realiza de manera constante del sistema de información de tramites
[14 empty] | 2. implementación y adminsitración del Aplicativo GESTION WEB del DNP | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para los meses de enero, febrero y marzo no se recibe requerimiento del DNP para ningún tipo de reporte o implementación y administración, por lo tanto el aplicativo se encuentra al día con su actividad
[14 empty] | 3. implementación y adminsitración del Aplicativo KPT Sistema de Información sobre la evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo del DNP (Rutinas de reprogramación y reportes) | 100% | 100% | 25% | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | El 25 de enero del 2022, el DMP envió a todos los municipios unas alertas de seguimiento del Kit TERRITORIAL PLAN INDICATIVO, el 16 de febrero se solicitó a todos los procesos de la administración municipal asistir a la capacitación realizada por la Secretaria departamental de planeación que permitiera ajustar y revisar las metas establecidas en el plan indicativo tanto físicas como financieras correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023, igual mente el departamento nacional de planeación a través de la circular 001-4 modifico la presentación del seguimiento del PDT EN KPT vigencia 2021 para el 15 de abril del 2022, razón por la cual el DAPM se encuentra en proceso de consolidación y revisión de la información que será incluida en el aplicativo del gobierno nacional para el seguimiento al plan de desarrollo.
[14 empty] | 4. cumplimiento de acciones para la implementación del Modelo de Planeación y Gestión MIPG (Sectretaría Tecnica de los Comités Institucional y Municipal de Gestión y Desempeño y demás instancias institucionales, Capacitaciones, Cumplimiento de Politicas de Gestión a cargo del DAPM) | 100% | 100% | 25% | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | 28 de Enero: primer CIGD, aprobación planes estratégicos políticas institucionales y plan de gestión territorial 2022, viernes 1 de abril, segundo comité CIGD, aprobación acciones de integridad pública y solicitud avance de gestión 2022.- 10 de feb se llevó a cabo mesa de trabajo líder territorial DAFP priorización temas 2022 en el marco del convenio 0216 del 2020.- 12 de enero primera Mesa Técnica De Transparencia, presentación de la evaluación de la audiencia pública de la rendición de cuentas y entrega preliminar del PAAC 2022.- 27 de enero segunda Mesa Técnica de Transparencia consolidación del PAAC 2022.
[14 empty] | 5. implementación y adminsitración del Aplicativo FURAG de DAFP (Compilación de Información, Migración Capacitaciones, Rutinas de reportes) | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se dio inicio al proceso el 15 de febrero con capacitación dada por el DAFP respecto al reporte FURAG.- 17 de febrero se recibió circular externa No 100- 001 del 2022 la cual da los lineamientos para los registros de información.- 20 de feb mediante correo electrónico el DAFP informa la apertura del FURAG.- 25 de febrero se emite la circular 2022 OF1350 en la cual se dan los lineamientos para el diligenciamiento a las dependencias, información que se solicitó para el 11 de marzo, se remitió a cada una de las dependencias el paquete de preguntas, el 28 de marzo del 2022 se diligencio completamente el formulario FURAG y el aplicativo emite el certificado de diligenciamiento.- Posterior a esto se verificaron las preguntas contestadas de forma negativa y se envió informe a las dependencias responsables.
[14 empty] | 6. implementación y administración del Aplicativos de Organismos de Vigilancia y Control como: SIA CONTRALORIAS, SIA OBSERVA, SECOP II, VIGILANCIA SUPERIOR (Capacitaciones, Compilación de Información, Migración, Rutinas de reportes) | 100% | 100% | 24% | 24% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del año en curso con respecto a SECOP II se reporta el 100% de implementacion y administración de esta plataforma, teniendo presente las observaciones y novedades para el año en curso con respecto a ley de garantias, para el primer trimestre se reporta que de los 310 contratistas actuales 39, presentan novedades de prsentar cuentas. conn respecto a SIA OBSERVA, reporta una novedad con respecto al reporte del convenio de asociación 2022-02, el cual inicio ejecución el 14 de febrero del 2022 y reportaron a finales de marzo, por este motivo se envia solicitud a contraloria para habilitar plataformas y dar autorización para reporter este convenio. SIA CONTRALORIA: el 6 de enero el DA de control interno, envía el listado de formatos que deben ser diligenciados con sus respectivos anexos de acuerdo a la competencia.- 7 de enero se emite circular conjunta numero 2022 CI 0006 en la cual se invita a la jornada de capacitación rendición electrónica de la cuenta 2021.- el 19 de enero se emite la resolución número 15 en la cual se delega la responsabilidad de recopilación y suministro de la información a los secretarios de despachos y directores de departamentos administrativos.- se enviaron oficios conjuntos 2022 OF0237 del 14 de enero del 2022 en el cual se envía el listado de formatos que deben ser diligenciados por cada una de las dependencias. - se dio inicio al proceso de rendición el 7 de febrero y se culminó el 18 de febrero.
[14 empty] | 7. implementación y adminsitración de la PAGINA WEB planeación@armenia.gov.co (Cumplimiento de la Ley 1174 de 2011 y 1712 de 2014 y normativa asociada vigente Compilación de Información, Migración Rutinas de reportes) | 100% | 100% | 25% | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | se actualizo la página web del DAPM con forme a la resolución 15 19 del 2020, su actualización es permanente.
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | 100% | 100% |  | Corresponde al acompañamiento, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento a entidades nacionales y territoriales en políticas, planes , proyectos y programas | Porcentaje de asistencia técnica y metodologica a las diferentes instancias de Participación según la normativa Nacional y Local vigentes. | 100% | 100% | 2020630010047 | Todos participando | Fortalecer la capacidad operativa y logística para las instancias de participación ciudadana | 1. Asistencia técnica y metodologica al Consejo Territorial de Planeación como instancia de Participación según la normativa Nacional y Local vigentes. | 100% | 100% | 25% | 25% | Corresponde al acompañamiento, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento a entidades nacionales y territoriales en políticas, planes , proyectos y programas | 101.01.2.3.2.02.02.009.4599019.047.63399.034 101.01.2.3.2.02.02.009.4599019.047.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 100000000 | 68000000 | 68% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | se brindó apoyo en el proceso de rendición de cuentas del segundo semestre del 2021 por parte de las dependencias ante el CTP, Apoyo en la estructuración del concepto técnico de los consejeros territoriales. Acompañamiento logístico y jurídico a las sesiones de trabajo del CTP | Jefe de Oficina
[14 empty] | 2. Asistencia técnica y metodologica al Consejo Municipal de Participación Ciudadana como instancia de Participación según la normativa Nacional y Local vigentes. | 4 | 4 | 1 | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se realizó revisión jurídica al reglamento interno del CMPC.- Se convoco a mesa de trabajo para revisión y aprovacio9n del reglamento interno.-
[14 empty] | 3. Asistencia técnica y metodologica al Comité de Desarrollo Local Particiaptivo CODELPA Directivo y Opertaivo en aspectos metodológicos como mecanismo de Participación según la normativa Local vigente. | 4 | 4 | 1 | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se remitió el oficio a las JAL, JAC, gremios y Universidad del Quindío en la cual se les solicita designar a los nuevos integrantes que conformaran el CODELPA para la vigencia 2022-2023
[14 empty] | 4. Apoyo metodológico para la construcción de Herramientas de Planificación Comunitaria según metodología vigente. | 100% | 100% | 25% | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Mediante oficio 2022 OF15 02 del 2 de marzo se solicitó el diligenciamiento del seguimiento a los planes de desarrollo comunal 2020-2023 con corte a 31 de diciembre del 2021.- se brindó acompañamiento al proceso de liberatorio y decisorio de presupuesto participativo vigencia 2022 de las 10 comunas y corregimiento el caimo desde el 23 de febrero hasta el 28 de marzo. acompañamiento metodológico y logístico al proceso de rendición de cuentas del segundo semestre 2021 de las justas administradoras locales (Comuna 1-3-4-5-7-8 y corregimiento el caimo)
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | 100% | 100% | Desarrollo y modernizacion institucional: Planeando Pa' Todos - Mejoramiento de la planeación territorial y sectorial | Sistemas y Aplicativos para la Planeación Territorial | Porcentaje de implementación y adminsitración de los Sistemas y Aplicativos para la Planeación Territorial vigentes en cumplimiento de la normativa Nacional y local vigentes como: Estratificación Socioeconómica como sistema que clasifica en estratos los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos, SISBEN Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SUI SistemaSistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios , SINAS Sistema de Inversiones en Agua Potable y saneamiento Básico, Iniciativas de Proyectos de Inversión e Inventario de comunidades y sistema de agua y saneamientos en zonas Rurales.SIG ARMENIA Sistema de Información Geográfica del Municipio de Armenia, determinando los alcances según las plataformas y bases actuales. | 100% | 100% | 2020630010050 | Infraestructura de Datos Espaciales | Fortalecer los procesos del SISBEN, estratificacion y sistema de informacion geografico | 1. Generacion de cartografia tematica del municipio de Armenia, de conformidad con el POT | 100% | 100% | 100% | 100% | Sistemas y Aplicativos para la Planeación Territorial | 101.01.2.3.2.02.02.009.3299054.049.91119.034 101.01.2.3.2.02.02.009.4599021.050.91119.306 | SGP PROPOSITO GENERAL CONTRIBUCIONES ESTRATIFICACIÓN | 789423465 | 505700000 | 64.06% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se llevó a cabo el desarrollo del Geo portal de información geográfica referente a los procesos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal - DAPM- para el primer trimestre del año en curso se han generado 1148 planos de localización | Subdirector
[14 empty] | 2. Encuestas nuevas realizadas y digitalizandas SISBEN | 200 | 2000 | 2000 | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Para el primer trimestre del 2022 se realizaron en los meses de Enero 751 solicitudes, del mes Febrero 2345 encuesta y del mes de Marzo ingresaron alrededor de 1400 solicitudes nuevas, sin contar las 1014 modificaciones y retiros que se recibieron para realizar, para un total de 6222 solicitudes
[14 empty] | 3. Modificaciones atendidas, realizadas, digitalizadas a usuarios del SISBEN (Verificación de puntaje, retiros, inclusiones entre otras novedades) | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Con la implementación del aplicativo SisbenApp nos ha permitido atender oportunamente todas las modificaciones de fichas solicitadas.
[14 empty] | 4. Informe mensual sobre las modificaciones atendidas, realizadas, digitalizadas a usuarios del SISBEN (Verificación de puntaje, retiros, inclusiones entre otras novedades) | 12 | 12 | 3 | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se ha cumplido con la presentación de tres informes de manera mensualizada, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo contentivo de la totalidad de novedades y actividades desarrolladas en Sisbén.
[14 empty] | 6. Utilización de los instrumentos de focalización y verificación del municipio de Armenia mediante bases de datos a Dependencias cada vez que lo requieran. | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | En el trimestre informado se cuenta con Utilización de los instrumentos de focalización y verificación del municipio de Armenia, sin solicitudes de alguna dependencia hasta el momento.
[14 empty] | 7. Actualizar la base de datos, realizar envió de las actualizaciones y de la base de datos Municipal Bruta al Departamento Nacional de Planeación DNP. | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se ha llevado a cabo continuamente a través del Aplicativo SisbenApp, con una periodicidad mínimo cada 2 máximo cada 3 días, es decir en un promedio de 25 actualizaciones mensuales, lo cual se puede evidenciar en los listados de envíos y las copias de seguridad generadas en el sistema
[14 empty] | 8. Gestión a reclamaciones de Estratificación Socioeconómica (visitas, validación del Comité Permanente de Estratificación, actualización de base) | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | En el primer trimestre del año Se efectuaron 29 visitas a predios con destinación habitacional en el Municipio de Armenia,
[14 empty] | 9. Actualización e implementación de la estratificación Socioeconomica Urbana. (Se hace a obras o nuevos proyectos) a traves de resoluciones | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se proyectaron diecinueve (19) Resoluciones de asignación de estrato socioeconómico a predios con destinación habitacional del Municipio de Armenia
[14 empty] | 10. Implementación nueva metodologia de estratificación Socioeconomica Urbana y rural | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | En la actualidad el Municipio se encuentra en el estado de segunda etapa a esperas de la actualización de la base catastral por parte de Catastro Armenia, así mismo, de las observaciones emitidas por el DANE. No obstante, se vienen desarrollando actividades de visitas y aplicación de metodologías para la asignación de estrato a los nuevos desarrollos de los sectores urbano y rural, con el propósito de dar cumplimiento al plan de acción respecto del servicio de estratificación en el Municipio de Armenia
[14 empty] | 11. Divulgación e Implemenatación nueva metodologia de estratificación socioeconómica. | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se efectuó divulgación en sesión del Comité Permanente de Estratificación – CPE (29-03-2021) acerca del proceso de actualización en la metodología de estratificación socioeconómica del Municipio de Armenia.
[14 empty] | 12. Expedición de Certificados de Estrato Socioeconomica del municipio de Armenia | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se expidieron (77) certificados de estratificación socioeconómica.
[14 empty] | 13. Actualización permannte de la base de datos estratificación socioeconomica según novedades (reclamaciones, actualización, nuevos proyectos) | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se realizó visita y aplicación de la nueva metodología a (16) proyectos (nuevos desarrollos) con destinación habitacional, del mismo modo, se procedió al cruce de información y actualización en la base de datos allegada por la Tesorería Municipal, para efectos de asignación de estrato, pues esta fue registrada y liquidada con estrato cero (0) según criterios de la Secretaría de Hacienda. Total predios 12.168.
[14 empty] | 14. Apoyo logistico y administrativo al Comite Permanente de Estratificación Socioeconómica según proceso (sesiones de comites, elección de representantes de la comuidad urbana y rura) según la normativa vigente. | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | Se apoyó en temas logísticos y administrativos al CPE en dos (2) sesiones desarrolladas el 31 de enero y el 29 de marzo de 2022.
[14 empty] | 15: Recopilación de lineamientos y requisitos de las entidades del orden municipal, departamental y nacional que sean fuente de financiación de proyectos de inversión en concordancia al Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia 2020-2023 “ARMENIA PA TODOS” | 0 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | en el primer trimestre se informa por parte de el área encargada que no se realizo solicitud alguna con respecto a proyectos
[14 empty] | 16: Realizar la formulación de proyectos en la metodología MGA WEB para presentarlos a las entidades del orden municipal, departamental y nacional para la gestión de recursos de inversión. | 0 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | en el primer trimestre se informa por parte de el área encargada que no se realizo solicitud alguna con respecto a proyectos
| Vivienda | 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 80% | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Inspección de Control Urbano | Número de procesos de control y contravención urbanistica depurados en la inspección de control urbano | 100% | 100% | 2020630010072 | Inspección Urbana | Dar cumplimiento al Decreto 121 de 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESPECIALIZAN LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE PRIMERA CATEGORIA URBANA,RURALES Y CORREGIDURIA DEL MUNICIPIO DE Armenia", y a la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" | 1. Recibir y analizar la solicitud (Visitas tecnicas) proveniente de la subdirección de planeación en relación a casos de infracciones urbanisticas. | 0 | 200 | 43 | 21.5% | Sistemas y Aplicativos para la Planeación Territorial | 101.01.2.3.2.02.02.009.4599023.072.91119.034 | SGP PROPOSITO GENERAL | 129000000 | 102000000 | 79.07% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | La inspección a cargo de Alejandra Osorio Arias, presente reporte de 20 solicitudes de visita las cuales se realizaron 16 visitas. La inspección Octavo reporta 27 solicitudes de visita | Inspectoras de Control Urbano
[14 empty] | 2. Dictar auto de apertura para avocar el conocimiento de los hechos presuntamente violatorios de la normatividad urbanística vigente. | 0 | 200 | 17 | 8.5% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | La inspección a cargo de Alejandra Osorio Arias, ninguno debido a que no está habilitado el VUR y sin el VUR no se puede iniciar un proceso ya que se violaría el derecho a las personas del debido proceso. Por lo tanto se solicita que se haga la gestión para que las inspecciones puedan acceder al VUR y poder iniciar los procesos correspondientes. La inpección Octava reporta 17 auto de apertura para avocar el conocimiento de los hechos presuntamente violatorios de la normatividad urbanística vigente
[14 empty] | 3. Realizar la notificación del auto de investigación al presunto infractor de conformidad con la ley 1801 de 2016 y demás normas concordantes el Código Administrativo. | 0 | 200 | 36 | 18% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | La inspección a cargo de Alejandra Osorio Arias, reporta que no se realizo ninguna solicitud Las otras inspecciones no presentan reporte, la inspeccion Octava reporta 36 notificación del auto de investigación al presunto infractor de conformidad con la ley 1801 de 2016 y demás normas concordantes el Código Administrativo.
[14 empty] | 4. Recibir los descargos por parte del presunto infractor y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. Conforme a la ley 1801 del 2016 | 0 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | La inspección a cargo de Alejandra Osorio Arias se realizó 8 audiencias de descargos, se realizó audiencia de decreto de pruebas se realizaron 6. la inspeccion Octava presenta 14 escargos por parte del presunto infractor y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. Conforme a la ley 1801 del 2016
[14 empty] | 5. Ordenar la práctica de pruebas solicitadas por el investigado y las que considere pertinentes de oficio, cuando así se requiera. | 0 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | La inspección a cargo de Alejandra Osorio Arias informa que para el primer trimestre del 2022 se ordenó 6 prácticas de pruebas y la inspección Octava resporta 8
[14 empty] | 6. Imponer sanciones urbanísticas o archivo de la investigación según corresponda mediante acto administrativo. | 0 | 20 | 2 | 10% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | La inspección a cargo de Alejandra Osorio Arias, no se impuso sanciones durante esos 3 meses, la inspección Octava reporta 2 de la práctica de pruebas solicitadas por el investigado y las que considere pertinentes de oficio, cuando así se requiera.
[14 empty] | 7. Notificaciones conforme a la ley 1437 de 2011. | 0 | 100 | 65 | 65% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | La inspección a cargo de Alejandra Osorio Arias, reporta que se realizaron se realizó 65 Notificaciones y la inspección Octava realiza 36 notificaciones
[14 empty] | 8. Remitir una vez finalizado el término dado para cumplimiento de la resolución de sanción a Ejecuciones Fiscales y la Secretaría de Infraestructura Municipal según corresponda. | 0 | 20 | 0 | 0% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | La inspección a cargo de Alejandra Osorio Arias no remitió ninguna sanción a ejecuciones fiscales y decretaría de infraestructura, debido a que no hubo sanciones durante esos 3 meses. Igual qu ela inspección Octava
[14 empty] | 9. Entrega de archivo de toda la documentación del proceso, al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de conformidad con la ley de archivo. | 0% | 100% | 25% | 25% | [6 empty] | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | En el primer trimestre ambas inspecciones realizan el manejo adecuado del archivo y se encuentra en entrega del 2021
| Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación (acti) como porcentaje del pib | S.D. | 30% | Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | Documentos de política | Estudios para planeación y formulación de políticas | 0 | 1 | 2020630010068 | Documento de formulación de política pública | Formulación de política publica para el tratamiento de los asentamientos informales en el municipio de Armenia. | 1.Estudios para planeación y formulación de política pública | 0% | 0.4 | 0.4 | 100% | Documentos de política | 101.01.2.3.2.02.02.009.3901002.068.91119.034 | SGP PROPISITO GENERAL | 29584753 | 0 | 0% | 308463 Habitantes de la Ciudad de Armenia | Área Urbana del Municipio | contacto con la facultad de arquitectura Decano José Gregorio Vallejo y arquitecto Yonier Castañeda experto en asentamientos informales, para iniciar la rural de trabajo en conjunto planeación municipal y facultad de arquitectura de la gran Colombia, para establecer la ruta de trabajo para la política publica, reunión a efectuarse el 19 de abril. | Jefe de Oficina
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 10031900948.71; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 6984700237; EFICACIA PRESUPUESTAL 14: 69.62%
[18 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
[18 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIEGO FERNANDO TOBON FIL
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTOR
Note on Q38: andres almonacid: esto es debido a que Tania tiene a la fecha 34 asentamientos caracterizados, con fichas y cruzados con la base de datos de sisben
Note on Q39: andres almonacid: se debe realizar o desarrollar el document completo de acuerdo a los parametros establecidos temas adicionales que complementen las acciones
Note on O49: andres almonacid: Se georeferencia, se hara el historial de la valla o la publicidad, haciendo una hoja de vida de cada elemento
Note on O52: andres almonacid:
Note on M65: andres almonacid: Revisión y ajuste leer doumento y extraer la información para validar
Note on Q82: andres almonacid: Es solo el documento de la Ficha !C para que no vaya a existir diferencias, el P.O.Z completo es toda la avenida centenario
Note on O88: andres almonacid: NO la respondí, debemos tener claro el tema de contratación de veterinario o similar y definir con zoonosis
Note on Q121: andres almonacid: proyectos nuevos