## SEG_PLAN_DE_ACCION_1T_DACI
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [25 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [25 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  | 13: % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 5, 8, 9, 10, 11, 16 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación. | 100% | 100% | Desarrollo y modernizacion institucional: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional. | Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia. | Porcentaje de implementación y mantenimiento del Esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional. | 100% | 100% | 2020630010002 | Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría. | Disponer de una adecuada programación y planificación de auditorías en el proceso control de verificación y evaluación para que a través de las auditorías de gestión y del seguimiento se contribuya al logro de los objetivos propuestos. | No. De Auditorías realizadas | 5 Auditorías realizadas | 4 | 1 | 25% | Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia. | 112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.002.91119.001 112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.002.91119.034 112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.002.91119.210 | Recursos Propios SGP Propósito General Recursos del Balance Propios - adicion | 267975810 | 150400000 | 56.12% | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias) | Armenia- Quindio | En reunión de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, llevado a cabo día 28 de enero de 2022, según Acta No. 001, fue aprobado el Cronograma general de actividades de seguimiento a las diferentres procesos de la administracion y el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2022; a los siguientes procesos: PROCESO 4. Desarrollo Económico y Competitividad, PROCESO 3. Proceso Planificación y Ordenamiento del Territorio, PROCESO 14. Gestión Financiera, PROCESO 5. Obras Públicas e Infraestructura Física; programando así 04 auditorías internas para la vigencia 2022. A la fecha y conforme al Plan de Auditorias establecido se está adelantando la Auditoria Interna de Gestión al PROCESO 4. Desarrollo Económico y Competitividad Así mismo, se adelantaron los seguimientos a los Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia en las diferentes dependencias de la Administración Municipal. | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
[14 empty] | No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento realizados (Contraloría Municipal de Armenia, Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno). | 96 seguimientos a Planes de Mejoramiento. | 70 | 16 | 22.86%
[11 empty] | 2020630010003 | Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control. | Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los procesos que componen la administración central del Municipio de Armenia , orientando la entidad hacia el logro de sus metas y la contribución de estas a los fines esenciales del estado. | No. de Planes de Acción revisados y evaluados. | 15 Planes de Acción revisados y evaluados | 15 | 15 | 100% |  | '112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.003.91119.001 '112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.003.91119.034 '112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.003.91119.210 | Recursos Propios SGP Propósito General Recursos del Balance Propios - adicion | 222387530 | 104000000 | 46.77% | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias) |  | Durante el primer trimestre de la actual vigencia se ha realizado el seguimiento y evaluación a los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la Administración Municipal con corte al 31 de diciembre de 2021, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes. En el mes de marzo se realizó seguimiento y evaluación a los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Armenia, el cual fue consolidado y está listo para ser publicado los primeros días del mes de abril de 2022. Es importante mencionar que el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad, esta programado para realizarse conforme al cronograma en el mes de abril de la actual vigencia. Se han entregado de forma oportuna los informes y/o requeridos por los entes de control y otras partes interesadas. | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
[14 empty] | Porcentaje de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento. | 100% de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Control Interno. | 100% | 0% | 0%
[14 empty] | Porcentaje de presentación de Informes solicitados por Entes de Control y Partes Interesadas | 100% | 100% | 25% | 25%
[11 empty] | 2020630010004 | Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención. | Fortalecer el Sistema de Control Interno a través del seguimiento y evaluación de los riesgos de los procesos de la Administración Central del Municipio de Armenia y de la verificación de la aplicación de los controles establecidos. | No de actividades de socialización relacionadas con los principios de autocontrol y/o autoevaluación. | 2 | 2 | 0 | 0% |  | 12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.004.91119.001 112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.004.91119.034 112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.004.91119.210 | Recursos Propios SGP Propósito General Recursos del Balance Propios - adicion | 54484593 | 33600000 | 61.67% | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias) |  | A la fecha se estan adelantando las acciones de evaluacion del conocimiento de autocontrol de la aplicacion en la Funcion Publica , por medio de elaboracion de una Encuesta digital para ser diligenciada por toda la administracion; asi mismo, realizar la tabulacion de los resultados Conforme al Cronograma de actividades se tiene programado para el mes de Mayo el seguimiento a los Mapas de Riesgos y Controles de 18 Procesos de la Administración Municipal, donde se formularan las observaciones y recomendaciones correspondientes y seran remitidos los informes de seguimiento a las Secretarías de la administracion Municipal. | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
[14 empty] | No. de seguimientos a los mapas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal | 36 | 36 | 0 | 0%
TOTAL | [19 empty] | 11: 544847933; 12: 288000000; 13: 52.86%
0% | bar: 13
[18 empty] | 100% |  | 13: 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RIOS MORALES |  |  |  |  | JOSE ALEJANDRO GUEVARA
[9 empty] | ALCALDE |  |  |  |  | DIRECTOR
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805