## PLAN DE ACCION (hidden)
|  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Código: D-DP-PDE-051
Fecha: 08/06/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [17 empty] | Versión: 008
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [17 empty] | Página : 1 de 1
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.4. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDERA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | NDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Responsable
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | 315000 | 225000
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de Escuelas Deportivas | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas | 26800 | 20000
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | Personas beneficiadas | 1200 | 1000
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción y desarrollo de los juegos nacionales y paranacionales | Juegos Deportivos Realizados | 0 | 1
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | Infraestructura deportiva mantenida | 220 | 140
TOTAL | [10 empty] | FUENTES DE FINANCIACIÓN 9: #REF!
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | NOMBRE ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: NOMBRE DEL SECRETARIO/DIRECTOR/GERENTE
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: CARGO
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## PLAN DE ACCION (2) (hidden)
|  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Código: D-DP-PDE-051
Fecha: 08/06/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [17 empty] | Versión: 008
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [17 empty] | Página : 1 de 1
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.4. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDERA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | NDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Responsable
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | 315000 | 225000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Actividad 1: Contratación de servicios de juzgamiento
Actividad 2: Contratación de servicios para convocatoria y seguimiento de los juegos comunales y veredales.
Actividad 3: Compra de uniformes y prendas deportivas para los juegos comunales y veredales.
Actividad 4: Adquisición de trofeos y medallas.
Actividad 5: Apoyo logístico, primeros auxilios.
Actividad 6: Hidratación eventos.
Actividad 7: Contrato de prestación de servicios para la planificación y ejecución de actividades y eventos recreativos.
Actividad 8: Primeros auxilios para eventos recreativos.
Actividad 9: Adquisición de implementos y materiales para el desarrollo de las actividades y eventos recreativos.
Actividad 10: Programa Nuevo Comienzo - Refrigerios e hidratación.
Actividad 11: Campamentos juveniles.
Actividad 12: Mes de la niñez
Actividad 13: Vacaciones recreativas.
Actividad 14: Contrato de prestación de servicios para la planificación y ejecución de actividades y eventos recreativos para personas en condición de discapacidad.
Actividad 15: Adquición material promocional equipos y prendas deportivas para el desarrollo del programa HEVS
Actividad 16: Apoyo de personal para el desarrollo de programas en actividad fisica
Actividad 17: Apoyo logistico actividades HEVS
Actividad 18: Contratar personal profesional y de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividad física del programa de hábitos y estilos de vida saludable
Actividad 19: Eventos de actividad física HEVS (Hábitos y Estilos de Vida Saludable)
Actividad 20: Hidratación para eventos y programas de actividad física.
Actividad 21: Premiación eventos ciclopaseos - ciclorutas.
Actividad 22: Primeros auxilios para ciclovías y puntos de actividad física
Actividad 23: transporte equipo HEVS Actividades convocadas ministerio del Deporte
Actividad 24: Contratar servicios profesionales para el apoyo en el análisis y seguimiento de las actividades del observatorio del deporte.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de Escuelas Deportivas | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas | 26800 | 20000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Actividad 1: Contratar servicios de apoyo a la gestión como mano de obra calificada.
Actividad 2: Hidratación para eventos de formación deportiva.
Actividad 3: Compra de materiales y prendas deportivas para el fomento del deporte.
Actividad 4: Convenio supérate intercolegiados.
Actividad 5: Adquisición de trofeos y medallas para los juegos supérate y festivales deportivos.
Actividad 6: Contratar los servicios profesionales para el apoyo en la planificación y el seguimiento del programa supérate juegos intercolegiados, escuelas deportivas y festivales.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | Personas beneficiadas | 1200 | 1000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Actividad 1: Convenios de asociación para el apoyo a deportistas, clubes y ligas legalmente reconocidas - Eventos fiestas de Armenia.
Actividad 2: Primeros auxilios para la realización de eventos deportivos.
Actividad 3: Transporte terrestre, apoyo a eventos nacionales e internacionales.
Actividad 4: Contratar servicios profesionales para el apoyo al seguimiento de las actividades desarrolladas en los clubes deportivos legalmente constituidos.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción y desarrollo de los juegos nacionales y paranacionales | Juegos Deportivos Realizados | 0 | 1
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | Infraestructura deportiva mantenida | 220 | 140 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Actividad 1: Adquisición de elementos de aseo
Actividad 2: Contratar servicios de apoyo a la gestión como mano de obra no calificada.
Actividad 3: Contratar servicios de apoyo a la gestión como mano de obra calificada (metalistero, fontanero y agrónomo).
Actividad 4: Pago de servicios púbicos
Actividad 5: Adquisición de materiales, maquinaria, equipos y herramientas para el mantenimiento, adecuación, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos mayores y menores, así como la instalación de gimnasios al aire libre.
Actividad 6: Mantenimiento estadio centenario (Gramilla, maquinaria, insumos agrícolas, sonido, cámaras y pantalla).
Actividad 7: Mantenimiento ascensor estadio centenario.
Actividad 8: Adquisición de combustibles y lubricantes.
TOTAL | [10 empty] | FUENTES DE FINANCIACIÓN 9: #REF!
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | NOMBRE ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: NOMBRE DEL SECRETARIO/DIRECTOR/GERENTE
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: CARGO
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## SEG_PA_IMDERA_1T_2022
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.4. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDERA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | programa Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | 315000 | 225000 | 2020630010174 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | Incentivar y brindar apoyo a la comunidad, promoviendo el aprovechamiento del tiempo libre y la adopción de buenos hábitos de vida a través de la práctica de la actividad física y recreación | Promoción, apoyo logístico, ejecución y dotación Juegos comunitarios y Juegos Veredales | 2 | 2 | 0 | 0% | TRANSF. MUNICIPIO PROPIOS 79,135,000 TASA PRODEPORTE 700,000,000 S.G.P LIBRE INVERSION 35,000,000 S.G.P. DEPORTE 453,865,000 CONVENIOS (Ley 289/09 y otros) 200,000,000 | TRANSF. MUNICIPIO PROPIOS 79,135,000 TASA PRODEPORTE 700,000,000 S.G.P LIBRE INVERSION 35,000,000 S.G.P. DEPORTE 453,865,000 CONVENIOS (Ley 289/09 y otros) 200,000,000 | 1468000000 | 517770000 | 35.27% | 178 | COMUNAS 10-1 URBANAS GEOGRAFICAS | Hasta el momento se han realizado censo en las veredas y apoyos en la realizacion de torneos de barrio a lideres deportivos y a las instituciones educativas ubicadas en las veredas de Armenia. En el segundo semestre se tiene proyectado realizar el torneo comunal y veredal. | Dirección General
[14 empty] | Promoción, apoyo logístico, ejecución y dotación de programas de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y Actividad Física | 96 | 100 | 59 | 59% | [5 empty] | 1917 | COMUNAS 10-1 URBANAS GEOGRAFICAS | En el area actividad fisica, se atienden de manera regular 59 grupos tres veces por semana con actividad fisica musicalizada, dicho programa se atiende con recursos propios ya que a la fecha no se ha realizado el convenio interistitucional con el ministerio del deporte lo cual nos va a permitir elevar la cobertura de grupos y el numero de usuarios atendidos en la comunidad. | Dirección General
[14 empty] | Promoción, apoyo logístico, ejecución y dotación de grupos de recreación dirigida | 216 | 250 | 178 | 71.2% | [5 empty] | 4216 | COMUNAS 10-1 URBANAS GEOGRAFICAS | En el area de recreacion de atienden grupos de manera regular en los programas de atencion a primera infancia, jovenes, adultos, personas mayor y discapacidad, de igual manera se atienden grupos no regulares con actividades recreativas solicitadas por la comunidad. | Dirección General
[14 empty] | Generar datos estadísticos para el observatorio del deporte del municipio de Armenia | 12 | 12 | 3 | 25% | [5 empty] | 0 | COMUNAS 10-1 URBANAS GEOGRAFICAS | Durante el primer trimestre se realizaron los informes correspondientes para tabular las coberturas de cada una de los programas. | Dirección General
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de Escuelas Deportivas | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas | 26800 | 20000 | 2020630010060 | SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS | Incrementar la oferta deportiva para la población infantil y juvenil, lo cual repercute en un adecuado uso del tiempo libre a través de las escuelas deportivas y juegos intercolegiados. | Implementar escuela de formación deportiva en diferentes disciplinas | 80 | 100 | 25 | 25% | TASA PRODEPORTE 700,000,000 S.G.P. DEPORTE 73,376,033 CONVENIOS (Ley 289/09 y otros) 480,000,000 | TASA PRODEPORTE 700,000,000 S.G.P. DEPORTE 73,376,033 CONVENIOS (Ley 289/09 y otros) 480,000,000 | 1253376033 | 575800000 | 45.94% | 967 | COMUNAS 10-1 URBANAS GEOGRAFICAS | Hasta la fecha se estan implementando 18 disciplinas deportivas en las instituciones educativas publicas y en diferentes barrios del municipio, deportes como: Ajedrez, Atletismo, Badminton, Baloncesto, Balonmano, Boxeo, Futbol, Futbol de salon, Futsala, Gimnasia Artistica, Gimnasia Ritmitca, Hapkido, Levantamiento de pesas, Lucha, Natacion, Patinaje, Porrismo, Voleibol. Ademas se atienden a las minorias etnicas y a grupos en situacion de discapacidad con dos personas contratadas para esta poblacion. | Dirección General
[14 empty] | Promoción, apoyo logístico, ejecución y dotación de grupos de programas de centros de exploracion y desarrollo motriz en basica primaria. | 38 | 50 | 38 | 76% | [5 empty] | 6354 | COMUNAS 10-1 URBANAS GEOGRAFICAS | el proyecto de centro de exploracion y desarrollo motriz , cuenta con 25 profesionales la cual impacta 38 instituciones educativas, cada profesional fue asignado a una institucion educativa para intervenir principalmente los grados 1º, 2ª y 3ª, y en algunas instituciones se intervienen los grados prescolar, 4º y 5º. | Dirección General
[14 empty] | Promoción, apoyo logístico, ejecución y dotación de Juegos Intercolegiados fase municipal | 1 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | COMUNAS 10-1 URBANAS GEOGRAFICAS | En el momento nos encontramos en etapa de inscripcion en la plataforma del MINDEPORTE para la realizacion de la fase municipal de los juegos intercolegiados. | Dirección General
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | Personas beneficiadas | 1200 | 1000 | 2020630010061 | SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | Apoyar a los clubes y ligas deportivas de Armenia que estén legalmente reconocidos para su participación en competitivas como incentivo a la práctica del deporte. | apoyo a deportistas, clubes deportivos, ligas deportivas y organizaciones afines al deporte. | 100 | 150 | 16 | 10.67% | Tasa prodeporte $170,000,000 S.G.P. DEPORTE 60,000,000 | Tasa prodeporte $170,000,000 S.G.P. DEPORTE 60,000,000 | 230000000 | 46200000 | 20.09% | 160 | COMUNAS 10-1 URBANAS GEOGRAFICAS | En el primer trimestre del año 2022 se han realizado 16 resoluciones sobre actualización, renovación y reconocimiento de clubes deportivos, incentivando de esta manera su participación en eventos deportivos. | Dirección General
[14 empty] | Asesoría técnica y legal, seguimiento a clubes capacitación a organizaciones deportivas fomentando la formalidad para la promoción del deporte. | 60 | 70 | 10 | 14.29% | [5 empty] | 49 | COMUNAS 10-1 URBANAS GEOGRAFICAS | En el primer trimestre del año 2022 se han realizados dos capacitaciones cada una con cinco sesiones de dos horas, en las cuales se tuvo un alcance de 49 personas. | Dirección General
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | Infraestructura deportiva mantenida | 220 | 140 | 2020630010177 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Realizar mantenimiento, administración y servicios asociados a los escenarios deportivos mayores y menores de la ciudad. | Administrar y mantener los escenarios deportivos a cargo del IMDERA, además del mantenimiento, adecuación, modernización, dotación y reparación. | 75 | 120 | 30 | 40% | TRANSF. MUNICIPIO PROPIOS 80,000,000 TASA PRODEPORTE 400,000,000 PROPIOS IMDERA 100,000,000 S.G.P LIBRE INVERSION 130,000,000 S.G.P. DEPORTE 300,224,548 | TRANSF. MUNICIPIO PROPIOS 80,000,000 TASA PRODEPORTE 400,000,000 PROPIOS IMDERA 100,000,000 S.G.P LIBRE INVERSION 130,000,000 S.G.P. DEPORTE 300,224,548 | 1070224548 | 282923793 | 26.44% | 101666 | COMUNAS 10-1 URBANAS GEOGRAFICAS | Escenarios Mayores de la ciudad de Armenia: Coliseo del café, estadio San Jose, polideportivo El Cafetero, coliseo del Sur, estadio Centenario, pista de atletismo, coliseo de gimnasia y Parque Recreacion. Se realizan mantenimientos periodicos a los escenarios mayores cada 15 dias, los cuales consisten en: reparaciones, soldadura, pintura, trabajos electricos, guadañada y aseo en general. | Dirección General
[14 empty] | Realizar reparación, mantenimiento y dotación a escenarios deportivos comunitarios públicos menores | 45 | 60 | 26 | 43.33% | [5 empty] | 209136 | COMUNAS 10-1 URBANAS GEOGRAFICAS | Los escenarios menores intrevenidos son los polideportivos y canchas de futbol del municipio de Armenia. Se realizan las siguientes actividades: reparaciones, soldadura, demarcacion losa, pintura arcos, pintura torres mixtas, limpieza de canales, guadañada y limpieza general. | Dirección General
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción y desarrollo de los juegos nacionales y paranacionales | Juegos Deportivos Realizados | 0 | 1 | 2020630010063 | SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES | Preparación para Realizar los XXII Juegos deportivos Nacionales y VI paranacionales en asocio con la Nación y los departamentos de Caldas, Quindío y Valle | Planificar, programar, atender, promocionar y desarrollar los XXII Juegos deportivos Nacionales y VI paranacionales en asocio con la Nación y los departamentos de Caldas, Quindío y Valle | SLB | 5 | 2 | 40% | Tasa prodeporte $30,000,000 | Tasa prodeporte $30,000,000 | 30000000 | 10000000 | 33.33% | 0 | COMUNAS 10-1 URBANAS GEOGRAFICAS | Se encuentran en reuiniones previas , para el avance de las construcciones de los escenarios. | Dirección General
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 4051600581; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 1432693793; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 35.36%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
REPRESENTANTE LEGAL
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: WILLSON FRANCISCO HERRERA OSORIO
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTOR
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805