## SEG_PA_EPA_1T_2022
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [25 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [25 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.5. EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  | 13: % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia | 100% | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua en el cuatrienio | 0 | 100% | No Aplica | Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Actualizar los documentos técnicos para avanzar en la asignación de recursos que permitan adelantar la construcción de una unidad hidráulica en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Regivit del municipio de Armenia | Número de documentos técnicos actualizados para adelantar la construcción de una (1) unidad hidráulica en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Regivit del municipio de Armenia | 1 | 1 | 0 | 0% | Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273 | Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit - Municipio de Armenia Departamento del Quindío | Se tiene programado actualizar presupuesto para el segundo semestre de 2022, teniendo en cuenta la finalización del Contrato de Obra N°008/2022 con el fin de no impactar negativamente la continuidad y cantidad en la prestación del servicio | Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de gestiones realizadas para asignación de recursos que permita el desarrollo de la obra construcción de una (1) unidad hidráulica en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de EPA ESP - Regivit del municipio de Armenia | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 15: Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit - Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Se plantea realizar la gestión de asignación de recursos para el segundo semestre de 2022, teniendo en cuenta la finalización del Contrato de Obra N°008/2022 con el fin de no impactar negativamente la continuidad y cantidad en la prestación del servicio; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia | 100% | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA ESP 202211201 | Construcción de redes de Acueducto | Avanzar en la ejecución de las obras programadas para la construcción de la infraestructura de acueducto en el municipio de Armenia | Porcentaje de avance físico de la obra N° 019 de 2020 cuyo objeto es la construcción de la expansión del sistema de acueducto de la zona norte de la Ciudad de Armenia Fase I | 70% | 30% | 3% | 10% | Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable | Código anterior 10944010201 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.08 | Recursos Propios EPA ESP | 520000000 | 520000000 | 100% | Población estimada 42.000 Usuarios Este valor corresponde a habitantes en periodo de diseño de veinticinco (25) años. | Planta de Tratamiento de Agua Potable - Regivit (Componente de la Obra - Estación de bombeo del agua) Avenida Bolívar desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable hasta la entrada al barrio del Mariela (Componente de la Obra -Línea de Impulsión) Vereda San Juan Avenida Centenario (Componente de la Obra -Red de Distribución) | Soporte del Avance Financiero: 72,5% Soporte del Avance Físico: 73%. Se aclara que en el reporte realizado en el mes de diciembre del 2021 el contrato presentaba un alcance inicial con el presupuesto asignado a esa fecha; teniendo en cuenta que el contrato presentó una adición de obra y presupuestal, con esta adición el contrato presenta un avance total del 70%.. El contrato tuvo una suspensión de 112, por retrasos en la entrega de insumos para la ejecución del contrato a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19 y el paro nacional. Fecha de suspensión: 23/08/2021 Fecha de reinicio: 13/12/2021 Los recursos ejecutados en el 2022 corresponden a la adición del Contrato de Obra N° 019 y la Consultoría (Interventoría) N° 010 de 2021. Ambos contratos cuentan con vigencias futuras autorizadas 2022 por la Junta Directiva y Aprobadas por el COMFIS. Responsable Información: Gestión Planeación Técnica-supervisión contrato de interventoría | Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia | 98% | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de alcantarillado en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA ESP 202211302 | Construcción de redes de Alcantarillado | Avanzar en la ejecución de las obras y actividades programadas para la construcción de la infraestructura de redes de alcantarillado en el municipio de Armenia. | Porcentaje de avance de la consultoría técnica, ambiental y jurídica para los estudios y diseños para la ampliación de la prestación del servicio de alcantarillado de EPA ESP al Norte de la Ciudad de Armenia | 60% | 40% | 30% | 75% | Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado | Código Anterior 10944010301 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.16 | Recursos Propios EPA ESP | 1329412460.5441 | 1100282201.47 | 82.76% | Población estimada: Población en proyección de ocupación 9.000 nuevos usuarios | Desde el perímetro urbano norte hasta la Universidad Antonio Nariño, incluyendo el corredor urbano aledaño a la Autopista del Café, la proyección de la carrera 13 (antigua vía del ferrocarril) y la vía que comunica el Colegio Los Ángeles con la avenida Centenario y la carrera 13. y en el área urbana aledaña al sistema de alcantarillado de aguas residuales de la Avenida Centenario entre el Conjunto El Molino hasta el límite con el municipio de Salento. Igualmente el sector correspondiente al sector la Española (Toledo Campestre) desde la iglesia Shalom Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío | Contrato de consultoría 006 de 2021 cuyo objeto es " Consultoría Técnica, ambiental y jurídica para los estudios y diseños para la ampliación de la prestación del servicio de alcantarillado de Empresas Públicas de Armenia ESP al norte de la ciudad", se encuentra en etapa de suspensión de acuerdo con los inconvenientes que el consultor viene evidenciando en el desarrollo de la consultoría respecto de las profundidades de tubería arrojadas por los modelos matemáticos hidráulicos, los cuales no son viables en el terreno. Fecha de Inicio: 21/09/2021 Fecha de Finalización inicial: 31/12/2021 Prorroga: Dos (02) meses y veinte (20) días Fecha de Finalización según prorroga 1: 20/03/2022 Suspensión 1: 7 de Marzo de 2022 Reinicio 1: 20 de abril de 2022 Nota. El contrato contó con vigencias futuras autorizadas 2022 por la Junta Directiva y Aprobadas por el COMFIS. | Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra N° 013-2021, cuyo objeto es construcción red pluvial del sector SETTA margen izquierda en el Municipio de Armenia | 75% | 25% | 25% | 100% |  | 14: Población Estimada. El desarrollo de la obra impactara positivamente a todos los habitantes del municipio de Armenia (Aprox. 300.000); 15: Carrera 19 Calle 27 Centro Cultural y Turístico La Estación (Antigua Estación del Ferrocarril ) Comuna 5 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Contrato de Obra N° 013- 2021 Objeto: CONSTRUCCION RED PLUVIAL SECTOR SETTA MARGEN IZQUIERDA Valor inicial :$ 1.088.043.175,03, de los cuales $ 953.669.442,89 se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos, se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. Adición de recursos presupuesto 2022: $ 122.390.843,23 Valor final del Contrato: $ 1.210.434.018,26 Fecha de Inicio: 2021/08/25 Feche de Finalización: 2022/01/24 Suspensión 1: 22 de febrero de 2022 Reinicio 1: 24 de Febrero de 2022 Fecha de Finalización según suspensión 1: 19 d e marzo de 2022 Tiempo de Ejecución: 5 meses Avance financiero:75% Avance físico: 100% Nota. El contrato contó con vigencias futuras ordinarias con afectación presupuestal 2022, autorizadas por la Junta Directiva y Aprobadas por el COMFIS.; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra N° 012-2021, cuyo objeto es la construcción y reposición parcial del alcantarillado del Barrio Santafé en el municipio de Armenia (Componente de Construcción) | 70% | 30% | 30% | 100% |  | 14: Población Estimada. 329 Usuarios; 15: Construcción - Calle 33 y la reposición de la red sobre la carrera 18, carrera 17 y descole. Barrio Santafé Comuna 4 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Contrato de obra 012 del 2021 Objeto: CONSTRUCCION Y REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE. Valor final del Contrato: $2.468.561.297 Avance financiero de la obra total:90% (pendiente de liquidación) Fecha de Inicio: 2021/09/06 Feche de Finalización: 2022/04/05 Avance físico de toda la obra: 100% Nota. El contrato contó con vigencias futuras ordinarias con afectación presupuestal 2022, autorizadas por la Junta Directiva y Aprobadas por el COMFIS.; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de las obras para la construcción de estructuras hidráulicas del sistema de alcantarillado de la ciudad de Armenia de acuerdo a lo programado para la vigencia 2022 | 0% | 100% | 15% | 15% |  | 14: Población Estimada. El desarrollo de la obra impactara positivamente a todos los habitantes del municipio de Armenia (Aprox. 300.000); 15: Área de Prestación del Servicio de Alcantarillado Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Contrato de obra 06 del 2021 Objeto: ONSTRUCCION, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. Valor final del Contrato: $330,000,000 Avance financiero de la obra total: 0% (PAGO DE ANTICIPO) Fecha de Inicio: 16/02/2022 Feche de Finalización: 15/7/2022 Avance físico de toda la obra: 15%; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de apoyo a la supervisión y seguimiento de las obras de construcción de redes de alcantarillado en el 2022. | 100% | 100% | 15% | 15% |  | 14: Población del Área de influencia donde se están realizando las obras de construcción de redes de alcantarillado; 15: Área de influencia donde se están realizando las obras de construcción de redes de alcantarillado en el Municipio de Armenia; 16: En el momento se encuentran en ejecución dos contratos de prestación de servicios 093 y 240 como apoyo a las actividades de supervisión de obras, también se realiza la ejecución de interventoría al proyecto construcción alcantarillado pluvial en el Barrio Popular para mitigación por inundación del barrio Milagro de Dios el cual cuenta con un avance del 15%.; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
Aportes del Municipio (SGP) vía convenio Interadministrativo - Ver Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI 2022
[14 empty] | Porcentaje de avance de la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la construcción alcantarillado pluvial en el Barrio Popular para mitigación por inundación del barrio Milagro de Dios y construcción de obras para la estabilización de taludes en el barrio Milagro de Dios del municipio de Armenia en el marco del Convenio Interadministrativo N° 012-2021 | 5.369% | 95% | 15% | 15.79% |  | 14: Población Estimada. 2000 habitantes; 15: Barrio Popular carrera 25 y carrera 27A- Asentamiento Milagro de Dios El Talud ubicado sobre la parte lateral izquierda de la vía ubicada en la calle 31 carrera 26. Comuna 4 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Se cuenta con un equipo multidisciplinario de Empresas Públicas de Armenia ESP, el cual realiza un seguimiento y control de la ejecución del contrato de obra 021/2021 cuyo objeto es CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO POPULAR PARA MITIGACION POR INUNDACIONES DEL BARRIO MILAGRO DE DIOS Y CONTRUCCION DE OBRAS PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL BARRIO MILAGRO DE DIOS. con el fin de llevar a cabo la interventoría desde la parte técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica del proyecto en mención Nota. La obra e interventoría mencionada se desarrollan en el Marco del Convenio Interadministrativo 2021-012 suscrito entre el municipio de Armenia y EPA ESP.; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra para la construcción alcantarillado pluvial en le Barrio Popular para mitigación por inundación del barrio Milagro de Dios y construcción de obras para la estabilización de taludes en el barrio Milagro de Dios del municipio de Armenia en el marco del Convenio Interadministrativo N° 012-2021 | 0% | 100% | 15% | 15% |  | 14: Población Estimada. 2000 habitantes; 15: Barrio Popular carrera 25 y carrera 27A- Asentamiento Milagro de Dios El Talud ubicado sobre la parte lateral izquierda de la vía ubicada en la calle 31 carrera 26. Comuna 4 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Contrato de obra 021 del 2021 Objeto: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO POPULAR PARA MITIGACION POR INUNDACIONES DEL BARRIO MILAGRO DE DIOS Y CONTRUCCION DE OBRAS PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL BARRIO MILAGRO DE DIOS. Valor final del Contrato: $1,492,730,672 Valor registrado en el presupuesto 2021: $ 1.081.629.933,92. Del total registrado en el 2021, $ 385.060.256.48 son aportados por EPA ESP y $ 696.569.677,44 por parte del Municipio de Armenia Valor registrado en el presupuesto 2022: $ 411.100.738,10. Del total registrado en el 2022, $ 146.351.862,73 son aportados por EPA ESP y $264.748.875.27 por parte del Municipio de Armenia Anticipo pagado en el 2021: $ 597.092.268,80 Fecha de Inicio: 29/12/2021 Feche de Finalización: 28/04/2022 Suspensión 1: 17/01/2022 Reinicio 1: 16/02/2022 Terminación según Reinicio 1: 26/05/2022 Avance físico de toda la obra: 15% Nota: el contrato presenta retraso debido a la profundidad de la conexión final de la red nueva, la cual es a un Box Coulvert a profundidades mayores a los doce metros, que acompañado del mal tiempo conllevo a deslizamientos e inundaciones de las excavaciones, y reinicio de actividades para dicha conexión. Nota. La obra e interventoría mencionada se desarrollan en el Marco del Convenio Interadministrativo 2021-012 suscrito entre el municipio de Armenia y EPA ESP.; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la construcción de colectores, interceptores y emisarios finales planificadas en el PSMV para el cuatrienio | NA | 100% | Código Interno EPA ESP 202211403 | Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales | Avanzar en la construcción de la infraestructura de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales en el municipio de Armenia de acuerdo a lo establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV | Porcentaje de avance físico de la obra para la Construcción del Colector La Florida del Km 0+000 al Km 1+607,66- del Pozo RO1 al pozo R086 en el municipio de Armenia | 0% | 100% | 10% | 10% | Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales | Código Anterior 10944010401 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.16 | Recursos Propios EPA ESP | 4226426563.12 | 3818877988.49 | 90.36% | 10.000 habitantes aproximadamente | Área de influencia: Barrios: La Mariela, Salvador Allende Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío | Contrato de obra No. 23 de 2021 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 - DEL POZO R001 AL POZO R086". Valor inicial del contrato: $ 3.096.419.645,78 de los cuales $ 1.238.567.858,31 se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos, se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. Fecha de inicio: Diciembre 31 de 2021 Plazo de ejecución: 6 meses Fecha de Terminación inicial: 30 de junio de 2022 Fecha de suspensión No. 1: 11 de enero del 2022 Fecha de reinicio No. 1: 10 de febrero del 2022 Fecha de terminación actual: 30 de julio de 2022 Esta obra cuenta con interventoría externa por medio del contrato de consultoría No. 011 de 2021 que tiene por objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la Construcción del colector La Florida del K0+00 al K1+607,66 del pozo R001 al pozo R086" Valor inicial: $ 313.356.286,00, de los cuales $ 125.342.514,40 se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos se registraran en la vigencia 2022 ($188.013.771,60), teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras (Acuerdo de Junta Directiva N° 021 de 2021.) Fecha de inicio: Diciembre 31 de 2021 Duración: 7 meses Fecha de Terminación inicial: 30 de julio de 2022 Fecha de suspensión No. 1: 11 de enero del 2022 Fecha de reinicio No. 1: 10 de febrero del 2022 Fecha de terminación actual: 30 de agosto de 2022 La información general del contrato puede ser consultada a través de la pagina https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6357500&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 | Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra para la construcción Colector Zanjón Hondo entrega Quebrada Hojas Anchas Fase 1 en el municipio de Armenia | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 14: 17.602 habitantes aproximadamente; 15: Área de influencia: Barrios: Corbones, Tigreros, Las Mercedes Centro, Jubileo, Centenario, Las Américas, Villa Jardín, La Irlanda, Monteblanco, Urb Los Andes, La Patria Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: El Contrato de obra No. 009 de 2022 "Construcción colector Zanjón Hondo entrega quebrada Hojas Anchas fase 1" presenta la siguiente trazabilidad: Valor inicial: $ 1.603.496.574,42 Fecha de inicio: febrero 10 de 2022 Duración: 4 meses Fecha de suspensión No. 1: marzo 3 de 2022 Fecha de suspensión No. 2: marzo 23 de 2022 Fecha de reinicio: abril 4 de 2022 Fecha de Terminación Actual: Julio 12 de 2022 Esta obra cuenta con interventoría externa por medio del contrato de consultoría No. 001 de 2022 que tiene por objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la construcción colector Zanjón Hondo entrega quebrada Hojas Anchas fase 1" Valor inicial: $ 161.106.755 Fecha de inicio: febrero 10 de 2022 Duración: 5 meses Fecha de suspensión No. 1: marzo 3 de 2022 Fecha de suspensión No. 2: marzo 23 de 2022 Fecha de reinicio: abril 4 de 2022 Fecha de Terminación Actual: Agosto 12 de 2022; 17: Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de los tramites de servidumbres requeridos para adelantar las obras de construcción Colectores, Interceptores y Emisarios Finales en el municipio de Armenia | 100% | 100% | 80% | 80% |  | 14: 27.602 habitantes aproximadamente; 15: Área de influencia: Barrios: La Mariela, Salvador Allende, Barrios: Corbones, Tigreros, Las Mercedes Centro, Jubileo, Centenario, Las Américas, Villa Jardín, La Irlanda, Monteblanco, Urb Los Andes, La Patria Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: De acuerdo a información suministrada por Subgerencia Técnica, el trámite de servidumbres para los proyectos de construcción de los colectores La Florida tramo 1 y Zanjón Hondo entrega quebrada Hojas Anchas Fase 1, tiene un 80% de avance, donde se han realizado todas las actividades de acuerdo con la Ley 1742, las cuales son: identificación del predio, identificación catastral, notificación de oferta económica, declaratoria de utilidad pública y registro de declaratoria de utilidad pública. Actualmente ambos proyectos cuentan con declaratoria de utilidad pública. Se cuenta con el Decreto No. 338 del 7 de diciembre de 2021 “Por medio del cual se hace una declaratoria de utilidad pública e interés social de unos inmuebles y se imponen unas servidumbres y se dictan otras disposiciones”, el cual corresponde a los predios implicados en la construcción del tramo 1 del colector La Florida.; 17: Subgerencia Técnica Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de apoyo a la supervisión y seguimiento de las obras de construcción de colectores, interceptores y emisarios finales. | 100% | 100% | 25% | 25% |  | 14: Población del Área de influencia donde se están realizando las obras de construcción de colectores, interceptores y emisarios finales; 15: Área de influencia donde se están realizando las obras de construcción de colectores, interceptores y emisarios finales en el Municipio de Armenia Quindío; 16: Contratos de Prestación de Servicios: No.193 de 2022 Prestación De Servicios de Apoyo en Topografía para la Unidad de Gestión de Tratamiento de Aguas Residuales No.102 de 2022 Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo en la Unidad de Gestión Tratamiento de Aguas Residuales (GTAR) No.29 de 2022 Prestación de Servicios Profesionales Especializados de Apoyo a la gestión para la Unidad de Gestión Tratamiento de Aguas Residuales; 17: Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | PTAR La Florida | Número de lotes adquiridos para la PTAR La Florida | 0 | 1 | No Aplica | PTAR La Florida | Avanzar en las acciones planificadas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para la implementación de infraestructura requerida para el tratamiento de las aguas residuales en la municipio de Armenia | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de gestión previstas para avanzar en la adquisición de un lote para la construcción de la PTAR La Florida en el municipio de Armenia | 100% | 100% | 40% | 40% | PTAR La Florida | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | 46.848 habitantes aprox | Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío | De acuerdo a información suministrada por Subgerencia Técnica, se están realizando las gestiones pertinentes con la Administración Municipal, las cuales van en un 40% de avance. | Subgerencia Técnica Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | PTAR La Florida | Porcentaje de cumplimiento de los tramites de servidumbre planificadas en el PSMV para el cuatrienio | NA | 100% |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de los tramites de servidumbres requeridos para adelantar las obras de construcción de la PTAR La Florida de acuerdo a lo establecido en el PSMV del municipio de Armenia | 100% | 100% | 40% | 40% | PTAR La Florida | 14: 46.848 habitantes aprox; 15: Área de influencia PTAR LA Florida Predio la Secreta - Arenales Subgerencia Técnica Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Durante la ejecución de la consultoría N° 009 de 2020: Estudios y diseños para los colectores de las quebradas La Florida, San Nicolas y Río Quindío, municipio de Armenia, se identificaron los predios que se afectarán con el trazado del colector La Florida. La consultoría entregó los estudios de títulos, certificados de tradición y avalúos de cada uno de los predios que se afectarán con la construcción del tramo 1 y 1A del colector La Florida, que va desde el barrio La Mariela hasta el condominio Horeb. Para algunos de estos predios, la consultoría entrego las actas firmadas por los propietarios o poseedores de los predios, donde se autoriza la construcción del colector, mientras se realiza el proceso de compra por parte de Empresas Públicas de Armenia. Las actividades de tramites de servidumbre requeridos para adelantar las obras de construcción de los colectores y la PTAR La Florida son lideradas por la Subgerencia Técnica de EPA ESP.; 17: Subgerencia Técnica Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad y calidad del servicio de agua potable | 23.82 0.82 | ≥ 23,61 <5 agua apta para consumo humano | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Reposición y/o optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Porcentaje de ejecución de las actividades para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua programadas para el cuatrienio | SD | 100% | Código Interno EPA ESP 202212104 | Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda | Desarrollar las obras programadas de reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda de Empresas Públicas de Armenia ESP | Porcentaje de avance físico de la obra para la reposición de las tuberías de recolección y placas paralelas en cuatro (4) de las unidades de desarenadores primarios en el sector de captación (Fase II de la obra) en Boquia Salento | 0% | 100% | 60% | 60% | Reposición y/o optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Código anterior 10944020103 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.08 | Recursos Propios EPA ESP | 2859360000 | 2587459785.8538 | 90.49% | Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273 | Bocatoma Ubicada en el Sector de Boquia . Municipio de Salento Quindío | 1.Se suscribió el Contrato de Obra No 22 de 2021 el cual tiene por objeto "Reposición de los tubos de recolección y placas paralelas en las unidades de desarenadores primarios en el sector de captación de Empresas Públicas de Armenia E.S.P, ubicada en Boquía en el Municipio de Salento FASE II". Valor del contrato: $3,246,643,015, de los cuales $ 1.597.708.912,97 se registra en el presupuesto 2021 y el restante en el 2022. Soporte del Avance Físico: Bitácora de obra, registro fotográficos. Ejecución de obra 60%. Fecha de inicio: 29/12/2022 Tiempo de ejecución: 7 meses Valor del Anticipo: $1.298.657.206 Acta parcial N.1: $425.146.139.79 Acta parcial N.2: $569.650.395.60 Acta Parcial N.3: $520,902,893,15 Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (40%) para la ejecución de la obra. Actualmente, el contrato se encuentra en ejecución con un 47 % Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo y la retención por garantía se realizará sobre las actas. Se han ejecutado al momento las siguientes actividades: SUMINISTRO E INSTALACIÓN - Suministro, armado e instalación de módulos de sedimentación acelerada de alta tasa en material Poliestireno y/o similar con alta resistencia al impacto, flujo directo. H=1.04m, Hexágono de 6x6cm, con protección contra rayos UV. Calibre 60, inclinación 70 grados. Color negro, Desarenador N0 3: 107 M2- Desarenador N0 4: 107 M2 - Suministro e instalación Soporte en canal U de 4" con protección anticorrosiva en PFVR , Desarenador N0 3: 105 ML-Desarenador N0 4: 105 ML - Suministro e instalación de canaletas recolectoras en PFVR de espesor 6 mm con las dimensiones 0.30 m*0.25 m*1 m. Incluye tornillería, soportes y transporte, Desarenador N0 3: 110 ML. Desarenador N0 4: 110 ML -Dados de nivelación en concreto simple 25cm*20cm*11cm (300PSI), Desarenador N0 3: 30 UND-Desarenador N0 4: 30 UND. -Emboquillado canaleta recolectora con concreto simple y mortero impermeabilizado de alta resistencia, Desarenador N0 3: 5 UND-Desarenador N0 4: 5 UND. DESMONTE Y RETIRO - Desmonte, retiro y disposición final de placas inclinadas existentes de AC en sitio certificado. Incluye transporte, Desarenador N0 3: 360 UND-Desarenador N0 4: 360 UND-Desarenador N0 5: 88 UND. - Desmonte, retiro y disposición final de tubería de recolección existente en AC. Incluye transporte, Desarenador N0 3: 110 ML-Desarenador N0 4: 110 ML- Desarenador N0 5:110 ML LIMPIEZA Y PINTURA - - Preparación de superficie Sandblasting SP10 (granallado con abrasivo ) SSPC-SP10/NACE WAB-2, Desarenador N0 3: 351 M2-Desarenador N0 4: 351 M2 - Aplicación pintura autoimprimante epóxido especificada para agua potable. Incluye equipo de aplicación, pintura para eliminación y prevención de materia orgánica y impermeabilizante para muros. Desarenador N0 4: 351 M2Desarenador N0 4: 351 M2. - Limpieza mediante hidrolavado para retiro de arena sobrante en los muros, Desarenador N0 3: 351M2 -Desarenador N0 4: 351M2. OBRAS ADICIONALES EN DESARENADORES -Suministro e instalación de pasarela para maniobrabilidad en lámina alfajor con barandas, 9,60M2. -Suministro e instalación de mortero de alta resistencia, 19,62 M2. Notas. - La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ El contrato de Obra tienen autorización de vigencias futuras aprobadas por la Junta Directiva Estado actual del contrato: En ejecución | Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra de reposición de la tubería de aducción entre la captación y los desarenadores primarios ubicado en la Bocatoma - Salento. | 0% | 100% | 15% | 15% |  | 14: Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273; 15: Bocatoma Ubicada en el Sector de Boquia . Municipio de Salento. Quindío; 16: 1. Se suscribió Contrato de Obra N°08/2022 el cual tiene por objeto "Reposición de la tubería de aducción entre la captación y los desarenadores primarios, protección de la aducción en el sector de la bocatoma antigua y adecuación estructural de derivación las águilas" Valor del contrato: $1.211.262.657, Para este producto corresponde un valor de $ 839.201.463,51 Fecha de inicio:18/02/2022 Tiempo de ejecución: 5 meses Valor del Anticipo: $484.505.062,80, Para este producto corresponde un valor de $ 335.680.585,46 Soporte del Avance Físico: Bitácora de obra, registro fotográficos. Ejecución de obra 15%. Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (40%) para la ejecución de la obra. Actualmente, el contrato se encuentra en ejecución. Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo y la retención por garantía se realizará sobre las actas. SECTOR ADUCCIÓN: Localización y replanteo, construcción de campamento, Excavación mecánica 2 - 4 m, Instalación de valla informativa, Instalación Tubería 32 ", Instalación de Sub Bse granular, Retiro de Material Sobrante, Instalación de Cama de triturado, Cerramiento. 2.Esta obra cuenta con una interventoría externa a través del Contrato de Consultoría N°002/2022 Objeto: "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social Y Jurídica, Para La Reposición De La Tubería De Aducción Entre La Captación Y Los Desarenadores Primarios, Protección De La Aducción En El Sector De La Bocatoma Antigua Y Adecuación Estructural De Derivación Las Águilas" Valor del contrato:$144.441.771 Fecha de inicio: 18/02/2022 Tiempo de ejecución: 6 meses Valor de anticipo: $57.776.708,40 (40%) Estado actual del contrato: En ejecución; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Numero de medidores de flujo portatil con sensor de velocidad y profundidad, adquirido para la reposición del equipo de medición actual | 0 | 1 | 0% | 0% |  | 14: Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273; 15: Bocatoma Ubicada en el Sector de Boquia . Municipio de Salento. Quindío; 16: Mediante oficio GCT-028 del 18 de marzo del 2022 , se solicita a Planeación Corporativa el ajuste de metas e indicadores de proyectos de inversión con efectos en el Plan de Acción Estratégico 2021, con el fin de incluir la adquisición de un medidor de flujo, el cual se encuentra en etapa precontractual.; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | No Aplica | Reposición u optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable | Actualizar los documentos técnicos para avanzar en la asignación de recursos que permitan adelantar las inversiones relacionadas con la Reposición u optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Regivit del Municipio de Armenia | Número de documentos actualizados para adelantar la inversión relacionada con la reposición de los paneles de la unidad permitir y reposición de los paneles y canales de la unidad mixta en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Regivit de EPA ESP | 1 | 1 | 0% | 0% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273 | Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit - Municipio de Armenia Departamento del Quindío | Se tiene programado actualizar presupuesto para el segundo semestre de 2022, teniendo en cuenta la finalización del Contrato de Obra N°008/2022 con el fin de no impactar negativamente la continuidad y cantidad en la prestación del servicio | Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de gestiones realizadas para asignar recursos para el desarrollo de las inversiones relacionadas con la reposición de los paneles de la unidad permitir y Reposición de los paneles y canales de la unidad mixta en la Planta de Tratamiento de Agua Potable -Regivit de EPA ESP | 1 | 1 | 0% | 0% |  | 14: Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273; 15: Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit - Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Se plantea realizar la gestión de asignación de recursos para el segundo semestre de 2022, teniendo en cuenta la finalización del Contrato de Obra N°008/2022 con el fin de no impactar negativamente la continuidad y cantidad en la prestación del servicio; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad y calidad del servicio de agua potable | 23.82 0.82 | ≥ 23,61 <5 agua apta para consumo humano | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Reposición y/o optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable | Porcentaje de ejecución de las actividades para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable programadas en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA ESP 202212205 | Reposición u optimización de redes de Acueducto | Avanzar en la ejecución de las obras programadas para la reposición u optimización de la infraestructura de Acueducto en el Municipio de Armenia. | Porcentaje de avance físico de la obra N° 018-2021, cuyo objeto es la reposición parcial red de distribución sector hidráulico 16 fase 1 en el municipio de Armenia | 3% | 97% | 20% | 20.62% | Reposición y/o optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable | Código anterior 10944020201 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.08 | Recursos Propios EPA ESP | 2339193926.6194 | 2292318075.53 | 98% | Población estimada 16.104 Aprox. Suscriptores aproximados impactados a 31 de marzo de 2022 Acueducto: 4.026 | Sector de la Carrera 14 entre la calle 17N a Calle 4N, sentido Norte - Sur | Soporte del Avance Físico: Bitácora de obra, registros fotográficos. Ejecución de obra 20%. Valor Inicial del contrato: $1.419.874.950 Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (35%) para la ejecución de la obra. Actualmente, el contrato se encuentra en ejecución. Valor del Anticipo: $496.956.232,50 Metros lineales de tubería contratados: Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=8": 282 ml Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=4": 246 ml Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 24 ml Total contratados: 70,60 ml El tiempo de ejecución inicial: 5 meses Acta de suspensión: 06/01/2022 Acta de reinició: 10/02/2022 Fecha de terminación inicial: 23/04/2022 Fecha de terminación Final: 28/05/2022 Estado: En ejecución Responsable de la Información: Carlos Humberto Londoño Henao – Supervisor Nota. El contrato contó con vigencias futuras ordinarias con afectación presupuestal 2022, autorizadas por la Junta Directiva y Aprobadas por el COMFIS. | Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra reposición parcial de la Línea de Occidente sector carrera 14 entre calle 23N y 27N | 0% | 100% | 1% | 1% |  | 14: Población estimada 199.000 Aprox. Suscriptores aproximados impactados a 31 de marzo de 2022 Directos: 19.301 Indirectos: 30.452; 15: Sector de la Carrera 14 entre la calle 23N a Calle 27N, sentido Norte - Sur; 16: Soporte del Avance Físico: Bitácora de obra, registros fotográficos. Ejecución de obra 1%. Valor Inicial del contrato: $1.404.044.306,53 Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (40%) para la ejecución de la obra. Actualmente, el contrato se encuentra en ejecución. Valor del Anticipo: $561.617.722,61 Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo y la retención por garantía se realizará sobre las actas. Metros lineales de tubería contratados: Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=18": 630 ml Total contratados: 630 ml El tiempo de ejecución inicial: 5 meses Estado: En ejecución. Responsable de la Información: Jorge Enrique Vargas Jaramillo - Supervisor; 17: Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad del servicio | 23.82 | ≥ 23,61 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Reposición y/o optimización de los componentes del sistema de alcantarillado | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de alcantarillado en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA ESP 202212306 | Reposición u optimización de redes de Alcantarillado | Desarrollar las obras y actividades programadas para la reposición u optimización de la infraestructura de Alcantarillado en el municipio de Armenia | Porcentaje de avance físico de las obras para la reposición u optimización de estructuras hidráulicas del sistema de alcantarillado en el municipio de Armenia | 100% | 100% | 15% | 15% | Reposición y/o optimización de los componentes del sistema de alcantarillado | Código anterior 10944020301 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.16 | Recursos Propios EPA ESP | 4855572756.3296 | 4615033686.83 | 95.05% | Población Estimada. El desarrollo de la obra impactara positivamente a todos los habitantes del municipio de Armenia (Aprox. 300.000) | Área de Prestación del Servicio de Alcantarillado Municipio de Armenia Departamento del Quindío | Contrato de obra 06 del 2021 Objeto: ONSTRUCCION, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. Valor final del Contrato: $330,000,000 Avance financiero de la obra total: 0% (PAGO DE ANTICIPO) Fecha de Inicio: 16/02/2022 Feche de Finalización: 15/7/2022 Avance físico de toda la obra: 15% | Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra N° 012-2021 cuyo objeto es la construcción y reposición parcial del alcantarillado Barrio Santafé en el municipio de Armenia | 68% | 32% | 32% | 100% |  | 14: Población Estimada. 329 Usuarios; 15: Construcción - Calle 33 y la reposición de la red sobre la carrera 18, carrera 17 y descole. Barrio Santafé Comuna 4 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Contrato de obra 012 del 2021 Objeto: CONSTRUCCION Y REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE. Valor final del Contrato: $2.468.561.297 Avance financiero de la obra total:90% (pendiente de liquidación) Fecha de Inicio: 2021/09/06 Feche de Finalización: 2022/04/05 Avance físico de toda la obra: 100%; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra de reposición parcial de la red alcantarillado en el Barrio Villa Inglesa en el municipio de Armenia | 0% | 100% | 60% | 60% |  | 14: Población Estimada. 150 Usuarios; 15: Barrio Villa Inglesa Manzana D Comuna 8 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Contrato de obra 01 del 2022 Objeto: REPOSICION PARCIAL RED DE ALCANTARILLADO BARRIO VILLA INGLESA, MANZANA D, EN LA CIUDAD DE ARMENIA. Valor final del Contrato: $295.702.288,59 Avance financiero de la obra total: 0% (PAGO DE ANTICIPO) Fecha de Inicio: 01/03/2022 Feche de Finalización: 15/04/2022 Avance físico de toda la obra: 60%; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra de reposición parcial del alcantarillado en el Barrio Villa de Las Américas y Barrio La Divisa Fase I en el municipio de Armenia | 0% | 100% | 35% | 35% |  | 14: Población Estimada. 192 usuarios; 15: Barrio Villa de las Américas Comuna 6 Barrio La Divisa Comuna 8 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Contrato de obra 01 del 2022 Objeto: REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO VILLA DE LAS AMERICAS Y REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA DIVISA FASE 1 Valor final del Contrato: $445.295.563 Avance financiero de la obra total: 0% (PAGO DE ANTICIPO) Fecha de Inicio: 04/03/2022 Feche de Finalización: 18/05/2022 Avance físico de toda la obra: 35%; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra de reposición parcial del alcantarillado del Barrio Yulima en el municipio de Armenia | 0% | 100% | 40% | 40% |  | 14: Población Estimada. 494 usuarios; 15: Barrio Villa Yulima Comuna 9 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Contrato de obra 01 del 2022 Objeto: REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO YULIMA Valor final del Contrato: $318,147,659,99 Avance financiero de la obra total: 0% (PAGO DE ANTICIPO) Fecha de Inicio: 04/03/2022 Feche de Finalización: 03/05/2022 Avance físico de toda la obra: 40%; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra de reposición parcial del alcantarillado en el Barrio Puerto Espejo del municipio de Armenia | 0% | 100% | 40% | 40% |  | 14: Población Estimada. 773 usuarios; 15: Barrio Puerto Espejo Comuna 2 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Contrato de obra 01 del 2022 Objeto: REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO PUERTO ESPEJO Valor final del Contrato: $218.389.171 Avance financiero de la obra total: 0% (PAGO DE ANTICIPO) Fecha de Inicio: 14/03/2022 Feche de Finalización: 13/04/2022 Avance físico de toda la obra: 40%; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra de reposición parcial red de Alcantarillado en la Barrio Villa Claudia en el municipio de Armenia | 0% | 100% | 40% | 40% |  | 14: Población Estimada. 181 usuarios; 15: Barrio Villa Claudia Comuna 2 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Contrato de obra 01 del 2022 Objeto: RREPOSICIÓN PARCIAL DE ALCANTARILLADO BARRIO VILLA CLAUDIA Valor final del Contrato: $784,951,735,84 Avance financiero de la obra total: 0% (PAGO DE ANTICIPO) Fecha de Inicio: 03/02/2022 Fecha de Finalización: 02/09/2022 Avance físico de toda la obra: 40%; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de apoyo a la supervisión y seguimiento de las obras de reposición u optimización de la infraestructura de Alcantarillado en el municipio de Armenia | 100% | 100% | 25% | 25% |  | 14: Población del Área de influencia donde se están realizando las obras de construcción de redes de alcantarillado; 15: Área de influencia donde se están realizando las obras de construcción de redes de alcantarillado en el Municipio de Armenia; 16: En el momento se encuentran en ejecución dos contratos de prestación de servicios 093 y 240 como apoyo a las actividades de supervisión de obras, también se realiza la ejecución de interventoría al proyecto construcción alcantarillado pluvial en el Barrio Popular para mitigación por inundación del barrio Milagro de Dios el cual cuenta con un avance del 25%.; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
Aportes del Municipio (SGP) vía convenio Interadministrativo - Ver Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI 2022
[14 empty] | Porcentaje de avance de la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la reposición alcantarillado La Adíela en las manzanas 17 a la 26 y llegada a la Quebrada La Cristalina en la ciudad de Armenia fases I, II, III | 0% | 100% | 30% | 30% |  | 14: Población Estimada. 712 usuarios; 15: Barrio La Adíela Manzana 17 a la 26 y llegada a la Quebrada La Cristalina Comuna 3 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Contrato de obra 01 del 2022 Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA L REPOSICION ALCANTARILLADO BARRIO LA ADIELA EN LAS MANZANAS 17 A LA 26 Y LLEGADA A ALA QUEBRADA LA CRISTALINA EN LA CIUDAD DE ARMENIA FASES 1,2 Y 3 Valor final del Contrato: $191.202.394 Avance financiero de la obra total: 0% (PAGO DE ANTICIPO) Fecha de Inicio: 28/02/2022 Fecha de Finalización: 27/10/2022 Avance físico de toda la obra: 30%; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra de reposición del alcantarillado del Barrio La Adíela entre las manzanas 17 a la 26 y llegada a la Quebrada La Cristalina en la ciudad de Armenia fases I, II, III | 0% | 100% | 30% | 30% |  | 14: Población Estimada. 712 usuarios; 15: Barrio La Adíela Manzana 17 a la 26 y llegada a la Quebrada La Cristalina Comuna 3 Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Contrato de obra 01 del 2022 Objeto: REPOSICION ALCANTARILLADO BARRIO LA ADIELA EN LAS MANZANAS 17 A LA 26 Y LLEGADA A ALA QUEBRADA LA CRISTALINA EN LA CIUDAD DE ARMENIA FASES 1,2 Y 3 Valor final del Contrato: $1.818.514.618,24 Avance financiero de la obra total: 0% (PAGO DE ANTICIPO) Fecha de Inicio: 28/02/2022 Feche de Finalización: 27/10/2022 Avance físico de toda la obra: 30%; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Reposición y/o optimización de la infraestructura de colectores, interceptores y emisarios finales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de reposición y/o optimización de colectores, interceptores y emisarios finales planificadas en el PSMV para el cuatrienio | NA | 100% | Código Interno EPA ESP 202212407 | Reposición u optimización de componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales | Desarrollar las obras y actividades de reposición u optimización de colectores, interceptores y emisarios Finales, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV | Porcentaje de avance físico de la obra N° 011 de 2021 cuyo objeto es la reposición del colector Quebrada La Montañita Fase I, Municipio de Armenia Quindío | 90% | 10% | 5% | 50% | Reposición y/o optimización de la infraestructura de colectores, interceptores y emisarios finales | Código Anterior 10944020401 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.16 | Recursos Propios EPA ESP | 1696948044.2525 | 1544274107.91 | 91% | Población estimada 2.486 habitantes | Colector quebrada La Montañita La Lorena, Providencia (parte), Profesionales, Nueva Cecilia (parte) Comuna 10 Sector Providencia Municipio de Armenia Departamento del Quindío | 5. Ejecución del contrato de obra No. 011 de 2021, Objeto: "Reposición colector quebrada la Montañita fase 1, municipio de Armenia Quindío" Valor inicial: $ 920.543.128,05 Adición: $ 364.305.762,03 Valor final: $ 1.284.848.890,08 Fecha de Inicio: Agosto 23 de 2021 Fecha de terminación inicial: 06 de enero de 2022 Fecha de Suspensión: 20 de diciembre de 2021 Fecha de Reinicio: 12 de enero de 2022 Tiempo de prorroga: 2 meses y 15 días Fecha de Terminación ampliada: Abril 15 de 2022 Esta obra cuenta con interventoría externa a través del Contrato de Consultoría N° 04 de 2021 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, CONTABLE , AMBIENTAL SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION DEL COLECTOR QUEBRADA LA MONTAÑITA FASE 1 Valor inicial : $116.957.976 Adición: $ 33.804.165,42 Valor final: $ 150.762.141,42 Fecha de Inicio: Agosto 23 de 2021 Fecha de Suspensión: 20 de diciembre de 2021 Fecha de Reinicio: 12 de enero de 2022 Tiempo de prorroga: 2 meses y 15 días Fecha de Terminación ampliada: Mayo 15 de 2022 Nota. Este contrato cuenta con vigencias futuras ordinarias 2022 con afectación en el presupuesto 2022, aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. | Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra de reposición del colector Cristales entre las cámaras 7430-7431 e intervención de las estructuras específicas para la estabilización del tramo del colector Cristales en la ciudad de Armenia | 10% | 90% | 20% | 22.22% |  | 14: 15.000 habitantes Aproximadamente; 15: Balcones del Edén, bloques de Bosques de Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Pinares, Cañasgordas, El Emperador, El Palmar, Génesis, Plan Piloto, La Castilla, Castilla Grande; 16: 1. Ejecución del contrato de obra No. 21 de 2021 Objeto: REPOSICION DEL COLECTOR CRISTALES ENTRE LAS CAMARAS 7430-7431 E INTERVENCION DE LAS ESTRUCTURAS ESPECIFICAS PARA LA ESTABILIZACION DEL TRAMO DEL COLECTOR CRISTALES EN LA CIUDAD DE ARMENIA Valor inicial: $1.316.160.158,11 Fecha de inicio: Diciembre 24 de 2021 Plazo de ejecución: 4 meses y 15 días. Fecha de Suspensión No. 1: 13 de enero de 2022 Fecha de Reinicio No. 1: 19 de enero de 2022 Fecha de Suspensión No. 2: 1 de marzo de 2022 Fecha de Reinicio No. 2: 16 de marzo de 2022 Fecha de terminación Actual: Mayo 29 de 2022. Esta obra cuenta con interventoría externa a través del Contrato de Consultoría N° 09 de 2021 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, CONTABLE , AMBIENTAL SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION DEL COLECTOR CRISTALES ENTRE LAS CAMARAS 7430-7431 E INTERVENCION DE LAS ESTRUCTURAS ESPECIFICAS PARA LA ESTABILIZACION DEL TRAMOS DEL COLECTOR CRISTALES EN LA CIUDAD DE ARMENIA Valor inicial : $138.215.043,00 Fecha de Inicio: Diciembre 24 de 2021 Plazo de ejecución: 5 meses y 15 días. Fecha de Suspensión No. 1: 13 de enero de 2022 Fecha de Reinicio No. 1: 19 de enero de 2022 Fecha de Suspensión No. 2: 1 de marzo de 2022 Fecha de Reinicio No. 2: 16 de marzo de 2022 Fecha de terminación Actual : 29 de junio de 2022 Nota: Contrato de Obra e Interventoría con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2022 con afectación al presupuesto 2022 aprobadas por la Junta Directiva; 17: Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de los tramites de servidumbres requeridos para adelantar las obras de reposición u optimización de colectores, interceptores y emisarios finales en la ciudad de Armenia | 100% | 100% | 80% | 80% |  | 14: 15.000 habitantes Aproximadamente; 15: Balcones del Edén, bloques de Bosques de Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Pinares, Cañasgordas, El Emperador, El Palmar, Génesis, Plan Piloto, La Castilla, Castilla Grande; 16: De acuerdo a información suministrada por Subgerencia Técnica, el trámite de servidumbres para el proyecto de reposición del colector cristales tiene un 80% de avance, donde se han realizado todas las actividades de acuerdo con la ley 1742, las cuales son: identificación del predio, identificación catastral, notificación de oferta económica, declaratoria de utilidad pública y registro de declaratoria de utilidad pública. Actualmente este proyecto cuentan con declaratoria de utilidad pública.; 17: Subgerencia Técnica Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de apoyo a la supervisión y seguimiento de las obras de reposición u optimización de colectores, interceptores y emisarios Finales | 100% | 100% | 25% | 25% |  | 14: Población del Área de influencia donde se están realizando las obras de construcción de colectores, interceptores y emisarios finales; 15: Área de influencia donde se están realizando las obras de construcción de colectores, interceptores y emisarios finales en el Municipio de Armenia Quindío; 16: Contratos de Prestación de Servicios: No.193 de 2022 Prestación De Servicios de Apoyo en Topografía para la Unidad de Gestión de Tratamiento de Aguas Residuales No.29 de 2022 Prestación de Servicios Profesionales Especializados de Apoyo a la gestión para la Unidad de Gestión Tratamiento de Aguas Residuales; 17: Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Reposición y/o optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de reposición y/o optimización de la PTAR La Marina planificadas en el PSMV para el cuatrienio. | 90% | 100% | Código Interno EPA ESP 202212508 | Reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | Ejecutar las acciones previstas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR - La Marina) del municipio de Armenia, dando cumplimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR La Marina del Municipio de Armenia | 100% | 100% | 0% | 0% | Reposición y/o optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | Código Anterior 10944020501 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.16 | Recursos Propios EPA ESP | 300000000 | 0 | 0% | EL desarrollo de las actividades del proyecto, permitirán impactar a la población de 45.000 habitantes aproximadamente. | PTAR La Marina Ubicada en la Comuna 1 Municipio de Armenia Quindío | En la PTAR no se ha ejecutado actividad alguna, en razón a que los recursos asignados no son suficientes para alcanzar las metas propuestas; actualmente están desde la Alta Dirección buscando oficializar la adición al presupuesto de la PTAR para lograr el objetivo. | Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR La Marina Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad y calidad del servicio de agua potable | 23.82 0.82 | ≥ 23,61 <5 agua apta para consumo humano | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Porcentaje de ejecución de las actividades para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua programadas para el cuatrienio | SD | 100% | Código Interno EPA ESP 202213109 | Rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda | Ejecutar las obras e intervenciones de rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda de Empresas Públicas de Armenia ESP | Porcentaje de ejecución del contrato de suministro e instalación de elementos móviles y fijos para dar cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012 en trabajos de alturas en la infraestructura de captación de EPA ESP. | 0% | 100% | 80% | 80% | Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | Código Anterior 10944030103 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.08 | Recursos Propios EPA ESP | 683000000 | 668231364.6762 | 97.84% | Personal operativo de Empresas Públicas de Armenia ESP y Visitantes | Bocatoma Ubicada en el Sector de Boquia . Municipio de Salento, Quindío. | Se suscribió el contrato de Suministro e Instalación N°028 de 2021, que tiene por objeto " Suministro e instalación de los elementos móviles y fijos para dar cumplimiento a la resolución 1409 de 2012 en trabajos de alturas que aplican en el proceso de gestión captación y tratamiento de EPA ESP" Valor del contrato: $279.363.210, de los cuales $ 210.584.780 aproximadamente se invertirán en PTAP Valor del Contrato: $ 279.3636.210, Para este producto corresponde un valor de $ 34.599.372,5 Fecha de Inicio: 23/12/2021 Tiempo de ejecución: 2 meses Valor de anticipo: $139.681.605 Acta parcial N°1: $ 160.901.685 Acta de Suspensión N°1: 22/02/17 por un termino de 20 días Acta de Suspensión N°2: 22/03/09 por un termino de 41 días Afecta de reinicio N°1: 29/03/2022 fecha de terminación ampliada: 3/04/2022 Soporte de Avance Físico: 80% Soporte de Avance Financiero: 58% Al momento se han ejecutado las siguientes actividades •Suministro e instalación de pórtico estructural fabricado con columnas tipo HEA 200 y viga estructural en IPE 160 para línea de vida en riel de aluminio de 5 metros, incluye pintura epóxica anticorrosiva y pintura de acabado alquídica de exteriores. El pórtico tendrá una altura de 2,2 metros y 5 metros de ancho, estará ubicado en la zona de bocatoma, el operario podrá hacerle la limpieza a la rejilla de bocatoma anclado a la línea de vida •Suministro e instalación de línea de vida en riel de aluminio (certificada) para pórtico en zona de bocatoma. Incluye elementos de sujeción y un carro deslizador. El operario podrá acercarse a la limpieza de la rejilla anclado a la línea de vida •Suministro e instalación de línea de vida horizontal fija en acero inoxidable 316 (certificada) con diámetro de 8mm de 35 metros para zona de aforo en rio, que cumpla con EN-795 y resolución 1409 de 2012. El operario se anclará usando una línea de vida portátil con arrestador. •Suministro de línea de vida vertical en cuerda de 10 metros con arrestador de caídas, se anclará a la línea de vida horizontal fija en cable de acero, evitando que el operario sea arrastrado por el río •Suministro e instalación de rodapié de 10 cm en platina de acero de 1/8 de pulgada en todas las barandas perimetrales existentes en la zona de bocatoma, incluye pintura epóxica anticorrosiva con acabados en pintura alquídica de exteriores. La resolución 1409 de 2012 exige rodapié para barandas •Baranda perimetral normalizada, fabricada e instalada en acero al carbono con recubrimiento con pintura epóxica anticorrosiva, 10 metros lineales en total •Suministro e instalación de escalera tipo gato de 2,6 metros, fabricada en acero inoxidable 304 •suministro e instalación de poste estructural con punto de anclaje certificado en acero inoxidable para ascenso y descenso seguro a labores de limpieza en los tanques, el poste tendrá un largo de 70 cm y estará fabricado en tubo estructural de 100 x 50 en calibre 3 mm. Para ser usado con un yoyo retráctil de 3 vías que funciona como equipo de rescate. El operario lo pondrá en el poste cada vez que haga las labores •Suministro de línea de vida auto retráctil de 3 vías de 50 pies en cable de acero galvanizado, Funciona como yoyo retráctil, sistema de descenso controlado y rescate asistido para trabajo en espacios confinados. Cumple con EN 795 Y resolución 1409 de 2012 •Poste estructural con punto de anclaje certificado en acero inoxidable para ascenso y descenso seguro a labores de limpieza en los tanques, el poste tendrá un largo de 70 cm y estará fabricado en tubo estructural de 100 x 50 x 3 mm. Se usará un yoyo retráctil de 3 vías que funciona como equipo de rescate. El operario lo pondrá en el poste cada vez que hagan las labores Estado actual del contrato: En ejecución Notas. 1. El contrato de consultoría conto con autorización de vigencias futuras por parte de Junta Directiva y COMFIS. 2. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ | Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra de adecuación estructural de derivación de agua cruda en el sector - Las Águilas | 0% | 100% | 15% | 15% |  | 14: Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273; 15: Línea de Aducción ubicada entre Boquia Salento y Armenia Q; 16: 1. Se suscribió Contrato de Obra N°008/2022 el cual tiene por objeto "Reposición de la tubería de aducción entre la captación y los desarenadores primarios, protección de la aducción en el sector de la bocatoma antigua y adecuación estructural de derivación las águilas" Valor del contrato: $1.211,262,657, Para este producto corresponde un valor $372.061.193 Fecha de inicio: 18/02/2022 Tiempo de ejecución: 5 meses Valor del Anticipo: $484.505,062,80 Para este producto corresponde un valor $ 148.824.477,20 Soporte del Avance Físico: Bitácora de obra, registro fotográficos. Ejecución de obra 15%. Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (40%) para la ejecución de la obra. Actualmente, el contrato se encuentra en ejecución. Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo y la retención por garantía se realizará sobre las actas. SECTOR BOCATOMA ANTIGUA Localización y Replanteo, Instalación cama de triturado, Figurado de acero, Fundida de cuerpo de cámara C10, Instalación de Tubería 24. SECTOR LAS AGUILAS Adecuación de acceso a zona a intervenir, Trasiego de material 2.Esta obra cuenta con una interventoría externa a través del Contrato de Consultoría N°002/2022 Objeto: "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social Y Jurídica, Para La Reposición De La Tubería De Aducción Entre La Captación Y Los Desarenadores Primarios, Protección De La Aducción En El Sector De La Bocatoma Antigua Y Adecuación Estructural De Derivación Las Águilas" Valor del contrato:$144.441.771 Fecha de inicio: 18/02/2022 Tiempo de ejecución: 6 meses Valor de anticipo: $57.776.708,40 (40%) Estado actual del contrato: En ejecución; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance físico de la obra de protección de la línea de aducción en el sector de la Bocatoma Antigua de Empresas Públicas de Armenia ESP. | 0% | 100% | 15% | 15% |  | 14: Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273; 15: Línea de Aducción ubicada entre Boquia Salento y Armenia; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la asistencia preventiva y correctiva de los componentes del sistema de captación y aducción de agua cruda de Empresas Públicas de Armenia ESP. | 100% | 100% | 50% | 50% |  | 14: Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273; 15: Línea de Aducción ubicada entre Boquia Salento y Armenia Q; 16: 1. Se suscribió Contrato de Semestre e Instalación N°01/2022 el cual tiene por objeto " suministro e instalación de la integración de variables de Bocatoma de Empresas Públicas de Armenia al Centro de Control Maestro" Valor del Contrato:$ 195.063.420 Fecha de Inicio: 26/01/2022 Tiempo de ejecución: 4 meses Valor pago anticipado: $97.531.710 corresponde al 50% Soporte de Avance Físico: 63% Soporte del Avance Financiero: 0% Al momento se han ejecutado las siguientes actividades Módulo PLC para lectura de señales entrada bocatoma y salida bocatoma Sistema de comunicación inalámbrica para integración señales en entrada bocatoma Switch de comunicación de 5 puertos de cobre para recibir señales de bocatoma Sensor para rangos bajos de turbidez (0,001 - 4000 NTU) en aplicaciones de agua limpia (potable, agua de proceso). Con cable 20 m Conformidad con norma ISO 7027. Válido para todas las aplicaciones en planta de aguas. Estado actual del contrato: En ejecución 2. Se están elaborando estudios previos para dar inicio a etapa precontractual del mantenimiento al pluviómetro; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | No Aplica | Intervención de los túneles de aducción de agua cruda | Preparar los documentos técnicos para avanzar en la asignación de recursos que permitan adelantar las consultorías (estudios y diseños en puntos priorizados como resultado de la inspección de túneles) y obras para la intervención de la línea de aducción de agua cruda de Empresas Públicas de Armenia ESP. | Número de documentos actualizados para adelantar la obra de reforzamiento estructural del túnel 13 de la línea de aducción de agua cruda de EPA ESP. | 0 | 1 | 0 | 0% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273 | Línea de Aducción ubicada entre Boquia Salento y Armenia Q | Se tiene programado actualizar presupuesto para el segundo semestre de 2022, teniendo en cuenta la finalización del Contrato de Obra N°008/2022 con el fin de no impactar negativamente la continuidad y cantidad en la prestación del servicio | Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Numero de archivos con la información requerida para adelantar los contratos de consultoría que permitan adelantar los estudios y diseños de los puntos priorizados (Según resultados de inspección de túneles) en la línea de aducción de agua cruda de EPA ESP | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 14: Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273; 15: Línea de Aducción ubicada entre Boquia Salento y Armenia Q; 16: Se tiene proyectado realizar las actividades después de haber realizado la inspección de túneles de la aducción bocatoma planta de tratamiento de agua potable con el fin de obtener un diagnostico general del estado de cada uno; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de gestiones realizadas para la asignación de recursos para avanzar en las inversiones requeridas para la Intervención de los túneles de aducción de agua cruda de EPA ESP | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 14: Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273; 15: Línea de Aducción ubicada entre Boquia Salento y Armenia Q; 16: Se plantea realizar la gestión de asignación de recursos para el segundo semestre de 2022, teniendo en cuenta la finalización del Contrato de Obra N°008/2022 con el fin de no impactar negativamente la continuidad y cantidad en la prestación del servicio; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202213110 | Rehabilitación y/o mejoramiento de la Planta de Tratamiento agua potable | Ejecutar las obras y actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes de la Planta de Tratamiento Agua Potable - Regivit del municipio de Armenia | Porcentaje de avance del contrato para la optimización de los filtros autolavado Fase II en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - REGIVIT | 0% | 100% | 32% | 32% |  | Código Anterior 10944030201 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.08 | Recursos Propios EPA ESP | 1050000000 | 903197561.5 | 86.02% | Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273 | Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit - Municipio de Armenia Departamento del Quindío | Se suscribió Contrato de Suministro e Instalación N°014/2022 el cual tiene por objeto " Intervención en Filtros Autolavado Para El Control Del Retrolavado Fase 2 De La Planta De Tratamiento De Agua Potable De Empresas Públicas De Armenia Valor del Contrato: $ 598.700.698 Fecha de Inicio: 01/02/2022 Tiempo de ejecución: 4 meses Valor pago anticipado: $$299.350.349 corresponde al 40% Soporte de Avance Físico:32 % Soporte del Avance Financiero: 0% Al momento se han ejecutado las siguientes actividades Switch de red no administrable con al menos 4 puertos de cobre + 2 puerto de Fobra Óptica Sensor para rangos bajos de turbidez (0,001 - 4000 NTU) en aplicaciones de agua limpia (potable, agua de proceso). Con cable 20 m Conformidad con norma ISO 7027. Válido para todas las aplicaciones en planta de aguas. Estado actual del contrato: En ejecución | Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para el mejoramiento de las condiciones actuales del sistema de telemetría de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - REGIVIT | 0% | 100% | 25% | 25% |  | 14: Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273; 15: Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit - Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Se suscribió Contrato de Prestación de Servicios N°03 de 2022 el cual tiene por objeto "Prestación De Servicios De Rehabilitación Y Mejoramiento De Las Condiciones Actuales Del Sistema De Telemetría Y Control Remoto Del Centro De Control Maestro Estaciones De Control Hidráulico Macro Medición Y Planta De Tratamiento De Agua Potable De Empresas Publicas De Armenia ESP" Valor del contrato: Hasta agotar $400.000.000, donde $150.000.000 son asignados para la Planta de Tratamiento de Agua Potable Fecha de inicio:01/02/2022 Tiempo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra Soporte de Avance Físico: 25% Soporte de Avance Financiero: 25% Acta parcial N°1: $32.979.565; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de ejecución del contrato de suministro e instalación de elementos móviles y fijos para dar cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012 en trabajos de alturas en la infraestructura DE LA Planta de Tratamiento de Agua - REGIVIT | 0% | 100% | 80% | 80% |  | 14: Personal operativo de Empresas Públicas de Armenia ESP y Visitantes; 15: Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit - Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Se suscribió el Contrato Suministro e Instalación No 028 de 2021, que tiene por objeto: " Suministro e instalación de los elementos móviles y fijos para dar cumplimiento a la resolución 1409 de 2012 en trabajos de alturas que aplican en el proceso de gestión captación y tratamiento de EPA ESP". Valor del contrato: $279,363,210, de los cuales $ 210,584,780 aproximadamente se invertirán en PTAP Valor del Contrato: $ 279.3636.210 Para este producto corresponde un valor $105.082.232,5 para el año 2022 Fecha de Inicio: 23/12/2021 Tiempo de ejecución: 2 meses Valor de anticipo: $139.681.605 Acta parcial N°1: $ 160.901.685 Acta de Suspensión N°1: 22/02/17 por un termino de 20 días Acta de Suspensión N°2: 22/03/09 por un termino de 41 días Afecta de reinicio N°1: 29/03/2022 Fecha de terminación ampliada: 3/04/2022 Soporte de Avance Físico: 80% Soporte de Avance Financiero: 58% Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo y la retención por garantía se realizará sobre las actas. •Poste estructural con punto de anclaje certificado en acero inoxidable para ascenso y descenso seguro a labores de limpieza en los tanques, el poste tendrá un largo de 70 cm y estará fabricado en tubo estructural de 100 X 50 calibre 3 mm. Se usará un yoyo retráctil de 3 vías que funciona como equipo de rescate. El operario lo pondrá en el poste cada vez que haga las labores •Línea de vida auto retráctil de 10 metros en carcasa termoplástica con cable de acero inoxidable 316. Se usará cuando se requiera realizar un descenso seguro al tanque. Cumple EN-795 y resolución 1409 de 2012 •-Freno deslizador para línea de vida vertical, es compatible con las líneas de vida del anterior ítem. Fabricado en acero inoxidable 316, cumple EN-795 y resolución 1409 de 2012 •-poste estructural con punto de anclaje certificado para ascenso y descenso seguro a labores de limpieza en los tanques de las unidades hidráulicas, además se podrá usar una línea de vida portátil entre los postes extremos y cubrir todas las unidades hidráulicas. Para usar con yoyo retráctil de 3 vías especial para rescate en espacios confinados. El operario lo pondrá en el poste cada vez que haga las labores de limpieza en el ingreso del tanque y bajará por medio de la escalera. Fabricado en tubo estructural cuadrado de 100 x 50 calibre 3 mm. Pintura epóxica anticorrosiva y acabados en pintura alquídica de exteriores •Línea de vida autoretráctil de 3 vías para labores de ascenso y descenso seguro, especial para espacios confinados. carcasa termoplástica y cable de acero galvanizado. Equipo especial para espacios confinados cumple con EN-795 y resolución 1409 de 201 •Línea de vida horizontal portátil en cuerda de polyester certificado de 18 metros para conexión entre postes metálicos, incluye argollas de anclaje, absorbedor de energía y tensionado. Los operarios la podrán montar y desmontar dependiendo de las labores que requieran. Certificada para una carga máxima de 5000 lb. Cumple EN-795 y resolución 1409 de 2012 •Suministro de brazo pescante tipo Davit para ascenso y descenso seguro, se podrá usar con el retráctil de 3 vías cotizado anteriormente o el yoyo retráctil de 10 metros. Equipo especial certificado para espacios confinados, fabricado en acero estructural aluminio estructural, cuenta con recubrimientos especiales como cincado y galvanizado •Poste estructural con punto de anclaje certificado para ascenso y descenso seguro a labores de limpieza en los tanques de las unidades de sedimentación. Para usar con yoyo retráctil de 3 vías especial para rescate en espacios confinados. El operario lo pondrá en el poste cada vez que haga las labores de limpieza en el ingreso del tanque y bajará por medio de la escalera. Fabricado en tubo estructural de 100 x 50 calibre 3 mm con pintura epóxica anticorrosiva y acabados en pintura alquídica de exteriores •Suministro e instalación de barandas perimetrales normalizadas para zona de filtros convencionales 1 y 2. fabricadas en acero al carbón con pintura epóxica anticorrosiva. Pasamanos hechos en tubo redondo de 1 1/2 pulgada e intermedios en tubo redondo de 1 pulgada, calibre 16. Incluye rodapié en lámina de 1/8 x 10 cm. las barandas tendrán un largo aproximado de 14 metros •Poste estructural con punto de anclaje certificado para ascenso y descenso seguro a labores de limpieza en los filtros de autolavado. se usa con yoyo retráctil de 3 vías especial para rescate en espacios confinados o yoyo retráctil normal anteriormente cotizado, también puede conectar la línea de vida portátil en cuerda entre dos postes. Fabricado en tubo estructural cuadrado de 100 x 50 calibre 3mm. con pintura epóxica anticorrosiva y acabados en pintura alquídica de exteriores •Poste estructural con punto de anclaje certificado para ascenso y descenso seguro a labores de limpieza en los tanques de las recamas de desagüe. Para usar con yoyo retráctil de 3 vías especial para rescate en espacios confinados. El operario lo pondrá en el poste cada vez que haga las labores de limpieza en el ingreso de la recamará. Fabricado en tubo estructural rectangular de 100 x 50 calibre 3 mm, con pintura epóxica anticorrosiva y acabados en pintura alquídica de exteriores •Suministro e instalación de escalera exterior de 7 metros para acceso a tanque Humata, fabricada en acero al carbón con pintura epóxica anticorrosiva. Parales en tubo de acero al carbón cuadrado de 50x50 calibre 14 con pasos en varilla corrugada de 3/4 de pulgada. Incluye pintura epóxica anticorrosiva con acabados en pintura alquídica de exteriores Estado actual del contrato: En ejecución Notas. 1. El contrato de consultoría conto con autorización de vigencias futuras por parte de Junta Directiva y COMFIS. 2. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP | Personal operativo de Empresas Públicas de Armenia ESP y Visitantes | Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit - Municipio de Armenia Departamento del Quindio | Se suscribió el Contrato Suministro e Intalación No 028 de 2021, que tiene por objeto: " Suministro e instalación de los elementos móviles y fijos para dar cumplimiento a la resolución 1409 de 2012 en trabajos de alturas que aplican en el proceso de gestión captación y tratamiento de EPA ESP". Valor del contrato: $279,363,210, de los cuales $ 210,584,780 aproximadamente se invertirán en PTAP Valor del Contrato: $ 279.3636.210 Para este producto corresponde un valor $105.082.232,5 para el año 2022 Fecha de Inicio: 23/12/2021 Tiempo de ejecución: 2 meses Valor de anticipo: $139.681.605 Acta parcial N°1: $ 160.901.685 Acta de Suspensión N°1: 22/02/17 por un termino de 20 días Acta de Suspensión N°2: 22/03/09 por un termino de 41 días Fecta de reinicio N°1: 29/03/2022 Fecha de terminación ampliada: 3/04/2022 Soporte de Avance Físico: 80% Soporte de Avance Financiero: 58% Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo y la retención por garantía se realizará sobre las actas. •Poste estructural con punto de anclaje certificado en acero inoxidable para ascenso y descenso seguro a labores de limpieza en los tanques, el poste tendrá un largo de 70 cm y estará fabricado en tubo estructural de 100 X 50 calibre 3 mm. Se usará un yoyo retráctil de 3 vías que funciona como equipo de rescate. El operario lo pondrá en el poste cada vez que haga las labores •Línea de vida auto retráctil de 10 metros en carcasa termoplástica con cable de acero inoxidable 316. Se usará cuando se requiera realizar un descenso seguro al tanque. Cumple EN-795 y resolución 1409 de 2012 •-Freno deslizador para línea de vida vertical, es compatible con las líneas de vida del anterior ítem. Fabricado en acero inoxidable 316, cumple EN-795 y resolución 1409 de 2012 •-poste estructural con punto de anclaje certificado para ascenso y descenso seguro a labores de limpieza en los tanques de las unidades hidráulicas, además se podrá usar una línea de vida portátil entre los postes extremos y cubrir todas las unidades hidráulicas. Para usar con yoyo retráctil de 3 vías especial para rescate en espacios confinados. El operario lo pondrá en el poste cada vez que haga las labores de limpieza en el ingreso del tanque y bajará por medio de la escalera. Fabricado en tubo estructural cuadrado de 100 x 50 calibre 3 mm. Pintura epóxica anticorrosiva y acabados en pintura alquídica de exteriores •Línea de vida autoretráctil de 3 vías para labores de ascenso y descenso seguro, especial para espacios confinados. carcasa termoplástica y cable de acero galvanizado. Equipo especial para espacios confinados cumple con EN-795 y resolución 1409 de 201 •Línea de vida horizontal portátil en cuerda de polyester certificado de 18 metros para conexión entre postes metálicos, incluye argollas de anclaje, absorbedor de energía y tensionador. Los operarios la podrán montar y desmontar dependiendo de las labores que requieran. Certificada para una carga máxima de 5000 lb. Cumple EN-795 y resolución 1409 de 2012 •Suministro de brazo pescante tipo Davit para ascenso y descenso seguro, se podrá usar con el retráctil de 3 vías cotizado anteriormente o el yoyo retráctil de 10 metros. Equipo especial certificado para espacios confinados, fabricado en acero estructural aluminio estructural, cuenta con recubrimientos especiales como cincado y galvanizado •Poste estructural con punto de anclaje certificado para ascenso y descenso seguro a labores de limpieza en los tanques de las unidades de sedimentación. Para usar con yoyo retráctil de 3 vías especial para rescate en espacios confinados. El operario lo pondrá en el poste cada vez que haga las labores de limpieza en el ingreso del tanque y bajará por medio de la escalera. Fabricado en tubo estructural de 100 x 50 calibre 3 mm con pintura epóxica anticorrosiva y acabados en pintura alquídica de exteriores •Suministro e instalación de barandas perimetrales normalizadas para zona de filtros convencionales 1 y 2. fabricadas en acero al carbón con pintura epóxica anticorrosiva. Pasamanos hechos en tubo redondo de 1 1/2 pulgada e intermedios en tubo redondo de 1 pulgada, calibre 16. Incluye rodapié en lámina de 1/8 x 10 cm. las barandas tendrán un largo aproximado de 14 metros •Poste estructural con punto de anclaje certificado para ascenso y descenso seguro a labores de limpieza en los filtros de autolavado. se usa con yoyo retráctil de 3 vías especial para rescate en espacios confinados o yoyo retráctil normal anteriormente cotizado, también puede conectar la línea de vida portátil en cuerda entre dos postes. Fabricado en tubo estructural cuadrado de 100 x 50 calibre 3mm. con pintura epóxica anticorrosiva y acabados en pintura alquídica de exteriores •Poste estructural con punto de anclaje certificado para ascenso y descenso seguro a labores de limpieza en los tanques de las recamas de desagüe. Para usar con yoyo retráctil de 3 vías especial para rescate en espacios confinados. El operario lo pondrá en el poste cada vez que haga las labores de limpieza en el ingreso de la recamará. Fabricado en tubo estructural rectangular de 100 x 50 calibre 3 mm, con pintura epóxica anticorrosiva y acabados en pintura alquídica de exteriores •Suministro e instalación de escalera exterior de 7 metros para acceso a tanque Humata, fabricada en acero al carbón con pintura epóxica anticorrosiva. Parales en tubo de acero al carbón cuadrado de 50x50 calibre 14 con pasos en varilla corrugada de 3/4 de pulgada. Incluye pintura epóxica anticorrosiva con acabados en pintura alquídica de exteriores Estado actual del contrato: En ejecución Notas. 1. El contrato de consultoría conto con autorización de vigencias futuras por parte de Junta Directiva y COMFIS. 2. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la asistencia preventiva y correctiva de los componentes del sistema de tratamiento de agua potable | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 14: Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273; 15: Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit -; 16: Se realizaron cotizaciones para la elaboración de estudio de mercado y respectivos estudios previos; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad y calidad del servicio de agua potable | 23.82 0.82 | ≥ 23,61 <5 agua apta para consumo humano | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable | Porcentaje de ejecución de las actividades para la Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable programadas en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA ESP 202213211 | Rehabilitación de redes de Acueducto | Desarrollar las actividades programadas para la rehabilitación de redes de Acueducto, garantizando la continuidad del servicio de agua potable en Área de Prestación del Servicio establecida por EPA ESP, para el municipio de Armenia | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la contratación de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de acueducto, que permitan mantener la continuidad del servicio. | 100% | 100% | 25% | 25% | Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable | Código Anterior 10944030301 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.08 | Recursos Propios EPA ESP | 1220000000 | 686356738.42 | 56.26% | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de marzo de 2022. Acueducto: 115.273 | En diferentes sectores de la ciudad y área de cobertura de la red de acueducto | Se adelantaron y ejecutaron actividades para la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de acueducto, lo que permitieron la atención oportuna de daños y garantizar el mantenimiento del índice de la continuidad del servicio. Dentro de los procesos contratados se encuentran: • Contrato de suministro no. 05 de 2022: suministro de material de rio para las labores de operación y rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado de Empresas Públicas De Armenia E.S.P. • Contrato de compraventa no. 06 de 2022: compra de tapas en material de hierro dúctil de alta resistencia para el sistema de acueducto y alcantarillado de Empresas Públicas De Armenia E.S.P. • Contrato de suministro no. 08 de 2022: suministro de materiales en hd y acero al carbón para la rehabilitación de redes de acueducto y reposición de válvulas e hidrantes de Empresas Públicas De Armenia E.S.P. • Contrato de suministro no. 011 de 2022: suministro de herramientas, dotación de equipos, materiales y elementos de ferretería para el normal desarrollo de las actividades que realiza a diario la empresa, y de materiales para la rehabilitación de redes de acueducto, alcantarillado, reposición de hidrantes y válvulas de Empresas Públicas De Armenia E.S.P. componentes I y II • Contrato con clausulado simplificado no. 147 de 2022 compraventa: compra de elementos especiales para la rehabilitación de redes de acueducto sin suspensión de agua de Empresas Públicas De Armenia E.S.P. • Contrato de Obra no 010 de 2022: obras de rehabilitación de vías y/o andenes afectados por labores del personal de acueducto, así como la rehabilitación y/o construcción de cámaras o losa tapas de válvulas de Empresas Públicas De Armenia E.S.P. Nota 1. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/ | Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de atención de las ordenes de trabajo de Acueducto, en relación a las recibidas por el proceso de Gestión Distribución de Agua Potable. | 100% | 100% | 25% | 25% |  | 16: Se efectuó la reparación de 87 daños en la red de distribución de acueducto y una atención mayor a 1.100 solicitudes de los usuarios del servicio de acueducto por medio de la Línea de Atención al Usuario 116. Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, se registra un 25% en el trimestre frente un total del 100% anual. Notas. 1.Las evidencias del cumplimiento de la actividad reposan en el proceso responsable de la ejecución del proyecto. 2. Estas inversiones contribuyen al cumplimiento de la inversiones establecidas en el Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR (Estándares de calidad del servicio - Continuidad) y el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.; 17: Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad del servicio | 23.82 | ≥ 23,61 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Rehabilitación de los componentes del sistema de alcantarillado | Porcentaje de ejecución de las actividades para la rehabilitación de los componentes del sistema de alcantarillado programadas en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA ESP 202213312 | Rehabilitación de redes de Alcantarillado | Desarrollar las actividades programadas para la rehabilitación de redes de Alcantarillado, garantizando la continuidad del servicio en Área de Prestación del Servicio establecida por EPA ESP, para el municipio de Armenia | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la contratación de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de alcantarillado, que permitan mantener la continuidad del servicio. | 95% | 95% | 25% | 26.32% | Rehabilitación de los componentes del sistema de alcantarillado | Código Anterior 10944030401 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.16 | Recursos Propios EPA ESP | 1356300983.5 | 604787647.16 | 44.59% | Población estimada 300.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022 Alcantarillado: 113.229 | Área de Prestación del Servicio de Alcantarillado Municipio de Armenia Departamento del Quindío | El proceso Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales, se adelantaron y ejecutaron actividades para la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de alcantarillado. | Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de atención de las ordenes de trabajo de Alcantarillado, recibidas por el proceso de Gestión Recolección de Aguas Residuales. | 67% | 95% | 18.75% | 19.74% |  | 16: A 31 de Marzo de 2022, se presentaron 239 necesidades de rehabilitación de redes de alcantarillado, atención con video y limpieza de redes con equipo de succión presión de las cuales se atendieron 180 y las demás están en tramite.; 17: Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales planificadas en el PSMV para el cuatrienio | 80% | 100% | Código Interno EPA ESP 202213413 | Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales | Desarrollar las actividades de rehabilitación de la infraestructura de colectores, interceptores y emisarios finales de acuerdo a lo establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la contratación de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV | 100% | 100% | 25% | 25% | Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales | Código Anterior 10944030501 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.16 | Recursos Propios EPA ESP | 374500000 | 180266400 | 48.14% | Toda la población en las áreas de Influencia donde se encuentran ubicados los colectores instalados actualmente Colectores Zona Sur – Oriental de la ciudad que conduce sus aguas a la PTAR La Marina: Pinares, Cristales, Aguas Limpias, Santa Rita – Naranjos, Santa Ana, Venus, Interceptor Sur, y Emisario Final. Otros colectores en operación en la ciudad de Armenia: Lindaraja, Quindos, Armenia, Camelias, Zanjón Hondo, Montañita, Aldana, Paujil y San José. | Área de Influencia donde se encuentran ubicados los colectores instalados actualmente Colectores Zona Sur – Oriental de la ciudad que conduce sus aguas a la PTAR La Marina: Pinares, Cristales, Aguas Limpias, Santa Rita – Naranjos, Santa Ana, Venus, Interceptor Sur, y Emisario Final. Otros colectores en operación en la ciudad de Armenia: Lindaraja, Quindos, Armenia, Camelias, Zanjón Hondo, Montañita, Aldana, Paujil y San José. | Se realizaron actividades de rehabilitación en los colectores de municipio de Armenia según cronograma de mantenimiento , se realizó la contratación del personal operativo (Ingeniero, tecnólogo, oficiales y operarios) para programar y ejecutar la rehabilitación de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales construidos en la ciudad. Nota: Las inversiones correspondientes al suministro de materiales, insumos y al arrendamiento de camioneta, son procesos contractuales que no se supervisan desde GTAR Nota. 1..Las evidencias del cumplimiento de la actividad reposan en el proceso responsable de la ejecución del proyecto. | Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | S.D. | 100% | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Rehabilitación y/o mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la rehabilitación y/o mejoramiento de la PTAR La Marina planificadas en el PSMV para el cuatrienio | 70% | 100% | Código Interno EPA ESP 202213514 | Rehabilitación y/o mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | Realizar las acciones para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR La Marina) del municipio de Armenia, dando cumplimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR La Marina) del municipio de Armenia | 100% | 100% | 0% | 0% | Rehabilitación y/o mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | Código Anterior 10944030601 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.16 | Recursos Propios EPA ESP | 300000000 | 0 | 0% | Población estimada 45.000 Barrios: Plan Piloto, Simón Bolívar, Cañas Gordas, El Emperador, Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Castilla, Castilla Grande, Guaduales del La Villa, Villa del Centenario, La Linda, Isabela, Los Naranjos, Tres Esquinas, Veracruz, La Virginia, Santa Rita, Puerto Espejo y el Poblado, entre otros. Comunas 1 y 2 | PTAR La Marina Comuna 1 Municipio de Armenia Departamento del Quindío | En la PTAR no se ha ejecutado actividad alguna, en razón a que los recursos asignados no son suficientes para alcanzar las metas propuestas; actualmente están desde la Alta Dirección buscando oficializar la adición al presupuesto de la PTAR para lograr el objetivo. | Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR La Marina Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad del servicio de agua potable | 23.82 | ≥ 23,61 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Proyectos formulados para la construcción de infraestructura de contingencia | Número de proyectos formulados para la construcción de infraestructura de contingencia en el cuatrienio | 0 | 1 | No Aplica | Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Municipio de Armenia | Realizar las gestiones necesarias para avanzar en la construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto del municipio de Armenia | Número de gestiones realizadas para avanzar en la Construcción de Infraestructura de contingencia para el acueducto de Armenia | 1 | 1 | 0 | 0% | Proyectos formulados para la construcción de infraestructura de contingencia | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 305.000 Aprox. Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 | Estación de Bombeo ubicada en la margen derecha del río Quindío en la Vereda Chaguala Municipio de Calarcá Departamento del Quindío | A la fecha no se han adelantado actividades para esta línea de proyecto. | Subgerencia de Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad del servicio de agua potable | 23.82 | ≥ 23,61 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Reposición y/o optimización de la infraestructura de contingencia | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la reposición y/o optimización de la infraestructura de contingencia planificadas para el cuatrienio | 0% | 100% | No Aplica | Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del Municipio de Armenia | Identificar las acciones e inversiones requeridas para la reposición u optimización de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto del municipio de Armenia | Número de informes de identificación de las acciones o inversiones requeridas para la reposición u optimización de los componentes de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia | 1 | 1 | 1 | 100% | Reposición y/o optimización de la infraestructura de contingencia | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 305.000 Aprox. Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 | Estación de Bombeo ubicada en la margen derecha del río Quindío en la Vereda Chaguala Municipio de Calarcá Departamento del Quindío | Se realizó informe sobre la situación actual del terreno adjunto a la infraestructura. | Subgerencia de Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Continuidad y calidad del servicio de agua potable | 23.82 0.82 | ≥ 23,61 <5 agua apta para consumo humano | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de contingencia | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de contingencia planificadas para el cuatrienio | 70% | 100% | No Aplica | Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del Municipio de Armenia | Ejecutar las obras y actividades programadas para avanzar en la rehabilitación y/o mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto (Estación de Bombeo - Chaguala) del municipio de Armenia | Porcentaje de avance de la obra N° 010 de 2019 "Rehabilitación de la bocatoma, compuertas desarenador y tanque de succión, mejoramiento estructural e instalación de válvula anticipadora de golpe de ariete y puesta en marcha de la Estación de Bombeo Chaguala" | 80% | 20% | 0% | 0% | Rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de contingencia | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión |  | Estación de Bombeo ubicada en la margen derecha del río Quindío en la Vereda Chaguala Municipio de Calarcá Departamento del Quindío | A la fecha, la entidad desarrolla Contrato de obra No. 010 de 2019, que tiene por objeto: “Rehabilitación de la bocatoma, compuertas desarenador y tanque de succión, mejoramiento estructural e instalación de válvula anticipadora de golpe de ariete y puesta en marcha de la estación de bombeo Chaguala”, por un valor de $ 189.080.701. Se han ejecutado las siguientes actividades: - REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO BOCATOMA. - REHABILITACIÓN COMPONENTES DESARENADOR - REHABILITACIÓN COMPONENTES ESTACIÓN DE BOMBEO Porcentaje de avance físico a la fecha del 80%. El contrato en mención fue objeto de cambio de supervisión, la cual quedó a cargo de la Subgerencia de Aguas a partir del 16 de junio de 2020, debido a que es un tema operativo de la entidad en su componente de acueducto, el supervisor es el Ing. Luis Alberto Vélez. | Subgerencia de Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto (Estación de Bombeo - Chaguala) del municipio de Armenia | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 14: Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 (Incluye suscriptores del Sector Rural); 15: Estación de Bombeo ubicada en la margen derecha del río Quindío en la Vereda Chaguala Municipio de Calarcá Departamento del Quindío; 16: A la fecha no se han adelantado actividades para esta línea de proyecto.; 17: Subgerencia de Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Población con acceso a los servicios prestados por EPA ESP | 300194 | 316926 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Atención de contingencias | Porcentaje de cumplimiento en la atención de contingencias | SD | 100% | No Aplica | Atención de contingencias | Realizar las actividades requeridas para garantizar la atención oportuna de contingencias presentadas que puedan afectar la prestación de los servicios por parte de Empresa Públicas de Armenia ESP | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la atención de contingencias | 100% | 100% | 25% | 25% | Atención de contingencias | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 Alcantarillado: 113.229 Aseo: 121.313 | Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia Departamento del Quindío | Empresas Públicas de Armenia ESP, cuenta con los equipos y el personal para realizar las atenciones de los eventos presentados con relación a la prestación de los servicios públicos, es necesario informar que los equipos y el personal en algunas magnitudes de tipo de evento puede superar su capacidad de respuesta. Debido a la ola invernal presentada en el primer semestre sel año, sea podido realizar la atención oportuna de los eventos tanto en el servicio de acueducto como en el servicio de alcantarillado, la empresa cuenta con una programación para realizar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nota: este es un indicador de mantenimiento, toda vez que desde las subgerencias, se realizan constantemente las acciones correspondientes a las actividades programadas para la atención de contingencias. Donde el 25% corresponde a un 100% en el trimestre del cumplimiento de las actividades. siento un indicador acumulativo | Subgerencias Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Población con acceso a los servicios prestados por EPA ESP | 300194 | 316926 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Planeación técnica para el desarrollo de los servicios | Porcentaje de cumplimiento de las actividades inherentes al proceso de Planeación Técnica programadas en el cuatrienio | 95% | 100% | Código Interno EPA ESP 202215115 | Implementación y Fortalecimiento técnico del SIG | Desarrollar actividades y acciones programadas para el fortalecimiento e implementación del Sistema de Información Geográfico - SIG de Empresas Públicas de Armenia ESP. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la digitalización, validación e ingreso de la información técnica y operacional del servicio público de acueducto al SIG | 100% | 100% | 25% | 25% | Planeación técnica para el desarrollo de los servicios | Código Anterior 10944050101 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos Propios EPA ESP | 144171483.94 | 50957200 | 35.34% | Partes internas: Subgerencias, Direcciones, Procesos de Gestión Las actividades del SIG benefician a todos los usuarios de los servicios prestados por EPA ESP. | SIG EPA - Ubicado en las instalaciones de EPA ESP en Tanque Corbones Municipio de Armenia Departamento del Quindío | A 31 de marzo de 2022, se han realizado las actividades de digitalización, corrección y actualización del catastro de redes de acueducto existentes en el SIG; dentro de las cuales se resaltan: Digitalización de los contratos e ingreso de información de campo al SIG, cambios, ajustes y/o actualizaciones en la información de los componentes del sistema de acueducto, validación de sectores hidráulicos, topología de las redes de acueducto, verificación que la información digitalizada, validación de la información de planos récord, actualización de la cobertura de Contratos EPA del plano de población para el área SIG de la EPA.,entre otras. Nota. Contrato de prestación de servicios N° 119 de 2022 | Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la digitalización, validación e ingreso de la información técnica y operacional del servicio público de alcantarillado al SIG | 100% | 100% | 25% | 25% |  | 14: Partes internas: Subgerencias, Direcciones, Proceso de Gestión Las actividades del SIG benefician a todos los usuarios de los servicios prestados por EPA ESP.; 15: SIG EPA - Ubicado en las instalaciones de EPA ESP en Tanque Corbones Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: A 31 de marzo de 2022, se realizaron las actividades de digitalización, corrección y actualización del catastro de redes de alcantarillado existentes en el SIG. ; dentro de las cuales se resaltan: Digitalización de los contratos e ingreso de información de campo al SIG, cambios, ajustes y/o actualizaciones en la información de los componentes del sistema de alcantarillado verificación que la información digitalizada, validación de la información de planos récord, actualización de la cobertura de Contratos EPA del plano de población para el área SIG de la EPA, entre otras. Nota. Contrato de prestación de servicios N° 137 de 2022; 17: Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la digitalización, validación e ingreso de la información técnica y operacional del servicio público de Aseo al SIG | 100% | 100% | 25% | 25% |  | 14: Las actividades del SIG benefician a todos los usuarios de los servicios prestados por EPA ESP.; 15: SIG EPA - Ubicado en las instalaciones de EPA ESP en Tanque Corbones Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: A 31 de marzo de 2022, se realizaron las actividades de digitalización, corrección y actualización del catastro del servicio de aseo en el SIG de Empresas Públicas de Armenia ESP, dentro de las cuales se resaltan: Nota. Contrato de prestación de servicios N° 234 de 2022; 17: Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Cantidad de matrículas de usuarios de EPA ESP amarrados en el plano cartográfico con respecto a la numeración predial | 105000 | 107180 | 67210 | 62.71% |  | 14: Las actividades del SIG benefician a todos los usuarios de los servicios prestados por EPA ESP.; 15: SIG EPA - Ubicado en las instalaciones de EPA ESP en Tanque Corbones Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: El número de matrículas que se encuentran amarradas al plano cartográfico correspondientes al NPN (Número Predial Nacional), son 67.210 matrículas a marzo 31 de 2022.; 17: Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de fichas catastrales de los usuarios ingresadas y validadas en SIG. | 99% | 98% | 25% | 25.51% |  | 16: A 31 de marzo de 2022, se han realizado las actividades de digitalización, corrección y actualización del plano cartográfico con respecto a su numero predial nacional y matriculas de los usuarios de los servicios prestados por EPA ESP en el SIG; dentro de las cuales se destacan: Digitalización de los nuevos polígonos correspondientes a predios como resultado del desenglobe de su ficha catastral, Actualización del plano cartográfico con respecto a las matriculas de los nuevos usuarios de los servicios prestados por EPA ESP, Depuración de matriculas, entre otras. Nota. Contrato de prestación de servicios N° 130 y 136 de 2022; 17: Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Cantidad de puntos de vertimiento ingresados al SIG producto la consultoría para realizar la investigación y el levantamiento topográfico y hojas de vida de los puntos de vertimientos de aguas residuales sobre las quebradas del municipio de Armenia fase 2 | 324 | 384 | 324 | 84.38% |  | 17: Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202215216 | Modelación hidráulica del sistema de Acueducto | Desarrollar las actividades de ajuste y validación del modelo hidráulico de la red Matriz de Distribución de acuerdo a las condiciones reales de operación y de acuerdo a lo establecido en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de ajuste y validación del modelo hidráulico de la Red matriz del sistema de Acueducto del municipio de Armenia | 90% | 90% | 22.5% | 25% |  | Código Anterior 10944050201 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos Propios EPA ESP | 26567612 | 9699200 | 36.51% | Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de marzo de 2022. Acueducto: 114.549 | Área de Prestación del Servicio de Acueducto Las actividades de ajuste y calibración se realizan Subgerencia Técnica . Sede Corbones Municipio de Armenia Departamento del Quindío | Se cuenta con el modelo hidráulico de la red Matriz de la red matriz, en la actualidad se esta procesando la información de caudales y presiones horarias, para su posterior ajuste y calibración. Para el desarrollo de las tareas relacionadas con la actividad se suscribieron y ejecutaron los siguientes contratos: - Clausulado Simplificado N° 076 de 2022, cuyo objeto: Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para desarrollar actividades requeridas en la parametrización de variables y ajuste de resultados de la modelación hidráulica de la red matriz de distribución y/o sectores hidráulicos del municipio de Armenia, por un valor de $ 12.124.000. La Información contractual general puede ser consultado a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co Las evidencias del desarrollo de las actividades reposan en la Subgerencia Técnica Ubicada en la Sede Corbones Indicador de mantenimiento. | Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | No Aplica | Gestión de Sectores Hidráulicos | Avanzar con las actividades para la gestión de los sectores hidráulicos de Acueducto en el Municipio de Armenia, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para gestión de los sectores hidráulicos de la red de distribución de agua potable | 0% | 20% | 2.5% | 12.5% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 1.308 Aprox. Datos de Suscriptores impactados por la actividad a 31 de marzo de 2022. Acueducto: 327 | Sector de los barrios el Modelo, Corbones, Granada, Niagara, Palmas del Modelo Municipio de Armenia Departamento del Quindío | 1. Sector hidráulico 15: Se efectúa validación y revisión del aislamiento del sector hidráulico, realizando validación de base de datos de usuarios del proceso de Comercial, polígonos hidráulicos y válvulas de suspensión y aislamiento, localización de estaciones de regulación y macro medición, apoyo con el Centro de Control Maestro para determinación de condiciones hidráulicas de los sectores. Se procede a efectuar reporte del informe de las acciones adelantadas a la Subgerencia Técnica y Sistema de Información Geográfico – SIG. Actividad realizada: 17 de febrero de 2022 Usuarios beneficiados: 327 | Subgerencia de Técnica Gestión Planeación Técnica - Subgerencia de Aguas- Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202215217 | Modelación de la calidad del agua | Ejecutar las actividades de aplicación, recopilación y análisis de la información de calidad de agua en el modelo hidráulico de la red matriz de acueducto de Empresas Públicas de Armenia ESP | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la aplicación, recopilación y análisis de la información de calidad de agua, en el modelo hidráulico de la red matriz de acueducto de Empresas Públicas de Armenia ESP | 85% | 90% | 15% | 16.67% |  | Código Anterior 10944050203 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos Propios EPA ESP | 6641903 | 2424800 | 36.51% | Datos de Suscriptores por servicio a 31 de marzo de 2022. Acueducto: 115.273 | Área de Prestación del Servicio de Acueducto Las actividades de ajuste y calibración se realizan Subgerencia Técnica . Sede Corbones Municipio de Armenia Departamento del Quindío | Hasta el momento se incluido modelación de la calidad del agua a los siguientes sectores 1, 2, 302, 4, 5, 6, 8, 902, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 101, 102, 103, 111, 112, 121, 131 y 702 Para el desarrollo de las tareas relacionadas con la actividad se suscribieron y ejecutaron los siguientes contratos: - Clausulado Simplificado N° 076 de 2022, cuyo objeto: Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para desarrollar actividades requeridas en la parametrización de variables y ajuste de resultados de la modelación hidráulica de la red matriz de distribución y/o sectores hidráulicos del municipio de Armenia, por un valor de $ 12.124.000. La Información contractual general puede ser consultado a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co Las evidencias del desarrollo de las actividades reposan en la Oficina donde se desarrolla la actividad. | Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202215318 | Revisión de proyectos hidrosanitarios y control urbano | Realizar las actividades de revisión de los proyectos hidrosanitarios y control urbano, de acuerdo a los requerimientos de las partes interesadas internas y externas. | Porcentaje de los proyectos hidrosanitarios revisados en relación a las solicitudes radicadas en Empresas Públicas de Armenia ESP. | 99% | 100% | 25% | 25% |  | Código Anterior 10944050301 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos Propios EPA ESP | 205906340.9837 | 76391000 | 37.1% | Población impactada aproximada 5514 | Municipio de Armenia Departamento del Quindío | En el período comprendido entre el 01 de Enero y al 31 de marzo de 2022 han sido radicados para revisión 8 proyectos hidrosanitarios, el proceso de revisión de proyectos hidrosanitarios ha realizado un total 37 visitas técnicas a estos proyectos y a los que estaban pendientes en vigencias pasadas que se encontraban en un proceso de subsanación de observaciones previas; hay que tener en cuenta que algunos proyectos requieren de varias visitas dependiendo de si quedan observaciones por subsanar, por esta razón se realizaron más visitas que los proyectos que ingresaron. Adicional dadas las observaciones por revisión de proyectos hidrosanitarios se revisaron nuevamente lo proyectos dada la no aceptabilidad inicial por lo tanto se han generado en el periodo de 1 de enero al 31 de marzo 23 conceptos de aceptabilidad o no aceptabilidad por parte de la revisión de proyectos hidrosanitarios, conllevando en una totalidad de 31 revisiones a proyectos hidrosanitarios radicados ya sea por ser nuevos o conllevar observaciones previas. | Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de ejecución de las actividades de control urbano realizadas de acuerdo al Plan de Trabajo establecido por el Proceso de Gestión Planeación Técnica. | 100% | 100% | 60% | 60% |  | 14: Población impactada aproximada 1500; 15: Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2022 se identificaron proyectos que no han radicado la información competente para la revisión de proyectos hidrosanitarios, adicionalmente el personal adscrito al área de proyectos hidrosanitarios control urbano se realizaron 413 visitas, logrando un gran acercamiento para proceder a la creación de nuevas matrículas. Es importante resaltar que la diferencia dada entre los 98 proyectos identificados y los 25 que han sido acercados por parte el usuario a la radicación de proyectos hidrosanitarios se han visto tramitados por legalización de conexión fraudulenta, motivo por el cual no se ve reflejado en el presente importe dado que dicho trámite es realizado y supervisado por la Dirección Comercial a través del documento controlado DC-R-009.; 17: Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202215319 | Estudios y diseños para el desarrollo de los servicios | Realizar los estudios y diseños técnicos, de acuerdo con las necesidades de ampliación de cobertura, reposición, rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura para la prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo de Empresas Públicas de Armenia ESP., en cumplimiento a los requisitos legales, normativos y reglamentarios. | Porcentaje de ejecución de la consultoría para estudios y diseños para los colectores de las Quebradas La Florida, San Nicolás y Rio Quindío en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del municipio de Armenia | 80% | 20% | 5% | 25% |  | Código Anterior 10944050303 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos Propios EPA ESP | 419254965.0175 | 115839816 | 27.63% | Población estimada 46.848 Habitantes | Quebrada La Florida Quebrada San Nicolas Quebrada Rio Quindío Comuna 10-7 Municipio de Armenia Departamento del Quindío | Contrato de Consultoría N° 009 de 2020 Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS COLECTORES DE LAS QUEBRADAS LA FLORIDA , SAN NICOLAS Y RIO QUINDIO MUNICIPIO DE ARMENIA Valor: $1.122.962.908,00 Contrato con vigencias futuras ordinarias 2022 autorizadas por la Junta Directiva y Aprobadas por el COMFIS Actividades ejecutadas: Visitas a sitios de influencia del proyecto y recopilación de datos para la realización de los estudios y diseños proyectados, además de trabajos topográficos y de cartografía. | Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de estudios y diseños para la ampliación, reposición, rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura para la prestación de los servicios a cargo de EPA ESP, elaborados de acuerdo a las solicitudes y necesidades realizadas al proceso de Gestión Planeación Técnica | 100% | 100% | 25% | 25% |  | 14: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de marzo de 2022. Acueducto: 115.273 Alcantarillado: : 113.229; 15: Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: A 31 de Marzo de 2022, se han realizado las siguientes actividades para avanzar en los estudios y diseños requeridos para el desarrollo de los servicios: Visitas preliminares de campo, solicitud de información de catastro (SIG), solicitud de información de usuarios actuales y solicitudes de disponibilidades de servicio, visita con topografía, realización de diseño, dibujo, presupuesto, especificaciones técnicas, socialización, entre otros. Anexo: Estudios y diseños realizados y en proceso.; 17: Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Población con acceso a los servicios prestados por EPA ESP | 300194 | 316926 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Fortalecimiento técnico y operativo de los servicio de acueducto, alcantarillado y aseo | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la adquisición de maquinaria, equipos y herramientas para el fortalecimiento técnico y operativo de los servicios en el cuatrienio | 93% | 100% | Código Interno EPA ESP 202216120 | Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios | Adquirir la maquinaria, herramienta y equipo de apoyo físico que permitan el fortalecimiento técnico y operativo de la prestación del servicio público de Acueducto, Alcantarillado y Aseo por parte de Empresas Públicas de Armenia ESP | Número de contenedores plásticos adquiridos para los operarios de barrido | 0 | 90 | 0 | 0% | Fortalecimiento técnico y operativo de los servicio de acueducto, alcantarillado y aseo | Código Anterior 10944060101 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.003.02.02 | Recursos Propios EPA ESP | 3487918338 | 3334384000 | 95.6% | Unidades del Servicios de Aseo a 31 de marzo de 2022: 121.313 | Área de Prestación del servicio de Aseo Municipio de Armenia Departamento del Quindío | A 31 de marzo de 2021 no se ha ejecutado la actividad, toda es que se tiene prevista para un trimestre posterior. | Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de contenedores metálicos de 3 yardas cubicas adquiridos para el Servicio de Aseo | 9 | 5 | 5 | 100% |  | 14: Habitantes de los conjuntos residenciales donde se ubicaran los contenedores; 15: Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Se ejecuto contrato de compraventa # 1 de 2022, mediante el cual se adquirieron cinco (5) contenedores metálicos de 3 yardas cubicas por valor de $ 39,850,000. Dicho contrato tuvo fecha de inicio 28 de enero de 2022 y el acta final tiene fecha del 22 de marzo de 2022.; 17: Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de basureros plásticos adquiridos | 65 | 100 | 0 | 0% |  | 14: Suscriptores del Servicios de Aseo a 31 de marzo de 2022: 121.313; 15: Área de Prestación del servicio de Aseo Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: A 31 de marzo de 2021 no se ha ejecutado la actividad, toda es que se tiene prevista para un trimestre posterior.; 17: Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP | 3334384000
[14 empty] | Número de carros metálicos adquiridos para la recolección y transporte de residuos sólidos en las vías peatonales | 9 | 10 | 10 | 100% |  | 14: Unidades del Servicios de Aseo a 31 de marzo de 2022: 121.313; 15: Área de Prestación del servicio de Aseo Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Se ejecuto contrato de compraventa # 1 de 2022, mediante el cual se adquirieron diez (10) carros metálicos por valor de $ 39,850,000. Dicho contrato tuvo fecha de inicio 28 de enero de 2022 y el acta final tiene fecha del 22 de marzo de 2022.; 17: Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance en el proceso de adquisición de maquinaria, herramientas y equipos para el fortalecimiento técnico y operativo de servicio de Aseo: • Seis (6) carros compactadores de 25 y3 • Un (1) carro compactador de 8 y3 • Un (1) carro doble troque con brazo hidráulico para el manejo de caja estacionaria (amplirrol) • Dos (2) cajas compactadoras de 25 y3, • Dos (2) cajas compactadoras de 17 y3 • Cinco (5) levantadores de carga trasera lifter | 50% | 50% | 25% | 50% |  | 10: Recursos de Crédito $ 3.342.218.338; 14: Unidades del Servicios de Aseo a 31 de marzo de 2022: 121.313; 15: Área de Prestación del servicio de Aseo Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Se realizó contrato de compraventa # 24 de 2021, cuyo objeto contractual es: Compra de • Seis (6) carros compactadores de 25 y3, • Un (1) carro compactador de 8 y3, • Un (1) carro doble troque con brazo hidráulico para el manejo de caja estacionaria (amplirrol), • Dos (2) cajas compactadoras de 25 y3, • Dos (2) cajas compactadoras de 17 y3, • Cinco (5) levantadores de carga trasera lifter. Dicho contrato tuvo fecha de inicio el 31 de diciembre de 2021 y tiene fecha prevista de terminación el 29 de abril de 2022. Hasta el momento el contratista ha realizado el suministro de 8 de los 17 elementos contratados, los cuales se mencionan a continuación: • Dos (2) cajas compactadoras de 25 y3, • Dos (2) cajas compactadoras de 17 y3 • Cuatro (4) levantadores de carga trasera lifter El contratista ha solicitado una prorroga del contrato por termino de 45 días, para la entrega de los vehículos, manifestando: "durante el 2021 y 2022, la industria automotriz global ha venido experimentando dificultades en el suministro de materiales debido a los impactos de producción ocasionados por el COVID-19, donde las plantas de producción de vehículos tuvieron que cerrar durante algunas semanas, incluso meses, debido a la emergencia sanitaria que afectó nuestro mundo. Las plantas de semiconductores eléctricos tuvieron una demanda inesperada de material para satisfacer un gran número de solicitudes de componentes electrónicos a nivel mundial, por lo cual su capacidad de producción no estaba preparada para atender a todo el mercado, generando una ampliación en los tiempos de entrega." dicha solicitud de prorroga esta en estudio por parte del supervisor del contrato y el área jurídica de EPA ESP; 17: Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 3, 6, 11 | Toneladas Dispuestas en el relleno sanitario | 78899 | 70000 | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | Fomento a la separación, aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para el fomento a la separación, aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos en el cuatrienio | 80% | 100% | No Aplica | Fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos municipales | Realizar y participar en los procesos de educación para el fortalecimiento de las capacidades empresariales para el manejo adecuado de los residuos sólidos y el fomento de la cultura de separación en la fuente. | Porcentaje de cumplimiento de acciones programadas para el fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de Residuos sólidos Municipales -RSM | 100% | 100% | 35% | 35% | Fomento a la separación, aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | 82 personas sensibilizadas | Comunas: 2, 4, 5, 7, 10 | Se tiene programado realizar 20 actividades de sensibilizaciòn en temas de separacion en la fuente y aprovechamiento de residuos sòlidos, dirigidas a usuarios del servicio de aseo, en el 1 trimestre del año 2022 se realizaron las siguientes: 1. Institucion Educativa Ciudadela Cuyabra ( 19 asistentes) 2. Edificio Terra ( 3 asistentes ) 3. Torre Versalles ( 5 asistentes) 4. Conjunto Residencial Brisas del Bosque ( 7 asistentes) 5. Conjunto Residencial Reserva de la Sabana ( 5 asistentes ) 6. Institucion Educativa Ciudadela del Sur Sede la Fachada (26 asistentes) 7. Comerciantes Centro Comercial de Cielos Abiertos ( 17 asistentes) | Subgerencia de Aseo Gestión Social Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ambiente y desarrollo sostenible | 6, 13, 15 | Usuarios del recurso hídrico con programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) implementados. | 300194 | 318000 | Gestión integral del recurso hídrico responsabilidad de TODOS | Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua | Porcentaje de cumplimiento del programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el cuatrienio | 94.52% | 100% | Código Interno EPA ESP 202221121 | Implementación del Modelo para la conservación, recuperación y mantenimiento de la cuenca abastecedora del Rio Quindío | Desarrollar las actividades programadas dentro de la implementación de modelo de intervención para la conservación, recuperación y mantenimiento de la Cuenca abastecedora del municipio de Armenia en el marco del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de EPA ESP | Porcentaje de avance físico en la ejecución de la obra N° 015 de 2020 " Mantenimiento al enriquecimiento forestal realizado en el predio La Zulia bajo el contrato de obra N° 006 del 2018 con especies forestales protectoras en la cuenca alta del Rio Quindío. | 80% | 20% | 15% | 75% | Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua | Código Anterior 10945010101 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.08 | Recursos EPA ESP | 233782200 | 23663441 | 10.12% | Población del Municipio de Salento 7,000 Habitantes aproximadamente de Salento Población del Municipio de Armenia como Usuaria del Servicio Publico de Acueducto 305.000 Habitantes aproximadamente de Armenia Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 | Predio La Zulia Vereda El Roble propiedad del municipio de Armenia Municipio de Salento Departamento del Quindío | 1. Durante la vigencia 2020, Empresas Publicas de Armenia ESP., suscribió y dio inicio al Contrato de Obra N° 015 de 2020 cuyo objeto "Mantenimiento al enriquecimiento forestal realizado en el predio La Zulia bajo el contrato de obra N° 006 del 2018 con especies forestales protectoras en la cuenca alta del Rio Quindío"., por valor de $ $ 68.472.478. Soporte del Avance Financiero: 0% El contrato no tuvo pago anticipado ni pago de anticipo, a la fecha no se han pagado actas parciales. Se encuentra pendiente la entrega de informe final. Soporte del Avance Físico: 95%. el cual corresponde a resiembra y mantenimiento inicial, segundo, tercer y parcialmente el cuarto mantenimiento a las especies forestales sembradas mediante el Contrato de Obra No. 06 de 2018, en el predio La Zulia. Hace falta mantenimiento a algunas especies forestales y la visita de verificación. El contrato se encuentra suspendidp bajo la suspensión No. 3. consecuente del fenómeno de intensas lluvias, lo que no solo dificulta la movilización al predio, sino también que el desplazamiento hacia el lote objeto de enriquecimiento forestal representa una actividad riesgo en razón a la inestabilidad del terreno y a los múltiples deslizamientos de tierra que se vienen presentando en la jurisdicción de Salento. Estas situaciones han generado lentitud en el desarrollo de las actividades de mantenimiento, ya que se dificulta el transporte de los insumos y materiales hacia los sitios de trabajo y el movimiento seguro de los obreros por los terrenos, debido a los largos trayectos, a las fuertes pendientes y la ubicación del predio; lo anterior ha ocasionado que la ruta crítica del contrato sea alterada y excedan los estándares de la planificación inicial. • Fecha del acta de inicio: 29/12/2020 • Fecha de suspensión No.1 : 26/03/2021 * Fecha de suspensión No. 2: 25/05/2021 (prorrogando a la suspensión No. 1) • Tiempo de suspensión: 70 días • Fecha de reinicio: 04/06/2021 * Fecha de suspensión No. 3 : 01/03/2022 * Tiempo de suspensión: 92 días * Fecha proyectada de reinicio: 01/06/2022 • Fecha de terminación: 08/06/2022 Nota: 1. El contrato de obra conto con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2022 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS, estos documentos reposan en la Dirección Jurídica de EPA ESP. 2. Ante lo expuesto la Subgerencia Técnica, mediante oficio GPT-1283 solicito modificación de la meta física para la vigencia 2021, con una ejecución que pasa a la vigencia 2022. 3. Adicional a lo anterior, requirió la autorización de vigencias futuras ordinarias para contratos en ejecución por parte de la Junta Directiva, logrando su aprobación mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 046 de 2021, el cual puede ser consultado a través de El acuerdo mencionado puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/9138-acuerdo-046. 4. La información Contractual General puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co | Subgerencias Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de ejecución de la obra 018 de 2020 "Enriquecimiento forestal en el predio La Estrella de la cuenca alta del Rio Quindío" | 17% | 83% | 50.1% | 60.36% |  | 14: Población del Municipio de Salento 7,000 Habitantes aproximadamente de Salento Población del Municipio de Armenia como Usuaria del Servicio Publico de Acueducto 305.000 Habitantes aproximadamente de Armenia Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273; 15: Predio La Estrella Vereda Camino Nacional propiedad del municipio de Armenia Municipio de Salento Departamento del Quindío; 16: 1. Durante la vigencia 2020, Empresas Publicas de Armenia ESP., suscribió y dio inicio al Contrato de Obra N° 018 de 2020 cuyo objeto "Enriquecimiento forestal en el predio La Estrella de la cuenca alta del Rio Quindío"., por valor de $ 115.710.043 Soporte del Avance Financiero: 0% El contrato no tuvo pago anticipado ni pago de anticipo, a la fecha no se han pagado actas parciales. Soporte del Avance Físico: 50,1 %. Se realizó visita de reconocimiento al predio de La Estrella con personal de la Dirección de Planeación Municipal de Armenia, personal del contratista y personal de EPA ESP, con el fin de iniciar las actividades contractuales, posterior a esto se realizaron visitas para realizar el levantamiento fotogramétrico con puntos de amarres geodésicos con RTK, con el fin de identificar las áreas de pastos limpios del predio y de está manera realizar el enriquecimiento forestal en áreas de pastos limpios. Luego del reinicio se realizó siembra y mantenimiento inicial. El contrato stuvo una suspensión a causa de la existencia de un residente apoderado del predio de conservación La Estrella, en las áreas identificadas para la siembra; por lo anterior EPA ESP expuso el caso frente a Departamento de Bienes y Suministros y la Dirección de Planeación Municipal del municipio de Armenia, como dueños y administradores del predio, con el fin de que sea resuelta la situación de apoderamiento; lo cual generó un desplazamiento en la fecha proyectada para la terminación normal del contrato, dentro del plazo de ejecución inicialmente pactado. Para la solución de lo anterior se realizó reunión el 16/11/2021 con Planeación Municipal de Armenia y el señor Mauricio Arias, con el fin de darle solución a la situación de apoderamiento, a lo cual en dicha reunión el señor Mauricio se comprometió a liberar las áreas de interes dentro del predio La Estrella. El 26/01/2022 mediante oficio DP-POT-AMB 1954 la Dirección dePlaneación Municipal de Armenia, informa que despues de verificacción realizada durante los dos meses anteriores que ya no existe ocupación irregular que ponga en riesgo el desarrollo de las actividades del contrato de obra No. 018-2020. • Fecha del acta de inicio: 01/02/2021 • Fecha de terminación inicial: 31/01/2022 • Fecha de suspensión No. 1: 11/10/2021 • Tiempo de suspensión No. 1: 114 * Fecha de reinicio No. 1: 02/02/2022 * Fecha de terminación: 25/05/2022 Nota: 1. El contrato de obra conto con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2022 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS, estos documentos reposan en la Dirección Jurídica de EPA ESP. 2. Ante lo expuesto la Subgerencia Técnica, mediante oficio GPT-1283 solicito modificación de la meta física para la vigencia 2021, con una ejecución que pasa a la vigencia 2022. 3. Adicional a lo anterior, requirió la autorización de vigencias futuras ordinarias para contratos en ejecución por parte de la Junta Directiva, logrando su aprobación mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 046 de 2021, el cual puede ser consultado a través de El acuerdo mencionado puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/9138-acuerdo-046. 4. La información Contractual General puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co; 17: Subgerencias Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Matriz del Modelo del Intervención de la cuenca alta del Rio Quindío para la vigencia 2022 | 53% | 100% | 32.82% | 32.82% |  | 14: Población del Municipio de Salento 7,000 Habitantes aproximadamente de Salento Población del Municipio de Armenia como Usuaria del Servicio Publico de Acueducto 305.000 Habitantes aproximadamente de Armenia Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273; 15: Municipio de Salento Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Acciones ejecutadas: * Celebración de tres contratos con clausulado simplificado que apuntan directamente al cumplimiento de lo planeado en el proyecto de Modelo de intervención de la Cuenca Alta del rio Quindío (CCS 126-2022 coordinador del modelo; CCS 044-2022 apoyo profesional; CCS 045-2022 personal de apoyo actividades de educación ambiental). Nota: La información Contractual General puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co * 7 grupos de interes impactados con educación ambiental. * 5 grupos de la I.E Liceo Quindío impactados con educación ambiental. * Participación en MTI moderada por CRQ, referente a los PSA. * Se continúa con alianzas con 7 instituciones paracontinuar con las acciones encaminadas a la conservación del recurso hidríco. * Participación en 16 convocatorias interinstitucionales relacionadas con la Gestión integral del recurso hídrico. * Se apoya el plan de manejo ambiental y se realiza acción de compensación en los predios La Estrella y La Zulia, a través de la ejecución del Contrato de obra No. 015 de 2020 y Contrato de obra No. 018 de 2020. * Las caracterizaciones físico química y bacteriológica, de enero y febrero de 2022, relacionadas por Gestión de Captación y Tratamiento, han sido tabuladas para generar el primer informe de calidad y cantidad, teniendo en cuenta que la información se solicita mes vencido por lo que dicho informe está en estructuración. *Se radica el 24/03/2022 estudio previo para el "segundo Mantenimiento al enriquecimiento forestal realizado en el Predio la Estrella bajo el Contrato de Obra No. 022 del 2019, con especies forestales protectoras, en la cuenca alta del río Quindío."; 17: Subgerencias Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | No Aplica | Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos | Avanzar en las actividades de gestión requeridas para la asignación de recursos que permitan el diagnostico e intervención de la infraestructura de acueducto (Conductos, tanques y dispositivos mecánicos) para la reparación y detección de fugas, en cumplimiento a las acciones establecidas en el Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua de EPA ESP. | Número de documentos técnicos actualizados y/o elaborados para el diagnóstico de la infraestructura de conductos, tanques y dispositivos mecánicos del servicio de acueducto | 2 | 1 | 0% | 0% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de marzo de 2022. Acueducto: 115.273 | En diferentes sectores de la ciudad y area de cobertura de la red de acueducto | Mediante oficio GDAP-0133 del 2022-03-28, se solicita al proceso de Gestión Planeación Tecnica la actualización del presupuesto correspondiente a la intervención para el "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE REGIVIT VIEJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.”, el cual cuenta con diseños y presupuestos de obra. Es pertinente mencionar que, una vez se cuente con el presupuesto de obra actualizado, se procedera a gestionar la viabilidad de la ejecucción del proyecto. | Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de gestiones realizadas para asignación de recursos que permita el desarrollo de las actividades Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos del servicio de acueducto en el municipio de Armenia | 1 | 1 | 0% | 0% |  | 17: Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202221222 | Ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría. | Desarrollar las actividades de ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría, en cumplimiento a las acciones establecidas en el Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua de EPA ESP. | Porcentaje de estaciones macromedidoras operando adecuadamente | 100% | 100% | 25% | 25% |  | Código Anterior 10945010204 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.08 | Recursos EPA ESP | 400000000 | 399085515.74 | 99.77% | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de marzo de 2022. Acueducto: 115.273 | En diferentes sectores de la ciudad y area de cobertura de la red de acueducto | 1. Se ha realizado el mantenimiento mecánico programado de las válvulas reguladoras y macromedidoras en el periodo reportado, incluyendo algunos mantenimientos de tipo correctivo por necesidad del servicio. Para el periodo reportado se han realizado: *Mantenimientos Preventivos: 360 *Mantenimientos Correctivos y/o Novedades: 40 Total mantenimientos: 400 La evidencia de esta actividad se encuentra diligenciada en las hojas de vida de las válvulas reguladoras y macromedidoras. 2. Se encuentra en ejecucción los siguientes contratos: • CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 09 DE 2022 - SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y VALVULA DE MACROMEDICION REQUERIDOS PARA ASISTENCIAS MECÁNICAS Y OPTIMIZACION DE LAS ESTACIONES REGULADORAS Y MACROMEDIDORAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. valor: $ $149.085.515,14 • CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 DE 2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA Y CONTROL REMOTO DEL CENTRO DE CONTROL MAESTRO, ESTACIONES DE CONTROL HIDRÁULICO, MACRO MEDICIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESAS PÚBLICAS ARMENIA E.S.P. Valor: $ 400.000.000 • CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 021 DE 2021: ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL TIPO SCADA NIVEL 3 INCLUYE SOFTWARE Y HARDWARE DEL CENTRO DE CONTROL MAESTRO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. Valor: $664.511.965 + adicional: $ 125.647.812,00 = Valor total $ 788.803.298,00. Este contrato cuenta con vigencias futuras ordinarias autorizadas por la Junta Directiva y Aprobadas por el COMFIS 3. Instalación de Macromedidoras en Zonas Subnormales: A la fecha se han realizado actividades de gestión referentes al estudio de los puntos de instalación de las estaciones macromedidoras en zonas subnormales. 4. Las estaciones de macromedicion y regulación de los sectores hidráulicos se encuentran en buen estado operativo. Notas Generales del Proyecto: - En el proceso de Gestión Distribución de Agua Potable, reposa las evidencias de la ejecución de las actividades. - Estas inversiones contribuyen al cumplimiento de la inversiones establecidas en el Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR y el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de Empresas Públicas de Armenia ESP. | Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de válvulas de regulación operando adecuadamente | 100% | 100% | 25% | 25% |  | 17: Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de macromedidoras instaladas en zonas subnormales y/o red de acueducto | 2 | 1 | 0 | 0% |  | 17: Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades preventivas, correctivas y de mejora del sistema de control hidráulico, macromedición y telemetría, de acuerdo a lo programado | 100% | 100% | 25% | 25% |  | 17: Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202221223 | Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas | Realizar las actividades de ampliación y/o reposición de hidrantes y válvulas del sistema de distribución de agua potable en cumplimiento a las acciones establecidas en el Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua de EPA ESP. | Número de hidrantes del sistema de distribución de agua con acciones de reposición y/o instalación que permitan la correcta operación del sistema de acueducto | 36 | 20 | 11 | 55% |  | Código Anterior 10945010203 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.08 | Recursos EPA ESP | 130000000 | 130000000 | 100% | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de marzo de 2022. Acueducto: 115.273 | En diferentes sectores de la ciudad y area de cobertura de la red de acueducto | Para lo transcurrido del presente año se han intervenido el siguiente número de hidrantes en la red de acueducto: 11 | Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de válvulas del sistema de distribución de agua con acciones de reposición y/o instalación que permitan la correcta operación del sistema de acueducto | 31 | 25 | 15 | 60% |  | 16: Para lo transcurrido del presente año se han intervenido el siguiente número de válvulas en la red de acueducto: 31 Notas: 1. En el proceso de Gestión Distribución de Agua Potable, reposa el archivo de ubicación de los hidrantes y válvulas objeto de reposición y/o instalación durante el 2022. 2. Contratos relacionados con el desarrollo del proyecto: Obra N°10, Suministro N° 008 y 011 de 2022. 3. Estas inversiones contribuyen al cumplimiento de la inversiones establecidas en el Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR y el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de Empresas Públicas de Armenia ESP.; 17: Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | No Aplica | Expansión de la Micromedición Efectiva | Desarrollar las actividades específicas de las acciones 4.3.7.1. Selección y compra de micromedidores, 4.3.7.2. Actualización periódica del margen de error del parque de micromedidores, 4.3.7.3. Implementación de protocolo de mantenimiento de la micromedicion y 4.3.7.4. Implementar el equipo de trabajo de disciplina de mercado, del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ | Porcentaje de cumplimiento de las actividades específicas establecidas para la acción 4.3.7.1. Selección y compra de micromedidores del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en la vigencia 2022 | SD | 100% | 100% | 100% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de marzo de 2022. Acueducto: 115.273 | Area de prestación del servicio de Acueducto Municipio de Armenia Departamento del Quindio | Durante el periodo reportado el proceso realizó las siguientes actividades para el numeral 4.3.7.1 1. Existe resolución con especificaciones de compra de medidores 1.1 ya se encuentra actualizado 1.2 ya se realizaron las capacitaciones 2. ya se establecieron las metas | Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades específicas establecidas para la acción 4.3.7.2. Actualización periódica del margen de error del parque de micromedidores del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en la vigencia 2022 | SD | 70% | 33.33% | 47.61% |  | 14: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de marzo de 2022. Acueducto: 115.273; 15: Area de prestación del servicio de Acueducto Municipio de Armenia Departamento del Quindio; 16: Para la accion 4.3.7.2 se llevaron a cabo las siguientes actividades 1. se esta trabajando con el sector piloto 15 se establecio muestra de 98 usuarios identificados la caracterizacion se realiza de acuerdo a marca y consumos acumulados en el medidor 2. se realizo debido proceso con los usuarios (notificacines) 3. pendiente mes de abril 4. se cuenta con el LCM 5. aplica apartir del segundo trimestre del año 6. aplica apartir del segundo trimestre del año; 17: Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades específicas establecidas para la acción 4.3.7.3. Implementación de protocolo de mantenimiento de la micromedición del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en la vigencia 2022 | 40% | 100% | 39% | 39% |  | 14: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de marzo de 2022. Acueducto: 115.273; 15: Area de prestación del servicio de Acueducto Municipio de Armenia Departamento del Quindio; 16: Para la acción 4.3.7.3 implementacion de protocolo de mantenimiento de la micromedición se tiene lo siguiente: 1. se realizaron reportes a comercial para generacion de ordenes de instalación 1,.1 se implementará en el segundo trimestre del año y de acuerdo a las suspenciones programadas y reportadas por las areas competentes 2. Aun no se cuneta con protocolo 3. se esta adelantando; 17: Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades específicas establecidas para la accion4.3.7.4. Implementar el equipo de trabajo de disciplina de mercado del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en la vigencia 2022 | 85.02% | 100% | 75% | 75% |  | 14: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de marzo de 2022. Acueducto: 115.273; 15: Area de prestación del servicio de Acueducto Municipio de Armenia Departamento del Quindio; 16: Durante el periodo reportado el proceso llevo a cabo el 75% de las actividades contenidas en la acción PUEAA 4.3.7.4 1. La actividad se encuentra ejecutada 2. esta actividad se ejecutará durante el segundo trimestre del año. 3. esta actividad se encuentra ejecutada a la fecha de corte 4. Actividad ejecutada; 17: Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ambiente y desarrollo sostenible | 6, 13, 15 | Usuarios del recurso hídrico con programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) implementados. | 300194 | 318000 | Gestión integral del recurso hídrico responsabilidad de TODOS | Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua | Porcentaje de cumplimiento del programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el cuatrienio | 94.52% | 100% | No Aplica | Racionalización del Consumo Interno | Ejecutar las actividades específicas establecidas para la acción 4.3.7.5. Uso de equipos ahorradores de agua del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ | Porcentaje de cumplimiento de las actividades específicas establecidas para la acción 4.3.7.5 Uso de equipos ahorradores de agua del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el 2022 | 100% | 100% | 25% | 25% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Todo el Personal de planta y contratistas | Comunas 5,7,8,9 y 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindio | Desde el proceso Gestión Control Pérdidas se adelantaron todas las actividades establecidas en la accion 4.3.7.5. 1. se realizó verificación del estado de las instalaciones hidraulicas 2. se llevo a cabo el traslado presupuestal de $ 5.000.000 a gestión recursos, para la compra de equipos ahorradores 3. instalacion de equipos ahorradores (segun necesidad) 4.Análisis mensual del consumo de agua en cada sede de EPA. se considera un cumplimiento del 25% debido a que consisten en mantenimientos segun necesidad | Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202221224 | Programa de educación en Centros Educativos Públicos de la ciudad de Armenia | Realizar actividades educativas para la promoción de la cultura del uso eficiente y ahorro del agua en los Centros Educativos Públicos de la ciudad de Armenia, de acuerdo a la acción 4.3.7.6. del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ | Porcentaje de cumplimiento de las actividades educativas para la promoción de la cultura del uso eficiente y ahorro del agua en los Centros Educativos Públicos de la ciudad de Armenia, de acuerdo al cronograma establecido para la vigencia 2022 | 93.33% | 100% | 20% | 20% |  | Código Anterior 10945010501 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos EPA ESP | 50550750 | 15574000 | 30.81% | 82 Personas | comunas 3 y 2 Barrrios las colinas y fachada Municipio de Armenia Departamento del Quindio | Durante el primer trimestre del año en curso, se desarrollaron talleres de sensibilización en uso eficiente y ahorro del agua a las instituciones educativas : del municipio de Armenia . La Cuyabra, Fachada Juan XXIII y Las Colinas. Los talleres se efocaron a los estudiantes de las isntituciones que hacen parte del grupo PRAE . Los temas tratados durante las jornadas fueron: Qué es el agua y su importancia, situacion actual, usos, huella hidrica, Agua virtual, | Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202221225 | Programa de Educación a usuarios y funcionarios de EPA ESP | Realizar actividades educativas para la promoción de la cultura del Uso Eficiente y Ahorro del Agua a usuarios y funcionarios de EPA ESP, de acuerdo a la acción 4.3.7.6. del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ | Porcentaje de cumplimiento de las actividades educativas para la promoción de la cultura del Uso Eficiente y Ahorro del Agua a usuarios y funcionarios de EPA ESP, de acuerdo al cronograma establecido para la vigencia 2022 | 96.5% | 100% | 19.11% | 19.11% |  | Código Anterior 10945010502 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos EPA ESP | 50550750 | 15574000 | 30.81% | 447 Personas | Municipio de Armenia Departamento del Quindio | Durante el periodo reportado se han realizado 73 sensibilizaciones las cuales fueron dirigidas tanto a ususarios como funcionarios de la empresa. Los sectores a los cuales se les ha brindado las charlas son: Funcionarios EPA, sector comercial, residencial, oficial e industrial; utulizando diferentes herramientas y metodologías que permitieron transmitir el mensaje sobre uso eficiente del recurso hídrico. | Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ambiente y desarrollo sostenible | 6, 13, 15 | Cumplimiento de las acciones de monitoreo de la calidad del agua | 100% | 100% | Gestión integral del recurso hídrico responsabilidad de TODOS | Caracterización de la calidad del agua | Número de documentos con análisis de la calidad del recurso hídrico en el cuatrienio | 4 | 4 | Código Interno EPA ESP 202222126 | Monitoreo y Control de la Calidad del Agua cruda y Potable | Realizar el monitoreo fisicoquímico, bacteriológico y microbiológico al agua cruda y tratada captada y distribuida por Empresas Públicas de Armenia en el Área de Prestación del Servicio Público de Acueducto en el Municipio de Armenia | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de monitoreo fisicoquímico, bacteriológico y microbiológico al agua cruda y tratada | 100% | 100% | 0% | 0% | Caracterización de la calidad del agua | Código Anterior 10945020101 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos EPA ESP | 250000000 | 0 | 0% | Población Estimada 305.000 Aprox Datos de Suscripciones por servicio a 31 de marzo 2022 Acueducto: 115.273 | Rio Quindio, Tributarios del Rio Quindio y Red de dsitribucion del Municipio de Armenia Departamento del Quindio | Se realizaron cotizaciones con laboratorios acreditados disponibles en el mercado para la elaboracion de estudio de mercado y estudios previos | Subgerencia de Aguas Captación y Tratamiento - Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre los análisis fisicoquímico, bacteriológico y microbiológico del agua cruda y tratada | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 15: Rio Quindio, Tributarios del Rio Quindio y Red de dsitribucion del Municipio de Armenia Departamento del Quindio; 16: No hay avance en el informe debido a que no ha salido el proceso contractual con laboratorio externo para los analisis del agua; 17: Subgerencia de Aguas Captación y Tratamiento - Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202222127 | Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras y vertimientos de EPA ESP | Realizar el monitoreo fisicoquímico y bacteriológico de los vertimientos de aguas residuales urbanas, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del Municipio de Armenia. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de monitoreo fisicoquímico y bacteriológico de los vertimientos de aguas residuales urbanas. | 100% | 100% | 10% | 10% |  | Código Anterior 10945020102 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos EPA ESP | 210000000 | 200771597 | 95.61% | Partes interesadas internas: Gestión Tratamiento Aguas Residuales Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 CRQ - Entes de Control | Área de prestación del Servicio de Alcantarillado Proceso Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Armenia Departamento de Quindío | Vigencia 2021 Con los resultados de los análisis de laboratorio de los contratos de prestación de servicios No. 25 de 2020 y 338 de 2021 se completaron las caracterizaciones estipuladas en el PSMV, logrando realizar el informe anual sobre el estado de fuentes receptoras y puntos vertimientos del año 2021, asi como la audeclaración de cargas contaminantes. Vigencia 2022 Para el cumplimiento del PSMV actualmente se cuenta con el contrato de prestacion de servicios No. 14 de 2022 que tiene por objeto "Prestación de los servicios de un laboratorio acreditado por el IDEAM, para realizar los ensayos físico químicos y bacteriológicos a las fuentes hídricas, a los vertimientos generados por la red de alcantarillado y a los vertimientos generados en la PTAR La Marina y en la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP, de acuerdo al plan de monitoreo incluido dentro del PSMV" con la siguiente trazabilidad: Valor: $ 200.771.597 Fecha de inicio: 16 de febrero del 2022 Duración: 6 meses Fecha de terminación: 15 de agosto del 2022 | Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre la calidad del agua de las fuentes receptoras y los vertimientos de aguas residuales de interés para la empresa | 80% | 100% | 10% | 10% |  | 14: Partes interesadas internas: Gestión Tratamiento Aguas Residuales Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 CRQ - Entes de Control; 15: Área de prestación del Servicio de Alcantarillado Proceso Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Armenia Departamento de Quindío; 16: Vigencia 2021 Con los resultados de los análisis de laboratorio de los contratos de prestación de servicios No. 25 de 2020 y 338 de 2021 se completaron las caracterizaciones estipuladas en el PSMV, logrando realizar el informe anual sobre el estado de fuentes receptoras y puntos vertimientos del año 2021, asi como la audeclaración de cargas contaminantes. Vigencia 2022 Para el cumplimiento del PSMV actualmente se cuenta con el contrato de prestacion de servicios No. 14 de 2022 que tiene por objeto "Prestación de los servicios de un laboratorio acreditado por el IDEAM, para realizar los ensayos físico químicos y bacteriológicos a las fuentes hídricas, a los vertimientos generados por la red de alcantarillado y a los vertimientos generados en la PTAR La Marina y en la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP, de acuerdo al plan de monitoreo incluido dentro del PSMV" con la siguiente trazabilidad: Valor: $ 200.771.597 Fecha de inicio: 16 de febrero del 2022 Duración: 6 meses Fecha de terminación: 15 de agosto del 2022; 17: Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Planes y Programas Institucionales | Porcentaje de planes y programas institucionales adoptados en el cuatrienio en cumplimiento a los requisitos legales, normativos y reglamentarios. | NA | 100% | Código Interno EPA ESP 202231128 | Actualización de los Planes Estratégicos en el Marco la Política de Gobierno Digital | Actualizar los planes estratégicos de la Dirección TIC en el marco de la Política de Gobierno Digital | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la actualización de los planes estratégicos de la Dirección TIC en el marco de la Política de Gobierno Digital | 100% | 100% | 84% | 84% | Planes y Programas Institucionales | Código Anterior 10946010104 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.01.004 | Recursos EPA ESP | 72450000 | 60500000 | 83.51% | Partes interesadas internas Población Estimada: 656 Personas Personal de planta, contratistas, Pasantes | Sede de Empresas Publicas de Armenia- CAM Piso 5 Municipio de Armenia | La Dirección TIC realizo las siguientes actividades de Gestión: 1. Establecer Linea base Integral de la EPA en Gobierno Digital y Seguridad Digital. 2. Diagnostico FURAG Seguridad Digital. 3. Diagnostico FURAG Gobierno Digital. 4. Diseño de Ruta de Madurez digital de la EPA. 5. Diseño y habilitación de Iniciativa Datos Abiertos (Plan, procedimiento, instrumentos, politica) 6. Diseño de estructura de gestión de proveedores TI. | Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202231129 | Actualización del Plan Estratégico Vial | Actualizar el Plan Estratégico Vial de Empresas Públicas de Armenia ESP | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la actualización del Plan Estratégico Vial de Empresas Públicas de Armenia ESP | 0% | 100% | 0% | 0% |  | Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos EPA ESP | 24000000 | 0 | 0% | Operarios, Conductores, Personal de Planta y Contratistas de EPA ESP y comunidad en general. | Empresas Públicas de Armenia Municipio de Armenia Departamento del Quindio | Se tiene previsto para el tercer trimestre de la vigencia 2022, iniciar el proceso de contratación de la persona natural o jurídica idónea para realizar la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial. | Oficina Mantenimiento - Gestión de Recursos - Subgerencia Administrativa Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | No Aplica | Implementación de instrumentos de transparencia | Ejecutar las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Institucional de Archivos de la Empresa ­PINAR, para la vigencia 2022 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para la vigencia en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 97.6% | 100% | 0% | 0% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas internas: Direcciones, Subgerencias, Lideres de Proceso y Oficinas de Empresas Públicas de Armenia ESP Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 Alcantarillado: 113.229 Aseo: 121.313 Entes de Control Alcaldía de Armenia Veedurías | Direcciones, Subgerencias, Lideres de Proceso y Oficinas de Empresas Públicas de Armenia ESP con responsabilidades en el Plan Anticorrupción. El Informe de Seguimiento es consolidado en la Dirección de Control Gestión ubicado en el Piso 5 CAM. Las visitas de Seguimiento para la recopilación de evidencias se realizaron en las diferentes sedes de la Entidad. Municipio de Armenia Departamento Quindío | Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Decreto (2641/2012) de EPA ESP con corte al 31 de marzo de 2022 Componente 1 Mapa de Riesgos de Corrupción. No. de Riesgos: 23 No se reporta a la fecha % Componente 2 Racionalización de Trámites. Tramites con acciones propuestas:26 No se reporta a la fecha % Componente 3 Rendición de cuentas. No. de Metas:20 No se reporta a la fecha % Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. No. de Metas: 10 No se reporta a la fecha % Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. No. de Metas: 29 No se reporta a la fecha % Total Cumplimiento : No se reporta a la fecha % Cabe recordar que el seguimiento al Plan Anticorrupción se realiza de manera Cuatrimestral | Ejecución: Dirección y/o subgerencias Involucrados. Consolidación y Seguimiento: Dirección de Control Gestión Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a lo programado | 70% | 90% | 30% | 33.33% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas internas: Direcciones, Subgerencias, Lideres de Proceso y Oficinas de Empresas Públicas de Armenia ESP Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 Alcantarillado: 113.229 Aseo: 121.313 | Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío | Mediante actividades de Gestión realizadas por parte del personal adscrito al proceso de Gestión de Recursos se logro la expedición de acuerdo a las solicitudes de los diferentes procesos de 348 constancias de planes de compras en el formato (Constancia Plan Anual de Adquisiciones GR-R-047) por un valor aproximado de $25.830.372.687,45 El proceso cuenta con un resumen de constancias de plan de compras de acuedo a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022 | Ejecución: Dirección y/o subgerencias Involucrados. Consolidación y Seguimiento: Subgerencia Administrativa - Gestión de Recursos Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para la vigencia en el Plan Institucional de Archivo de la Empresa ­PINAR | 100% | 100% | 25% | 25% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas internas: Direcciones, Subgerencias, Lideres de Proceso y Oficinas de Empresas Públicas de Armenia ESP Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 Alcantarillado: 113.229 Aseo: 121.313 | Sede Abedules - Archivo Central Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío | Durante el periodo reportado se han recibido, revisado, ubicado e integrado al inventario general 205 cajas que contienen 1.909 carpetas, 60 cajas libros. Los inventarios documentales consolidados, actualizados, se encuentran publicados en la Intranet Link Gestión Documental – Inventarios Documentales para la consulta de los procesos. Mediante los contratos con Clausulado Simplificado Prestación de Servicios 114 y 237 de 2022; se da apoyo para dar continuidad a la organización, actualización y digitalización de los inventarios documentales del Archivo Central. A 31 de diciembre de 2021 se contaba con 610 planos organizados e inventariados. Durante el trimestre se ingresaron 553 planos más para un total de 1.163; desde 1954 a 2018. Durante el periodo se inicia con la verificación de la información del Centro de la Documentación desde 1945, durante el periodo se ingresaron 700 a la base de datos. Durante el periodo se revisaron los archivos digitales y se actualizó el inventario único documental de 2.489 de Resoluciones de Gerencia y de vacaciones desde 1969 a 1976. Durante el trimestre se revisaron y organizaron los inventarios y transferencias documentales de: Gestión Planeación Técnica código 910, años 2018 y 2019 para un total de 33 cajas revisadas y 198 carpetas. Dirección de Planeación Corporativa código 300, años 2015 a 2020 para un total de 12 cajas y 177 carpetas. Laboratorio Calibración de Medidores código 950, años 2019 y 2020; cajas revisadas 04 para un total de 36 carpetas. Gestión Control Perdidas código 920, año 2020 para un total de 22 cajas y 181 carpetas. Gerencia General – Gestión Social código 200; años 2019 a 2020 para un total de 03 cajas y 19 carpetas. Se actualizó. Dirección de Financiamiento código 600 años 2018 – 2017, se revisan 16 cajas de para un total de y 128 carpetas; se organizaron 65 cajas libros. Dirección Jurídica y Secretaria General con código 500, años 2003 a 2019, se reubicaron 48 carpetas de demandas en las cajas correspondientes. Gestión de Recursos código 1020 años 2018 a 2021 para un total de 24 cajas y 303 carpetas. Los procesos pueden en la Intranet consultar: Sistema Beesoft la contratación de 2012 a 2018; las nóminas desde 1978 hasta 2007; Actas Junta Directiva desde 1952 a 2007; Resoluciones de Gerencia desde 1944 hasta el 2000. En la Intranet Link Gestión Documental, se encuentra el Link Documentos Digitalizados, en el cual se está realizando la publicación de la contratación desde 2011 a 2019, la publicación incluye metadatos. A 31 de diciembre de 2021 se cuenta con 3.374 publicaciones + documentos publicados durante el trimestre 175 = total publicaciones 3,549 Durante el periodo se publicaron 75 contratos los cuales contienen 430 tomos. Se revisó y actualizo los pdf y el Inventario documental de las Resoluciones de Gerencia y de vacaciones desde 1944 hasta 1976. Para un total de 12.215 archivos revisados. | Subgerencia Administrativa Gestión de Recursos Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | No Aplica | Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecutar las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, para la vigencia 2022 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | 84% | 90% | 58% | 64.44% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes Interesadas internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales, Empleados Públicos, Aprendices, Pasantes y contratistas | Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío | La Dirección TIC dando cumplimiento a los planes estratégicos desarrollo las siguientes actividades: 1. Se cuenta con el sistema de Firewall perimetral propio, y servicio de soporte por parte de la casa matriz y representado por empresas del sector. 2. Se cuenta con el servicio y soporte del Antivirus de 300 licencias. 3. Se cuenta con el servicio y soporte y mantenimiento del software Financiero. 4. Se cuentacon el servicio y soporte, actualización y mantenimiento a distancia de nueve (9) sistemas de información que apoyan la modernización de la entidad en el marco de la estrategia gobierno en línea, el programa cero papel, el sistema de gestión de la calidad, mantenimiento de equipos y vehículos, atención de PQR, proveedores, ventanilla única virtual, app móvil de PQR y con plena integración a la intranet de la entidad, así como servicios de alquiler de servidores virtuales, hosting y computación en la nube, asistencia técnica y capacitación a usuarios finales." 5. Se cuenta con el servicio y soporte del aplicativo del sistema Comercial EPA ESP. 6. Se renueva la adquisición de las licencias Google APPs for work (Correos institucionales) de las cuales 10 cuentan con privilegios de poder grabar las reuniones. 7. Se cuenta con el soporte y el apoyo para la gestión de la seguridad física y lógica del data center y los equipos alojados en él. 8. Se cuenta con el servicio de radios porque es de vital importancia para el funcionamiento de la entidad, ya que contamos con un servicio de comunicación interna entre las sedes, la subgerencia de Aseo, subgerencia de aguas y la subgerencia técnica, dicho servicio es necesario para las labores de campo, mantenimientos, recolección y aseo, el reporte de los daños que se generan en la ciudad. 9. Se cuenta con el servicio y soporte especializado de internet que se encontraba con un canal dedicado 150 MB, para las diferentes sedes de Empresas Públicas de Armenia ESP. 10. Se cuenta con el servicio de alquiler de plataforma como servicio en la nube para plataforma de datacenter del sistema comercial de EPA ESP. | Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | No Aplica | Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, para la vigencia 2022 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para la vigencia en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 90% | 90% | 66% | 73.33% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión |  |  |  | Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | No Aplica | Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar las acciones determinadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para la vigencia en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 83% | 90% | 51% | 56.67% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión |  |  |  | Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | No Aplica | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano | Desarrollar las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, para la vigencia 2022 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 99.56% | 90% | 22% | 24.44% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes Interesadas internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales, Empleados Públicos, Aprendices, Pasantes y contratistas | Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío | De 126 actividades programadas en el Plan de de Seguridad y Salud en el trabajo se realizaron 28 actividades del 01 de enero al 30 de marzo, con un cumplimiento del 22% | Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia en el Plan de Bienestar e incentivos | 93% | 90% | 14.28% | 15.87% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes Interesadas internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales, Empleados Públicos, Aprendices, Pasantes y contratistas | Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío | De 14 actividades programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos se realizaron 2 actividades del 01 de enero al 30 de marzo, con un avance de cumplimiento de 14,28% Se cuentan con registros fotográficos, encuesta de satisfacción de la actividad y listados de asistencia, los cuales reposan en el archivo de gestión talento humano | Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia en el Plan Institucional de Capacitación PIC | 89% | 90% | 20.94% | 23.27% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes Interesadas internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales, Empleados Públicos, Aprendices, Pasantes y contratistas | Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío | De 148 capacitaciones programadas se realizaron 32 capacitaciones del 01 de enero al 30 de marzo con un avance de cumplimiento del 20,94% ,Se cuentan con registros fotográficos, encuesta de satisfacción de la actividad y listados de asistencia, los cuales reposan en el archivo de gestión talento humano | Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de hojas de vida de los funcionarios de EPA ESP., ingresadas al SIGEP | 100% | 90% | 25% | 27.78% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes Interesadas internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales, Empleados Públicos, Aprendices, Pasantes y contratistas | Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío | Del 01 de enero al 30 de marzo, ingresaron dos funcionarios nuevos y 220 contratistas contratistas al SIGEP, cumpliendo con la meta del trimestre | Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de informes anuales de seguimiento al SIGEP. | 4 | 4 | 1 | 25% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes Interesadas internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales, Empleados Públicos, Aprendices, Pasantes y contratistas | Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío | Del 01 de enero al 30 de marzo se tiene un avance del 25% con un informe de seguimiento a hojas de vida de los funcionarios de EPA ESP., en el SIGEP | Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de informes anuales de seguimiento a las actividades de inducción y reinducción, elaborados | 4 | 4 | 1 | 25% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes Interesadas internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales, Empleados Públicos, Aprendices, Pasantes y contratistas | Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío | Del 01 de enero al 30 de marzo se tiene un avance del 25% con un informe de seguimiento a las actividades de inducción y reinducción. | Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Empresas Públicas de Armenia ESP
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje de cumplimiento de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado por la EPA ESP para el cuatrienio | SD | 100% | No Aplica | Seguimiento y actualización de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Desarrollar las acciones para el cumplimiento de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado por la EPA ESP | Porcentaje de cumplimiento de la planificación anual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado por la EPA ESP | 83% | 86% | 80% | 93.02% | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Partes interesadas internas 20 Procesos de Gestión Partes Interesadas Externas Entes de Control Municipio de Armenia | Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío | De acuerdo a las 121 metas de MIPG para la vigencia 2022; el cumplimiento para el primer trimestre del año en curso se tiene un cumplimiento preliminar del 80% . El avance del Plan de Acción MIPG permite el cumplimiento de requisitos Legales, Normativos y Reglamentarios. | Ejecución: Dirección y/o subgerencias Involucrados. Consolidación y Seguimiento: Dirección de Planeación Corporativa Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202232130 | Enfoque a la prevención en el marco del Modelo Estándar de Control Interno | Desarrollar las actividades de enfoque a la prevención en el marco del Modelo Estándar de Control Interno, de acuerdo a los roles establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública para la Dirección Control de Gestión | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de enfoque a la prevención en el marco del Modelo Estándar de Control Interno, de acuerdo a lo establecido para el rol de la Dirección Control de Gestión. | 100% | 100% | 12.5% | 12.5% |  | Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos EPA ESP | 10000000 | 0 | 0% | Partes Interesadas internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales, Empleados Públicos, Aprendices, Pasantes y contratistas | Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío | 1. Se tiene proyectado la publicación de 2 mensajes mensuales (cumplimiento del 25%) En el primer trimestre se han publicado 7 Mensajes con enfoque a la Prevención mediante actividades de gestión enfocadas a : • Proyección de Planes de Mejoramiento • Objetivos del MIPG • Tableros de Control - Cuadro de mandos • Indicadores • 2 Administración del Riesgo • Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Se tienen proyectado realizar una acción enfocada a la mejora de la competencia del personal de la Dirección Control de Gestión en el cuarto trimestre del año. (Cumplimiento 0%) | Dirección Control de Gestión Empresas Públicas de Armenia ESP
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para el mantenimiento, implementación y documentación Normas Técnicas (NTC ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 26001, 39001 y 17025) en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA ESP 202233131 | Sistema de Gestión Integrados | Avanzar en la consolidación del Sistema de Gestión Integrado de Empresas Publicas de Armenia ESP | Número de sellos de sostenibilidad y responsabilidad social obtenidos para Empresas Públicas de Armenia ESP | 100% | 1 | 1 | 100% | Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado | Código Anterior 10946030201 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos EPA ESP | 150700000 | 66361144 | 44.04% | Partes interesadas internas 20 Procesos de Gestión Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 Alcantarillado: 113.229 Aseo: 121.313 | Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia Empresa Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | Una vez realizado el dianóstico EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P obtuvo un porcentaje del 97.54 % en el resultado total del DiagnosticaRSE, ubicándose en una Etapa de ESTADO IDEAL, lo que significa que implementa estrategias e indicadores que le permiten sostener y crecer sus prácticas en Responsabilidad Social involucrando sus diversas áreas de interés. El 22 de febrero del año 2022 FENALCO hizo entrega del certificado en Responsabilidad Social. | Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de auditorías de recertificación de la Norma NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad realizadas a Empresas Públicas de Armenia ESP | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 14: Partes interesadas internas 20 Procesos de Gestión Partes Interesadas Externas Entes de Control Suscriptores de los servicios; 15: Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío; 16: La auditoria de recertificación se inicia el día 21 de abril del año en curso por parte del ente certificador ICONTEC; 17: Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias del personal en el marco Sistema de Gestión Integrado | 100% | 100% | 0 | 0% |  | 14: Partes interesadas internas 20 Procesos de Gestión Partes Interesadas Externas Entes de Control Suscriptores de los servicios; 15: Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío; 16: Estan programadas para el II semestre del año 2022; 17: Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la implementación del Plan de Seguridad Vial en el marco de la Norma NTC ISO 39001:2012 | 90% | 100% | 25% | 25% |  | 14: Operarios, Conductores, Personal de Planta y Contratistas de EPA ESP y comunidad en general.; 15: Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío; 16: Para el primer trimestre se logra cumplir con todas las actividades programadas en la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Las mismas incluyen: Capacitaciones, Inspecciones y Mantenimiento de Activos. Campañas de cultura y educación vial.; 17: Oficina Mantenimiento - Gestión de Recursos - Subgerencia Administrativa Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para avanzar en la documentación, actualización e implementación de la Norma NTC ISO 27001:2013 en la Dirección comercial de EPA ESP. | 40% | 100% | 0% | 0% |  | 14: Partes Interesadas internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales, Empleados Públicos, Aprendices, Pasantes y contratistas; 15: Sedes de EPA ESP Municipio de Armenia; 17: Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de implementación de acciones planificadas para la vigencia en el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo bajo Norma NTC-ISO 45001:2018 | 100% | 100% | 25% | 25% |  | 14: Partes Interesadas internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales, Empleados Públicos, Aprendices, Pasantes y contratistas; 15: Sedes de EPA ESP Municipio de Armenia; 16: A la fecha se ha logrado un avance del 25% de las actividades planificadas para dar cumplimiento de los requisitos de norma ISO 45001; 17: Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina de Seguridad y Salud de Trabajo EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de auditorías de otorgamiento de la certificación en la Norma NTC-ISO 45001 :2018 – Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas a Empresas Públicas de Armenia ESP | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 14: Parte interesada interna: 20 Procesos de EPA ESP. Partes Interesadas Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 Alcantarillado: 113.229 Aseo: 121.313; 15: 20 Procesos de Gestión Empresa Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Se dio inicio con la primera fase de la auditoria, y esta planificada para continuar en el mes de abril y mayo; 17: Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina de Seguridad y Salud de Trabajo EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de implementación de acciones planificadas para la vigencia en el Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma NTC ISO 14001:2015 | 90% | 100% | 24% | 24% |  | 14: Parte interesada interna: 20 Procesos de EPA ESP. Partes Interesadas Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 Alcantarillado: 113.229 Aseo: 121.313; 15: 20 Procesos de Gestión Empresa Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Se suscribe contrato clausulado No. 195/2022, objeto prestación de servicios de apoyo a la gestión del sistema de gestión ambiental implementado en EPA ESP. Valor contratado: $9,120,000 Valor Ejecutado: $4.560.000 Se sucribió contrato clausulado No. 157/2022 objeto: prestar los servicios requeridos para realizar auditoría de seguimiento a los sistemas de gestión integrados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y auditoría de otorgamiento de la ISO 45001:2015.; 17: Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
[27 empty] | Valor contratado: $47.872.444 Valor aportado por SGA $7.458.315,48. Valor Ejecutado: $0.0 De la planificación anual del SGA se ha cumplido con el 23,68% que corresponde a Elaboración, revisión y ajuste de documentación, formulación de programas ambientales, indicadores de gestión, auditoría, capacitación en manejo seguro de sustancias químicas, inspecciones ambientales y de emergencias ambientales. | Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Acreditación de los laboratorios | Número de laboratorios acreditados en la NTC ISO 17025 en el cuatrienio | 2 | 2 | Código Interno EPA ESP 202233132 | Acreditación del laboratorio de calibración de medidores | Realizar las acciones tendientes al mantenimiento de la acreditación otorgada por la ONAC respecto a los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025, para el Laboratorio de Calibración de Medidores de agua potable fría. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la participación en ensayo de aptitud para laboratorios de Calibración de Medidores de Agua | 100% | 100% | 25% | 25% | Acreditación de los laboratorios | Código Anterior 10946030202 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos EPA ESP | 28500000 | 3474800 | 12.19% | Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicioa 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 Autoridades de vigilancia y control - Acreditación | Laboratorio de Calibración de Medidores Ubicado - Sede de Corbones Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindio | Se realizó la inscripción de participación del laboratorio en el programa de la vigencia, y se emitieron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal de Compromiso, considerando que como requisito de participación, el pago debía hacerse de manera anticipada. | Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de auditorías internas en la Norma ISO / IEC 17025:2018, realizadas al Laboratorio de Calibración de Medidores de EPA ESP | 1 | 1 | 25% | 25% |  | 16: Se realizó el ajuste del estudio previo para contratación a través de invitación pública, actualizando el estudio de mercado correspondiente.; 17: Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de evaluaciones de seguimiento a la acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación Colombiana ONAC | 1 | 1 | 0% | 0% |  | 16: Su ejecución está planificada para el segundo semestre, conforme al ciclo de acreditación establecido por el ente acreditador ONAC:; 17: Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de Laboratorios de Calibración de Medidores acreditados bajo la Norma ISO/IEC 17025:2018 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 16: El laboratorio tiene vigente su acreditación por cinco años, la cual depende de los resultados de la evaluación anual de seguimiento.; 17: Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento a las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias en temas relacionados con la Acreditación | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 14: Parte interesa interna: Funcionario (s) de EPA ESP Proceso Laboratorio de Calibración de Medidores Parte interesa externa: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicioa 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273; 16: Su ejecución esta planificada para el ultimo trimestre del año.; 17: Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202233133 | Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua | Realizar las acciones tendientes a la ampliación y mantenimiento de la acreditación en Norma ISO/IEC 17025, para el Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua. | Número de auditorías internas realizadas en la Norma ISO/IEC 17025:2018 al Laboratorio de Ensayo Calidad de Agua de Empresas Públicas de Armenia ESP | 1 | 1 | 0 | 0% |  | Código Anterior 10946030203 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos EPA ESP | 87800000 | 0 | 0% | Parte Interesada Interna Beneficiada: Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Parte Interesada Externa: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicioa 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 (Incluye suscriptores del Sector Rural) Autoridades Sanitarias de Vigilancia y Control. - Organismos Acreditadores | Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Ubicado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit Municipio de Armenia Departamento del Quindío | Se encuentra en la fase contractual (estudio de mercado) | Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Empresas Públicas de Armenia ESP
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Acreditación de los laboratorios | Número de parámetros acreditados por el Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua bajo la Norma NTC ISO 17025 en el cuatrienio | 4 | 7 |  |  |  | Número de auditorías de seguimiento a la acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación Colombiana ONAC realizadas en la Norma ISO/IEC 17025:2018 al Laboratorio de Ensayo Calidad de Agua de Empresas Públicas de Armenia ESP | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 16: este proceso se compone de tres (3) fases y en la programación que se tiene con ONAC, la primera fase se realizará en los meses de junio-julio; 17: Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de parámetros acreditados bajo la Norma ISO/ IEC 17025:2018 del Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua por parte del Organismo Nacional de Acreditación Colombiana ONAC | 7 | 7 | 7 | 100% |  | 16: Empresas Públicas de Armenia ESP, presenta otorgamiento de acreditación de la norma ISO/IEC 17025 por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC en los siguientes parámetros: 1. Alcalinidad 2. Turbiedad 3. Aluminio 4. pH instalaciones fijas 5. pH instalaciones móviles 6. Cloro residual instalaciones fijas 7. Cloro residual instalaciones móviles Este indicador es de mantenimiento, toda vez que las acciones o inversiones realizadas son para garantizar el mantenimiento, ampliación y continuidad de los parámetros acreditados por la ONAC. Notas: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6327525&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 - La acreditación de LECA permite garantizar confiabilidad de los resultados obtenidos en el control de calidad del agua potable con destino consumo humano.; 17: Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de adquisición de equipamiento sensible para el aumento o mantenimiento del alcance | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 16: Se encuentra en la fase contractual (estudio de mercado); 17: Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento a las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias del personal del Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua en temas relacionados con la Acreditación | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 14: Parte interesa interna: Funcionarios de Planta del Proceso Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Parte interesa externa: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicioa 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273; 15: Capacitación realizada virtual - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Ubicado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: Se encuentra en la fase contractual (estudio de mercado), adicionalmente se ha realizado las siguientes capacitaciones en este periodo:; 17: Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Empresas Públicas de Armenia ESP
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Responsabilidad Social Empresarial y Fortalecimiento de la Imagen Corporativa de EPA ESP | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la responsabilidad social empresarial y el fortalecimiento de la imagen corporativa de EPA EPS en el cuatrienio | 100% | 100% | Código Interno EPA ESP 202234134 | Fortalecimiento de la Imagen Corporativa | Desarrollar las actividades programadas en Plan de comunicaciones para el fortalecimiento interno y externo de la imagen corporativa de Empresas Públicas de Armenia ESP | Porcentaje de ejecución de las estrategias del Plan de Comunicaciones adoptado por Empresas Públicas de Armenia ESP | 100% | 100% | 49.2% | 49.2% | Responsabilidad Social Empresarial y Fortalecimiento de la Imagen Corporativa de EPA ESP | Código Anterior 10946040101 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos EPA ESP | 732180000 | 53324000 | 7.283% | Todas las comunas y el área rural donde se presenten los servicios de EPA ESP | Todas las comunas y el área rural donde se presenten los servicios de EPA ESP | Las estrategias del plan de comunicaciones están divididas en 5 metas relacionadas con la contratación de medios de comunicación, la publicación de información a través de boletines de prensa, videos informativos, y redes sociales. El cumplimiento de estas metas se encuentra en el 49,2%, | Dirección de Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP | 0.492
[14 empty] | Porcentaje de aplicación de las estrategias programadas para el fortalecimiento interno y externo de la imagen corporativa de Empresas Públicas de Armenia ESP | 100% | 100% | 30.6% | 30.6% |  | 14: Todas las comunas y el área rural donde se presenten los servicios de EPA ESP; 15: Todas las comunas y el área rural donde se presenten los servicios de EPA ESP; 16: FORTALECIMIENTO INTERNO: Se continua con la estrategia interna a partir de la campaña Estratetia redes sociales, que busca fortalecer el sentido de pertenencia tanto del usuario como el personal de la entidad. se apoya a los diferentes procesos en campaña de fortalecimieto interno y se continua con el manejo de las fechas ambientales y cumpleaños. El cumplimiento de estas metas se encuentra en el 49.2 %, FORTALECIMIENTO EXTERNO: La comunicación externa está definida en 7 metas (campaña de cutura ciudadana, ejecución del pla de medios, campañas de uso de bienes públicos,videos periodísticos, y carteleras digitales),a la fecha el cumplimiento de estas metas se tiene en un 12%; 17: Dirección de Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP | 0.306
[14 empty] | Porcentaje de actividades de acompañamiento institucionales e interinstitucionales de Empresas Públicas de Armenia ESP apoyadas y/o ejecutadas | 100% | 100% | 25% | 25% |  | 14: Todas las comunas y el área rural donde se presenten los servicios de EPA ESP; 15: Todas las comunas y el área rural donde se presenten los servicios de EPA ESP; 16: A partir del programa EPA En la Comuna y todos para la calle (Alcaldía de Armenia), se viene haceindo presencia en todas las comunas, apoyando desde esta direccion la entidad.; 17: Dirección de Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP | 0.25
[13 empty] | Realizar el proceso de adquisición de los avisos de mensajes educativos para el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos en el municipio de Armenia | Número de avisos de mensajes educativos adquiridos con respecto al manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos en el municipio de Armenia | 150 | 200 | 0 | 0% |  | 14: Población estimada 305.000 Aprox. Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Aseo: 121.313; 15: Los Avisos se ubican en el área de Prestación del Servicio Público de Aseo La Adquisición se realiza a través de la Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 17: Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
[11 empty] | Código Interno EPA ESP 202234135 | Responsabilidad Social Empresarial | Ejecutar las actividades programadas en el marco del concepto de Responsabilidad Social Empresarial | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programas de Responsabilidad Social Empresarial | 100% | 100% | 25% | 25% |  | Código Anterior 10946040102 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.02.008 | Recursos EPA ESP | 40000000 | 0 | 0% | Diez y Nueve (19) Actividades, impactando 564 Personas | Comuna 2 Institucioon Educativa Los Quindos Comuna 3 Barrio La Grecia Comuna 6 Ciudadela de Occidente Quinta de los Andes. La Patria Comuna 7 Centro Comercial Cielos Abiertos Institución Educativa Gabriela Mistral Comuan 8 Barrio Terranova El Alba Comuna 10 SENA Agroindustrial | Dentro de las activiades realizadas se tienen: 1. Jornadas de embellecimiento. 2. Socialización en manejo de residuos solidos, consumo responsable, separación en la fuente y aprovechamiento de los residuos. Fuente. Informe de activiades de la ofiina Social | Gestión Social Empresas Públicas de Armenia ESP
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Adecuación de las Instalaciones locativas de EPA ESP | Porcentaje de cumplimiento de las intervenciones programadas para la adecuación de las Instalaciones locativas de EPA ESP en el cuatrienio | 70% | 100% | Código Interno EPA ESP 202234236 | Adecuación de las instalaciones locativas | Realizar actividades de conservación, adecuación y/o mantenimiento de los bienes inmuebles de Empresas Públicas de Armenia ESP | Porcentaje de avance en el desarrollo de los estudios y diseños para la nueva base de aseo de EPA ubicada en el predio tesorito del municipio de Armenia (propiedad de EPA) incluyendo área de mantenimiento de vehículos de la empresa y remodelación de la base actual de aseo | 38% | 62% | 42% | 67.74% | Adecuación de las Instalaciones locativas de EPA ESP | Código Anterior 10946040201 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.19 | Recursos EPA ESP | 762000000 | 290461733.69 | 38.12% | Personal interno EPA ESP vinculado al servicio de Aseo | Nueva base de aseo en el lote El Tesorito propiedad de EPA Base actual de la carrera 17 con calle 25 Sector de la Aldea Municipio de Armenia Departamento del Quindío | En ejecución el Contrato de consultoría No.07/2021 Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA NUEVA BASE DE ASEO DE EPA UBICADA EN EL PREDIO EL TESORITO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA (PROPIEDAD DE EPA), INCLUYENDO ÁREA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA Y REMODELACIÓN DE LA BASE ACTUAL DE ASEO. Valor Inicial del contrato: $ 280.685,000, de los cuales $140.342.500,00 se registraron en el presupuesto de 2021 y el restante ($140.342.500,00) se registraran en la vigencia 2022, de acuerdo a las vigencias futuras ordinarias autorizadas. Anticipo pagado 2021: $112.274.000,00 Fecha de inicio: 2021-12-01 Fecha de terminación: 2022-04-30 Se tienen los levantamientos topográficos y se cuenta con un 20% de avance en los diseños arquitectónicos Porcentaje de avance de la consultoría a 31/12/2021: 38% Porcentaje de avance de la consultoría a 31/03/2022: 80% Se espera a 30 de junio de 2022 el 100% de ejecucion de la consultoria anterior. Responsable de la información: Gestión Planeación Técnica. Notas: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina hhttps://siaobserva.auditoria.gov.co El desarrollo de estudios y diseños proporciona la documentación técnica requerida para programar (Física - Financieramente) intervención y mejoramiento locativo de las sedes y bienes inmuebles de EPA ESP., con el fin de adecuar la infraestructura, de tal manera que se proporcionen las condiciones técnicas, operativas y ambientales que contribuyan cumpliendo con los requisitos legales, normativos y reglamentarios establecidos para el desarrollo de los componentes del servicio de Aseo (Normas de Seguridad y salud en el Trabajo - Costos operacionales, control de aspectos ambientales de las actividades de aseo, entre otros) Es importante mencionar que el alcance de la consultoría contribuye positivamente al cumplimiento de algunos de los controles establecidos para mitigar los aspectos ambientales de las actividades de aseo establecidos en la DPC-MA-003 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. | Ejecución: Gestión Planeación Técnica Consolidación y Seguimiento: Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la conservación, adecuación y/o mantenimiento de Infraestructura física de las sedes de Empresas Públicas de Armenia ESP | 82% | 90% | 30% | 33.33% |  | 14: Personal interno EPA ESP vinculado al proceso; 15: Predio El Jardín, Vereda San Juán de Carolina; Municipio de Salento. Predio Denominado Finca La Playita, Vereda Chagualá; Municipio de Salento. Departamento del Quindío; 16: Contrato Clausulado Simplificado Obra 188/2022 Objeto: Construcción de un Pozo Séptico - Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Estación de Bombeo de Empresas Públicas de Armenia ESP. Valor: $ 21.597.503 Acta de Inicio: Fecha de finalización: % de avance fisico de la Obra a 31/03/2022: 50% % de avance financiero de la Obra a 31/03/2022: 40% correspondiente al pago del anticipo. Responsable de la información: Gestión Planeación Técnica Notas: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina hhttps://siaobserva.auditoria.gov.co Al estar ubicada esta estación de bombeo en zona rural donde no existen redes de alcantarillado se hace necesario la adecuación locativa a traves de la instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales en la estación de bombeo que permita dar cumplimiento a la normatividad legal vigente y a la politica de gestión integrada de EPA ESP con relación a la prevención de la contaminación.; 17: Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos Empresas Públicas de Armenia ESP
[25 empty] | Personal vinculada a las actividades del Centro Control Maestro - Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit. Visitantes de la Planta de Tratamiento de Agua Potable | Planta de Tratamiento de Agua Potable y Tanque de Distribución de Agua Potable ubicada en la Av. Bolivar con Calle 39 Norte Municipio de Armenia Departamento del Quindío | Contrato de Obra 012/2022 Objeto: Adelantar adecuaciones eléctricas para ampliación de carga 225 KVA y Migración de Nivel 1 a Nivel 2 y Acondicionamiento eléctrico sala de crisis - Centro Control Maestro - Planta de Tratamiento de Agua Potable. Valor: $ 95.380.061,3 Acta de Inicio: 22-03-01 Fecha de finalización: 22-03-30 Estado del contrato: El contrato tuvo suspensión el 24/03/2022, toda vez que algunos de los materiales ha ser utilizados son importados y aun no se estabilizan las importaciones y presentan altos tiempos de espera, así como los tiempos necesarios para la certificación y pruebas de vacio de los transformadores. Dicha suspensión es de 45 días. % de avance fisico de la Obra a 31/03/2022: 50% % de avance financiero de la Obra a 31/03/2022: 40% correspondiente al pago del anticipo. Responsable de la información: Gestión Planeación Técnica. Notas: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina hhttps://siaobserva.auditoria.gov.co Estas adecuaciones eléctricas permitiran ampliar su funcionamiento y optimizar y mejorar la plataforma técnologica con que actualmente se cuenta, centrando las bases para la instalación de una sala de crisis que permita atender en tiempo real y procurar soluciones a traves de un equipo de respuesta, afrontando las emergencias que se presentan en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, redundando en un mejor y oportuno servicio para los usuaios de EPA ESP.
[25 empty] | Personal interno de EPA ESP Personal Externo | Sede Social y Deportiva de Empresas Públicas de Armenia ESP ubicada en el Corregimiento El Caimo municipio de Armenia. Departamento del Quindio | Contrato Clausulado Simplificado Obra 190/2022 Objeto: Adecuación de instalaciones electricas e iluminación cancha sede social el caimo Valor: $ 32.925.069,39 Acta de Inicio: 22-03-02 Fecha de finalización: 22-3-18 % de avance fisico de la Obra a 31/03/2022: 100% % de avance financiero de la Obra a 31/03/2022: 40% correspondiente al pago del anticipo, en tramite acta de pago final y liquidación. Responsable de la información: Gestión Planeación Técnica. Notas: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina hhttps://siaobserva.auditoria.gov.co La sede social y deportiva el Caimo es una propiedad de Epa Esp Ubicada en la Zona rural del Municipio de Armenia concebida como un espacio de esparcimiento para los funcionarios de EPA ESP y sus familias en donde se busca optimizar su uso en horas nocturnas, por tal motivo se hace necesario adecuar las acometidas eléctricas e iluminación de la cancha permitiendo con ello ampliar la capacidad de brindar un area de esparcimiento y bienestar social del talento humano que presta sus servicios a Empresas Publicas de Armenia ESP.
[25 empty] | Personal Interno de los procesos intervenidos Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Marzo de 2022. Acueducto: 115.273 Alcantarillado: 113.229 Aseo: 121.313 | Empresas Publicas de Armenia Esp Municipio de Armenia Departamento del Quindio | Actividades de gestión correspondientes a adecuaciones locativas: Adecuaciones locativas en la oficina de Asistente de Gerencia. Adecuaciones locativas oficina Dirección Financiamiento Adecuaciones locativas Oficina social. Adecuaciones locativas Gerencia General Adecuaciones locativas oficina Asistente de Gerencia Arreglos hidráulicos y sanitarios sede Cam, tanque 6, sede Corbones, Sede Aseo Arreglos eléctricos en la Sede Administrativa Cam, Sede Archivo Central, Sede Corbones, Tanque 5. Tanque 6, Ptap, Tanque regivit.
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Fortalecimiento de la plataforma tecnología, sistemas de información y de las comunicaciones | Porcentaje de cumplimiento de los Planes estratégicos adoptados por la Dirección TIC en el cuatrienio | 87% | 100% | Código Interno EPA ESP 202235137 | Modernización y soporte de la Plataforma TIC de EPA ESP | Ejecutar acciones de modernización y soporte de la Plataforma TIC, que permitan la innovación tecnológica y brindando apoyo permanente a todos de los procesos de la empresa | Porcentaje de avance del proceso de reingeniería al módulo LECA de la Intraepa para el laboratorio de ensayo de calidad del agua y el desarrollo de un sistema de información web para la sistematización del proceso de reporte de ensayos de la caracterización del agua para EPA ESP | 10% | 90% | 50% | 55.56% | Fortalecimiento de la plataforma tecnología, sistemas de información y de las comunicaciones | Código Anterior 10946050102 Código según nuevos clasificadores Presupuestales 2.3.2.02.01.004 | Recursos EPA ESP | 1912087250.68 | 90999839 | 4.759% | Partes interesadas: Interna: Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua - Subgerencia Tecnica. Externa: Entes de Control | Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua, Ubicado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de EPA ESP., - Sector Regivit - Norte de la Ciudad de Armenia Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia | Contrato Prestación de Servicios No 25 de 2021 Objeto: Reingeniería al modulo LECA de la intraepa para el laboratorio de ensayo de calidad del agua y el desarrollo de un sistema de información web para la sistematización del proceso de reporte de ensayos de la caracterización del agua para Empresas Publicas de Armenia ESP. Valor: $80.000.000, de los cuales $ 45.000.000 se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos, se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. Fecha de Inicio: 2021/08/31 Fecha de Finalización: 2022/5/30 Estado: en Ejecución Consulte la informacion relacionada con el contrato a traves de https://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5961150 Nota. El contrato cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2022 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS a través del Acuerdo N° 014, el cual puede ser consultado en https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8805-acuerdo-014 | Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance del proceso para la adquisición de equipos de cómputo y periféricos para la actualización de la plataforma tecnológica de Empresas Públicas de Armenia ESP | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 14: Procesos internos de EPA ESP; 15: Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia; 16: A 31 de marzo de 2021 no se ha ejecutado la actividad, toda es que se tiene prevista para un trimestre posterior.; 17: Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Continuidad establecido por la Dirección TIC de Empresas Públicas de Armenia ESP | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 14: Procesos internos de EPA ESP; 15: Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia; 16: A 31 de marzo de 2021 no se ha ejecutado la actividad, toda es que se tiene prevista para un trimestre posterior.; 17: Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de ejecución de la actividad de EPA digital liderada por la Dirección TIC de Empresas Públicas de Armenia ESP. | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 14: Procesos internos de EPA ESP; 15: Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia; 16: A 31 de marzo de 2021 no se ha ejecutado la actividad, toda es que se tiene prevista para un trimestre posterior.; 17: Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP | 350
[14 empty] | Porcentaje de ejecución de las actividades de renovación, adquisición de licencias y derechos de uso, de acuerdo a lo programado. | 80% | 100% | 100% | 100% |  | 14: Sedes de Empresas Públicas de Armenia ESP.; 15: Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia; 16: * Contrato de compraventa No 04 de 2022 Objeto: RENOVACIÓN DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE GOOGLE WORKSPACE PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP. Valor: $ 46,080,000 Fecha de Inicio: 2022/2/01 Fecha de Finalización segun acta de inicio: 2022/2/01; 17: Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Número de sistemas de energía fotovoltaica instalados en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Regivit | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 14: Proceso Captación y Tratamiento Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 15: Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit - Municipio de Armenia Departamento del Quindío; 16: A 31 de marzo de 2021 no se ha ejecutado la actividad, toda es que se tiene prevista para un trimestre posterior.; 17: Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP | Número de seguimientos y controles realizados en el cuatrienio a las inversiones de EPA ESP en otros negocios estratégicos. | 4 | 4 | No Aplica | Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP | Realizar el seguimiento y control a los asuntos relacionados con otros negocios estratégicos de Empresas Públicas de Armenia ESP | Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre seguimiento y control al proceso de Interventoría al desarrollo y cumplimiento del Contrato celebrado por EPA ESP con Frigo café SA para la operación de la Central de Beneficio de Carnes | 80% | 100% | 25% | 25% | Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 305.000 Aprox. Suscriptores por servicio | Sector La María, Km 1, Armenia-Calarcá. Sede de EPA ESP - CAM Municipio de Armenia | A 31 de marzo de 2021 no avanza en la recepción de la información para la elobracion de informe anual donde se compilen los datos referentes al seguimiento y control al proceso de Interventoría al desarrollo y cumplimiento del Contrato celebrado por EPA ESP con Frigo café SA para la operación de la Central de Beneficio de Carnes | Dirección y/o subgerencias Involucrados Empresas Públicas de Armenia ESP
[14 empty] | Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre el seguimiento y control a la participación de EPA ESP en la empresa ENREVSA SA, operadora de la PCH El Bosque y Sociedad AQUASEO SA ESP, operadora de servicios públicos en Tumaco y Mangué | 100% | 100% | 25% | 25% |  | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 305.000 Aprox. Suscriptores por servicio | Sede de EPA ESP - CAM 6 PISO Municipio de Armenia | ENREVSA S.A en el mes de febrero mediante reunion de soscios presenta una propuesta de modificacion de estatutos, en la cual se modificara la formula de liquidacion de los dividendos para EPA ESP se liquidaran o bien sobre el 10% de las utilidades de enrevsa S.A (de acuerdo a la participacion accionaria) O SOBRE EL 4.5% de las ventas brutas de la sociadad, lo que mas beneficiosao sea. Esta propuesta fue discutida al interior de EPA ESP y sobre la misma ya se tiene una decision y sera discutida en la proxima junta directiva de enrevsa a celebrarse el 7 de abril de 2002 La Sociedad AQUASEO, fue liquidada el 29 de Marzo de 2019 en la Asamblea General de Accionistas, y se registró el 14 de diciembre del mismo año, a la fecha cursa proceso penal en la Fiscalía 12 Seccional de Pasto. | Dirección y/o subgerencias Involucrados Empresas Públicas de Armenia ESP
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 17 | Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | 97% | 100% | EPA ESP la empresa de TODOS | Análisis y Desarrollo de otras Unidades de Negocio | Número de nuevas unidades de negocio analizadas en el cuatrienio | 1 | 1 | No Aplica | Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio | Analizar la viabilidad conveniencia y conveniencia de desarrollar otras unidades de negocio para Empresas Públicas de Armenia ESP | Porcentaje de avance en la elaboración del análisis de la viabilidad y conveniencia de desarrollo de nuevas unidades de negocio (Componente de aprovechamiento de Residuos sólidos) por parte de Empresas Públicas de Armenia ESP | 60% | 40% | 0% | 0% | Análisis y Desarrollo de otras Unidades de Negocio | Actividades de Gestión | Recursos Propios EPA ESP | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Actividades de Gestión | Población estimada 305.000 Aprox. Unidades del Servicios de Aseo a 31 de marzo de 2022: 121.313 | Área de Prestación del Servicio de Aseo Municipio de Armenia Departamento de Quindío | A 31 de marzo de 2021 no se ha ejecutado la actividad, toda es que se tiene prevista para un trimestre posterior. | Gestión Aseo - Subgerencia de Aseo Dirección y/o subgerencias Involucrados Empresas Públicas de Armenia ESP
TOTAL | [19 empty] | 11: 32545776327.9868; 12: 24460571644.27; 13: 75.16%
0% | bar: 13
[18 empty] | 100% |  | 13: 100%
REPRESENTANTE LEGAL
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES |  |  |  |  | JORGE IVAN RENGIFO RODRÍGUEZ
[9 empty] | ALCALDE |  |  |  |  | GERENTE
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805
preliminar
Note on R23: Banco de Proyectos: Dato incoherente toda vez que en el avance de avance fisico de la contratoria es del 8%
Note on O34: La inclusión de esta meta
Note on AB47: Banco de Proyectos: NO es consistente con el avance de la meta
Note on R51: Banco de Proyectos:OJO EL VALOR 95?
Note on R80: planepresu: LO ENTREGA EL SIG
Note on R91: Banco de Proyectos: OJO se pensaria que es 0%
Note on R135: Banco de Proyectos: ojo

## evaluacion interna EPA prelimin (hidden)
Documento Controlado
| Anexo 1. Consolidado de la Evaluación de los resultados del Seguimiento al Plan de Acción |  |  | Código: DPC-R-002 Anexo 1
Versión: 01
Fecha de Emisión: 21-12-16
Pagina: 1 / 1
|  |  | Periodo reportado | AA | MM | DD
|  |  | Inicial | 22 | 01 | 01
|  |  | Final | 22 | 03 | 31
Evaluación de los resultados de la ejecución de Metas Físicas
Rango de Evaluación |  | Cantidad de Metas | % Eficiencia | Conclusiones de los Resultados por rango de evaluación
0% |  | 40 | 0% | Se evidencia que el 26,49% de las metas del Plan de Acción Estrategico 2022, registran un avacen del 0%. Las actividades que registran un avance en la ejecución fisica del 0%, corresponden aquellas que se encuentran programadas para otro trimestre de la vigencia 2022, de acuerdo a su naturaleza o tramite.
1%-25,99% |  | 56 | 20.86% | Se evidencia que el 37,08% de las metas del Plan de Acción Estrategico 2022, registran un avacen en su ejecucion fisica dentro del rango de evaluacion entre 1%-25,99%. Con una eficiencia promedio de ejecucion del 20,86% Se estima que a 31 de diciembre de 2022, estas metas superen en su ejecucion fisica el 90%.
26%-100% |  | 55 | 63.17% | Se evidencia que el 36,42% de las metas del Plan de Acción Estrategico 2022, registran un avacen en su ejecucion fisica dentro del rango de evaluacion entre 26%-100%. Con una eficiencia promedio de ejecucion del 63,17% Se estima que a 31 de diciembre de 2022, estas metas alcancen una ejecucion fisica superior al 95%.
Total de Metas |  | 151 | 30.74%
Evaluación de los resultados de la ejecución de Metas Financieras
Apropiación Definitiva de Presupuesto |  | Recursos Ejecutados a nivel de compromisos presupuestales (Registros Presupuestales) |  | % de Ejecución Presupuestal a nivel de compromisos
32545776327.9868 |  | 24460571644.27 |  | 75.16%
Conclusiones Generales de la Evaluación de los resultados
Acciones propuestas para mejorar los resultados
Elaboró
Revisó (Líder del Proceso)
Aprobó
preliminar

## Soporte Presupuestal PRELIMINAR (hidden)
Plan Operativo Anual de Inversiones 2022
1918636
[10 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Total? | [7 empty] | POR SERVICIO
Línea Estratégica | Sector | Programa | Valor Inversión (Por programa) | Subprograma | Valor Inversión (Por subprograma) | Línea de Proyecto | Valor Inversión (Por Línea de Proyecto) | Proyecto | Valor Inversión (Por proyecto) | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio
[10 empty] | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte |  |  |  | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | 27401175377.3068 | Expansión de infraestructura de servicios públicos | 6075839023.6641 | Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | 0 | Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable | 520000000 | Construcción de redes de Acueducto | 520000000 | 520000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 520000000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 520000000 | 520000000 | 0 | [5 empty] | 520000000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  | 520000000 | [11 empty] | 520000000 | 520000000 | 0 | [5 empty] | 520000000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig |  |  |  | ¦¦ | [9 empty] | 0
[6 empty] | Expansión de los componentes del sistema de Alcantarillado | 1329412460.5441 | Construcción de redes de Alcantarillado | 1329412460.5441 | 0 | 1329412460.5441 | 0 | 0 | 0 | 229357997.0741 | 0 | 0 | 0 | 229130259.0741 | 0 | 0 | 1787900716.6924 |  |  | 0 | 229130259.0741 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 0 | 977511820.24 |  |  |  | 122542643.23 |  |  |  | 227738 |  |  | 1100282201.47 | 977511820.24 | 977511820.24 | [5 empty] | 0 | 1100282201.47 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  |  | 977511820.24 |  |  |  | 122542643.23 |  |  |  | 227738 |  |  | 1100282201.47 | 977511820.24 | 977511820.24 | [5 empty] | 0 | 1100282201.47 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
[6 empty] | Expansión de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales | 4226426563.12 | Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales | 4226426563.12 | 0 | 4226426563.12 | 0 | 0 | 0 | 408064974.63 | 0 | 0 | 0 | 407548574.63 | 0 | 0 | 5042040112.38 |  |  | 0 | 407548574.63 | 0 | 0
[6 empty] | Implementación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales | 0 | PTAR La Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  |  | 3818208888.49 |  |  |  | 152700 |  |  |  | 516400 |  |  | 3818877988.49 | 3818208888.49 | 152700 | [5 empty] | 0 | 3818877988.49 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  |  | 3818208888.49 |  |  |  | 152700 |  |  |  | 516400 |  |  | 3818877988.49 | 3818208888.49 | 152700 | [5 empty] | 0 | 3818877988.49 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
|  |  |  | Reposición u optimización de infraestructura de servicios públicos | 12051074727.2014 | Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. | 2859360000 | Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda | 2859360000 | 2859360000 | 0 | 0 | 0 | 271362342.97 | 0 | 0 | 0 | 201962104.97 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 201962104.97 | 0 | 0 | 0 | 132670390.97
[8 empty] | Reposición u optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 2587997657.03 | [7 empty] | 69400238 |  |  |  | 2657397895.03 | 2587997657.03 | 0 | [5 empty] | 2657397895.03 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  | 2587351261.8538 | [7 empty] | 108524 |  |  |  | 2587459785.8538 | 2587351261.8538 | 0 | [5 empty] | 2587459785.8538 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
[6 empty] | Reposición u optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable | 2339193926.6194 | Reposición u optimización de redes de Acueducto | 2339193926.6194 | 2339193926.6194 | 0 | 0 | 0 | 46875851.0894 | 0 | 0 | 0 | 46875851.0894 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46875851.0894 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 2292318075.53 | [11 empty] | 2292318075.53 | 2292318075.53 | 0 | [5 empty] | 2292318075.53 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  | 2292318075.53 | [11 empty] | 2292318075.53 | 2292318075.53 | 0 | [5 empty] | 2292318075.53 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
[6 empty] | Reposición u optimización de los componentes del sistema de Alcantarillado | 4855572756.3296 | Reposición u optimización de redes de Alcantarillado | 4855572756.3296 | 0 | 4855572756.3296 | 0 | 0 | 0 | 240876331.5026 | 0 | 0 | 0 | 240509069.5026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 240509069.5026 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  |  | 4614419324.8269 |  |  |  | 277100 |  |  |  | 367262 |  |  | 4615063686.8269 | 4614419324.8269 | 277100 | [5 empty] | 0 | 4615063686.8269 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  |  | 4614389324.83 |  |  |  | 277100 |  |  |  | 367262 |  |  | 4615033686.83 | 4614389324.83 | 277100 | [5 empty] | 0 | 4615033686.83 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig |  |  | 29999.9969 | [10 empty] | 29999.9969
[6 empty] | Reposición u optimización de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales | 1696948044.2525 | Reposición u optimización de componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales | 1696948044.2525 | 0 | 1696948044.2525 | 0 | 0 | 0 | 152848636.3425 | 0 | 0 | 0 | 152673936.3425 | 0 | 0 | 2002470616.9375 |  |  | 0 | 152673936.3425 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  |  | 1543842407.91 |  |  |  | 257000 |  |  |  | 174700 |  |  | 1544274107.91 | 1543842407.91 | 257000 | [5 empty] | 0 | 1544274107.91 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  |  | 1543842407.91 |  |  |  | 257000 |  |  |  | 174700 |  |  | 1544274107.91 | 1543842407.91 | 257000 | [5 empty] | 0 | 1544274107.91 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
[6 empty] | Reposición u optimización de componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 300000000 | Reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 900000000 |  |  | 0 | 300000000 | 0 | 0
Plan Operativo Anual de Inversiones 2022
0
Línea Estratégica | Sector | Programa | Valor Inversión (Por programa) | Subprograma | Valor Inversión (Por subprograma) | Línea de Proyecto | Valor Inversión (Por Línea de Proyecto) | Proyecto | Valor Inversión (Por proyecto) | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | 0
[10 empty] | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | 0
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | 27401175377.3068 | Rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura de servicios públicos | 4983800983.5 | Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua | 1733000000 | Rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda | 683000000 | 683000000 | 0 | 0 | 0 | 36696334.5 | 0 | 0 | 0 | 15415030.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15415030.5 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Intervención de los túneles de aducción de agua cruda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Dp | 646303665.5 | [7 empty] | 21281304 |  |  |  | 667584969.5 | 646303665.5 | 0 | [5 empty] | 667584969.5 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Rg | 646950060.6762 | [7 empty] | 21281304 |  |  |  | 668231364.6762 | 646950060.6762 | 0 | [5 empty] | 668231364.6762 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Oblig | [12 empty] | 0
[8 empty] | Rehabilitación y/o mejoramiento de la Planta de Tratamiento agua potable | 1050000000 | 1050000000 | 0 | 0 | 0 | 196217069.5 | 0 | 0 | 0 | 146802438.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 146802438.5 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Dp | 853782930.5 | [7 empty] | 49414631 |  |  |  | 903197561.5 | 853782930.5 | 0 | [5 empty] | 903197561.5 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Rg | 853782930.5 | [7 empty] | 49414631 |  |  |  | 903197561.5 | 853782930.5 | 0 | [5 empty] | 903197561.5 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Oblig | [8 empty] | 299350349 |  |  |  | 299350349
[6 empty] | Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable | 1220000000 | Rehabilitación de redes de Acueducto | 1220000000 | 1220000000 | 0 | 0 | 0 | 571822839.58 | 0 | 0 | 0 | 533642866.58 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 533642866.58 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Dp | 581901512.94 |  |  |  | 66275647.48 |  |  |  | 38179973 |  |  |  | 686357133.42 | 581901512.94 | 66275647.48 | [5 empty] | 686357133.42 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Rg | 579982876.94 |  |  |  | 43436619 |  |  |  | 62937242.48 |  |  |  | 686356738.42 | 579982876.94 | 43436619 | [5 empty] | 686356738.42 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Oblig | [8 empty] | 91170295.94 |  |  |  | 91170295.94
[6 empty] | Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de Alcantarillado | 1356300983.5 | Rehabilitación de redes de Alcantarillado | 1356300983.5 | 0 | 1356300983.5 | 0 | 0 | 0 | 763108801.34 | 0 | 0 | 0 | 751512942.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 751512942.34 | 0 | 0
[9 empty] | Dp |  | 541986563.94 |  |  |  | 51205618.22 |  |  |  | 11595859 |  |  | 604788041.16 | 541986563.94 | 51205618.22 | [5 empty] | 0 | 604788041.16 | 0 | 0
[9 empty] | Rg |  | 541986563.94 |  |  |  | 26345479 |  |  |  | 36455604.22 |  |  | 604787647.16 | 541986563.94 | 26345479 | [5 empty] | 0 | 604787647.16 | 0 | 0
[9 empty] | Oblig | [12 empty] | 0
[6 empty] | Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema colectores, interceptores y emisarios finales | 374500000 | Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales | 374500000 | 0 | 374500000 | 0 | 0 | 0 | 195098800 | 0 | 0 | 0 | 194233600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 194233600 | 0 | 0
[9 empty] | Dp |  | 178874400 |  |  |  | 526800 |  |  |  | 865200 |  |  | 180266400 | 178874400 | 526800 | [5 empty] | 0 | 180266400 | 0 | 0
[9 empty] | Rg |  | 178874400 |  |  |  | 526800 |  |  |  | 865200 |  |  | 180266400 | 178874400 | 526800 | [5 empty] | 0 | 180266400 | 0 | 0
[9 empty] | Oblig |  | 0 | [10 empty] | 0
[6 empty] | Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 300000000 | Rehabilitación y/o mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 900000000 |  |  | 0 | 300000000 | 0 | 0
|  |  |  | Plan Operativo Anual de Inversiones 2022 | [17 empty] | 0
0
0
0
0
Línea Estratégica | Sector | Programa | Valor Inversión (Por programa) | Subprograma | Valor Inversión (Por subprograma) | Línea de Proyecto | Valor Inversión (Por Línea de Proyecto) | Proyecto | Valor Inversión (Por proyecto) | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | 0
[10 empty] | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | 0
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | 27401175377.3068 | Contingencia y gestión del riesgo de servicios públicos | 0 | Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Municipio de Armenia | 0 | Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Municipio de Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del Municipio de Armenia | 0 | Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del Municipio de Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del Municipio de Armenia | 0 | Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del Municipio de Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Atención a Contingencias | 0 | Atención a Contingencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Planeación técnica para el desarrollo de los servicios públicos | 802542304.9413 | Sistema de Información Geográfico - SIG | 144171483.94 | Implementación y Fortalecimiento técnico del SIG | 144171483.94 | 74417427.48 | 44226959.48 | 25527096.98 | 0 | 53498827.48 | 23308359.48 | 16407096.98 | 0 | 53498827.48 | 23308359.48 | 16407096.98 | 0 |  |  |  | 53498827.48 | 23308359.48 | 16407096.98 | 0
[8 empty] | Dp |  | 20918600 | 20918600 | 9120000 | [9 empty] | 50957200 | 50957200 | 0 | [5 empty] | 20918600 | 20918600 | 9120000 | 0
[8 empty] | Rg |  | 20918600 | 20918600 | 9120000 | [9 empty] | 50957200 | 50957200 | 0 | [5 empty] | 20918600 | 20918600 | 9120000 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 50957200
[6 empty] | Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado | 33209515 | Modelación hidráulica del sistema de Acueducto | 26567612 | 26567612 | 0 | 0 | 0 | 16868412 | 0 | 0 | 0 | 16868412 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16868412 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Gestión de Sectores Hidráulicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 9699200 | [11 empty] | 9699200 | 9699200 | [6 empty] | 9699200 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 9699200 | [11 empty] | 9699200 | 9699200 | [6 empty] | 9699200 | 0 | 0 | 0
0
[8 empty] | Modelación de la calidad del agua | 6641903 | 6641903 | 0 | 0 | 0 | 4217103 | 0 | 0 | 0 | 4217103 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4217103 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2424800 | [11 empty] | 2424800 | 2424800 | [6 empty] | 2424800 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2424800 | [11 empty] | 2424800 | 2424800 | [6 empty] | 2424800 | 0 | 0 | 0
0
[6 empty] | Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios | 625161306.0013 | Revisión de proyectos hidrosanitarios y control urbano | 205906340.9837 | 102953170.4919 | 102953170.4919 | 0 | 0 | 64744920.4919 | 64770420.4919 | 0 | 0 | 64744920.4919 | 64770420.4919 | 0 | 0 |  |  |  | 64744920.4919 | 64770420.4919 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 38208250 | 38182750 | [10 empty] | 76391000 | 76391000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38208250 | 38182750 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  | 38208250 | 38182750 | [10 empty] | 76391000 | 76391000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38208250 | 38182750 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Estudios y diseños para el desarrollo de los servicios | 419254965.0175 | 209627482.5087 | 209627482.5087 | 0 | 0 | 136997221.5087 | 166487527.5087 | 0 | 0 | 136997221.5087 | 166417927.5087 | 0 | 0 |  |  |  | 136997221.5087 | 166417927.5087 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 72605606 | 43087460 |  |  | 24655 | 52495 |  |  |  | 69600 |  |  | 115839816 | 115693066 | [6 empty] | 72630261 | 43209555 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  | 72605606 | 43087460 |  |  | 24655 | 52495 |  |  |  | 69600 |  |  | 115839816 | 115693066 | [6 empty] | 72630261 | 43209555 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | Fortalecimiento técnico y operativo para el desarrollo de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo | 3487918338 | Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios | 3487918338 | Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios | 3487918338 | 0 | 0 | 3487918338 | 0 | 0 | 0 | 153534338 | 0 | 0 | 0 | 153534338 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 153534338 | 0
[8 empty] | Dp |  |  |  | 3334384000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3334384000 | 3334384000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3334384000 | 0
[8 empty] | Rg |  |  |  | 3334384000 | [9 empty] | 3334384000 | 3334384000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3334384000 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
Subtotal Programa. Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS | [8 empty] | 27401175377.3068 | 9091761522.1 | 14795968420.2268 | 3513445434.98 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | Plan Operativo Anual de Inversiones 2022 | [17 empty] | 0
0
0
0
0
Línea Estratégica | Sector | Programa | Valor Inversión (Por programa) | Subprograma | Valor Inversión (Por subprograma) | Línea de Proyecto | Valor Inversión (Por Línea de Proyecto) | Proyecto | Valor Inversión (Por proyecto) | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | 0
[10 empty] | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | 0
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ambiente y desarrollo sostenible | Gestión Integral del recurso hídrico responsabilidad de TODOS | 1324883700 | Uso Eficiente y Ahorro del Agua | 864883700 | Conservación, recuperación y mantenimiento de cuencas abastecedoras | 233782200 | Implementación del Modelo para la conservación, recuperación y mantenimiento de la cuenca abastecedora del Rio Quindío | 233782200 | 233782200 | 0 | 0 | 0 | 210118759 | 0 | 0 | 0 | 210118759 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210118759 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Agua No Contabilizada (PANC) | 530000000 | Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 23663441 | [11 empty] | 23663441 | 23663441 | 0 | [5 empty] | 23663441 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  | 23663441 | [11 empty] | 23663441 | 23663441 | 0 | [5 empty] | 23663441 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [9 empty] | 4530000 |  |  |  | 4530000
[8 empty] | Ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría. | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 914484.26 | 0 | 0 | 0 | 914484.26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 914484.26 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 399085515.74 | [11 empty] | 399085515.74 | 399085515.74 | 0 | [5 empty] | 399085515.74 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  | 399085515.74 | [11 empty] | 399085515.74 | 399085515.74 | 0 | [5 empty] | 399085515.74 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
[8 empty] | Ampliación y/o reposición de hidrantes y válvulas | 130000000 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Expansión de la Micromedición efectiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Racionalización del consumo interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 130000000 | [11 empty] | 130000000 | 130000000 | 0 | [5 empty] | 130000000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  | 130000000 | [11 empty] | 130000000 | 130000000 | 0 | [5 empty] | 130000000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
[7 empty] | 101101500 | Programa de educación en Centros Educativos Públicos de la ciudad de Armenia | 50550750 | 50550750 | 0 | 0 | 0 | 38007750 | -3031000 | 0 | 0 | 38007750 | -3031000 | 0 | 0 |  |  |  | 38007750 | -3031000 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 12543000 | 3031000 | [10 empty] | 15574000 | 15574000 | [6 empty] | 12543000 | 3031000 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  | 12543000 | 3031000 | [10 empty] | 15574000 | 15574000 | [6 empty] | 12543000 | 3031000 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
[8 empty] | Programa de Educación a usuarios y funcionarios de EPA ESP | 50550750 | 50550750 | 0 | 0 | 0 | 38007750 | -3031000 | 0 | 0 | 38007750 | -3031000 | 0 | 0 |  |  |  | 38007750 | -3031000 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 12543000 | 3031000 | [10 empty] | 15574000 | 15574000 | [6 empty] | 12543000 | 3031000 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  | 12543000 | 3031000 | [10 empty] | 15574000 | 15574000 | [6 empty] | 12543000 | 3031000 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
|  |  |  | Monitoreo y Control de la Calidad del Agua | 460000000 | Monitoreo y Control de la Calidad del Agua | 460000000 | Monitoreo y Control de la Calidad del Agua cruda y Potable | 250000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 250000000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Rg | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
[8 empty] | Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras y vertimientos de EPA ESP | 210000000 | 0 | 210000000 | 0 | 0 | 0 | 9228403 | 0 | 0 | 0 | 9228403 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9228403 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  |  | 200771597 | [10 empty] | 200771597 | 200771597 | [6 empty] | 0 | 200771597 | 0 | 0
[8 empty] | Rg |  |  | 200771597 | [10 empty] | 200771597 | 200771597 | [6 empty] | 0 | 200771597 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
Subtotal Programa. Gestión Integral del recurso hídrico responsabilidad de TODOS | [8 empty] | 1324883700 | 1114883700 | 210000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[22 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Plan Operativo Anual de Inversiones 2022 | [17 empty] | 0
0
0
0
0
Línea Estratégica | Sector | Programa | Valor Inversión (Por programa) | Subprograma | Valor Inversión (Por subprograma) | Línea de Proyecto | Valor Inversión (Por Línea de Proyecto) | Proyecto | Valor Inversión (Por proyecto) | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | 0
[10 empty] | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | 0
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | EPA ESP la empresa de TODOS | 3819717250.68 | Planes y Programas Institucionales | 96450000 | Formulación, Implementación y actualización de Planes Institucionales | 96450000 | Actualización de los Planes Estratégicos en el Marco la Política de Gobierno Digital | 72450000 | 0 | 0 | 0 | 72450000 | 0 | 0 | 0 | 11950000 | 0 | 0 | 0 | 11950000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11950000
[9 empty] | Dp |  |  |  | 60500000 | [8 empty] | 60500000 | 60500000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 60500000
[9 empty] | Rg |  |  |  | 60500000 | [8 empty] | 60500000 | 60500000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 60500000
[9 empty] | Obilg | [12 empty] | 0
[8 empty] | Actualización del Plan Estratégico Vial | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 24000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24000000
[6 empty] | Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) | 0 | Implementación de instrumentos de transparencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 10000000 | Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 10000000 | Seguimiento y actualización de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Enfoque a la prevención en el marco del Modelo Estándar de Control Interno | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10000000
|  |  |  | Gestión de calidad para los servicios públicos | 267000000 | Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado | 267000000 | Sistema de Gestión Integrados | 150700000 | 0 | 0 | 0 | 150700000 | -90000 | 0 | 0 | 84587556 | -248700 | 0 | 0 | 84587556 |  |  |  | -248700 | 0 | 0 | 84587556
[9 empty] | Dp |  |  |  | 66112444 | 90000 |  |  |  | 158700 |  |  |  | 66361144 | 66112444 | [6 empty] | 248700 | 0 | 0 | 66112444
[9 empty] | Rg |  |  |  | 66112444 | 90000 |  |  |  | 158700 |  |  |  | 66361144 | 66112444 | [6 empty] | 248700 | 0 | 0 | 66112444
[9 empty] | Oblig | [12 empty] | 0
[8 empty] | Acreditación del Laboratorio de Calibración de medidores | 28500000 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 25025200 | 0 | 0 | 0 | 25025200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25025200 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Dp | 0 |  |  |  | 3474800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3474800 | 0 | 3474800 | [5 empty] | 3474800 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Rg |  |  |  |  | 3474800 | [7 empty] | 3474800 | 0 | 3474800 | [5 empty] | 3474800 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Oblig | [12 empty] | 0
[8 empty] | Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua | 87800000 | 87800000 | 0 | 0 | 0 | 87800000 | 0 | 0 | 0 | 87800000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 87800000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Dp |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Rg | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
|  |  |  | Plan Operativo Anual de Inversiones 2022 | [17 empty] | 0
0
0
0
0
Línea Estratégica | Sector | Programa | Valor Inversión (Por programa) | Subprograma | Valor Inversión (Por subprograma) | Línea de Proyecto | Valor Inversión (Por Línea de Proyecto) | Proyecto | Valor Inversión (Por proyecto) | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | 0
[10 empty] | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | 0
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | EPA ESP la empresa de TODOS | 3819717250.68 | Desarrollo de Instrumentos para la competitividad | 1534180000 | Imagen Corporativa | 772180000 | Fortalecimiento de la Imagen Corporativa | 732180000 | 271973800 | 212955800 | 247250400 | 0 | 250110960 | 196425360 | 229766080 | 0 | 250110960 | 196425360 | 229766080 | 0 |  |  |  | 250110960 | 196425360 | 229766080 | 0
[8 empty] | Dp |  | 21862840 | 16530440 | 17484320 | [9 empty] | 55877600 | 55877600 | [6 empty] | 21862840 | 16530440 | 17484320 | 0
[8 empty] | Rg |  | 21862840 | 16530440 | 14930720 | [9 empty] | 53324000 | 53324000 | [6 empty] | 21862840 | 16530440 | 14930720 | 0
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
[8 empty] | Responsabilidad Social Empresarial | 40000000 | 16400000 | 12400000 | 11200000 | 0 | 16400000 | 12400000 | 11200000 | 0 | 16400000 | 12400000 | 11200000 | 0 |  |  |  | 16400000 | 12400000 | 11200000 | 0
[6 empty] | Apoyo logístico y desarrollo institucional | 762000000 | Adecuación de las instalaciones locativas | 762000000 | 310000000 | 40000000 | 142000000 | 270000000 | 192878035.7 | 40000000 | 1657500 | 237074930.61 | 192805835.7 | 40000000 | 1657500 | 237074930.61 |  |  |  | 192805835.7 | 40000000 | 1657500 | 237074930.61
[8 empty] | Dp |  | 117049764.3 |  | 140342500 | 32925069.39 | 72200 |  |  |  | 72200 |  |  |  | 290461733.69 | 290317333.69 | 72200 | [5 empty] | 117194164.3 | 0 | 140342500 | 32925069.39
[8 empty] | Rg |  | 117049764.3 |  | 140342500 | 32925069.39 | 72200 |  |  |  | 72200 |  |  |  | 290461733.69 | 290317333.69 | 72200 | [5 empty] | 117194164.3 | 0 | 140342500 | 32925069.39
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
|  |  |  | Fortalecimiento de plataforma tecnológica, Sistemas de Información y de las Comunicaciones | 1912087250.68 | Modernización y soporte de sistemas de información, recursos informáticos y de comunicaciones | 1912087250.68 | Modernización y soporte de la Plataforma TIC de EPA ESP | 1912087250.68 | 1238891166.3868 | 254844540.4388 | 154430552.6544 | 263920991.2 | 1199824032.3868 | 251769390.4388 | 151652997.6544 | 217840991.2 | 1199824032.3868 | 251769390.4388 | 151652997.6544 | 217840991.2 |  |  |  | 1199824032.3868 | 251769390.4388 | 151652997.6544 | 217840991.2
[8 empty] | Dp |  | 39067134 | 3075150 | 2777555 | 46080000 | [8 empty] | 90999839 | 90999839 | 0 | [5 empty] | 39067134 | 3075150 | 2777555 | 46080000
[8 empty] | Rg |  | 39067134 | 3075150 | 2777555 | 46080000 | [8 empty] | 90999839 | 90999839 | 0 | [5 empty] | 39067134 | 3075150 | 2777555 | 46080000
[8 empty] | Oblig | [13 empty] | 0
Subtotal Programa. EPA ESP la empresa de TODOS | [8 empty] | 3819717250.68 | 1953564966.3868 | 520200340.4388 | 554880952.6544 | 791070991.2
0
Total Plan Operativo Anual de Inversiones - 2022 | [8 empty] | 32545776327.9868 | 12160210188.4868 | 15526168760.6656 | 4068326387.6344 | 791070991.2
0
Fuente de Financiación | [6 empty] | Tipo de Recurso |  | Valor Inversión (Por proyecto) | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | Inversión por Servicio |  |  |  | 0
[10 empty] | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | Procesos Estratégicos y de Soporte | 0
[7 empty] | Recursos Propios |  | 27484127667.4313 | 12160210188.4868 | 13806738438.1101 | 726108049.6344 | 791070991.2
[7 empty] | Convenio - Suscrito entre el Municipio de Armenia y EPA ESP |  | 1719430322.5555 | 0 | 1719430322.5555 | 0 | 0
[7 empty] | Convenio - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Armenia y EPA ESP |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Recursos de Crédito |  | 3342218338 | 0 | 0 | 3342218338 | 0
Total Plan Operativo Anual de Inversiones - 2022 | [8 empty] | 32545776327.9868 | 12160210188.4868 | 15526168760.6656 | 4068326387.6344 | 791070991.2
24532447747.2669
[9 empty] | TOTAL DE LOS TOTALES INGE YULIETH | 8381974992.54 | 12003471402.4069 | 3504108375 | 205617513.39 | 69937302.48 | 175014356.45 | 0 | 0 | 178507046 | 13816759 | 0 | 0 | 24460571644.27 | 24090670047.34 | 1052054518.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8561127232.02 | 12192272123.86 | 3501554775 | 205617513.39
[9 empty] | CRP SEGÚN ESTADO DE PRESUPUESTO |  |  |  |  | 244951658.93 | #REF! |  |  | 192323805 | #REF! |  |  | 24460571644.27 | [7 empty] | 8561120992.02 | 12192278363.86 | 3501554775 | 205617513.39
[9 empty] | DIFERENCIA |  | 29999.9969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 24090670047.34 | 1052054518.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | -6240 | 0 | 5.9605e-07
0
38606904.22
Nota. Las líneas de proyecto sin asignación de recursos para vigencia 2022 deben ir registradas en el Plan Operativo Anual de Inversiones para conservar la coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR, estas líneas se ejecutaran a través de actividades de gestión adelantadas por los funcionarios de planta de EPA ESP., con el fin de contribuir a la solución de un problema, la satisfacción de una necesidad o aprovechar una oportunidad de inversión. | [18 empty] | #REF!
[10 empty] | 8035052798.24 | 8035124998.24 | -72200 | 72200 | 66275647.48 | 66437847.48 | -162200 |  | 178276146 | 178507046 | -230900 | -158700
[10 empty] | 8033134162.24 | 8035124998.24 |  |  | 43436619 | 43598819 | -162200 |  | 133741701.48 | 133972601.48 | -230900
[33 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 190805296 | 190799056 | 6240 |  | 3589455 |  |  |  | 158700 |  |  |  |  | -158700 | [9 empty] | 158700
[10 empty] | 190805296 |  |  |  | 3589455 | 3499455 | 90000 |  | 158700 |  |  |  |  | -230900
[10 empty] | 39067134 | 39067134 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -158700 | [9 empty] | 158700
[10 empty] | 39067134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
[10 empty] | 117049764.3 | 116977564.3 | 72200 |  | 72200 |  |  |  | 72200
[10 empty] | 117049764.3 |  |  |  | 72200 | 0 | 72200 |  | 72200
43526619
[10 empty] | 8381974992.54 | 8381968752.54 | 6240 |  | 69937302.48 |  | -7.4506e-09 |  | 178507046
[14 empty] | 47098274 |  |  |  | 133972601.48
[10 empty] | 8380056356.54 | 8380050116.54 | 6240 |  | 69937302.48 |  |  |  | 133972601.48 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 72200
11674843405.4069
[11 empty] | 11674813405.41 | [7 empty] | 13816759
[11 empty] | 325552847 | 325559087 | -6240 | 22839028.48 | 150154217.23 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
[11 empty] | 325552847 |  |  |  | #REF! |  |  |  | 69600
69600
0
38676504.22
#REF!
#REF!
[19 empty] | 38606904.22 | [13 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [13 empty] | 0
0
[11 empty] | 5860000 | [21 empty] | 0
[11 empty] | 5860000 | [21 empty] | 0
0
-5860000