## SEG_PLANACCION_2022_2T
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Abril al 30 de Junio de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Gobierno Territorial | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Compra de predios ( Ley 99 Articulo 111) | # de Predios Adquiridos | 0 | 1 | 2020630010036 | Adquisición y/o mantenimiento de las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas del Municipio de Armenia. | Administrar y mantener las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas que suministran los acueductos de agua para el consumo del Municipio de Armenia | convocar a mesas tecnicas con las entidades competentes para la adquisición de áreas de proteccion de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío. | 0 | 2 | 2 | 100% | 113.01.2.3.2.02.02.007.00.00.4599015.036.72112.001 | Recursos Propios | 662276000 | 0 | 0% | 304 314 | C.A.M | Se realizo reuniones tecnicas con el Departamento administrativo de planeacion de armenia y el departamento admiistrativo de bienes y sumiitros y la Corporacion Autonoma Regional del Quindio, con el fin de determinar que posibles predios se van adquirir según lo identificados en el mapa de identificacion | Lider proceso de bienes inmuebles
[14 empty] | Realizar estudio jurídico para la adquisición de áreas de influencia de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío. | 0 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | 304 314 | C.A.M | Se encuentra en proceso la Realizacion del estudio jurídico para la adquisición de áreas de influencia de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío.
[14 empty] | Realizar el tramite para la compra de areas de conservacion y proteccion de fuentes hidricas en la cuenca alta del rio quindio | 0 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | 304 314 | C.A.M | Se encuentra en proceso la Realizacion del tramite para la compra de areas de conservacion y proteccion de fuentes hidricas en la cuenca alta del rio Quindio
[14 empty] | participar de mesas conjuntas con planeacion y CRQ para el seguimiento y monitoreo a las areas adquiridas | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 304 314 | C.A.M | Se ha brinda seguimiento y monitoreo a los predios adquiridos con el fin de Realizar la priorización del Análisis Situacional entre los equipos teniendo en cuenta los factores identificados, del plan de manejo ambiental de los predios adquiridos para conservación de recursos hídricos por el Municipio de Armenia entre CRQ y EPA.
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" |  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados. (inventario de bienes inmuebles) | 0% | 100% | 2020630010037 | Administración efectiva de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | Administrar y actualizar permanentemente el inventario de los activos a cargo del Departamento de Bienes y Suministros , como herramienta para la toma de decisiones | Realizar visitas técnicas, levantamientos topográficos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio | 0 | 910 | 910 | 100% | 113.01.2.3.45.4599.1000.037.4599028.001 | Recursos Propios | 275000000 | 137700000 | 50.07% | 304 314 | C.A.M | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" y al indicador Sistemas de información actualizados. (inventario de bienes inmuebles), se realizaron 910 visitas técnicas, levantamientos topográficos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2022 | Lider proceso de bienes inmuebles
[14 empty] | Realizar la identificacion, actualizacion, estudios de titulos para el control de inventarios de los bienes inmuebles del Municipio de armenia | 0 | 2500 | 960 | 38.4% |  |  | 442527000 | 184800000 | 41.76% | 304 314 | C.A.M | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" en avance al indicador Sistemas de información actualizados. (inventario de bienes inmuebles), se realizaron 960 estudios de títulos correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2022
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados. (avaluos inmuebles) | 0% | 100% |  |  |  | Realizar las acciones para llevar acabo los procesos de avalúos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | 0 | 10 | 0 | 0% |  | Recursos Propios | 30000000 | 0 | 0% | 304 314 | C.A.M | se encuentra en proceso de identificacion de los bienes a intervenir para Realizar las acciones para llevar acabo los procesos de avalúos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | Lider proceso de bienes inmuebles
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados (muebles) | 0% | 100% |  |  |  | Realizar la actualizacion de inventarios de los bienes muebles propiedad del Municipio de Armenia | 1 | 400 | 334 | 83.5% |  | Recursos Propios | 210200000 | 89600000 | 42.63% | 304 314 | C.A.M | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" y alSistemas de información actualizados (muebles) Se realizo la actualizacion de inventarios de bienes muebles a 334 funcionarios, correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2022 | Lider proceso recursos fisicos
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados. (SIG) | 0% | 100% |  |  |  | Realizar la depuracion en el sistema de informacion de invernarios de los bienes inmuebles propiedad del Municpio de Armenia | 1 | 2000 | 960 | 48% |  | Recursos Propios | 36000000 | 30300000 | 84.17% | 304 314 | C.A.M | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" y al indicador Sistemas de información actualizados (muebles). Se realizó 960 Verificaciones y/o actualizaciones de inventarios de la administración Municipal correspondientes a los bienes inmuebles del Municipio de Armenia, correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2022 | Lider proceso de bienes inmuebles
[14 empty] | sistematizar los expedientes correspondientes a los bienes inmuebles propiedad del Municipio. | 124 | 800 | 350 | 43.75% |  |  | 28800000 | 19200000 | 66.67% | 304 314 | C.A.M | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" al indicador de Sistemas de información actualizados. (SIG) . Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 se han han sistematizado 350 expedientes de los bienes propiedad del municipíop de armenia con el fin de preservar la informacion en medio digital Los ducumentos de los predios escaneados reposan en el area de inmuebles
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 0.7 | Desarrollo y modernización institucional | CAM, edificio inteligente y amigable con el ambiente | Sedes mantenidas | 0% | 100% | 2020630010038 | Adecuación y mejoramiento de los bienes del Municipio del Armenia |  | Realizar mantenimientos preventivos y/o correcitivos a la infraestructura de la Administración central y/o sus sedes | 0 | 750 | 444 | 59.2% | 113.01.2.3.45.4599.1000.038.4599016.001 | Recursos Propios | 221200000 | 143000000 | 64.65% | 304 314 | C.A.M | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" .Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros ha atendido y intervenido las necesidades de la Administración Municipal teniendo como resultado los siguientes mantenimientos preventivos y correctivos durante la vigencia 2022. Preventivo :137 Correctivo:307 | Lider proceso servicios generales
[14 empty] | Realizar acciones de mejoramiento y/o modernizacion de la infraestructura central y sus sedes | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  | 638000000 | 0 | 0% |  |  | Se encuentra en proceso la Realizacion de acciones de mejoramiento y/o modernizacion de la infraestructura central y sus sedes
[14 empty] | Adquisiciones de elementos para el mejoramiento y/o modernizacion de la infraestructura central y sus sedes |  |  | 0 | 0% |  |  | 52000000 | 0 | 0% |  |  | se encuentra en proceso de Adquisiciones de elementos para el mejoramiento y/o modernizacion de la infraestructura central y sus sedes
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada | Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada | 0 | 1 |  |  |  | Aquisicion de elementos para realizar adecuaciónes y/o mejoramientos de las oficinas para la atención y orientación ciudadana. | 0 | 2 | 0 | 0% | 113.01.2.3.45.4502.1000.038.4502010.001 | Recursos Propios | 15000000 | 0 | 0% | 304 314 | C.A.M | En cumplimiento de la Meta" Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada" durante la vigencia 2021 se dio cumplimiento a traves de la Adecuación de la casa de justicia cañas gordas para la puesta en marcha de una registraduria auxiliar, igualmente se realizó la adecuación de la oficina de atención al ciudadano y un módulo especial adaptado para las personas en condición de discapacidad con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad que viene a realizar los diferentes tramites al Centro Administrativo Municipal CAM . | Lider proceso servicios generales
[14 empty] | Realizar acciones de adecuación y/o mejoramiento de las oficinas para la atención y orientación ciudadana. |  |  | 0 | 0% |  |  | 5000000 | 0 | 0% | 304 314 | C.A.M | En cumplimiento de la Meta" Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada" durante la vigencia 2021 se dio cumplimiento a traves de la Adecuación de la casa de justicia cañas gordas para la puesta en marcha de una registraduria auxiliar, igualmente se realizó la adecuación de la oficina de atención al ciudadano y un módulo especial adaptado para las personas en condición de discapacidad con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad que viene a realizar los diferentes tramites al Centro Administrativo Municipal CAM .
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 2616003000; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 604600000; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 23.11%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTOR
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONSOLIDADO
Nombre del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%)
[5 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Adquisición y/o mantenimiento de las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas del Municipio de Armenia. | convocar a mesas tecnicas con las entidades competentes para la adquisición de áreas de proteccion de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío. | 0 | 2 | 2 | 100% | 662276000 | 0 | 0%
| Realizar estudio jurídico para la adquisición de áreas de influencia de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío. | 0 | 1 | 0 | 0%
| Realizar el tramite para la compra de areas de conservacion y proteccion de fuentes hidricas en la cuenca alta del rio quindio | 0 | 1 | 0 | 0%
| participar de mesas conjuntas con planeacion y CRQ para el seguimiento y monitoreo a las areas adquiridas | 1 | 1 | 1 | 100%
Administración efectiva de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | Realizar visitas técnicas, levantamientos topográficos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio | 0 | 910 | 910 | 100% | 275000000 | 137700000 | 50.07%
| Realizar la identificacion, actualizacion, estudios de titulos para el control de inventarios de los bienes inmuebles del Municipio de armenia | 0 | 2500 | 960 | 38.4% | 442527000 | 184800000 | 41.76%
| Realizar las acciones para llevar acabo los procesos de avalúos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | 0 | 10 | 0 | 0% | 30000000 | 0 | 0%
| Realizar la actualizacion de inventarios de los bienes muebles propiedad del Municipio de Armenia | 1 | 400 | 334 | 83.5% | 210200000 | 89600000 | 42.63%
| Realizar la depuracion en el sistema de informacion de invernarios de los bienes inmuebles propiedad del Municpio de Armenia | 1 | 2000 | 960 | 48% | 36000000 | 30300000 | 84.17%
| sistematizar los expedientes correspondientes a los bienes inmuebles propiedad del Municipio. | 124 | 800 | 350 | 43.75% | 28800000 | 19200000 | 66.67%
Adecuación y mejoramiento de los bienes del Municipio del Armenia | Realizar mantenimientos preventivos y/o correcitivos a la infraestructura de la Administración central y/o sus sedes | 0 | 750 | 444 | 59.2% | 221200000 | 143000000 | 64.65%
| Realizar acciones de mejoramiento y/o modernizacion de la infraestructura central y sus sedes | 0 | 1 | 0 | 0% | 638000000 | 0 | 0%
| Adquisiciones de elementos para el mejoramiento y/o modernizacion de la infraestructura central y sus sedes |  |  | 0 | 0% | 52000000 | 0 | 0%
| Aquisicion de elementos para realizar adecuaciónes y/o mejoramientos de las oficinas para la atención y orientación ciudadana. | 0 | 2 | 0 | 0% | 15000000 | 0 | 0%
| Realizar acciones de adecuación y/o mejoramiento de las oficinas para la atención y orientación ciudadana. |  |  | 0 | 0% | 5000000 | 0 | 0%
[6 empty] | 2616003000 | 604600000 | 23.11%
[5 empty] | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | 100% |  |  | 100%
| Adquisición y/o mantenimiento de las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas del Municipio de Armenia. |  |  |  | 4 | 50% | 662276000 | 0 | 0%
| Administración efectiva de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Armenia |  |  |  | 6 | 52.28% | 1022527000 | 461600000 | 45.14%
| Adecuación y mejoramiento de los bienes del Municipio del Armenia |  |  |  | 5 | 11.84% | 931200000 | 143000000 | 15.36%