## Hoja1
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Municipio de Armenia
Representante Legal: Jose Manuel Rios Morales
890-000-464-3
Perídodos fiscales que cubre: Vigencia 2022
Tipo de Auditoría: INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO DENUNCIA SIA ATC 2520222000108
Fecha de Suscripción: 3 de febrero de 2023
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | Falta de Proyección, elaboración, expedición y publicación de un acto administrativo de carácter general (Decreto Municipal), mediante el cual se adopta las medidas y recomendaciones del Informe Final del estudio denominado "conclusiones y recomendaciones para tomar medidas de ordenamiento y control en la ciudad de Armenia Quindío", para generar efectos sobre la ciudadanía en general y también sobre la administración. | Debido a ausencia de un acto administrativo a través del cual se adoptaran las recomendaciones del informe final del estudio de la Universidad del Quindio, el cual debió estar debidamente publicado para generar efectos sobre la ciudadania en general y tambien sobre la Administracion Municipal | Proyectar acto Administrativo adoptanto las medidas a implementar según las recomendaciones como resultado de los estudios técnicos adelantados por la Secretaria de Tránsito y Transporte, cuando haya lugar. | Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia. | 100% | 2023-02-03 | 2023-10-31 | Número de actos administrativos proyectados/ Número de medidas a implementar con base en estudios realizados.
1 | Falta de Proyección, elaboración, expedición y publicación de un acto administrativo de carácter general (Decreto Municipal), mediante el cual se adopta las medidas y recomendaciones del Informe Final del estudio denominado "conclusiones y recomendaciones para tomar medidas de ordenamiento y control en la ciudad de Armenia Quindío", para generar efectos sobre la ciudadanía en general y también sobre la administración. | Debido a ausencia de un acto administrativo a través del cual se adoptaran las recomendaciones del informe final del estudio de la Universidad del Quindio, el cual debió estar debidamente publicado para generar efectos sobre la ciudadania en general y tambien sobre la Administracion Municipal | Realizar intervenciones de infraestructura relacionadas con la movilidad del municipio previa constitución del acto administrativo, proyectado por la dependencia competente y debidamente suscrito por el señor Alcalde. | Secretaria de Infraestructura | 100 % Las Intervenciones requeridas | 2023-02-03 | 2023-10-31 | Acto Administrativo expedido/ Intervenciones requeridas por SETTA
CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO Secretaria de Infraestructura |  |  | JOSE MANUEL RIOS MORALES Alcalde |  |  | DANIEL JAIME CASTAÑO CALDERON Secretario de Tránsito y Transporte