## Plan de Mejoramiento
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: MUNICIPIO DE ARMENIA
Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES
890.00O.464-3
Perídodos fiscales que cubre: 2022
Tipo de Auditoría: Financiera y de Gestión
Fecha de Suscripción: 24 de julio de 2023
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | Deficiencia en el cargue y registro de la información en el aplicativo SIA OBSERVA del Municipio de Armenia, vigencia 2022( registro presupuestal, acta de inicio, estudios previos, designacion del supervisor, rubro pptal, certicado de disponiblidad pptal en las adiciones ) | Desconocimiento por parte del área responsable de la rendición de la cuenta, del origen de la fuente de los recursos de los contratos. Falta de capacitación, diligenciamiento y verificación de la información consignada en el aplicativo SIA OBSERVA. | Capacitar a los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos y Asesores del Despacho, en relación sobre la no rendición de los procesos contractuales en el aplicativo Sia Observa y las respectivas incidencias que pueden acarrear, evidenciado a través control asistencias y Acta del Consejo de Gobierno | Director del Departamento Administrativo de Control Interno | Una (1) capacitación a los lideres de los procesos | 24/07/2023 | 31/08/2023 | Capacitación realizada / Capacitación programada
|  |  | Elaborar un procedimiento , donde se detalle el paso a paso los responsables del cargue y rendición de los procesos contractuales, asi mismo los documentos obligatorios y el término establecido por el Ente de Control | Directores Departamentos Administraivos: Fortalecimiento Institucional,Juridica, Control Interno y Oficina Asesora Administrativa, | Un (1) procedimiento, normalizado y aplicado | 24/07/2023 | 30/09/2023 | Procedimiento normalizado y aplicado
|  |  | Socializar el procedimiento a los enlaces y supervisores sobre el cargue y rendición de los procesos contractuales , evidenciado mediante Actas de reunión, y control de asistencias | Departamentos Administrativos de Control Interno y Juridica | Dos (2) socializaciones | 01/09/2023 | 30/11/2023 | Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas
2 | Los contratos SSM.-CD-2022-1417 y 0008 , fue registrado con fuentes de financiación de origen recursos propios . Sin embargo al momento revisar el registro presupuestal del contrato en mención , se evidenció que la fuente de origen de los recursos es SGP SALUD PUBLICA y RENTAS CEDIDAS | Deficiencia por parte del área responsable de la rendición de la cuenta, al registrar de manera inexacta la fuente de los recursos, rindiéndolos como recursos propios cuando en realidad son recursos del SGP y Renta Cedida | Capacitación tema registros presupuestales, dirigido al grupo del Area Finaciera y Juridica | Personal de planta y contratista encargado del proceso de la Secretaria de Salud | 2 capacitaciones , evidenciado a través control de asistencias | 24/07/2023 | 30/06/2024 | No. de Capacitaciones Realizadas / Total de Capacitaciones programadas | Salud
2 | Contrato SIM- 2022-012-DAJ-SMIC-071 -2022, fue registrado con fuente de financiacion de origen recursos propios. Sin embargo al momento de revisar el registro presupuestal del contrato en mención , se evidenció que la fuente de origen de los recursos es SGP PROPOSITO GENERAL | Deficiencia por parte del área responsable de la rendición de la cuenta, al registrar de manera inexacta la fuente de los recursos, rindiéndolos como recursos propios cuando en realidad son recursos del SGP | Verificar que la fuente de recursos corresponda a la asignacion del rubro presupuestal designado para el contrato, a través de un funcionario con perfil financiero que constate que dicha informacion que se va a reportar en el aplicativo SIA OBSERVA sea la correcta. | Secretaria de Infraestructura | Cinco ( 5) Actas mensuales de la revisión de los contratos con profesionales financieros sobre la información de las fuentes de los recursos cargada en la plataforma SIA OBSERVA | 24/07/2023 | 31/12/2023 | Actas de seguimientos de los contratos sobre las fuentes de los recursos | Infra
3 | Contrato No. DABS -SUM-2022-0005 Suministros, celebrado con la contratista Maria del Carmen Granda Gómez , cuyo objeto es suministro de elementos electricos, ferreteria y materiales de construcción por valor 1.042.187.992, una vez evaluado el contrato en detalle se evidencia que presenta una adición al contrato modificatorio 001 por valor de la adición de $448.881.890 con prórroga por 13 dias, sin publicación en las plataformas SIA OBSERVA | Inobservancia de normatividad citada al omitir el cargue de los documentos contractuales dentro del término legal en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP II | Realizar Circulares donde se reitere a las Secretarías, Departamentos Administrativos, la obligación que tienen de cargar los rubros presupuestales en la Plataforma SIA Observa, para que el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, pueda proceder con la apropiación presupuestal, garantizando de esta forma la adecuada publicación del proceso contractual. | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Tres (03) Circulares informativas donde se reitere la obligación que tienen de cargar los rubros presupuestales en la Plataforma SIAobserva | 24/07/2023 | 30/11/2023 | Tres (03) Circulares | b y S
3 | Contrato SIM-001-C de Consultoria con UT Puente 19, de revisión , validación y/o actualización de los estudios y diseños necesarios para la terminación y puesta en marcha del proyecto denominado Avenida 19 norte Tramo II , en el área urbana del Mpio de Armenia, por valor de $64.976.729, no público en las plataformas de SIA Observa y SECOP, el acta de suspensión de fecha 24 de junio de 2022 y Acta de reinicio del mismo | Inobservancia de normatividad citada al omitir el cargue de los documentos contractuales dentro del término legal en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP II | Se realizara dos (2) reuniones desde el inicio del presente plan hasta la finalizacion del mismo con los supervisores, con el fin de verificar aleatoriamente los contratos a su cargo, para verificar que cuenten con todos los documentos de la etapa precontractual, contractual y postcontractual ,segun sea el caso. | Secretaria de Infraestructura | dos (2) reuniones con los supervisores de los contratos | 24/07/2023 | 31/12/2023 | Reuniones realizadas / reuniones programadas | Infra
4 | Hallazgo 36: inconsistencia en la rendición de la cuenta , SIA Contraloria y SIA Observa | Falta de rigurosidad, diligencia en el estudio, atención y acatamiento de la Resolución No. 232 de 14 diciembre de 2020 que establece los lineamientos y directrices para la formulación de planes de mejoramiento con la Contraloría Municipal de Armenia | Ejercer control para verificar el cargue de todos los documentos en el aplicativo SIA observa (etapa precontractual y contractual.), al igual que la rendición de la cuenta a través el aplicativo SIA Contraloria | Rector de la I.E Ciudadela del Sur (Secretaria de Educacion) | Realizar seguimiento mensual sobre el cargue de los documentos requeridos en la etapa precontractual y contractual del aplicativo Sia Observa, evidenciado a través de pantallazos (12) | 24/07/2023 | 17/07/2024 | 12 pantallazos sobre el seguimiento del cargue de los documentos contractuales | Educ
[5 empty] | Verificar la totalidad de los item, contenidos en cada uno de los formatos de la rendición de la cuenta 2022, evidenciado a través de acta de reunión | 01/01 /2024 | 28/02/2024 | Acta de reunión sobre la Rendicion de la cuenta con la totalidad de los formatos requeridos | Educ
4 | Hallazgo 60 :Pago de facturas de servicios públicos a los Operadores CLARO, TIGO,UNE, prestadores de servicios ( internet, televisión y banda ancha) , sin que estos contratistas asuman el valor de los tributos ( estampillas ) | Falta de rigurosidad, diligencia en el estudio, atención y acatamiento de la Resolución No. 232 de 14 diciembre de 2020 que establece los lineamientos y directrices para la formulación de planes de mejoramiento con la Contraloría Municipal de Armenia | Descontar del pago de Factura del prestador del servicio (internet, televisión y banda ancha) los valores correspondientes a Estampillas | Rector de la I.E Normal Superior (Secretaria de Educacion) | Realizar seguimiento al descuento por concepto de Estampillas al pago de servicios de (internet, televisión y banda ancha) evidenciado a través de informes trimestrales (4) | 24/07/2023 | 17/07/2024 | Informes elaborados / informes programados | Educ
4 | Hallazgo 33 :Incumplimiento de la normatividad que rige los recursos de la contribución especial y su destinación, así como las normas presupuestales que le apliquen. | Falta de rigurosidad, diligencia en el estudio, atención y acatamiento de la Resolución No. 232 de 14 diciembre de 2020 que establece los lineamientos y directrices para la formulación de planes de mejoramiento con la Contraloría Municipal de Armenia | Solicitar a la Secretaria de Hacienda reportes del estado de las cuentas por recursos FONSET, si a la fecha hay cuentas pendientes por conciliar | Secretaria de Gobierno | Cuatro (4) reportes trimestrales, evidenciado a través de los Comites Operativos | 24/07/2023 | 17/07/2024 | No. De reportes solicitados/ No. de reportes programados | Gbno
|  |  | Asignar obligaciones a 2 funcionarios contratistas para rendir SIA OBSERVA ( cargue y verificacion). | Lider de Contratacion Secretaria de Gobierno | Minutas del Contrato | 24/07/2023 | 30/06/2024 | 2 minutas contractuales. | Gbno
|  |  | Efectuar un control mediante un informe de reporte de documentacion rendida por cada contrato por parte de la lider del proceso de contratacion. |  | Verificacion de los (12)informes de ejecucion de los 2 funcionarios asigandos a realizar dicha labor | 24/07/2023 | 17/07/2024 | Informes de documentacion rendida de los contratos/ nformes de documentacion programados de los contratos. | Gbno
4 | Hallazgo 82 :Baja ejecución de los recursos recaudados año por año por concepto de Sobretasa Bomberil. | Falta de rigurosidad, diligencia en el estudio, atención y acatamiento de la Resolución No. 232 de 14 diciembre de 2020 que establece los lineamientos y directrices para la formulación de planes de mejoramiento con la Contraloría Municipal de Armenia | Realizar seguimiento de las gestiones realizadas por parte de la Secretaria de Gobierno hacia las solicitudes remitidas a otras dependencias por competencia | Secretaria de Gobierno | 12 Informes mensuales presentados en Comité Operativo del estado de las Gestiones realizadas de la ejecucion de los recursos recaudados por concepto de sobretasa bomberil | 24/07/2023 | 17/07/2024 | Informes presentados/ Reuniones de Comité Operativo programadas. | GBNO
4 | Hallazgos 79 ,80 "Valores de los estados financieros del Municipio de Armenia en cuanto al inventario no es real". | Falta de rigurosidad, diligencia en el estudio, atención y acatamiento de la Resolución No. 232 de 14 diciembre de 2020 que establece los lineamientos y directrices para la formulación de planes de mejoramiento con la Contraloría Municipal de Armenia | Realizar una (01) mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda, Departamento Administrativo Jurídico y de Control Interno, Asesoría Administrativa y Jurídica de Despacho y el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, con el objetivo de tomar una decision respecto a la baja y destino final del parque automotor , evidenciado mediante acta de reunión | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Obtener una decision de fondo respecto al mecanismo para lograr el destino final del parque automotor , evidencia do a través de acta de reunión | 24/07/2023 | 30/09/2023 | Una (01) acta de la mesa de trabajo | B yS
5 | Falta de gestión de la administración en la liquidación del impuesto predial unificado. (Pérdida de competencia temporal). | Deficiencias en el proceso de determinación oficial del tributo al no expedir título ejecutivo, el cual pueda hacerse exigible a través de proceso cobro coactivo. Inaplicabilidad del procedimiento de cobro coactivo de la entidad. | Consolidar una base de datos de Predial Unificado desde el 2018 al 2023 y posterior depuración (Predios Municipio, vacantes catastrales, etc.) | Secretaría de Hacienda (Tesoreria) | Una base de Excel del total de la cartera del municipio de los periodos 2018 a 2023. | 24/07/2023 | 12/31/2023 | Base de datos en excel elaborada. | HDA
|  |  | Elaborar resoluciones de liquidación oficial del Impuesto Predial Unificado |  | Una base de Excel de las liquidaciones oficiales proyectadas |  |  | Base de excel de las liquidaciones elaborada
5 |  |  | Notificar las resoluciones de liquidación del Impuesto Predial Unificado. | Secretaría de Hacienda (Tesoreria) | . Una base de procesos inventariados. | 24/07/2023 | 12/31/ 2023 | Base de datos en excel de procesos inventariados
6 | Deficiencias en la gestión de cobro coactivo para llevar a cabo el recaudo del impuesto predial en el municipio de Armenia (Prescripción). | Deficiencias en las actividades de gestión de cobro, al no adelantar en el tiempo establecido las actuaciones contenidas en el artículo 823 y siguientes del E.T.N., tendientes a hacer efectivo el recaudo del impuesto predial. Inaplicabilidad del procedimiento de cobro coactivo de la entidad. | Realizar segumientos trimestrales a los títulos ejecutivos trasladados por el área de fiscalización y liquidación con el fin de poder interrumpir la prescripción con la notificación del mandamiento de pago en los términos de ley | Secretaría de Hacienda / Ejecuciones Fiscales | Cuatro (4) Actas de reunión con los ingenieros | 24/07/2023 | 17/07/2024 | actas de seguimientos al año | HDA
JORGE ANDRES BUITRAGO MONCALEANO Secretario de Gobierno y Convivencia |  |  | JOSE MANUEL RIOS MORALES Alcalde |  |  | YEISON ANDRES PEREZ LOTERO Secretario de Hacienda
PAULA ANDREA HUERTAS ARCILA Secretaria de Educación |  |  | CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO Secretaria de Infraestructura |  |  | LINA MARIA GIL TOVAR Secretaria de Salud
JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA Director Departamento Administrativo de Bienes y Suministros |  |  | LINA MARIA MESA MONCADA Directora Departamento Administrativo Juridico |  |  | DIEGO FERNANDO TOBON GIL Director Departamento Administrativo de Planeación
JANS DIEMEN MARTINEZ ATEHORTUA Secretario de Desarrollo Económico |  |  | JENNY GOMEZ BETANCOUR Secretaria de Desarrollo Social |  |  | JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO Director Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
DANIEL JAIME CASTAÑO CALDERON Secretario de Tránsito y Transporte |  |  | LUZ ELENA VALENCIA ANGEL Directora Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario |  |  | ANDRES DUQUE MEDINA Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
GLORIA INES GUTIERREZ BOTERO Asesora Administrativa del Despacho |  |  | JOSE ALEJANDRO GUEVARA Director Departamento Administrativo de Control Interno
Note on A11: contraloria: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno (1).
Note on B11: contraloria: Lo descrito en el informe final de auditoría como condición, si es muy extensa la descripción realizar un resumen sucinto, pero tener cuidado con la redacción que realmente se identifique el hallazgo encontrado. Por ejemplo: Derechos de petición contestados por fuera de los términos legales
Note on C11: contraloria: La entidad debe analizar las causas del hallazgo presentado, si concuerdan pueden usar las causas que determinó el ente de control en el informe final de auditoría, no obstante, la entidad también puede aplicar metodologías para hacer el análisis de causas. Por ejemplo: si se usa la metodología de los 3 por qué Porque falta control sobre los términos de las peticiones. Porque se realiza mal la clasificación de las peticiones. Porque se desconoce los tipos de peticiones y los términos de cada una.
Note on D11: contraloria: Describir la acción correctiva a desarrollar puede ser una o varias actividades, recuerden que estas deben ir enfocadas a contrarrestar las causas identificadas. Por ejemplo: Capacitar al personal responsable de contestar derechos de petición en los tipos y términos de cada uno. Elaborar e implementar un control que identifique las fechas de vencimiento y alerte para dar respuesta oportuna a los derechos de petición.
Note on E11: contraloria: Nombre (s) y Cargo (s) de la (s) persona (s) responsable (s) de la ejecución de la (s) acción (es) correctiva (s)
Note on F11: contraloria: Resultados cuantitativos esperados, indicando la cantidad y denominación de la unidad de medida, así como la respectiva descripción. Por ejemplo: 50% de los funcionarios de planta capacitados en tipos y términos de derechos de petición. 1 control sobre los términos de las peticiones operando 100% de los derechos de petición contestados oportunamente
Note on G11: contraloria: Fecha en la que se va a dar inicio a las acciones.
Note on H11: contraloria: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final. El término no debe exceder lo establecido en la resolución de planes de mejoramiento
Note on I11: contraloria: El indicador de cumplimiento es la fórmula o descripción que me ayuda a evidenciar tanto el cumplimiento de la meta como de las acciones correctivas desarrolladas. Por ejemplo: No. de funcionarios de planta capacitados en derechos de petición y términos/No. total de funcionarios de planta*100 1 Control diseñado, documentado y socializado No. de derechos de petición contestados dentro de los términos/No. total de derechos de petición radicados*100

## Informe de Avance Plan de Mejo
FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad:
Representante Legal:
NIT:
Perídodos fiscales que cubre:
Tipo de Auditoría:
Fecha de Suscripción:
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Meta establecida | Estado | Porcentaje de ejecución | Notas explicativas del avance | Fecha de Seguimiento | Resultado de la Meta | Resultado del Indicador | Efectividad de la acción | Observaciones
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES
Note on A12: contraloria: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno (1).
Note on B12: contraloria: Lo descrito en el informe final de auditoría como condición, si es muy extensa la descripción realizar un resumen sucinto, pero tener cuidado con la redacción que realmente se identifique el hallazgo encontrado. Este debe ser igual a la descripción realizada en el formato 1 de suscripción del plan de mejoramiento
Note on C12: contraloria: Describir la acción correctiva a desarrollar puede ser una o varias actividades, recuerden que estas deben ir enfocadas a contrarrestar las causas identificadas. La relación de acciones correctivas debe ser igual a lo descrito en el formato 1 de suscripción de plan de mejoramiento
Note on D12: contraloria: Resultados cuantitativos esperados, indicando la cantidad y denominación de la unidad de medida, así como la respectiva descripción. Debe ser igual a la descrita en el formato 1 de suscripción de plan de mejoramiento
Note on E12: contraloria: Ejecutada No ejecutada En avance
Note on F12: contraloria: Porcentaje de ejecución de la acción de acuerdo con el cumplimento de las acciones correctivas establecidas.
Note on G12: contraloria: Describir en detalle las acciones correctivas ejecutadas tiempo, modo y lugar.
Note on H12: contraloria: Fecha en que se realizó el seguimiento por parte de la entidad sujeta de control.
Note on I12: contraloria: Valor númerico y descripción de la meta lograda de acuerdo con la meta establecida
Note on J12: contraloria: Registrar los datos para calcular el indicador (cuando aplique) y su resultado.
Note on K12: contraloria: Concepto de Control Interno sobre la efectividad de la acción de acuerdo con el análisis de las acciones ejecutadas, el resultado de la meta, el resultado del indicador, las evidencias encontradas y si se logro contrarestar las causas identificadas.
Note on L12: contraloria: Información adicional que se puede incluir para dar claridad a alguna de las columnas del formato u otro aspecto que lo requiera.

## Hoja1
Estado | Ejecutada
Porcentaje de ejecucion | 100
Notas explicativas del avance | La Contraloría ya había establecido en el plan de mejoramiento anterior un mecanismo de control para las respuestas de las peticiones, por lo tanto, con base en este lo que se realizó fue mejorarlo y documentar el control y adoptarlo oficialmente en el manual de procesos y procedimientos dentro de las actividades de control.
Calificacion | 0
fecha de seguimiento | 2020-12-14
Resultado de la meta | Se cumple la meta de 1 mecanismo de control adoptado en el procedimiento interno 100% En cuanto a la segunda meta se tiene que todas las peticiones radicadas posterior al mecanismo de control implementado no han superado los términos de respuesta, desde el 14 de septiembre hasta el 14 de diciembre se tramitaron 110 peticiones a través del SIA-ATC.
Resultado de indicador | Se cumple el indicador de un mecanismo de control documentado a través del procedimiento interno. 110/110*100=100%